## Договора ЭЭ
№ п/п | Номер договора | Сумма
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 | 96284900.5
2 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023 | 86319340.56
3 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023 | 32614396.7
4 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023 | 44598265.61
5 | Итого | 259816903.37

## реестры кс-2
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
15 | 1 | Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | 3513833.05 | 0 | 0 | 3513833.05 | 0 | 1.2 | 4216599.66
16 | 2 | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ | 1800394.58 | 0 | 0 | 1800394.58 | 0 | 1.2 | 2160473.496
| ИТОГО |  | 265079221.69 | 21300729.52 | 6745577.38 | 293125528.59 | 302604801.86 |  | 369502835.376

## реестр ССР2-2
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г, ДС№11 от 01.08.2024г.)
[7 empty] | кс3 №6 от 20.08.2024г. |  |  | остаток
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 31705080.71 | 1.2 | 38046096.85 | 0 | 1.2 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 0 | 1.2 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 0 | 1.2 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 0 | 1.2 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 0 | 1.2 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 0 | 1.2 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 0 | 1.2 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 0 | 1.2 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 0 | 1.2 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 0 | 1.2 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 0 | 1.2 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 0 | 1.2 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 0 | 1.2 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 5223633.37 | 1.2 | 6268360.04 | 125617.7078 | 1.2 | 150741.25
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 0 | 1.2 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 0 | 1.2 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 0 | 1.2 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 0 | 1.2 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 0 | 1.2 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 0 | 1.2 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 0 | 1.2 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 0 | 1.2 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 0 | 1.2 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 0 | 1.2 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 0 | 1.2 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 0 | 1.2 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 0 | 1.2 | 0
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 0 | 1.2 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 0 | 1.2 | 0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 159464821.53 |  | 191357785.84 | 125617.7078 |  | 150741.25
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 1705481.22 | 139849.46 | 44287.94 | 1889618.62 | 1986745.02 | 1.2 | 2384094.02 | 0 | 1.2 | 0
Первоначальная смета по ПЖ, объемы сняты по ИД
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 688008.59 | 1.2 | 825610.31

## КиК VS ЭЭ
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | уже закрыто | последняя кс-2 | Итого |  |  | Итого | VS
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65867265.95 | 208912.6 | 66076178.55 | 0 | 148688.69 | 148688.69 | 60223.91
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 |  | 54911594.17 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 1646696.3 |  | 1646696.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 199215880.78 | 38046096.85 | 237261977.63 | 0 | 83233416.82 | 83233416.82 | 154028560.81 | !!! Поясню
5 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10775049.08 | 3665358.19 | 14440407.27 | 0 | 4766135.22 | 4766135.22 | 9674272.05
6 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1627347.05 | 401089.24 | 2028436.29 | 1466088.85 | 380164.81 | 1846253.66 | 182182.63
7 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. |  | 425113.38 | 425113.38 | 0 | 912139.03 | 912139.03 | -487025.65
8 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 |  | 4769341.42 | 4769341.42 | 0 | 6392727.48 | 6392727.48 | -1623386.06
9 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 |  | 1526181.18 | 1526181.18 | 0 | 1516853.62 | 1516853.62 | 9327.56
10 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 |  | 19653084.23 | 19653084.23 | 0 | 22508536.09 | 22508536.09 | -2855451.86
11 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 337909.86 | 2195820.62 | 2533730.48 | 406094.04 | 2716743.61 | 3122837.65 | -589107.17
12 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1211400.79 | 3792186.89 | 5003587.68 | 0 | 6968369.31 | 6968369.31 | -1964781.63
13 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 3594854.48 | 1063140.1 | 4657994.58 |  | 2060930.35 | 2060930.35 | 2597064.23
14 | 2003-02-06 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 505496.99 |  | 505496.99 |  | 0 | 0
15 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для АС 4 | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31 | 0 | 5564992.03 | 5564992.03 | -1572528.72
16 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 |  | 2470252.58 | 2470252.58 | 0 | 3434769.77 | 3434769.77 | -964517.19
17 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 |  | 4701704.12 | 4701704.12 | 0 | 5344436.47 | 5344436.47 | -642732.35
18 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. |  | 6268360.04 | 6268360.04 | 0 | 5641179.55 | 5641179.55 | 627180.49
19 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 2298854.48 | 20191736.29 | 22490590.77 |  | 22267853.39 | 22267853.39 | 222737.38
20 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 15325816.16 | 69127549.37 | 84453365.53 |  | 69911523.6 | 69911523.6 | 14541841.93
21 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. |  | 27667.04 | 27667.04 | 0 | 47174.4 | 47174.4 | -19507.36
23 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада |  | 85851.36 | 85851.36 | 0 | 89859.26 | 89859.26 | -4007.9
24 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 |  | 708000.38 | 708000.38 | 0 | 771191.87 | 771191.87 | -63191.49
25 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. |  | 5703505.33 | 5703505.33 | 0 | 8903413.13 | 8903413.13 | -3199907.8
26 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. |  | 299526.31 | 299526.31 | 0 | 554638.52 | 554638.52 | -255112.21
27 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 (Титул 132-23) |  | 2040575.68 | 2040575.68 |  | 2140860.28 | 2140860.28 | -100284.6
28 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС |  | 556614.54 | 556614.54 | 0 | 557534.86 | 557534.86 | -920.32
29 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 |  | 2384094.02 | 2384094.02 | 0 | 11575527.07 | 11575527.07 | -9191433.05
| ИТОГО |  | 363125762.22 | 193741879.86 | 556867642.08 | 1872182.89 | 268409659.23 | 270281842.12 | 158409495.63
153558651.8452

## Разбивка по договорам ЭЭ
№ п/п | Наименование | сумма без НДС | сумма с НДС
МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023
1 | ПЖ | 38417599.54 | 46101119.448
2 | Переустройство сетей под 417 путь | 10066485.63 | 12079782.756
3 | Трансбордер | 13250655.21 | 15900786.252
4 | ГСН | 4403448.06 | 5284137.672
5 | Эстакада (АС4) | 7706452.17 | 9247742.604
6 | ТС2 | 2403847.11 | 2884616.532
7 | ТС3 | 3988929.36 | 4786715.232
8 | ИТОГО СП 3 | 80237417.08 | 96284900.496
9 | МВМ/03-07-СП4 от 04.08.2023
10 | Коммуникации путь 417 | 71932783.8 | 86319340.56
11 | МВМ/03-07-СП5 от 04.08.2023
12 | 417 путь | 27178663.92 | 32614396.704
13 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
14 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 19893154.73 | 23871785.676
15 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 16340659.35 | 19608791.22
16 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 931407.26 | 1117688.712
| ИТОГО СП 6 | 37165221.34 | 44598265.608
4000000
|  |  | 259816903.368 |  | 224629000 | 228629000
№ п/п | Наименование | сумма КС-2
1 | МВМ/03-07-СП3 от 04.08.2023 |  |  | 216336326.472
2 | КС-2 №1 от 20.11.2023 | 6524900.01
3 | КС-2 №2 от 07.12.2023 | 11468140.01
4 | КС-2 №3 от 29.12.2023 | 10151103.84
5 | КС-2 №4 от 20.03.2024 | 4416449.8
6 | ИТОГО | 32560593.66
7 | МВМ/03-07-СП6 от 04.08.2023
8 | КС-2 №1 от 20.11.2023 | 43480576.9
9 | КС-2 №2 от 22.01.2024 | 1117688.71
10 | ИТОГО | 44598265.61
| Всего закрыто | 77158859.27
147470140.73
212453188.88
135294329.61
12175811.12

## КиК с заказчиком
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | уже закрыто | последняя кс-2 | Итого | № ДС
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 65867265.95 |  | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 54911594.17 |  | 54911594.17
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 1646696.3 |  | 1646696.3
4 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 199215880.78 | 38046096.85 | 237261977.63 | СП3
5 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10775049.08 | 3607621.98 | 14382671.06 | СП4
6 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1627347.05 | 401089.24 | 2028436.29 | СП4
7 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. |  | 345813.96 | 345813.96 | СП3+СП5
8 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 |  | 4524834.86 | 4524834.86 | СП3+СП5
9 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 |  | 1526181.18 | 1526181.18 | СП3+СП5
10 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 |  | 19653084.23 | 19653084.23 | СП3+СП5
11 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 337909.86 | 2195820.62 | 2533730.48 | СП3
12 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 1211400.79 | 3004113.55 | 4215514.34 | СП3+СП5
13 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 3594854.48 | 1063140.1 | 4657994.58 | СП3
14 | 2003-02-06 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 505496.99 |  | 505496.99
15 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 562345.21 | 3430118.1 | 3992463.31 | СП3
16 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 |  | 2470252.58 | 2470252.58 | СП3
17 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 |  | 4701704.12 | 4701704.12 | СП3
18 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. |  | 6268360.04 | 6268360.04 | СП3
19 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 2298854.48 | 19052122.1 | 21350976.58 | СП3
20 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 15325816.16 | 69127549.37 | 84453365.53 | СП5
21 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 5245250.92 |  | 5245250.92
22 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. |  | 79299.42 | 79299.42 | СП3+СП5
23 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 |  | 244506.56 | 244506.56 | СП3+СП5
24 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. |  | 208912.6 | 208912.6 | не было
25 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. |  | 27667.04 | 27667.04 | не было
26 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада |  | 85851.36 | 85851.36 | не было или впихать в СП3 или СП5
27 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 |  | 708000.38 | 708000.38 | не было
28 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. |  | 5703505.33 | 5703505.33 | не было
29 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 |  | 57736.21 | 57736.21 | не было или впихать в СП4
30 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. |  | 299526.31 | 299526.31 | не было или впихать в СП4
31 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 |  | 2040575.68 | 2040575.68 | не было, другой титул
32 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС |  | 556614.54 | 556614.54 | не было или впихать в СП3 или СП5
33 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. |  | 788073.34 | 788073.34 | не было или впихать в СП3 или СП5
34 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 |  | 1139614.19 | 1139614.19 | не было или впихать в СП3
| ИТОГО |  | 363125762.22 | 191357785.84 | 554483548.06
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 |  | 2384094.02 | 2384094.02
|  |  | 554483548.06 | 193741879.86 | 556867642.08
147470140.73

## ЭЭ
№ п/п | Наименование работ | Сумма
1 | АС1 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 4656746.26
2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26
3 | ГСН по согл ВОР_417 путь Мытищи | 5641179.55
4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4
5 | КС по согл ВОР_417 путь | 8903413.13
6 | НВК2 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 1516853.62
7 | НВК3 по согл ВОР_417 путь | 22508536.09
8 | НВК5 по согл ВОР_417 путь | 6968369.31
9 | ПЖ по согл ВОР_417 путь | 83233416.82
10 | ТС2 по согл ВОР_417 путь | 3434769.77
11 | ТС3 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 5344436.47
12 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28
13 | ЭС1 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 912139.03
14 | ЭС2 по согл ВОР_417 путь Мытищи | 6392727.48
15 | ТС1 | 2060930.35
16 | ГП1 | 1356682.99
17 | ГП2 | 69911523.6
18 | АС4 | 5564992.03
19 | НВК4 | 3122837.65
20 | АС2 (колодцы ВК1-ВК2) | 174538.53
21 | Временный переезд возле 417 | 771191.87
22 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) | 109388.95
23 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1466088.86
24 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28
25 | Вырубка кустарников | 148688.69
236682971.27