## Свод АС1
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | Фундаменты ФМ1 | 138599.86 | 147433.99 | 286033.85 | 166319.83 | 176920.79 | 343240.62
2 | Фундаменты ФМ2 | 66436.94 | 113606.59 | 180043.53 | 79724.33 | 136327.91 | 216052.24
3 | Опора ОП-1 | 313932.43 | 236357.12 | 550289.55 | 376718.92 | 283628.54 | 660347.46 | По РД
4 | Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт. | 354505.54 | 147458.82 | 501964.36 | 425406.65 | 176950.58 | 602357.23
5 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 | 73698.88 | 17458.58 | 91157.46 | 88438.66 | 20950.3 | 109388.96
6 | Площадка трансбордера. АС1 | 2408550.9 | 5440472.24 | 7849023.14 | 2890261.08 | 6528566.69 | 9418827.77
7 | Водосток | 88981.86 | 696347.45 | 785329.31 | 106778.23 | 835616.94 | 942395.17
| ВСЕГО | 3444706.41 | 6799134.79 | 10243841.2 | 4133647.7 | 8158961.75 | 12292609.45

## ФМ1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фундаменты ФМ1
Разборка дорожных покрытий
1 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 0.31 | 4380.38 | 1357.92 | 1629.5 |  |  |  | 1357.92 | 1629.5 | стоимость из ГП
2 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 1.88 | 304 | 571.52 | 685.82 |  |  |  | 571.52 | 685.82 | стоимость из ГП
Прочие работы
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 3.19 | 431.37 | 1376.07 | 1651.28 |  |  |  | 1376.07 | 1651.28 | стоимость из НВК5
Земляные работы
4 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 26.87 | 308.75 | 8296.11 | 9955.33 |  |  |  | 8296.11 | 9955.33
5 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.82 | 1688.15 | 1384.28 | 1661.14 |  |  |  | 1384.28 | 1661.14
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 19.78 | 308.75 | 6107.08 | 7328.5 |  |  |  | 6107.08 | 7328.5
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 19.78 | 192.85 | 3814.57 | 4577.48 |  |  |  | 3814.57 | 4577.48
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 52.61 | 308.75 | 16243.34 | 19492.01 |  |  |  | 16243.34 | 19492.01
Устройство фундаментов
Фундамент под опору троллей ФМ1 №1, №2, №3 (3 шт.)
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.45 | 3780.05 | 5481.07 | 6577.28 |  |  |  | 5481.07 | 6577.28
9.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.479 |  |  |  | 4807 | 7109.55 | 8531.46 | 7109.55 | 8531.46
10 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 5.52 | 8001.85 | 44170.21 | 53004.25 |  |  |  | 44170.21 | 53004.25
10.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 5.6304 |  |  |  | 5808.3 | 32703.05 | 39243.66 | 32703.05 | 39243.66
10.2 | Арматура d12 А500С | кг | 103.8 |  |  |  | 59.85 | 6212.43 | 7454.92 | 6212.43 | 7454.92
10.3 | Арматура d16 А500С | кг | 60.58 |  |  |  | 64.6 | 3913.47 | 4696.16 | 3913.47 | 4696.16
10.4 | Арматура d8 А500С | кг | 24.61 |  |  |  | 66.5 | 1636.57 | 1963.88 | 1636.57 | 1963.88
11 | Установка анкерной группы | т | 0.11748 | 142776.45 | 16773.38 | 20128.06 |  |  |  | 16773.38 | 20128.06
11.1 | Болт 1.1 М30х1000 | кг | 81.24 |  |  |  | 174.8 | 14200.75 | 17040.9 | 14200.75 | 17040.9
11.2 | Уголок L50х5 | кг | 36.24 |  |  |  | 71.25 | 2582.1 | 3098.52 | 2582.1 | 3098.52
12 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 26.88 | 304 | 8171.52 | 9805.82 |  |  |  | 8171.52 | 9805.82
12.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 10.08 |  |  |  | 237.5 | 2394 | 2872.8 | 2394 | 2872.8
12.2 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 134.4 |  |  |  | 296.4 | 39836.16 | 47803.39 | 39836.16 | 47803.39
Фундамент под опору троллей ФМ1 №4 (1 шт.)
13 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.48 | 3780.05 | 1814.42 | 2177.3 |  |  |  | 1814.42 | 2177.3
13.1 | Бетон B7,5 | м3 | 0.4896 |  |  |  | 4807 | 2353.51 | 2824.21 | 2353.51 | 2824.21
14 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 1.84 | 8001.85 | 14723.4 | 17668.08 |  |  |  | 14723.4 | 17668.08
14.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 1.8768 |  |  |  | 5808.3 | 10901.02 | 13081.22 | 10901.02 | 13081.22
14.2 | Арматура d12 А500С | кг | 34.6 |  |  |  | 59.85 | 2070.81 | 2484.97 | 2070.81 | 2484.97
14.3 | Арматура d16 А500С | кг | 20.19 |  |  |  | 64.6 | 1304.27 | 1565.12 | 1304.27 | 1565.12
14.4 | Арматура d8 А500С | кг | 8.2 |  |  |  | 66.5 | 545.3 | 654.36 | 545.3 | 654.36
15 | Установка анкерной группы | т | 0.03916 | 142776.45 | 5591.13 | 6709.36 |  |  |  | 5591.13 | 6709.36
15.1 | Болт 1.1 М30х1000 | кг | 27.08 |  |  |  | 174.8 | 4733.58 | 5680.3 | 4733.58 | 5680.3
15.2 | Уголок L50х5 | кг | 12.08 |  |  |  | 71.25 | 860.7 | 1032.84 | 860.7 | 1032.84
16 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 8.96 | 304 | 2723.84 | 3268.61 |  |  |  | 2723.84 | 3268.61
16.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.36 |  |  |  | 237.5 | 798 | 957.6 | 798 | 957.6
16.2 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 44.8 |  |  |  | 296.4 | 13278.72 | 15934.46 | 13278.72 | 15934.46
Итого |  |  |  |  | 138599.86 | 166319.83 |  | 147433.99 | 176920.79 | 286033.85 | 343240.62
КП с дисконтом
новые работы

## ФМ2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фундаменты ФМ2
Земляные работы
1 | Обратная засыпка фундаментов песком с последующим уплотнением | м3 | 3.4 | 1350.9 | 4593.06 | 5511.67 |  |  |  | 4593.06 | 5511.67
1.1 | Песок природный средний | м3 | 3.74 |  |  |  | 1191.3 | 4455.46 | 5346.55 | 4455.46 | 5346.55
Устройство фундаментов
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.8 | 3780.05 | 6804.09 | 8164.91 |  |  |  | 6804.09 | 8164.91
2.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.836 |  |  |  | 4807 | 8825.65 | 10590.78 | 8825.65 | 10590.78
3 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 3.6 | 8013.25 | 28847.7 | 34617.24 |  |  |  | 28847.7 | 34617.24
3.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 3.672 |  |  |  | 5808.3 | 21328.08 | 25593.7 | 21328.08 | 25593.7
3.2 | Арматура d12 А500С | кг | 248.06 |  |  |  | 59.85 | 14846.39 | 17815.67 | 14846.39 | 17815.67
3.3 | Арматура d8 А500С | кг | 68.27 |  |  |  | 66.5 | 4539.96 | 5447.95 | 4539.96 | 5447.95
4 | Установка закладных деталей | т | 0.25656 | 70289.55 | 18033.49 | 21640.19 |  |  |  | 18033.49 | 21640.19
4.1 | Труба электросварная d159х10 | кг | 85.84 |  |  |  | 108.3 | 9296.47 | 11155.76 | 9296.47 | 11155.76
4.2 | Лист стальной 300х16 | кг | 90.4 |  |  |  | 84.55 | 7643.32 | 9171.98 | 7643.32 | 9171.98
4.3 | Лист стальной 210х16 | кг | 44.32 |  |  |  | 84.55 | 3747.26 | 4496.71 | 3747.26 | 4496.71
4.4 | Лист стальной 50х16 | кг | 22.32 |  |  |  | 84.55 | 1887.16 | 2264.59 | 1887.16 | 2264.59
4.5 | Арматура d12 А500С | кг | 13.68 |  |  |  | 65.55 | 896.72 | 1076.06 | 896.72 | 1076.06
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 4.25 | 144.4 | 613.7 | 736.44 |  |  |  | 613.7 | 736.44
5.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.6375 |  |  |  | 149.15 | 95.08 | 114.1 | 95.08 | 114.1
6 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 4.25 | 144.4 | 613.7 | 736.44 |  |  |  | 613.7 | 736.44
6.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 1.36 |  |  |  | 165.3 | 224.81 | 269.77 | 224.81 | 269.77
7 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 22.8 | 304 | 6931.2 | 8317.44 |  |  |  | 6931.2 | 8317.44
7.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.55 |  |  |  | 237.5 | 2030.63 | 2436.76 | 2030.63 | 2436.76
7.2 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 114 |  |  |  | 296.4 | 33789.6 | 40547.52 | 33789.6 | 40547.52
Итого |  |  |  |  | 66436.94 | 79724.33 |  | 113606.59 | 136327.91 | 180043.53 | 216052.24
КП с дисконтом
новые работы

## Опоры ОП1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Опора ОП-1
Опоры троллей (ОП1 - 4 шт.)
М/конструкции опор
1 | Монтаж опорных стоек (4 шт.) | т | 2.234 | 135637.63 | 303014.47 | 363617.36 |  |  |  | 303014.47 | 363617.36
1.1 | Тр. пр. 250х8 | кг | 1781.55 |  |  |  | 106.4 | 189556.92 | 227468.3 | 189556.92 | 227468.3
1.2 | Уг. 75х5 (3,6м) | кг | 32.48 |  |  |  | 71.25 | 2314.2 | 2777.04 | 2314.2 | 2777.04
1.3 | Лист стальной t=30 мм | кг | 254.72 |  |  |  | 89.3 | 22746.5 | 27295.8 | 22746.5 | 27295.8
1.4 | Лист стальной t=12 мм | кг | 130 |  |  |  | 84.55 | 10991.5 | 13189.8 | 10991.5 | 13189.8
1.5 | Лист стальной t=4 мм | кг | 8.5 |  |  |  | 84.55 | 718.68 | 862.42 | 718.68 | 862.42
1.6 | Гайка М30 | кг | 7.78 |  |  |  | 139.65 | 1086.48 | 1303.78 | 1086.48 | 1303.78
1.7 | Шайба М12*80*80 | кг | 19.29 |  |  |  | 187.15 | 3610.12 | 4332.14 | 3610.12 | 4332.14
2 | Устройство подливки толщиной 80мм | м3 | 0.2 | 1104 | 220.8 | 264.96 |  |  |  | 220.8 | 264.96
2.1 | Подливочный раствор на цементной основе | м3 | 0.204 |  |  |  | 8412.25 | 1716.1 | 2059.32 | 1716.1 | 2059.32
3 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 37.04 | 144.4 | 5348.58 | 6418.3 |  |  |  | 5348.58 | 6418.3
3.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 11.112 |  |  |  | 149.15 | 1657.35 | 1988.82 | 1657.35 | 1988.82
4 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 37.04 | 144.4 | 5348.58 | 6418.3 |  |  |  | 5348.58 | 6418.3
4.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 11.8528 |  |  |  | 165.3 | 1959.27 | 2351.12 | 1959.27 | 2351.12
Итого |  |  |  |  | 313932.43 | 376718.92 |  | 236357.12 | 283628.54 | 550289.55 | 660347.46

## Фермы Ф1, Ф2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт.
Демонтажные работы
1 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02 | цена за монтаж с к=0,7
Перенос опоры ОП1 №2
2 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02 | цена за монтаж с к=0,7
3 | Монтаж опорных стоек | т | 0.45 | 135637.63 | 61036.93 | 73244.32 |  |  |  | 61036.93 | 73244.32
4 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02 | цена за монтаж с к=0,7
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.9 | 431.37 | 388.23 | 465.88 |  |  |  | 388.23 | 465.88 | стоимость из НВК5
Фермы Ф1 -4,7м
6 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.22287 | 70289.55 | 15665.43 | 18798.52 |  |  |  | 15665.43 | 18798.52
6.1 | Уг. 75х5 | кг | 115.73 |  |  |  | 71.25 | 8245.76 | 9894.91 | 8245.76 | 9894.91
6.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 92.33 |  |  |  | 71.25 | 6578.51 | 7894.21 | 6578.51 | 7894.21
6.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 14.54 |  |  |  | 84.55 | 1229.36 | 1475.23 | 1229.36 | 1475.23
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 12.57 | 144.4 | 1815.11 | 2178.13 |  |  |  | 1815.11 | 2178.13
7.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 3.771 |  |  |  | 149.15 | 562.44 | 674.93 | 562.44 | 674.93
8 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 12.57 | 144.4 | 1815.11 | 2178.13 |  |  |  | 1815.11 | 2178.13
8.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 4.0224 |  |  |  | 165.3 | 664.9 | 797.88 | 664.9 | 797.88
Фермы Ф1 - 19м
9 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.96291 | 70289.55 | 67682.51 | 81219.01 |  |  |  | 67682.51 | 81219.01
9.1 | Уг. 75х5 | кг | 447.76 |  |  |  | 71.25 | 31902.9 | 38283.48 | 31902.9 | 38283.48
9.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 451.65 |  |  |  | 71.25 | 32180.06 | 38616.07 | 32180.06 | 38616.07
9.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 63.5 |  |  |  | 84.55 | 5368.93 | 6442.72 | 5368.93 | 6442.72
10 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.84 | 144.4 | 8063.3 | 9675.96 |  |  |  | 8063.3 | 9675.96
10.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 16.752 |  |  |  | 149.15 | 2498.56 | 2998.27 | 2498.56 | 2998.27
11 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.84 | 144.4 | 8063.3 | 9675.96 |  |  |  | 8063.3 | 9675.96
11.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 17.8688 |  |  |  | 165.3 | 2953.71 | 3544.45 | 2953.71 | 3544.45
Фермы Ф2 - 14,2м
12 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.71053 | 70289.55 | 49942.83 | 59931.4 |  |  |  | 49942.83 | 59931.4
12.1 | Уг. 75х5 | кг | 336.4 |  |  |  | 71.25 | 23968.5 | 28762.2 | 23968.5 | 28762.2
12.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 325.99 |  |  |  | 71.25 | 23226.79 | 27872.15 | 23226.79 | 27872.15
12.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 48.14 |  |  |  | 84.55 | 4070.24 | 4884.29 | 4070.24 | 4884.29
13 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 41.05 | 144.4 | 5927.62 | 7113.14 |  |  |  | 5927.62 | 7113.14
13.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 12.315 |  |  |  | 149.15 | 1836.78 | 2204.14 | 1836.78 | 2204.14
14 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 41.05 | 144.4 | 5927.62 | 7113.14 |  |  |  | 5927.62 | 7113.14
14.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 13.136 |  |  |  | 165.3 | 2171.38 | 2605.66 | 2171.38 | 2605.66
Итого |  |  |  |  | 354505.54 | 425406.65 |  | 147458.82 | 176950.58 | 501964.36 | 602357.23
КП с дисконтом
новые работы

## Смещение закладных
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
1 | Срезка металлической трубы Ду 159*10мм L=292мм | м реза | 4 | 731.025 | 2924.1 | 3508.92 |  |  |  | 2924.1 | 3508.92
2 | Сверление отверстий Ду20мм L=200мм в жб фундаментах ФМ2 | шт. | 32 | 292.94 | 9374.08 | 11248.9 |  |  |  | 9374.08 | 11248.9
3 | Установка металлического анкера на клеевом составе в фундамент ФМ2 | шт. | 32 | 249.57 | 7986.24 | 9583.49 |  |  |  | 7986.24 | 9583.49
3.1 | Арматура Ду 16мм А500С L=210мм | кг | 10.62 |  |  |  | 64.6 | 686.05 | 823.26 | 686.05 | 823.26
3.2 | Химический анкер EAF410WC | туба | 4 |  |  |  | 3601 | 14404 | 17284.8 | 14404 | 17284.8 | цена по счету
4 | Установка закладных деталей | т | 0.02769 | 70289.55 | 1946.32 | 2335.58 |  |  |  | 1946.32 | 2335.58
4.1 | Металлическая пластина 210*210*10мм | кг | 27.69 |  |  |  | 84.55 | 2341.19 | 2809.43 | 2341.19 | 2809.43
5 | Высверливание в металлической пластине 210*210*10мм отверстий Ду 16мм | шт. | 32 | 292.94 | 9374.08 | 11248.9 |  |  |  | 9374.08 | 11248.9
6 | Установка металлической пластины на подготовленные анкера | шт. | 8 | 300 | 2400 | 2880 |  |  |  | 2400 | 2880
7 | Приваривание к пластине анкеров Ду 16мм | шт. | 32 | 750.33 | 24010.56 | 28812.67 |  |  |  | 24010.56 | 28812.67
8 | Приваривание к пластине ранее срезанной трубы Ду 159*10мм L=292мм | шт. | 8 | 1950.33 | 15602.64 | 18723.17 |  |  |  | 15602.64 | 18723.17
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.28 | 144.4 | 40.43 | 48.52 |  |  |  | 40.43 | 48.52
9.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.084 |  |  |  | 149.15 | 12.53 | 15.04 | 12.53 | 15.04
10 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.28 | 144.4 | 40.43 | 48.52 |  |  |  | 40.43 | 48.52
10.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.0896 |  |  |  | 165.3 | 14.81 | 17.77 | 14.81 | 17.77
Итого |  |  |  |  | 73698.88 | 88438.66 |  | 17458.58 | 20950.3 | 91157.46 | 109388.95
КП с дисконтом
новые работы

## Площадка
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Площадка трансбордера. АС1
1 | Установка бортовых камней | м | 32 | 1144.75 | 36632 | 43958.4 |  |  |  | 36632 | 43958.4
1.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 32 |  |  |  | 380.95 | 12190.4 | 14628.48 | 12190.4 | 14628.48
2 | Устройство асфальтобетонного покрытия 4см | м2 | 900.21 | 1083 | 974927.43 | 1169912.92 |  |  |  | 974927.43 | 1169912.92
2.1 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые | т | 93.6218 |  |  |  | 5909 | 553211.45 | 663853.74 | 553211.45 | 663853.74
| Земляное полотно железнодорожного пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
3 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1080 | 308.75 | 333450 | 400140 |  |  |  | 333450 | 400140
4 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 20 | 1688.15 | 33763 | 40515.6 |  |  |  | 33763 | 40515.6
5 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 2 | 854.05 | 1708.1 | 2049.72 |  |  |  | 1708.1 | 2049.72
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 8 | 308.75 | 2470 | 2964 |  |  |  | 2470 | 2964
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 8 | 192.85 | 1542.8 | 1851.36 |  |  |  | 1542.8 | 1851.36
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 19 | 308.75 | 5866.25 | 7039.5 |  |  |  | 5866.25 | 7039.5
| Устройство основания строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
9 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 903.75 | 240.35 | 217216.31 | 260659.57 |  |  |  | 217216.31 | 260659.57
9.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 274.74 |  |  |  | 1501.95 | 412645.74 | 495174.89 | 412645.74 | 495174.89
10 | Устройство оснований из песка | м3 | 153.94 | 1055.45 | 162475.97 | 194971.16 |  |  |  | 162475.97 | 194971.16
10.1 | Песок | м3 | 169.334 |  |  |  | 1191.3 | 201727.59 | 242073.11 | 201727.59 | 242073.11
11 | Устройство подушки из щебня | м3 | 194 | 1401.25 | 271842.5 | 326211 |  |  |  | 271842.5 | 326211
11.1 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 244.44 |  |  |  | 3805.7 | 930265.31 | 1116318.37 | 930265.31 | 1116318.37
12 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 112.99 | 1401.25 | 158327.24 | 189992.69 |  |  |  | 158327.24 | 189992.69
12.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.0561 |  |  |  | 4006.15 | 629190.3 | 755028.36 | 629190.3 | 755028.36
13 | Установка бортовых камней | м | 30 | 1144.75 | 34342.5 | 41211 |  |  |  | 34342.5 | 41211 | 62 шт. в КС-6 -32 шт.по п.1
13.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 30 |  |  |  | 380.95 | 11428.5 | 13714.2 | 11428.5 | 13714.2
| Устройство верхнего строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6
14 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 78 | 2230.6 | 173986.8 | 208784.16 |  |  |  | 173986.8 | 208784.16
14.1 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |  | 2503.25 | 710923 | 853107.6 | 710923 | 853107.6 | закупка шеллрокк
14.2 | Рельсы Р-50 | шт. | 16 |  |  |  | 77112.45 | 1233799.2 | 1480559.04 | 1233799.2 | 1480559.04
14.3 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 1.945 |  |  |  | 240350 | 467480.75 | 560976.9 | 467480.75 | 560976.9
14.4 | Болт закладной М22х175 в сборе (0,569т) | шт. | 568 |  |  |  | 201.25 | 114310 | 137172 | 114310 | 137172 | цена по счету +15%
14.5 | Болт клеммный М22х75 в сборе (0,713т) | шт. | 568 |  |  |  | 287.5 | 163300 | 195960 | 163300 | 195960 | цена по счету +15%
Итого |  |  |  |  | 2408550.9 | 2890261.08 |  | 5440472.24 | 6528566.69 | 7849023.14 | 9418827.77
КП с дисконтом
новые работы

## Водосток
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Устройство водостока
Песколовка ПЛ1
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.1 | 3780.05 | 378.01 | 453.61 |  |  |  | 378.01 | 453.61
1.1 | Бетон B7,5 | м3 | 0.1122 |  |  |  | 4807 | 539.35 | 647.22 | 539.35 | 647.22
2 | Устройство песколовки | м3 | 0.35 | 19561.45 | 6846.51 | 8215.81 |  |  |  | 6846.51 | 8215.81
2.1 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=150 (10 шт.) | кг | 0.59 |  |  |  | 66.5 | 39.24 | 47.09 | 39.24 | 47.09
2.2 | Уголок L30х3 ГОСТ 8509-93 L=1000 (2 шт.) | кг | 2.72 |  |  |  | 71.25 | 193.8 | 232.56 | 193.8 | 232.56
2.3 | Сетка 5Вр500-100х100-3000х2000 (1 шт.) | кг | 11.11 |  |  |  | 108.3 | 1203.21 | 1443.85 | 1203.21 | 1443.85
2.4 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 0.35 |  |  |  | 5808.3 | 2032.91 | 2439.49 | 2032.91 | 2439.49
3 | Установка сальника набивного Ду250 L=150 (1 шт.) | т | 0.203 | 65999.35 | 13397.87 | 16077.44 |  |  |  | 13397.87 | 16077.44
3.1 | Сальник набивной Ду250 L=150 (1 шт.) | кг | 20.3 |  |  |  | 622.25 | 12631.68 | 15158.02 | 12631.68 | 15158.02
Водоотводной лоток
4 | Устройство водоотводных лотков | м | 12 | 1586.5 | 19038 | 22845.6 |  |  |  | 19038 | 22845.6
4.1 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.2 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.3 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.4 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.5 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.6 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.7 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.8 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.9 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.10 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.11 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.12 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.13 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | шт. | 24 |  |  |  | 9033.55 | 216805.2 | 260166.24 | 216805.2 | 260166.24
5 | Укладка трубопроводов водостока | м | 9.56 | 1899.05 | 18154.92 | 21785.9 |  |  |  | 18154.92 | 21785.9
5.1 | Труба d273x8 | м | 9.56 |  |  |  | 4206.6 | 40215.1 | 48258.12 | 40215.1 | 48258.12
6 | Устройство перегородки (стенки) из листа стального с вырезом отверстия ф273 в изделии П1 | шт. | 8 | 3172.95 | 25383.6 | 30460.32 |  |  |  | 25383.6 | 30460.32
6.1 | Лист стальной 660х385х5 ГОСТ 19903-2015 (8 шт.) | кг | 80 |  |  |  | 84.55 | 6764 | 8116.8 | 6764 | 8116.8
7 | Устройство перегородки (стенки) из листа стального П2 | шт. | 1 | 3172.95 | 3172.95 | 3807.54 |  |  |  | 3172.95 | 3807.54
7.1 | Лист стальной 540х385х5 ГОСТ 19903-2015 (1 шт.) | кг | 8.2 |  |  |  | 84.55 | 693.31 | 831.97 | 693.31 | 831.97
8 | Заделка стыков силиконовым герметиком | стык | 9 | 290 | 2610 | 3132 |  |  |  | 2610 | 3132
8.1 | Герметик | кг | 1 |  |  |  |  | 510 | 612 | 510 | 612
Итого |  |  |  |  | 88981.86 | 106778.23 |  | 696347.45 | 835616.94 | 785329.31 | 942395.17
КП с дисконтом
новые работы

## Площадка (2) (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Площадка трансбордера. АС1
Земляное полотно железнодорожного пути
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом с погрузкой | м3 | 771.5 | 308.75 | 238200.63 | 285840.76 |  |  |  | 238200.63 | 285840.76
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 23.88 | 1688.15 | 40313.02 | 48375.62 |  |  |  | 40313.02 | 48375.62
3 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 903.75 | 240.35 | 217216.31 | 260659.57 |  |  |  | 217216.31 | 260659.57
3.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 216.9 |  |  |  | 1501.95 | 325772.96 | 390927.55 | 325772.96 | 390927.55
4 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 113.37 | 1401.25 | 158859.71 | 190631.65 |  |  |  | 158859.71 | 190631.65
4.1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя | м3 | 142.8462 |  |  |  | 4006.15 | 572263.3 | 686715.96 | 572263.3 | 686715.96
5 | Устройство оснований из песка | м3 | 154.46 | 1055.45 | 163024.81 | 195629.77 |  |  |  | 163024.81 | 195629.77
5.1 | Песок природный средний | м3 | 218.4 |  |  |  | 1191.3 | 260179.92 | 312215.9 | 260179.92 | 312215.9
6 | Обсыпка бордюрного камня песком с последующим уплотнением | м3 | 10 | 1350.9 | 13509 | 16210.8 |  |  |  | 13509 | 16210.8
6.1 | Песок природный средний | м3 | 11 |  |  |  | 1191.3 | 13104.3 | 15725.16 | 13104.3 | 15725.16
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1511.22 | 308.75 | 466589.18 | 559907.02 |  |  |  | 466589.18 | 559907.02
Устройство площадки трансбордера
8 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 100 | 2230.6 | 223060 | 267672 |  |  |  | 223060 | 267672
8.1 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |  | 2503.25 | 710923 | 853107.6 | 710923 | 853107.6
8.2 | Рельсы Р-50 | шт. | 16 |  |  |  | 77112.45 | 1233799.2 | 1480559.04 | 1233799.2 | 1480559.04
8.3 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 1.945 |  |  |  | 300000 | 583500 | 700200 | 583500 | 700200
8.4 | Прокладки под подкладку КБ-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 284 |  |  |  | 75.05 | 21314.2 | 25577.04 | 21314.2 | 25577.04
8.5 | Прокладки под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал | шт. | 284 |  |  |  | 67.45 | 19155.8 | 22986.96 | 19155.8 | 22986.96
8.6 | Прокладка резиновая СП-487 | шт. | 284 |  |  |  | 100 | 28400 | 34080 | 28400 | 34080
8.7 | Прокладка резиновая ЦП-143 | шт. | 284 |  |  |  | 75 | 21300 | 25560 | 21300 | 25560
8.8 | Накладки РС2 | шт. | 32 |  |  |  | 1600 | 51200 | 61440 | 51200 | 61440
8.9 | Болт стыковой 24х150 в комлекте с гайкой и шайбой | к-т | 128 |  |  |  | 158.34 | 20267.52 | 24321.02 | 20267.52 | 24321.02
8.10 | Закладной болт М22х75 | шт. | 568 |  |  |  | 97.5 | 55380 | 66456 | 55380 | 66456
8.11 | Клемма ПК | шт. | 568 |  |  |  | 132.53 | 75277.04 | 90332.45 | 75277.04 | 90332.45
8.12 | Клеммный прижимной болт М22х7 | шт. | 568 |  |  |  | 51.81 | 29428.08 | 35313.7 | 29428.08 | 35313.7
8.13 | Изолирующая втулка ОП142 (ЦП142) | шт. | 568 |  |  |  | 8.75 | 4970 | 5964 | 4970 | 5964
8.14 | Шайба плоская М22 | шт. | 1136 |  |  |  | 15.9 | 18062.4 | 21674.88 | 18062.4 | 21674.88
8.15 | Шайба пружинная двухвитковая М22 | шт. | 1136 |  |  |  | 21.27 | 24162.72 | 28995.26 | 24162.72 | 28995.26
8.16 | Гайка М22х22 | шт. | 1136 |  |  |  | 22.15 | 25162.4 | 30194.88 | 25162.4 | 30194.88
9 | Установка бортовых камней | м | 100 | 1144.75 | 114475 | 137370 |  |  |  | 114475 | 137370
9.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 100 |  |  |  | 380.95 | 38095 | 45714 | 38095 | 45714
10 | Устройство подушки из щебня | м3 | 211.79 | 1401.25 | 296770.74 | 356124.89 |  |  |  | 296770.74 | 356124.89
10.1 | Щебень М 1200 | м3 | 266.8554 |  |  |  | 3805.7 | 1015571.6 | 1218685.92 | 1015571.6 | 1218685.92
11 | Устройство асфальтобетонного покрытия вручную h=5см | м2 | 822 | 1368 | 1124496 | 1349395.2 |  |  |  | 1124496 | 1349395.2
11.1 | Смеси асфальтобетонные | т | 107.406 |  |  |  | 5909 | 634662.05 | 761594.46 | 634662.05 | 761594.46
Итого |  |  |  |  | 3056514.4 | 3667817.28 |  | 5781951.49 | 6938341.79 | 8838465.89 | 10606159.07