## Свод АС2
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | Подпорная стенка | 592348.57 | 669189.83 | 1261538.4 | 710818.28 | 803027.8 | 1513846.08 | Закрыто по РД.
2 | Удлинение подпорной стенки ПС-2 | 86640.58 | 84714.65 | 171355.23 | 103968.7 | 101657.58 | 205626.28
3 | Монтаж колодцев ВК1-ВК2 | 85156.51 | 60292.27 | 145448.78 | 102187.81 | 72350.72 | 174538.53
| ВСЕГО | 764145.66 | 814196.75 | 1578342.41 | 916974.79 | 977036.1 | 1894010.89

## ПС
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС2 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Часть2. АС2
Земляные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 28.52 | 308.75 | 8805.55 | 10566.66 |  |  |  | 8805.55 | 10566.66
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 0.58 | 1688.15 | 979.13 | 1174.96 |  |  |  | 979.13 | 1174.96
3 | Засыпка вручную | м3 | 80.1 | 854.05 | 68409.41 | 82091.29 |  |  |  | 68409.41 | 82091.29
4 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 80.1 | 308.75 | 24730.88 | 29677.06 |  |  |  | 24730.88 | 29677.06 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 80.1 | 188.1 | 15066.81 | 18080.17 |  |  |  | 15066.81 | 18080.17 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную
Прочие работы
6 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 54.188 | 308.75 | 16730.55 | 20076.66 |  |  |  | 16730.55 | 20076.66
Устройство ограждения ОГ-1
7 | Устройство основания щебеночного | м3 | 3.5 | 1178 | 4123 | 4947.6 |  |  |  | 4123 | 4947.6
7.1 | Щебень М 600 | м3 | 4.41 |  |  |  | 2503.25 | 11039.33 | 13247.2 | 11039.33 | 13247.2
8 | Установка железобетонных оград из панелей | м | 37.5 | 2332.25 | 87459.38 | 104951.26 |  |  |  | 87459.38 | 104951.26
8.1 | Панель ограждения ПО-2 | шт. | 15 |  |  |  | 11416.625 | 171249.38 | 205499.26 | 171249.38 | 205499.26
8.2 | Фундамент ограждения ФО-2 | шт. | 16 |  |  |  | 3805.7 | 60891.2 | 73069.44 | 60891.2 | 73069.44
Подпорная стенка
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7.27 | 3780.05 | 27480.96 | 32977.15 |  |  |  | 27480.96 | 32977.15
9.1 | Бетон B7,5 | м3 | 7.4154 |  |  |  | 4807 | 35645.83 | 42775 | 35645.83 | 42775
10 | Устройство подпорных стен железобетонных | м3 | 25.38 | 11590 | 294154.2 | 352985.04 |  |  |  | 294154.2 | 352985.04
10.1 | Арматура d10 А500С | кг | 1833.2 |  |  |  | 84.55 | 154997.06 | 185996.47 | 154997.06 | 185996.47
10.2 | Арматура d10 А240 | кг | 541.17 |  |  |  | 84.55 | 45755.92 | 54907.1 | 45755.92 | 54907.1
10.3 | Арматура d8 А240 | кг | 17.52 |  |  |  | 66.5 | 1165.08 | 1398.1 | 1165.08 | 1398.1
10.4 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 25.76 |  |  |  | 5808.3 | 149621.81 | 179546.17 | 149621.81 | 179546.17
11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 148.4 | 299.25 | 44408.7 | 53290.44 |  |  |  | 44408.7 | 53290.44
11.1 | Праймер битумно-полимерный (1л=0,83кг) | кг | 23.74 |  |  |  | 418 | 9923.32 | 11907.98 | 9923.32 | 11907.98
11.2 | Мастика битумная (1л=1,35кг) | кг | 742 |  |  |  | 38.95 | 28900.9 | 34681.08 | 28900.9 | 34681.08
Итого |  |  |  |  | 592348.57 | 710818.28 |  | 669189.83 | 803027.8 | 1261538.4 | 1513846.08

## +Удлинение ПС
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС2 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Удлинение подпорной стенки ПС-2
Земляные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 6.14 | 308.75 | 1895.73 | 2274.88 |  |  |  | 1895.73 | 2274.88
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 0.13 | 1688.15 | 219.46 | 263.35 |  |  |  | 219.46 | 263.35
3 | Устройство песчаного основания | м³ | 1.57 | 1310.05 | 2056.78 | 2468.14 |  |  |  | 2056.78 | 2468.14
3.1 | Песок природный средний | м3 | 1.727 |  |  |  | 1191.3 | 2057.38 | 2468.86 | 2057.38 | 2468.86
Прочие работы
4 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 11.913 | 308.75 | 3678.14 | 4413.77 |  |  |  | 3678.14 | 4413.77
Подпорная стенка
5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.57 | 3780.05 | 5934.68 | 7121.62 |  |  |  | 5934.68 | 7121.62
5.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.6014 |  |  |  | 4807 | 7697.93 | 9237.52 | 7697.93 | 9237.52
6 | Устройство подпорных стен железобетонных | м3 | 5.48 | 11590 | 63513.2 | 76215.84 |  |  |  | 63513.2 | 76215.84
6.1 | Арматура d10 А500С | кг | 313.711 |  |  |  | 84.55 | 26524.27 | 31829.12 | 26524.27 | 31829.12
6.2 | Арматура d8 А240 | кг | 99.406 |  |  |  | 66.5 | 6610.5 | 7932.6 | 6610.5 | 7932.6
6.3 | Бетон B25 | м3 | 5.48 |  |  |  | 5808.3 | 31829.48 | 38195.38 | 31829.48 | 38195.38
7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 31.22 | 299.25 | 9342.59 | 11211.11 |  |  |  | 9342.59 | 11211.11
7.1 | Праймер битумно-полимерный (1л=0,83кг) | кг | 9.366 |  |  |  | 418 | 3914.99 | 4697.99 | 3914.99 | 4697.99
7.2 | Мастика битумная (1л=1,35кг) | кг | 156.1 |  |  |  | 38.95 | 6080.1 | 7296.12 | 6080.1 | 7296.12
Итого |  |  |  |  | 86640.58 | 103968.7 |  | 84714.65 | 101657.58 | 171355.23 | 205626.28
КП с дисконтом
новые работы

## +ВК1-ВК2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС2 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Монтаж колодцев ВК1-ВК2
Земляные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 54 | 308.75 | 16672.5 | 20007 |  |  |  | 16672.5 | 20007
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 6 | 1688.15 | 10128.9 | 12154.68 |  |  |  | 10128.9 | 12154.68
3 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 55.9 | 308.75 | 17259.13 | 20710.96 |  |  |  | 17259.13 | 20710.96
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 55.9 | 188.1 | 10514.79 | 12617.75 |  |  |  | 10514.79 | 12617.75
Монтаж колодцев ВК1-ВК2
5 | Монтаж металлической пластины на узле подпорной стены по камере ВК | шт. | 1 | 7172.95 | 7172.95 | 8607.54 |  |  |  | 7172.95 | 8607.54 | Стоимость из ФЕР
5.1 | Металлическая пластина 1000х1000х10мм - 1шт./78,5кг | кг | 78.5 |  |  |  | 84.55 | 6637.18 | 7964.62 | 6637.18 | 7964.62
6 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.16 | 17265.68 | 20028.19 | 24033.83 |  |  |  | 20028.19 | 24033.83
6.1 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 4 |  |  |  | 2500.4 | 10001.6 | 12001.92 | 10001.6 | 12001.92
6.2 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84
6.3 | Люк чугунный тяжелого типа Т (В) | шт. | 2 |  |  |  | 14421 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4
7 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 7.61 | 144.4 | 1098.88 | 1318.66 |  |  |  | 1098.88 | 1318.66 | стоимость из ТС1
7.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 2.8537 |  |  |  | 237.5 | 677.77 | 813.32 | 677.77 | 813.32
8 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 7.61 | 299.76 | 2281.17 | 2737.4 |  |  |  | 2281.17 | 2737.4 | стоимость из ТС1
8.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 38.05 |  |  |  | 296.4 | 11278.02 | 13533.62 | 11278.02 | 13533.62
Итого |  |  |  |  | 85156.51 | 102187.81 |  | 60292.27 | 72350.72 | 145448.78 | 174538.54
КП с дисконтом
новые работы