## Свод ГП1
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | ГП1 Генеральный план | 11963306.01 | 6346071 | 18309377.01 | 14355967.21 | 7615285.2 | 21971252.41
2 | ГП1/1 Генеральный план. Восстановление а/б покрытия после подъема путей | 643029.44 | 487539.72 | 1130569.16 | 771635.33 | 585047.66 | 1356682.99
| ВСЕГО | 12606335.45 | 6833610.72 | 19439946.17 | 15127602.54 | 8200332.86 | 23327935.4

## ГП1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.02 |  |  |  | 88621.68 | 106346.02
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37.32 | 3500 | 130620 | 156744 |  |  |  | 130620 | 156744 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.56 | 1402107.07 |  |  |  | 1168422.56 | 1402107.07
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.82 |  |  |  | 128035.68 | 153642.82
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1078.14 | 431.37 | 465077.25 | 558092.7 |  |  |  | 465077.25 | 558092.7 | стоимость из НВК5
Земляные работы
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1506.74 | 308.75 | 465205.98 | 558247.18 |  |  |  | 465205.98 | 558247.18
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.98 | 1688.15 | 32041.09 | 38449.31 |  |  |  | 32041.09 | 38449.31
Прочие работы
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2898.87 | 308.75 | 895026.11 | 1074031.33 |  |  |  | 895026.11 | 1074031.33
Устройство асфальтобетонного покрытия
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 1454.19 | 183.58 | 266960.2 | 320352.24 |  |  |  | 266960.2 | 320352.24
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 1599.609 |  |  |  | 153.33 | 245268.05 | 294321.66 | 245268.05 | 294321.66 | цена по счету
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 536.41 | 1055.45 | 566153.93 | 679384.72 |  |  |  | 566153.93 | 679384.72
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 590.051 |  |  |  | 1191.3 | 702927.76 | 843513.31 | 702927.76 | 843513.31
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 257.77 | 1582.99 | 408047.33 | 489656.8 |  |  |  | 408047.33 | 489656.8
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 324.7902 |  |  |  | 3805.7 | 1236054.06 | 1483264.87 | 1236054.06 | 1483264.87
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1582.99 | 288088.35 | 345706.02 |  |  |  | 288088.35 | 345706.02
12.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 4206.1 | 964489.86 | 1157387.83 | 964489.86 | 1157387.83
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.85 |  |  |  | 2437150.71 | 2924580.85
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 279.0459 |  |  |  | 4406.1 | 1229504.05 | 1475404.86 | 1229504.05 | 1475404.86
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2274.9 | 1516 | 3448748.4 | 4138498.08 |  |  |  | 3448748.4 | 4138498.08 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 394.9226 |  |  |  | 4406.1 | 1740068.64 | 2088082.37 | 1740068.64 | 2088082.37
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6
Посев многолетних трав
16 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 55.36 | 1310.05 | 72524.37 | 87029.24 |  |  |  | 72524.37 | 87029.24
16.1 | Песок природный средний | м3 | 60.896 |  |  |  | 1191.3 | 72545.4 | 87054.48 | 72545.4 | 87054.48
17 | Уплотнение | м3 | 55.36 | 188.1 | 10413.22 | 12495.86 |  |  |  | 10413.22 | 12495.86
18 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 52.82 | 304.06 | 16060.45 | 19272.54 |  |  |  | 16060.45 | 19272.54 | стоимость по ФЕР
18.1 | Земля растительная | м3 | 52.82 |  |  |  | 1262.44 | 66682.08 | 80018.5 | 66682.08 | 80018.5 | стоимость по ФЕР
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см | м3 | 55.36 | 304.06 | 16832.76 | 20199.31 |  |  |  | 16832.76 | 20199.31 | стоимость по ФЕР
19.1 | Земля растительная | м3 | 55.36 |  |  |  | 1262.44 | 69888.68 | 83866.42 | 69888.68 | 83866.42 | стоимость по ФЕР
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.49 |  |  |  | 84120.41 | 100944.49
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.25 |  |  |  | 461.7 | 1038.83 | 1246.6 | 1038.83 | 1246.6
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.78 |  |  |  | 615.6 | 1095.77 | 1314.92 | 1095.77 | 1314.92
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.61 |  |  |  | 1201.75 | 1934.82 | 2321.78 | 1934.82 | 2321.78
| Вертикальная планировка | [10 empty] | Добавили из КС-6!
21 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  | 342403.75 | 410884.5
Прочие работы
22 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1752.22 | 308.75 | 540997.93 | 649197.52 |  |  |  | 540997.93 | 649197.52
Итого |  |  |  |  | 11963306.01 | 14355967.21 |  | 6346071 | 7615285.2 | 18309377.01 | 21971252.41
КП с дисконтом
новые работы

## ГП1_1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1/1 Генеральный план. Восстановление а/б покрытия после подъема путей
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 5.95 | 3500 | 20825 | 24990 |  |  |  | 20825 | 24990 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 18.7 | 4380.38 | 81913.11 | 98295.73 |  |  |  | 81913.11 | 98295.73
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 36.79 | 304 | 11184.16 | 13420.99 |  |  |  | 11184.16 | 13420.99
Прочие работы
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 85.17 | 431.37 | 36739.78 | 44087.74 |  |  |  | 36739.78 | 44087.74 | стоимость из НВК5
Устройство асфальтобетонного покрытия
5 | Устройство слоя из щебня крупного | м3 | 18.4 | 1582.99 | 29127.02 | 34952.42 |  |  |  | 29127.02 | 34952.42
5.1 | Щебень крупный М600 (25-65мм) | м3 | 23.184 |  |  |  | 3805.7 | 88231.35 | 105877.62 | 88231.35 | 105877.62
6 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 36.79 | 1582.99 | 58238.2 | 69885.84 |  |  |  | 58238.2 | 69885.84
6.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 46.3554 |  |  |  | 4206.1 | 194975.45 | 233970.54 | 194975.45 | 233970.54
7 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 155.83 | 1083 | 168763.89 | 202516.67 |  |  |  | 168763.89 | 202516.67
7.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 19.3229 |  |  |  | 4406.1 | 85138.72 | 102166.46 | 85138.72 | 102166.46
8 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 155.83 | 1516 | 236238.28 | 283485.94 |  |  |  | 236238.28 | 283485.94 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
8.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 27.0521 |  |  |  | 4406.1 | 119194.2 | 143033.04 | 119194.2 | 143033.04
Итого |  |  |  |  | 643029.44 | 771635.33 |  | 487539.72 | 585047.66 | 1130569.16 | 1356682.99
КП с дисконтом
новые работы

## ГП1 арх (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.02 |  |  |  | 88621.68 | 106346.02 | стоимость из НВК
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 43.27 | 1900 | 82213 | 98655.6 |  |  |  | 82213 | 98655.6 | стоимость из НВК
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 285.44 | 4380.38 | 1250335.67 | 1500402.8 |  |  |  | 1250335.67 | 1500402.8 | стоимость из НВК
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 457.95 | 1440.523 | 659687.51 | 791625.01 |  |  |  | 659687.51 | 791625.01 | стоимость из НВК
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1158.65 | 544.86 | 631302.04 | 757562.45 |  |  |  | 631302.04 | 757562.45
Земляные работы
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 767.05 | 308.75 | 236826.69 | 284192.03 |  |  |  | 236826.69 | 284192.03
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 23.72 | 1688.15 | 40042.92 | 48051.5 |  |  |  | 40042.92 | 48051.5
Прочие работы
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1502.46 | 308.75 | 463884.53 | 556661.44 |  |  |  | 463884.53 | 556661.44
Устройство асфальтобетонного покрытия
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 2274.9 | 183.58 | 417626.14 | 501151.37 |  |  |  | 417626.14 | 501151.37
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 2502.39 |  |  |  | 153.33 | 383691.46 | 460429.75 | 383691.46 | 460429.75
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 682.47 | 1055.45 | 720312.96 | 864375.55 |  |  |  | 720312.96 | 864375.55
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 750.717 |  |  |  | 1427.76 | 1071843.7 | 1286212.44 | 1071843.7 | 1286212.44
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 341.23 | 1666.3 | 568591.55 | 682309.86 |  |  |  | 568591.55 | 682309.86
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 429.9498 |  |  |  | 2827.078 | 1215501.62 | 1458601.94 | 1215501.62 | 1458601.94
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1666.3 | 303249.94 | 363899.93 |  |  |  | 303249.94 | 363899.93
12.1 | Щебень крупный М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 2827.078 | 648269.91 | 777923.89 | 648269.91 | 777923.89
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2458.4 | 1083 | 2662447.2 | 3194936.64 |  |  |  | 2662447.2 | 3194936.64
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 304.8416 |  |  |  | 4407.05 | 1343452.17 | 1612142.6 | 1343452.17 | 1612142.6 | в КП 417 путь цена - 4407,05р без разделения на крупно и мелкозернистый
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2430.73 | 1516 | 3684986.68 | 4421984.02 |  |  |  | 3684986.68 | 4421984.02 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 421.9747 |  |  |  | 4407.05 | 1859663.73 | 2231596.48 | 1859663.73 | 2231596.48 | в КП 417 путь цена - 4407,05р без разделения на крупно и мелкозернистый
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6
Подъем и восстановление щебеночного основания
16 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 18.4 | 1666.3 | 30659.92 | 36791.9 |  |  |  | 30659.92 | 36791.9
16.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 23.184 |  |  |  | 2827.078 | 65542.98 | 78651.58 | 65542.98 | 78651.58
17 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 36.78 | 1666.3 | 61286.51 | 73543.81 |  |  |  | 61286.51 | 73543.81
17.1 | Щебень крупный М600 (5-20мм) | м3 | 46.3428 |  |  |  | 2827.078 | 131014.71 | 157217.65 | 131014.71 | 157217.65
Посев многолетних трав
18 | Подготовка почвы для устройства газона механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см (80%) | м3 | 641.08 | 419.9 | 269189.49 | 323027.39 |  |  |  | 269189.49 | 323027.39
18.1 | Земля растительная | м3 | 641.08 |  |  |  | 1262.44 | 809325.04 | 971190.05 | 809325.04 | 971190.05 | стоимость по ФЕР
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 15 см (20%) | м3 | 160.27 | 304.06 | 48731.7 | 58478.04 |  |  |  | 48731.7 | 58478.04 | стоимость по ФЕР
19.1 | Земля растительная | м3 | 160.27 |  |  |  | 1262.44 | 202331.26 | 242797.51 | 202331.26 | 242797.51 | стоимость по ФЕР
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 801.35 | 118.81 | 95208.39 | 114250.07 |  |  |  | 95208.39 | 114250.07 | стоимость по ФЕР
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.24 |  |  |  | 461.7 | 1034.21 | 1241.05 | 1034.21 | 1241.05
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.76 |  |  |  | 615.6 | 1083.46 | 1300.15 | 1083.46 | 1300.15
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.6 |  |  |  | 1201.75 | 1922.8 | 2307.36 | 1922.8 | 2307.36
| Вертикальная планировка (земляные работы) | [10 empty] | Этих разделов нет в ИД, но были в проекте .Виталий говорил, что ИД еще не окончательная, поэтому оставила, если не нужны удалите
21 | Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды и планировки | м3 | 2783.7 | 308.75 | 859467.38 | 1031360.86 |  |  |  | 859467.38 | 1031360.86
22 | Устройство планировочной насыпи из оставшегося грунта | м3 | 270.7 | 308.75 | 83578.63 | 100294.36 |  |  |  | 83578.63 | 100294.36
23 | Уплотнение грунта прицепными катками 8 т проход по одному следу при толщине слоя: 10 см (количество проходов по одному следу 4) | м3 | 270.7 | 188.1 | 50918.67 | 61102.4 |  |  |  | 50918.67 | 61102.4
Прочие работы
24 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 4774.7 | 308.75 | 1474188.63 | 1769026.36 |  |  |  | 1474188.63 | 1769026.36
Восстановление существующих ж/б колодцев
25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.842 | 17265.68 | 14537.7 | 17445.24 |  |  |  | 14537.7 | 17445.24
25.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 4025 | 4025 | 4830 | 4025 | 4830
25.2 | Плита перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 11691.67 | 11691.67 | 14030 | 11691.67 | 14030
25.3 | Кольцо стеновое КС7.9-1 | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25.4 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2
Итого |  |  |  |  | 14889649.38 | 17867579.26 |  | 7779387.72 | 9335265.26 | 22669037.1 | 27202844.52