## ПЖ корректный
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 666.67 | 5831889.16 | 6998266.99 |  |  |  | 5831889.16 | 6998266.99 | 8-й цех | почему расценка из 8 цеха? 308,75р/м3 должно быть | 3757210.795
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 277.875 | 2022540.98 | 2427049.18 |  |  |  | 2022540.98 | 2427049.18 | Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 277.875 | 505633.02 | 606759.62 |  |  |  | 505633.02 | 606759.62
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 277.875 | 1030360.5 | 1236432.6 |  |  |  | 1030360.5 | 1236432.6
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 277.875 | 257590.13 | 309108.16 |  |  |  | 257590.13 | 309108.16
Устройсвто онований под ж/д пути
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 183.58 | 1087700.49 | 1305240.59 |  |  |  | 1087700.49 | 1305240.59 | 8-й цех
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49
10.1 | Песок | м3 | 2167.14 |  |  |  | 1029.16 | 2230333.8 | 2676400.56 | 2230333.8 | 2676400.56
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 54.3348 |  |  |  | 4195.84 | 227980.13 | 273576.16 | 227980.13 | 273576.16
Демонтажные работы
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8
Прочие работы
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 431.37 | 35592.34 | 42710.81 |  |  |  | 35592.34 | 42710.81 | стоимость из НВК5
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 431.37 | 24230.05 | 29076.06 |  |  |  | 24230.05 | 29076.06 | стоимость из НВК5
Устройство верхнего строения пути
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84
Укладка контррельсов
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5
Укладка глухого пересечения
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973
Укладка стрелочных переводов
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
Устройство тупиковых упоров
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 4 | 76000 | 304000 | 364800 |  |  |  | 304000 | 364800
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм)
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8
Рихтовка, выправка и балластировка путей
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 3990 | 8438929.8 | 10126715.76 |  |  |  | 8438929.8 | 10126715.76
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1933.1 | 241637.5 | 289965 |  |  |  | 241637.5 | 289965 | 8-й цех
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 120 |  |  |  | 1029.16 | 123499.2 | 148199.04 | 123499.2 | 148199.04
Изготовление и устройство закладных конструкций
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (380шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 238 | 1053.4 | 250709.2 | 300851.04 |  |  |  | 250709.2 | 300851.04 | 8-й цех
37 | Сверление рельс для установки МС2 (380 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | скорректировано под реальные объемы
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 238 |  |  |  | 79.32 | 18878.16 | 22653.79 | 18878.16 | 22653.79 | 8-й цех
38.2 | Болт М14 | шт | 238 |  |  |  | 17.53 | 4172.14 | 5006.57 | 4172.14 | 5006.57 | 8-й цех
38.3 | Гайка М14 | шт | 238 |  |  |  | 4.79 | 1140.02 | 1368.02 | 1140.02 | 1368.02 | 8-й цех
38.4 | Шайба М14 | шт | 238 |  |  |  | 0.96 | 228.48 | 274.18 | 228.48 | 274.18 | 8-й цех
39 | Установка изделий МС-1 | м | 561.8 | 900.45 | 505872.81 | 607047.37 |  |  |  | 505872.81 | 607047.37 | 8-й цех
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 561.8 |  |  |  | 473.02 | 265742.64 | 318891.17 | 265742.64 | 318891.17 | 8-й цех
Подготовительные и демонтажные работы
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 3500 | 791350 | 949620 |  |  |  | 791350 | 949620 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 150.88 | 4804.26 | 724866.75 | 869840.1 |  |  |  | 724866.75 | 869840.1 | ГП2 (предварит. КП)
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 7.22 | 4380.38 | 31626.34 | 37951.61 |  |  |  | 31626.34 | 37951.61 | стоимость из ГП
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол)
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 316.13 | 649.53 | 205335.92 | 246403.1 |  |  |  | 205335.92 | 246403.1 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Разборка бетонных конструкций Путь №30
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол)
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 84.4 | 649.53 | 54820.33 | 65784.4 |  |  |  | 54820.33 | 65784.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол)
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП)
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол)
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол)
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 90.01 | 649.53 | 58464.2 | 70157.04 |  |  |  | 58464.2 | 70157.04 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Демонтаж опор
Земляные работы
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 308.75 | 170244.75 | 204293.7 |  |  |  | 170244.75 | 204293.7 | стоимость из НВК
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710
Демонтаж ж/б конструкций опор
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол)
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | шт. | 6 | 46569.95 | 279419.7 | 335303.64 |  |  |  | 279419.7 | 335303.64 | КС
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 49.2 | 649.53 | 31956.88 | 38348.26 |  |  |  | 31956.88 | 38348.26
Демонтаж м/ конструкций
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 94946.341 | 647534.05 | 777040.86 |  |  |  | 647534.05 | 777040.86
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 308.75 | 3532.1 | 4238.52 |  |  |  | 3532.1 | 4238.52 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6
Стыковка с путями 417 цеха
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол)
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 450 | 345.6 | 414.72 |  |  |  | 345.6 | 414.72
Итого |  |  |  |  | 43132551.32 | 51759061.58 |  | 25548339.89 | 30658007.87 | 68680891.21 | 82417069.45
| КП с дисконтом | [8 empty] | корр | 816347.37
новые работы

## Свод ПЖ
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | ПЖ | 43619082.51 | 25742098.17 | 69361180.68 | 52342899.01 | 30890517.8 | 83233416.81
2 | ПЖ. Послеосадочный ремонт | 8883084 | 763188.56 | 9646272.56 | 10659700.8 | 915826.27 | 11575527.07
| ВСЕГО | 52502166.51 | 26505286.73 | 79007453.24 | 63002599.81 | 31806344.07 | 94808943.88

## ПЖ
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 666.67 | 5831889.16 | 6998266.99 |  |  |  | 5831889.16 | 6998266.99 | 8-й цех
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 277.875 | 2022540.98 | 2427049.18 |  |  |  | 2022540.98 | 2427049.18
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 277.875 | 505633.02 | 606759.62 |  |  |  | 505633.02 | 606759.62
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 277.875 | 1030360.5 | 1236432.6 |  |  |  | 1030360.5 | 1236432.6
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 277.875 | 257590.13 | 309108.16 |  |  |  | 257590.13 | 309108.16
Устройсвто онований под ж/д пути
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 183.58 | 1087700.49 | 1305240.59 |  |  |  | 1087700.49 | 1305240.59 | 8-й цех
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49
10.1 | Песок | м3 | 2167.14 |  |  |  | 1029.16 | 2230333.8 | 2676400.56 | 2230333.8 | 2676400.56
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 54.3348 |  |  |  | 4195.84 | 227980.13 | 273576.16 | 227980.13 | 273576.16
Демонтажные работы
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8
Прочие работы
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 431.37 | 35592.34 | 42710.81 |  |  |  | 35592.34 | 42710.81 | стоимость из НВК5
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 431.37 | 24230.05 | 29076.06 |  |  |  | 24230.05 | 29076.06 | стоимость из НВК5
Устройство верхнего строения пути
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84
Укладка контррельсов
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5
Укладка глухого пересечения
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973
Укладка стрелочных переводов
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
Устройство тупиковых упоров
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 4 | 76000 | 304000 | 364800 |  |  |  | 304000 | 364800
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм)
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8
Рихтовка, выправка и балластировка путей
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 3990 | 8438929.8 | 10126715.76 |  |  |  | 8438929.8 | 10126715.76
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1933.1 | 241637.5 | 289965 |  |  |  | 241637.5 | 289965 | 8-й цех
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 120 |  |  |  | 1029.16 | 123499.2 | 148199.04 | 123499.2 | 148199.04
Изготовление и устройство закладных конструкций
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (380шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 380 | 1053.4 | 400292 | 480350.4 |  |  |  | 400292 | 480350.4 | 8-й цех
37 | Сверление рельс для установки МС2 (380 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 380 |  |  |  | 79.32 | 30141.6 | 36169.92 | 30141.6 | 36169.92 | 8-й цех
38.2 | Болт М14 | шт | 380 |  |  |  | 17.53 | 6661.4 | 7993.68 | 6661.4 | 7993.68 | 8-й цех
38.3 | Гайка М14 | шт | 760 |  |  |  | 4.79 | 3640.4 | 4368.48 | 3640.4 | 4368.48 | 8-й цех
38.4 | Шайба М14 | шт | 760 |  |  |  | 0.96 | 729.6 | 875.52 | 729.6 | 875.52 | 8-й цех
39 | Установка изделий МС-1 | м | 936 | 900.45 | 842821.2 | 1011385.44 |  |  |  | 842821.2 | 1011385.44 | 8-й цех
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 936 |  |  |  | 473.02 | 442746.72 | 531296.06 | 442746.72 | 531296.06 | 8-й цех
Подготовительные и демонтажные работы
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 3500 | 791350 | 949620 |  |  |  | 791350 | 949620 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 150.88 | 4804.26 | 724866.75 | 869840.1 |  |  |  | 724866.75 | 869840.1 | ГП2 (предварит. КП)
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 7.22 | 4380.38 | 31626.34 | 37951.61 |  |  |  | 31626.34 | 37951.61 | стоимость из ГП
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол)
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 316.13 | 649.53 | 205335.92 | 246403.1 |  |  |  | 205335.92 | 246403.1 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Разборка бетонных конструкций Путь №30
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол)
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 84.4 | 649.53 | 54820.33 | 65784.4 |  |  |  | 54820.33 | 65784.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол)
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП)
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол)
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол)
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 90.01 | 649.53 | 58464.2 | 70157.04 |  |  |  | 58464.2 | 70157.04 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
Демонтаж опор
Земляные работы
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 308.75 | 170244.75 | 204293.7 |  |  |  | 170244.75 | 204293.7 | стоимость из НВК
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710
Демонтаж ж/б конструкций опор
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол)
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | шт. | 6 | 46569.95 | 279419.7 | 335303.64 |  |  |  | 279419.7 | 335303.64 | КС
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 49.2 | 649.53 | 31956.88 | 38348.26 |  |  |  | 31956.88 | 38348.26
Демонтаж м/ конструкций
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 94946.341 | 647534.05 | 777040.86 |  |  |  | 647534.05 | 777040.86
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 308.75 | 3532.1 | 4238.52 |  |  |  | 3532.1 | 4238.52 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6
Стыковка с путями 417 цеха
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол)
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 450 | 345.6 | 414.72 |  |  |  | 345.6 | 414.72
Итого |  |  |  |  | 43619082.51 | 52342899.01 |  | 25742098.17 | 30890517.8 | 69361180.68 | 83233416.82
КП с дисконтом
новые работы

## ПЖ_послеосад ремонт
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ПЖ. Послеосадочный ремонт
Рихтовка, выправка и балластировка путей
1 | Послеосадочный ремонт пути на деревянных шпалах | м | 1336.87 | 4200 | 5614854 | 6737824.8 |  |  |  | 5614854 | 6737824.8 | 8-й цех
1.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 114.9708 |  |  |  | 4195.84 | 482399.17 | 578879 | 482399.17 | 578879
2 | Послеосадочный ремонт пути на железобетонных шпалах | м | 778.15 | 4200 | 3268230 | 3921876 |  |  |  | 3268230 | 3921876 | 8-й цех
2.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 66.9209 |  |  |  | 4195.84 | 280789.39 | 336947.27 | 280789.39 | 336947.27
Итого |  |  |  |  | 8883084 | 10659700.8 |  | 763188.56 | 915826.27 | 9646272.56 | 11575527.07