## Свод НВК3
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | В1-3А и В1-4 | 917814.99 | 870933.78 | 1788748.77 | 1101377.99 | 1045120.54 | 2146498.53 | 2089184.3529 | -57314.1771
2 | В1-4 до Уг.1 | 1104105.3 | 820042.34 | 1924147.64 | 1324926.36 | 984050.81 | 2308977.17 | 2191939.0212 | -117038.1488
3 | Уг1 до Уг.2 | 403093.04 | 393260.72 | 796353.76 | 483711.65 | 471912.86 | 955624.51 | 922610.3248 | -33014.1852
4 | Уг.2 до В1нов | 444754.94 | 155237.75 | 599992.69 | 533705.93 | 186285.3 | 719991.23 | 629152.3839 | -90838.8461
5 | В1-30 – В1-31 +Камера | 1692260.16 | 1600168.7 | 3292428.86 | 2030712.19 | 1920202.44 | 3950914.63 | 3722901.2174 | -228013.4126
6 | В1-1 – В1-1А +Подвал+Гараж | 3259504.76 | 1444212.5 | 4703717.26 | 3911405.71 | 1733055 | 5644460.71 | 3034029.3148 | -2610431.3952
7 | В1-2 – В1-2А | 924105.26 | 1024703.4 | 1948808.66 | 1108926.31 | 1229644.08 | 2338570.39 | 2335008.5087 | -3561.8813
8 | В1-нов.1 и В1-5 | 470971.42 | 528634.79 | 999606.21 | 565165.7 | 634361.75 | 1199527.45 | 1162257.3283 | -37270.1217
9 | В1-нов.1- цех №121/18 | 90065.61 | 42359.63 | 132425.24 | 108078.73 | 50831.56 | 158910.29 | 158910.29 | 0
10 | В1-нов.1 до В1-7 | 1057403.68 | 658579.62 | 1715983.3 | 1268884.42 | 790295.54 | 2059179.96 | 1862440.4819 | -196739.4781
11 | В1-7 до В1-8 (Защита сущ. трубы) | 426153.16 | 428747.86 | 854901.02 | 511383.79 | 514497.43 | 1025881.22 | 1022783.1165 | -3098.1035
| ВСЕГО | 10790232.32 | 7966881.09 | 18757113.41 | 12948278.78 | 9560257.31 | 22508536.09 | 19131216.3403 | -3377319.7497
-3377319.7497

## В1-3А, В1-4
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода на участке В1-3А и В1-4
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
1 | Демонтаж дорожного бордюра | шт. | 19 | 1055.02 | 20045.38 | 24054.46 |  |  |  | 20045.38 | 24054.46 | стоимость из ГП | 19 | 1055.02 | 20045.38 | 24054.456 | 0 | 0 | 0 | 20045.38 | 24054.456 | -0.004
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 26.48 | 3500 | 92680 | 111216 |  |  |  | 92680 | 111216 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 26.48 | 1800 | 47664 | 57196.8 | 0 | 0 | 0 | 47664 | 57196.8 | -54019.2
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия (h) 0,19м | м3 | 15.01 | 4380.38 | 65749.5 | 78899.4 |  |  |  | 65749.5 | 78899.4 | стоимость из ГП | 15.01 | 4380.38 | 65749.5038 | 78899.4046 | 0 | 0 | 0 | 65749.5038 | 78899.4046 | 0.00456
4 | Разборка щебеночного основания | м3 | 23.7 | 304 | 7204.8 | 8645.76 |  |  |  | 7204.8 | 8645.76 | стоимость из ГП | 23.7 | 304 | 7204.8 | 8645.76 | 0 | 0 | 0 | 7204.8 | 8645.76 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 62.1 | 431.37 | 26788.08 | 32145.7 |  |  |  | 26788.08 | 32145.7 | стоимость из НВК5 | 62.1 | 335 | 20803.5 | 24964.2 | 0 | 0 | 0 | 20803.5 | 24964.2 | -7181.5
| Демонтаж колодца и тех узла колодца В-3А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж тройника чугунного фланцевого ТФ 300х150 | шт. | 1 | 5628.712 | 5628.71 | 6754.45 |  |  |  | 5628.71 | 6754.45 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по цене монтаж * 0,8 | 1 | 5628.712 | 5628.712 | 6754.4544 | 0 | 0 | 0 | 5628.712 | 6754.4544 | 0.0044
7 | Демонтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином DN150 PN10 короткой со штурвалом | шт. | 1 | 4520.48 | 4520.48 | 5424.58 |  |  |  | 4520.48 | 5424.58 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по цене монтаж * 0,8 | 1 | 4520.48 | 4520.48 | 5424.576 | 0 | 0 | 0 | 4520.48 | 5424.576 | -0.004
8 | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду200мм | шт. | 1 | 530.24 | 530.24 | 636.29 |  |  |  | 530.24 | 636.29 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по ф350 * 0,8 | 1 | 530.24 | 530.24 | 636.288 | 0 | 0 | 0 | 530.24 | 636.288 | -0.002
9 | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду350мм | шт. | 2 | 662.8 | 1325.6 | 1590.72 |  |  |  | 1325.6 | 1590.72 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по ф326 * 0,8 | 2 | 662.8 | 1325.6 | 1590.72 | 0 | 0 | 0 | 1325.6 | 1590.72 | 0
10 | Демонтаж трубы чугунной Ду 326 | м | 1.5 | 828.5 | 1242.75 | 1491.3 |  |  |  | 1242.75 | 1491.3 | стоимость путь 417 НВК5 | 1.5 | 828.5 | 1242.75 | 1491.3 | 0 | 0 | 0 | 1242.75 | 1491.3 | 0
11 | Демонтаж трубы чугунной Ду 150 | м | 1 | 497.1 | 497.1 | 596.52 |  |  |  | 497.1 | 596.52 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по ф326 * 0,6 | 1 | 497.1 | 497.1 | 596.52 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 596.52 | 0
| Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-3А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-3А: | м³ | 4.88 | 84470.4762 | 84470.48 | 101364.58 |  |  |  | 84470.48 | 101364.58 | стоимость путь 217 НВК, п.26 | 4.88 | 84470.4762 | 412215.9238 | 494659.1086 | 0 | 0 | 0 | 412215.9238 | 101364.58 | 0
12.1 | -Демонтаж кладки из кирпича | м3 | 4.39 | [9 empty] | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В) | шт. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | -Демонтаж бетонного основания | м3 | 0.49 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтаж колодца и тех узла колодца В-4А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Демонтаж крестовины 2-х плоскостной Ду 300х150х100 | шт. | 1 | 3793.16 | 3793.16 | 4551.79 |  |  |  | 3793.16 | 4551.79 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по цене монтаж * 0,8 (НВК2, (В1) к цеху 121/18, п 19) | 1 | 3793.16 | 3793.16 | 4551.792 | 0 | 0 | 0 | 3793.16 | 4551.792 | 0.002
14 | Демонтаж задвижки Ду100мм | шт. | 2 | 1869.6 | 3739.2 | 4487.04 |  |  |  | 3739.2 | 4487.04 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по цене монтаж * 0,8 (НВК2, (В1) к цеху 121/18, п 19) | 2 | 1869.6 | 3739.2 | 4487.04 | 0 | 0 | 0 | 3739.2 | 4487.04 | 0
15 | Демонтаж трубы чугунной Ду 326 | м | 1.5 | 828.5 | 1242.75 | 1491.3 |  |  |  | 1242.75 | 1491.3 | стоимость путь 417 НВК5 | 1.5 | 828.5 | 1242.75 | 1491.3 | 0 | 0 | 0 | 1242.75 | 1491.3 | 0
16 | Демонтаж трубы чугунной Ду 150 | м | 1 | 497.1 | 497.1 | 596.52 |  |  |  | 497.1 | 596.52 |  | 1 | 497.1 | 497.1 | 596.52 | 0 | 0 | 0 | 497.1 | 596.52 | 0
17 | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду350мм | шт. | 2 | 662.8 | 1325.6 | 1590.72 |  |  |  | 1325.6 | 1590.72 |  | 2 | 662.8 | 1325.6 | 1590.72 | 0 | 0 | 0 | 1325.6 | 1590.72 | 0
18 | Демонтаж гильзы из трубы стальной L=0,3м Ду150мм | шт. | 2 | 397.68 | 795.36 | 954.43 |  |  |  | 795.36 | 954.43 |  | 2 | 397.68 | 795.36 | 954.432 | 0 | 0 | 0 | 795.36 | 954.432 | 0.002
19 | Демонтаж отвода стального Ду 114 | шт. | 1 | 3763.52 | 3763.52 | 4516.22 |  |  |  | 3763.52 | 4516.22 | Ранее этих работ не было, стоимость принята по цене монтаж * 0,8 (НВК2, (В1) к цеху 121/18, п 30) | 1 | 3763.52 | 3763.52 | 4516.224 | 0 | 0 | 0 | 3763.52 | 4516.224 | 0.004
| Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Демонтаж ж/б изделий колодцев В1-4: | м3 | 0.3 | 5192.8571 | 5192.86 | 6231.43 |  |  |  | 5192.86 | 6231.43 |  | 0.3 | 5192.8571 | 1557.8571 | 1869.4286 | 0 | 0 | 0 | 1557.8571 | 6231.43 | 0
20.1 | -Демонтаж люка чугунного тяжелый тип Т(В) | шт. | 1 | [8 empty] | стоимость путь 217 НВК, п.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | -Демонтаж кладки из кирпича | м3 | 0.3 | [9 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 9.62 | 431.37 | 4149.78 | 4979.74 |  |  |  | 4149.78 | 4979.74 | стоимость из НВК5 | 9.62 | 335 | 3222.7 | 3867.24 | 0 | 0 | 0 | 3222.7 | 3867.24 | -1112.5
#REF! | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом КАМАЗ-5511 г.п. 10 т | т | 7.8396 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства колодца | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 48.6 | 308.75 | 15005.25 | 18006.3 |  |  |  | 15005.25 | 18006.3 |  | 48.6 | 308.75 | 15005.25 | 18006.3 | 0 | 0 | 0 | 15005.25 | 18006.3 | 0
23 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 1.5 | 1688.15 | 2532.23 | 3038.68 |  |  |  | 2532.23 | 3038.68 |  | 1.5 | 1688.15 | 2532.225 | 3038.67 | 0 | 0 | 0 | 2532.225 | 3038.67 | -0.01
24 | Обсыпка песком колодца | м³ | 10.03 | 1310.05 | 13139.8 | 15767.76 |  |  |  | 13139.8 | 15767.76 |  | 10.03 | 1310.05 | 13139.8015 | 15767.7618 | 0 | 0 | 0 | 13139.8015 | 15767.7618 | 0.0018
24.1 | Песок природный средний | м3 | 11.033 |  |  |  | 1191.3 | 13143.61 | 15772.33 | 13143.61 | 15772.33 |  | 11.033 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 13143.6129 | 15772.3355 | 13143.6129 | 15772.3355 | 0.00548
25 | Обратная засыпка котлована грунтом | м³ | 50.16 | 118.75 | 5956.5 | 7147.8 |  |  |  | 5956.5 | 7147.8 |  | 50.16 | 118.75 | 5956.5 | 7147.8 | 0 | 0 | 0 | 5956.5 | 7147.8 | 0
26 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 60.19 | 188.1 | 11321.74 | 13586.09 |  |  |  | 11321.74 | 13586.09 |  | 60.19 | 188.1 | 11321.739 | 13586.0868 | 0 | 0 | 0 | 11321.739 | 13586.0868 | -0.0032
| Земляные работы для устройства траншеи | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Разработка грунта в траншее механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 97.78 | 308.75 | 30189.58 | 36227.5 |  |  |  | 30189.58 | 36227.5 |  | 97.78 | 308.75 | 30189.575 | 36227.49 | 0 | 0 | 0 | 30189.575 | 36227.49 | -0.01
28 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 3.02 | 1688.15 | 5098.21 | 6117.85 |  |  |  | 5098.21 | 6117.85 |  | 3.02 | 1688.15 | 5098.213 | 6117.8556 | 0 | 0 | 0 | 5098.213 | 6117.8556 | 0.0056
29 | Обсыпка из песка труб в траншее | м³ | 20.55 | 1310.05 | 26921.53 | 32305.84 |  |  |  | 26921.53 | 32305.84 |  | 20.55 | 1310.05 | 26921.5275 | 32305.833 | 0 | 0 | 0 | 26921.5275 | 32305.833 | -0.007
29.1 | Песок природный средний | м3 | 22.605 |  |  |  | 1191.3 | 26929.34 | 32315.21 | 26929.34 | 32315.21 |  | 22.605 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 26929.3365 | 32315.2038 | 26929.3365 | 32315.2038 | -0.0062
30 | Обратная засыпка траншеи грунтом | м³ | 107.4 | 118.75 | 12753.75 | 15304.5 |  |  |  | 12753.75 | 15304.5 |  | 107.4 | 118.75 | 12753.75 | 15304.5 | 0 | 0 | 0 | 12753.75 | 15304.5 | 0
31 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 127.95 | 188.1 | 24067.4 | 28880.88 |  |  |  | 24067.4 | 28880.88 |  | 127.95 | 188.1 | 24067.395 | 28880.874 | 0 | 0 | 0 | 24067.395 | 28880.874 | -0.006
| Устройство колодцев В1-3А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Устройство щебеночного основания под колодец В1-3А | м³ | 1.15 | 1350.9 | 1553.54 | 1864.25 |  |  |  | 1553.54 | 1864.25 | стоимость из НВК5 | 1.15 | 1350.9 | 1553.535 | 1864.242 | 0 | 0 | 0 | 1553.535 | 1864.242 | -0.008
32.1 | Щебень | м3 | 1.449 |  |  |  | 1299.6 | 1883.12 | 2259.74 | 1883.12 | 2259.74 |  | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 1883.1204 | 2259.7445 | 1883.1204 | 2259.7445 | 0.00448
33 | Монтаж ж/б изделий колодцев | м³ | 2.46 | 17265.68 | 42473.57 | 50968.28 |  |  |  | 42473.57 | 50968.28 |  | 2.46 | 17265.68 | 42473.5728 | 50968.2874 | 0 | 0 | 0 | 42473.5728 | 50968.2874 | 0.00736
33.1 | Плита днища колодца ПН20-1 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | 0
33.2 | Кольцо стеновое КС20-9 | шт. | 2 |  |  |  | 10455.7 | 20911.4 | 25093.68 | 20911.4 | 25093.68 | стоимость из НВК5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10455.7 | 20911.4 | 25093.68 | 20911.4 | 25093.68 | 0
33.3 | Плита перекрытия колодца ПП20-2 с центральным отверстием | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | 0
33.4 | Кольцо доборное КС7-6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
33.5 | Кольцо опорное КО-7 | шт. | 1 |  |  |  | 3400 | 3400 | 4080 | 3400 | 4080 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 4080 | 3400 | 4080 | 0
33.6 | Лестница-стремянка С1-07 (29,2кг) | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 | стоимость из НВК5 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
33.7 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
34 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 23.27 | 144.4 | 3360.19 | 4032.23 |  |  |  | 3360.19 | 4032.23 | стоимость из ТС1 | 23.27 | 144.4 | 3360.188 | 4032.2256 | 0 | 0 | 0 | 3360.188 | 4032.2256 | -0.0044
34.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.7263 |  |  |  | 237.5 | 2072.48 | 2486.98 | 2072.48 | 2486.98 |  | 8.7263 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 2072.4844 | 2486.9812 | 2072.4844 | 2486.9812 | 0.00125
35 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 23.27 | 299.76 | 6975.42 | 8370.5 |  |  |  | 6975.42 | 8370.5 | стоимость из ТС1 | 23.27 | 299.76 | 6975.4152 | 8370.4982 | 0 | 0 | 0 | 6975.4152 | 8370.4982 | -0.00176
35.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 32.578 |  |  |  | 296.4 | 9656.12 | 11587.34 | 9656.12 | 11587.34 |  | 32.578 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 9656.1192 | 11587.343 | 9656.1192 | 11587.343 | 0.00304
| Устройство колодцев В1-4А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Устройство кладки из кирпича | м3 | 0.24 | 6459.05 | 1550.17 | 1860.2 |  |  |  | 1550.17 | 1860.2 | стоимость из АС2 | 0.24 | 6459.05 | 1550.172 | 1860.2064 | 0 | 0 | 0 | 1550.172 | 1860.2064 | 0.0064
36.1 | Кирпич КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 96 |  |  |  | 14.25 | 1368 | 1641.6 | 1368 | 1641.6 | стоимость из АС2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 1368 | 1641.6 | 1368 | 1641.6 | 0
37 | Монтаж ж/б изделий колодцев | м³ | 0.1 | 17265.68 | 1726.57 | 2071.88 |  |  |  | 1726.57 | 2071.88 |  | 0.1 | 17265.68 | 1726.568 | 2071.8816 | 0 | 0 | 0 | 1726.568 | 2071.8816 | 0.0016
37.1 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
37.2 | Лестница-стремянка С1-07 (29,2кг) | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 | стоимость из НВК5 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
37.3 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
38 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 2.31 | 144.4 | 333.56 | 400.27 |  |  |  | 333.56 | 400.27 | стоимость из ТС1 | 2.31 | 144.4 | 333.564 | 400.2768 | 0 | 0 | 0 | 333.564 | 400.2768 | 0.0068
38.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.86625 |  |  |  | 237.5 | 205.73 | 246.88 | 205.73 | 246.88 |  | 0.86625 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 205.7344 | 246.8812 | 205.7344 | 246.8812 | 0.00125
39 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 2.31 | 299.76 | 692.45 | 830.94 |  |  |  | 692.45 | 830.94 | стоимость из ТС1 | 2.31 | 299.76 | 692.4456 | 830.9347 | 0 | 0 | 0 | 692.4456 | 830.9347 | -0.00528
39.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 3.234 |  |  |  | 296.4 | 958.56 | 1150.27 | 958.56 | 1150.27 |  | 3.234 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 958.5576 | 1150.2691 | 958.5576 | 1150.2691 | -0.00088
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | м | 22.42 | 1419.5 | 31825.19 | 38190.23 |  |  |  | 31825.19 | 38190.23 |  | 22.42 | 1419.5 | 31825.19 | 38190.228 | 0 | 0 | 0 | 31825.19 | 38190.228 | -0.002
40.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 22.8684 |  |  |  | 3124.17 | 71444.77 | 85733.72 | 71444.77 | 85733.72 |  | 22.8684 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 71444.7692 | 85733.7231 | 71444.7692 | 85733.7231 | 0.0030736
41 | Сварка труб Ф530х8 с защитным покрытием ВУС изоляцией (изготовление футляра) | стык | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 |  |  |  | 9339.8 | 11207.76 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 | 0 | 0 | 0 | 9339.8 | 11207.76 | 0
42 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.88 |  |  |  | 3728.23 | 4473.88 | Сметная стоимость | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.876 | 0 | 0 | 0 | 3728.23 | 4473.876 | -0.004
43 | Прокладка трубы ВУС, ЦПП стальной электросварной ф530х8мм (футляр) | м | 21.42 | 5050.39 | 108179.35 | 129815.22 |  |  |  | 108179.35 | 129815.22 |  | 21.42 | 5050.39 | 108179.3538 | 129815.2246 | 0 | 0 | 0 | 108179.3538 | 129815.2246 | 0.00456
43.1 | Труба стальная электросварная прямошовная ø530х8,0 (футляр) | м | 21.8484 |  |  |  | 12001.35 | 262210.3 | 314652.36 | 262210.3 | 314652.36 |  | 21.8484 | 0 | 0 | 0 | 12001.35 | 262210.2953 | 314652.3544 | 262210.2953 | 314652.3544 | -0.005592
44 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | п.м. | 21.42 | 2091.66 | 44803.36 | 53764.03 |  |  |  | 44803.36 | 53764.03 | сметная стоимость | 21.42 | 2091.66 | 44803.3572 | 53764.0286 | 0 | 0 | 0 | 44803.3572 | 53764.0286 | -0.00136
44.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 21.8484 |  |  |  | 3124.17 | 68258.12 | 81909.74 | 68258.12 | 81909.74 |  | 21.8484 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 68258.1158 | 81909.739 | 68258.1158 | 81909.739 | -0.0010064
44.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315/530 для трубы Дн=315 мм | шт. | 10 |  |  |  | 1641.6 | 16416 | 19699.2 | 16416 | 19699.2 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 16416 | 19699.2 | 16416 | 19699.2 | 0
45 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2.77 | 8327.42 | 23066.95 | 27680.34 |  |  |  | 23066.95 | 27680.34 |  | 2.77 | 8327.42 | 23066.9534 | 27680.3441 | 0 | 0 | 0 | 23066.9534 | 27680.3441 | 0.00408
45.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 2.8254 |  |  |  | 3657.5 | 10333.9 | 12400.68 | 10333.9 | 12400.68 |  | 2.8254 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 10333.9005 | 12400.6806 | 10333.9005 | 12400.6806 | 0.0006
| Монтаж тех узла колодца В1-3А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Установка тройника чугунного ТФ 300х150х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.07 |  |  |  | 7035.89 | 8443.07 |  | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.068 | 0 | 0 | 0 | 7035.89 | 8443.068 | -0.002
46.1 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х150 | шт. | 1 |  |  |  | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 | 0
46.2 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 1 |  |  |  | 85.5 | 85.5 | 102.6 | 85.5 | 102.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 85.5 | 102.6 | 85.5 | 102.6 | 0
47 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 |  |  |  | 14312.75 | 17175.3 |  | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 | 0 | 0 | 0 | 14312.75 | 17175.3 | 0
47.1 | Задвижка D 300 мм | шт. | 1 |  |  |  | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 | 0
48 | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 | шт. | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.02 |  |  |  | 6546.68 | 7856.02 |  | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.016 | 0 | 0 | 0 | 6546.68 | 7856.016 | -0.004
48.1 | Адаптер фланцевый (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 |  |  |  | 12662.42 | 12662.42 | 15194.9 | 12662.42 | 15194.9 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 12662.42 | 12662.42 | 15194.904 | 12662.42 | 15194.904 | 0.004
49 | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.02 |  |  |  | 6546.68 | 7856.02 |  | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.016 | 0 | 0 | 0 | 6546.68 | 7856.016 | -0.004
49.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 2793 | 2793 | 3351.6 | 2793 | 3351.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 2793 | 3351.6 | 2793 | 3351.6 | 0
49.2 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 | 0
50 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 5650.6 | 5650.6 | 6780.72 |  |  |  | 5650.6 | 6780.72 |  | 1 | 5650.6 | 5650.6 | 6780.72 | 0 | 0 | 0 | 5650.6 | 6780.72 | 0
50.1 | Задвижка D 150 мм | шт. | 1 |  |  |  | 30988.05 | 30988.05 | 37185.66 | 30988.05 | 37185.66 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 30988.05 | 30988.05 | 37185.66 | 30988.05 | 37185.66 | 0
51 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150 | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
51.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 | 0
52 | Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.91 |  |  |  | 6131.59 | 7357.91 |  | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.908 | 0 | 0 | 0 | 6131.59 | 7357.908 | -0.002
52.1 | Фланец свободный стальной Dу 150 мм (для труб ∅160 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 | 0
52.2 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца ∅150 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 31.35 | 62.7 | 75.24 | 62.7 | 75.24 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 62.7 | 75.24 | 62.7 | 75.24 | 0
53 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.38 |  |  |  | 6039.48 | 7247.38 |  | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.376 | 0 | 0 | 0 | 6039.48 | 7247.376 | -0.004
53.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 2638.15 | 2638.15 | 3165.78 | 2638.15 | 3165.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2638.15 | 2638.15 | 3165.78 | 2638.15 | 3165.78 | 0
54 | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN150 | шт. | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.91 |  |  |  | 6131.59 | 7357.91 |  | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.908 | 0 | 0 | 0 | 6131.59 | 7357.908 | -0.002
54.1 | Адаптер фланцевый (ПФРК) UNIVERSAL DN150 (159-182) | шт. | 1 |  |  |  | 6409.33 | 6409.33 | 7691.2 | 6409.33 | 7691.2 | Стоимость из счета | 1 | 0 | 0 | 0 | 6409.33 | 6409.33 | 7691.196 | 6409.33 | 7691.196 | -0.004
55 | Установка муфты эл. сварной GF ПЭ100 SDR11 d150 | шт. | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 |  |  |  | 6232.95 | 7479.54 | ГСН КП 417 | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 | 0 | 0 | 0 | 6232.95 | 7479.54 | 0
55.1 | Муфта эл. сварная GF ПЭ100 SDR11 d150 | шт. | 1 |  |  |  | 2116.61 | 2116.61 | 2539.93 | 2116.61 | 2539.93 | Стоимость из счета | 1 | 0 | 0 | 0 | 2116.61 | 2116.61 | 2539.932 | 2116.61 | 2539.932 | 0.002
56 | Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.91 |  |  |  | 6131.59 | 7357.91 |  | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.908 | 0 | 0 | 0 | 6131.59 | 7357.908 | -0.002
56.1 | Фланец свободный стальной Dу 150 мм (для труб ∅160 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 | 0
56.2 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца ∅150 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 1 |  |  |  | 31.35 | 31.35 | 37.62 | 31.35 | 37.62 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 31.35 | 37.62 | 31.35 | 37.62 | 0
57 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150 | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
57.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 | 0
58 | Пробивка отверстий в колодцах под футляр ф530 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
59 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф315 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
60 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф150 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
61 | Установка муфты 315 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.06 |  |  |  | 9340.88 | 11209.06 |  | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | -0.004
61.1 | Муфта защитная ПЭ D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
62 | Установка муфты 150 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 1 | 3082.04 | 3082.04 | 3698.45 |  |  |  | 3082.04 | 3698.45 |  | 1 | 3082.04 | 3082.04 | 3698.448 | 0 | 0 | 0 | 3082.04 | 3698.448 | -0.002
62.1 | Муфта защитная (для труб ø150 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 1421.2 | 1421.2 | 1705.44 | 1421.2 | 1705.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1421.2 | 1421.2 | 1705.44 | 1421.2 | 1705.44 | 0
63 | Установка муфты эл. сварной GF ПЭ100 SDR11 d150 | шт. | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 |  |  |  | 6232.95 | 7479.54 | ГСН | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 | 0 | 0 | 0 | 6232.95 | 7479.54 | 0
63.1 | Муфта эл. сварная GF ПЭ100 SDR11 d150 | шт. | 1 |  |  |  | 2116.61 | 2116.61 | 2539.93 | 2116.61 | 2539.93 | Стоимость из счета | 1 | 0 | 0 | 0 | 2116.61 | 2116.61 | 2539.932 | 2116.61 | 2539.932 | 0.002
| Монтаж тех узла колодца В1-4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Установка тройника чугунного ТФ 300х150х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.07 |  |  |  | 7035.89 | 8443.07 |  | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.068 | 0 | 0 | 0 | 7035.89 | 8443.068 | -0.002
64.1 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х150 | шт. | 1 |  |  |  | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 | 0
64.2 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 | 0
65 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 2 | 6039.48 | 12078.96 | 14494.75 |  |  |  | 12078.96 | 14494.75 |  | 2 | 6039.48 | 12078.96 | 14494.752 | 0 | 0 | 0 | 12078.96 | 14494.752 | 0.002
65.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2 |  |  |  | 2638.15 | 5276.3 | 6331.56 | 5276.3 | 6331.56 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2638.15 | 5276.3 | 6331.56 | 5276.3 | 6331.56 | 0
66 | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 6546.68 | 13093.36 | 15712.03 |  |  |  | 13093.36 | 15712.03 |  | 2 | 6546.68 | 13093.36 | 15712.032 | 0 | 0 | 0 | 13093.36 | 15712.032 | 0.002
66.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 2793 | 5586 | 6703.2 | 5586 | 6703.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 5586 | 6703.2 | 5586 | 6703.2 | 0
67 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 2337 | 2337 | 2804.4 |  |  |  | 2337 | 2804.4 | стоимость из НВК2 | 1 | 2337 | 2337 | 2804.4 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 2804.4 | 0
67.1 | Задвижка с обрезинен. клином DN 100 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 |  |  |  | 14060.95 | 14060.95 | 16873.14 | 14060.95 | 16873.14 | стоимость из НВК2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14060.95 | 14060.95 | 16873.14 | 14060.95 | 16873.14 | 0
67.2 | Прокладка из паронита А-100-10 для фланца ∅100 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 26.6 | 53.2 | 63.84 | 53.2 | 63.84 | стоимость из НВК2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 53.2 | 63.84 | 53.2 | 63.84 | 0
68 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 100 | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
68.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 |  | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 | 0
69 | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 окрашенного (синий) | шт. | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.26 |  |  |  | 3601.88 | 4322.26 |  | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.256 | 0 | 0 | 0 | 3601.88 | 4322.256 | -0.004
69.1 | Стальной фланец под ПЭ100 диам.100мм | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 | 0
70 | Установка фланцевого соединения ф110 | шт. | 1 | 2370.25 | 2370.25 | 2844.3 |  |  |  | 2370.25 | 2844.3 |  | 1 | 2370.25 | 2370.25 | 2844.3 | 0 | 0 | 0 | 2370.25 | 2844.3 | 0
70.1 | Фланцевое соединение ф110 | шт. | 1 |  |  |  | 1254 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 | 0
71 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 1.5 | 966.15 | 1449.23 | 1739.08 |  |  |  | 1449.23 | 1739.08 | стоимость из НВК2 | 1.5 | 966.15 | 1449.225 | 1739.07 | 0 | 0 | 0 | 1449.225 | 1739.07 | -0.01
71.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 1.53 |  |  |  | 376.2 | 575.59 | 690.71 | 575.59 | 690.71 | стоимость из НВК2 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 575.586 | 690.7032 | 575.586 | 690.7032 | -0.0068
72 | Прокладка трубы стальной L=0,3м DN200мм | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
72.1 | Труба стальная L=0,3м DN200мм | шт. | 1 |  |  |  | 13580.355 | 13580.36 | 16296.43 | 13580.36 | 16296.43 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 13580.355 | 13580.355 | 16296.426 | 13580.355 | 16296.426 | -0.004
73 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф100 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
74 | Заделка сальника при проходе труб ф100мм через стенку колодца | шт. | 1 | 2351.01 | 2351.01 | 2821.21 |  |  |  | 2351.01 | 2821.21 |  | 1 | 2351.01 | 2351.01 | 2821.212 | 0 | 0 | 0 | 2351.01 | 2821.212 | 0.002
75 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф315 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
76 | Установка муфты 365 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 4670.44 | 5175 | 6210 |  |  |  | 5175 | 6210 |  | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | 4999.056
76.1 | Муфта защитная ПЭ D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
Итого |  |  |  |  | 917814.99 | 1101377.99 |  | 870933.78 | 1045120.54 | 1788748.77 | 2146498.52 |  |  |  | 1194163.6328 | 1432996.3593 | 353959.415 | 870933.7672 | 1045120.5207 | 2065097.4 | 2089184.3529 | -57314.1671
КП с дисконтом
новые работы

## В1-4-до Уг.1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-4 до Уг.1 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 42 | 1055.02 | 44310.84 | 53173.01 |  |  |  | 44310.84 | 53173.01 | стоимость из ГП | 42 | 1055.02 | 44310.84 | 53173.008 | 0 | 0 | 0 | 44310.84 | 53173.008 | -0.002
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 50.06 | 3500 | 175210 | 210252 |  |  |  | 175210 | 210252 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 50.06 | 1800 | 90108 | 108129.6 | 0 | 0 | 0 | 90108 | 108129.6 | -102122.4
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 32.16 | 4380.38 | 140873.02 | 169047.62 |  |  |  | 140873.02 | 169047.62 | стоимость из ГП | 32.16 | 4380.38 | 140873.0208 | 169047.625 | 0 | 0 | 0 | 140873.0208 | 169047.625 | 0.00496
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 47.78 | 304 | 14525.12 | 17430.14 |  |  |  | 14525.12 | 17430.14 | стоимость из ГП | 47.78 | 304 | 14525.12 | 17430.144 | 0 | 0 | 0 | 14525.12 | 17430.144 | 0.004
| Демонтажные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж трубы чугунной Ду 326*11,9мм | м | 41.62 | 828.5 | 34482.17 | 41378.6 |  |  |  | 34482.17 | 41378.6 | стоимость из НВК5 | 41.62 | 828.5 | 34482.17 | 41378.604 | 0 | 0 | 0 | 34482.17 | 41378.604 | 0.004
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 128.98 | 431.37 | 55638.1 | 66765.72 |  |  |  | 55638.1 | 66765.72 | стоимость из НВК5 | 128.98 | 335 | 43208.3 | 51849.96 | 0 | 0 | 0 | 43208.3 | 51849.96 | -14915.76
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 245.95 | 308.75 | 75937.06 | 91124.47 |  |  |  | 75937.06 | 91124.47 |  | 245.95 | 308.75 | 75937.0625 | 91124.475 | 0 | 0 | 0 | 75937.0625 | 91124.475 | 0.005
8 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 7.6 | 1688.15 | 12829.94 | 15395.93 |  |  |  | 12829.94 | 15395.93 |  | 7.6 | 1688.15 | 12829.94 | 15395.928 | 0 | 0 | 0 | 12829.94 | 15395.928 | -0.002
9 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 40.56 | 1310.05 | 53135.63 | 63762.76 |  |  |  | 53135.63 | 63762.76 |  | 40.56 | 1310.05 | 53135.628 | 63762.7536 | 0 | 0 | 0 | 53135.628 | 63762.7536 | -0.0064
9.1 | Песок природный средний | м3 | 44.616 |  |  |  | 1191.3 | 53151.04 | 63781.25 | 53151.04 | 63781.25 |  | 44.616 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 53151.0408 | 63781.249 | 53151.0408 | 63781.249 | -0.00104
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 238.74 | 118.75 | 28350.38 | 34020.46 |  |  |  | 28350.38 | 34020.46 |  | 238.74 | 118.75 | 28350.375 | 34020.45 | 0 | 0 | 0 | 28350.375 | 34020.45 | -0.01
11 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 279.3 | 188.1 | 52536.33 | 63043.6 |  |  |  | 52536.33 | 63043.6 |  | 279.3 | 188.1 | 52536.33 | 63043.596 | 0 | 0 | 0 | 52536.33 | 63043.596 | -0.004
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра) | стык | 3 | 9339.8 | 28019.4 | 33623.28 |  |  |  | 28019.4 | 33623.28 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 | 3 | 9339.8 | 28019.4 | 33623.28 | 0 | 0 | 0 | 28019.4 | 33623.28 | 0
13 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 3 | 3728.23 | 11184.69 | 13421.63 |  |  |  | 11184.69 | 13421.63 | сметная стоимость | 3 | 3728.23 | 11184.69 | 13421.628 | 0 | 0 | 0 | 11184.69 | 13421.628 | -0.002
14 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 38.14 | 5050.39 | 192621.87 | 231146.24 |  |  |  | 192621.87 | 231146.24 |  | 38.14 | 5050.39 | 192621.8746 | 231146.2495 | 0 | 0 | 0 | 192621.8746 | 231146.2495 | 0.00952
14.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 38.9028 |  |  |  | 12001.35 | 466886.12 | 560263.34 | 466886.12 | 560263.34 |  | 38.9028 | 0 | 0 | 0 | 12001.35 | 466886.1188 | 560263.3425 | 466886.1188 | 560263.3425 | 0.002536
15 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 38.14 | 2091.66 | 79775.91 | 95731.09 |  |  |  | 79775.91 | 95731.09 | сметная стоимость | 38.14 | 2091.66 | 79775.9124 | 95731.0949 | 0 | 0 | 0 | 79775.9124 | 95731.0949 | 0.00488
15.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 38.9028 |  |  |  | 3124.17 | 121538.96 | 145846.75 | 121538.96 | 145846.75 |  | 38.9028 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 121538.9607 | 145846.7528 | 121538.9607 | 145846.7528 | 0.0028112
15.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 19 |  |  |  | 1641.6 | 31190.4 | 37428.48 | 31190.4 | 37428.48 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 31190.4 | 37428.48 | 31190.4 | 37428.48 | 0
16 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 38.18 | 1419.5 | 54196.51 | 65035.81 |  |  |  | 54196.51 | 65035.81 |  | 38.18 | 1419.5 | 54196.51 | 65035.812 | 0 | 0 | 0 | 54196.51 | 65035.812 | 0.002
16.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 38.9436 |  |  |  | 3142.17 | 122367.41 | 146840.89 | 122367.41 | 146840.89 |  | 38.9436 | 0 | 0 | 0 | 3142.17 | 122367.4116 | 146840.8939 | 122367.4116 | 146840.8939 | 0.0039344
17 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.06 |  |  |  | 9340.88 | 11209.06 |  | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | -0.004
17.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
18 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 4.94 | 8327.42 | 41137.45 | 49364.94 |  |  |  | 41137.45 | 49364.94 |  | 4.94 | 8327.42 | 41137.4548 | 49364.9458 | 0 | 0 | 0 | 41137.4548 | 49364.9458 | 0.00576
18.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 5.0388 |  |  |  | 3657.5 | 18429.41 | 22115.29 | 18429.41 | 22115.29 |  | 5.0388 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 18429.411 | 22115.2932 | 18429.411 | 22115.2932 | 0.0032
Итого |  |  |  |  | 1104105.3 | 1324926.36 |  | 820042.34 | 984050.81 | 1924147.64 | 2308977.17 |  |  |  | 1006573.5081 | 1207888.2097 | 27997.59 | 820042.3429 | 984050.8114 | 1826615.851 | 2191939.0212
КП с дисконтом
новые работы

## Уг.1-до Уг.2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке Уг1 до Уг.2 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 5 | 1055.02 | 5275.1 | 6330.12 |  |  |  | 5275.1 | 6330.12 | стоимость из ГП | 5 | 1055.02 | 5275.1 | 6330.12 | 0 | 0 | 0 | 5275.1 | 6330.12 | 0
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 15.15 | 3500 | 53025 | 63630 |  |  |  | 53025 | 63630 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 15.15 | 1800 | 27270 | 32724 | 0 | 0 | 0 | 27270 | 32724 | -30906
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 4.53 | 4380.38 | 19843.12 | 23811.74 |  |  |  | 19843.12 | 23811.74 | стоимость из ГП | 4.53 | 4380.38 | 19843.1214 | 23811.7457 | 0 | 0 | 0 | 19843.1214 | 23811.7457 | 0.00568
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 6.84 | 304 | 2079.36 | 2495.23 |  |  |  | 2079.36 | 2495.23 | стоимость из ГП | 6.84 | 304 | 2079.36 | 2495.232 | 0 | 0 | 0 | 2079.36 | 2495.232 | 0.002
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 18.23 | 431.37 | 7863.88 | 9436.66 |  |  |  | 7863.88 | 9436.66 | стоимость из НВК5 | 18.23 | 335 | 6107.05 | 7328.46 | 0 | 0 | 0 | 6107.05 | 7328.46 | -2108.2
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 40.23 | 308.75 | 12421.01 | 14905.21 |  |  |  | 12421.01 | 14905.21 |  | 40.23 | 308.75 | 12421.0125 | 14905.215 | 0 | 0 | 0 | 12421.0125 | 14905.215 | 0.005
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.11 | 1688.15 | 1873.85 | 2248.62 |  |  |  | 1873.85 | 2248.62 |  | 1.11 | 1688.15 | 1873.8465 | 2248.6158 | 0 | 0 | 0 | 1873.8465 | 2248.6158 | -0.0042
8 | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1.04 | 1350.9 | 1404.94 | 1685.93 |  |  |  | 1404.94 | 1685.93 | стоимость из НВК5 | 1.04 | 1350.9 | 1404.936 | 1685.9232 | 0 | 0 | 0 | 1404.936 | 1685.9232 | -0.0068
8.1 | Щебень | м3 | 1.3104 |  |  |  | 1299.6 | 1703 | 2043.6 | 1703 | 2043.6 |  | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 1702.9958 | 2043.595 | 1702.9958 | 2043.595 | -0.004992
8 | Обсыпка из песка труб в траншее | м3 | 26.8 | 1310.05 | 35109.34 | 42131.21 |  |  |  | 35109.34 | 42131.21 |  | 26.8 | 1310.05 | 35109.34 | 42131.208 | 0 | 0 | 0 | 35109.34 | 42131.208 | -0.002
9.1 | Песок природный средний | м3 | 29.48 |  |  |  | 1191.3 | 35119.52 | 42143.42 | 35119.52 | 42143.42 |  | 29.48 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 35119.524 | 42143.4288 | 35119.524 | 42143.4288 | 0.0088
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 49.05 | 118.75 | 5824.69 | 6989.63 |  |  |  | 5824.69 | 6989.63 |  | 49.05 | 118.75 | 5824.6875 | 6989.625 | 0 | 0 | 0 | 5824.6875 | 6989.625 | -0.005
10 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 75.85 | 188.1 | 14267.39 | 17120.87 |  |  |  | 14267.39 | 17120.87 |  | 75.85 | 188.1 | 14267.385 | 17120.862 | 0 | 0 | 0 | 14267.385 | 17120.862 | -0.008
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. | 3 | 2314.11 | 6942.33 | 8330.8 |  |  |  | 6942.33 | 8330.8 |  | 3 | 2314.11 | 6942.33 | 8330.796 | 0 | 0 | 0 | 6942.33 | 8330.796 | -0.004
12 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 7.94 | 5050.39 | 40100.1 | 48120.12 |  |  |  | 40100.1 | 48120.12 |  | 7.94 | 5050.39 | 40100.0966 | 48120.1159 | 0 | 0 | 0 | 40100.0966 | 48120.1159 | -0.00408
12.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 8.0988 |  |  |  | 12001.35 | 97196.53 | 116635.84 | 97196.53 | 116635.84 |  | 8.0988 | 0 | 0 | 0 | 12001.35 | 97196.5334 | 116635.8401 | 97196.5334 | 116635.8401 | 5.6e-05
13 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 7.94 | 2091.66 | 16607.78 | 19929.34 |  |  |  | 16607.78 | 19929.34 | сметная стоимость | 7.94 | 2091.66 | 16607.7804 | 19929.3365 | 0 | 0 | 0 | 16607.7804 | 19929.3365 | -0.00352
13.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 8.0988 |  |  |  | 3124.17 | 25302.03 | 30362.44 | 25302.03 | 30362.44 |  | 8.0988 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 25302.028 | 30362.4336 | 25302.028 | 30362.4336 | -0.0064048
13.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 3 |  |  |  | 1641.6 | 4924.8 | 5909.76 | 4924.8 | 5909.76 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 4924.8 | 5909.76 | 4924.8 | 5909.76 | 0
14 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 8.18 | 1419.5 | 11611.51 | 13933.81 |  |  |  | 11611.51 | 13933.81 |  | 8.18 | 1419.5 | 11611.51 | 13933.812 | 0 | 0 | 0 | 11611.51 | 13933.812 | 0.002
14.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 8.3436 |  |  |  | 3124.17 | 26066.82 | 31280.18 | 26066.82 | 31280.18 |  | 8.3436 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 26066.8248 | 31280.1898 | 26066.8248 | 31280.1898 | 0.0097744
15 | Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 315мм | шт. | 3 | 1449.7 | 4349.1 | 5218.92 |  |  |  | 4349.1 | 5218.92 |  | 3 | 1449.7 | 4349.1 | 5218.92 | 0 | 0 | 0 | 4349.1 | 5218.92 | 0
15.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 315мм | шт. | 3 |  |  |  | 24048.3 | 72144.9 | 86573.88 | 72144.9 | 86573.88 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 24048.3 | 72144.9 | 86573.88 | 72144.9 | 86573.88 | 0
16 | Установка муфты эл. сварной GF ПЭ100 SDR11 d315 | шт. | 5 | 9349.43 | 46747.15 | 56096.58 |  |  |  | 46747.15 | 56096.58 |  | 5 | 9349.43 | 46747.15 | 56096.58 | 0 | 0 | 0 | 46747.15 | 56096.58 | 0
16.1 | Муфта эл. сварная GF ПЭ100 SDR11 d315 | шт. | 5 |  |  |  | 3870 | 19350 | 23220 | 19350 | 23220 | цена по счету | 5 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 19350 | 23220 | 19350 | 23220 | 0
17 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 1 | 4670.44 | 4670.44 | 5604.53 |  |  |  | 4670.44 | 5604.53 |  | 1 | 4670.44 | 4670.44 | 5604.528 | 0 | 0 | 0 | 4670.44 | 5604.528 | -0.002
17.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 3239.5 | 3239.5 | 3887.4 | 3239.5 | 3887.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 3239.5 | 3887.4 | 3239.5 | 3887.4 | 0
18 | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=530 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца | шт. | 2 | 11291.18 | 22582.36 | 27098.83 |  |  |  | 22582.36 | 27098.83 | стоимость их НВК5 | 2 | 11291.18 | 22582.36 | 27098.832 | 0 | 0 | 0 | 22582.36 | 27098.832 | 0.002
18.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=530 мм | шт. | 2 |  |  |  | 13597.35 | 27194.7 | 32633.64 | 27194.7 | 32633.64 | стоимость их НВК5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13597.35 | 27194.7 | 32633.64 | 27194.7 | 32633.64 | 0
19 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 5.48 | 8327.42 | 45634.26 | 54761.11 |  |  |  | 45634.26 | 54761.11 |  | 5.48 | 8327.42 | 45634.2616 | 54761.1139 | 0 | 0 | 0 | 45634.2616 | 54761.1139 | 0.00392
19.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 5.5896 |  |  |  | 3657.5 | 20443.96 | 24532.75 | 20443.96 | 24532.75 |  | 5.5896 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 20443.962 | 24532.7544 | 20443.962 | 24532.7544 | 0.0044
| Устройство колодца Уг.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.18 | 17265.68 | 20373.5 | 24448.2 |  |  |  | 20373.5 | 24448.2 |  | 1.18 | 17265.68 | 20373.5024 | 24448.2029 | 0 | 0 | 0 | 20373.5024 | 24448.2029 | 0.00288
20.1 | Плита днища ПН15-1 | шт. | 1 |  |  |  | 7448 | 7448 | 8937.6 | 7448 | 8937.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 7448 | 7448 | 8937.6 | 7448 | 8937.6 | 0
20.2 | Кольцо стеновое КС15-9 | шт. | 2 |  |  |  | 10388 | 20776 | 24931.2 | 20776 | 24931.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 10388 | 20776 | 24931.2 | 20776 | 24931.2 | 0
21 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14.78 | 144.4 | 2134.23 | 2561.08 |  |  |  | 2134.23 | 2561.08 | стоимость из ТС1 | 14.78 | 144.4 | 2134.232 | 2561.0784 | 0 | 0 | 0 | 2134.232 | 2561.0784 | -0.0016
21.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 5.5425 |  |  |  | 237.5 | 1316.34 | 1579.61 | 1316.34 | 1579.61 |  | 5.5425 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1316.3437 | 1579.6125 | 1316.3437 | 1579.6125 | 0.0025
22 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14.78 | 299.76 | 4430.45 | 5316.54 |  |  |  | 4430.45 | 5316.54 | стоимость из ТС1 | 14.78 | 299.76 | 4430.4528 | 5316.5434 | 0 | 0 | 0 | 4430.4528 | 5316.5434 | 0.00336
22.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 20.692 |  |  |  | 296.4 | 6133.11 | 7359.73 | 6133.11 | 7359.73 |  | 20.692 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 6133.1088 | 7359.7306 | 6133.1088 | 7359.7306 | 0.00056
| Устройство колодца Уг.2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.78 | 17265.68 | 13467.23 | 16160.68 |  |  |  | 13467.23 | 16160.68 |  | 0.78 | 17265.68 | 13467.2304 | 16160.6765 | 0 | 0 | 0 | 13467.2304 | 16160.6765 | -0.00352
23.1 | Плита днища ПН15-1 | шт. | 1 |  |  |  | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 | 0
23.2 | Кольцо стеновое КС15-9 | шт. | 1 |  |  |  | 4807 | 4807 | 5768.4 | 4807 | 5768.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4807 | 4807 | 5768.4 | 4807 | 5768.4 | 0
24 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10.03 | 144.4 | 1448.33 | 1738 |  |  |  | 1448.33 | 1738 | стоимость из ТС1 | 10.03 | 144.4 | 1448.332 | 1737.9984 | 0 | 0 | 0 | 1448.332 | 1737.9984 | -0.0016
26.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.7612 |  |  |  | 237.5 | 893.3 | 1071.96 | 893.3 | 1071.96 |  | 3.7612 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 893.2969 | 1071.9562 | 893.2969 | 1071.9562 | -0.00375
25 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10.03 | 299.76 | 3006.59 | 3607.91 |  |  |  | 3006.59 | 3607.91 | стоимость из ТС1 | 10.03 | 299.76 | 3006.5928 | 3607.9114 | 0 | 0 | 0 | 3006.5928 | 3607.9114 | 0.00136
25.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 50.15 |  |  |  | 296.4 | 14864.46 | 17837.35 | 14864.46 | 17837.35 |  | 50.15 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 14864.46 | 17837.352 | 14864.46 | 17837.352 | 0.002
Итого |  |  |  |  | 403093.04 | 483711.65 |  | 393260.72 | 471912.86 | 796353.76 | 955624.51 |  |  |  | 375581.2099 | 450697.4519 | 98842.39 | 393260.7275 | 471912.8729 | 768841.9374 | 922610.3248
КП с дисконтом
новые работы

## Уг.2-до В1нов
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке Уг.2 до В1нов | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 36 | 1055.02 | 37980.72 | 45576.86 |  |  |  | 37980.72 | 45576.86 | стоимость из ГП | 36 | 1055.02 | 37980.72 | 45576.864 | 0 | 0 | 0 | 37980.72 | 45576.864 | 0.004
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 41 | 3500 | 143500 | 172200 |  |  |  | 143500 | 172200 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 41 | 1800 | 73800 | 88560 | 0 | 0 | 0 | 73800 | 88560 | -83640
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 16.6 | 4380.38 | 72714.31 | 87257.17 |  |  |  | 72714.31 | 87257.17 | стоимость из ГП | 16.6 | 4380.38 | 72714.308 | 87257.1696 | 0 | 0 | 0 | 72714.308 | 87257.1696 | -0.0004
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 20.55 | 304 | 6247.2 | 7496.64 |  |  |  | 6247.2 | 7496.64 | стоимость из ГП | 20.55 | 304 | 6247.2 | 7496.64 | 0 | 0 | 0 | 6247.2 | 7496.64 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 62.25 | 431.37 | 26852.78 | 32223.34 |  |  |  | 26852.78 | 32223.34 | стоимость из НВК5 | 62.25 | 335 | 20853.75 | 25024.5 | 0 | 0 | 0 | 20853.75 | 25024.5 | -7198.84
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 84.17 | 308.75 | 25987.49 | 31184.99 |  |  |  | 25987.49 | 31184.99 |  | 84.17 | 308.75 | 25987.4875 | 31184.985 | 0 | 0 | 0 | 25987.4875 | 31184.985 | -0.005
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 2.6 | 1688.15 | 4389.19 | 5267.03 |  |  |  | 4389.19 | 5267.03 |  | 2.6 | 1688.15 | 4389.19 | 5267.028 | 0 | 0 | 0 | 4389.19 | 5267.028 | -0.002
8 | Устройство песчаного основания | м³ | 3.66 | 1310.05 | 4794.78 | 5753.74 |  |  |  | 4794.78 | 5753.74 |  | 3.66 | 1310.05 | 4794.783 | 5753.7396 | 0 | 0 | 0 | 4794.783 | 5753.7396 | -0.0004
8.1 | Песок природный средний | м3 | 4.026 |  |  |  | 1191.3 | 4796.17 | 5755.4 | 4796.17 | 5755.4 |  | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 4796.1738 | 5755.4086 | 4796.1738 | 5755.4086 | 0.00856
9 | Обсыпка из песка труб в траншее | м3 | 26.99 | 1310.05 | 35358.25 | 42429.9 |  |  |  | 35358.25 | 42429.9 |  | 26.99 | 1310.05 | 35358.2495 | 42429.8994 | 0 | 0 | 0 | 35358.2495 | 42429.8994 | -0.0006
9.1 | Песок природный средний | м3 | 29.689 |  |  |  | 1191.3 | 35368.51 | 42442.21 | 35368.51 | 42442.21 |  | 29.689 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 35368.5057 | 42442.2068 | 35368.5057 | 42442.2068 | -0.00316
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 96.29 | 118.75 | 11434.44 | 13721.33 |  |  |  | 11434.44 | 13721.33 |  | 96.29 | 118.75 | 11434.4375 | 13721.325 | 0 | 0 | 0 | 11434.4375 | 13721.325 | -0.005
11 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 96.29 | 188.1 | 18112.15 | 21734.58 |  |  |  | 18112.15 | 21734.58 |  | 96.29 | 188.1 | 18112.149 | 21734.5788 | 0 | 0 | 0 | 18112.149 | 21734.5788 | -0.0012
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 32.42 | 1419.5 | 46020.19 | 55224.23 |  |  |  | 46020.19 | 55224.23 |  | 32.42 | 1419.5 | 46020.19 | 55224.228 | 0 | 0 | 0 | 46020.19 | 55224.228 | -0.002
12.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 33.0684 |  |  |  | 3479.85 | 115073.07 | 138087.68 | 115073.07 | 138087.68 |  | 33.0684 | 0 | 0 | 0 | 3479.85 | 115073.0717 | 138087.6861 | 115073.0717 | 138087.6861 | 0.006088
13 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 17.25 | 308.75 | 5325.94 | 6391.13 |  |  |  | 5325.94 | 6391.13 |  | 17.25 | 308.75 | 5325.9375 | 6391.125 | 0 | 0 | 0 | 5325.9375 | 6391.125 | -0.005
14 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 17.25 | 350 | 6037.5 | 7245 |  |  |  | 6037.5 | 7245 |  | 17.25 | 350 | 6037.5 | 7245 | 0 | 0 | 0 | 6037.5 | 7245 | 0
Итого |  |  |  |  | 444754.94 | 533705.93 |  | 155237.75 | 186285.3 | 599992.69 | 719991.23 |  |  |  | 369055.902 | 442867.0824 | 5862.45 | 155237.7512 | 186285.3015 | 524293.6532 | 629152.3839
КП с дисконтом
новые работы

## В1-30-В1-31
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 105.48 | 3500 | 369180 | 443016 |  |  |  | 369180 | 443016 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 105.48 | 1800 | 189864 | 227836.8 | 0 | 0 | 0 | 189864 | 227836.8 | -215179.2
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 28.91 | 4380.38 | 126636.79 | 151964.15 |  |  |  | 126636.79 | 151964.15 | стоимости из ГП | 28.91 | 4380.38 | 126636.7858 | 151964.143 | 0 | 0 | 0 | 126636.7858 | 151964.143 | -0.00704
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 42.1 | 304 | 12798.4 | 15358.08 |  |  |  | 12798.4 | 15358.08 | стоимости из ГП | 42.1 | 304 | 12798.4 | 15358.08 | 0 | 0 | 0 | 12798.4 | 15358.08 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 110.98 | 431.37 | 47873.44 | 57448.13 |  |  |  | 47873.44 | 57448.13 | стоимость из НВК5 | 110.98 | 335 | 37178.3 | 44613.96 | 0 | 0 | 0 | 37178.3 | 44613.96 | -12834.17
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 138.57 | 308.75 | 42783.49 | 51340.19 |  |  |  | 42783.49 | 51340.19 |  | 138.57 | 308.75 | 42783.4875 | 51340.185 | 0 | 0 | 0 | 42783.4875 | 51340.185 | -0.005
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 4.29 | 1688.15 | 7242.16 | 8690.59 |  |  |  | 7242.16 | 8690.59 |  | 4.29 | 1688.15 | 7242.1635 | 8690.5962 | 0 | 0 | 0 | 7242.1635 | 8690.5962 | 0.0062
7 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2.17 | 1310.05 | 2842.81 | 3411.37 |  |  |  | 2842.81 | 3411.37 |  | 2.17 | 1310.05 | 2842.8085 | 3411.3702 | 0 | 0 | 0 | 2842.8085 | 3411.3702 | 0.0002
7.1 | Песок природный средний | м3 | 2.387 |  |  |  | 1191.3 | 2843.63 | 3412.36 | 2843.63 | 3412.36 |  | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 2843.6331 | 3412.3597 | 2843.6331 | 3412.3597 | -0.00028
8 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 33.78 | 1310.05 | 44253.49 | 53104.19 |  |  |  | 44253.49 | 53104.19 |  | 33.78 | 1310.05 | 44253.489 | 53104.1868 | 0 | 0 | 0 | 44253.489 | 53104.1868 | -0.0032
8.1 | Песок природный средний | м3 | 37.158 |  |  |  | 1191.3 | 44266.33 | 53119.6 | 44266.33 | 53119.6 |  | 37.158 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 44266.3254 | 53119.5905 | 44266.3254 | 53119.5905 | -0.00952
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 171.97 | 118.75 | 20421.44 | 24505.73 |  |  |  | 20421.44 | 24505.73 |  | 171.97 | 118.75 | 20421.4375 | 24505.725 | 0 | 0 | 0 | 20421.4375 | 24505.725 | -0.005
10 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 205.75 | 188.1 | 38701.58 | 46441.9 |  |  |  | 38701.58 | 46441.9 |  | 205.75 | 188.1 | 38701.575 | 46441.89 | 0 | 0 | 0 | 38701.575 | 46441.89 | -0.01
11 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 66.1 | 308.75 | 20408.38 | 24490.06 |  |  |  | 20408.38 | 24490.06 |  | 66.1 | 308.75 | 20408.375 | 24490.05 | 0 | 0 | 0 | 20408.375 | 24490.05 | -0.01
12 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 66.1 | 350 | 23135 | 27762 |  |  |  | 23135 | 27762 |  | 66.1 | 350 | 23135 | 27762 | 0 | 0 | 0 | 23135 | 27762 | 0
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Сварка труб Ф325х8 (изготовление футляра) | стык | 2 | 5551.0132 | 11102.03 | 13322.44 |  |  |  | 11102.03 | 13322.44 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 (с кор. по диаметру) | 2 | 5551.0132 | 11102.0264 | 13322.4317 | 0 | 0 | 0 | 11102.0264 | 13322.4317 | -0.0083019
14 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 2 | 2478.59 | 4957.18 | 5948.62 |  |  |  | 4957.18 | 5948.62 |  | 2 | 2478.59 | 4957.18 | 5948.616 | 0 | 0 | 0 | 4957.18 | 5948.616 | -0.004
15 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ø325х8,0 (футляр) | м | 27.01 | 1450.65 | 39182.06 | 47018.47 |  |  |  | 39182.06 | 47018.47 |  | 27.01 | 1450.65 | 39182.0565 | 47018.4678 | 0 | 0 | 0 | 39182.0565 | 47018.4678 | -0.0022
15.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм | м | 27.5502 |  |  |  | 4493.5 | 123796.82 | 148556.18 | 123796.82 | 148556.18 |  | 27.5502 | 0 | 0 | 0 | 4493.5 | 123796.8237 | 148556.1884 | 123796.8237 | 148556.1884 | 0.00844
16 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110 | м | 27.01 | 1084.9 | 29303.15 | 35163.78 |  |  |  | 29303.15 | 35163.78 |  | 27.01 | 1084.9 | 29303.149 | 35163.7788 | 0 | 0 | 0 | 29303.149 | 35163.7788 | -0.0012
16.1 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 27.5502 |  |  |  | 376.2 | 10364.39 | 12437.27 | 10364.39 | 12437.27 |  | 27.5502 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 10364.3852 | 12437.2623 | 10364.3852 | 12437.2623 | -0.007712
16.2 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 13 |  |  |  | 788.5 | 10250.5 | 12300.6 | 10250.5 | 12300.6 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 788.5 | 10250.5 | 12300.6 | 10250.5 | 12300.6 | 0
17 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.77 | 8327.42 | 14739.53 | 17687.44 |  |  |  | 14739.53 | 17687.44 |  | 1.77 | 8327.42 | 14739.5334 | 17687.4401 | 0 | 0 | 0 | 14739.5334 | 17687.4401 | 8e-05
17.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.8054 |  |  |  | 3657.5 | 6603.25 | 7923.9 | 6603.25 | 7923.9 |  | 1.8054 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 6603.2505 | 7923.9006 | 6603.2505 | 7923.9006 | 0.0006
18 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.41 |  |  |  | 3190.34 | 3828.41 |  | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.408 | 0 | 0 | 0 | 3190.34 | 3828.408 | -0.002
18.1 | Муфта защитная полиэтиленовоя L=150,0 мм D=140 мм (для труб D=110 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 731.5 | 731.5 | 877.8 | 731.5 | 877.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 731.5 | 877.8 | 731.5 | 877.8 | 0
19 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 51 | 966.15 | 49273.65 | 59128.38 |  |  |  | 49273.65 | 59128.38 |  | 51 | 966.15 | 49273.65 | 59128.38 | 0 | 0 | 0 | 49273.65 | 59128.38 | 0
19.1 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 52.02 |  |  |  | 376.2 | 19569.92 | 23483.9 | 19569.92 | 23483.9 |  | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 19569.924 | 23483.9088 | 19569.924 | 23483.9088 | 0.0088
20 | Монтаж фланца свободного металлического Dу 100 мм (для труб ø110 мм) | шт. | 1 | 3791.45 | 3791.45 | 4549.74 |  |  |  | 3791.45 | 4549.74 |  | 1 | 3791.45 | 3791.45 | 4549.74 | 0 | 0 | 0 | 3791.45 | 4549.74 | 0
20.1 | Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 | 0
21 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см² (для труб ø110 мм) | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
21.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 | 0
| Установка камеры на участке В1-30 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 168.14 | 308.75 | 51913.23 | 62295.88 |  |  |  | 51913.23 | 62295.88 |  | 168.14 | 308.75 | 51913.225 | 62295.87 | 0 | 0 | 0 | 51913.225 | 62295.87 | -0.01
23 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 5.2 | 1688.15 | 8778.38 | 10534.06 |  |  |  | 8778.38 | 10534.06 |  | 5.2 | 1688.15 | 8778.38 | 10534.056 | 0 | 0 | 0 | 8778.38 | 10534.056 | -0.004
24 | Устройство щебеночного основания под камеру | м3 | 2.57 | 1350.9 | 3471.81 | 4166.17 |  |  |  | 3471.81 | 4166.17 | стоимость из НВК5 | 2.57 | 1350.9 | 3471.813 | 4166.1756 | 0 | 0 | 0 | 3471.813 | 4166.1756 | 0.0056
24.1 | Щебень | м3 | 3.2382 |  |  |  | 1299.6 | 4208.36 | 5050.03 | 4208.36 | 5050.03 |  | 3.2382 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 4208.3647 | 5050.0377 | 4208.3647 | 5050.0377 | 0.007664
25 | Обратная засыпка котлована песком | м3 | 128.63 | 1310.05 | 168511.73 | 202214.08 |  |  |  | 168511.73 | 202214.08 |  | 128.63 | 1310.05 | 168511.7315 | 202214.0778 | 0 | 0 | 0 | 168511.7315 | 202214.0778 | -0.0022
25.1 | Песок природный средний | м3 | 141.493 |  |  |  | 1191.3 | 168560.61 | 202272.73 | 168560.61 | 202272.73 |  | 141.493 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 168560.6109 | 202272.7331 | 168560.6109 | 202272.7331 | 0.00308
26 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 128.63 | 188.1 | 24195.3 | 29034.36 |  |  |  | 24195.3 | 29034.36 |  | 128.63 | 188.1 | 24195.303 | 29034.3636 | 0 | 0 | 0 | 24195.303 | 29034.3636 | 0.0036
27 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 263.3 | 308.75 | 81293.88 | 97552.66 |  |  |  | 81293.88 | 97552.66 |  | 263.3 | 308.75 | 81293.875 | 97552.65 | 0 | 0 | 0 | 81293.875 | 97552.65 | -0.01
| Установка камеры | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.31 | 3780.05 | 4951.87 | 5942.24 |  |  |  | 4951.87 | 5942.24 | стоимость из АС1 | 1.31 | 3780.05 | 4951.8655 | 5942.2386 | 0 | 0 | 0 | 4951.8655 | 5942.2386 | -0.0014
28.1 | Бетон БСТ М350 В25 F100 W6 П4 | м3 | 1.3362 |  |  |  | 6230 | 8324.53 | 9989.44 | 8324.53 | 9989.44 | Цена по счету | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 8324.526 | 9989.4312 | 8324.526 | 9989.4312 | -0.0088
29 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 3.92 | 8001.85 | 31367.25 | 37640.7 |  |  |  | 31367.25 | 37640.7 | стоимость из АС1 | 3.92 | 8001.85 | 31367.252 | 37640.7024 | 0 | 0 | 0 | 31367.252 | 37640.7024 | 0.0024
29.1 | Бетон БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 3.9984 |  |  |  | 6230 | 24910.03 | 29892.04 | 24910.03 | 29892.04 | Цена по счету | 3.9984 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 24910.032 | 29892.0384 | 24910.032 | 29892.0384 | -0.0016
29.2 | Арматура А500 ф16 | кг | 434.5 |  |  |  | 80.75 | 35085.88 | 42103.06 | 35085.88 | 42103.06 | стоимость из АС4 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 35085.875 | 42103.05 | 35085.875 | 42103.05 | -0.01
29.3 | Арматура А500 ф8 | кг | 19.47 |  |  |  | 80.75 | 1572.2 | 1886.64 | 1572.2 | 1886.64 | стоимость из АС4 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 1572.2025 | 1886.643 | 1572.2025 | 1886.643 | 0.003
| Возведение стен камер из ж/б конструкций | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Установка блоков ФБС 9.3.6 на фундамент камеры | шт. | 63 | 1931.89 | 121709.07 | 146050.88 |  |  |  | 121709.07 | 146050.88 |  | 63 | 1931.89 | 121709.07 | 146050.884 | 0 | 0 | 0 | 121709.07 | 146050.884 | 0.004
30.1 | Блоки ФБС 9.3.6 | шт. | 63 |  |  |  | 3737.5 | 235462.5 | 282555 | 235462.5 | 282555 | Цена по счету | 63 | 0 | 0 | 0 | 3737.5 | 235462.5 | 282555 | 235462.5 | 282555 | 0
31 | Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры | м2 | 35.51 | 144.4 | 5127.64 | 6153.17 |  |  |  | 5127.64 | 6153.17 | стоимость из ТС1 | 35.51 | 144.4 | 5127.644 | 6153.1728 | 0 | 0 | 0 | 5127.644 | 6153.1728 | 0.0028
31.1 | Праймер Технониколь | л | 14 |  |  |  | 237.5 | 3325 | 3990 | 3325 | 3990 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 3325 | 3990 | 3325 | 3990 | 0
32 | Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры в 2 слоя | м2 | 35.51 | 299.76 | 10644.48 | 12773.38 |  |  |  | 10644.48 | 12773.38 | стоимость из ТС1 | 35.51 | 299.76 | 10644.4776 | 12773.3731 | 0 | 0 | 0 | 10644.4776 | 12773.3731 | -0.00688
32.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 50 |  |  |  | 296.4 | 14820 | 17784 | 14820 | 17784 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 14820 | 17784 | 14820 | 17784 | 0
| Изготовление монолитной армированной верхней плиты камеры | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 3.69 | 8001.85 | 29526.83 | 35432.2 |  |  |  | 29526.83 | 35432.2 | стоимость из АС1 | 3.69 | 8001.85 | 29526.8265 | 35432.1918 | 0 | 0 | 0 | 29526.8265 | 35432.1918 | -0.0082
33.1 | Бетон БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 3.69 |  |  |  | 6230 | 22988.7 | 27586.44 | 22988.7 | 27586.44 | Цена по счету | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 22988.7 | 27586.44 | 22988.7 | 27586.44 | 0
33.2 | Арматура А500 ф16 | кг | 434.5 |  |  |  | 80.75 | 35085.88 | 42103.06 | 35085.88 | 42103.06 | стоимость из АС4 | 434.5 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 35085.875 | 42103.05 | 35085.875 | 42103.05 | -0.01
33.3 | Арматура А500 ф8 | кг | 19.47 |  |  |  | 80.75 | 1572.2 | 1886.64 | 1572.2 | 1886.64 | стоимость из АС4 | 19.47 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 1572.2025 | 1886.643 | 1572.2025 | 1886.643 | 0.003
34 | Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры | м2 | 16.92 | 144.4 | 2443.25 | 2931.9 |  |  |  | 2443.25 | 2931.9 | стоимость из ТС1 | 16.92 | 144.4 | 2443.248 | 2931.8976 | 0 | 0 | 0 | 2443.248 | 2931.8976 | -0.0024
34.1 | Праймер Технониколь | л | 6 |  |  |  | 237.5 | 1425 | 1710 | 1425 | 1710 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1425 | 1710 | 1425 | 1710 | 0
35 | Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры в 2 слоя | м2 | 16.92 | 299.76 | 5071.94 | 6086.33 |  |  |  | 5071.94 | 6086.33 | стоимость из ТС1 | 16.92 | 299.76 | 5071.9392 | 6086.327 | 0 | 0 | 0 | 5071.9392 | 6086.327 | -0.00296
35.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 24 |  |  |  | 296.4 | 7113.6 | 8536.32 | 7113.6 | 8536.32 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 7113.6 | 8536.32 | 7113.6 | 8536.32 | 0
36 | Установка кольца доборного К-7-1,5 (2шт) | м3 | 0.16 | 17265.68 | 2762.51 | 3315.01 |  |  |  | 2762.51 | 3315.01 |  | 0.16 | 17265.68 | 2762.5088 | 3315.0106 | 0 | 0 | 0 | 2762.5088 | 3315.0106 | 0.00056
36.1 | Кольцо доборное колодезное КС7-1,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1102.08 | 2204.16 | 2644.99 | 2204.16 | 2644.99 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1102.08 | 2204.16 | 2644.992 | 2204.16 | 2644.992 | 0.002
37 | Установка плиты ВП28-12 с 1 отверстием (2 шт.) | шт. | 1.48 | 17265.68 | 25553.21 | 30663.85 |  |  |  | 25553.21 | 30663.85 |  | 1.48 | 17265.68 | 25553.2064 | 30663.8477 | 0 | 0 | 0 | 25553.2064 | 30663.8477 | -0.00232
37.1 | Плита ВП28-12 с 1 отверстием | шт. | 2 |  |  |  | 21600.83 | 43201.66 | 51841.99 | 43201.66 | 51841.99 | Цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 21600.83 | 43201.66 | 51841.992 | 43201.66 | 51841.992 | 0.002
38 | Установка опорно-укрывного элемента (ОУЭ) с люком тип Т на камере | шт. | 2 | 5996.34 | 11992.68 | 14391.22 |  |  |  | 11992.68 | 14391.22 | сметная стоимость | 2 | 5996.34 | 11992.68 | 14391.216 | 0 | 0 | 0 | 11992.68 | 14391.216 | -0.004
38.1 | Опорно-укрывногй элемент (ОУЭ) с люком тип Т | шт. | 2 |  |  |  | 15189.58 | 30379.16 | 36454.99 | 30379.16 | 36454.99 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 15189.58 | 30379.16 | 36454.992 | 30379.16 | 36454.992 | 0.002
| Монтаж оборудования камеры | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Установка креста фланцевого с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт. | 1 | 11232.26 | 11232.26 | 13478.71 |  |  |  | 11232.26 | 13478.71 | сметная стоимость | 1 | 11232.26 | 11232.26 | 13478.712 | 0 | 0 | 0 | 11232.26 | 13478.712 | 0.002
39.1 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ 300, PN10 чугун | шт. | 1 |  |  |  | 111653.5 | 111653.5 | 133984.2 | 111653.5 | 133984.2 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 111653.5 | 111653.5 | 133984.2 | 111653.5 | 133984.2 | 0
40 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 | 14312.75 | 57251 | 68701.2 |  |  |  | 57251 | 68701.2 |  | 4 | 14312.75 | 57251 | 68701.2 | 0 | 0 | 0 | 57251 | 68701.2 | 0
40.1 | Задвижка с обрезинен. клином DN 300 PN10 | шт. | 4 |  |  |  | 109202.5 | 436810 | 524172 | 436810 | 524172 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 109202.5 | 436810 | 524172 | 436810 | 524172 | 0
40.2 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 8 |  |  |  | 509.85 | 4078.8 | 4894.56 | 4078.8 | 4894.56 | Цена по счету | 8 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 4078.8 | 4894.56 | 4078.8 | 4894.56 | 0
41 | Установка перехода фланцевого ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт. | 2 | 1953.32 | 3906.64 | 4687.97 |  |  |  | 3906.64 | 4687.97 |  | 2 | 1953.32 | 3906.64 | 4687.968 | 0 | 0 | 0 | 3906.64 | 4687.968 | -0.002
41.1 | Переход фланцевый ХФ 300х100 чугун с ЦПП | шт. | 2 |  |  |  | 21868.98 | 43737.96 | 52485.55 | 43737.96 | 52485.55 | Цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 21868.98 | 43737.96 | 52485.552 | 43737.96 | 52485.552 | 0.002
41.2 | Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 2 |  |  |  | 81.72 | 163.44 | 196.13 | 163.44 | 196.13 | Цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 163.44 | 196.128 | 163.44 | 196.128 | -0.002
42 | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 2 | 9647.74 | 19295.48 | 23154.58 |  |  |  | 19295.48 | 23154.58 |  | 2 | 9647.74 | 19295.48 | 23154.576 | 0 | 0 | 0 | 19295.48 | 23154.576 | -0.004
42.1 | Фланцевый адаптер (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 2 |  |  |  | 12662.42 | 25324.84 | 30389.81 | 25324.84 | 30389.81 | Цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 12662.42 | 25324.84 | 30389.808 | 25324.84 | 30389.808 | -0.002
43 | Установка тройника чугунного ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.07 |  |  |  | 7035.89 | 8443.07 |  | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.068 | 0 | 0 | 0 | 7035.89 | 8443.068 | -0.002
43.1 | Тройник чугунный ТФ 300х100х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 |  |  |  | 33542.05 | 33542.05 | 40250.46 | 33542.05 | 40250.46 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 33542.05 | 33542.05 | 40250.46 | 33542.05 | 40250.46 | 0
43.2 | Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 1 |  |  |  | 81.72 | 81.72 | 98.06 | 81.72 | 98.06 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 81.72 | 98.064 | 81.72 | 98.064 | 0.004
44 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 3 | 1389.85 | 4169.55 | 5003.46 |  |  |  | 4169.55 | 5003.46 | стоиомсть из НВК2 | 3 | 1389.85 | 4169.55 | 5003.46 | 0 | 0 | 0 | 4169.55 | 5003.46 | 0
44.1 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 110 | шт. | 3 |  |  |  | 585.2 | 1755.6 | 2106.72 | 1755.6 | 2106.72 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 1755.6 | 2106.72 | 1755.6 | 2106.72 | 0
45 | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 3 | 3601.88 | 10805.64 | 12966.77 |  |  |  | 10805.64 | 12966.77 | стоиомсть из НВК2 | 3 | 3601.88 | 10805.64 | 12966.768 | 0 | 0 | 0 | 10805.64 | 12966.768 | -0.002
45.1 | Стальной фланец для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 3 |  |  |  | 6897 | 20691 | 24829.2 | 20691 | 24829.2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 20691 | 24829.2 | 20691 | 24829.2 | 0
46 | Установка редукционного перехода эл.сварного d110*63 SDR11 | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  |  |  | 4704.4 | 5645.28 | стоиомсть из НВК2 | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 | 0 | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | 0
46.1 | Редукционный переход эл.сварного d110*63 SDR11 | шт. | 1 |  |  |  | 2203.4 | 2203.4 | 2644.08 | 2203.4 | 2644.08 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 2203.4 | 2203.4 | 2644.08 | 2203.4 | 2644.08 | 0
47 | Установка переходника патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  |  |  | 4704.4 | 5645.28 | стоиомсть из НВК2 | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 | 0 | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | 0
47.1 | Переходник патрубок-резьба (нар.) 063х2" SDR11 | шт. | 1 |  |  |  | 3317.75 | 3317.75 | 3981.3 | 3317.75 | 3981.3 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3317.75 | 3317.75 | 3981.3 | 3317.75 | 3981.3 | 0
48 | Установка муфты эл. сварной d110 SDR11 GF | шт. | 2 | 1953.32 | 3906.64 | 4687.97 |  |  |  | 3906.64 | 4687.97 |  | 2 | 1953.32 | 3906.64 | 4687.968 | 0 | 0 | 0 | 3906.64 | 4687.968 | -0.002
48.1 | Муфта эл. сварная d110 SDR11 GF | шт. | 2 |  |  |  | 2049.3 | 4098.6 | 4918.32 | 4098.6 | 4918.32 | Цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 2049.3 | 4098.6 | 4918.32 | 4098.6 | 4918.32 | 0
49 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 10 атм. 315х18,7 питьевая | м | 2.2 | 1419.5 | 3122.9 | 3747.48 |  |  |  | 3122.9 | 3747.48 |  | 2.2 | 1419.5 | 3122.9 | 3747.48 | 0 | 0 | 0 | 3122.9 | 3747.48 | 0
49.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 2.2 |  |  |  | 3124.14 | 6873.11 | 8247.73 | 6873.11 | 8247.73 |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3124.14 | 6873.108 | 8247.7296 | 6873.108 | 8247.7296 | -0.0004
50 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 | 6039.48 | 24157.92 | 28989.5 |  |  |  | 24157.92 | 28989.5 |  | 4 | 6039.48 | 24157.92 | 28989.504 | 0 | 0 | 0 | 24157.92 | 28989.504 | 0.004
50.1 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 4 |  |  |  | 2638.15 | 10552.6 | 12663.12 | 10552.6 | 12663.12 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2638.15 | 10552.6 | 12663.12 | 10552.6 | 12663.12 | 0
51 | Установка муфты d315 SDR17 GF | шт. | 3 | 1953.32 | 5859.96 | 7031.95 |  |  |  | 5859.96 | 7031.95 |  | 3 | 1953.32 | 5859.96 | 7031.952 | 0 | 0 | 0 | 5859.96 | 7031.952 | 0.002
51.1 | Муфта d315 SDR17 GF | шт. | 3 |  |  |  | 4227.33 | 12681.99 | 15218.39 | 12681.99 | 15218.39 | Цена по счету | 3 | 0 | 0 | 0 | 4227.33 | 12681.99 | 15218.388 | 12681.99 | 15218.388 | -0.002
52 | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 | 6546.68 | 26186.72 | 31424.06 |  |  |  | 26186.72 | 31424.06 |  | 4 | 6546.68 | 26186.72 | 31424.064 | 0 | 0 | 0 | 26186.72 | 31424.064 | 0.004
52.1 | Стальной фланец для ПЭ d315/DN300, PN10 | шт. | 4 |  |  |  | 2793 | 11172 | 13406.4 | 11172 | 13406.4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 11172 | 13406.4 | 11172 | 13406.4 | 0
53 | Установка крана шарового Ø63 | шт. | 1 | 3399.48 | 3399.48 | 4079.38 |  |  |  | 3399.48 | 4079.38 |  | 1 | 3399.48 | 3399.48 | 4079.376 | 0 | 0 | 0 | 3399.48 | 4079.376 | -0.004
53.1 | Кран шаровый Ø63 | шт. | 1 |  |  |  | 5282.33 | 5282.33 | 6338.8 | 5282.33 | 6338.8 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 5282.33 | 5282.33 | 6338.796 | 5282.33 | 6338.796 | -0.004
Итого |  |  |  |  | 1692260.16 | 2030712.19 |  | 1600168.7 | 1920202.44 | 3292428.86 | 3950914.63 |  |  |  | 1502248.9826 | 1802698.7791 | 407210.23 | 1600168.6986 | 1920202.4383 | 3102417.6812 | 3722901.2174
КП с дисконтом
новые работы

## В1-1-В1-1А
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [9 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  | том8
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 210.22 | 3500 | 735770 | 882924 |  |  |  | 735770 | 882924 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 210.22 | 1800 | 378396 | 454075.2 | 0 | 0 | 0 | 378396 | 454075.2 | -428848.8
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 57.54 | 4380.38 | 252047.07 | 302456.48 |  |  |  | 252047.07 | 302456.48 | стоимость из ГП |  | 57.54 | 4380.38 | 252047.0652 | 302456.4782 | 0 | 0 | 0 | 252047.0652 | 302456.4782 | -0.00176
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 83.97 | 304 | 25526.88 | 30632.26 |  |  |  | 25526.88 | 30632.26 | стоимость из ГП |  | 83.97 | 304 | 25526.88 | 30632.256 | 0 | 0 | 0 | 25526.88 | 30632.256 | -0.004
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 221.13 | 431.37 | 95388.85 | 114466.62 |  |  |  | 95388.85 | 114466.62 | стоимость из НВК5 |  | 221.13 | 335 | 74078.55 | 88894.26 | 0 | 0 | 0 | 74078.55 | 88894.26 | -25572.36
| Восстановление дорожных покрытий | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м3 | 41.4 | 1666.3 | 68984.82 | 82781.78 |  |  |  | 68984.82 | 82781.78 | стоимость из ГП |  | 41.4 | 1666.3 | 68984.82 | 82781.784 | 0 | 0 | 0 | 68984.82 | 82781.784 | 0.004
5.1 | Щебень гранитный для автодорог 5-20мм | м3 | 52.16 |  |  |  | 4206.6 | 219416.26 | 263299.51 | 219416.26 | 263299.51 | стоимость из ГП1 |  | 52.16 | 0 | 0 | 0 | 4206.6 | 219416.256 | 263299.5072 | 219416.256 | 263299.5072 | -0.0028
6 | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 207 | 1083 | 224181 | 269017.2 |  |  |  | 224181 | 269017.2 | стоимость из ГП | делал завод, согласовано | 0 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -269017.2
6.1 | Асфальтобетон дорожный среднезернистый Тип В Марка III | т | 25.01 |  |  |  | 4406.1 | 110196.56 | 132235.87 | 110196.56 | 132235.87 | стоимость из ГП1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132235.87
7 | Проливка битумом | т | 0.166 | 1761.3 | 292.38 | 350.86 |  |  |  | 292.38 | 350.86 | стоимость из ГП1 |  | 0 | 1761.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.86
7.1 | Битумы нефтяные | т | 0.171 |  |  |  | 25036.3 | 4281.21 | 5137.45 | 4281.21 | 5137.45 | стоимость из ГП1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25036.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5137.45
8 | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 207 | 1971.06 | 408009.42 | 489611.3 |  |  |  | 408009.42 | 489611.3 | стоимости из ГП с кор толщины покрытия |  | 0 | 1971.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -489611.3
8.1 | Асфальтобетон дорожный среднезернистый Тип В Марка III | т | 36.08 |  |  |  | 4406.1 | 158972.09 | 190766.51 | 158972.09 | 190766.51 | стоимость из ГП1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190766.51
| Земляные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 321.38 | 308.75 | 99226.08 | 119071.3 |  |  |  | 99226.08 | 119071.3 |  |  | 321.38 | 308.75 | 99226.075 | 119071.29 | 0 | 0 | 0 | 99226.075 | 119071.29 | -0.01
10 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 9.95 | 1688.15 | 16797.09 | 20156.51 |  |  |  | 16797.09 | 20156.51 |  |  | 9.95 | 1688.15 | 16797.0925 | 20156.511 | 0 | 0 | 0 | 16797.0925 | 20156.511 | 0.001
11 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 6.86 | 1310.05 | 8986.94 | 10784.33 |  |  |  | 8986.94 | 10784.33 |  |  | 6.86 | 1310.05 | 8986.943 | 10784.3316 | 0 | 0 | 0 | 8986.943 | 10784.3316 | 0.0016
11.1 | Песок природный средний | м3 | 7.55 |  |  |  | 1191.3 | 8994.32 | 10793.18 | 8994.32 | 10793.18 |  |  | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 8994.315 | 10793.178 | 8994.315 | 10793.178 | -0.002
12 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 472.68 | 1310.05 | 619234.43 | 743081.32 |  |  |  | 619234.43 | 743081.32 |  | фото обратной засыпки песком свыше обсыпки труб | 177.9 | 1310.05 | 233057.895 | 279669.474 | 0 | 0 | 0 | 233057.895 | 279669.474 | -463411.846
45303 | Обратная засыпка экскаватором | [12 empty] | 153.43 | 308.75 | 47371.5125 | 56845.815 | 0 | 0 | 0 | 47371.5125 | 56845.815 | 56845.815
12.1 | Песок природный средний | м3 | 519.95 |  |  |  | 1191.3 | 619416.44 | 743299.73 | 619416.44 | 743299.73 |  |  | 195.69 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 233125.497 | 279750.5964 | 233125.497 | 279750.5964 | -463549.1336
13 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 472.68 | 188.1 | 88911.11 | 106693.33 |  |  |  | 88911.11 | 106693.33 |  |  | 177.9 | 188.1 | 33462.99 | 40155.588 | 0 | 0 | 0 | 33462.99 | 40155.588 | -66537.742
14 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 629.53 | 308.75 | 194367.39 | 233240.87 |  |  |  | 194367.39 | 233240.87 |  |  | 272.612 | 308.75 | 84168.955 | 101002.746 | 0 | 0 | 0 | 84168.955 | 101002.746 | -132238.124
| Прокладка трубопровода | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 98 | 966.15 | 94682.7 | 113619.24 |  |  |  | 94682.7 | 113619.24 |  |  | 98 | 966.15 | 94682.7 | 113619.24 | 0 | 0 | 0 | 94682.7 | 113619.24 | 0
15.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 99.96 |  |  |  | 376.2 | 37604.95 | 45125.94 | 37604.95 | 45125.94 |  |  | 99.96 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 37604.952 | 45125.9424 | 37604.952 | 45125.9424 | 0.0024
16 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены | шт. | 6 | 2351.01 | 14106.06 | 16927.27 |  |  |  | 14106.06 | 16927.27 |  |  | 6 | 2351.01 | 14106.06 | 16927.272 | 0 | 0 | 0 | 14106.06 | 16927.272 | 0.002
17 | Сварка труб Ф325х8 (изготовление футляра) | стык | 1 | 5551.0132 | 5551.01 | 6661.21 |  |  |  | 5551.01 | 6661.21 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 (с кор. по диаметру) |  | 1 | 5551.0132 | 5551.0132 | 6661.2158 | 0 | 0 | 0 | 5551.0132 | 6661.2158 | 0.0058491
18 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 2478.59 | 2478.59 | 2974.31 |  |  |  | 2478.59 | 2974.31 |  |  | 1 | 2478.59 | 2478.59 | 2974.308 | 0 | 0 | 0 | 2478.59 | 2974.308 | -0.002
19 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ø325х8,0 (футляр) | м | 24 | 1450.65 | 34815.6 | 41778.72 |  |  |  | 34815.6 | 41778.72 |  |  | 24 | 1450.65 | 34815.6 | 41778.72 | 0 | 0 | 0 | 34815.6 | 41778.72 | 0
19.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм | м | 24.48 |  |  |  | 4493.5 | 110000.88 | 132001.06 | 110000.88 | 132001.06 |  |  | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 4493.5 | 110000.88 | 132001.056 | 110000.88 | 132001.056 | -0.004
20 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110 | м | 24 | 1084.9 | 26037.6 | 31245.12 |  |  |  | 26037.6 | 31245.12 |  |  | 24 | 1084.9 | 26037.6 | 31245.12 | 0 | 0 | 0 | 26037.6 | 31245.12 | 0
20.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 24 |  |  |  | 376.2 | 9028.8 | 10834.56 | 9028.8 | 10834.56 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 9028.8 | 10834.56 | 9028.8 | 10834.56 | 0
20.2 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 12 |  |  |  | 541.5 | 6498 | 7797.6 | 6498 | 7797.6 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 6498 | 7797.6 | 6498 | 7797.6 | 0
21 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.57 | 8327.42 | 13074.05 | 15688.86 |  |  |  | 13074.05 | 15688.86 |  |  | 1.57 | 8327.42 | 13074.0494 | 15688.8593 | 0 | 0 | 0 | 13074.0494 | 15688.8593 | -0.00072
21.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.6 |  |  |  | 3657.5 | 5852 | 7022.4 | 5852 | 7022.4 |  |  | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 5852 | 7022.4 | 5852 | 7022.4 | 0
| Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24.3 | 2321.87 | 56421.44 | 67705.73 |  |  |  | 56421.44 | 67705.73 | сметная стоимость |  | 24.3 | 2321.87 | 56421.441 | 67705.7292 | 0 | 0 | 0 | 56421.441 | 67705.7292 | -0.0008
22.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 24.79 |  |  |  | 376.2 | 9326 | 11191.2 | 9326 | 11191.2 |  |  | 24.79 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 9325.998 | 11191.1976 | 9325.998 | 11191.1976 | -0.0024
23 | Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм | шт. | 11 | 1953.32 | 21486.52 | 25783.82 |  |  |  | 21486.52 | 25783.82 |  |  | 11 | 1953.32 | 21486.52 | 25783.824 | 0 | 0 | 0 | 21486.52 | 25783.824 | 0.004
23.1 | Муфта соединительная фланцевая диаметром 110мм | шт. | 11 |  |  |  | 3051.33 | 33564.63 | 40277.56 | 33564.63 | 40277.56 | Цена по счету |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 3051.33 | 33564.63 | 40277.556 | 33564.63 | 40277.556 | -0.004
24 | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 11 | 1398.85 | 15387.35 | 18464.82 |  |  |  | 15387.35 | 18464.82 |  |  | 11 | 1398.85 | 15387.35 | 18464.82 | 0 | 0 | 0 | 15387.35 | 18464.82 | 0
24.1 | Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 11 |  |  |  | 585.2 | 6437.2 | 7724.64 | 6437.2 | 7724.64 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 6437.2 | 7724.64 | 6437.2 | 7724.64 | 0
25 | Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 | 2879.25 | 5758.5 | 6910.2 |  |  |  | 5758.5 | 6910.2 |  |  | 2 | 2879.25 | 5758.5 | 6910.2 | 0 | 0 | 0 | 5758.5 | 6910.2 | 0
25.1 | Тройник электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 |  |  |  | 1345.5 | 2691 | 3229.2 | 2691 | 3229.2 | Цена по счету |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1345.5 | 2691 | 3229.2 | 2691 | 3229.2 | 0
26 | Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 5 | 4704.4 | 23522 | 28226.4 |  |  |  | 23522 | 28226.4 | из раздела НВК2 |  | 5 | 4704.4 | 23522 | 28226.4 | 0 | 0 | 0 | 23522 | 28226.4 | 0
26.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 5 |  |  |  | 1254 | 6270 | 7524 | 6270 | 7524 | из раздела НВК2 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 6270 | 7524 | 6270 | 7524 | 0
27 | Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 9 | 1953.32 | 17579.88 | 21095.86 |  |  |  | 17579.88 | 21095.86 |  |  | 9 | 1953.32 | 17579.88 | 21095.856 | 0 | 0 | 0 | 17579.88 | 21095.856 | -0.004
27.1 | Муфта электросварная ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 9 |  |  |  | 617.17 | 5554.53 | 6665.44 | 5554.53 | 6665.44 | Цена по счету |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 617.17 | 5554.53 | 6665.436 | 5554.53 | 6665.436 | -0.004
28 | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  |  |  | 4704.4 | 5645.28 |  |  | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 | 0 | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | 0
28.1 | Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) | шт. | 1 |  |  |  | 1825.63 | 1825.63 | 2190.76 | 1825.63 | 2190.76 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1825.63 | 1825.63 | 2190.756 | 1825.63 | 2190.756 | -0.004
29 | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 | 2337 | 11685 | 14022 |  |  |  | 11685 | 14022 | из раздела НВК2 |  | 5 | 2337 | 11685 | 14022 | 0 | 0 | 0 | 11685 | 14022 | 0
29.1 | Задвижка с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 |  |  |  | 3746.13 | 18730.65 | 22476.78 | 18730.65 | 22476.78 | Цена по счету |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 3746.13 | 18730.65 | 22476.78 | 18730.65 | 22476.78 | 0
30 | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.1 |  |  |  | 6093.42 | 7312.1 |  |  | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.104 | 0 | 0 | 0 | 6093.42 | 7312.104 | 0.004
30.1 | Фильтр магнитный фланцевый чугунный DN 100 | шт. | 1 |  |  |  | 4365.21 | 4365.21 | 5238.25 | 4365.21 | 5238.25 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4365.21 | 4365.21 | 5238.252 | 4365.21 | 5238.252 | 0.002
31 | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 4885.72 | 4885.72 | 5862.86 |  |  |  | 4885.72 | 5862.86 |  |  | 1 | 4885.72 | 4885.72 | 5862.864 | 0 | 0 | 0 | 4885.72 | 5862.864 | 0.004
31.1 | Счетчик холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 |  |  |  | 18405.75 | 18405.75 | 22086.9 | 18405.75 | 22086.9 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 18405.75 | 18405.75 | 22086.9 | 18405.75 | 22086.9 | 0
32 | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.1 |  |  |  | 6093.42 | 7312.1 |  |  | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.104 | 0 | 0 | 0 | 6093.42 | 7312.104 | 0.004
32.1 | Клапан обратный поворотный CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 |  |  |  | 1245.83 | 1245.83 | 1495 | 1245.83 | 1495 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1245.83 | 1245.83 | 1494.996 | 1245.83 | 1494.996 | -0.004
33 | Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.94 |  |  |  | 4110.78 | 4932.94 |  |  | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.936 | 0 | 0 | 0 | 4110.78 | 4932.936 | -0.004
33.1 | Фланец стальной для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 |  |  |  | 1106.88 | 1106.88 | 1328.26 | 1106.88 | 1328.26 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1106.88 | 1106.88 | 1328.256 | 1106.88 | 1328.256 | -0.004
34 | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 | 1398.85 | 1398.85 | 1678.62 |  |  |  | 1398.85 | 1678.62 |  |  | 1 | 1398.85 | 1398.85 | 1678.62 | 0 | 0 | 0 | 1398.85 | 1678.62 | 0
34.1 | Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 |  |  |  | 396.75 | 396.75 | 476.1 | 396.75 | 476.1 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 396.75 | 396.75 | 476.1 | 396.75 | 476.1 | 0
35 | Установка фланца переходного чугунного диам.120х80мм | шт. | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.94 |  |  |  | 4110.78 | 4932.94 |  |  | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.936 | 0 | 0 | 0 | 4110.78 | 4932.936 | -0.004
35.1 | Фланец переходной чугунный диам.120х80мм | шт. | 1 |  |  |  | 29174.54 | 29174.54 | 35009.45 | 29174.54 | 35009.45 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 29174.54 | 29174.54 | 35009.448 | 29174.54 | 35009.448 | -0.002
| Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 18.2 | 335.39 | 6104.1 | 7324.92 |  |  |  | 6104.1 | 7324.92 |  |  | 18.2 | 335.39 | 6104.098 | 7324.9176 | 0 | 0 | 0 | 6104.098 | 7324.9176 | -0.0024
36.1 | Труба стальная профильная 30 х 15 х1,5 | м | 18.56 |  |  |  | 92 | 1707.52 | 2049.02 | 1707.52 | 2049.02 | Цена по счету |  | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1707.52 | 2049.024 | 1707.52 | 2049.024 | 0.004
37 | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 13.65 | 335.39 | 4578.07 | 5493.68 |  |  |  | 4578.07 | 5493.68 |  |  | 13.65 | 335.39 | 4578.0735 | 5493.6882 | 0 | 0 | 0 | 4578.0735 | 5493.6882 | 0.0082
37.1 | Труба стальная профильная 30 х 15 х1,5 | м | 13.92 |  |  |  | 92 | 1280.64 | 1536.77 | 1280.64 | 1536.77 | Цена по счету |  | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1280.64 | 1536.768 | 1280.64 | 1536.768 | -0.002
38 | Сверление отверстий в ж/б перекрытиях для установки шпилек из арматуры Ф10 | шт. | 13 | 655.61 | 8522.93 | 10227.52 |  |  |  | 8522.93 | 10227.52 |  |  | 13 | 655.61 | 8522.93 | 10227.516 | 0 | 0 | 0 | 8522.93 | 10227.516 | -0.004
39 | Установка шпильки из арматуры М10 | шт. | 13 | 793.04 | 10309.52 | 12371.42 |  |  |  | 10309.52 | 12371.42 |  |  | 13 | 793.04 | 10309.52 | 12371.424 | 0 | 0 | 0 | 10309.52 | 12371.424 | 0.004
39.1 | Шпилька из арматуры М10 | шт. | 13 |  |  |  | 81.46 | 1058.98 | 1270.78 | 1058.98 | 1270.78 | Цена по счету |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.46 | 1058.98 | 1270.776 | 1058.98 | 1270.776 | -0.004
40 | Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.87 | 144.4 | 414.43 | 497.32 |  |  |  | 414.43 | 497.32 | Стоимость АС1 |  | 2.87 | 144.4 | 414.428 | 497.3136 | 0 | 0 | 0 | 414.428 | 497.3136 | -0.0064
40.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 0.26 |  |  |  | 149.15 | 38.78 | 46.54 | 38.78 | 46.54 | Стоимость АС1 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 149.15 | 38.779 | 46.5348 | 38.779 | 46.5348 | -0.0052
41 | Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15 | м2 | 2.87 | 144.4 | 414.43 | 497.32 |  |  |  | 414.43 | 497.32 | Стоимость АС1 |  | 2.87 | 144.4 | 414.428 | 497.3136 | 0 | 0 | 0 | 414.428 | 497.3136 | -0.0064
41.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 0.52 |  |  |  | 165.3 | 85.96 | 103.15 | 85.96 | 103.15 | Стоимость АС1 |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 165.3 | 85.956 | 103.1472 | 85.956 | 103.1472 | -0.0028
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2.5 | 2321.88 | 5804.7 | 6965.64 |  |  |  | 5804.7 | 6965.64 | сметная стоимость |  | 2.5 | 2321.88 | 5804.7 | 6965.64 | 0 | 0 | 0 | 5804.7 | 6965.64 | 0
42.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 2.55 |  |  |  | 376.2 | 959.31 | 1151.17 | 959.31 | 1151.17 |  |  | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 959.31 | 1151.172 | 959.31 | 1151.172 | 0.002
43 | Монтаж муфты редукционной диам. 110*90мм GF | шт. | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.98 |  |  |  | 1953.32 | 2343.98 |  |  | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.984 | 0 | 0 | 0 | 1953.32 | 2343.984 | 0.004
43.1 | Муфта редукционная диам. 110*90мм GF | шт. | 1 |  |  |  | 989 | 989 | 1186.8 | 989 | 1186.8 | Цена по счету |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 989 | 989 | 1186.8 | 989 | 1186.8 | 0
44 | Монтаж стального фланца под ПЭ100 диам.90мм | шт. | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.26 |  |  |  | 3601.88 | 4322.26 |  |  | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.256 | 0 | 0 | 0 | 3601.88 | 4322.256 | -0.004
44.1 | Стальной фланец под ПЭ100 диам.90мм | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 | 0
45 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
45.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 | 0
46 | Монтаж отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | из раздела НВК2 |  | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 | 0 | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | 0
46.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 |  |  |  | 1254 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 | из раздела НВК2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 | 0
Итого |  |  |  |  | 3259504.76 | 3911405.71 |  | 1444212.5 | 1733055 | 4703717.26 | 5644460.71 |  |  |  |  | 1743886.0793 | 2092663.2952 | 128060.03 | 784471.683 | 941366.0196 | 2528357.7623 | 3034029.3148
КП с дисконтом
новые работы

## В1-2-В1-2А
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
Разборка дорожных покрытий
1 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 14 | 3982.45 | 55754.3 | 66905.16 |  |  |  | 55754.3 | 66905.16 | сметная стоимость | 14 | 3982.45 | 55754.3 | 66905.16 | 0 | 0 | 0 | 55754.3 | 66905.16 | 0
2 | Погрузка демонтированных плит на строительной площадке | т | 30.8 | 431.37 | 13286.2 | 15943.44 |  |  |  | 13286.2 | 15943.44 | стоимость из НВК5 | 30.8 | 335 | 10318 | 12381.6 | 0 | 0 | 0 | 10318 | 12381.6 | -3561.84
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 106.66 | 308.75 | 32931.28 | 39517.54 |  |  |  | 32931.28 | 39517.54 |  | 106.66 | 308.75 | 32931.275 | 39517.53 | 0 | 0 | 0 | 32931.275 | 39517.53 | -0.01
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.3 | 1688.15 | 5570.9 | 6685.08 |  |  |  | 5570.9 | 6685.08 |  | 3.3 | 1688.15 | 5570.895 | 6685.074 | 0 | 0 | 0 | 5570.895 | 6685.074 | -0.006
5 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 0.44 | 1310.05 | 576.42 | 691.7 |  |  |  | 576.42 | 691.7 |  | 0.44 | 1310.05 | 576.422 | 691.7064 | 0 | 0 | 0 | 576.422 | 691.7064 | 0.0064
5.1 | Песок природный средний | м3 | 0.484 |  |  |  | 1191.3 | 576.59 | 691.91 | 576.59 | 691.91 |  | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 576.5892 | 691.907 | 576.5892 | 691.907 | -0.00296
6 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 91.03 | 1310.05 | 119253.85 | 143104.62 |  |  |  | 119253.85 | 143104.62 |  | 91.03 | 1310.05 | 119253.8515 | 143104.6218 | 0 | 0 | 0 | 119253.8515 | 143104.6218 | 0.0018
6.1 | Песок природный средний | м3 | 100.133 |  |  |  | 1191.3 | 119288.44 | 143146.13 | 119288.44 | 143146.13 |  | 100.133 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 119288.4429 | 143146.1315 | 119288.4429 | 143146.1315 | 0.00148
7 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 14.57 | 118.75 | 1730.19 | 2076.23 |  |  |  | 1730.19 | 2076.23 |  | 14.57 | 118.75 | 1730.1875 | 2076.225 | 0 | 0 | 0 | 1730.1875 | 2076.225 | -0.005
8 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 105.6 | 188.1 | 19863.36 | 23836.03 |  |  |  | 19863.36 | 23836.03 |  | 105.6 | 188.1 | 19863.36 | 23836.032 | 0 | 0 | 0 | 19863.36 | 23836.032 | 0.002
9 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 81.4 | 118.75 | 9666.25 | 11599.5 |  |  |  | 9666.25 | 11599.5 |  | 81.4 | 118.75 | 9666.25 | 11599.5 | 0 | 0 | 0 | 9666.25 | 11599.5 | 0
10 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 121.32 | 308.75 | 37457.55 | 44949.06 |  |  |  | 37457.55 | 44949.06 |  | 121.32 | 308.75 | 37457.55 | 44949.06 | 0 | 0 | 0 | 37457.55 | 44949.06 | 0
11 | Доработка грунта дна колодцев вручную | м3 | 40.64 | 1688.15 | 68606.42 | 82327.7 |  |  |  | 68606.42 | 82327.7 |  | 40.64 | 1688.15 | 68606.416 | 82327.6992 | 0 | 0 | 0 | 68606.416 | 82327.6992 | -0.0008
12 | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1м | м3 | 2.39 | 1350.9 | 3228.65 | 3874.38 |  |  |  | 3228.65 | 3874.38 | стоимость из НВК5 | 2.39 | 1350.9 | 3228.651 | 3874.3812 | 0 | 0 | 0 | 3228.651 | 3874.3812 | 0.0012
12.1 | Щебень | м3 | 3.0114 |  |  |  | 1299.6 | 3913.62 | 4696.34 | 3913.62 | 4696.34 |  | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 3913.6154 | 4696.3385 | 3913.6154 | 4696.3385 | -0.001472
13 | Обсыпка песком колодцев | м3 | 19.93 | 1310.05 | 26109.3 | 31331.16 |  |  |  | 26109.3 | 31331.16 |  | 19.93 | 1310.05 | 26109.2965 | 31331.1558 | 0 | 0 | 0 | 26109.2965 | 31331.1558 | -0.0042
13.1 | Песок природный средний | м3 | 21.923 |  |  |  | 1191.3 | 26116.87 | 31340.24 | 26116.87 | 31340.24 |  | 21.923 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 26116.8699 | 31340.2439 | 26116.8699 | 31340.2439 | 0.00388
14 | Обратная засыпка грунтом колодцев | м3 | 88.68 | 118.75 | 10530.75 | 12636.9 |  |  |  | 10530.75 | 12636.9 |  | 88.68 | 118.75 | 10530.75 | 12636.9 | 0 | 0 | 0 | 10530.75 | 12636.9 | 0
15 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 108.61 | 188.1 | 20429.54 | 24515.45 |  |  |  | 20429.54 | 24515.45 |  | 108.61 | 188.1 | 20429.541 | 24515.4492 | 0 | 0 | 0 | 20429.541 | 24515.4492 | -0.0008
16 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 320.47 | 308.75 | 98945.11 | 118734.13 |  |  |  | 98945.11 | 118734.13 |  | 320.47 | 308.75 | 98945.1125 | 118734.135 | 0 | 0 | 0 | 98945.1125 | 118734.135 | 0.005
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сварка труб Ф530х8 (изготовление футляра) | стык | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 |  |  |  | 9339.8 | 11207.76 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 | 0 | 0 | 0 | 9339.8 | 11207.76 | 0
18 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.88 |  |  |  | 3728.23 | 4473.88 | сметная стоимость | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.876 | 0 | 0 | 0 | 3728.23 | 4473.876 | -0.004
19 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 17.12 | 5316.2 | 91013.34 | 109216.01 |  |  |  | 91013.34 | 109216.01 |  | 17.12 | 5316.2 | 91013.344 | 109216.0128 | 0 | 0 | 0 | 91013.344 | 109216.0128 | 0.0028
19.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм | м | 17.4624 |  |  |  | 13103.35 | 228815.94 | 274579.13 | 228815.94 | 274579.13 |  | 17.4624 | 0 | 0 | 0 | 13103.35 | 228815.939 | 274579.1268 | 228815.939 | 274579.1268 | -0.003152
20 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 17.12 | 2091.66 | 35809.22 | 42971.06 |  |  |  | 35809.22 | 42971.06 | сметная стоимость | 17.12 | 2091.66 | 35809.2192 | 42971.063 | 0 | 0 | 0 | 35809.2192 | 42971.063 | 0.00304
20.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 17.4624 |  |  |  | 3479.85 | 60766.53 | 72919.84 | 60766.53 | 72919.84 |  | 17.4624 | 0 | 0 | 0 | 3479.85 | 60766.5326 | 72919.8392 | 60766.5326 | 72919.8392 | -0.000832
20.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 8 |  |  |  | 917.7 | 7341.6 | 8809.92 | 7341.6 | 8809.92 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 7341.6 | 8809.92 | 7341.6 | 8809.92 | 0
21 | Заделка концов футляра 530х8мм | футляр | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  |  |  | 6060.29 | 7272.35 |  | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.348 | 0 | 0 | 0 | 6060.29 | 7272.348 | -0.002
22 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 2.45 | 8327.42 | 20402.18 | 24482.62 |  |  |  | 20402.18 | 24482.62 |  | 2.45 | 8327.42 | 20402.179 | 24482.6148 | 0 | 0 | 0 | 20402.179 | 24482.6148 | -0.0052
22.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 2.499 |  |  |  | 3657.5 | 9140.09 | 10968.11 | 9140.09 | 10968.11 |  | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 9140.0925 | 10968.111 | 9140.0925 | 10968.111 | 0.001
23 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | м | 24.47 | 1419.5 | 34735.17 | 41682.2 |  |  |  | 34735.17 | 41682.2 |  | 24.47 | 1419.5 | 34735.165 | 41682.198 | 0 | 0 | 0 | 34735.165 | 41682.198 | -0.002
23.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 24.9594 |  |  |  | 3479.85 | 86854.97 | 104225.96 | 86854.97 | 104225.96 |  | 24.9594 | 0 | 0 | 0 | 3479.85 | 86854.9681 | 104225.9617 | 86854.9681 | 104225.9617 | 0.001708
| Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 2.95 | 17265.68 | 50933.76 | 61120.51 |  |  |  | 50933.76 | 61120.51 |  | 2.95 | 17265.68 | 50933.756 | 61120.5072 | 0 | 0 | 0 | 50933.756 | 61120.5072 | -0.0028
24.1 | Плита днища ПН20-1 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | 0
24.2 | Кольцо колодезное стеновое КС20-9 | шт. | 3 |  |  |  | 10455.7 | 31367.1 | 37640.52 | 31367.1 | 37640.52 | стоимость из НВК5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10455.7 | 31367.1 | 37640.52 | 31367.1 | 37640.52 | 0
24.3 | Плита перекрытия колодца ПП20-2 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | 0
24.4 | Кольцо доборное колодезное КС7-1,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1102.08 | 2204.16 | 2644.99 | 2204.16 | 2644.99 | цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 1102.08 | 2204.16 | 2644.992 | 2204.16 | 2644.992 | 0.002
24.5 | Люк чугунный тяжелый тип Т (В) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
25 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 21.38 | 144.4 | 3087.27 | 3704.72 |  |  |  | 3087.27 | 3704.72 | стоимость из ТС1 | 21.38 | 144.4 | 3087.272 | 3704.7264 | 0 | 0 | 0 | 3087.272 | 3704.7264 | 0.0064
25.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.0175 |  |  |  | 237.5 | 1904.16 | 2284.99 | 1904.16 | 2284.99 |  | 8.0175 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1904.1562 | 2284.9875 | 1904.1562 | 2284.9875 | -0.0025
26 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 21.38 | 299.76 | 6408.87 | 7690.64 |  |  |  | 6408.87 | 7690.64 | стоимость из ТС1 | 21.38 | 299.76 | 6408.8688 | 7690.6426 | 0 | 0 | 0 | 6408.8688 | 7690.6426 | 0.00256
26.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 106.9 |  |  |  | 296.4 | 31685.16 | 38022.19 | 31685.16 | 38022.19 |  | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 31685.16 | 38022.192 | 31685.16 | 38022.192 | 0.002
| Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 |  |  |  | 14312.75 | 17175.3 |  | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 | 0 | 0 | 0 | 14312.75 | 17175.3 | 0
27.1 | Задвижка чугунная с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 |  |  |  | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 | 0
27.2 | Болт М20х65 (32 шт.) | кг | 7.78 |  |  |  | 120.65 | 938.66 | 1126.39 | 938.66 | 1126.39 |  | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 938.657 | 1126.3884 | 938.657 | 1126.3884 | -0.0016
27.3 | Гайка М20 (32шт.) | кг | 2.27 |  |  |  | 139.65 | 317.01 | 380.41 | 317.01 | 380.41 |  | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 317.0055 | 380.4066 | 317.0055 | 380.4066 | -0.0034
27.4 | Шайба М20 (64 шт.) | кг | 1.1 |  |  |  | 188.1 | 206.91 | 248.29 | 206.91 | 248.29 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 206.91 | 248.292 | 206.91 | 248.292 | 0.002
28 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.38 |  |  |  | 6039.48 | 7247.38 |  | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.376 | 0 | 0 | 0 | 6039.48 | 7247.376 | -0.004
28.1 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 2886.1 | 2886.1 | 3463.32 | 2886.1 | 3463.32 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2886.1 | 2886.1 | 3463.32 | 2886.1 | 3463.32 | 0
28.2 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 3 |  |  |  | 136 | 408 | 489.6 | 408 | 489.6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 408 | 489.6 | 408 | 489.6 | 0
29 | Установка ответного фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм | шт. | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.49 |  |  |  | 6891.24 | 8269.49 |  | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.488 | 0 | 0 | 0 | 6891.24 | 8269.488 | -0.002
29.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 5092 | 5092 | 6110.4 | 5092 | 6110.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5092 | 5092 | 6110.4 | 5092 | 6110.4 | 0
30 | Установка задвижки чугунной клиновой с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа | шт. | 1 | 2337 | 2337 | 2804.4 |  |  |  | 2337 | 2804.4 | Стоимость из НВК2 | 1 | 2337 | 2337 | 2804.4 | 0 | 0 | 0 | 2337 | 2804.4 | 0
30.1 | Задвижка чугунная клиновая с обрезиненнным клином 30ч39р Ду 100 1.6 Мпа | шт. | 1 |  |  |  | 14060.95 | 14060.95 | 16873.14 | 14060.95 | 16873.14 | Стоимость из НВК2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14060.95 | 14060.95 | 16873.14 | 14060.95 | 16873.14 | 0
30.2 | Болт М16х65 (16 шт.) | кг | 2.19 |  |  |  | 120.65 | 264.22 | 317.06 | 264.22 | 317.06 |  | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 264.2235 | 317.0682 | 264.2235 | 317.0682 | 0.0082
30.3 | Гайка М16 (16шт.) | кг | 0.51 |  |  |  | 139.65 | 71.22 | 85.46 | 71.22 | 85.46 |  | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 71.2215 | 85.4658 | 71.2215 | 85.4658 | 0.0058
30.4 | Шайба М16 (32 шт.) | кг | 0.42 |  |  |  | 188.1 | 79 | 94.8 | 79 | 94.8 |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 79.002 | 94.8024 | 79.002 | 94.8024 | 0.0024
31 | Установка ответного фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.49 |  |  |  | 6891.24 | 8269.49 |  | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.488 | 0 | 0 | 0 | 6891.24 | 8269.488 | -0.002
31.1 | Ответный фланцевый адаптер (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 |  |  |  | 12662.42 | 12662.42 | 15194.9 | 12662.42 | 15194.9 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 12662.42 | 12662.42 | 15194.904 | 12662.42 | 15194.904 | 0.004
32 | Установка втулки под фланец свободный металлический ПЭ100 SDR17 d 110мм | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
32.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 | 0
33 | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.26 |  |  |  | 3601.88 | 4322.26 |  | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.256 | 0 | 0 | 0 | 3601.88 | 4322.256 | -0.004
33.1 | Стальной фланец для ПЭ d110/DN100, PN10/16 | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 | 0
33.2 | Прокладка из паронита А-100-10 для фланца ∅100 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 26.6 | 53.2 | 63.84 | 53.2 | 63.84 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 53.2 | 63.84 | 53.2 | 63.84 | 0
34 | Установка тройника с пожарной подставкой фланцевого ППТФ чугунного ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант | шт. | 1 | 18851.49 | 18851.49 | 22621.79 |  |  |  | 18851.49 | 22621.79 | сметная стоимость | 1 | 18851.49 | 18851.49 | 22621.788 | 0 | 0 | 0 | 18851.49 | 22621.788 | -0.002
34.1 | Тройник с пожарной подставкой фланцевый ППТФ чугунный ВЧШГ с ЦПП Ду 300х300 боковая врезка 125 с подставкой под гидрант | шт. | 1 |  |  |  | 45520.45 | 45520.45 | 54624.54 | 45520.45 | 54624.54 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 45520.45 | 45520.45 | 54624.54 | 45520.45 | 54624.54 | 0
35 | Установка гидранта ГП-Н-2,0м (сталь) условный проход 125мм +прокладка под гидрант усиленной (материал Заказчика) | шт. | 1 | 7080.73 | 7080.73 | 8496.88 |  |  |  | 7080.73 | 8496.88 | из 217 пути | 1 | 7080.73 | 7080.73 | 8496.876 | 0 | 0 | 0 | 7080.73 | 8496.876 | -0.004
36 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 "питьевой" | м | 2 | 2321.87 | 4643.74 | 5572.49 |  |  |  | 4643.74 | 5572.49 | сметная стоимость | 2 | 2321.87 | 4643.74 | 5572.488 | 0 | 0 | 0 | 4643.74 | 5572.488 | -0.002
36.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 2.04 |  |  |  | 376.2 | 767.45 | 920.94 | 767.45 | 920.94 |  | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 376.2 | 767.448 | 920.9376 | 767.448 | 920.9376 | -0.0024
37 | Установка отвода 90 град ПЭ100 SDR11 с ЗН | шт. | 2 | 4704.4 | 9408.8 | 11290.56 |  |  |  | 9408.8 | 11290.56 | Стоимость из НВК2 | 2 | 4704.4 | 9408.8 | 11290.56 | 0 | 0 | 0 | 9408.8 | 11290.56 | 0
37.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 |  |  |  | 1254 | 2508 | 3009.6 | 2508 | 3009.6 | Стоимость из НВК2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 2508 | 3009.6 | 2508 | 3009.6 | 0
| Устройство колодца из сборных ж.б. элементов В1-2А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.04 | 17265.68 | 17956.31 | 21547.57 |  |  |  | 17956.31 | 21547.57 |  | 1.04 | 17265.68 | 17956.3072 | 21547.5686 | 0 | 0 | 0 | 17956.3072 | 21547.5686 | -0.00136
38.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | Стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
38.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 3 |  |  |  | 2500.4 | 7501.2 | 9001.44 | 7501.2 | 9001.44 | Стоимость из НВК5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 7501.2 | 9001.44 | 7501.2 | 9001.44 | 0
38.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | Стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
38.4 | Кольцо доборное колодезное КС7-1,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1102.08 | 2204.16 | 2644.99 | 2204.16 | 2644.99 | Стоимость из счета | 2 | 0 | 0 | 0 | 1102.08 | 2204.16 | 2644.992 | 2204.16 | 2644.992 | 0.002
38.5 | Люк чугунный тяжелый тип Т (В) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
39 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 11.5 | 144.4 | 1660.6 | 1992.72 |  |  |  | 1660.6 | 1992.72 | стоимость из ТС1 | 11.5 | 144.4 | 1660.6 | 1992.72 | 0 | 0 | 0 | 1660.6 | 1992.72 | 0
39.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 4.3125 |  |  |  | 237.5 | 1024.22 | 1229.06 | 1024.22 | 1229.06 |  | 4.3125 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1024.2188 | 1229.0625 | 1024.2188 | 1229.0625 | 0.0025
40 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 11.5 | 299.76 | 3447.24 | 4136.69 |  |  |  | 3447.24 | 4136.69 | стоимость из ТС1 | 11.5 | 299.76 | 3447.24 | 4136.688 | 0 | 0 | 0 | 3447.24 | 4136.688 | -0.002
40.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 57.5 |  |  |  | 296.4 | 17043 | 20451.6 | 17043 | 20451.6 |  | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 17043 | 20451.6 | 17043 | 20451.6 | 0
| Установка трубопроводной арматуры в колодцах В1-2А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Установка задвижки чугунной с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 |  |  |  | 14312.75 | 17175.3 |  | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 | 0 | 0 | 0 | 14312.75 | 17175.3 | 0
41.1 | Задвижка чугунная с обрезиненнным клином невыдвижным шпинделем фланцевая М38-300 (DN300) Ру1,6 Мпа (16 кгс/см2) 30ч39р | шт. | 1 |  |  |  | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 | 0
41.2 | Болт М20х65 (32 шт.) | кг | 7.78 |  |  |  | 120.65 | 938.66 | 1126.39 | 938.66 | 1126.39 |  | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 938.657 | 1126.3884 | 938.657 | 1126.3884 | -0.0016
41.3 | Гайка М20 (32 шт.) | кг | 2.27 |  |  |  | 139.65 | 317.01 | 380.41 | 317.01 | 380.41 |  | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 317.0055 | 380.4066 | 317.0055 | 380.4066 | -0.0034
41.4 | Шайба М20(64 шт.) | кг | 1.1 |  |  |  | 188.1 | 206.91 | 248.29 | 206.91 | 248.29 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 206.91 | 248.292 | 206.91 | 248.292 | 0.002
42 | Установка фланца свободного стального Dy 300 мм (для труб ф315 мм) | шт. | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.49 |  |  |  | 6891.24 | 8269.49 |  | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.488 | 0 | 0 | 0 | 6891.24 | 8269.488 | -0.002
42.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 5092 | 5092 | 6110.4 | 5092 | 6110.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 5092 | 5092 | 6110.4 | 5092 | 6110.4 | 0
43 | Установка фланцевого адаптера (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.49 |  |  |  | 6891.24 | 8269.49 |  | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.488 | 0 | 0 | 0 | 6891.24 | 8269.488 | -0.002
43.1 | Фланцевый адаптер (ПФРК) UNIVERSAL DN300 (315-332) | шт. | 1 |  |  |  | 12662.42 | 12662.42 | 15194.9 | 12662.42 | 15194.9 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 12662.42 | 12662.42 | 15194.904 | 12662.42 | 15194.904 | 0.004
43.2 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 Мпа | шт. | 2 |  |  |  | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 | 0
44 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.38 |  |  |  | 6039.48 | 7247.38 |  | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.376 | 0 | 0 | 0 | 6039.48 | 7247.376 | -0.004
44.1 | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 d 315мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 2886.1 | 2886.1 | 3463.32 | 2886.1 | 3463.32 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2886.1 | 2886.1 | 3463.32 | 2886.1 | 3463.32 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 924105.26 | 1108926.31 |  | 1024703.4 | 1229644.08 | 1948808.66 | 2338570.39 |  |  |  | 921137.0392 | 1105364.447 | 428671.65 | 1024703.3847 | 1229644.0617 | 1945840.4239 | 2335008.5087
КП с дисконтом
новые работы

## В1нов1-В15
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-нов.1 и В1-5 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 4 | 1055.02 | 4220.08 | 5064.1 |  |  |  | 4220.08 | 5064.1 | стоимость из ГП | 4 | 1055.02 | 4220.08 | 5064.096 | 0 | 0 | 0 | 4220.08 | 5064.096 | -0.004
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 16.34 | 3500 | 57190 | 68628 |  |  |  | 57190 | 68628 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 16.34 | 1800 | 29412 | 35294.4 | 0 | 0 | 0 | 29412 | 35294.4 | -33333.6
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 8.69 | 4380.38 | 38065.5 | 45678.6 |  |  |  | 38065.5 | 45678.6 | стоимость из ГП | 8.69 | 4380.38 | 38065.5022 | 45678.6026 | 0 | 0 | 0 | 38065.5022 | 45678.6026 | 0.00264
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 12.86 | 304 | 3909.44 | 4691.33 |  |  |  | 3909.44 | 4691.33 | стоимость из ГП | 12.86 | 304 | 3909.44 | 4691.328 | 0 | 0 | 0 | 3909.44 | 4691.328 | -0.002
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 34.04 | 431.37 | 14683.83 | 17620.6 |  |  |  | 14683.83 | 17620.6 | стоимость из НВК5 | 34.04 | 335 | 11403.4 | 13684.08 | 0 | 0 | 0 | 11403.4 | 13684.08 | -3936.52
| Земляные работы для устройства колодцев | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 64.31 | 308.75 | 19855.71 | 23826.85 |  |  |  | 19855.71 | 23826.85 |  | 64.31 | 308.75 | 19855.7125 | 23826.855 | 0 | 0 | 0 | 19855.7125 | 23826.855 | 0.005
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.92 | 1688.15 | 3241.25 | 3889.5 |  |  |  | 3241.25 | 3889.5 |  | 1.92 | 1688.15 | 3241.248 | 3889.4976 | 0 | 0 | 0 | 3241.248 | 3889.4976 | -0.0024
8 | Устройство щебеночного основания под колодец | м³ | 1.44 | 1350.9 | 1945.3 | 2334.36 |  |  |  | 1945.3 | 2334.36 | стоимость из НВК5 | 1.44 | 1350.9 | 1945.296 | 2334.3552 | 0 | 0 | 0 | 1945.296 | 2334.3552 | -0.0048
8.1 | Щебень | м3 | 1.8144 |  |  |  | 1299.6 | 2357.99 | 2829.59 | 2357.99 | 2829.59 |  | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 2357.9942 | 2829.5931 | 2357.9942 | 2829.5931 | 0.003088
9 | Обсыпка из песком колодцев | м3 | 22.35 | 1310.05 | 29279.62 | 35135.54 |  |  |  | 29279.62 | 35135.54 |  | 22.35 | 1310.05 | 29279.6175 | 35135.541 | 0 | 0 | 0 | 29279.6175 | 35135.541 | 0.001
9.1 | Песок природный средний | м3 | 24.585 |  |  |  | 1191.3 | 29288.11 | 35145.73 | 29288.11 | 35145.73 |  | 24.585 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 29288.1105 | 35145.7326 | 29288.1105 | 35145.7326 | 0.0026
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 45.81 | 118.75 | 5439.94 | 6527.93 |  |  |  | 5439.94 | 6527.93 |  | 45.81 | 118.75 | 5439.9375 | 6527.925 | 0 | 0 | 0 | 5439.9375 | 6527.925 | -0.005
11 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 68.16 | 188.1 | 12820.9 | 15385.08 |  |  |  | 12820.9 | 15385.08 |  | 68.16 | 188.1 | 12820.896 | 15385.0752 | 0 | 0 | 0 | 12820.896 | 15385.0752 | -0.0048
| Земляные работы для устройства траншеи | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 22.63 | 308.75 | 6987.01 | 8384.41 |  |  |  | 6987.01 | 8384.41 |  | 22.63 | 308.75 | 6987.0125 | 8384.415 | 0 | 0 | 0 | 6987.0125 | 8384.415 | 0.005
13 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.7 | 1688.15 | 1181.71 | 1418.05 |  |  |  | 1181.71 | 1418.05 |  | 0.7 | 1688.15 | 1181.705 | 1418.046 | 0 | 0 | 0 | 1181.705 | 1418.046 | -0.004
14 | Обсыпка из песком труб | м3 | 10.05 | 1310.05 | 13166 | 15799.2 |  |  |  | 13166 | 15799.2 |  | 10.05 | 1310.05 | 13166.0025 | 15799.203 | 0 | 0 | 0 | 13166.0025 | 15799.203 | 0.003
14.1 | Песок природный средний | м3 | 11.055 |  |  |  | 1191.3 | 13169.82 | 15803.78 | 13169.82 | 15803.78 |  | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 13169.8215 | 15803.7858 | 13169.8215 | 15803.7858 | 0.0058
15 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 25.79 | 118.75 | 3062.56 | 3675.07 |  |  |  | 3062.56 | 3675.07 |  | 25.79 | 118.75 | 3062.5625 | 3675.075 | 0 | 0 | 0 | 3062.5625 | 3675.075 | 0.005
16 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 35.84 | 188.1 | 6741.5 | 8089.8 |  |  |  | 6741.5 | 8089.8 |  | 35.84 | 188.1 | 6741.504 | 8089.8048 | 0 | 0 | 0 | 6741.504 | 8089.8048 | 0.0048
| Устройство колодца В1-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.86 | 17265.68 | 14848.48 | 17818.18 |  |  |  | 14848.48 | 17818.18 |  | 0.86 | 17265.68 | 14848.4848 | 17818.1818 | 0 | 0 | 0 | 14848.4848 | 17818.1818 | 0.00176
17.1 | Плита днища ПН10 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | Стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
17.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 | Стоимость из НВК5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 | 0
17.3 | Плита перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | Стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
17.4 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
17.5 | Люк чугунный тяжелый тип Т (В) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
17.6 | Лестница-стремянка С1-07 (29,2кг) | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 | Стоимость из НВК5 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
18 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10.33 | 144.4 | 1491.65 | 1789.98 |  |  |  | 1491.65 | 1789.98 | стоимость из ТС1 | 10.33 | 144.4 | 1491.652 | 1789.9824 | 0 | 0 | 0 | 1491.652 | 1789.9824 | 0.0024
18.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.8737 |  |  |  | 237.5 | 920.02 | 1104.02 | 920.02 | 1104.02 |  | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 920.0156 | 1104.0187 | 920.0156 | 1104.0187 | -0.00125
19 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10.33 | 299.76 | 3096.52 | 3715.82 |  |  |  | 3096.52 | 3715.82 | стоимость из ТС1 | 10.33 | 299.76 | 3096.5208 | 3715.825 | 0 | 0 | 0 | 3096.5208 | 3715.825 | 0.00496
19.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 51.65 |  |  |  | 296.4 | 15309.06 | 18370.87 | 15309.06 | 18370.87 |  | 51.65 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 15309.06 | 18370.872 | 15309.06 | 18370.872 | 0.002
| Устройство колодца В1-нов1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.25 | 17265.68 | 21582.1 | 25898.52 |  |  |  | 21582.1 | 25898.52 |  | 1.25 | 17265.68 | 21582.1 | 25898.52 | 0 | 0 | 0 | 21582.1 | 25898.52 | 0
20.1 | Плита днища ПН15-1 | шт. | 1 |  |  |  | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 | 0
20.2 | Кольцо колодезное стеновое КС15-9 | шт. | 2 |  |  |  | 4807 | 9614 | 11536.8 | 9614 | 11536.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 4807 | 9614 | 11536.8 | 9614 | 11536.8 | 0
20.3 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 |  |  |  | 4075.5 | 4075.5 | 4890.6 | 4075.5 | 4890.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4075.5 | 4075.5 | 4890.6 | 4075.5 | 4890.6 | 0
20.4 | Люк чугунный тяжелый тип Т (В) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
20.5 | Лестница-стремянка С1-07 (29,2кг) | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 |  | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
21 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 15.06 | 144.4 | 2174.66 | 2609.59 |  |  |  | 2174.66 | 2609.59 | стоимость из ТС1 | 15.06 | 144.4 | 2174.664 | 2609.5968 | 0 | 0 | 0 | 2174.664 | 2609.5968 | 0.0068
21.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 5.6475 |  |  |  | 237.5 | 1341.28 | 1609.54 | 1341.28 | 1609.54 |  | 5.6475 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1341.2812 | 1609.5375 | 1341.2812 | 1609.5375 | -0.0025
22 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 15.06 | 299.76 | 4514.39 | 5417.27 |  |  |  | 4514.39 | 5417.27 | стоимость из ТС1 | 15.06 | 299.76 | 4514.3856 | 5417.2627 | 0 | 0 | 0 | 4514.3856 | 5417.2627 | -0.00728
22.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 75.3 |  |  |  | 296.4 | 22318.92 | 26782.7 | 22318.92 | 26782.7 |  | 75.3 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 22318.92 | 26782.704 | 22318.92 | 26782.704 | 0.004
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 377х 7мм (футляр) | м | 12.18 | 1724.25 | 21001.37 | 25201.64 |  |  |  | 21001.37 | 25201.64 |  | 12.18 | 1724.25 | 21001.365 | 25201.638 | 0 | 0 | 0 | 21001.365 | 25201.638 | -0.002
23.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 377х7мм | м | 12.4236 |  |  |  | 5747.5 | 71404.64 | 85685.57 | 71404.64 | 85685.57 |  | 12.4236 | 0 | 0 | 0 | 5747.5 | 71404.641 | 85685.5692 | 71404.641 | 85685.5692 | -0.0008
24 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены | шт. | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.41 |  |  |  | 3190.34 | 3828.41 |  | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.408 | 0 | 0 | 0 | 3190.34 | 3828.408 | -0.002
24 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/370 | м | 12.18 | 1150.45 | 14012.48 | 16814.98 |  |  |  | 14012.48 | 16814.98 |  | 12.18 | 1150.45 | 14012.481 | 16814.9772 | 0 | 0 | 0 | 14012.481 | 16814.9772 | -0.0028
24.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 160х6,6 | м | 12.4236 |  |  |  | 783.75 | 9737 | 11684.4 | 9737 | 11684.4 |  | 12.4236 | 0 | 0 | 0 | 783.75 | 9736.9965 | 11684.3958 | 9736.9965 | 11684.3958 | -0.0042
24.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 6 |  |  |  | 919.6 | 5517.6 | 6621.12 | 5517.6 | 6621.12 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 919.6 | 5517.6 | 6621.12 | 5517.6 | 6621.12 | 0
25 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 12.5 | 1149.5 | 14368.75 | 17242.5 |  |  |  | 14368.75 | 17242.5 |  | 12.5 | 1149.5 | 14368.75 | 17242.5 | 0 | 0 | 0 | 14368.75 | 17242.5 | 0
25.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 160х6,6 | м | 12.75 |  |  |  | 783.75 | 9992.81 | 11991.37 | 9992.81 | 11991.37 |  | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 783.75 | 9992.8125 | 11991.375 | 9992.8125 | 11991.375 | 0.005
26 | Установка муфты защитной полиэтиленовой для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=377 мм) | шт. | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.06 |  |  |  | 9340.88 | 11209.06 | стоиомсть из НВК4 | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | -0.004
26.1 | Муфта защитная полиэтиленовая (для труб ø377 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | стоиомсть из НВК4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
27 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.02 | 8327.42 | 8493.97 | 10192.76 |  |  |  | 8493.97 | 10192.76 |  | 1.02 | 8327.42 | 8493.9684 | 10192.7621 | 0 | 0 | 0 | 8493.9684 | 10192.7621 | 0.00208
27.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.02 |  |  |  | 3657.5 | 3730.65 | 4476.78 | 3730.65 | 4476.78 |  | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 3730.65 | 4476.78 | 3730.65 | 4476.78 | 0
| Монтаж тех узла колодца В1-5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160 | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  |  |  | 4704.4 | 5645.28 |  | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 | 0 | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | 0
28.1 | Отвод ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) арт.12EME160 | шт. | 1 |  |  |  | 2870 | 2870 | 3444 | 2870 | 3444 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 | 3444 | 2870 | 3444 | 0
29 | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.98 |  |  |  | 1953.32 | 2343.98 |  | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.984 | 0 | 0 | 0 | 1953.32 | 2343.984 | 0.004
29.1 | Муфта ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 |  |  |  | 2116.61 | 2116.61 | 2539.93 | 2116.61 | 2539.93 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2116.61 | 2116.61 | 2539.932 | 2116.61 | 2539.932 | 0.002
30 | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 |  |  |  | 6232.95 | 7479.54 |  | 1 | 6232.95 | 6232.95 | 7479.54 | 0 | 0 | 0 | 6232.95 | 7479.54 | 0
30.1 | Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 d160*100 (Elofit) арт. 12EME160 | шт. | 1 |  |  |  | 2116.61 | 2116.61 | 2539.93 | 2116.61 | 2539.93 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2116.61 | 2116.61 | 2539.932 | 2116.61 | 2539.932 | 0.002
31 | Установка фланцевого адаптера для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119) | шт. | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.02 |  |  |  | 6546.68 | 7856.02 |  | 1 | 6546.68 | 6546.68 | 7856.016 | 0 | 0 | 0 | 6546.68 | 7856.016 | -0.004
31.1 | Фланцевый адаптер для стальных труб и SML (ПФРК) DN100 (103-119) | шт. | 1 |  |  |  | 3184 | 3184 | 3820.8 | 3184 | 3820.8 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3184 | 3184 | 3820.8 | 3184 | 3820.8 | 0
31.2 | Прокладка резиновая DN 100 с ручкой усиленной | шт. | 1 |  |  |  | 81.72 | 81.72 | 98.06 | 81.72 | 98.06 | Цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.72 | 81.72 | 98.064 | 81.72 | 98.064 | 0.004
31.3 | Болт М16х65 (8 шт.) | кг | 1.1 |  |  |  | 120.65 | 132.72 | 159.26 | 132.72 | 159.26 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 132.715 | 159.258 | 132.715 | 159.258 | -0.002
31.4 | Гайка М16 (8шт.) | кг | 0.26 |  |  |  | 139.65 | 36.31 | 43.57 | 36.31 | 43.57 |  | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 36.309 | 43.5708 | 36.309 | 43.5708 | 0.0008
31.5 | Шайба М16 (16 шт.) | кг | 0.21 |  |  |  | 188.1 | 39.5 | 47.4 | 39.5 | 47.4 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 39.501 | 47.4012 | 39.501 | 47.4012 | 0.0012
32 | Установка стального фланца для ПЭ d110/DN100, PN10/16 окрашенного (синий) | шт. | 1 | 3065.79 | 3065.79 | 3678.95 |  |  |  | 3065.79 | 3678.95 |  | 1 | 3065.79 | 3065.79 | 3678.948 | 0 | 0 | 0 | 3065.79 | 3678.948 | -0.002
32.1 | Стальной фланец под ПЭ100 диам.100мм | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4 | 0
33 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 100 | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
33.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 |  | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24 | 0
34 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф160 | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86 |  | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.864 | 0 | 0 | 0 | 4628.22 | 5553.864 | 0.004
35 | Пробивка отверстий в колодцах под трубу ф110 | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
36 | Установка муфты 150 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 3358.25 | 6716.5 | 8059.8 |  |  |  | 6716.5 | 8059.8 |  | 2 | 3358.25 | 6716.5 | 8059.8 | 0 | 0 | 0 | 6716.5 | 8059.8 | 0
36.1 | Муфта защитная (для труб ø150 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 | 0
37 | Установка муфты 110 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.41 |  |  |  | 3190.34 | 3828.41 |  | 1 | 3190.34 | 3190.34 | 3828.408 | 0 | 0 | 0 | 3190.34 | 3828.408 | -0.002
37.1 | Муфта защитная (для труб ø110 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 731.5 | 731.5 | 877.8 | 731.5 | 877.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 731.5 | 877.8 | 731.5 | 877.8 | 0
| Монтаж тех. узла колодца В1-нов.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Установка крестовины чугунного ТФ 300х150х300 PN10 фланцевый с ЦПП | шт. | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.07 |  |  |  | 7035.89 | 8443.07 |  | 1 | 7035.89 | 7035.89 | 8443.068 | 0 | 0 | 0 | 7035.89 | 8443.068 | -0.002
38.1 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х150 | шт. | 1 |  |  |  | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 16406.5 | 16406.5 | 19687.8 | 16406.5 | 19687.8 | 0
39 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 300 PN10 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 |  |  |  | 14312.75 | 17175.3 |  | 1 | 14312.75 | 14312.75 | 17175.3 | 0 | 0 | 0 | 14312.75 | 17175.3 | 0
39.1 | Задвижка D 300 мм | шт. | 1 |  |  |  | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 109202.5 | 109202.5 | 131043 | 109202.5 | 131043 | 0
39.2 | Прокладка резиновая DN 300 с ручкой усиленной | шт. | 3 |  |  |  | 509.85 | 1529.55 | 1835.46 | 1529.55 | 1835.46 | Цена по счету | 3 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 1529.55 | 1835.46 | 1529.55 | 1835.46 | 0
39.3 | Болт М20х100 (36 шт.) | кг | 8.748 |  |  |  | 120.65 | 1055.45 | 1266.54 | 1055.45 | 1266.54 |  | 8.748 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 1055.4462 | 1266.5354 | 1055.4462 | 1266.5354 | -0.00456
39.4 | Гайка М20 (36 шт.) | кг | 2.556 |  |  |  | 139.65 | 356.95 | 428.34 | 356.95 | 428.34 |  | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 356.9454 | 428.3345 | 356.9454 | 428.3345 | -0.00552
39.5 | Шайба М20 покр.цинк (72 шт.) | кг | 1.2384 |  |  |  | 188.1 | 232.94 | 279.53 | 232.94 | 279.53 |  | 1.2384 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 232.943 | 279.5316 | 232.943 | 279.5316 | 0.001648
40 | Установка задвижки с обрезинен. клином DN 150 PN10/16 короткая (тип МЗВ) со штурвалом | шт. | 2 | 5650.6 | 11301.2 | 13561.44 |  |  |  | 11301.2 | 13561.44 |  | 2 | 5650.6 | 11301.2 | 13561.44 | 0 | 0 | 0 | 11301.2 | 13561.44 | 0
40.1 | Задвижка D 150 мм | шт. | 2 |  |  |  | 30988.05 | 61976.1 | 74371.32 | 61976.1 | 74371.32 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 30988.05 | 61976.1 | 74371.32 | 61976.1 | 74371.32 | 0
40.2 | Прокладка резиновая DN 150 с ручкой усиленной | шт. | 4 |  |  |  | 509.85 | 2039.4 | 2447.28 | 2039.4 | 2447.28 | Цена по счету | 4 | 0 | 0 | 0 | 509.85 | 2039.4 | 2447.28 | 2039.4 | 2447.28 | 0
40.3 | Болт М16 (32 шт.) | кг | 4.38 |  |  |  | 120.65 | 528.45 | 634.14 | 528.45 | 634.14 |  | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 528.447 | 634.1364 | 528.447 | 634.1364 | -0.0036
40.4 | Гайка М16 (32шт.) | кг | 1.02 |  |  |  | 139.65 | 142.44 | 170.93 | 142.44 | 170.93 |  | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 139.65 | 142.443 | 170.9316 | 142.443 | 170.9316 | 0.0016
40.5 | Шайба М16 (64 шт.) | кг | 0.83 |  |  |  | 188.1 | 156.12 | 187.34 | 156.12 | 187.34 |  | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 156.123 | 187.3476 | 156.123 | 187.3476 | 0.0076
41 | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 2 | 6546.68 | 13093.36 | 15712.03 |  |  |  | 13093.36 | 15712.03 |  | 2 | 6546.68 | 13093.36 | 15712.032 | 0 | 0 | 0 | 13093.36 | 15712.032 | 0.002
41.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 2793 | 5586 | 6703.2 | 5586 | 6703.2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 5586 | 6703.2 | 5586 | 6703.2 | 0
42 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 2 | 6039.48 | 12078.96 | 14494.75 |  |  |  | 12078.96 | 14494.75 |  | 2 | 6039.48 | 12078.96 | 14494.752 | 0 | 0 | 0 | 12078.96 | 14494.752 | 0.002
42.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2 |  |  |  | 2638.15 | 5276.3 | 6331.56 | 5276.3 | 6331.56 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2638.15 | 5276.3 | 6331.56 | 5276.3 | 6331.56 | 0
43 | Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 2 | 6131.59 | 12263.18 | 14715.82 |  |  |  | 12263.18 | 14715.82 |  | 2 | 6131.59 | 12263.18 | 14715.816 | 0 | 0 | 0 | 12263.18 | 14715.816 | -0.004
43.1 | Фланец свободный стальной Dу 150 мм (для труб ∅160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 1453.5 | 2907 | 3488.4 | 2907 | 3488.4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 2907 | 3488.4 | 2907 | 3488.4 | 0
44 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150 | шт. | 2 | 1389.85 | 2779.7 | 3335.64 |  |  |  | 2779.7 | 3335.64 |  | 2 | 1389.85 | 2779.7 | 3335.64 | 0 | 0 | 0 | 2779.7 | 3335.64 | 0
44.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2 |  |  |  | 471.2 | 942.4 | 1130.88 | 942.4 | 1130.88 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 942.4 | 1130.88 | 942.4 | 1130.88 | 0
45 | Установка муфты ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.98 |  |  |  | 1953.32 | 2343.98 |  | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.984 | 0 | 0 | 0 | 1953.32 | 2343.984 | 0.004
45.1 | Муфта ПЭ100 SDR11 d160 (Elofit) | шт. | 1 |  |  |  | 2116.61 | 2116.61 | 2539.93 | 2116.61 | 2539.93 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2116.61 | 2116.61 | 2539.932 | 2116.61 | 2539.932 | 0.002
46 | Установка муфты 315 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.06 |  |  |  | 9340.88 | 11209.06 |  | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | -0.004
46.1 | Муфта защитная ПЭ D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
47 | Установка муфты 150 защитной для ЖБИ прохода | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9 |  | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.896 | 0 | 0 | 0 | 6164.08 | 7396.896 | -0.004
47.1 | Муфта защитная (для труб ø150 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 1421.2 | 2842.4 | 3410.88 | 2842.4 | 3410.88 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1421.2 | 2842.4 | 3410.88 | 2842.4 | 3410.88 | 0
Итого |  |  |  |  | 470971.42 | 565165.7 |  | 528634.79 | 634361.75 | 999606.21 | 1199527.45 |  |  |  | 439912.9878 | 527895.5854 | 264407.9 | 528634.7858 | 634361.7429 | 968547.7736 | 1162257.3283
КП с дисконтом
новые работы

## В1нов1-цех121
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-нов.1- цех №121/18 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.79 | 1688.15 | 6398.09 | 7677.71 |  |  |  | 6398.09 | 7677.71 |  | 3.79 | 1688.15 | 6398.0885 | 7677.7062 | 0 | 0 | 0 | 6398.0885 | 7677.7062 | -0.0038
2 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 32.8 | 308.75 | 10127 | 12152.4 |  |  |  | 10127 | 12152.4 |  | 32.8 | 308.75 | 10127 | 12152.4 | 0 | 0 | 0 | 10127 | 12152.4 | 0
3 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.01 | 1688.15 | 1705.03 | 2046.04 |  |  |  | 1705.03 | 2046.04 |  | 1.01 | 1688.15 | 1705.0315 | 2046.0378 | 0 | 0 | 0 | 1705.0315 | 2046.0378 | -0.0022
4 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 1.27 | 1310.05 | 1663.76 | 1996.51 |  |  |  | 1663.76 | 1996.51 |  | 1.27 | 1310.05 | 1663.7635 | 1996.5162 | 0 | 0 | 0 | 1663.7635 | 1996.5162 | 0.0062
4.1 | Песок природный средний | м3 | 1.397 |  |  |  | 1191.3 | 1664.25 | 1997.1 | 1664.25 | 1997.1 |  | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 1664.2461 | 1997.0953 | 1664.2461 | 1997.0953 | -0.00468
5 | Обсыпка из песком труб | м3 | 14.38 | 1310.05 | 18838.52 | 22606.22 |  |  |  | 18838.52 | 22606.22 |  | 14.38 | 1310.05 | 18838.519 | 22606.2228 | 0 | 0 | 0 | 18838.519 | 22606.2228 | 0.0028
5.1 | Песок природный средний | м3 | 15.818 |  |  |  | 1191.3 | 18843.98 | 22612.78 | 18843.98 | 22612.78 |  | 15.818 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 18843.9834 | 22612.7801 | 18843.9834 | 22612.7801 | 8e-05
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 27.02 | 118.75 | 3208.63 | 3850.36 |  |  |  | 3208.63 | 3850.36 |  | 27.02 | 118.75 | 3208.625 | 3850.35 | 0 | 0 | 0 | 3208.625 | 3850.35 | -0.01
7 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 41.4 | 188.1 | 7787.34 | 9344.81 |  |  |  | 7787.34 | 9344.81 |  | 41.4 | 188.1 | 7787.34 | 9344.808 | 0 | 0 | 0 | 7787.34 | 9344.808 | -0.002
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 2.85 | 308.75 | 879.94 | 1055.93 |  |  |  | 879.94 | 1055.93 |  | 2.85 | 308.75 | 879.9375 | 1055.925 | 0 | 0 | 0 | 879.9375 | 1055.925 | -0.005
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Пробивка отверстий 250*250 в ж/б полах толщ 270мм для установки гильзы | шт. | 1 | 2740 | 2740 | 3288 |  |  |  | 2740 | 3288 |  | 1 | 2740 | 2740 | 3288 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 3288 | 0
10 | Установка гильзы из металлической трубы Ду.250*6мм L=0,5м | шт. | 1 | 1989.85 | 1989.85 | 2387.82 |  |  |  | 1989.85 | 2387.82 |  | 1 | 1989.85 | 1989.85 | 2387.82 | 0 | 0 | 0 | 1989.85 | 2387.82 | 0
10.1 | Труба металлическая Ду.250*6мм L=0,5мм | м | 0.5 |  |  |  | 4422.5 | 2211.25 | 2653.5 | 2211.25 | 2653.5 | цена по счету | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4422.5 | 2211.25 | 2653.5 | 2211.25 | 2653.5 | 0
11 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 160х6,6 в траншее | м | 11.39 | 1149.5 | 13092.81 | 15711.37 |  |  |  | 13092.81 | 15711.37 |  | 11.39 | 1149.5 | 13092.805 | 15711.366 | 0 | 0 | 0 | 13092.805 | 15711.366 | -0.004
11.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 160х6,6 | м | 11.6178 |  |  |  | 783.75 | 9105.45 | 10926.54 | 9105.45 | 10926.54 |  | 11.6178 | 0 | 0 | 0 | 783.75 | 9105.4507 | 10926.5409 | 9105.4507 | 10926.5409 | 0.0009
12 | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) | шт. | 3 | 4704.4 | 14113.2 | 16935.84 |  |  |  | 14113.2 | 16935.84 | стоиомсть из НВК2 | 3 | 4704.4 | 14113.2 | 16935.84 | 0 | 0 | 0 | 14113.2 | 16935.84 | 0
12.1 | Отвода ПЭ100 SDR11 90* d160 (Elofit) | шт. | 3 |  |  |  | 2870 | 8610 | 10332 | 8610 | 10332 | цена по счету | 3 | 0 | 0 | 0 | 2870 | 8610 | 10332 | 8610 | 10332 | 0
13 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 150 | шт. | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 |  |  |  | 1389.85 | 1667.82 |  | 1 | 1389.85 | 1389.85 | 1667.82 | 0 | 0 | 0 | 1389.85 | 1667.82 | 0
13.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 471.2 | 565.44 | 471.2 | 565.44 | 0
14 | Установка стального фланца для DN150 PN10/16 приварного ГОСТ 33259-15 (ГОСТ 12820-80) | шт. | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.91 |  |  |  | 6131.59 | 7357.91 |  | 1 | 6131.59 | 6131.59 | 7357.908 | 0 | 0 | 0 | 6131.59 | 7357.908 | -0.002
14.1 | Фланец свободный стальной Dу 150 мм (для труб ∅160 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1453.5 | 1453.5 | 1744.2 | 1453.5 | 1744.2 | 0
Итого |  |  |  |  | 90065.61 | 108078.73 |  | 42359.63 | 50831.56 | 132425.24 | 158910.29 |  |  |  | 90065.6 | 108078.72 |  | 42359.6303 | 50831.56 | 132425.2303 | 158910.28
КП с дисконтом
новые работы

## В1нов1-В17
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-нов.1 до В1-7 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 31 | 1055.02 | 32705.62 | 39246.74 |  |  |  | 32705.62 | 39246.74 | стоимость из ГП | 31 | 1055.02 | 32705.62 | 39246.744 | 0 | 0 | 0 | 32705.62 | 39246.744 | 0.004
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 89.5 | 3500 | 313250 | 375900 |  |  |  | 313250 | 375900 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 89.5 | 1800 | 161100 | 193320 | 0 | 0 | 0 | 161100 | 193320 | -182580
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 29.75 | 4380.38 | 130316.31 | 156379.57 |  |  |  | 130316.31 | 156379.57 | стоимость из ГП | 29.75 | 4380.38 | 130316.305 | 156379.566 | 0 | 0 | 0 | 130316.305 | 156379.566 | -0.004
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 46.99 | 304 | 14284.96 | 17141.95 |  |  |  | 14284.96 | 17141.95 | стоимость из ГП | 46.99 | 304 | 14284.96 | 17141.952 | 0 | 0 | 0 | 14284.96 | 17141.952 | 0.002
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 122.44 | 431.37 | 52816.94 | 63380.33 |  |  |  | 52816.94 | 63380.33 | стоимость из НВК5 | 122.44 | 335 | 41017.4 | 49220.88 | 0 | 0 | 0 | 41017.4 | 49220.88 | -14159.45
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 17.6 | 1688.15 | 29711.44 | 35653.73 |  |  |  | 29711.44 | 35653.73 |  | 17.6 | 1688.15 | 29711.44 | 35653.728 | 0 | 0 | 0 | 29711.44 | 35653.728 | -0.002
7 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 129.4 | 308.75 | 39952.25 | 47942.7 |  |  |  | 39952.25 | 47942.7 |  | 129.4 | 308.75 | 39952.25 | 47942.7 | 0 | 0 | 0 | 39952.25 | 47942.7 | 0
8 | Устройство песчаного основания | м³ | 4.12 | 1310.05 | 5397.41 | 6476.89 |  |  |  | 5397.41 | 6476.89 |  | 4.12 | 1310.05 | 5397.406 | 6476.8872 | 0 | 0 | 0 | 5397.406 | 6476.8872 | -0.0028
8.1 | Песок природный средний | м3 | 4.532 |  |  |  | 1191.3 | 5398.97 | 6478.76 | 5398.97 | 6478.76 |  | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 5398.9716 | 6478.7659 | 5398.9716 | 6478.7659 | 0.00592
9 | Обсыпка из песка труб в траншее | м3 | 74.91 | 1310.05 | 98135.85 | 117763.02 |  |  |  | 98135.85 | 117763.02 |  | 74.91 | 1310.05 | 98135.8455 | 117763.0146 | 0 | 0 | 0 | 98135.8455 | 117763.0146 | -0.0054
9.1 | Песок природный средний | м3 | 82.401 |  |  |  | 1191.3 | 98164.31 | 117797.17 | 98164.31 | 117797.17 |  | 82.401 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 98164.3113 | 117797.1736 | 98164.3113 | 117797.1736 | 0.00356
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 138.07 | 118.75 | 16395.81 | 19674.97 |  |  |  | 16395.81 | 19674.97 |  | 138.07 | 118.75 | 16395.8125 | 19674.975 | 0 | 0 | 0 | 16395.8125 | 19674.975 | 0.005
11 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 212.98 | 188.1 | 40061.54 | 48073.85 |  |  |  | 40061.54 | 48073.85 |  | 212.98 | 188.1 | 40061.538 | 48073.8456 | 0 | 0 | 0 | 40061.538 | 48073.8456 | -0.0044
12 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 16.97 | 308.75 | 5239.49 | 6287.39 |  |  |  | 5239.49 | 6287.39 |  | 16.97 | 308.75 | 5239.4875 | 6287.385 | 0 | 0 | 0 | 5239.4875 | 6287.385 | -0.005
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 19.64 | 5316.2 | 104410.17 | 125292.2 |  |  |  | 104410.17 | 125292.2 |  | 19.64 | 5316.2 | 104410.168 | 125292.2016 | 0 | 0 | 0 | 104410.168 | 125292.2016 | 0.0016
13.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 20.0328 |  |  |  | 13103.35 | 262496.79 | 314996.15 | 262496.79 | 314996.15 |  | 20.0328 | 0 | 0 | 0 | 13103.35 | 262496.7899 | 314996.1479 | 262496.7899 | 314996.1479 | -0.002144
14 | Протаскивание трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 19.64 | 2091.66 | 41080.2 | 49296.24 |  |  |  | 41080.2 | 49296.24 | сметная стоимость | 19.64 | 2091.66 | 41080.2024 | 49296.2429 | 0 | 0 | 0 | 41080.2024 | 49296.2429 | 0.00288
14.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 20.0328 |  |  |  | 3479.85 | 69711.14 | 83653.37 | 69711.14 | 83653.37 |  | 20.0328 | 0 | 0 | 0 | 3479.85 | 69711.1391 | 83653.3669 | 69711.1391 | 83653.3669 | -0.003104
14.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 9 |  |  |  | 917.7 | 8259.3 | 9911.16 | 8259.3 | 9911.16 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 917.7 | 8259.3 | 9911.16 | 8259.3 | 9911.16 | 0
15 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 3 | 4670.44 | 14011.32 | 16813.58 |  |  |  | 14011.32 | 16813.58 |  | 3 | 4670.44 | 14011.32 | 16813.584 | 0 | 0 | 0 | 14011.32 | 16813.584 | 0.004
15.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 3 |  |  |  | 3239.5 | 9718.5 | 11662.2 | 9718.5 | 11662.2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 9718.5 | 11662.2 | 9718.5 | 11662.2 | 0
16 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором М100 | м³ | 2.55 | 8327.42 | 21234.92 | 25481.9 |  |  |  | 21234.92 | 25481.9 |  | 2.55 | 8327.42 | 21234.921 | 25481.9052 | 0 | 0 | 0 | 21234.921 | 25481.9052 | 0.0052
16.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 2.601 |  |  |  | 5322.58 | 13844.03 | 16612.84 | 13844.03 | 16612.84 |  | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 5322.58 | 13844.0306 | 16612.8367 | 13844.0306 | 16612.8367 | -0.003304
17 | Пробивка отверстий 540х540 в колодцах под футляр | шт. | 1 | 4628.22 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86 |  | 1 | 4628.22 | 4628.22 | 5553.864 | 0 | 0 | 0 | 4628.22 | 5553.864 | 0.004
18 | Установка гильзы из трубы стальной Ду 530*8мм | шт. | 1 | 2586.805 | 2586.81 | 3104.17 |  |  |  | 2586.81 | 3104.17 | стоимость работ Ф250мм + 30% на разницу трубы | 1 | 2586.805 | 2586.805 | 3104.166 | 0 | 0 | 0 | 2586.805 | 3104.166 | -0.004
18.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 0.3 |  |  |  | 12001.35 | 3600.41 | 4320.49 | 3600.41 | 4320.49 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 12001.35 | 3600.405 | 4320.486 | 3600.405 | 4320.486 | -0.004
19 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR17 315х18,7 в траншее | м | 49 | 1419.5 | 69555.5 | 83466.6 |  |  |  | 69555.5 | 83466.6 | сметная стоимость | 49 | 1419.5 | 69555.5 | 83466.6 | 0 | 0 | 0 | 69555.5 | 83466.6 | 0
19.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 49.98 |  |  |  | 3124.17 | 156146.02 | 187375.22 | 156146.02 | 187375.22 |  | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 3124.17 | 156146.0166 | 187375.2199 | 156146.0166 | 187375.2199 | -8e-05
20 | Установка втулки под фланец ПЭ100 SDR17 d 315 | шт. | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.38 |  |  |  | 6039.48 | 7247.38 |  | 1 | 6039.48 | 6039.48 | 7247.376 | 0 | 0 | 0 | 6039.48 | 7247.376 | -0.004
20.1 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 1 |  |  |  | 2638.15 | 2638.15 | 3165.78 | 2638.15 | 3165.78 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2638.15 | 2638.15 | 3165.78 | 2638.15 | 3165.78 | 0
21 | Установка стального фланца для ПЭ d315/DN300, PN10 (без покрытия) | шт. | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.49 |  |  |  | 6891.24 | 8269.49 |  | 1 | 6891.24 | 6891.24 | 8269.488 | 0 | 0 | 0 | 6891.24 | 8269.488 | -0.002
21.1 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 1 |  |  |  | 2793 | 2793 | 3351.6 | 2793 | 3351.6 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 2793 | 3351.6 | 2793 | 3351.6 | 0
22 | Установка отвода ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 | 1449.7 | 4349.1 | 5218.92 |  |  |  | 4349.1 | 5218.92 | стоимость из НВК4 | 3 | 1449.7 | 4349.1 | 5218.92 | 0 | 0 | 0 | 4349.1 | 5218.92 | 0
22.1 | Отвод ПЭ100 SDR11 45* d315мм | шт. | 3 |  |  |  | 4788 | 14364 | 17236.8 | 14364 | 17236.8 | стоимость из НВК4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4788 | 14364 | 17236.8 | 14364 | 17236.8 | 0
23 | Установка отвода ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 | 1449.7 | 1449.7 | 1739.64 |  |  |  | 1449.7 | 1739.64 | стоимость из НВК4 | 1 | 1449.7 | 1449.7 | 1739.64 | 0 | 0 | 0 | 1449.7 | 1739.64 | 0
23.1 | Отвод ПЭ100 SDR11 22* d315мм | шт. | 1 |  |  |  | 3815 | 3815 | 4578 | 3815 | 4578 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 3815 | 4578 | 3815 | 4578 | 0
24 | Установка отвода ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 | 1449.7 | 2899.4 | 3479.28 |  |  |  | 2899.4 | 3479.28 | стоимость из НВК4 | 2 | 1449.7 | 2899.4 | 3479.28 | 0 | 0 | 0 | 2899.4 | 3479.28 | 0
24.1 | Отвод ПЭ100 SDR11 90* d315мм | шт. | 2 |  |  |  | 3815 | 7630 | 9156 | 7630 | 9156 | цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 7630 | 9156 | 7630 | 9156 | 0
Итого |  |  |  |  | 1057403.68 | 1268884.42 |  | 658579.62 | 790295.54 | 1715983.3 | 2059179.96 |  |  |  | 893454.1209 | 1072144.9451 | 61420.25 | 658579.614 | 790295.5368 | 1552033.7349 | 1862440.4819
КП с дисконтом
новые работы

## В1-7-В1-8
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
| 131-23-НВК3. Защита существующей трубы водопровода на участке В1-7 до В1-8 | [10 empty] | Этого участка не было в КП
Разборка дорожных покрытий
1 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 6.68 | 4380.38 | 29260.94 | 35113.13 |  |  |  | 29260.94 | 35113.13 | стоимость из ГП | 6.68 | 4380.38 | 29260.9384 | 35113.1261 | 0 | 0 | 0 | 29260.9384 | 35113.1261 | -0.00392
2 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 10.55 | 304 | 3207.2 | 3848.64 |  |  |  | 3207.2 | 3848.64 | стоимость из ГП | 10.55 | 304 | 3207.2 | 3848.64 | 0 | 0 | 0 | 3207.2 | 3848.64 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 26.79 | 431.37 | 11556.4 | 13867.68 |  |  |  | 11556.4 | 13867.68 | стоимость из НВК5 | 26.79 | 335 | 8974.65 | 10769.58 | 0 | 0 | 0 | 8974.65 | 10769.58 | -3098.1
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 91.02 | 308.75 | 28102.43 | 33722.92 |  |  |  | 28102.43 | 33722.92 |  | 91.02 | 308.75 | 28102.425 | 33722.91 | 0 | 0 | 0 | 28102.425 | 33722.91 | -0.01
5 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.85 | 1688.15 | 3123.08 | 3747.7 |  |  |  | 3123.08 | 3747.7 |  | 1.85 | 1688.15 | 3123.0775 | 3747.693 | 0 | 0 | 0 | 3123.0775 | 3747.693 | -0.007
6 | Устройство песчаного основания | м³ | 6.4 | 1310.05 | 8384.32 | 10061.18 |  |  |  | 8384.32 | 10061.18 |  | 6.4 | 1310.05 | 8384.32 | 10061.184 | 0 | 0 | 0 | 8384.32 | 10061.184 | 0.004
6.1 | Песок природный средний | м3 | 7.04 |  |  |  | 1191.3 | 8386.75 | 10064.1 | 8386.75 | 10064.1 |  | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 8386.752 | 10064.1024 | 8386.752 | 10064.1024 | 0.0024
7 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 94.77 | 1310.05 | 124153.44 | 148984.13 |  |  |  | 124153.44 | 148984.13 |  | 94.77 | 1310.05 | 124153.4385 | 148984.1262 | 0 | 0 | 0 | 124153.4385 | 148984.1262 | -0.0038
7.1 | Песок природный средний | м3 | 104.247 |  |  |  | 1191.3 | 124189.45 | 149027.34 | 124189.45 | 149027.34 |  | 104.247 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 124189.4511 | 149027.3413 | 124189.4511 | 149027.3413 | 0.00132
8 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 94.77 | 188.1 | 17826.24 | 21391.49 |  |  |  | 17826.24 | 21391.49 |  | 94.77 | 188.1 | 17826.237 | 21391.4844 | 0 | 0 | 0 | 17826.237 | 21391.4844 | -0.0056
9 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 176.453 | 308.75 | 54479.86 | 65375.83 |  |  |  | 54479.86 | 65375.83 |  | 176.453 | 308.75 | 54479.8637 | 65375.8365 | 0 | 0 | 0 | 54479.8637 | 65375.8365 | 0.0065
| Укладка плит | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Укладка плит ВП 28-12 (2800х1200х220) | м3 | 8.88 | 13357 | 118610.16 | 142332.19 |  |  |  | 118610.16 | 142332.19 | стоимость из ТС2 | 8.88 | 13357 | 118610.16 | 142332.192 | 0 | 0 | 0 | 118610.16 | 142332.192 | 0.002
10.1 | Плита ВП 28-12 (2800х1200х220) | шт. | 12 |  |  |  | 16590 | 199080 | 238896 | 199080 | 238896 | цена по счету | 12 | 0 | 0 | 0 | 16590 | 199080 | 238896 | 199080 | 238896 | 0
11 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 61.8 | 144.4 | 8923.92 | 10708.7 |  |  |  | 8923.92 | 10708.7 | стоимость из ТС1 | 61.8 | 144.4 | 8923.92 | 10708.704 | 0 | 0 | 0 | 8923.92 | 10708.704 | 0.004
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 23.175 |  |  |  | 237.5 | 5504.06 | 6604.87 | 5504.06 | 6604.87 |  | 23.175 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 5504.0625 | 6604.875 | 5504.0625 | 6604.875 | 0.005
12 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 61.8 | 299.76 | 18525.17 | 22230.2 |  |  |  | 18525.17 | 22230.2 | стоимость из ТС1 | 61.8 | 299.76 | 18525.168 | 22230.2016 | 0 | 0 | 0 | 18525.168 | 22230.2016 | 0.0016
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 309 |  |  |  | 296.4 | 91587.6 | 109905.12 | 91587.6 | 109905.12 |  | 309 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 91587.6 | 109905.12 | 91587.6 | 109905.12 | 0
Итого |  |  |  |  | 426153.16 | 511383.79 |  | 428747.86 | 514497.43 | 854901.02 | 1025881.22 |  |  |  | 423571.3982 | 508285.6778 | 19506.5 | 428747.8656 | 514497.4387 | 852319.2638 | 1022783.1165
КП с дисконтом
новые работы