## Свод НВК5
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | К16А (дождеприемник) | 874830.23 | 402689.4 | 1277519.63 | 1049796.28 | 483227.28 | 1533023.56 | 1533023.56 | 0
2 | К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 1341963.38 | 749818.49 | 2091781.87 | 1610356.06 | 899782.19 | 2510138.25 | 2486926.147 | -23212.103
3 | Кл1, Кл2, Кл3 | 284174.56 | 155612.59 | 439787.15 | 341009.47 | 186735.11 | 527744.58 | 527744.58 | 0
4 | кол.26-27 | 306454.686 | 686052.3008 | 992506.9868 | 367745.62 | 823262.76 | 1191008.38 | 1113490.7883 | -77517.5917
| ВСЕГО | 2807422.856 | 1994172.7808 | 4801595.6368 | 3368907.43 | 2393007.34 | 5761914.77 | 5661185.0752

## К16А VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 74.95 | 1800 | 134910 | 161892 |  |  |  | 134910 | 161892 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  |  | 74.95 | 1800 | 134910 | 161892 |  |  |  | 134910 | 161892 | 0
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 13.06 | 4380.38 | 57207.76 | 68649.31 |  |  |  | 57207.76 | 68649.31 | стоимость из ГП |  |  | 13.06 | 4380.38 | 57207.7628 | 68649.3154 |  |  |  | 57207.7628 | 68649.3154 | 0.00536
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.37 |  |  |  | 5748.64 | 6898.37 | стоимость из ГП |  |  | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.368 |  |  |  | 5748.64 | 6898.368 | -0.002
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 49.98 | 335 | 16743.3 | 20091.96 |  |  |  | 16743.3 | 20091.96 |  |  | 1574.37 | 49.98 | 335 | 16743.3 | 20091.96 |  |  |  | 16743.3 | 20091.96 | 0
| Земляные работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Земляные работы для устройства котлована колодцев | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 4.32 | 355.3 | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 4.32 | 355.3 | 1534.896 | 1841.8752 |  |  |  | 1534.896 | 1841.8752 | -0.0048
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.08 | 1688.15 | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 0.08 | 1688.15 | 135.052 | 162.0624 |  |  |  | 135.052 | 162.0624 | 0.0024
7 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.48 | 1350.9 | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 0.48 | 1350.9 | 648.432 | 778.1184 |  |  |  | 648.432 | 778.1184 | -0.0016
7.1 | Щебень | м3 | 0.6048 |  |  |  | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2 |  |  |  | 0.6048 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2 | 0
8 | Обсыпка из песка | м3 | 3.45 | 1310.05 | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 3.45 | 1310.05 | 4519.6725 | 5423.607 |  |  |  | 4519.6725 | 5423.607 | 0.007
8.1 | Песок природный средний | м3 | 3.795 |  |  |  | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18 |  |  |  | 3.795 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18 | 0
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1.42 | 118.75 | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 1.42 | 118.75 | 168.625 | 202.35 |  |  |  | 168.625 | 202.35 | -0.01
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 4.87 | 188.1 | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 4.87 | 188.1 | 916.047 | 1099.2564 |  |  |  | 916.047 | 1099.2564 | -0.0036
| Земляные работы для устройства траншеи | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 48.82 | 355.3 | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 48.82 | 355.3 | 17345.746 | 20814.8952 |  |  |  | 17345.746 | 20814.8952 | -0.0048
12 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.52 | 1688.15 | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 1.52 | 1688.15 | 2565.988 | 3079.1856 |  |  |  | 2565.988 | 3079.1856 | -0.0044
13 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | Песок природный средний | м3 |  |  |  |  | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обсыпка из песка | м3 | 19.96 | 1310.05 | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 19.96 | 1310.05 | 26148.598 | 31378.3176 |  |  |  | 26148.598 | 31378.3176 | -0.0024
13.1 | Песок природный средний | м3 | 21.956 |  |  |  | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42 |  |  |  | 21.956 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42 | 0
14 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 54.54 | 118.75 | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 54.54 | 118.75 | 6476.625 | 7771.95 |  |  |  | 6476.625 | 7771.95 | -0.01
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14 | 0
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56 | 0
17 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | м3 | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | стоимость ТС1 |  |  | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | 0
| Прокладка трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18 | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м | 39.6 | 9470 | 375012 | 450014.4 |  |  |  | 375012 | 450014.4 | сметная стоимость | Сметная стоимость со всеми накрутками 31 800р / 150 000 | 300014.4 | 39.6 | 3500 | 138600 | 166320 |  |  |  | 138600 | 450000 | -14.4
18.1 | Бетон В10 | м3 | 8.2804 |  |  |  | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24 |  |  |  | 8.2804 |  | 0 | 0 | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24 | 0
19 | Пробивка отверстий 540*540мм в стенках колодца | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.864 |  |  |  | 4628.22 | 5553.864 | 0.004
20 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 7мм (футляр) | м | 4.99 | 4603.7 | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 4.99 | 4603.7 | 22972.463 | 27566.9556 |  |  |  | 22972.463 | 27566.9556 | 0.0056
20.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 5.0898 |  |  |  | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62 |  |  |  | 5.0898 |  | 0 | 0 | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62 | 0
21 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 4.99 | 2509.99 | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 4.99 | 2509.99 | 12524.8501 | 15029.8201 |  |  |  | 12524.8501 | 15029.8201 | 0.00012
21.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 5.0898 |  |  |  | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65 |  |  |  | 5.0898 |  | 0 | 0 | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65 | 0
21.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 2 |  |  |  | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84 | 0
22 | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 51.17 | 1382.25 | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 51.17 | 1382.25 | 70729.7325 | 84875.679 |  |  |  | 70729.7325 | 84875.679 | -0.001
22.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 52.938 |  |  |  | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74 |  |  |  | 52.938 |  | 0 | 0 | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74 | 0
23 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 5.37 | 8327.42 | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 5.37 | 8327.42 | 44718.2454 | 53661.8945 |  |  |  | 44718.2454 | 53661.8945 | -0.00552
23.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 3.0192 |  |  |  | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35 |  |  |  | 3.0192 |  | 0 | 0 | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35 | 0
24 | Установка муфты защитной полиэтиленовой для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.776 |  |  |  | 32226.48 | 38671.776 | -0.004
24.1 | Муфта защитная полиэтиленовая (для труб ø315 мм) | шт. | 4 |  |  |  | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56 | 0
| Устройство колодца К16 (дождеприемник) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.52 | 17265.68 | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 0.52 | 17265.68 | 8978.1536 | 10773.7843 |  |  |  | 8978.1536 | 10773.7843 | 0.00432
25.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
25.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 | 0
25.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
26 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 5.97 | 144.4 | 862.07 | 1034.48 |  |  |  | 862.07 | 1034.48 | стоимость из ТС1 |  |  | 5.97 | 144.4 | 862.068 | 1034.4816 |  |  |  | 862.068 | 1034.4816 | 0.0016
26.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 2.2388 |  |  |  | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04 |  |  |  | 2.2388 |  | 0 | 0 | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04 | 0
27 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 5.97 | 299.76 | 1789.57 | 2147.48 |  |  |  | 1789.57 | 2147.48 | стоимость из ТС1 |  |  | 5.97 | 299.76 | 1789.5672 | 2147.4806 |  |  |  | 1789.5672 | 2147.4806 | 0.00064
27.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 29.85 |  |  |  | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05 |  |  |  | 29.85 |  | 0 | 0 | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05 | 0
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ. К16сущ. | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| К15сущ. (демонтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 | 0
29 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.04 | 8702.72 | 348.11 | 417.73 |  |  |  | 348.11 | 417.73 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8 |  |  | 0.04 | 8702.72 | 348.1088 | 417.7306 |  |  |  | 348.1088 | 417.7306 | 0.00056
| К15сущ. (монтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.04 | 17265.68 | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 0.04 | 17265.68 | 690.6272 | 828.7526 |  |  |  | 690.6272 | 828.7526 | -0.00736
30.1 | Кольцо опорное КО7 | шт. | 2 |  |  |  | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | цена по счету |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | 0
31 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 | 0
| К16сущ. (демонтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
32 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 | 0
33 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.08 | 8702.72 | 696.22 | 835.46 |  |  |  | 696.22 | 835.46 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8 |  |  | 0.08 | 8702.72 | 696.2176 | 835.4611 |  |  |  | 696.2176 | 835.4611 | 0.00112
| К15сущ. (монтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
34 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.088 | 17265.68 | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 0.088 | 17265.68 | 1519.3798 | 1823.2558 |  |  |  | 1519.3798 | 1823.2558 | -0.004192
34.1 | Кольцо доборное строительное КС 7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
35 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 | 0
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
36 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.216 | 335 | 72.36 | 86.83 |  |  |  | 72.36 | 86.83 | стоимость из 217 пути |  | 6.802 | 0.216 | 335 | 72.36 | 86.832 |  |  |  | 72.36 | 86.832 | 0.002
Итого |  |  |  |  | 874830.23 | 1049796.28 |  | 402689.4 | 483227.28 | 1277519.63 | 1533023.57 |  |  | 301595.572 |  |  | 638418.2075 | 766101.849 | 48980.98 | 402689.4 | 483227.29 | 1041107.6075 | 1533009.139 | -14.431
КП с дисконтом
новые работы

## К15-К17 (2)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Устройство ливневой канализации К15Б-К15В(+К15А)-К17
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра | шт. | 14 | 1055.02 | 14770.28 | 17724.34 |  |  |  | 14770.28 | 17724.34 | стоимость из ГП | 14 | 1055.02 | 14770.28 | 17724.336 | 0 | 0 | 0 | 14770.28 | 17724.336 | -0.004
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 124.64 | 1800 | 224352 | 269222.4 |  |  |  | 224352 | 269222.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 124.64 | 1800 | 224352 | 269222.4 | 0 | 0 | 0 | 224352 | 269222.4 | 0
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 49.35 | 4380.38 | 216171.75 | 259406.1 |  |  |  | 216171.75 | 259406.1 | стоимость из ГП | 49.35 | 4380.38 | 216171.753 | 259406.1036 | 0 | 0 | 0 | 216171.753 | 259406.1036 | 0.0036
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 77.92 | 304 | 23687.68 | 28425.22 |  |  |  | 23687.68 | 28425.22 | стоимость из ГП | 77.92 | 304 | 23687.68 | 28425.216 | 0 | 0 | 0 | 23687.68 | 28425.216 | -0.004
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 200.72 | 431.37 | 86584.59 | 103901.51 |  |  |  | 86584.59 | 103901.51 |  | 200.72 | 335 | 67241.2 | 80689.44 | 0 | 0 | 0 | 67241.2 | 80689.44 | -23212.07
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства котлована колодцев | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 96.84 | 355.3 | 34407.25 | 41288.7 |  |  |  | 34407.25 | 41288.7 |  | 96.84 | 355.3 | 34407.252 | 41288.7024 | 0 | 0 | 0 | 34407.252 | 41288.7024 | 0.0024
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 |  | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 | 0 | 0 | 0 | 5064.45 | 6077.34 | 0
7 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 1.43 | 1350.9 | 1931.79 | 2318.15 |  |  |  | 1931.79 | 2318.15 |  | 1.43 | 1350.9 | 1931.787 | 2318.1444 | 0 | 0 | 0 | 1931.787 | 2318.1444 | -0.0056
7.1 | Щебень | м3 | 1.8018 |  |  |  | 1299.6 | 2341.62 | 2809.94 | 2341.62 | 2809.94 |  | 1.8018 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 2341.6193 | 2809.9431 | 2341.6193 | 2809.9431 | 0.003136
| Земляные работы для устройства траншеи | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 293.76 | 355.3 | 104372.93 | 125247.52 |  |  |  | 104372.93 | 125247.52 |  | 293.76 | 355.3 | 104372.928 | 125247.5136 | 0 | 0 | 0 | 104372.928 | 125247.5136 | -0.0064
9 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 9.09 | 1688.15 | 15345.28 | 18414.34 |  |  |  | 15345.28 | 18414.34 |  | 9.09 | 1688.15 | 15345.2835 | 18414.3402 | 0 | 0 | 0 | 15345.2835 | 18414.3402 | 0.0002
10 | Устройство песчаного основания | м3 | 6.41 | 1310.05 | 8397.42 | 10076.9 |  |  |  | 8397.42 | 10076.9 |  | 6.41 | 1310.05 | 8397.4205 | 10076.9046 | 0 | 0 | 0 | 8397.4205 | 10076.9046 | 0.0046
11.1 | Песок природный средний | м3 | 7.051 |  |  |  | 1191.3 | 8399.86 | 10079.83 | 8399.86 | 10079.83 |  | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 8399.8563 | 10079.8276 | 8399.8563 | 10079.8276 | -0.00244
11 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 86.21 | 1310.05 | 112939.41 | 135527.29 |  |  |  | 112939.41 | 135527.29 |  | 86.21 | 1310.05 | 112939.4105 | 135527.2926 | 0 | 0 | 0 | 112939.4105 | 135527.2926 | 0.0026
12.1 | Песок природный средний | м3 | 94.831 |  |  |  | 1191.3 | 112972.17 | 135566.6 | 112972.17 | 135566.6 |  | 94.831 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 112972.1703 | 135566.6044 | 112972.1703 | 135566.6044 | 0.00436
12 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 430.86 | 118.75 | 51164.63 | 61397.56 |  |  |  | 51164.63 | 61397.56 |  | 430.86 | 118.75 | 51164.625 | 61397.55 | 0 | 0 | 0 | 51164.625 | 61397.55 | -0.01
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 517.06 | 188.1 | 97258.99 | 116710.79 |  |  |  | 97258.99 | 116710.79 |  | 517.06 | 188.1 | 97258.986 | 116710.7832 | 0 | 0 | 0 | 97258.986 | 116710.7832 | -0.0068
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 53.52 | 308.75 | 16524.3 | 19829.16 |  |  |  | 16524.3 | 19829.16 |  | 53.52 | 308.75 | 16524.3 | 19829.16 | 0 | 0 | 0 | 16524.3 | 19829.16 | 0
15 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 53.52 | 237.5 | 12711 | 15253.2 |  |  |  | 12711 | 15253.2 | стоимость ТС1 | 53.52 | 237.5 | 12711 | 15253.2 | 0 | 0 | 0 | 12711 | 15253.2 | 0
| Демонтажные работы (колодец К17сущ.) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 1.764 | 30534 | 30534 | 36640.8 |  |  |  | 30534 | 36640.8 | стоимость путь 217 НВК, п.26 | 1.764 | 30534 | 30534 | 36640.8 |  |  |  | 30534 | 36640.8
17.1 | -Демонтаж плиты перекрытия колодца ПП20-1 | м3 | 0.59 | [9 empty] | 0.59
17.2 | -Демонтаж кольца колодезного стенового КС7.6 | м3 | 1.174 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.174 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17.3 | -Демонтаж люка чугунного "К" | шт. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Прочие работы
17 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 4.41 | 431.37 | 1902.34 | 2282.81 |  |  |  | 1902.34 | 2282.81 | стоимость из 217 пути | 4.41 | 431.37 | 1902.3417 | 2282.81 | 0 | 0 | 0 | 1902.3417 | 2282.81 | 4e-05
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 8мм (футляр) | м | 6.91 | 4603.7 | 31811.57 | 38173.88 |  |  |  | 31811.57 | 38173.88 |  | 6.91 | 4603.7 | 31811.567 | 38173.8804 | 0 | 0 | 0 | 31811.567 | 38173.8804 | 0.0004
18.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 7.0482 |  |  |  | 10659 | 75126.76 | 90152.11 | 75126.76 | 90152.11 |  | 7.0482 | 0 | 0 | 0 | 10659 | 75126.7638 | 90152.1166 | 75126.7638 | 90152.1166 | 0.00656
19 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 315мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 6.91 | 2509.99 | 17344.03 | 20812.84 |  |  |  | 17344.03 | 20812.84 |  | 6.91 | 2509.99 | 17344.0309 | 20812.8371 | 0 | 0 | 0 | 17344.0309 | 20812.8371 | -0.00292
19.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 7.0482 |  |  |  | 3866.5 | 27251.87 | 32702.24 | 27251.87 | 32702.24 |  | 7.0482 | 0 | 0 | 0 | 3866.5 | 27251.8653 | 32702.2384 | 27251.8653 | 32702.2384 | -0.00164
19.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 3 |  |  |  | 1641.6 | 4924.8 | 5909.76 | 4924.8 | 5909.76 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 4924.8 | 5909.76 | 4924.8 | 5909.76 | 0
20 | Прокладка труб стальных с защитным покрытием ВУС 430х7мм (футляр) | м | 4.4 | 1725.97 | 7594.27 | 9113.12 |  |  |  | 7594.27 | 9113.12 |  | 4.4 | 1725.97 | 7594.268 | 9113.1216 | 0 | 0 | 0 | 7594.268 | 9113.1216 | 0.0016
20.1 | Труба стальная с защитным покрытием ВУС 430х7мм (футляр) | м | 4.488 |  |  |  | 7187.5 | 32257.5 | 38709 | 32257.5 | 38709 | цена по счету | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 7187.5 | 32257.5 | 38709 | 32257.5 | 38709 | 0
21 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной двухслойной раструбной НПВХ канализационной Дн 160мм с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/430 | м | 4.4 | 2088.22 | 9188.17 | 11025.8 |  |  |  | 9188.17 | 11025.8 |  | 4.4 | 2088.22 | 9188.168 | 11025.8016 | 0 | 0 | 0 | 9188.168 | 11025.8016 | 0.0016
21.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 4.488 |  |  |  | 1003.2 | 4502.36 | 5402.83 | 4502.36 | 5402.83 |  | 4.488 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 4502.3616 | 5402.8339 | 4502.3616 | 5402.8339 | 0.00392
21.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 2 |  |  |  | 919.6 | 1839.2 | 2207.04 | 1839.2 | 2207.04 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 919.6 | 1839.2 | 2207.04 | 1839.2 | 2207.04 | 0
22 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 1.4 | 8327.42 | 11658.39 | 13990.07 |  |  |  | 11658.39 | 13990.07 |  | 1.4 | 8327.42 | 11658.388 | 13990.0656 | 0 | 0 | 0 | 11658.388 | 13990.0656 | -0.0044
22.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.428 |  |  |  | 3657.5 | 5222.91 | 6267.49 | 5222.91 | 6267.49 |  | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 5222.91 | 6267.492 | 5222.91 | 6267.492 | 0.002
23 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 54.3 | 1382.25 | 75056.18 | 90067.42 |  |  |  | 75056.18 | 90067.42 |  | 54.3 | 1382.25 | 75056.175 | 90067.41 | 0 | 0 | 0 | 75056.175 | 90067.41 | -0.01
23.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 55.386 |  |  |  | 3866.5 | 214149.97 | 256979.96 | 214149.97 | 256979.96 |  | 55.386 | 0 | 0 | 0 | 3866.5 | 214149.969 | 256979.9628 | 214149.969 | 256979.9628 | 0.0028
24 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 5.69 | 966.15 | 5497.39 | 6596.87 |  |  |  | 5497.39 | 6596.87 |  | 5.69 | 966.15 | 5497.3935 | 6596.8722 | 0 | 0 | 0 | 5497.3935 | 6596.8722 | 0.0022
24.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 5.8038 |  |  |  | 1003.2 | 5822.37 | 6986.84 | 5822.37 | 6986.84 |  | 5.8038 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 5822.3722 | 6986.8466 | 5822.3722 | 6986.8466 | 0.006592
25 | Пробивка отверстий 0,32м*0,32м в стенках колодца | шт. | 4 | 2314.11 | 9256.44 | 11107.73 |  |  |  | 9256.44 | 11107.73 |  | 4 | 2314.11 | 9256.44 | 11107.728 | 0 | 0 | 0 | 9256.44 | 11107.728 | -0.002
26 | Пробивка отверстий 0,18м*0,18м в стенках колодца | шт. | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.93 |  |  |  | 2314.11 | 2776.93 |  | 1 | 2314.11 | 2314.11 | 2776.932 | 0 | 0 | 0 | 2314.11 | 2776.932 | 0.002
27 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.06 |  |  |  | 9340.88 | 11209.06 |  | 2 | 4670.44 | 9340.88 | 11209.056 | 0 | 0 | 0 | 9340.88 | 11209.056 | -0.004
27.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 6479 | 7774.8 | 6479 | 7774.8 | 0
28 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9 |  | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.896 | 0 | 0 | 0 | 6164.08 | 7396.896 | -0.004
28.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 1421.2 | 2842.4 | 3410.88 | 2842.4 | 3410.88 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1421.2 | 2842.4 | 3410.88 | 2842.4 | 3410.88 | 0
| Устройство колодца К15В | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.811 | 17265.68 | 14002.47 | 16802.96 |  |  |  | 14002.47 | 16802.96 |  | 0.811 | 17265.68 | 14002.4665 | 16802.9598 | 0 | 0 | 0 | 14002.4665 | 16802.9598 | -0.000224
29.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
29.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 | 0
29.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
29.4 | Доборное кольцо КС7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
29.5 | Кольцо опорное КО-10 | шт. | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 | 0
29.6 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
29.7 | Лестница-стремянка С1-07 | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 |  | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
30 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10.22 | 144.4 | 1475.77 | 1770.92 |  |  |  | 1475.77 | 1770.92 | стоимость из ТС1 | 10.22 | 144.4 | 1475.768 | 1770.9216 | 0 | 0 | 0 | 1475.768 | 1770.9216 | 0.0016
30.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.8325 |  |  |  | 237.5 | 910.22 | 1092.26 | 910.22 | 1092.26 |  | 3.8325 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 910.2188 | 1092.2625 | 910.2188 | 1092.2625 | 0.0025
31 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10.22 | 299.76 | 3063.55 | 3676.26 |  |  |  | 3063.55 | 3676.26 | стоимость из ТС1 | 10.22 | 299.76 | 3063.5472 | 3676.2566 | 0 | 0 | 0 | 3063.5472 | 3676.2566 | -0.00336
31.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 51.1 |  |  |  | 296.4 | 15146.04 | 18175.25 | 15146.04 | 18175.25 |  | 51.1 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 15146.04 | 18175.248 | 15146.04 | 18175.248 | -0.002
| Устройство колодца К17 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 3.578 | 17265.68 | 61776.6 | 74131.92 |  |  |  | 61776.6 | 74131.92 |  | 3.578 | 17265.68 | 61776.603 | 74131.9236 | 0 | 0 | 0 | 61776.603 | 74131.9236 | 0.003648
32.1 | Плита днища ПН20-1 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | 0
32.2 | Кольцо стеновое КС20-9 | шт. | 2 |  |  |  | 10455.7 | 20911.4 | 25093.68 | 20911.4 | 25093.68 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 10455.7 | 20911.4 | 25093.68 | 20911.4 | 25093.68 | 0
32.3 | Плиты перекрытия колодца ПП20-1 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | 0
32.4 | Кольцо стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 | 0
32.5 | Опорная плита ОП-1К | шт. | 1 |  |  |  | 10236.04 | 10236.04 | 12283.25 | 10236.04 | 12283.25 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 10236.04 | 10236.04 | 12283.248 | 10236.04 | 12283.248 | -0.002
32.6 | Плита ПКЛ 28-12-8 | шт. | 2 |  |  |  | 14605.68 | 29211.36 | 35053.63 | 29211.36 | 35053.63 | цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 14605.68 | 29211.36 | 35053.632 | 29211.36 | 35053.632 | 0.002
32.7 | Лестница-стремянка С1-07 | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 |  | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
32.8 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
33 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 41.2 | 144.4 | 5949.28 | 7139.14 |  |  |  | 5949.28 | 7139.14 | стоимость из ТС1 | 41.2 | 144.4 | 5949.28 | 7139.136 | 0 | 0 | 0 | 5949.28 | 7139.136 | -0.004
33.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 15.45 |  |  |  | 237.5 | 3669.38 | 4403.26 | 3669.38 | 4403.26 |  | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 3669.375 | 4403.25 | 3669.375 | 4403.25 | -0.01
34 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 41.2 | 299.76 | 12350.11 | 14820.13 |  |  |  | 12350.11 | 14820.13 | стоимость из ТС1 | 41.2 | 299.76 | 12350.112 | 14820.1344 | 0 | 0 | 0 | 12350.112 | 14820.1344 | 0.0044
34.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 206 |  |  |  | 296.4 | 61058.4 | 73270.08 | 61058.4 | 73270.08 |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 61058.4 | 73270.08 | 61058.4 | 73270.08 | 0
Итого |  |  |  |  | 1341963.38 | 1610356.06 |  | 749818.49 | 899782.19 | 2091781.87 | 2510138.25 |  |  |  | 1322619.9743 | 1587143.9692 | 142942.02 | 749818.4815 | 899782.1778 | 2072438.4558 | 2486926.147 | -23212.103
КП с дисконтом
новые работы

## Кл1,2,3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5.1 Переустройство ливневой канализации. Кл1, Кл2, Кл3
Земляные работы
1 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 28.01 | 355.3 | 9951.95 | 11942.34 |  |  |  | 9951.95 | 11942.34
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.87 | 1688.15 | 1468.69 | 1762.43 |  |  |  | 1468.69 | 1762.43
3 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.98 | 1688.15 | 1654.39 | 1985.27 |  |  |  | 1654.39 | 1985.27
4 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.57 | 1350.9 | 770.01 | 924.01 |  |  |  | 770.01 | 924.01
4.1 | Щебень | м3 | 0.7182 |  |  |  | 1299.6 | 933.37 | 1120.04 | 933.37 | 1120.04
5 | Устройство песчаного основания | м3 | 2.33 | 1310.05 | 3052.42 | 3662.9 |  |  |  | 3052.42 | 3662.9
5.1 | Песок природный средний | м3 | 2.563 |  |  |  | 1191.3 | 3053.3 | 3663.96 | 3053.3 | 3663.96
6 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 23.97 | 1310.05 | 31401.9 | 37682.28 |  |  |  | 31401.9 | 37682.28
6.1 | Песок природный средний | м3 | 26.367 |  |  |  | 1191.3 | 31411.01 | 37693.21 | 31411.01 | 37693.21
7 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 23.97 | 188.1 | 4508.76 | 5410.51 |  |  |  | 4508.76 | 5410.51
Прочие работы
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 56.73 | 308.75 | 17515.39 | 21018.47 |  |  |  | 17515.39 | 21018.47
Устройство колодцев
9 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.2 | 17265.68 | 20718.82 | 24862.58 |  |  |  | 20718.82 | 24862.58
9.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 2 |  |  |  | 1657.75 | 3315.5 | 3978.6 | 3315.5 | 3978.6
9.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96
9.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-1 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84
9.4 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 2 |  |  |  | 14421 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4
10 | Устройство круглых сборных железобетонных дождевых колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.6 | 17265.68 | 10359.41 | 12431.29 |  |  |  | 10359.41 | 12431.29
10.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
10.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48
10.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42
10.4 | Дождеприемник круглый ДБ2(В125)-1-60(ДК) | шт. | 1 |  |  |  | 5928 | 5928 | 7113.6 | 5928 | 7113.6
11 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 14.58 | 144.4 | 2105.35 | 2526.42 |  |  |  | 2105.35 | 2526.42 | стоимость из ТС1
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 5.4675 |  |  |  | 237.5 | 1298.53 | 1558.24 | 1298.53 | 1558.24
12 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 14.58 | 299.76 | 4370.5 | 5244.6 |  |  |  | 4370.5 | 5244.6 | стоимость из ТС1
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 72.9 |  |  |  | 296.4 | 21607.56 | 25929.07 | 21607.56 | 25929.07
Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы
13 | Прокладка труб НПВХ Ду200 L=0,61м с раструб. | м | 5.49 | 801.45 | 4399.96 | 5279.95 |  |  |  | 4399.96 | 5279.95
13.1 | Труба НПВХ Ду200 L=0,61м с раструб. | м | 5.5998 |  |  |  | 817.4583 | 4577.6 | 5493.12 | 4577.6 | 5493.12 | цена по счету
14 | Монтаж отводов НПВХ Ду200*45гр | шт. | 9 | 1581.33 | 14231.97 | 17078.36 |  |  |  | 14231.97 | 17078.36
14.1 | Отвод НПВХ Ду200*45гр | шт. | 9 |  |  |  | 1069.5 | 9625.5 | 11550.6 | 9625.5 | 11550.6 | цена по счету
15 | Прокладка труб Корсис DN/OD 200 SN8 PR2 | м | 31.89 | 801.45 | 25558.24 | 30669.89 |  |  |  | 25558.24 | 30669.89
15.1 | Труба Корсис DN/OD 200 SN8 PR2 | м | 32.5278 |  |  |  | 970.7917 | 31577.72 | 37893.26 | 31577.72 | 37893.26 | цена по счету
16 | Пробивка отверстий Ду220 в стенках колодца толщиной t=80мм | шт. | 15 | 2314.11 | 34711.65 | 41653.98 |  |  |  | 34711.65 | 41653.98
17 | Пробивка отверстий Ду220 в стенках лотков толщиной t=60мм | шт. | 9 | 2314.11 | 20826.99 | 24992.39 |  |  |  | 20826.99 | 24992.39
18 | Заделка мест прохода труб через стенки цементно-песчаным раствором марки М100 | шт. | 24 | 3190.34 | 76568.16 | 91881.79 |  |  |  | 76568.16 | 91881.79
18.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 |  |  |  |  | 5322.58 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 284174.56 | 341009.47 |  | 155612.59 | 186735.11 | 439787.15 | 527744.58
КП с дисконтом
новые работы

## К26-27 VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [9 empty] | Кол-во | КИК
170249.038
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Устройство ливневой канализации (кол.26-27)
Земляные работы
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  |  |  | 36240.6 | 43488.72 |  |  | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  | 0 | 0 | 36240.6 | 43488.72 | 0
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92 |  |  | 3.1 | 1688.15 | 5233.265 | 6279.92 |  | 0 | 0 | 5233.265 | 6279.92 | 0
3 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 14.4 | 1582.99 | 22795.056 | 27354.0672 |  |  |  | 22795.056 | 27354.0672 | там был песок, работы не выполнялись |  | 14.4 | 1310.05 | 18864.72 | 22637.66 |  | 0 | 0 | 18864.72 | 27354.0672 | 0
3.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 18.144 |  |  |  | 3805.7 | 69050.6208 | 82860.745 | 69050.6208 | 69050.6208 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок |  | 18.144 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 21614.9472 | 25937.9366 | 21614.9472 | 69050.6208 | 0
4 | Обратная засыпка бульдозером | м3 | 92 | 118.75 | 10925 | 13110 |  |  |  | 10925 | 13110 | 118,75 было ранее, принимаетя как 13 110,10р с НДС | 13110 | 92 | 308.75 | 28405 | 34086 |  | 0 | 0 | 28405 | 13110 | 0
4.1 | Песок природный средний | м3 | 0 |  |  |  | 1191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок |  | 0 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 92 | 188.1 | 17305.2 | 20766.24 |  |  |  | 17305.2 | 20766.24 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную | Цена по КП | 92 | 188.1 | 17305.2 | 20766.24 |  | 0 | 0 | 17305.2 | 20766.24 | 0
| Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 199.31 | 308.75 | 61536.96 | 73844.35 |  |  |  | 61536.96 | 73844.35 | в отвал, без погрузки |  | 27.36 | 308.75 | 8447.4 | 10136.88 |  | 0 | 0 | 8447.4 | 10136.88 | -63707.47 | погрузка объема замещаемого щебнем, остальное в отвал
| Прокладка трубопровода | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  |  |  | 82194.95 | 98633.94 |  |  | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  | 0 | 0 | 82194.95 | 98633.94 | 0
6.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 12644.5 | 399819.09 | 479782.91 | 399819.09 | 479782.91 |  |  | 31.62 |  | 0 | 0 | 12644.5 | 399819.09 | 479782.908 | 399819.09 | 479782.908 | -0.002
8 | Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  |  |  | 38668.8 | 46402.56 |  |  | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  | 0 | 0 | 38668.8 | 46402.56 | 0
7.1 | Труба стальная электросварная 820х14мм (футляр) | м | 6.12 |  |  |  | 10554.5 | 64593.54 | 77512.25 | 64593.54 | 77512.25 |  |  | 6.12 |  | 0 | 0 | 10554.5 | 64593.54 | 77512.248 | 64593.54 | 77512.248 | -0.002
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | м | 8 | 601.656 | 4813.25 | 5775.9 |  |  |  | 4813.25 | 5775.9 | работы из КС-6 |  | 8 | 601.656 | 4813.248 | 5775.9 |  | 0 | 0 | 4813.248 | 5775.9 | 0
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 |  |  |  | 392323.01 | 57436.09 | 68923.31 | 57436.09 | 68923.31 | ФЕР |  | 0.1464 |  | 0 | 0 | 392323.01 | 57436.0887 | 68923.3064 | 57436.0887 | 68923.3064 | -0.0036032
9 | Протаскивание в футляр трубы КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820 | м | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  |  |  | 20681.31 | 24817.57 |  |  | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  | 0 | 0 | 20681.31 | 24817.57 | 0
8.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 7.0482 |  |  |  | 12644.5 | 89120.96 | 106945.15 | 89120.96 | 106945.15 |  |  | 7.0482 |  | 0 | 0 | 12644.5 | 89120.9649 | 106945.1579 | 89120.9649 | 106945.1579 | 0.00788
8.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-630 для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 |  |  |  | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4 | 0
10 | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  |  |  | 6060.29 | 7272.35 |  |  | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  | 0 | 0 | 6060.29 | 7272.35 | 0
Итого |  |  |  |  | 306454.686 | 367745.62 |  | 686052.3008 | 823262.76 | 992506.9868 | 1177198.258 | 932250.01 | принимается по идц |  |  | 266914.783 | 320297.74 | 433565.11 | 638616.6308 | 766339.9569 | 905531.4138 | 1113490.7883 | -63707.4697
[12 empty] | 554886.99 | разница с первоначальной идц к вычету