## Свод (hidden)
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## СВОД-9
Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК-1 | С учетом корр. | Кор. ЭЭ-1 | С учетом корр. | Причина корректировки | Комментарии ЭЭ | Кор. КиК-2 | С учетом корр. | Комментарий к корректировке | Кор.ЭЭ 11.12 | Корр. КИК-3-18.12
№ | Наименование работ | Сумма
1 | АС1 (ФМ1; ФМ2; опора ОП-1; фермы Ф1, Ф2; Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2; Площадка трансбордера. АС1; Водосток) | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | -853107.6 | 11439501.85 | 1. Материал-полушпала закупал Шеллрокк 2. Дублируется, учтено в АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. принято ֍2. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные, но не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на "Реконструкция фундамента под трансбордер- Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2" - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Данные работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -853107.6 | 11439501.85 | Согласовано обеими сторонами | 11439501.85 | 12206807.35 | 767305.5 | Добавилась погрузка грунта, упущенная ЭЭ
2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | 0 | 89859.26 | - | 89859.26 |  |  | 0 | 89859.26 | Согласовано обеими сторонами | 89859.26 | 89859.26 | 0
3 | ГСН | 5641179.55 | -315084.09 | 5326095.46 | -57910.86 | 5583268.69 | 1. испытания не выполнялись, работы не закрывались, 2. грунт не трамбовался 3. визуальный контроль | ֍1. Испытания на вновь уложенный участок г/провода будут проводиться в предстоящем периоде. Затраты необходимы для сдачи газопровода ֍2. грунт трамбовался на всем протяжении трассы. Фото есть ֍3.Визуальный к-ль не проводился - затраты исключены- 57910,86р с НДС Пропущены в ВОР работы на Rg испытания стыков на выходах из земли и опусках (с 2-х сторон для Ф108мм) (стыки под землей на газопроводе СД испытываются 100%, надземно - 10%) | -426137.6793 | 5215041.8707 | 1. Никаких работ производится уже не будет -126 430,56 2. Трамбовался только песок и грунт над футляром, фото не предоставлено, скорректировано -305 066,23 3. Визуальный контроль не выполнялся, вопрос снят -57 910,86 4. Никаких работ производится уже не будет | 5215041.9 | 5215041.9 | 0
4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | -11340 | 35834.4 | 75 склад снимал Амархан | Принято Расчет остатка не верен. За ЭЭ остается 3175р по позиции, минус 11 340р | -14515.2 | 32659.2 | Не подтверждено | 32659.2 | 32659.2 | 0
5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 |  | 8903413.13 | 1. взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 1 001,75р) | финалка 6,5 ??? В ВДЦ учтена стоимость работ на 5 опор ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -473869.28 | 8429543.85 | 1. Стоимость скорректированного ВДЦ выше исходной ВДЦ, стоимость принимается из исходной ВДЦ с пересчетом на 5 опор | 8429543.85 | 8429543.85 | 0
6 | НВК 1 | 630049.57 | 0 | 630049.57 | - | 630049.57 |  |  | 0 | 630049.57 | Согласовано обеими сторонами | 630049.57 | 630049.57 | 0
7 | НВК2 | 1516853.62 | 0 | 1516853.62 | - | 1516853.62 |  |  | 0 | 1516853.62 | Согласовано обеими сторонами | 1516853.62 | 1468420.6479 | -48432.9721 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
8 | НВК3 | 22508536.09 | 0 | 22508536.09 | - | 22508536.09 |  |  | 0 | 22508536.09 | Согласовано обеими сторонами | 22508536.09 | 19131216.3403 | -3377319.7497 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора, исключены работе по асфальтировке и обратной засыпке покупным песком
9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | -242134.8 | 6945563.24 | 1. 26-27 песок не закупался, 2. объемы по засыпке дублируются 3. К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы 4. К16А дождепр: скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 7 386,04р) 5. исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось | ֍1. песок учтен согласно ИД ֍2. Объемы по засыпке продублированы, т.к. вручную учтено было по ИД, а механизировано включено по просьбе Заказчика на основании КС6. В ВДЦ внесены корректировки: - вручную исключены работы - дополнено работами на уплотнение ֍3. Стоимость работ не завышена, т.к учтена в позиции стоимость работ комплексная и в ее наименовании отражено "Пропиливание проемов в сущ. б/трубе ф600*60мм с подготовкой труб к санации". В стоимость работ в ВДЦ в этой позиции включены след. виды затрат: - купирование одного колодца и перекачка воды из трубы в другой колодец; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600х60мм для возможности извлечения крупных фрагментов мусора; - очистка вручную трубы от камней, грязи, ила и прочих включений; - подъем вручную на поверхность грязи и мусора; - заделка вручную отверстий для исключения засорения; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600мм для ввода трубы в трубу. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 учтено согласно ИД ֍6 Работы дополнены по просьбе Заказчика из КС6. Задвоения затрат нет, т.к. в ВДЦ учтена труба стальная без изоляции, по ИД уложена в изоляции. | -658941.2771 | 6528756.7629 | 26-27 1. Песка не было фактически как материала 2. Поправили, но изменили расценку, расценка возвращена 4. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем 5. Исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось Итого: Ярославна -74 699,21 Песок как материал+земляные -245 780,97 Скорректированное ИДЦ -242 134,80 К16А дождепр 3. Пропилы в трубе для санации оставлены 130 000р / -1 016 700,59 | 5748104.658 | 5661185.0752 | -86919.5828 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
10 | ПЖ (ПЖ; ПЖ. Послеосадочный ремонт ) | 94808943.88 | -32605221.6783 | 62203722.2017 | -755310.56 | 94053633.32 | 1. МС выполнено меньше (-816 347,37) 2. планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. стоимость расценки на разработку некорректна (техногенный грунт) ранее разработка стоила 308,75р/м3 6. Завышен объем погрузки (-186 732) 7. Скорректированы расценки на демонтаж (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300тыс.р) 8. Скорректированы расценки на геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 1 241 673,10р) 9. Скорректированы расценки на рихтовку 10. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 427 857,06р) 11. Исключить установку 1-го упора из 4-х учтенных в ВДЦ. По замечанию от Заказчика тупиковых упоров -3шт. (разница 228 000р) 12. Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: 76 813,5р) | ֍1 МС было учтено по согласованному ВОР. Позднее в ИД были внесены корректировки (шаг установки МС увеличен до 2,0-х м). В ВДЦ внесены корректировки - 282шт. ֍2 Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно - комментарий Заказчика ֍3 Повторная выправка ֍4, 5 Стоимость разработки техногенногенного грунта в ВДЦ учтена корректно (стоимость за м3 выше, чем обычный грунт). Ранее в согласованном ВДЦ учитывался грунт 2 категории с включением щебня и мусора до 30% по стоимости 308,75руб/м3. Разработка техногенного грунта с включением бетона, крупного мусора, щебня и пр. до 70% трудоемка и занимает в разы больше времени на выполнение работ рабочими и несет затраты по привлечению доп.техники, что делает стоимость работ выше. ֍6 Объем погрузки принят по согл ВОР =299,4+252 (п.65 + п. 67) ֍7 Стоимость была принята по цене согл. ВДЦ с дисконтом * 0,7 (скрин справа) ֍8 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍9 Расценка на рихтовку была согласована в ВДЦ (с дисконтом) и в новом ВДЦ учтена та же стоимость ֍10 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍11 В ВОР согласован монтаж 3-х новых упоров и 1 - старогодний (скрин справа), итого = 4шт.. В ВДЦ было учтено согласно согласованному ВОР и ИД. Материал не учтен в ВДЦ ֍12 Стоимость была включена по 8-му цеху. Технология работ та же. Затраты (чел/ часы) на выполнение работ не меняются. | -39154291.78 | 55654652.1 | 1. МС выполнено меньше, пересчет ЭЭ неверен, пересчитано (-816 347,37) 2. Планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. Повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. Техногенный грунт по всей территории МВМ, это было известно изначально, места где бетон учтены отдельными видами работ, расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем, разница в п.10 6. Объем погрузки неверен, скорректировано на (157+3З)м3 авышен объем погрузки (-91 661,70) 7. Не принимается! Ферму только срезали, она не стоит заявленных денег (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300 000) 8. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-754 211,17) 9. Работы не подтверждены, оставлено (-8 826 715,76) 10.В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем ( - 336 795,10) 11. 3 новых, 1 б/у фото ниже (разница -228 000, стоимость бу упора +10 000)) 12. Не согласны! Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: -76 813,5р) | 69298195.56 | 66885698.7805 | -2412496.7795 | Скорректирована расценка на демонтаж фермы, исключен материал щебень, т.к. входит в согласованную расценку по рихтовке, послеусадочный ремонт не принимается
11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | 91721.86 | 3526491.62 | 1. завешена стоимость лаборатории ультразвук 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 6 954,61р) | ֍1. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍3. В ВДЦ дополнены работы(п.77-80). Включены затраты на изготовление и установку лестницы с площадками обслуживания (по согласованию с Заказчиком). В проекте лестница учтена, но на момент согласования ВОР по ИД лестница не была смонтирована. На сегодняшний день лестница установлена | -97755.4482 | 3337014.3218 | 1. Ультразвук оставлен как было 3. лестницы обслуживания нет ИД, нет в ВОР, верх не закрывался | 3337014.4 | 3337014.4 | 0
12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | -230459.88 | 5113976.59 | 1.завешена стоимость лестницы и 2 завышена лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестниц и работы по установке исключены. В проекте лестницы были заложены, но по факту исполнеия работ Заказчик отказался от лестниц. ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -230459.88 | 5113976.59 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 5360061.56 | 5360061.56 | 0
13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 | 0 | 2140860.28 |  | 2140860.28 |  |  | 0 | 2140860.28 | Согласовано обеими сторонами | 2140860.28 | 2140860.28 | 0
14 | ЭС1 | 912139.03 | 0 | 912139.03 |  | 912139.03 |  |  | 0 | 912139.03 | Согласовано обеими сторонами | 912139.03 | 912139.03 | 0
15 | ЭС2 (ТП7-склад цеха №75; 28-28А; 28Б-28В; т.1-т.2; т.7-т.8; цех 417-цех ММЗ; Защита КЛ (ж/д пути 33, 35,37, 39)) | 6392727.48 | 0 | 6392727.48 |  | 6392727.48 |  |  | 0 | 6392727.48 | Согласовано обеими сторонами | 5674973.88 | 5358956.2466 | -316017.6334 | Скорректирована расценка на испытания кабеля, срорр. Объемы на материал-пена
16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | -175920.24 | 6289100.82 | 1. завешена стоимость лестницы и 2. завышена стоимость лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестницы скорректирована (по цене ТС2) ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -175920.24 | 6284604.4055 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 6284604.509 | 6284604.509 | 0
17 | ГП1 (ГП1/1) | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | 16388.5 | 23344323.9 | 1. Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) 2. Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) 3. Скорр стоимость геотекстиля скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница 319 473,33р = 185 112,57 + 134 360,76) ВОПРОСЫ, выделенные цветом в ВДЦ, но не внесенные в СВОД: 4. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 158 641,63р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 649 197,52руб. с НДС ֍2. Задвоения работ или завышения объема погрузки НЕТ. В ВОР учтено тремя позициями: 1) разработка мех.с погрузкой: 2) разработка вручную; 3) погрузка от разработки вручную. В ВДЦ учтено: разработка мех БЕЗ погрузки, а погрузка учтена суммарно - от разработки вручную + от механизированной разработки. ֍3 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Ранее в проекте ГП1 этих работ не было. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 В ВДЦ по согласованным ВОР исправлена ошибка (+16 388,5р) | -4186217.6947 | 19141717.7053 | 1. Не добавлены а исключены заказчиком! (-649 197,52) 2. Завышение есть! Объем погрузки скорректирован на работы выполненные ЭЭ (-1 277 959) 3. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-185 112,57) 4. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-158 641,83) 5. Ошибка подсчета земли принимается | 21601715.0954 | 20395444.0256 | -1206271.0698 | Удалены работы выполненные Террус, добавлены упущенные ЭЭ работы по восстановлению асфальта после подъема путей на 1,2млн.
18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | 294719.65 | 70238390.81 | 1. Земли не завозилось указанного объема (благоустройство), 2. скорр геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 961 506,65р) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 25667,82р) | ֍1 Объем привезенной земли откорректирован по факту ֍2 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍3 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) корректировка ошибок в ВДЦ: ֍4 п.30,1 стоимость щебня на основание под лотки в согласованном ВДЦ (с дисконтом) ошибочно была принята- 1299,60р (остается без изменения и в ВДЦ по согласованным ВОР), но на засыпку пазух лотков щебнем ранее не было согласовано работ. Соответственно п.33.1 является новыми затратами и стоимость необходимо учесть корректно - 3805,70р (в ВДЦ по согласованным ВОР внесены поправки) ֍5 Работы на разработку 1178,52м3 и погрузка 2889,846т, учтенные по просьбе Заказчика по КС6 восстановлены ֍6 Исправлена ошибка в работах на благоустройство. Работы были вынесены в наименование раздела (в варианте Заказчика) ֍7 п. 24.12 и 24.13 - задвоены (в варианте Заказчика). Внесены поправки в ВДЦ | -4458381.6144 | 65485289.5456 | много пересчетов, см лист ГП2 VS | 68519507.8809 | 65485289.5456 | -3034218.3354 | Скорректирована расценка на асфальтировку по одной цене
19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 |  | 8548320.64 | 1. удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 257063,52р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 61 958,40руб. с НДС. По факту при разработке грунта не было возможности складирования в отвал. Грунт перемещали на площадку в районе строительного городка. ֍2 Оснований на снижение стоимости нет. Норма работ учтена по стоимости ФЕР (скрин приложен справа от таблицы к позициям ВДЦ п.1, 4, 5 на демонтаж и монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)"). ФЕР разработан с оптимизацией затрат и в сторону уменьшения не корректируется. ֍3. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -1947303.1401 | 6601017.4999 | 1.Возвращены работы по привозке грунта (+61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. Применение предлагаемй расценки некорректно, почему не 09-02-018? скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК с учетом исходной ВДЦ скорректированной под 3 опоры (-1 799 187,43) 3. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-25 667,82) | 7506792.372 | 6601017.4999 | -905774.8721 | Скоррктированы завышенные работы на демонтаж/монтаж металлоконструкций, ранее была согласована другая сумма
20 | НВК4 | 3122837.65 | 0 | 3122837.65 | 106235.01 | 3229072.66 |  | корректировка ВДЦ (ошибки в расчете) - вложена вкладка с ВДЦ (К10-К10А синим фоном) ֍1 Упущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на нанесение ВУС изоляции (9580,7р) ֍2 Пропущена стоимость работ на демонтаж труб п.1 (46 438,99р) ֍2 пропущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на укладку трубы Ф110мм. В ВДЦ учтена труба Ф160мм на такой же объем по ИД (50 215,31р) | 9580.6763 | 3132418.3263 | 1. ВУС изоляция отдельно не выполнялась 2. Как отдельного демонтажа трубы не было, ее раздавили экскаватором и загрузили с грунтом 3. Не пропущены, тем что добавили вы задвоили трубу (п.10+10.1) Остается без изменений | 2911209.34 | 2819894.7165 | -91314.6235 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
21 | АС2 (Узел подпорной стены по коллектору; Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2); Монтаж колодцев ВК1-ВК2) | 1894010.89 | 0 | 1894010.89 |  | 1894010.89 |  | в АС2 учтен узел на удлинение подпорной стены (1513846,08р) | 0 | 1894010.89 | Согласовано обеими сторонами | 1894010.89 | 1894010.89 | 0
22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 | 0 | 771191.87 |  | 771191.87 |  |  | 0 | 771191.87 | Согласовано обеими сторонами | 771191.87 | 771191.87 | 0
23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) (Смещение закладных М1 на фундаменте ФМ1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | -109388.95 |  | Дублируется, учтено в АС1 В АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на реконструкцию - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -109388.95 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | -1513846.08 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -1513846.08 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | -205626.28 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -205626.28 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
26 | Вырубка кустарников | 148688.69 | 0 | 148688.69 | - | 148688.69 |  |  | 0 | 148688.69 | Согласовано обеими сторонами | 148688.69 | 148688.69 | 0
27 | КС трансбордер | 554638.52 | 0 | 554638.52 |  | 554638.52 |  |  | 0 | 554638.52 | Согласовано обеими сторонами | 554638.52 | 554638.52 | 0
28 | СС | 557534.86 | 0 | 557534.86 | - | 557534.86 |  |  | 0 | 557534.86 | Согласовано обеими сторонами | 557534.86 | 557534.86 | 0
29 | ГП2 доп работы |  |  |  |  | 495495.94 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
30 | ПЖ (доп.провал жд пути) |  |  |  |  | 168573.56 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
[10 empty] | 234513284.1881 |  | 253083288.7353 | 242371828.6171
| Резка асфальта |  | -5712115.5 | -5712115.5 |  |  | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м - комментарий Заказчика В 8-м цехе согласована цена 3500р/ без НДС) | 3519557.5 | -2192558 | Некорректно! 8цех совершенно другой объект, там коммерческие расценки обусловленные стесненными условиями, армированным бетоном, его толщиной и прочее…, к тому же резки не было такого объема, расценка согласована 1800р/м | 0 | 0
| Задержка ИД на 16 недель |  | -16000000 | -16000000 |  |  | 11.05.2024-05.09.2024 // 16недель | РД в работу Заказчиком не передавалась! | -16000000 | -16000000 | ИД вовремя не сдавалась, было соглашение по -1млн/неделя | -16000000 | -16000000
| Итого | 289016353.85 | -68203234.1578 | 220813119.6922 | -3645980.23 | 286032051.33 |  |  | -66976623.9674 | 216320726.1881 |  | 237083288.7353 | 226371828.6171
| К10-К10А | [10 empty] | 462113.73 | НВК 4
| К16А | [10 empty] | 1533023.57 | НВК5
| К26-К27 | [10 empty] | 1177198.258 | НВК5
| К11А до К11Б | [10 empty] | 1998309.08 | НВК 4
| от цеха №121 до К11Б | [10 empty] | 129726.93 | НВК 4
| Ксущ. до К11А | [10 empty] | 321059.6 | НВК 4
| К15Б-К15В(+К15А)-К17 | [10 empty] | 2510138.25 | НВК5
| Кл1, Кл2, Кл3 | [10 empty] | 527744.58 | НВК5
[12 empty] | 1463340.76 | Послос.ремонт
[5 empty] | Оплачено ЭЭ | 219268688
[5 empty] | Оплачено Техресурс | 3999999
[5 empty] | Итого оплачено | 223268687
[5 empty] | Согласовано в текущей версии | 226371828.6171
[5 empty] | Разница согл./оплачено | 3103141.6171

## вер-9.1 (hidden)
Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК-1 | С учетом корр. | Кор. ЭЭ-1 | С учетом корр. | Причина корректировки | Комментарии ЭЭ | Кор. КиК-2 | С учетом корр. | Комментарий к корректировке | Кор.ЭЭ 11.12 | Корр. КИК-3-18.12
№ | Наименование работ | Сумма
1 | АС1 (ФМ1; ФМ2; опора ОП-1; фермы Ф1, Ф2; Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2; Площадка трансбордера. АС1; Водосток) | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | -853107.6 | 11439501.85 | 1. Материал-полушпала закупал Шеллрокк 2. Дублируется, учтено в АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. принято ֍2. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные, но не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на "Реконструкция фундамента под трансбордер- Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2" - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Данные работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -853107.6 | 11439501.85 | Согласовано обеими сторонами | 11439501.85 | 12206807.35 | 767305.5 | Добавилась погрузка грунта, упущенная ЭЭ
2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | 0 | 89859.26 | - | 89859.26 |  |  | 0 | 89859.26 | Согласовано обеими сторонами | 89859.26 | 89859.26 | 0
3 | ГСН | 5641179.55 | -315084.09 | 5326095.46 | -57910.86 | 5583268.69 | 1. испытания не выполнялись, работы не закрывались, 2. грунт не трамбовался 3. визуальный контроль | ֍1. Испытания на вновь уложенный участок г/провода будут проводиться в предстоящем периоде. Затраты необходимы для сдачи газопровода ֍2. грунт трамбовался на всем протяжении трассы. Фото есть ֍3.Визуальный к-ль не проводился - затраты исключены- 57910,86р с НДС Пропущены в ВОР работы на Rg испытания стыков на выходах из земли и опусках (с 2-х сторон для Ф108мм) (стыки под землей на газопроводе СД испытываются 100%, надземно - 10%) | -426137.6793 | 5215041.8707 | 1. Никаких работ производится уже не будет -126 430,56 2. Трамбовался только песок и грунт над футляром, фото не предоставлено, скорректировано -305 066,23 3. Визуальный контроль не выполнялся, вопрос снят -57 910,86 4. Никаких работ производится уже не будет | 5215041.9 | 5215041.9 | 0
4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | -11340 | 35834.4 | 75 склад снимал Амархан | Принято Расчет остатка не верен. За ЭЭ остается 3175р по позиции, минус 11 340р | -14515.2 | 32659.2 | Не подтверждено | 32659.2 | 32659.2 | 0
5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 |  | 8903413.13 | 1. взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 1 001,75р) | финалка 6,5 ??? В ВДЦ учтена стоимость работ на 5 опор ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -473869.28 | 8429543.85 | 1. Стоимость скорректированного ВДЦ выше исходной ВДЦ, стоимость принимается из исходной ВДЦ с пересчетом на 5 опор | 8429543.85 | 8429543.85 | 0
6 | НВК 1 | 630049.57 | 0 | 630049.57 | - | 630049.57 |  |  | 0 | 630049.57 | Согласовано обеими сторонами | 630049.57 | 630049.57 | 0
7 | НВК2 | 1516853.62 | 0 | 1516853.62 | - | 1516853.62 |  |  | 0 | 1516853.62 | Согласовано обеими сторонами | 1516853.62 | 1468420.6479 | -48432.9721 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
8 | НВК3 | 22508536.09 | 0 | 22508536.09 | - | 22508536.09 |  |  | 0 | 22508536.09 | Согласовано обеими сторонами | 22508536.09 | 19131216.3403 | -3377319.7497 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора, исключены работе по асфальтировке и обратной засыпке покупным песком
9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | -242134.8 | 6945563.24 | 1. 26-27 песок не закупался, 2. объемы по засыпке дублируются 3. К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы 4. К16А дождепр: скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 7 386,04р) 5. исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось | ֍1. песок учтен согласно ИД ֍2. Объемы по засыпке продублированы, т.к. вручную учтено было по ИД, а механизировано включено по просьбе Заказчика на основании КС6. В ВДЦ внесены корректировки: - вручную исключены работы - дополнено работами на уплотнение ֍3. Стоимость работ не завышена, т.к учтена в позиции стоимость работ комплексная и в ее наименовании отражено "Пропиливание проемов в сущ. б/трубе ф600*60мм с подготовкой труб к санации". В стоимость работ в ВДЦ в этой позиции включены след. виды затрат: - купирование одного колодца и перекачка воды из трубы в другой колодец; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600х60мм для возможности извлечения крупных фрагментов мусора; - очистка вручную трубы от камней, грязи, ила и прочих включений; - подъем вручную на поверхность грязи и мусора; - заделка вручную отверстий для исключения засорения; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600мм для ввода трубы в трубу. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 учтено согласно ИД ֍6 Работы дополнены по просьбе Заказчика из КС6. Задвоения затрат нет, т.к. в ВДЦ учтена труба стальная без изоляции, по ИД уложена в изоляции. | -658941.2771 | 6528756.7629 | 26-27 1. Песка не было фактически как материала 2. Поправили, но изменили расценку, расценка возвращена 4. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем 5. Исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось Итого: Ярославна -74 699,21 Песок как материал+земляные -245 780,97 Скорректированное ИДЦ -242 134,80 К16А дождепр 3. Пропилы в трубе для санации оставлены 130 000р / -1 016 700,59 | 5748104.658 | 5661185.0752 | -86919.5828 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
10 | ПЖ (ПЖ; ПЖ. Послеосадочный ремонт ) | 94808943.88 | -32605221.6783 | 62203722.2017 | -755310.56 | 94053633.32 | 1. МС выполнено меньше (-816 347,37) 2. планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. стоимость расценки на разработку некорректна (техногенный грунт) ранее разработка стоила 308,75р/м3 6. Завышен объем погрузки (-186 732) 7. Скорректированы расценки на демонтаж (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300тыс.р) 8. Скорректированы расценки на геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 1 241 673,10р) 9. Скорректированы расценки на рихтовку 10. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 427 857,06р) 11. Исключить установку 1-го упора из 4-х учтенных в ВДЦ. По замечанию от Заказчика тупиковых упоров -3шт. (разница 228 000р) 12. Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: 76 813,5р) | ֍1 МС было учтено по согласованному ВОР. Позднее в ИД были внесены корректировки (шаг установки МС увеличен до 2,0-х м). В ВДЦ внесены корректировки - 282шт. ֍2 Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно - комментарий Заказчика ֍3 Повторная выправка ֍4, 5 Стоимость разработки техногенногенного грунта в ВДЦ учтена корректно (стоимость за м3 выше, чем обычный грунт). Ранее в согласованном ВДЦ учитывался грунт 2 категории с включением щебня и мусора до 30% по стоимости 308,75руб/м3. Разработка техногенного грунта с включением бетона, крупного мусора, щебня и пр. до 70% трудоемка и занимает в разы больше времени на выполнение работ рабочими и несет затраты по привлечению доп.техники, что делает стоимость работ выше. ֍6 Объем погрузки принят по согл ВОР =299,4+252 (п.65 + п. 67) ֍7 Стоимость была принята по цене согл. ВДЦ с дисконтом * 0,7 (скрин справа) ֍8 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍9 Расценка на рихтовку была согласована в ВДЦ (с дисконтом) и в новом ВДЦ учтена та же стоимость ֍10 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍11 В ВОР согласован монтаж 3-х новых упоров и 1 - старогодний (скрин справа), итого = 4шт.. В ВДЦ было учтено согласно согласованному ВОР и ИД. Материал не учтен в ВДЦ ֍12 Стоимость была включена по 8-му цеху. Технология работ та же. Затраты (чел/ часы) на выполнение работ не меняются. | -39154291.78 | 55654652.1 | 1. МС выполнено меньше, пересчет ЭЭ неверен, пересчитано (-816 347,37) 2. Планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. Повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. Техногенный грунт по всей территории МВМ, это было известно изначально, места где бетон учтены отдельными видами работ, расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем, разница в п.10 6. Объем погрузки неверен, скорректировано на (157+3З)м3 авышен объем погрузки (-91 661,70) 7. Не принимается! Ферму только срезали, она не стоит заявленных денег (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300 000) 8. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-754 211,17) 9. Работы не подтверждены, оставлено (-8 826 715,76) 10.В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем ( - 336 795,10) 11. 3 новых, 1 б/у фото ниже (разница -228 000, стоимость бу упора +10 000)) 12. Не согласны! Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: -76 813,5р) | 1463649.5 | 308.736 | -1463340.764 | Скорректирована расценка на демонтаж фермы, исключен материал щебень, т.к. входит в согласованную расценку по рихтовке, послеусадочный ремонт не принимается
11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | 91721.86 | 3526491.62 | 1. завешена стоимость лаборатории ультразвук 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 6 954,61р) | ֍1. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍3. В ВДЦ дополнены работы(п.77-80). Включены затраты на изготовление и установку лестницы с площадками обслуживания (по согласованию с Заказчиком). В проекте лестница учтена, но на момент согласования ВОР по ИД лестница не была смонтирована. На сегодняшний день лестница установлена | -97755.4482 | 3337014.3218 | 1. Ультразвук оставлен как было 3. лестницы обслуживания нет ИД, нет в ВОР, верх не закрывался | 3337014.4 | 3337014.4 | 0
12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | -230459.88 | 5113976.59 | 1.завешена стоимость лестницы и 2 завышена лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестниц и работы по установке исключены. В проекте лестницы были заложены, но по факту исполнеия работ Заказчик отказался от лестниц. ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -230459.88 | 5113976.59 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 5360061.56 | 5360061.56 | 0
13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 | 0 | 2140860.28 |  | 2140860.28 |  |  | 0 | 2140860.28 | Согласовано обеими сторонами | 2140860.28 | 2140860.28 | 0
14 | ЭС1 | 912139.03 | 0 | 912139.03 |  | 912139.03 |  |  | 0 | 912139.03 | Согласовано обеими сторонами | 912139.03 | 912139.03 | 0
15 | ЭС2 (ТП7-склад цеха №75; 28-28А; 28Б-28В; т.1-т.2; т.7-т.8; цех 417-цех ММЗ; Защита КЛ (ж/д пути 33, 35,37, 39)) | 6392727.48 | 0 | 6392727.48 |  | 6392727.48 |  |  | 0 | 6392727.48 | Согласовано обеими сторонами | 5674973.88 | 5358956.2466 | -316017.6334 | Скорректирована расценка на испытания кабеля, срорр. Объемы на материал-пена
16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | -175920.24 | 6289100.82 | 1. завешена стоимость лестницы и 2. завышена стоимость лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестницы скорректирована (по цене ТС2) ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -175920.24 | 6284604.4055 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 6284604.509 | 6284604.509 | 0
17 | ГП1 (ГП1/1) | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | 16388.5 | 23344323.9 | 1. Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) 2. Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) 3. Скорр стоимость геотекстиля скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница 319 473,33р = 185 112,57 + 134 360,76) ВОПРОСЫ, выделенные цветом в ВДЦ, но не внесенные в СВОД: 4. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 158 641,63р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 649 197,52руб. с НДС ֍2. Задвоения работ или завышения объема погрузки НЕТ. В ВОР учтено тремя позициями: 1) разработка мех.с погрузкой: 2) разработка вручную; 3) погрузка от разработки вручную. В ВДЦ учтено: разработка мех БЕЗ погрузки, а погрузка учтена суммарно - от разработки вручную + от механизированной разработки. ֍3 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Ранее в проекте ГП1 этих работ не было. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 В ВДЦ по согласованным ВОР исправлена ошибка (+16 388,5р) | -4186217.6947 | 19141717.7053 | 1. Не добавлены а исключены заказчиком! (-649 197,52) 2. Завышение есть! Объем погрузки скорректирован на работы выполненные ЭЭ (-1 277 959) 3. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-185 112,57) 4. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-158 641,83) 5. Ошибка подсчета земли принимается | 21601715.0954 | 20395444.0256 | -1206271.0698 | Удалены работы выполненные Террус, добавлены упущенные ЭЭ работы по восстановлению асфальта после подъема путей на 1,2млн.
18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | 294719.65 | 70238390.81 | 1. Земли не завозилось указанного объема (благоустройство), 2. скорр геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 961 506,65р) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 25667,82р) | ֍1 Объем привезенной земли откорректирован по факту ֍2 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍3 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) корректировка ошибок в ВДЦ: ֍4 п.30,1 стоимость щебня на основание под лотки в согласованном ВДЦ (с дисконтом) ошибочно была принята- 1299,60р (остается без изменения и в ВДЦ по согласованным ВОР), но на засыпку пазух лотков щебнем ранее не было согласовано работ. Соответственно п.33.1 является новыми затратами и стоимость необходимо учесть корректно - 3805,70р (в ВДЦ по согласованным ВОР внесены поправки) ֍5 Работы на разработку 1178,52м3 и погрузка 2889,846т, учтенные по просьбе Заказчика по КС6 восстановлены ֍6 Исправлена ошибка в работах на благоустройство. Работы были вынесены в наименование раздела (в варианте Заказчика) ֍7 п. 24.12 и 24.13 - задвоены (в варианте Заказчика). Внесены поправки в ВДЦ | -4458381.6144 | 65485289.5456 | много пересчетов, см лист ГП2 VS | 68519507.8809 | 65485289.5456 | -3034218.3354 | Скорректирована расценка на асфальтировку по одной цене
19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 |  | 8548320.64 | 1. удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 257063,52р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 61 958,40руб. с НДС. По факту при разработке грунта не было возможности складирования в отвал. Грунт перемещали на площадку в районе строительного городка. ֍2 Оснований на снижение стоимости нет. Норма работ учтена по стоимости ФЕР (скрин приложен справа от таблицы к позициям ВДЦ п.1, 4, 5 на демонтаж и монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)"). ФЕР разработан с оптимизацией затрат и в сторону уменьшения не корректируется. ֍3. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -1947303.1401 | 6601017.4999 | 1.Возвращены работы по привозке грунта (+61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. Применение предлагаемй расценки некорректно, почему не 09-02-018? скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК с учетом исходной ВДЦ скорректированной под 3 опоры (-1 799 187,43) 3. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-25 667,82) | 7506792.372 | 6601017.4999 | -905774.8721 | Скоррктированы завышенные работы на демонтаж/монтаж металлоконструкций, ранее была согласована другая сумма
20 | НВК4 | 3122837.65 | 0 | 3122837.65 | 106235.01 | 3229072.66 |  | корректировка ВДЦ (ошибки в расчете) - вложена вкладка с ВДЦ (К10-К10А синим фоном) ֍1 Упущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на нанесение ВУС изоляции (9580,7р) ֍2 Пропущена стоимость работ на демонтаж труб п.1 (46 438,99р) ֍2 пропущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на укладку трубы Ф110мм. В ВДЦ учтена труба Ф160мм на такой же объем по ИД (50 215,31р) | 9580.6763 | 3132418.3263 | 1. ВУС изоляция отдельно не выполнялась 2. Как отдельного демонтажа трубы не было, ее раздавили экскаватором и загрузили с грунтом 3. Не пропущены, тем что добавили вы задвоили трубу (п.10+10.1) Остается без изменений | 2911209.34 | 2819894.7165 | -91314.6235 | Скорректированы ранее согласованные расценки на резку асфальта и погрузку мусора
21 | АС2 (Узел подпорной стены по коллектору; Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2); Монтаж колодцев ВК1-ВК2) | 1894010.89 | 0 | 1894010.89 |  | 1894010.89 |  | в АС2 учтен узел на удлинение подпорной стены (1513846,08р) | 0 | 1894010.89 | Согласовано обеими сторонами | 1894010.89 | 1894010.89 | 0
22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 | 0 | 771191.87 |  | 771191.87 |  |  | 0 | 771191.87 | Согласовано обеими сторонами | 771191.87 | 771191.87 | 0
23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) (Смещение закладных М1 на фундаменте ФМ1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | -109388.95 |  | Дублируется, учтено в АС1 В АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на реконструкцию - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -109388.95 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | -1513846.08 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -1513846.08 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | -205626.28 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -205626.28 | 0 | Согласовано обеими сторонами |  |  | 0
26 | Вырубка кустарников | 148688.69 | 0 | 148688.69 | - | 148688.69 |  |  | 0 | 148688.69 | Согласовано обеими сторонами | 148688.69 | 148688.69 | 0
27 | КС трансбордер | 554638.52 | 0 | 554638.52 |  | 554638.52 |  |  | 0 | 554638.52 | Согласовано обеими сторонами | 554638.52 | 554638.52 | 0
28 | СС | 557534.86 | 0 | 557534.86 | - | 557534.86 |  |  | 0 | 557534.86 | Согласовано обеими сторонами | 557534.86 | 557534.86 | 0
29 | ГП2 доп работы |  |  |  |  | 495495.94 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
30 | ПЖ (доп.провал жд пути) |  |  |  |  | 168573.56 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
[10 empty] | 234513284.1881 |  | 185248742.6753 | 175486438.5727
| Резка асфальта |  | -5712115.5 | -5712115.5 |  |  | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м - комментарий Заказчика В 8-м цехе согласована цена 3500р/ без НДС) | 3519557.5 | -2192558 | Некорректно! 8цех совершенно другой объект, там коммерческие расценки обусловленные стесненными условиями, армированным бетоном, его толщиной и прочее…, к тому же резки не было такого объема, расценка согласована 1800р/м | 0 | 0
| Задержка ИД на 16 недель |  | -16000000 | -16000000 |  |  | 11.05.2024-05.09.2024 // 16недель | РД в работу Заказчиком не передавалась! | -16000000 | -16000000 | ИД вовремя не сдавалась, было соглашение по -1млн/неделя | -16000000 | -16000000
| Итого | 289016353.85 | -68203234.1578 | 220813119.6922 | -3645980.23 | 286032051.33 |  |  | -66976623.9674 | 216320726.1881 |  | 169248742.6753 | 159486438.5727
| К10-К10А | [10 empty] | 462113.73 | НВК 4
| К16А | [10 empty] | 1533023.57 | НВК5
| К26-К27 | [10 empty] | 1177198.258 | НВК5
| К11А до К11Б | [10 empty] | 1998309.08 | НВК 4
| от цеха №121 до К11Б | [10 empty] | 129726.93 | НВК 4
| Ксущ. до К11А | [10 empty] | 321059.6 | НВК 4
| К15Б-К15В(+К15А)-К17 | [10 empty] | 2510138.25 | НВК5
| Кл1, Кл2, Кл3 | [10 empty] | 527744.58 | НВК5
[12 empty] | 1463340.76 | Послос.ремонт
[5 empty] | Оплачено ЭЭ | 219268688
[5 empty] | Оплачено Техресурс | 3999999
[5 empty] | Итого оплачено | 223268687
[5 empty] | Согласовано в текущей версии | 159486438.5727
[5 empty] | Разница согл./оплачено | -63782248.4273

## СВОД в.10
№ | Наименование работ | Сумма | Примечания | Сумма в-9.1 |  |  | Сумма корректировки | Итого с учетом корректировки
АС-1
| Фундаменты ФМ1 | 342871.72 |  | 342871.72 |  |  |  | 342871.72
| Фундаменты ФМ2 | 216052.24 |  | 216052.24 |  |  |  | 216052.24
| Опора ОП-1 | 660347.46 |  | 660347.46 |  |  |  | 660347.46
| Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт. | 602224.81 |  | 602224.81 |  |  |  | 602224.81
| Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 | 109388.96 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 109388.96 |  |  |  | 109388.96
| Площадка трансбордера. АС1 | 9333025.67 |  | 9333025.67 |  |  |  | 9333025.67
| Водосток | 942395.17 |  | 942395.17 |  |  |  | 942395.17
| Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 89859.26 |  |  |  | 89859.26
| ГСН | 5215041.9 |  | 5215041.9 |  |  |  | 5215041.9
| Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 32659.2 | Доп.работа | 32659.2 |  |  |  | 32659.2
| КС | 8429543.85 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 8429543.85 |  |  |  | 8429543.85
| НВК 1 | 630049.57 |  | 630049.57 |  |  |  | 630049.57
| НВК2 | 1468420.67 |  | 1468420.67 |  |  |  | 1468420.67
| НВК3 |  |  |  | 19131216.3403 | 29632.5997
| В1-3А и В1-4 | 2084185.34 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 2084185.34 |  |  |  | 2084185.34
| В1-4 до Уг.1 | 2191939.01 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 2191939.01 |  |  |  | 2191939.01
| Уг1 до Уг.2 | 922610.31 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 922610.31 |  |  |  | 922610.31
| Уг.2 до В1нов | 629152.39 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 629152.39 |  |  |  | 629152.39
| В1-30 – В1-31 +Камера | 3722901.26 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 3722901.26 |  |  |  | 3722901.26
| В1-1 – В1-1А +Подвал+Гараж | 3068660.82 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 3068660.82 |  |  |  | 3068660.82
| В1-2 – В1-2А | 2335008.55 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 2335008.55 |  |  |  | 2335008.55
| В1-нов.1 и В1-5 | 1162257.34 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1162257.34 |  |  |  | 1162257.34
| В1-нов.1- цех №121/18 | 158910.29 |  | 158910.29 |  |  |  | 158910.29
| В1-нов.1 до В1-7 | 1862440.51 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1862440.51 |  |  |  | 1862440.51
| В1-7 до В1-8 (Защита сущ. трубы) | 1022783.12 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1022783.12 |  |  |  | 1022783.12
НВК4
| К11А до К11Б | 1982384.9 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1982384.9 | 2819894.7165 | 70264.6335 | -23219.494 | 1959165.406
| от цеха №121 до К11Б | 129434.34 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 129434.34 |  |  |  | 129434.34
| Ксущ. до К11А | 316312.41 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 316312.41 |  |  |  | 316312.41
| К10-К10А | 462027.7 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 462027.7 |  |  |  | 462027.7
| НВК5 |  |  |  | 5661185.0752 | 13899.0748
| К16А (дождеприемник) | 1533023.56 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1533023.56 |  |  |  | 1533023.56
| К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2486926.18 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 2486926.18 |  |  |  | 2486926.18
| Кл1, Кл2, Кл3 | 527744.58 |  | 527744.58 |  |  |  | 527744.58
| кол.26-27 | 1127389.83 |  | 1127389.83 |  |  |  | 1127389.83
| ПЖ | 67504674.28 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 67504674.28 | 308.736 | 67504365.544 | -616742.9648 | 66887931.3152
ПЖ. Послеосадочный ремонт
| ГП1 Генеральный план | 19754091.0557 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 19754091.0557 | 20395444.0256 | 612373.3501 | -628761.8415 | 19125329.2142
| ГП1/1 Генеральный план. Восстановление а/б покрытия после подъема путей | 1253726.32 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1253726.32 |  |  |  | 1253726.32
| Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 |  | 2140860.28 |  |  |  | 2140860.28
| ГП 2 | 65485288.0929 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 65485288.0929 |  |  |  | 65485288.0929
| ЭС1 | 912139.03 |  | 912139.03 |  |  |  | 912139.03
ЭС2
| ТП7-склад цеха №75 | 1177989.2 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1177989.2 | 5358956.2466 | 179814.3634 | -201392.4 | 976596.8
| 28-28А; 28Б-28В | 760787.04 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 760787.04 |  |  |  | 760787.04
| т.1-т.2; т.7-т.8 | 1812058.14 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 1812058.14 |  |  |  | 1812058.14
| цех 417-цех ММЗ | 1374346.68 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 1374346.68 |  |  |  | 1374346.68
| Защита КЛ (ж/д пути 33, 35,37, 39) | 413589.55 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 413589.55 |  |  |  | 413589.55
АС2
| Подпорная стенка | 1513846.08 |  | 1513846.08 |  |  |  | 1513846.08
| Удлинение подпорной стенки ПС-2 | 205626.28 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 205626.28 |  |  |  | 205626.28
| Монтаж колодцев ВК1-ВК2 | 174538.53 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 174538.53 |  |  |  | 174538.53
| Вырубка кустарников | 148688.69 | Доп.работа. | 148688.69 |  |  |  | 148688.69
| КС трансбордер | 554638.52 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 554638.52 |  |  |  | 554638.52
| СС | 557534.86 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 557534.86 |  |  |  | 557534.86
| Временный переезд возле цеха 417 | 771191.87 | Доп.работа. Тех.решения ЭЭ/ТР | 771191.87 |  |  |  | 771191.87
| ТС1 | 6284604.509 |  | 6284604.509 |  |  |  | 6284604.509
| ТС2 | 3337014.4 |  | 3337014.4 |  |  |  | 3337014.4
| ТС3 | 5360061.56 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 5360061.56 |  |  |  | 5360061.56
| АС4 | 6829177.28 | Тех.решения ЭЭ/ТР | 6829177.28 | 6601017.4999 | 228159.7801 | -24099.578 | 6601017.4999
| ВСЕГО: | 244124445.1676 |  | 244124445.1676 |  |  |  | 242426168.6872
[7 empty] | свод в 9.1 | 242371828.6171
-54340.0701

## ПЖ
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 325 | 2843031.75 | 3411638.1 |  |  |  | 2843031.75 | 3411638.1 | 8747.79 | 325 | 2843031.75 | 3411638.1 | 0 | 0 | 0 | 2843031.75 | 3411638.1
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | 449.45 | 1688.15 | 758739.0175 | 910486.821 | 0 | 0 | 0 | 758739.0175 | 910486.821
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | 853.955 | 308.75 | 263658.6062 | 316390.3275 | 0 | 0 | 0 | 263658.6062 | 316390.3275
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 | 0 | 0 | 0 | 39231.75 | 47078.1
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 2911.44 | 277.875 | 809016.39 | 970819.67 |  |  |  | 809016.39 | 970819.67 | 2911.44 | 277.875 | 809016.39 | 970819.668 | 0 | 0 | 0 | 809016.39 | 970819.67
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 277.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 1483.2 | 277.875 | 412144.2 | 494573.04 |  |  |  | 412144.2 | 494573.04 | 1483.2 | 277.875 | 412144.2 | 494573.04 | 0 | 0 | 0 | 412144.2 | 494573.04
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 277.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройсвто онований под ж/д пути | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 77.5 | 459182.85 | 551019.42 |  |  |  | 459182.85 | 551019.42 | 5924.94 | 77.5 | 459182.85 | 551019.42 | 0 | 0 | 0 | 459182.85 | 551019.42
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33 | 6517.434 | 0 | 0 | 0 | 145.66 | 949329.4364 | 1139195.3237 | 949329.4364 | 1139195.3237
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.405 | 2557008.486 | 0 | 0 | 0 | 2130840.405 | 2557008.486
10.1 | Песок | м3 | 1986.55 |  |  |  | 1029.16 | 2044477.8 | 2453373.36 | 2044477.8 | 2453373.36 | 1986.55 | 0 | 0 | 0 | 1029.16 | 2044477.798 | 2453373.3576 | 2044477.798 | 2453373.3576
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.7658 | 4874484.919 | 0 | 0 | 0 | 4062070.7658 | 4874484.919
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2 | 3601.8108 | 0 | 0 | 0 | 4195.84 | 15112621.8271 | 18135146.1925 | 15112621.8271 | 18135146.1925
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  | 61103.43 | 73324.12 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.116 | 0 | 0 | 0 | 61103.43 | 73324.116
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  | 61103.43 | 73324.12 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.116 | 0 | 0 | 0 | 61103.43 | 73324.116
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 50.31 |  |  |  | 4195.84 | 211092.71 | 253311.25 | 211092.71 | 253311.25 | 50.31 | 0 | 0 | 0 | 4195.84 | 211092.7104 | 253311.2525 | 211092.7104 | 253311.2525
| Демонтажные работы | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16 | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 | 0 | 0 | 0 | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036 | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 | 0 | 0 | 0 | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32 | 725.52 | 1880.81 | 1364565.2712 | 1637478.3254 | 0 | 0 | 0 | 1364565.2712 | 1637478.3254
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8 | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 | 0 | 0 | 0 | 158384 | 190060.8
| Прочие работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 335 | 27640.85 | 33169.02 |  |  |  | 27640.85 | 33169.02 | 82.51 | 335 | 27640.85 | 33169.02 | 0 | 0 | 0 | 27640.85 | 33169.02
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | 56.17 | 308.75 | 17342.4875 | 20810.985 | 0 | 0 | 0 | 17342.4875 | 20810.985
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 335 | 18816.95 | 22580.34 |  |  |  | 18816.95 | 22580.34 | 56.17 | 335 | 18816.95 | 22580.34 | 0 | 0 | 0 | 18816.95 | 22580.34
| Устройство верхнего строения пути | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11 | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.262 | 3266321.1144 | 0 | 0 | 0 | 2721934.262 | 3266321.1144
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 158.3365 | 209004.18 | 250805.016 | 209004.18 | 250805.016
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84 | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 | 0 | 0 | 0 | 1037263.2 | 1244715.84
| Укладка контррельсов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5 | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.496 | 0 | 0 | 0 | 56084.58 | 67301.496
| Укладка глухого пересечения | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973 | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 | 0 | 0 | 0 | 179977.5 | 215973
| Укладка стрелочных переводов | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720 | 3 | 205200 | 615600 | 738720 | 0 | 0 | 0 | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32 | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 | 0 | 0 | 0 | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16 | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 | 0 | 0 | 0 | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48 | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 | 0 | 0 | 0 | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32 | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 | 0 | 0 | 0 | 330113.6 | 396136.32
| Устройство тупиковых упоров | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 3.15 | 76000 | 239400 | 287280 |  |  |  | 239400 | 287280 | 3.15 | 76000 | 239400 | 287280 | 0 | 0 | 0 | 239400 | 287280
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 | 0 | 0 | 0 | 274137.6 | 328965.12
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | 2998.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | 2282.89 | 0 | 0 | 0 | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1
| Рихтовка, выправка и балластировка путей | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 1500 | 3172530 | 3807036 |  |  |  | 3172530 | 3807036 | 2115.02 | 1500 | 3172530 | 3807036 | 0 | 0 | 0 | 3172530 | 3807036
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.2969 | 1842805.5563 | 0 | 0 | 0 | 1535671.2969 | 1842805.5563
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88 | 1264.4073 | 0 | 0 | 0 | 4195.84 | 5305250.7256 | 6366300.8708 | 5305250.7256 | 6366300.8708
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1421 | 177625 | 213150 |  |  |  | 177625 | 213150 | 125 | 1421 | 177625 | 213150 | 0 | 0 | 0 | 177625 | 213150
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 | 0 | 0 | 0 | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 110 |  |  |  | 1029.16 | 113207.6 | 135849.12 | 113207.6 | 135849.12 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1029.16 | 113207.6 | 135849.12 | 113207.6 | 135849.12
| Изготовление и устройство закладных конструкций | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (380шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 238 | 1053.4 | 250709.2 | 300851.04 |  |  |  | 250709.2 | 300851.04 | 238 | 1053.4 | 250709.2 | 300851.04 | 0 | 0 | 0 | 250709.2 | 300851.04
37 | Сверление рельс для установки МС2 (380 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 238 |  |  |  | 79.32 | 18878.16 | 22653.79 | 18878.16 | 22653.79 | 238 | 0 | 0 | 0 | 79.32 | 18878.16 | 22653.792 | 18878.16 | 22653.792
38.2 | Болт М14 | шт | 238 |  |  |  | 17.53 | 4172.14 | 5006.57 | 4172.14 | 5006.57 | 238 | 0 | 0 | 0 | 17.53 | 4172.14 | 5006.568 | 4172.14 | 5006.568
38.3 | Гайка М14 | шт | 476 |  |  |  | 4.79 | 2280.04 | 2736.05 | 2280.04 | 2736.05 | 476 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 2280.04 | 2736.048 | 2280.04 | 2736.048 | -0.002 | по ИД и факту меньше!!!
38.4 | Шайба М14 | шт | 476 |  |  |  | 0.96 | 456.96 | 548.35 | 456.96 | 548.35 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 456.96 | 548.352 | 456.96 | 548.352 | 0.002
39 | Установка изделий МС-1 | м | 936 | 900.45 | 842821.2 | 1011385.44 |  |  |  | 842821.2 | 1011385.44 | 561.8 | 900.45 | 505872.81 | 607047.372 | 0 | 0 | 0 | 505872.81 | 607047.372 | -404338.068
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 936 |  |  |  | 473.02 | 442746.72 | 531296.06 | 442746.72 | 531296.06 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 473.02 | 265742.636 | 318891.1632 | 265742.636 | 318891.1632 | -212404.8968
| Подготовительные и демонтажные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 1800 | 406980 | 488376 |  |  |  | 406980 | 488376 | 226.1 | 1800 | 406980 | 488376 | 0 | 0 | 0 | 406980 | 488376
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 0 | 4804.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4804.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 158.1 | 4380.38 | 692538.08 | 831045.7 |  |  |  | 692538.08 | 831045.7 | 158.1 | 4380.38 | 692538.078 | 831045.6936 | 0 | 0 | 0 | 692538.078 | 831045.6936
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96 | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 | 0 | 0 | 0 | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | 127.36 | 4380.38 | 557885.1968 | 669462.2362 | 0 | 0 | 0 | 557885.1968 | 669462.2362
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 663.81 | 335 | 222376.35 | 266851.62 |  |  |  | 222376.35 | 266851.62 | 663.81 | 335 | 222376.35 | 266851.62 | 0 | 0 | 0 | 222376.35 | 266851.62
| Разборка бетонных конструкций Путь №30 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | 84.4 | 4380.38 | 369704.072 | 443644.8864 | 0 | 0 | 0 | 369704.072 | 443644.8864
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 211 | 335 | 70685 | 84822 |  |  |  | 70685 | 84822 | 211 | 335 | 70685 | 84822 | 0 | 0 | 0 | 70685 | 84822
| Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | 43.2 | 4380.38 | 189232.416 | 227078.8992 | 0 | 0 | 0 | 189232.416 | 227078.8992
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | 6.04 | 4804.26 | 29017.7304 | 34821.2765 | 0 | 0 | 0 | 29017.7304 | 34821.2765
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | 25.67 | 4380.38 | 112444.3546 | 134933.2255 | 0 | 0 | 0 | 112444.3546 | 134933.2255
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | 15.1 | 4380.38 | 66143.738 | 79372.4856 | 0 | 0 | 0 | 66143.738 | 79372.4856
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 212.4 | 335 | 71154 | 85384.8 |  |  |  | 71154 | 85384.8 | 212.4 | 335 | 71154 | 85384.8 | 0 | 0 | 0 | 71154 | 85384.8
| Демонтаж опор | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 | 0 | 0 | 0 | 48473.75 | 58168.5
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 | 0 | 0 | 0 | 5064.45 | 6077.34
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 | 0 | 0 | 0 | 2562.15 | 3074.58
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 | 0 | 0 | 0 | 22206.25 | 26647.5
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 | 0 | 0 | 0 | 35174.7 | 42209.64
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 335 | 184719 | 221662.8 |  |  |  | 184719 | 221662.8 | 551.4 | 335 | 184719 | 221662.8 | 0 | 0 | 0 | 184719 | 221662.8
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 | 0 | 0 | 0 | 68925 | 82710
| Демонтаж ж/б конструкций опор | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 | 0 | 0 | 0 | 131411.4 | 157693.68
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | м3 | 19.2 | 4380.38 | 84103.3 | 100923.96 |  |  |  | 84103.3 | 100923.96 | 19.2 | 4380.38 | 84103.296 | 100923.9552 | 0 | 0 | 0 | 84103.296 | 100923.9552
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 123 | 335 | 41205 | 49446 |  |  |  | 41205 | 49446 | 123 | 335 | 41205 | 49446 | 0 | 0 | 0 | 41205 | 49446
| Демонтаж м/ конструкций | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52 | 4.62 | 94946.341 | 438652.0954 | 526382.5145 | 0 | 0 | 0 | 438652.0954 | 526382.5145
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 18400 | 125488 | 150585.6 |  |  |  | 125488 | 150585.6 | 6.82 | 18400 | 125488 | 150585.6 | 0 | 0 | 0 | 125488 | 150000
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 | 0 | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 | 0 | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 | 0 | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88
| Стыковка с путями 417 цеха | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93 | 8.46 | 1979.8 | 16749.108 | 20098.9296 | 0 | 0 | 0 | 16749.108 | 20098.9296
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5 | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 | 0 | 0 | 0 | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158.3365 | 1266.692 | 1520.0304 | 1266.692 | 1520.0304
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6 | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 | 0 | 0 | 0 | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640 | 32 | 277.0833 | 8866.6667 | 10640 | 0 | 0 | 0 | 8866.6667 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | 0.32 | 4380.38 | 1401.7216 | 1682.0659 | 0 | 0 | 0 | 1401.7216 | 1682.0659
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 335 | 257.28 | 308.74 |  |  |  | 257.28 | 308.74 | 0.768 | 335 | 257.28 | 308.736 | 0 | 0 | 0 | 257.28 | 308.736
Итого |  |  |  |  | 30740217.78 | 36888261.34 |  | 25513677.45 | 30616412.94 | 56253895.23 | 67504674.28 |  |  | 30403269.3556 | 36483923.2268 | 20043.633 | 25336673.3555 | 30404008.0267 | 55739942.7112 | 66887345.6554 | -616742.9648
КП с дисконтом
новые работы

## ГП1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.016 |  |  |  | 88621.68 | 106346.016 | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.016 |  | 0 | 0 | 88621.68 | 106346.016
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37.32 | 1800 | 67176 | 80611.2 |  |  |  | 67176 | 80611.2 | 37.32 | 1800 | 67176 | 80611.2 |  | 0 | 0 | 67176 | 80611.2
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.5612 | 1402107.0734 |  |  |  | 1168422.5612 | 1402107.0734 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.5612 | 1402107.0734 |  | 0 | 0 | 1168422.5612 | 1402107.0734
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.816 |  |  |  | 128035.68 | 153642.816 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.816 |  | 0 | 0 | 128035.68 | 153642.816
| Прочие работы | [10 empty] | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1078.14 | 335 | 361176.9 | 433412.28 |  |  |  | 361176.9 | 433412.28 | 1078.14 | 335 | 361176.9 | 433412.28 |  | 0 | 0 | 361176.9 | 433412.28
| Земляные работы | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1506.74 | 308.75 | 465205.975 | 558247.17 |  |  |  | 465205.975 | 558247.17 | 1506.74 | 308.75 | 465205.975 | 558247.17 |  | 0 | 0 | 465205.975 | 558247.17
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.98 | 1688.15 | 32041.087 | 38449.3044 |  |  |  | 32041.087 | 38449.3044 | 18.98 | 1688.15 | 32041.087 | 38449.3044 |  | 0 | 0 | 32041.087 | 38449.3044
| Прочие работы | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2898.87 | 308.75 | 895026.1125 | 1074031.335 |  |  |  | 895026.1125 | 1074031.335 | 1201.807 | 308.75 | 371057.9112 | 445269.4935 |  | 0 | 0 | 371057.9112 | 445269.4935 | -628761.8415 | 2002,19м3=3804,16т это погрузка Террус
| Устройство асфальтобетонного покрытия | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 1454.19 | 77.5 | 112699.725 | 135239.67 |  |  |  | 112699.725 | 135239.67 | 1454.19 | 77.5 | 112699.725 | 135239.67 |  | 0 | 0 | 112699.725 | 135239.67
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 1599.609 |  |  |  | 153.33 | 245268.048 | 294321.6576 | 245268.048 | 294321.6576 | 1599.609 |  | 0 | 0 | 153.33 | 245268.048 | 294321.6576 | 245268.048 | 294321.6576
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 536.41 | 1055.45 | 566153.9345 | 679384.7214 |  |  |  | 566153.9345 | 679384.7214 | 536.41 | 1055.45 | 566153.9345 | 679384.7214 |  | 0 | 0 | 566153.9345 | 679384.7214
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 590.051 |  |  |  | 1191.3 | 702927.7563 | 843513.3076 | 702927.7563 | 843513.3076 | 590.051 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 702927.7563 | 843513.3076 | 702927.7563 | 843513.3076
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 257.77 | 1582.99 | 408047.3323 | 489656.7988 |  |  |  | 408047.3323 | 489656.7988 | 257.77 | 1582.99 | 408047.3323 | 489656.7988 |  | 0 | 0 | 408047.3323 | 489656.7988
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 324.7902 |  |  |  | 3805.7 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 324.7902 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 1236054.0641 | 1483264.877
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1582.99 | 288088.3501 | 345706.0201 |  |  |  | 288088.3501 | 345706.0201 | 181.99 | 1582.99 | 288088.3501 | 345706.0201 |  | 0 | 0 | 288088.3501 | 345706.0201
12.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 4206.1 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 229.3074 |  | 0 | 0 | 4206.1 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 964489.8551 | 1157387.8262
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.852 |  |  |  | 2437150.71 | 2924580.852 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.852 |  | 0 | 0 | 2437150.71 | 2924580.852
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 279.0459 |  |  |  | 4406.1 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 279.0459 |  | 0 | 0 | 4406.1 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 1229504.0519 | 1475404.8622
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2274.9 | 1083 | 2463716.7 | 2956460.04 |  |  |  | 2463716.7 | 2956460.04 | 2274.9 | 1083 | 2463716.7 | 2956460.04 |  | 0 | 0 | 2463716.7 | 2956460.04
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 394.9226 |  |  |  | 4406.1 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 394.9226 |  | 0 | 0 | 4406.1 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 1740068.6441 | 2088082.3729
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62 | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  | 0 | 0 | 91753.85 | 110104.62
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6 | 59 |  | 0 | 0 | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6
| Посев многолетних трав | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 55.36 | 1310.05 | 72524.368 | 87029.2416 |  |  |  | 72524.368 | 87029.2416 | 55.36 | 1310.05 | 72524.368 | 87029.2416 |  | 0 | 0 | 72524.368 | 87029.2416
16.1 | Песок природный средний | м3 | 60.896 |  |  |  | 1191.3 | 72545.4048 | 87054.4858 | 72545.4048 | 87054.4858 | 60.896 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 72545.4048 | 87054.4858 | 72545.4048 | 87054.4858
17 | Уплотнение | м3 | 55.36 | 188.1 | 10413.216 | 12495.8592 |  |  |  | 10413.216 | 12495.8592 | 55.36 | 188.1 | 10413.216 | 12495.8592 |  | 0 | 0 | 10413.216 | 12495.8592
18 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 52.82 | 304.06 | 16060.4492 | 19272.539 |  |  |  | 16060.4492 | 19272.539 | 52.82 | 304.06 | 16060.4492 | 19272.539 |  | 0 | 0 | 16060.4492 | 19272.539
18.1 | Земля растительная | м3 | 52.82 |  |  |  | 1262.44 | 66682.0808 | 80018.497 | 66682.0808 | 80018.497 | 52.82 |  | 0 | 0 | 1262.44 | 66682.0808 | 80018.497 | 66682.0808 | 80018.497
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см | м3 | 55.36 | 304.06 | 16832.7616 | 20199.3139 |  |  |  | 16832.7616 | 20199.3139 | 55.36 | 304.06 | 16832.7616 | 20199.3139 |  | 0 | 0 | 16832.7616 | 20199.3139
19.1 | Земля растительная | м3 | 55.36 |  |  |  | 1262.44 | 69888.6784 | 83866.4141 | 69888.6784 | 83866.4141 | 55.36 |  | 0 | 0 | 1262.44 | 69888.6784 | 83866.4141 | 69888.6784 | 83866.4141
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.492 |  |  |  | 84120.41 | 100944.492 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.492 |  | 0 | 0 | 84120.41 | 100944.492
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.25 |  |  |  | 461.7 | 1038.825 | 1246.59 | 1038.825 | 1246.59 | 2.25 |  | 0 | 0 | 461.7 | 1038.825 | 1246.59 | 1038.825 | 1246.59
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.78 |  |  |  | 615.6 | 1095.768 | 1314.9216 | 1095.768 | 1314.9216 | 1.78 |  | 0 | 0 | 615.6 | 1095.768 | 1314.9216 | 1095.768 | 1314.9216
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.61 |  |  |  | 1201.75 | 1934.8175 | 2321.781 | 1934.8175 | 2321.781 | 1.61 |  | 0 | 0 | 1201.75 | 1934.8175 | 2321.781 | 1934.8175 | 2321.781
| Вертикальная планировка | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  | 342403.75 | 410884.5 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  | 0 | 0 | 342403.75 | 410884.5
| Прочие работы | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1752.22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 10115671.5524 | 12138805.8629 |  | 6346070.994 | 7615285.1928 | 16461742.5464 | 19754091.0557 |  |  | 9591703.3512 | 11510044.0214 | 24410.86 | 6346070.994 | 7615285.1928 | 15937774.3452 | 19125329.2142 | -628761.8415
КП с дисконтом
новые работы

## ЭС2-1-2; 7-8
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ЭС2. Переустройство кабельных линий т.1-т.2; т.7-т.8
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 68.96 | 1800 | 124128 | 148953.6 |  |  |  | 124128 | 148953.6 | 68.96 | 1800 | 124128 | 148953.6 |  | 0 | 0 | 124128 | 148953.6
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 9.87 | 4380.38 | 43234.35 | 51881.22 |  |  |  | 43234.35 | 51881.22 | 9.87 | 4380.38 | 43234.3506 | 51881.2207 |  | 0 | 0 | 43234.3506 | 51881.2207
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 16.45 | 304 | 5000.8 | 6000.96 |  |  |  | 5000.8 | 6000.96 | 16.45 | 304 | 5000.8 | 6000.96 |  | 0 | 0 | 5000.8 | 6000.96
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 40.8 | 335 | 13668 | 16401.6 |  |  |  | 13668 | 16401.6 | 40.8 | 335 | 13668 | 16401.6 |  | 0 | 0 | 13668 | 16401.6
| Земляные работы | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 52.96 | 308.75 | 16351.4 | 19621.68 |  |  |  | 16351.4 | 19621.68 | 52.96 | 308.75 | 16351.4 | 19621.68 |  | 0 | 0 | 16351.4 | 19621.68
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.08 | 1688.15 | 1823.2 | 2187.84 |  |  |  | 1823.2 | 2187.84 | 1.08 | 1688.15 | 1823.202 | 2187.8424 |  | 0 | 0 | 1823.202 | 2187.8424
7 | Устройство песчаного основания h=0,1м | м3 | 6.12 | 1310.05 | 8017.51 | 9621.01 |  |  |  | 8017.51 | 9621.01 | 6.12 | 1310.05 | 8017.506 | 9621.0072 |  | 0 | 0 | 8017.506 | 9621.0072
7.1 | Песок природный средний | м3 | 6.732 |  |  |  | 1191.3 | 8019.83 | 9623.8 | 8019.83 | 9623.8 | 6.732 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 8019.8316 | 9623.7979 | 8019.8316 | 9623.7979
8 | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м3 | 15.4 | 1310.05 | 20174.77 | 24209.72 |  |  |  | 20174.77 | 24209.72 | 15.4 | 1310.05 | 20174.77 | 24209.724 |  | 0 | 0 | 20174.77 | 24209.724
8.1 | Песок природный средний | м3 | 16.874 |  |  |  | 1191.3 | 20102 | 24122.4 | 20102 | 24122.4 | 16.874 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 20101.9962 | 24122.3954 | 20101.9962 | 24122.3954
9 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 19 | 1310.05 | 24890.95 | 29869.14 |  |  |  | 24890.95 | 29869.14 | 19 | 1310.05 | 24890.95 | 29869.14 |  | 0 | 0 | 24890.95 | 29869.14
9.1 | Песок природный средний | м3 | 20.9 |  |  |  | 1191.3 | 24898.17 | 29877.8 | 24898.17 | 29877.8 | 20.9 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 24898.17 | 29877.804 | 24898.17 | 29877.804
10 | Обратная засыпка траншеи щебнем | м3 | 24.7 | 1350.9 | 33367.23 | 40040.68 |  |  |  | 33367.23 | 40040.68 | 24.7 | 1350.9 | 33367.23 | 40040.676 |  | 0 | 0 | 33367.23 | 40040.676
10.1 | Щебень | м3 | 31.122 |  |  |  | 1299.6 | 40446.15 | 48535.38 | 40446.15 | 48535.38 | 31.122 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 40446.1512 | 48535.3814 | 40446.1512 | 48535.3814
11 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 12.18 | 118.75 | 1446.38 | 1735.66 |  |  |  | 1446.38 | 1735.66 | 12.18 | 118.75 | 1446.375 | 1735.65 |  | 0 | 0 | 1446.375 | 1735.65
12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 12.18 | 188.1 | 2291.06 | 2749.27 |  |  |  | 2291.06 | 2749.27 | 12.18 | 188.1 | 2291.058 | 2749.2696 |  | 0 | 0 | 2291.058 | 2749.2696
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 79.53 | 308.75 | 24554.89 | 29465.87 |  |  |  | 24554.89 | 29465.87 | 79.53 | 308.75 | 24554.8875 | 29465.865 |  | 0 | 0 | 24554.8875 | 29465.865
| Переустройство кабельных линий | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Монтаж трубы ПНД гофрированной Ф110мм | м | 320.16 | 146.3 | 46839.41 | 56207.29 |  |  |  | 46839.41 | 56207.29 | 320.16 | 146.3 | 46839.408 | 56207.2896 |  | 0 | 0 | 46839.408 | 56207.2896
14.1 | Труба ПНД гофрированная Ф110мм | м | 326.5632 |  |  |  | 158.13 | 51639.44 | 61967.33 | 51639.44 | 61967.33 | 326.5632 |  | 0 | 0 | 158.13 | 51639.4388 | 61967.3266 | 51639.4388 | 61967.3266
15 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 24 | 1877.257 | 45054.17 | 54065 |  |  |  | 45054.17 | 54065 | 24 | 1877.257 | 45054.168 | 54065.0016 |  | 0 | 0 | 45054.168 | 54065.0016
15.1 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 24 |  |  |  | 7628.5 | 183084 | 219700.8 | 183084 | 219700.8 | 2 |  | 0 | 0 | 7628.5 | 15257 | 18308.4 | 15257 | 18308.4 | -201392.4 | Пены меньше по ВОР и ИД
16 | Установка короба (лоток лестничный ЛЛ 2000х200мм с крышкой | шт. | 16 | 1632.8 | 26124.8 | 31349.76 |  |  |  | 26124.8 | 31349.76 | 16 | 1632.8 | 26124.8 | 31349.76 |  | 0 | 0 | 26124.8 | 31349.76
16.1 | Лоток лестничный ЛЛ 2000х200мм | м | 16 |  |  |  | 2143.24 | 34291.84 | 41150.21 | 34291.84 | 41150.21 | 16 |  | 0 | 0 | 2143.24 | 34291.84 | 41150.208 | 34291.84 | 41150.208
16.2 | Крышка 800х2000х100мм | шт. | 2 |  |  |  | 2150.5 | 4301 | 5161.2 | 4301 | 5161.2 | 2 |  | 0 | 0 | 2150.5 | 4301 | 5161.2 | 4301 | 5161.2
17 | Устройство кабельных вставок АСБл-3х70-10кВ открыто в траншее, в трубе | м | 180.57 | 167.2 | 30191.3 | 36229.56 |  |  |  | 30191.3 | 36229.56 | 180.57 | 167.2 | 30191.304 | 36229.5648 |  | 0 | 0 | 30191.304 | 36229.5648
17.1 | Кабель АСБл-3х70-10кВ | м | 184.6506 |  |  |  | 938.84 | 173357.37 | 208028.84 | 173357.37 | 208028.84 | 184.6506 |  | 0 | 0 | 938.84 | 173357.3693 | 208028.8432 | 173357.3693 | 208028.8432
18 | Устройство кабельных вставок АВБШв-3х95-6кВ открыто в траншее, в трубе | м | 61.34 | 167.2 | 10256.05 | 12307.26 |  |  |  | 10256.05 | 12307.26 | 61.34 | 167.2 | 10256.048 | 12307.2576 |  | 0 | 0 | 10256.048 | 12307.2576
18.1 | Кабель АВБШв-3х95-6кВ | м | 62.5668 |  |  |  | 1242.76 | 77755.52 | 93306.62 | 77755.52 | 93306.62 | 62.5668 |  | 0 | 0 | 1242.76 | 77755.5164 | 93306.6196 | 77755.5164 | 93306.6196
19 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 44.44 | 17.53 | 779.03 | 934.84 |  |  |  | 779.03 | 934.84 | 44.44 | 17.53 | 779.0332 | 934.8398 |  | 0 | 0 | 779.0332 | 934.8398
19.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 44.44 |  |  |  | 18.34 | 815.03 | 978.04 | 815.03 | 978.04 | 44.44 |  | 0 | 0 | 18.34 | 815.0296 | 978.0355 | 815.0296 | 978.0355
20 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16 | 6715.55 | 107448.8 | 128938.56 |  |  |  | 107448.8 | 128938.56 | 16 | 6715.55 | 107448.8 | 128938.56 |  | 0 | 0 | 107448.8 | 128938.56
20.1 | Муфта соединительная 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16 |  |  |  | 7106 | 113696 | 136435.2 | 113696 | 136435.2 | 16 |  | 0 | 0 | 7106 | 113696 | 136435.2 | 113696 | 136435.2
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 16 | 12000 | 192000 | 230400 |  |  |  | 192000 | 230400 | 16 | 12000 | 192000 | 230400 |  | 0 | 0 | 192000 | 230400
Итого |  |  |  |  | 777642.1 | 933170.52 |  | 732406.35 | 878887.62 | 1510048.45 | 1812058.14 |  |  | 777642.0903 | 933170.5084 | 26259.81 | 564579.3431 | 677495.2117 | 1342221.4334 | 1610665.7201 | -201392.4
КП с дисконтом
новые работы

## АС4
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС4. Эстакада
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 13.3 | 4380.38 | 58259.054 | 69910.86 |  |  |  | 58259.054 | 69910.86 | 13.3 | 4380.38 | 58259.054 | 69910.8648 |  | 0 | 0 | 58259.054 | 69910.8648
| Разборка щебеночного основания | м3 |  | 304 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 19.021 | 335 | 6372.035 | 7646.44 |  |  |  | 6372.035 | 7646.44 | 19.021 | 335 | 6372.035 | 7646.442 |  | 0 | 0 | 6372.035 | 7646.442
| Земляные работы. Устройство котлованов | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 52 | 308.75 | 16055 | 19266 |  |  |  | 16055 | 19266 | 52 | 308.75 | 16055 | 19266 |  | 0 | 0 | 16055 | 19266
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 2.7 | 1688.15 | 4558.005 | 5469.61 |  |  |  | 4558.005 | 5469.61 | 2.7 | 1688.15 | 4558.005 | 5469.606 |  | 0 | 0 | 4558.005 | 5469.606
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 38 | 308.75 | 11732.5 | 14079 |  |  |  | 11732.5 | 14079 | 38 | 308.75 | 11732.5 | 14079 |  | 0 | 0 | 11732.5 | 14079
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 9.6 | 854.05 | 8198.88 | 9838.66 |  |  |  | 8198.88 | 9838.66 | 9.6 | 854.05 | 8198.88 | 9838.656 |  | 0 | 0 | 8198.88 | 9838.656
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 147.52 | 308.75 | 45546.8 | 54656.16 |  |  |  | 45546.8 | 54656.16 | 147.52 | 308.75 | 45546.8 | 54656.16 |  | 0 | 0 | 45546.8 | 54656.16
| Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 147.52 | 350 | 51632 | 61958.4 |  |  |  | 51632 | 61958.4 | 147.52 | 350 | 51632 | 61958.4 |  | 0 | 0 | 51632 | 61958.4
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 43.415 | 308.75 | 13404.3813 | 16085.26 |  |  |  | 13404.3813 | 16085.26 | 43.415 | 308.75 | 13404.3813 | 16085.2575 |  | 0 | 0 | 13404.3813 | 16085.2575
| Устройство фундаментов ФМ-1 -4 шт. | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.8 | 2637.2 | 7384.16 | 8860.99 |  |  |  | 27480.96 | 32977.15 | 2.8 | 2637.2 | 7384.16 | 8860.992 |  | 0 | 0 | 7384.16 | 8860.992 | -24116.158 | У ЭЭ ошибка в формуле
| Бетон B7,5 | м3 | 2.825 |  |  |  | 4370 | 12345.25 | 14814.3 | 12345.25 | 14814.3 | 2.825 |  | 0 | 0 | 4370 | 12345.25 | 14814.3 | 12345.25 | 14814.3
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1) | м3 | 13.9 | 8275.45 | 115028.755 | 138034.51 |  |  |  | 115028.755 | 138034.51 | 13.9 | 8275.45 | 115028.755 | 138034.506 |  | 0 | 0 | 115028.755 | 138034.506
| Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 17.447 |  |  |  | 4655 | 81215.79 | 97458.95 | 81215.79 | 97458.95 | 17.447 |  | 0 | 0 | 4655 | 81215.785 | 97458.942 | 81215.785 | 97458.942
| Арматура Ø8 А500С | кг | 171 |  |  |  | 80.75 | 13808.25 | 16569.9 | 13808.25 | 16569.9 | 171 |  | 0 | 0 | 80.75 | 13808.25 | 16569.9 | 13808.25 | 16569.9
| Арматура Ø 12А500С | кг | 442 |  |  |  | 80.75 | 35691.5 | 42829.8 | 35691.5 | 42829.8 | 442 |  | 0 | 0 | 80.75 | 35691.5 | 42829.8 | 35691.5 | 42829.8
| Арматура Ø 16А500С | кг | 167 |  |  |  | 80.75 | 13485.25 | 16182.3 | 13485.25 | 16182.3 | 167 |  | 0 | 0 | 80.75 | 13485.25 | 16182.3 | 13485.25 | 16182.3
| Анкерные болты 1.1М30х1000 (32 шт.) | кг | 189 |  |  |  | 80.75 | 15261.75 | 18314.1 | 15261.75 | 18314.1 | 189 |  | 0 | 0 | 80.75 | 15261.75 | 18314.1 | 15261.75 | 18314.1
| Прокат (уголок 50х5) | кг | 26 |  |  |  | 71.25 | 1852.5 | 2223 | 1852.5 | 2223 | 26 |  | 0 | 0 | 71.25 | 1852.5 | 2223 | 1852.5 | 2223
| Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой | м2 | 81.91 | 909.45 | 74493.0495 | 89391.66 |  |  |  | 74493.0495 | 89391.66 | 81.91 | 909.45 | 74493.0495 | 89391.6594 |  | 0 | 0 | 74493.0495 | 89391.6594
| Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 81.9 | 144.4 | 11826.36 | 14191.63 |  |  |  | 11826.36 | 14191.63 | 81.9 | 144.4 | 11826.36 | 14191.632 |  | 0 | 0 | 11826.36 | 14191.632
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 31.25 |  |  |  | 237.5 | 7421.88 | 8906.26 | 7421.88 | 8906.26 | 31.25 |  | 0 | 0 | 237.5 | 7421.875 | 8906.25 | 7421.875 | 8906.25
| Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 81.9 | 299.76 | 24550.344 | 29460.41 |  |  |  | 24550.344 | 29460.41 | 81.9 | 299.76 | 24550.344 | 29460.4128 |  | 0 | 0 | 24550.344 | 29460.4128
| Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 115 |  |  |  | 296.4 | 34086 | 40903.2 | 34086 | 40903.2 | 115 |  | 0 | 0 | 296.4 | 34086 | 40903.2 | 34086 | 40903.2
| Металлоконструкции | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтажные работы пролетных строений | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 14951 | 70.05 | 1047317.55 | 1256781.06 |  |  |  | 1047317.55 | 1256781.06 | 14951 | 111.59 | 1047346 | 1256815.2 |  | 0 | 0 | 1047346 | 1256815.2 | 34.14 | Завысили, обсуждалась другая сумма
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.0623
3 | Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1км | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.0519
| Монтаж пролетных строений | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 11877.54 | 89.42 | 1062089.63 | 1274507.56 |  |  |  | 1062089.63 | 1274507.56 | 11877.54 | 159.41 | 1062075 | 1274490 |  | 0 | 0 | 1062075 | 1274490 | -17.56 | Завысили, обсуждалась другая сумма
4.1 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 9070.63 |  |  |  | 194.96 | 1768410.02 | 2122092.02 | 1768410.02 | 2122092.02 | 9070.63 |  | 0 | 0 | 194.96 | 1768410.0248 | 2122092.0298 | 1768410.0248 | 2122092.0298 |  | 107.3025
4.2 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 226.68 |  |  |  | 194.96 | 44193.53 | 53032.24 | 44193.53 | 53032.24 | 226.68 |  | 0 | 0 | 194.96 | 44193.5328 | 53032.2394 | 44193.5328 | 53032.2394 |  | 89.4188
4.3 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 2050.37 |  |  |  | 194.96 | 399740.14 | 479688.17 | 399740.14 | 479688.17 | 2050.37 |  | 0 | 0 | 194.96 | 399740.1352 | 479688.1622 | 399740.1352 | 479688.1622
4.4 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 529.86 |  |  |  | 194.96 | 103301.51 | 123961.81 | 103301.51 | 123961.81 | 529.86 |  | 0 | 0 | 194.96 | 103301.5056 | 123961.8067 | 103301.5056 | 123961.8067
5 | Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 373.02 | 127.53 | 47571.24 | 57085.49 |  |  |  | 47571.24 | 57085.49 | 373.02 | 159.41 | 15000 | 18000 |  | 0 | 0 | 15000 | 57085.49
5.1 | Металлоконструкции: швеллер 16П - 90,88кг; труба квадратная 250х250х8 - 159,49кг; лист стальной t=30 мм - 117,75кг; лист стальной t=10 мм - 4,9кг | кг | 373.02 |  |  |  | 194.96 | 72723.98 | 87268.78 | 72723.98 | 87268.78 | 373.02 |  | 0 | 0 | 194.96 | 72723.9792 | 87268.775 | 72723.9792 | 87268.775
| Окраска металлоконструкций | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.68 |  |  |  | 127322.23 | 152786.68 | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.676 |  | 0 | 0 | 127322.23 | 152786.676
7 | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  |  |  | 41586.25 | 49903.5 | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  | 0 | 0 | 41586.25 | 49903.5
8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  |  |  | 1010.8 | 1212.96 | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  | 0 | 0 | 1010.8 | 1212.96
8.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.05 |  |  |  | 149.15 | 156.61 | 187.93 | 156.61 | 187.93 | 1.05 |  | 0 | 0 | 149.15 | 156.6075 | 187.929 | 156.6075 | 187.929
9 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  |  |  | 89043.5 | 106852.2 | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  | 0 | 0 | 89043.5 | 106852.2
9.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 164.8 |  |  |  | 165.3 | 27241.44 | 32689.73 | 27241.44 | 32689.73 | 164.8 |  | 0 | 0 | 165.3 | 27241.44 | 32689.728 | 27241.44 | 32689.728
10 | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0.39 | 2637.2 | 1028.508 | 1234.21 |  |  |  | 1028.508 | 1234.21 | 0.39 | 2637.2 | 1028.508 | 1234.2096 |  | 0 | 0 | 1028.508 | 1234.2096
10.1 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 0.3978 |  |  |  | 5196.5 | 2067.17 | 2480.6 | 2067.17 | 2480.6 | 0.3978 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 2067.1677 | 2480.6012 | 2067.1677 | 2480.6012
11 | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1.92 | 144.4 | 277.248 | 332.7 |  |  |  | 277.248 | 332.7 | 1.92 | 144.4 | 277.248 | 332.6976 |  | 0 | 0 | 277.248 | 332.6976
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.72 |  |  |  | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2
12 | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1.92 | 299.76 | 575.5392 | 690.65 |  |  |  | 575.5392 | 690.65 | 1.92 | 299.76 | 575.5392 | 690.647 |  | 0 | 0 | 575.5392 | 690.647
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.688 |  |  |  | 296.4 | 796.72 | 956.06 | 796.72 | 956.06 | 2.688 |  | 0 | 0 | 296.4 | 796.7232 | 956.0678 | 796.7232 | 956.0678
Итого |  |  |  |  | 2866863.819 | 3440236.58 |  | 2633970.29 | 3160764.35 | 5520930.909 | 6625117.09 |  |  | 2834306.3989 | 3401167.6787 | 16972.8 | 2633970.276 | 3160764.3312 | 5468276.675 | 6601017.4999 | -24099.578

## К10-К10А VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации К10 до К10А
Демонтажные работы
1 | Демонтаж трубы керамической Ду 150 | м | 31 | 1248.36 | 38699.16 | 46438.99 |  |  |  | 38699.16 | 46438.99 | 15.5 | 1248.36 | 19349.58 | 23219.496 |  | 0 | 0 | 19349.58 | 23219.496 | -23219.494 | разрушенная труба, ковшом с грунтом загрузили и все
| Прочие работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.744 | 335 | 249.24 | 299.09 |  |  |  | 249.24 | 299.09 | 0.744 | 335 | 249.24 | 299.088 |  | 0 | 0 | 249.24 | 299.088
| Земляные работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства траншеи | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  |  |  | 35530 | 42636 | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  | 0 | 0 | 35530 | 42636
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92 | 3.1 | 1688.15 | 5233.265 | 6279.918 |  | 0 | 0 | 5233.265 | 6279.918
5 | Устройство песчаного основания под трубы вручную | м3 | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.77 |  |  |  | 3668.14 | 4401.77 | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.768 |  | 0 | 0 | 3668.14 | 4401.768
5.1 | Песок природный средний | м3 | 3.08 |  |  |  | 1191.3 | 3669.2 | 4403.04 | 3669.2 | 4403.04 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 3669.204 | 4403.0448 | 3669.204 | 4403.0448
6 | Засыпказ песком | м3 | 20.3 | 1310.05 | 26594.02 | 31912.82 |  |  |  | 26594.02 | 31912.82 | 20.3 | 1310.05 | 26594.015 | 31912.818 |  | 0 | 0 | 26594.015 | 31912.818
6.1 | Песок природный средний | м3 | 22.33 |  |  |  | 1191.3 | 26601.73 | 31922.08 | 26601.73 | 31922.08 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 26601.729 | 31922.0748 | 26601.729 | 31922.0748
7 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  |  |  | 8787.5 | 10545 | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  | 0 | 0 | 8787.5 | 10545
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  |  |  | 13919.4 | 16703.28 | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  | 0 | 0 | 13919.4 | 16703.28
| Прочие работы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 55.556 | 308.75 | 17152.92 | 20583.5 |  |  |  | 17152.92 | 20583.5 | 55.556 | 308.75 | 17152.915 | 20583.498 |  | 0 | 0 | 17152.915 | 20583.498
| Прокладка трубопровода | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка труб 110 SN 16 | м | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  |  |  | 29950.65 | 35940.78 | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  | 0 | 0 | 29950.65 | 35940.78
10.1 | Труба Ф110 SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 1003.2 | 31721.18 | 38065.42 | 31721.18 | 38065.42 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 31721.184 | 38065.4208 | 31721.184 | 38065.4208
11 | Прокладка труб стальных электросварных 377х8мм (футляр) | м | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.85 |  |  |  | 38210.71 | 45852.85 | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.852 |  | 0 | 0 | 38210.71 | 45852.852
11.1 | Труба стальная электросварная 377х8мм (футляр) | м | 8.466 |  |  |  | 5747.5 | 48658.34 | 58390.01 | 48658.34 | 58390.01 | 8.466 | 0 | 0 | 0 | 5747.5 | 48658.335 | 58390.002 | 48658.335 | 58390.002
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.41 |  |  |  | 2187.84 | 2625.41 | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.408 |  | 0 | 0 | 2187.84 | 2625.408
| Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  |  |  | 1864.8 | 2237.76 | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  | 0 | 0 | 1864.8 | 2237.76
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.0098 |  |  |  | 392323.01 | 3844.77 | 4613.72 | 3844.77 | 4613.72 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 392323.01 | 3844.7655 | 4613.7186 | 3844.7655 | 4613.7186
| Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 0.784 |  |  |  | 110.34 | 86.51 | 103.81 | 86.51 | 103.81 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 110.34 | 86.5066 | 103.8079 | 86.5066 | 103.8079
12 | Протаскивание трубы КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377 | м | 8.3 | 2509.99 | 20832.92 | 24999.5 |  |  |  | 20832.92 | 24999.5 | 8.3 | 2509.99 | 20832.917 | 24999.5004 |  | 0 | 0 | 20832.917 | 24999.5004
12.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 8.466 |  |  |  | 1003.2 | 8493.09 | 10191.71 | 8493.09 | 10191.71 | 8.466 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 8493.0912 | 10191.7094 | 8493.0912 | 10191.7094
12.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160мм | шт. | 3 |  |  |  | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56
13 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 0.72 | 8327.42 | 5995.74 | 7194.89 |  |  |  | 5995.74 | 7194.89 | 0.72 | 8327.42 | 5995.7424 | 7194.8909 |  | 0 | 0 | 5995.7424 | 7194.8909
13.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.7344 |  |  |  | 3657.5 | 2686.07 | 3223.28 | 2686.07 | 3223.28 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 3657.5 | 2686.068 | 3223.2816 | 2686.068 | 3223.2816
14 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9 | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.896 |  | 0 | 0 | 6164.08 | 7396.896
14.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6
Итого |  |  |  |  | 255040.39 | 306048.47 |  | 129982.69 | 155979.23 | 385023.08 | 462027.69 |  |  | 235690.7944 | 282828.9533 | 407878.45 | 129982.6833 | 155979.2199 | 365673.4777 | 438808.1732 | -23219.494

## ГП2 (2) (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137.92 | 1900 | 262048 | 314457.6 |  |  |  | 262048 | 314457.6
2 | Демонтаж бортовых камней | шт. | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.13 |  |  |  | 313340.94 | 376009.13
2 | Демонтаж слоя из асфальтобетона от h=0,05 до h=0,4м | м3 |  | 4380.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж слоя из асфальтобетона h=0,19 | м3 |  | 4380.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж слоя из асфальтобетона h=0,3 | м3 |  | 4380.38 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж слоя из щебня h=0,08 | м3 |  | 1440.52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж слоя из щебня h=0,15 | м3 |  | 1440.52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Демонтаж слоя из щебня h=0,15 | м3 |  | 1440.52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Демонтаж слоя из песка крупного h=0,30 | м3 |  | 308.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | ранее в КП 417 путь цена была- 78,85руб/м3
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1387 | 308.75 | 428236.25 | 513883.5 |  |  |  | 428236.25 | 513883.5
10 | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 415 | 1055.02 | 437833.3 | 525399.96 |  |  |  | 437833.3 | 525399.96
11 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.02 | 4380.38 | 74554.07 | 89464.88 |  |  |  | 74554.07 | 89464.88
12 | Демонтаж сущ. ж/б плит расположенных под демонтированным а/б покрытием h=0,30 (цех 121/18) | м3 | 84.38 | 4462.1289 | 376514.43 | 451817.32 |  |  |  | 376514.43 | 451817.32
13 | Разборка дорожных ж/б плит (6м*1,75м*0,18м) (20,41м3) | м3 | 20.41 | 4462.1289 | 91072.05 | 109286.46 |  |  |  | 91072.05 | 109286.46
Прочие работы
14 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 5982.21 | 544.86 | 3259466.94 | 3911360.33 |  |  |  | 3259466.94 | 3911360.33
15 | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 54.6 | 544.86 | 29749.36 | 35699.23 |  |  |  | 29749.36 | 35699.23
Благоустройство (Водоотводной лоток)
1 | Устройство лотка водоотводного | м | 520 | 4236.34 | 2202896.8 | 2643476.16 |  |  |  | 2202896.8 | 2643476.16
1.1 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 | шт. | 520 |  |  |  | 3021.81 | 1571341.2 | 1885609.44 | 1571341.2 | 1885609.44
2 | Устройство слоя основания из щебня (подстилающий слой щебня для лотка) | м3 | 41.6 | 1178 | 49004.8 | 58805.76 |  |  |  | 49004.8 | 58805.76
2.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 52.42 |  |  |  | 2827.078 | 148195.43 | 177834.52 | 148195.43 | 177834.52
3 | Устройство водоприемной решетки | м | 520 | 526.3 | 273676 | 328411.2 |  |  |  | 273676 | 328411.2
3.1 | Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D | шт. | 1040 |  |  |  | 3285.68 | 3417107.2 | 4100528.64 | 3417107.2 | 4100528.64
3.2 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт. | 2080 |  |  |  | 13.8 | 28704 | 34444.8 | 28704 | 34444.8
3.3 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт. | 2080 |  |  |  | 16.87 | 35089.6 | 42107.52 | 35089.6 | 42107.52
4 | Устройство щебеночной наброски | м3 | 6.4 | 1178 | 7539.2 | 9047.04 |  |  |  | 7539.2 | 9047.04
4.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 8.06 |  |  |  | 2827.078 | 22786.25 | 27343.5 | 22786.25 | 27343.5
5 | Отсыпка территории щебнем | м3 | 113.6 | 1666.3 | 189291.68 | 227150.02 |  |  |  | 189291.68 | 227150.02
5.1 | Щебень, М600 (20-70мм), известняк | м3 | 143.14 |  |  |  | 2827.078 | 404667.94 | 485601.53 | 404667.94 | 485601.53
6 | Устройство слоя из песка крупного ГОСТ 8736-2014, h=0,30 | м3 | 113.6 | 1055.45 | 119899.12 | 143878.94 |  |  |  | 119899.12 | 143878.94
6.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 124.96 |  |  |  | 1427.76 | 178412.89 | 214095.47 | 178412.89 | 214095.47
Устройство ж/б колодцев
7 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б | м3 | 2.27 | 17265.68 | 39193.09 | 47031.71 |  |  |  | 39193.09 | 47031.71
7.1 | Плита перекрытия ПП 10-1 | шт. | 3 |  |  |  | 4025 | 12075 | 14490 | 12075 | 14490
7.2 | Кольцо стеновое КС 10-9 | шт. | 3 |  |  |  | 6995.83 | 20987.49 | 25184.99 | 20987.49 | 25184.99
7.3 | Плита днища ПД 10 | шт. | 3 |  |  |  | 5079.17 | 15237.51 | 18285.01 | 15237.51 | 18285.01
7.4 | Кольцо стеновое КС 10-3 | шт. | 6 |  |  |  | 4408.33 | 26449.98 | 31739.98 | 26449.98 | 31739.98
7.5 | Люк тип Т (К) с пазом под РТИ (Н=100мм) | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6
8 | Пробивка отверстий в колодцах под футляр | шт. | 12 | 2314.11 | 27769.32 | 33323.18 |  |  |  | 27769.32 | 33323.18
9 | Заделка сальников при проходе труб между стенками колодца и трубой | шт. | 12 | 6060.29 | 72723.48 | 87268.18 |  |  |  | 72723.48 | 87268.18
Прокладка трубопровода
10 | Прокладка труб НПВХ Дн200 | м | 6 | 1449.23 | 8695.38 | 10434.46 |  |  |  | 8695.38 | 10434.46 | цена 417 путь Дн160
10.1 | Труба НПВХ кор б/н Дн200х4,9 L=1,0м в/к SN4 | шт. | 6 |  |  |  | 817.46 | 4904.76 | 5885.71 | 4904.76 | 5885.71
11 | Прокладка труб КОРСИС DN/OD 200 | м | 36 | 1449.23 | 52172.28 | 62606.74 |  |  |  | 52172.28 | 62606.74 | цена 417 путь Дн160
11.1 | Труба КОРСИС DN/OD 200 SN 8 PR-2 (6м) с муфтой и упл.кольцами | м | 36 |  |  |  | 970.79 | 34948.44 | 41938.13 | 34948.44 | 41938.13
12 | Установка отвода Дн200 | шт. | 6 | 1449.7 | 8698.2 | 10437.84 |  |  |  | 8698.2 | 10437.84 | цена 417 путь
12.1 | Отвод НПВХ кор б/н Дн200х45гр в/к | шт. | 6 |  |  |  | 3815 | 22890 | 27468 | 22890 | 27468
Поднятие горловин сущ. ж/б колодцев
13 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б | м3 | 1.26 | 17265.68 | 21754.76 | 26105.71 |  |  |  | 21754.76 | 26105.71
13.1 | Плита перекрытия ПП 10-1 | шт. | 3 |  |  |  | 4025 | 12075 | 14490 | 12075 | 14490
13.2 | Кольцо стеновое КС 10-9 | шт. | 3 |  |  |  | 6995.83 | 20987.49 | 25184.99 | 20987.49 | 25184.99
14.1 | Люк тяжелый | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6
Отсыпка щебнем
15 | Отсыпка щебнем стрелочных переводов | м3 | 47.97 | 1666.3 | 79932.41 | 95918.89 |  |  |  | 79932.41 | 95918.89
15.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 60.44 |  |  |  | 2827.078 | 170868.59 | 205042.31 | 170868.59 | 205042.31
16 | Отсыпка щебнем глухой переезд | м3 | 538.32 | 1666.3 | 897002.62 | 1076403.14 |  |  |  | 897002.62 | 1076403.14
16.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 678.28 |  |  |  | 2827.078 | 1917550.47 | 2301060.56 | 1917550.47 | 2301060.56
Устройство траншеи под ливневую канализацию
17 | Разработка грунта с перемещением бульдозером из выемки в отвал | м3 | 31.2 | 308.75 | 9633 | 11559.6 |  |  |  | 9633 | 11559.6
18 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 59.28 | 308.75 | 18302.7 | 21963.24 |  |  |  | 18302.7 | 21963.24
19 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2.4 | 1310.05 | 3144.12 | 3772.94 |  |  |  | 3144.12 | 3772.94
19.1 | Песок природный средний | м3 | 2.64 |  |  |  | 1191.3 | 3145.03 | 3774.04 | 3145.03 | 3774.04
20 | Устройство присыпки песком h=0,20 вручную | м3 | 4.8 | 1310.05 | 6288.24 | 7545.89 |  |  |  | 6288.24 | 7545.89
20.1 | Песок природный средний | м3 | 5.28 |  |  |  | 1191.3 | 6290.06 | 7548.07 | 6290.06 | 7548.07
21 | Устройство засыпки песком | м3 | 24 | 1310.05 | 31441.2 | 37729.44 |  |  |  | 31441.2 | 37729.44
21.1 | Песок природный средний | м3 | 26.4 |  |  |  | 1191.3 | 31450.32 | 37740.38 | 31450.32 | 37740.38
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
22 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 6013.43 | 1083 | 6512544.69 | 7815053.63 |  |  |  | 6512544.69 | 7815053.63
22.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 745.6653 |  |  |  | 4407.05 | 3286184.35 | 3943421.22 | 3286184.35 | 3943421.22 | в КП 417 путь цена - 4407,05р без разделения на крупно и мелкозернистый
23 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 6013.43 | 1516 | 9116359.88 | 10939631.86 |  |  |  | 9116359.88 | 10939631.86 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
23.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 1043.9314 |  |  |  | 4407.05 | 4600658.09 | 5520789.71 | 4600658.09 | 5520789.71 | в КП 417 путь цена - 4407,05р без разделения на крупно и мелкозернистый
24 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | м2 | 6013.43 | 194.58 | 1170093.21 | 1404111.85 |  |  |  | 1170093.21 | 1404111.85
24.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 606.1537 |  |  |  | 2827.078 | 1713643.91 | 2056372.69 | 1713643.91 | 2056372.69
24.2 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 5.1715 |  |  |  | 13706 | 70881.26 | 85057.51 | 70881.26 | 85057.51 | цена 417 путь
25 | Устройство слоя из щебня h=0,15 | м3 | 724.39 | 1666.3 | 1207051.06 | 1448461.27 |  |  |  | 1207051.06 | 1448461.27
25.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 912.7314 |  |  |  | 2827.078 | 2580362.86 | 3096435.43 | 2580362.86 | 3096435.43
26 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 1448.78 | 1055.45 | 1529114.85 | 1834937.82 |  |  |  | 1529114.85 | 1834937.82
26.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 1593.658 |  |  |  | 1427.76 | 2275361.15 | 2730433.38 | 2275361.15 | 2730433.38
27 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 4829.28 | 183.58 | 886559.22 | 1063871.06 |  |  |  | 886559.22 | 1063871.06
27.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 5312.208 |  |  |  | 153.33 | 814520.85 | 977425.02 | 814520.85 | 977425.02
28 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 330 | 1555.15 | 513199.5 | 615839.4 |  |  |  | 513199.5 | 615839.4
28.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 330 |  |  |  | 247 | 81510 | 97812 | 81510 | 97812
Благоустройство (Устройство щебеночного покрытия стрелочных переводов)
29 | Устройство слоя из щебня h=0,16 | м3 | 65.5 | 1666.3 | 109142.65 | 130971.18 |  |  |  | 109142.65 | 130971.18
29.1 | Щебень фракции 20-40мм М600, известняк | м3 | 82.53 |  |  |  | 2827.078 | 233318.75 | 279982.5 | 233318.75 | 279982.5
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда
#REF! | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 21240 | 467280 | 560736 |  |  |  | 467280 | 560736 | стоимость из Коломны
#REF! | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 16840 | 740960 | 889152 |  |  |  | 740960 | 889152 | стоимость из Коломны
#REF! | Устройство прокладки наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 1020 | 44880 | 53856 |  |  |  | 44880 | 53856 | стоимость из Коломны
46.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 2 |  |  |  | 531646.56 | 1063293.12 | 1275951.74 | 1063293.12 | 1275951.74 | стоимость из Коломны (переезд 6,5м)
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд
#REF! | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 76 | 21240 | 1614240 | 1937088 |  |  |  | 1614240 | 1937088 | стоимость из Коломны
#REF! | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 152 | 16840 | 2559680 | 3071616 |  |  |  | 2559680 | 3071616 | стоимость из Коломны
#REF! | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
#REF! | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
50.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 1 |  |  |  | 3987683.33 | 3987683.33 | 4785220 | 3987683.33 | 4785220 | !!! Стоимость из счета, без наценки
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
#REF! | Подготовка почвы для устройства газона механизированным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (80%) | м3 | 398.56 | 419.9 | 167355.34 | 200826.41 |  |  |  | 167355.34 | 200826.41
51.1 | Земля растительная | м3 | 399.66 |  |  |  | 1262.44 | 504546.77 | 605456.12 | 504546.77 | 605456.12 | стоимость по ФЕР
#REF! | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см (20%) | м3 | 99.92 | 304.06 | 30381.68 | 36458.02 |  |  |  | 30381.68 | 36458.02 | стоимость по ФЕР
52.1 | Земля растительная | м3 | 109.912 |  |  |  | 1262.44 | 138757.31 | 166508.77 | 138757.31 | 166508.77 | стоимость по ФЕР
#REF! | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 2491 | 118.81 | 295955.71 | 355146.85 |  |  |  | 295955.71 | 355146.85 | стоимость по ФЕР
53.1 | Кострец безостный | кг | 16.5 |  |  |  | 461.7 | 7618.05 | 9141.66 | 7618.05 | 9141.66
53.2 | Овсянка луговая | кг | 16.5 |  |  |  | 615.6 | 10157.4 | 12188.88 | 10157.4 | 12188.88
53.3 | Ежа сборная | кг | 16.5 |  |  |  | 1201.75 | 19828.88 | 23794.66 | 19828.88 | 23794.66
Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
#REF! | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 294 | 496.85 | 146073.9 | 175288.68 |  |  |  | 146073.9 | 175288.68
#REF! | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 294 | 157.6 | 46334.4 | 55601.28 |  |  |  | 46334.4 | 55601.28
55.1 | Геотехническая решетка Н=0.15 м | м2 | 323.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55.2 | Анкер металлический, А12-900 мм | шт. | 675 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | Засыпка щебнем с разравниванием | м2 | 294 | 1178 | 346332 | 415598.4 |  |  |  | 346332 | 415598.4
56.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 37.044 |  |  |  | 2827.078 | 104726.28 | 125671.54 | 104726.28 | 125671.54
Земляные работы
#REF! | Разработка грунта вручную | м3 | 29.4 | 1777 | 52243.8 | 62692.56 |  |  |  | 52243.8 | 62692.56
Сборные железобетонные, монолитные и кирпичные конструкции
#REF! | Устройство железобетонных оград из панелей (2,5м*4шт.) | м | 10 | 2455 | 24550 | 29460 |  |  |  | 24550 | 29460
58.1 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т | шт. | 3 |  |  |  | 4006 | 12018 | 14421.6 | 12018 | 14421.6
58.2 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт. | 4 |  |  |  | 12650 | 50600 | 60720 | 50600 | 60720
#REF! | Устройство щебеночной подготовки из щебня фр. 20-40 мм под фундаменты | м3 | 3.3 | 1240 | 4092 | 4910.4 |  |  |  | 4092 | 4910.4
59.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 4.158 |  |  |  | 2827.078 | 11754.99 | 14105.99 | 11754.99 | 14105.99
#REF! | Демонтаж фундамента | м3 | 0.759 | 4844.8 | 3677.2 | 4412.64 |  |  |  | 3677.2 | 4412.64
#REF! | Демонтаж панели ограждения ПО-2 | м | 10 | 1964 | 19640 | 23568 |  |  |  | 19640 | 23568
Прочие работы
#REF! | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 3.023 | 544.86 | 1647.11 | 1976.53 |  |  |  | 1647.11 | 1976.53
#REF! | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 51.45 | 544.86 | 28033.05 | 33639.66 |  |  |  | 28033.05 | 33639.66
Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
#REF! | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 2101.14 | 38387.83 | 46065.4 |  |  |  | 38387.83 | 46065.4 | стоимость по ФЕР
62.1 | Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм | м2 | 18.27 |  |  |  | 944.4417 | 17254.95 | 20705.94 | 17254.95 | 20705.94 | !!!цена по счету без наценки (с учетом доставки)
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Колодец №1
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.27 | 4673.5714 | 4673.57 | 5608.28 |  |  |  | 4673.57 | 5608.28
65.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.37 | 17265.68 | 6388.3 | 7665.96 |  |  |  | 6388.3 | 7665.96
66.1 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 |  |  |  | 7056 | 7056 | 8467.2 | 7056 | 8467.2 | Ранее демонированное или новое?
66.2 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2
66.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №2
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев | м3 | 0.48 | 8308.5714 | 8308.57 | 9970.28 |  |  |  | 8308.57 | 9970.28
#REF! | Демонтаж чугунной решетки | шт. | 1 | 1519.525 | 1519.53 | 1823.44 |  |  |  | 1519.53 | 1823.44
#REF! | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 926.87 | 926.87 | 1112.24 |  |  |  | 926.87 | 1112.24
Колодец №3
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.27 | 4673.5714 | 4673.57 | 5608.28 |  |  |  | 4673.57 | 5608.28
70.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.37 | 17265.68 | 6388.3 | 7665.96 |  |  |  | 6388.3 | 7665.96
71.1 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 1 |  |  |  | 7056 | 7056 | 8467.2 | 7056 | 8467.2 | Ранее демонированное или новое?
71.2 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2
71.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №4
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.05 | 17265.68 | 863.28 | 1035.94 |  |  |  | 863.28 | 1035.94
73.1 | Кольцо строительное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73.2 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №5
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.52 | 9000.9524 | 9000.95 | 10801.14 |  |  |  | 9000.95 | 10801.14
74.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.57 | 17265.68 | 9841.44 | 11809.73 |  |  |  | 9841.44 | 11809.73
75.1 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 11691.67 | 11691.67 | 14030 | 11691.67 | 14030 | Ранее демонированное или новое?
75.2 | Кольцо доборное колодезное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28 | из КП 417 путь с дисконтом
75.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №6
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.18 | 17265.68 | 3107.82 | 3729.38 |  |  |  | 3107.82 | 3729.38
77.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 4025 | 4025 | 4830 | 4025 | 4830
77.2 | Кольцо опорное К07 | шт. | 1 |  |  |  | 3099.25 | 3099.25 | 3719.1 | 3099.25 | 3719.1
77.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №5
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.1 | 1730.9524 | 1730.95 | 2077.14 |  |  |  | 1730.95 | 2077.14
78.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.12 | 17265.68 | 2071.88 | 2486.26 |  |  |  | 2071.88 | 2486.26
79.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 4025 | 4025 | 4830 | 4025 | 4830 | Ранее демонированное или новое?
79.2 | Кольцо опорное К06 | шт. | 1 |  |  |  | 751.45 | 751.45 | 901.74 | 751.45 | 901.74 | из КП 417 путь с дисконтом
79.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №8
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.18 | 17265.68 | 3107.82 | 3729.38 |  |  |  | 3107.82 | 3729.38
81.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 5079.17 | 5079.17 | 6095 | 5079.17 | 6095
Колодец №9
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.52 | 9000.9524 | 9000.95 | 10801.14 |  |  |  | 9000.95 | 10801.14
82.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.6 | 17265.68 | 10359.41 | 12431.29 |  |  |  | 10359.41 | 12431.29
83.1 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 11691.67 | 11691.67 | 14030 | 11691.67 | 14030 | Ранее демонированное или новое?
83.2 | Кольцо опорное К07 | шт. | 1 |  |  |  | 3099.25 | 3099.25 | 3719.1 | 3099.25 | 3719.1
83.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №10
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 0.34 | 5885.2381 | 5885.24 | 7062.29 |  |  |  | 5885.24 | 7062.29
84.1 | -Демонтаж люка чугунного | шт. | 1
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.18 | 17265.68 | 3107.82 | 3729.38 |  |  |  | 3107.82 | 3729.38
85.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 4025 | 4025 | 4830 | 4025 | 4830 | Ранее демонированное или новое?
85.2 | Кольцо опорное К07 | шт. | 1 |  |  |  | 3099.25 | 3099.25 | 3719.1 | 3099.25 | 3719.1
85.3 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | Ранее демонированное или новое?
Колодец №11, 12
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж ж/б изделий колодцев | м3 | 0.769 | 8308.5714 | 8308.57 | 9970.28 |  |  |  | 8308.57 | 9970.28
#REF! | Демонтаж чугунной решетки | шт. | 2 | 1519.525 | 1519.53 | 1823.44 |  |  |  | 1519.53 | 1823.44
#REF! | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 804.65 | 804.65 | 965.58 |  |  |  | 804.65 | 965.58
Колодец №13
Монтажные работы
#REF! | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.02 | 17265.68 | 345.31 | 414.37 |  |  |  | 345.31 | 414.37
89.1 | Кольцо опорное К07 | шт. | 1 |  |  |  | 3099.25 | 3099.25 | 3719.1 | 3099.25 | 3719.1
89.2 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2
Колодцы №14, 15,16,17,18
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича | м3 | 0.378 | 6799 | 2570.02 | 3084.02 |  |  |  | 2570.02 | 3084.02
90.1 | Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 171.234 |  |  |  | 24 | 4109.62 | 4931.54 | 4109.62 | 4931.54
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 5 | 1974 | 9870 | 11844 |  |  |  | 9870 | 11844
91.1 | Люк тяжелый | шт. | 5 |  |  |  | 14421 | 72105 | 86526 | 72105 | 86526
Колодец №19
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8
92.1 | Люк тяжелый | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2
Устройство гидроизоляции колодцев
#REF! | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 26.415 | 144.4 | 3814.33 | 4577.2 |  |  |  | 3814.33 | 4577.2
92.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 9.9056 |  |  |  | 237.5 | 2352.59 | 2823.11 | 2352.59 | 2823.11
#REF! | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 26.415 | 299.76 | 7918.16 | 9501.79 |  |  |  | 7918.16 | 9501.79
93.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 36.981 |  |  |  | 296.4 | 10961.17 | 13153.4 | 10961.17 | 13153.4
Прочие работы
#REF! | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 10.88 | 544.86 | 5928.08 | 7113.7 |  |  |  | 5928.08 | 7113.7
Дорожные знаки
#REF! | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом | шт. | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  |  |  | 27411 | 32893.2 | стоимость по ФЕР
95.1 | Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная | шт. | 4 |  |  |  | 4000 | 16000 | 19200 | 16000 | 19200
95.2 | Хомут (76) мм | шт. | 8 |  |  |  | 83.3333 | 666.67 | 800 | 666.67 | 800
95.3 | Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" | шт. | 4 |  |  |  | 2666.6667 | 10666.67 | 12800 | 10666.67 | 12800
#REF! | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках | шт. | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.35 |  |  |  | 196456.96 | 235748.35 | стоимость по ФЕР
96.1 | Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная | шт. | 16 |  |  |  | 2000 | 32000 | 38400 | 32000 | 38400 | !!!цена по счету без наценки
96.2 | Основание знака ж/б Ф-2 под стойку | шт. | 16 |  |  |  | 2768.5167 | 44296.27 | 53155.52 | 44296.27 | 53155.52 | !!!цена по счету без наценки (с учетом доставки)
96.3 | Хомут (76) мм | шт. | 48 |  |  |  | 83.3333 | 4000 | 4800 | 4000 | 4800 | !!!цена по счету без наценки
96.4 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 2666.6667 | 5333.33 | 6400 | 5333.33 | 6400 | !!!цена по счету без наценки
96.5 | Дорожный знак 1.2 | шт. | 8 |  |  |  | 2500 | 20000 | 24000 | 20000 | 24000 | !!!цена по счету без наценки
96.6 | Дорожный знак 1.3.1 | шт. | 2 |  |  |  | 3250 | 6500 | 7800 | 6500 | 7800 | !!!цена по счету без наценки
96.7 | Дорожный знак 1.4.1 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.8 | Дорожный знак 1.4.2 2 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.9 | Дорожный знак 1.4.3 2 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.10 | Дорожный знак 1.4.4 2 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.11 | Дорожный знак 1.4.5 2 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 1875 | 3750 | 4500 | 3750 | 4500 | !!!цена по счету без наценки
96.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 2666.6667 | 5333.33 | 6400 | 5333.33 | 6400 | !!!цена по счету без наценки
#REF! | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 15 | 90 | 108 |  |  |  | 90 | 108 | стоимость по ФЕР
97.1 | Краска для разметки дорог Profilux цвет белый | кг | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 37429795.1 | 44915754.12 |  | 30253854.96 | 36304625.95 | 67683650.06 | 81220380.07