## кс-2_ПЖ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01 доп.3, Верхнее строение пути.Дополнительные работы. | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 16
[10 empty] | дата | 01.11.2024г.
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 09.12.2024 | 01.11.2024 | 09.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Железнодорожный путь №30 | [17 empty] | Раздел 1. Железнодорожный путь №30
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02 | [18 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-01; 131-23-ПЖ-30-С-02
1 | 1 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 0.0302; 7: 1; 8: 0,0302 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 3.58; 12: 49.45; 13: 177.03 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 14.16; 12: 14.53; 13: 205.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 1.75; 12: 49.45; 13: 86.54 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 0.45913 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 0.13163 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 17.74; 13: 382.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.33; 13: 263.57 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 7.84; 13: 387.45 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 6.07 |  | 300.21 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31.65; 13: 1070.43 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка |  | 5: 100 м3; 6: 0.0202; 7: 1; 8: 0,0202 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/основание из песка
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.3225; 11: 24.59; 12: 49.45; 13: 1215.98 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.3225; 8: 3.1523 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 24.59; 13: 1215.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.59; 13: 1215.98 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 21.89; 13: 1082.22 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 8.36 |  | 413.43 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.84; 13: 2711.63 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-01-013-09 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04914; 7: 1; 8: 0,04914 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3/применит. технич.соль и мусор
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 100.62; 10: 1.3225; 11: 6.54; 12: 49.45; 13: 323.4 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3965.28; 10: 1.4375; 11: 280.1; 12: 14.53; 13: 4069.85 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 503.96; 10: 1.4375; 11: 35.6; 12: 49.45; 13: 1760.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5.42; 11: 0.27; 12: 9.12; 13: 2.46 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.9; 7: 1.3225; 8: 0.83834 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.33; 7: 1.4375; 8: 2.6369 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4071.32; 11: 286.91; 13: 4395.71 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 42.14; 13: 2083.82 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 38.77; 13: 1917.11 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.48 |  | 814.77 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 342.16; 13: 7127.59 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР01-01-009-09 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал |  | 5: 1000 м3; 6: 0.10363; 7: 1; 8: 0,10363 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3/применит. в отвал
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3227.56; 10: 1.4375; 11: 480.8; 12: 14.53; 13: 6986.02 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 378; 10: 1.4375; 11: 56.31; 12: 49.45; 13: 2784.53 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28; 7: 1.4375; 8: 4.1711 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3227.56; 11: 480.8; 13: 6986.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 56.31; 13: 2784.53 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 51.81; 13: 2561.77 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 22.02 |  | 1088.75 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 554.63; 13: 10636.54 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-01-009-08 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом |  | 5: 1000 м3; 6: 0.10867; 7: 1; 8: 0,10867 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 /прим. обратная засыпка грунтом
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2730.75; 10: 1.4375; 11: 426.58; 12: 14.53; 13: 6198.21 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 319.82; 10: 1.4375; 11: 49.96; 12: 49.45; 13: 2470.52 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.69; 7: 1.4375; 8: 3.7007 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2730.75; 11: 426.58; 13: 6198.21 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 49.96; 13: 2470.52 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 45.96; 13: 2272.88 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 19.53 |  | 965.97 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 492.07; 13: 9437.06 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-01-009-07 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком |  | 5: 1000 м3; 6: 0.04612; 7: 1; 8: 0,04612 | [6 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 /обратная засыпка песком
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1959.59; 10: 1.4375; 11: 129.92; 12: 14.53; 13: 1887.74 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 229.5; 10: 1.4375; 11: 15.22; 12: 49.45; 13: 752.63 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17; 7: 1.4375; 8: 1.1271 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1959.59; 11: 129.92; 13: 1887.74 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.22; 13: 752.63 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14; 13: 692.42 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 5.95 |  | 294.28 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 149.87; 13: 2874.44 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.2 | Песок |  | м3 | 50.73 | 1 | 50,73 | 90,53 | 1,012 | 4 647,70 | 9,12 | 42 387,02 | [6 empty] | Песок
|  |  | Цена=825,67/9,12 | [22 empty] | Цена=825,67/9,12
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4647.7; 13: 42387.02 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 1.5479; 7: 1; 8: 1,5479 | [6 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.15; 11: 190.26; 12: 49.45; 13: 9408.36 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.15; 11: 430.03; 12: 14.53; 13: 6248.34 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.15; 11: 46.92; 12: 49.45; 13: 2320.19 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.15; 8: 22.3045 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.15; 8: 4.6638 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 620.29; 13: 15656.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 237.18; 13: 11728.55 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 218.21; 13: 10790.27 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 92.74 |  | 4585.86 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 931.24; 13: 31032.83 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора |  | 1 т груза | 56.51 | 1 | 56,51 | 2,91 |  | 164,44 | 15,31 | 2 517,58 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км / прим. перевозка мусора
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03 | [18 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-03
10 | 10 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [6 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12277.2; 10: 1.15; 11: 70.59; 12: 49.45; 13: 3490.68 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4629.76; 10: 1.15; 11: 26.62; 12: 14.53; 13: 386.79 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 552.2; 10: 1.15; 11: 3.18; 12: 49.45; 13: 157.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.15; 8: 8.97 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 44; 7: 1.15; 8: 0.253 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16906.96; 11: 97.21; 13: 3877.47 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 73.77; 13: 3647.93 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 80.41; 13: 3976.24 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.76 |  | 2015.48 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 218.38; 13: 9869.19 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05 | [18 empty] | АОСР 131-23-ПЖ-30-С-04;131-23-ПЖ-30-С-05
11 | 11 | ФЕР27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной |  | 5: 1000 м2; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 219.94; 10: 1.3225; 11: 5.82; 12: 49.45; 13: 287.8 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 557.59; 10: 1.4375; 11: 16.03; 12: 14.53; 13: 232.92 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.27; 10: 1.4375; 11: 1.47; 12: 49.45; 13: 72.69 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.78; 11: 0.02; 12: 9.12; 13: 0.18 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.7; 7: 1.3225; 8: 0.73267 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.84; 7: 1.4375; 8: 0.1104 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 778.31; 11: 21.87; 13: 520.9 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.29; 13: 360.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 10.72; 13: 529.92 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8.3 |  | 410.6 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40.89; 13: 1461.42 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-01.7.12.05-0059 | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 |  | м2 | 22 | 1 | 22 | 11,16 |  | 245,52 | 9,12 | 2 239,14 | [6 empty] | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.52; 13: 2239.14 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 13.75; 12: 49.45; 13: 679.94 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 454.43; 12: 14.53; 13: 6602.87 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 23.09; 12: 49.45; 13: 1141.8 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 1.02; 12: 9.12; 13: 9.3 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 1.714 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 1.7768 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 469.2; 13: 7292.11 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.84; 13: 1821.74 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 54.15; 13: 2677.96 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 41.96 |  | 2074.96 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 565.31; 13: 12045.03 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 7.56 | 1 | 7,56 | 479,00 | 1,012 | 3 664,69 | 9,12 | 33 421,97 | [6 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Цена=4368,48/9,12 | [22 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3664.69; 13: 33421.97 | [11 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ-30-С-06 | [18 empty] | 131-23-ПЖ-30-С-06
15 | 15 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных |  | 5: км пути; 6: 0.005; 7: 1; 8: 0,005 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / ранее демонтированных
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 63.74; 12: 49.45; 13: 3151.94 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 169.34; 12: 14.53; 13: 2460.51 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 9.23; 12: 49.45; 13: 456.42 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 8659.87; 12: 9.12; 13: 78978.01 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 7.6705 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 0.75613 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 8892.95; 13: 84590.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 72.97; 13: 3608.36 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 79.54; 13: 3933.11 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 40.32 |  | 1993.62 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9012.81; 13: 90517.19 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-25.1.03.04-0011 | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания |  | 1000 шт | -0.0184 | 1 | -0,0184 | 1 620,85 |  | -29,82 | 9,12 | -271,96 | [6 empty] | Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -29.82; 13: -271.96 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-25.1.03.06-0023 | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм |  | т | -0.00035 | 1 | -0,00035 | 11 496,00 |  | -4,02 | 9,12 | -36,66 | [6 empty] | Шайбы пружинные путевые, диаметр 27 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4.02; 13: -36.66 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм |  | т | -0.0033 | 1 | -0,0033 | 10 424,00 |  | -34,40 | 9,12 | -313,73 | [6 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -34.4; 13: -313.73 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -9.2 | 1 | -9,2 | 287,60 |  | -2 645,92 | 9,12 | -24 130,79 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2645.92; 13: -24130.79 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-25.1.03.01-0002 | Клемма ПК |  | шт | -36.8 | 1 | -36,8 | 3,20 |  | -117,76 | 9,12 | -1 073,97 | [6 empty] | Клемма ПК
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -117.76; 13: -1073.97 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-25.1.03.06-0011 | Шайбы двухвитковые |  | т | -0.00445 | 1 | -0,00445 | 14 408,10 |  | -64,12 | 9,12 | -584,77 | [6 empty] | Шайбы двухвитковые
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -64.12; 13: -584.77 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.0172 | 1 | -0,0172 | 11 859,00 |  | -203,97 | 9,12 | -1 860,21 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -203.97; 13: -1860.21 | [11 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -0.04145 | 1 | -0,04145 | 11 856,00 |  | -491,43 | 9,12 | -4 481,84 | [6 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -491.43; 13: -4481.84 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -1.6 | 1 | -1,6 | 145,30 |  | -232,48 | 9,12 | -2 120,22 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -232.48; 13: -2120.22 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -18.4 | 1 | -18,4 | 66,40 |  | -1 221,76 | 9,12 | -11 142,45 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1221.76; 13: -11142.45 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -10 | 1 | -10 | 351,20 |  | -3 512,00 | 9,12 | -32 029,44 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3512; 13: -32029.44 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -18.4 | 1 | -18,4 | 5,50 |  | -101,20 | 9,12 | -922,94 | [6 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -101.2; 13: -922.94 | [11 empty] | Всего по позиции
Рихтовка, выправка и балластировка путей | [18 empty] | Рихтовка, выправка и балластировка путей
28 | 28 | ФЕР28-01-027-01 | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00201; 7: 1; 8: 0,00201 | [6 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1107.95; 10: 1.3225; 11: 2.95; 12: 49.45; 13: 145.88 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12533.99; 10: 1.4375; 11: 36.22; 12: 14.53; 13: 526.28 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 820.22; 10: 1.4375; 11: 2.37; 12: 49.45; 13: 117.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 462.84; 12: 9.12; 13: 4221.1 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 134.46; 7: 1.3225; 8: 0.35742 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 54.89; 7: 1.4375; 8: 0.1586 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243909.64; 11: 502.01; 13: 4893.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.32; 13: 263.08 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 5.8; 13: 286.76 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2.94 |  | 145.35 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 510.75; 13: 5325.37 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -2.35 | 1 | -2,35 | 196,81 |  | -462,50 | 9,12 | -4 218,00 | [6 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -462.5; 13: -4218 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 2.35 | 1 | 2,35 | 479,00 | 1,012 | 1 139,16 | 9,12 | 10 389,14 | [6 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Цена=4368,48/9,12 | [22 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1139.16; 13: 10389.14 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФЕР28-01-031-01 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный |  | 5: км пути; 6: 0.013; 7: 1; 8: 0,013 | [6 empty] | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный
|  | 421/пр_2020_прил.10_т.1_п.2_гр.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1575.16; 10: 1.3225; 11: 27.08; 12: 49.45; 13: 1339.11 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9688.57; 10: 1.4375; 11: 181.06; 12: 14.53; 13: 2630.8 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 545.44; 10: 1.4375; 11: 10.19; 12: 49.45; 13: 503.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 189.55; 7: 1.3225; 8: 3.2588 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.45; 7: 1.4375; 8: 0.71853 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11263.73; 11: 208.14; 13: 3969.91 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 37.27; 13: 1843.01 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-022.0-1 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 40.62; 13: 2008.88 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Пр/774-022.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 20.59 |  | 1018.26 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 269.35; 13: 6997.05 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | УПД №26 от 01.11.2024г., п.1 | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60 |  | м3 | 0.5 | 1 | 0,5 | 479,00 | 1,012 | 242,37 | 9,12 | 2 210,41 | [6 empty] | Щебень гранитный (балластный) фр. 25-60
|  |  | Цена=4368,48/9,12 | [22 empty] | Цена=4368,48/9,12
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 242.37; 13: 2210.41 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Железнодорожный путь №30 |  | 11: 14156.45 | [13 empty] | Итого по разделу 1 Железнодорожный путь №30
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 13160.71; 13: 151845.52 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 408.9; 13: 20220.12 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2645.29; 13: 38436.07 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 255.29; 13: 12624.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 9942.08; 13: 90671.75 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 14156.45; 13: 201084.05 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 13992.01; 13: 198566.47 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 408.9; 13: 20220.12 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2645.29; 13: 38436.07 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 255.29; 13: 12624.09 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 9942.08; 13: 90671.75 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 669.72; 13: 33116.99 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 326.02; 13: 16121.54 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 164.44; 13: 2517.58 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 664.19; 13: 32844.21 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 669.72; 13: 33116.99 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 326.02; 13: 16121.54 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 14156.45; 13: 201084.05 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | НДС 20% |  | 11: 2831.29; 13: 40216.81 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 16987.74; 13: 241300.86 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
[12 empty] | с НДС | 241300.86
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## кс-_ГП2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета 07-01-02 доп.1, Генеральный план 131-23 ГП2.Дополнительные работы. | [12 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 16
[10 empty] | дата | 01.11.2024г.
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 09.12.2024 | 01.11.2024 | 09.12.2024
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь 2024 г.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г., АОСР №131-23-ГП2-М-12 от 21.09.2024г.
1 | 1 | ФЕРр68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель |  | 5: 100 м2; 6: 0.1827; 7: 1; 8: 0,1827 | [6 empty] | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 142.34; 10: 1.15; 11: 29.91; 12: 49.45; 13: 1479.05 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.15; 8: 3.9248 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 142.34; 11: 29.91; 13: 1479.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.91; 13: 1479.05 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 30.51; 13: 1508.63 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 16.15; 13: 798.69 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.57; 13: 3786.37 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 0.011; 7: 1; 8: 0,011 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 18.9; 12: 49.45; 13: 934.61 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 54.3; 12: 14.53; 13: 788.98 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 5.87; 12: 49.45; 13: 290.27 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 2.2745 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 0.57722 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 73.2; 13: 1723.59 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.77; 13: 1224.88 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 36.41; 13: 1800.57 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 28.21 |  | 1395.14 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137.82; 13: 4919.3 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 214.39 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [17 empty] | Раздел 2. Строительные работы
АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-13 от 21.09.2024г.
3 | 5 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [6 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 6 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Асфальт холодный |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 1 621,16 | 1,012 | 4 462,47 | 9,12 | 40 697,73 | [6 empty] | Асфальт холодный
|  |  | Цена=14784,98/9,12 | [23 empty] | Цена=14784,98/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4462.47; 13: 40697.73 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-15 от 21.09.2024г.
5 | 7 | ФЕРр68-10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  | 5: 100 т; 6: 0.0272; 7: 1; 8: 0,0272 | [6 empty] | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 525.25; 10: 1.15; 11: 16.43; 12: 49.45; 13: 812.46 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5192.58; 10: 1.15; 11: 162.42; 12: 14.53; 13: 2359.96 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 256.7; 10: 1.15; 11: 8.03; 12: 49.45; 13: 397.08 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 13.03; 11: 0.35; 12: 9.12; 13: 3.19 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 54.6; 7: 1.15; 8: 1.7079 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.18; 7: 1.15; 8: 0.63123 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5730.86; 11: 179.2; 13: 3175.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 24.46; 13: 1209.54 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-102.0-1 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 24.95; 13: 1233.73 | [9 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 13.21; 13: 653.15 | [9 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.36; 13: 5062.49 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II |  | т | 2.72 | 1 | 2,72 | 491,01 |  | 1 335,55 | 9,12 | 12 180,22 | [6 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1335.55; 13: 12180.22 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г.
7 | 9 | ФЕР27-09-004-02 | Установка столбиков сигнальных: пластиковых |  | 5: 100 шт; 6: 0.1; 7: 1; 8: 0,1 | [6 empty] | Установка столбиков сигнальных: пластиковых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 91.82; 10: 1.3; 11: 11.94; 12: 49.45; 13: 590.43 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 111.29; 10: 1.4; 11: 15.58; 12: 14.53; 13: 226.38 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.9; 10: 1.4; 11: 1.53; 12: 49.45; 13: 75.66 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4306; 11: 430.6; 12: 9.12; 13: 3927.07 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.35; 7: 1.3; 8: 1.4755 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.94; 7: 1.4; 8: 0.1316 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4509.11; 11: 458.12; 13: 4743.88 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13.47; 13: 666.09 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 19.8; 13: 979.15 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 15.34 |  | 758.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 493.26; 13: 6481.71 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 10 | ФССЦ-01.5.03.06-0012 | Столбики сигнальные дорожные пластиковые |  | шт | -10 | 1 | -10 | 43,06 |  | -430,60 | 9,12 | -3 927,07 | [6 empty] | Столбики сигнальные дорожные пластиковые
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -430.6; 13: -3927.07 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 11 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun |  | шт | 10 | 1 | 10 | 260,05 | 1,012 | 2 631,71 | 9,12 | 24 001,20 | [6 empty] | Столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 Ustun
|  |  | Цена=2371,67/9,12 | [23 empty] | Цена=2371,67/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2631.71; 13: 24001.2 | [11 empty] | Всего по позиции
АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г. | [18 empty] | АОСР №131-23-ГП2-М-17 от 21.09.2024г.
10 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 0.6323; 7: 1; 8: 0,6323 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3; 11: 142.39; 12: 49.45; 13: 7041.19 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4; 11: 4664.01; 12: 14.53; 13: 67768.07 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4; 11: 236.95; 12: 49.45; 13: 11717.18 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 10.8; 12: 9.12; 13: 98.5 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3; 8: 17.755 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4; 8: 18.2355 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 4817.2; 13: 74907.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 379.34; 13: 18758.37 | [9 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-021.0-1 | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 557.63; 13: 27574.8 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 432.07 |  | 21365.78 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5806.9; 13: 123848.34 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм. |  | м3 | 54.77 | 1 | 54,77 | 325,75 | 1,012 | 18 055,42 | 9,12 | 164 665,43 | [6 empty] | Щебень известняковый М600, фр.20-40 мм.
|  |  | Цена=2970,83/9,12 | [23 empty] | Цена=2970,83/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18055.42; 13: 164665.43 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 14 | УПД №25 от 18.09.2024г. | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм. |  | м3 | 24.9 | 1 | 24,9 | 497,99 | 1,012 | 12 548,75 | 9,12 | 114 444,60 | [6 empty] | Щебень гранитный М1400, фр.5-20 мм.
|  |  | Цена=4541,67/9,12 | [23 empty] | Цена=4541,67/9,12
|  |  | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | Заготовительно-склдаские расходы МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12548.75; 13: 114444.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы |  | 11: 45338.18 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 44340.13; 13: 441267.61 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 39045.4; 13: 356094.06 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 45552.57; 13: 501222.81 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 236; 13: 11670.2 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 5058.73; 13: 73503.35 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 260.41; 13: 12877.27 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 39045.4; 13: 356094.06 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 496.41; 13: 24547.47 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 694.25; 13: 34330.61 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 518.19; 13: 25624.59 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 45552.57; 13: 501222.81 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
|  |  | НДС 20% |  | 11: 9110.51; 13: 100244.56 | [16 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 54663.08; 13: 601467.37 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
[12 empty] | с НДС | 601467.372
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Соль
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ-30
Железнодорожный путь №30
Земляные работы
1 | Разборка балласта щебеночного | м3 | 3.02 | 1421.01 | 4291.45 | 5149.74 |  |  |  | 4291.45 | 5149.74 | 3.02 | 1421.01 | 4291.45 | 5149.74 |  |  |  | 4291.45 | 5149.74
2 | Разработка основания из песка | м3 | 2.02 | 1688.15 | 3410.06 | 4092.07 |  |  |  | 3410.06 | 4092.07 | 2.02 | 1688.15 | 3410.06 | 4092.07 |  |  |  | 3410.06 | 4092.07
3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 154.79 | 188.1 | 29116 | 34939.2 |  |  |  | 29116 | 34939.2 | 154.79 | 188.1 | 29116 | 34939.2 |  |  |  | 29116 | 34939.2
| Демонтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | Расшивка шпал деревянных (скрепление) (с сохранением материала) | к-т | 10 | 640.96 | 6409.6 | 7691.52 |  |  |  | 6409.6 | 7691.52 | 10 | 640.96 | 6409.6 | 7691.52 |  |  |  | 6409.6 | 7691.52
5 | Демонтаж шпал деревянных (5м) (с сохранением материала) | шт. | 10 | 750 | 7500 | 9000 |  |  |  | 7500 | 9000 | 10 | 750 | 7500 | 9000 |  |  |  | 7500 | 9000
| Устройство оснований под ж/д пути | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля | м2 | 20 | 183.58 | 3671.6 | 4405.92 |  |  |  | 3671.6 | 4405.92 | 20 | 183.58 | 3671.6 | 4405.92 |  |  |  | 3671.6 | 4405.92
| Геотекстиль | м2 | 22 |  |  |  | 153.33 | 3373.26 | 4047.91 | 3373.26 | 4047.91 | 22 |  | 0 | 0 | 153.33 | 3373.26 | 4047.91 | 3373.26 | 4047.91
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 6 | 1421.01 | 8526.06 | 10231.27 |  |  |  | 8526.06 | 10231.27 | 6 | 1421.01 | 8526.06 | 10231.27 |  |  |  | 8526.06 | 10231.27
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 7.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство верхнего строения пути | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Монтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км) (5м) (ранее демонтированные) | шт. | 10 | 2076 | 20760 | 24912 |  |  |  | 20760 | 24912 | 10 | 2076 | 20760 | 24912 |  |  |  | 20760 | 24912
| Рихтовка, выправка и балластировка путей | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Рихтовка пути | м | 12.5 | 3990 | 49875 | 59850 |  |  |  | 49875 | 59850 | 12.5 | 1500 | 18750 | 22500 |  |  |  | 18750 | 22500
10 | Балластировка пути | м3 | 2.01 | 1421.01 | 2856.23 | 3427.48 |  |  |  | 2856.23 | 3427.48 | 2.01 | 1421.01 | 2856.23 | 3427.48 |  |  |  | 2856.23 | 3427.48
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 2.3517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный (12,5м) | м3 | 0.5 | 1377.41 | 688.71 | 826.45 |  |  |  | 688.71 | 826.45 | 0.5 | 1377.41 | 688.71 | 826.45 |  |  |  | 688.71 | 826.45
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 0.585 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 137104.71 | 164525.65 |  | 3373.26 | 4047.91 | 140477.97 | 168573.56 |  |  | 105979.71 | 127175.65 | 153.33 | 3373.26 | 4047.91 | 109352.97 | 131223.56
241300.86
1.8389
| Закрыто КИК |  | 241300.86
0.6986

## ГП доп
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | По новым расценкам | [7 empty] | Кол-во | По согласованным расценкам
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 1680.912 | 30710.26 | 36852.31 |  |  |  | 30710.26 | 36852.31 |  | 18.27 | 1680.912 | 30710.26 | 36852.31 |  | 0 | 0 | 30710.26 | 36852.31 | 18.27 | 1680.912 | 30710.26 | 36852.31 |  | 0 | 0 | 30710.26 | 36852.31
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 1.1 | 4380.38 | 4818.42 | 5782.1 |  |  |  | 4818.42 | 5782.1 |  | 1.1 | 4380.38 | 4818.42 | 5782.1 |  | 0 | 0 | 4818.42 | 5782.1 | 1.1 | 4380.38 | 4818.42 | 5782.1 |  | 0 | 0 | 4818.42 | 5782.1
| Прочие работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 5.04 | 431.37 | 2174.1 | 2608.92 |  |  |  | 2174.1 | 2608.92 |  | 5.04 | 431.37 | 2174.1 | 2608.92 |  | 0 | 0 | 2174.1 | 2608.92 | 5.04 | 335 | 1688.4 | 2026.08 |  | 0 | 0 | 1688.4 | 2026.08
| Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов) | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство покрытий из холодного асфальтобетона h=0,06 | м2 | 18.27 | 1000 | 18270 | 21924 |  |  |  | 18270 | 21924 |  | 18.27 | 1000 | 18270 | 21924 |  | 0 | 0 | 18270 | 21924 | 18.27 | 1000 | 18270 | 21924 |  | 0 | 0 | 18270 | 21924
4.1 | Смесь органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) | т | 2.73 |  |  |  | 1659.8 | 4531.25 | 5437.5 | 4531.25 | 5437.5 |  | 2.73 |  | 0 | 0 | 1659.8 | 4531.25 | 5437.5 | 4531.25 | 5437.5 | 2.73 |  | 0 | 0 | 1659.8 | 4531.25 | 5437.5 | 4531.25 | 5437.5
5 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,06 | м2 | 18.27 | 2000 | 36540 | 43848 |  |  |  | 36540 | 43848 | Платил Шеллрокк | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 2.73 |  |  |  | 4407.05 | 12031.25 | 14437.5 | 12031.25 | 14437.5 | Платил Шеллрокк | 0 |  | 0 | 0 | 4407.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4407.05 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сверление отверстий ф10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей | шт. | 30 | 292.94 | 8788.2 | 10545.84 |  |  |  | 8788.2 | 10545.84 |  | 30 | 292.94 | 8788.2 | 10545.84 |  | 0 | 0 | 8788.2 | 10545.84 | 30 | 292.94 | 8788.2 | 10545.84 |  | 0 | 0 | 8788.2 | 10545.84
7 | Установка столбиков сигнальных | шт. | 10 | 500 | 5000 | 6000 |  |  |  | 5000 | 6000 |  | 10 | 500 | 5000 | 6000 |  | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 10 | 500 | 5000 | 6000 |  | 0 | 0 | 5000 | 6000
7.1 | Шуруп-дюбель ф10х100мм | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Столбик гибкий 750мм ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 43.47 | 1666.3 | 72434.06 | 86920.87 |  |  |  | 72434.06 | 86920.87 |  | 43.47 | 1666.3 | 72434.06 | 86920.87 |  | 0 | 0 | 72434.06 | 86920.87 | 43.47 | 1582.99 | 68812.58 | 82575.1 |  | 0 | 0 | 68812.58 | 82575.1
8.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 54.7722 |  |  |  | 3200 | 175271.04 | 210325.25 | 175271.04 | 210325.25 |  | 54.7722 |  | 0 | 0 | 3200 | 175271.04 | 210325.25 | 175271.04 | 210325.25 | 54.7722 |  | 0 | 0 | 4206.6 | 230404.74 | 276485.69 | 230404.74 | 276485.69
9 | Устройство слоя из щебня гранитного | м3 | 19.76 | 1666.3 | 32926.09 | 39511.31 |  |  |  | 32926.09 | 39511.31 |  | 19.76 | 1666.3 | 32926.09 | 39511.31 |  | 0 | 0 | 32926.09 | 39511.31 | 19.76 | 1582.99 | 31279.88 | 37535.86 |  | 0 | 0 | 31279.88 | 37535.86
9.1 | Щебень фракции М1400 (5-20мм) | м3 | 24.8976 |  |  |  | 5250 | 130712.4 | 156854.88 | 130712.4 | 156854.88 |  | 24.8976 |  | 0 | 0 | 5250 | 130712.4 | 156854.88 | 130712.4 | 156854.88 | 24.8976 |  | 0 | 0 | 5250 | 130712.4 | 156854.88 | 130712.4 | 156854.88
Итого |  |  |  |  | 178735.04 | 214482.05 |  | 191833.54 | 230200.25 | 370568.58 | 444682.3 |  |  |  | 175121.13 | 210145.35 | 14516.85 | 310514.69 | 372617.63 | 485635.82 | 582762.98 |  |  | 169367.74 | 203241.29 | 15523.45 | 365648.39 | 438778.07 | 535016.13 | 642019.36
| Закрыто КИК |  | 601467.372
0.73933
613255.86
842768.232
0.72767

## СВОД
Раздел | ЭЭ | КИК корр. | КиК ФЕР | Кф. корр/фер
Соль | 168573.56 | 131223.56 | 241300.86 | 0.54382
Столбики | 444682.3 | 386396.8 | 601467.372 | 0.64242
Итого | 613255.86 | 517620.36 | 842768.232
0.61419
0.59312
499863.0102
325147.872