## Свод НВК4
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | К11А до К11Б | 996034.41 | 669223.16 | 1665257.57 | 1195241.29 | 803067.79 | 1998309.08 | 1982384.8804 | -15924.1996
2 | от цеха №121 до К11Б | 58415.23 | 49690.54 | 108105.77 | 70098.28 | 59628.65 | 129726.93 | 129399.6329 | -327.2971
3 | Ксущ. до К11А | 231396.78 | 36152.88 | 267549.66 | 277676.14 | 43383.46 | 321059.6 | 316312.4141 | -4747.1859
4 | К10-К10А | 255112.09 | 129982.69 | 385094.78 | 306134.51 | 155979.23 | 462113.74 | 391797.7892 | -70315.9508
| ВСЕГО | 1540958.51 | 885049.27 | 2426007.78 | 1849150.22 | 1062059.13 | 2911209.35 | 2819894.7165

## К11А-К11Б
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации К11А до К11Б
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 94.7 | 1800 | 170460 | 204552 |  |  |  | 170460 | 204552 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 94.7 | 1800 | 170460 | 204552 | 0 | 0 | 0 | 170460 | 204552 | 0
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 35.76 | 4380.38 | 156642.39 | 187970.87 |  |  |  | 156642.39 | 187970.87 | стоимость из ГП | 35.76 | 4380.38 | 156642.3888 | 187970.8666 | 0 | 0 | 0 | 156642.3888 | 187970.8666 | -0.00344
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 52.38 | 304 | 15923.52 | 19108.22 |  |  |  | 15923.52 | 19108.22 | стоимость из ГП | 52.38 | 304 | 15923.52 | 19108.224 | 0 | 0 | 0 | 15923.52 | 19108.224 | 0.004
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 137.7 | 431.37 | 59399.65 | 71279.58 |  |  |  | 59399.65 | 71279.58 | стоимость из НВК5 | 137.7 | 335 | 46129.5 | 55355.4 | 0 | 0 | 0 | 46129.5 | 55355.4 | -15924.18
| Демонтажные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж трубы чугунной Ду 300 | м | 41.13 | 828.5 | 34076.21 | 40891.45 |  |  |  | 34076.21 | 40891.45 | стоимость НВК5 | 41.13 | 828.5 | 34076.205 | 40891.446 | 0 | 0 | 0 | 34076.205 | 40891.446 | -0.004
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства котлована колодцев | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 62.03 | 355.3 | 22039.26 | 26447.11 |  |  |  | 22039.26 | 26447.11 |  | 62.03 | 355.3 | 22039.259 | 26447.1108 | 0 | 0 | 0 | 22039.259 | 26447.1108 | 0.0008
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.92 | 1688.15 | 3241.25 | 3889.5 |  |  |  | 3241.25 | 3889.5 |  | 1.92 | 1688.15 | 3241.248 | 3889.4976 | 0 | 0 | 0 | 3241.248 | 3889.4976 | -0.0024
8 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 1.44 | 1350.9 | 1945.3 | 2334.36 |  |  |  | 1945.3 | 2334.36 |  | 1.44 | 1350.9 | 1945.296 | 2334.3552 | 0 | 0 | 0 | 1945.296 | 2334.3552 | -0.0048
8.1 | Щебень | м3 | 1.8144 |  |  |  | 1299.6 | 2357.99 | 2829.59 | 2357.99 | 2829.59 |  | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 2357.9942 | 2829.5931 | 2357.9942 | 2829.5931 | 0.003088
9 | Обсыпка из песка | м3 | 15.64 | 1310.05 | 20489.18 | 24587.02 |  |  |  | 20489.18 | 24587.02 |  | 15.64 | 1310.05 | 20489.182 | 24587.0184 | 0 | 0 | 0 | 20489.182 | 24587.0184 | -0.0016
9.1 | Песок природный средний | м3 | 17.204 |  |  |  | 1191.3 | 20495.13 | 24594.16 | 20495.13 | 24594.16 |  | 17.204 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 20495.1252 | 24594.1502 | 20495.1252 | 24594.1502 | -0.00976
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 66.15 | 118.75 | 7855.31 | 9426.37 |  |  |  | 7855.31 | 9426.37 |  | 66.15 | 118.75 | 7855.3125 | 9426.375 | 0 | 0 | 0 | 7855.3125 | 9426.375 | 0.005
11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 66.15 | 188.1 | 12442.82 | 14931.38 |  |  |  | 12442.82 | 14931.38 |  | 66.15 | 188.1 | 12442.815 | 14931.378 | 0 | 0 | 0 | 12442.815 | 14931.378 | -0.002
| Земляные работы для устройства траншеи | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 162.01 | 355.3 | 57562.15 | 69074.58 |  |  |  | 57562.15 | 69074.58 |  | 162.01 | 355.3 | 57562.153 | 69074.5836 | 0 | 0 | 0 | 57562.153 | 69074.5836 | 0.0036
13 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 5.01 | 1688.15 | 8457.63 | 10149.16 |  |  |  | 8457.63 | 10149.16 |  | 5.01 | 1688.15 | 8457.6315 | 10149.1578 | 0 | 0 | 0 | 8457.6315 | 10149.1578 | -0.0022
14 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2.46 | 1310.05 | 3222.72 | 3867.26 |  |  |  | 3222.72 | 3867.26 |  | 2.46 | 1310.05 | 3222.723 | 3867.2676 | 0 | 0 | 0 | 3222.723 | 3867.2676 | 0.0076
14.1 | Песок природный средний | м3 | 2.706 |  |  |  | 1191.3 | 3223.66 | 3868.39 | 3223.66 | 3868.39 |  | 2.706 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 3223.6578 | 3868.3894 | 3223.6578 | 3868.3894 | -0.00064
15 | Обсыпка из песка | м3 | 38.24 | 1310.05 | 50096.31 | 60115.57 |  |  |  | 50096.31 | 60115.57 |  | 38.24 | 1310.05 | 50096.312 | 60115.5744 | 0 | 0 | 0 | 50096.312 | 60115.5744 | 0.0044
15.1 | Песок природный средний | м3 | 42.064 |  |  |  | 1191.3 | 50110.84 | 60133.01 | 50110.84 | 60133.01 |  | 42.064 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 50110.8432 | 60133.0118 | 50110.8432 | 60133.0118 | 0.00184
16 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 185.45 | 118.75 | 22022.19 | 26426.63 |  |  |  | 22022.19 | 26426.63 |  | 185.45 | 118.75 | 22022.1875 | 26426.625 | 0 | 0 | 0 | 22022.1875 | 26426.625 | -0.005
17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 223.69 | 188.1 | 42076.09 | 50491.31 |  |  |  | 42076.09 | 50491.31 |  | 223.69 | 188.1 | 42076.089 | 50491.3068 | 0 | 0 | 0 | 42076.089 | 50491.3068 | -0.0032
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 21.34 | 308.75 | 6588.73 | 7906.48 |  |  |  | 6588.73 | 7906.48 |  | 21.34 | 308.75 | 6588.725 | 7906.47 | 0 | 0 | 0 | 6588.725 | 7906.47 | -0.01
19 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 21.34 | 350 | 7469 | 8962.8 |  |  |  | 7469 | 8962.8 |  | 21.34 | 350 | 7469 | 8962.8 | 0 | 0 | 0 | 7469 | 8962.8 | 0
| Устройство колодца 11А | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.409 | 17265.68 | 24327.34 | 29192.81 |  |  |  | 24327.34 | 29192.81 |  | 1.409 | 17265.68 | 24327.3431 | 29192.8117 | 0 | 0 | 0 | 24327.3431 | 29192.8117 | 0.001744
20.1 | Плита днища ПН15-1 | шт. | 1 |  |  |  | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4336.75 | 4336.75 | 5204.1 | 4336.75 | 5204.1 | 0
20.2 | Кольцо стеновое КС15-9 | шт. | 2 |  |  |  | 4807 | 9614 | 11536.8 | 9614 | 11536.8 | стоимость из НВК5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4807 | 9614 | 11536.8 | 9614 | 11536.8 | 0
20.3 | Плита перекрытия колодца ПП15-2 | шт. | 1 |  |  |  | 4075.5 | 4075.5 | 4890.6 | 4075.5 | 4890.6 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4075.5 | 4075.5 | 4890.6 | 4075.5 | 4890.6 | 0
20.4 | Доборное кольцо КС7-3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28 | 0
20.5 | Опорное кольцо КО6 | шт. | 1 |  |  |  | 751.45 | 751.45 | 901.74 | 751.45 | 901.74 | стоимость из НВК5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 751.45 | 751.45 | 901.74 | 751.45 | 901.74 | 0
20.6 | Лестница-стремянка С1-07 | кг | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 |  | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
20.7 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
21 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 15.76 | 144.4 | 2275.74 | 2730.89 |  |  |  | 2275.74 | 2730.89 | стоимость из ТС1 | 15.76 | 144.4 | 2275.744 | 2730.8928 | 0 | 0 | 0 | 2275.744 | 2730.8928 | 0.0028
21.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 5.91 |  |  |  | 237.5 | 1403.63 | 1684.36 | 1403.63 | 1684.36 |  | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 1403.625 | 1684.35 | 1403.625 | 1684.35 | -0.01
22 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 15.76 | 299.76 | 4724.22 | 5669.06 |  |  |  | 4724.22 | 5669.06 | стоимость из ТС1 | 15.76 | 299.76 | 4724.2176 | 5669.0611 | 0 | 0 | 0 | 4724.2176 | 5669.0611 | 0.00112
22.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 78.8 |  |  |  | 296.4 | 23356.32 | 28027.58 | 23356.32 | 28027.58 |  | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 23356.32 | 28027.584 | 23356.32 | 28027.584 | 0.004
| Устройство колодца 11Б | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.88 | 17265.68 | 15193.8 | 18232.56 |  |  |  | 15193.8 | 18232.56 |  | 0.88 | 17265.68 | 15193.7984 | 18232.5581 | 0 | 0 | 0 | 15193.7984 | 18232.5581 | -0.00192
23.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
23.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 5000.8 | 6000.96 | 5000.8 | 6000.96 | 0
23.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
23.4 | Доборное кольцо КС7-6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
23.5 | Опорное кольцо КО7 | шт. | 1 |  |  |  | 3400 | 3400 | 4080 | 3400 | 4080 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 4080 | 3400 | 4080 | 0
23.6 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
23.7 | Лестница-стремянка С1-07 | шт. | 29.2 |  |  |  | 666.9 | 19473.48 | 23368.18 | 19473.48 | 23368.18 |  | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 666.9 | 19473.48 | 23368.176 | 19473.48 | 23368.176 | -0.004
24 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 10.86 | 144.4 | 1568.18 | 1881.82 |  |  |  | 1568.18 | 1881.82 | стоимость из ТС1 | 10.86 | 144.4 | 1568.184 | 1881.8208 | 0 | 0 | 0 | 1568.184 | 1881.8208 | 0.0008
24.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 4.0725 |  |  |  | 237.5 | 967.22 | 1160.66 | 967.22 | 1160.66 |  | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 967.2188 | 1160.6625 | 967.2188 | 1160.6625 | 0.0025
25 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 10.86 | 299.76 | 3255.39 | 3906.47 |  |  |  | 3255.39 | 3906.47 | стоимость из ТС1 | 10.86 | 299.76 | 3255.3936 | 3906.4723 | 0 | 0 | 0 | 3255.3936 | 3906.4723 | 0.00232
25.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 54.3 |  |  |  | 296.4 | 16094.52 | 19313.42 | 16094.52 | 19313.42 |  | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 16094.52 | 19313.424 | 16094.52 | 19313.424 | 0.004
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Сварка труб Ф530х10 (изготовление футляра) | стык | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 |  |  |  | 9339.8 | 11207.76 | Стоимость из 217 трансбордер, ТС1, п.166 | 1 | 9339.8 | 9339.8 | 11207.76 | 0 | 0 | 0 | 9339.8 | 11207.76 | 0
27 | Изоляция сварного стыка термоусаживающими лентами | стык | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.88 |  |  |  | 3728.23 | 4473.88 |  | 1 | 3728.23 | 3728.23 | 4473.876 | 0 | 0 | 0 | 3728.23 | 4473.876 | -0.004
28 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 10мм (футляр) | м | 17.28 | 4603.7 | 79551.94 | 95462.33 |  |  |  | 79551.94 | 95462.33 |  | 17.28 | 4603.7 | 79551.936 | 95462.3232 | 0 | 0 | 0 | 79551.936 | 95462.3232 | -0.0068
28.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х10мм | м | 17.6256 |  |  |  | 10659 | 187871.27 | 225445.52 | 187871.27 | 225445.52 |  | 17.6256 | 0 | 0 | 0 | 10659 | 187871.2704 | 225445.5245 | 187871.2704 | 225445.5245 | 0.00448
29 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 17.28 | 2509.99 | 43372.63 | 52047.16 |  |  |  | 43372.63 | 52047.16 |  | 17.28 | 2509.99 | 43372.6272 | 52047.1526 | 0 | 0 | 0 | 43372.6272 | 52047.1526 | -0.00736
29.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 17.6256 |  |  |  | 3866.5 | 68149.38 | 81779.26 | 68149.38 | 81779.26 |  | 17.6256 | 0 | 0 | 0 | 3866.5 | 68149.3824 | 81779.2589 | 68149.3824 | 81779.2589 | -0.00112
29.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 7 |  |  |  | 1641.6 | 11491.2 | 13789.44 | 11491.2 | 13789.44 | стоимость из НВК3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1641.6 | 11491.2 | 13789.44 | 11491.2 | 13789.44 | 0
30 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 4 | 4670.44 | 18681.76 | 22418.11 |  |  |  | 18681.76 | 22418.11 |  | 4 | 4670.44 | 18681.76 | 22418.112 | 0 | 0 | 0 | 18681.76 | 22418.112 | 0.002
30.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 4 |  |  |  | 3239.5 | 12958 | 15549.6 | 12958 | 15549.6 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 3239.5 | 12958 | 15549.6 | 12958 | 15549.6 | 0
31 | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 39.4 | 1382.25 | 54460.65 | 65352.78 |  |  |  | 54460.65 | 65352.78 |  | 39.4 | 1382.25 | 54460.65 | 65352.78 | 0 | 0 | 0 | 54460.65 | 65352.78 | 0
31.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 40.188 |  |  |  | 3866.5 | 155386.9 | 186464.28 | 155386.9 | 186464.28 |  | 40.188 | 0 | 0 | 0 | 3866.5 | 155386.902 | 186464.2824 | 155386.902 | 186464.2824 | 0.0024
32 | Пробивка отверстий 320*320мм в стенках колодца | шт. | 4 | 2314.11 | 9256.44 | 11107.73 |  |  |  | 9256.44 | 11107.73 |  | 4 | 2314.11 | 9256.44 | 11107.728 | 0 | 0 | 0 | 9256.44 | 11107.728 | -0.002
33 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 2.18 | 8327.42 | 18153.78 | 21784.54 |  |  |  | 18153.78 | 21784.54 |  | 2.18 | 8327.42 | 18153.7756 | 21784.5307 | 0 | 0 | 0 | 18153.7756 | 21784.5307 | -0.00928
33.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 2.2236 |  |  |  | 3657 | 8131.71 | 9758.05 | 8131.71 | 9758.05 |  | 2.2236 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 8131.7052 | 9758.0462 | 8131.7052 | 9758.0462 | -0.00376
34 | Заливка бетоном В15 участков в лотковой части в колодцах | м3 | 0.93 | 6596.56 | 6134.8 | 7361.76 |  |  |  | 6134.8 | 7361.76 | ТС3 (по цене бетонной подготовки) | 0.93 | 6596.56 | 6134.8008 | 7361.761 | 0 | 0 | 0 | 6134.8008 | 7361.761 | 0.00096
34.1 | Бетон В15 | м3 | 0.93 |  |  |  | 5007.45 | 4656.93 | 5588.32 | 4656.93 | 5588.32 | ТС3 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 5007.45 | 4656.9285 | 5588.3142 | 4656.9285 | 5588.3142 | -0.0058
Итого |  |  |  |  | 996034.41 | 1195241.29 |  | 669223.16 | 803067.79 | 1665257.57 | 1998309.08 |  |  |  | 982764.2476 | 1179317.0971 | 95526.75 | 669223.1527 | 803067.7832 | 1651987.4003 | 1982384.8804 | -15924.1996
КП с дисконтом
новые работы

## цех 121-К11Б
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации от цеха №121 до К11Б
Разборка дорожных покрытий
1 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 1.81 | 304 | 550.24 | 660.29 |  |  |  | 550.24 | 660.29 | стоимость из ГП | 1.81 | 304 | 550.24 | 660.288 | 0 | 0 | 0 | 550.24 | 660.288 | -0.002
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 2.53 | 431.37 | 1091.37 | 1309.64 |  |  |  | 1091.37 | 1309.64 | стоимость из НВК5 | 2.53 | 335 | 847.55 | 1017.06 | 0 | 0 | 0 | 847.55 | 1017.06 | -292.58
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 9.22 | 355.3 | 3275.87 | 3931.04 |  |  |  | 3275.87 | 3931.04 |  | 9.22 | 355.3 | 3275.866 | 3931.0392 | 0 | 0 | 0 | 3275.866 | 3931.0392 | -0.0008
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 0.18 | 1688.15 | 303.87 | 364.64 |  |  |  | 303.87 | 364.64 |  | 0.18 | 1688.15 | 303.867 | 364.6404 | 0 | 0 | 0 | 303.867 | 364.6404 | 0.0004
5 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 1.04 | 1310.05 | 1362.45 | 1634.94 |  |  |  | 1362.45 | 1634.94 |  | 1.04 | 1310.05 | 1362.452 | 1634.9424 | 0 | 0 | 0 | 1362.452 | 1634.9424 | 0.0024
5.1 | Песок природный средний | м3 | 1.144 |  |  |  | 1191.3 | 1362.85 | 1635.42 | 1362.85 | 1635.42 |  | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 1362.8472 | 1635.4166 | 1362.8472 | 1635.4166 | -0.00336
6 | Обратная засыпка траншеи песком | м3 | 7.82 | 1310.05 | 10244.59 | 12293.51 |  |  |  | 10244.59 | 12293.51 |  | 7.82 | 1310.05 | 10244.591 | 12293.5092 | 0 | 0 | 0 | 10244.591 | 12293.5092 | -0.0008
6.1 | Песок природный средний | м3 | 8.602 |  |  |  | 1191.3 | 10247.56 | 12297.07 | 10247.56 | 12297.07 |  | 8.602 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 10247.5626 | 12297.0751 | 10247.5626 | 12297.0751 | 0.00512
7 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 7.82 | 188.1 | 1470.94 | 1765.13 |  |  |  | 1470.94 | 1765.13 |  | 7.82 | 188.1 | 1470.942 | 1765.1304 | 0 | 0 | 0 | 1470.942 | 1765.1304 | 0.0004
8 | Обратная засыпка траншеи щебнем | м3 | 1.81 | 1350.9 | 2445.13 | 2934.16 |  |  |  | 2445.13 | 2934.16 |  | 1.81 | 1350.9 | 2445.129 | 2934.1548 | 0 | 0 | 0 | 2445.129 | 2934.1548 | -0.0052
8.1 | Щебень | м3 | 2.2806 |  |  |  | 1299.6 | 2963.87 | 3556.64 | 2963.87 | 3556.64 |  | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 1299.6 | 2963.8678 | 3556.6413 | 2963.8678 | 3556.6413 | 0.001312
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 17.86 | 308.75 | 5514.28 | 6617.14 |  |  |  | 5514.28 | 6617.14 |  | 17.86 | 308.75 | 5514.275 | 6617.13 | 0 | 0 | 0 | 5514.275 | 6617.13 | -0.01
10 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 17.86 | 237.5 | 4241.75 | 5090.1 |  |  |  | 4241.75 | 5090.1 | стоимость ТС1 | 17.86 | 237.5 | 4241.75 | 5090.1 | 0 | 0 | 0 | 4241.75 | 5090.1 | 0
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прокладка труб НПВХ Ду 160х4мм | м | 11 | 966.15 | 10627.65 | 12753.18 |  |  |  | 10627.65 | 12753.18 |  | 11 | 966.15 | 10627.65 | 12753.18 | 0 | 0 | 0 | 10627.65 | 12753.18 | 0
11.1 | Труба НПВХ Ду 160х4мм | м | 11.22 |  |  |  | 710.8333 | 7975.55 | 9570.66 | 7975.55 | 9570.66 | цена по счету | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 710.8333 | 7975.55 | 9570.66 | 7975.55 | 9570.66 | 0
12 | Монтаж отводов НПВХ Ду160*45гр | шт. | 2 | 1581.33 | 3162.66 | 3795.19 |  |  |  | 3162.66 | 3795.19 | Стоимость ФЕР | 2 | 1581.33 | 3162.66 | 3795.192 | 0 | 0 | 0 | 3162.66 | 3795.192 | 0.002
12.1 | Отвод НПВХ Ду160*45гр | шт. | 2 |  |  |  | 930 | 1860 | 2232 | 1860 | 2232 | цена по счету | 2 | 0 | 0 | 0 | 930 | 1860 | 2232 | 1860 | 2232 | 0
13 | Монтаж перехода энсцетрического НПВХ Ду160*100мм | шт. | 1 | 1581.33 | 1581.33 | 1897.6 |  |  |  | 1581.33 | 1897.6 | Стоимость ФЕР | 1 | 1581.33 | 1581.33 | 1897.596 | 0 | 0 | 0 | 1581.33 | 1897.596 | -0.004
13.1 | Переход энсцетрический НПВХ Ду160*100мм | шт. | 1 |  |  |  | 930 | 930 | 1116 | 930 | 1116 | цена по счету | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 930 | 1116 | 930 | 1116 | 0
| Подъем до планировочной отметки колодца К11Б | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтажные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м³ | 0.28 | 4846.6667 | 4846.67 | 5816 |  |  |  | 4846.67 | 5816 | стоимость путь 217 НВК, п.26 | 0.28 | 4846.6667 | 4846.67 | 5816 |  |  |  | 4846.67 | 5816 | 0
14.1 | -Демонтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0
14.2 | -Демонтаж люка чугунного тяжелый | шт. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | -Демонтаж плит перерытия ПП10 | шт. | 1 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 0
14.4 | -Демонтаж Кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Прочие работы | [20 empty] | 0
15 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.3 | 431.37 | 129.41 | 155.29 |  |  |  | 129.41 | 155.29 | стоимость из НВК5 | 0.3 | 335 | 100.5 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 120.6 | -34.69
| Монтажные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.34 | 17265.68 | 5870.33 | 7044.4 |  |  |  | 5870.33 | 7044.4 |  | 0.34 | 17265.68 | 5870.3312 | 7044.3974 | 0 | 0 | 0 | 5870.3312 | 7044.3974 | -0.00256
16.1 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 | 0
16.2 | Плита перекрытия колодца ПП10 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
16.3 | Люк чугунный тяжелого типа Т (К) | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
17 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 3.82 | 144.4 | 551.61 | 661.93 |  |  |  | 551.61 | 661.93 | стоимость из ТС1 | 3.82 | 144.4 | 551.608 | 661.9296 | 0 | 0 | 0 | 551.608 | 661.9296 | -0.0004
17.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.4325 |  |  |  | 237.5 | 340.22 | 408.26 | 340.22 | 408.26 |  | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 340.2188 | 408.2625 | 340.2188 | 408.2625 | 0.0025
18 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 3.82 | 299.76 | 1145.08 | 1374.1 |  |  |  | 1145.08 | 1374.1 | стоимость из ТС1 | 3.82 | 299.76 | 1145.0832 | 1374.0998 | 0 | 0 | 0 | 1145.0832 | 1374.0998 | -0.00016
18.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 19.1 |  |  |  | 296.4 | 5661.24 | 6793.49 | 5661.24 | 6793.49 |  | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 296.4 | 5661.24 | 6793.488 | 5661.24 | 6793.488 | -0.002
Итого |  |  |  |  | 58415.23 | 70098.28 |  | 49690.54 | 59628.65 | 108105.77 | 129726.92 |  |  |  | 58142.4944 | 69770.9893 | 25136.1833 | 49690.5363 | 59628.6436 | 107833.0307 | 129399.6329 | -327.2871
КП с дисконтом
новые работы

## Ксущ-К11А
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации Ксущ. до К11А
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 36.5 | 1800 | 65700 | 78840 |  |  |  | 65700 | 78840 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | 36.5 | 1800 | 65700 | 78840 | 0 | 0 | 0 | 65700 | 78840 | 0
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 10.67 | 4380.38 | 46738.65 | 56086.38 |  |  |  | 46738.65 | 56086.38 | стоимость из ГП | 10.67 | 4380.38 | 46738.6546 | 56086.3855 | 0 | 0 | 0 | 46738.6546 | 56086.3855 | 0.00552
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 15.6 | 304 | 4742.4 | 5690.88 |  |  |  | 4742.4 | 5690.88 | стоимость из ГП | 15.6 | 304 | 4742.4 | 5690.88 | 0 | 0 | 0 | 4742.4 | 5690.88 | 0
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 41.05 | 431.37 | 17707.74 | 21249.29 |  |  |  | 17707.74 | 21249.29 | стоимость из НВК5 | 41.05 | 335 | 13751.75 | 16502.1 | 0 | 0 | 0 | 13751.75 | 16502.1 | -4747.19
| Земляные работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства траншеи | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 55.8 | 355.3 | 19825.74 | 23790.89 |  |  |  | 19825.74 | 23790.89 |  | 55.8 | 355.3 | 19825.74 | 23790.888 | 0 | 0 | 0 | 19825.74 | 23790.888 | -0.002
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 1.7 | 1688.15 | 2869.86 | 3443.83 |  |  |  | 2869.86 | 3443.83 |  | 1.7 | 1688.15 | 2869.855 | 3443.826 | 0 | 0 | 0 | 2869.855 | 3443.826 | -0.004
7 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2.29 | 1310.05 | 3000.01 | 3600.01 |  |  |  | 3000.01 | 3600.01 |  | 2.29 | 1310.05 | 3000.0145 | 3600.0174 | 0 | 0 | 0 | 3000.0145 | 3600.0174 | 0.0074
7.1 | Песок природный средний | м3 | 2.519 |  |  |  | 1191.3 | 3000.88 | 3601.06 | 3000.88 | 3601.06 |  | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 3000.8847 | 3601.0616 | 3000.8847 | 3601.0616 | 0.00164
8 | Обсыпка из песка | м3 | 13.47 | 1310.05 | 17646.37 | 21175.64 |  |  |  | 17646.37 | 21175.64 |  | 13.47 | 1310.05 | 17646.3735 | 21175.6482 | 0 | 0 | 0 | 17646.3735 | 21175.6482 | 0.0082
8.1 | Песок природный средний | м3 | 14.817 |  |  |  | 1191.3 | 17651.49 | 21181.79 | 17651.49 | 21181.79 |  | 14.817 | 0 | 0 | 0 | 1191.3 | 17651.4921 | 21181.7905 | 17651.4921 | 21181.7905 | 0.00052
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 67.51 | 118.75 | 8016.81 | 9620.17 |  |  |  | 8016.81 | 9620.17 |  | 67.51 | 118.75 | 8016.8125 | 9620.175 | 0 | 0 | 0 | 8016.8125 | 9620.175 | 0.005
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 80.98 | 188.1 | 15232.34 | 18278.81 |  |  |  | 15232.34 | 18278.81 |  | 80.98 | 188.1 | 15232.338 | 18278.8056 | 0 | 0 | 0 | 15232.338 | 18278.8056 | -0.0044
| Прочие работы | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 19.02 | 308.75 | 5872.43 | 7046.92 |  |  |  | 5872.43 | 7046.92 |  | 19.02 | 308.75 | 5872.425 | 7046.91 | 0 | 0 | 0 | 5872.425 | 7046.91 | -0.01
12 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 19.02 | 237.5 | 4517.25 | 5420.7 |  |  |  | 4517.25 | 5420.7 | стоимость ТС1 | 19.02 | 237.5 | 4517.25 | 5420.7 | 0 | 0 | 0 | 4517.25 | 5420.7 | 0
| Прокладка трубопровода | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Пробивка отверстий 220*220мм в стенках колодца | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86 |  | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.864 | 0 | 0 | 0 | 4628.22 | 5553.864 | 0.004
14 | Прокладка труб ПНД Ду 200мм | м | 18.59 | 801.45 | 14898.96 | 17878.75 |  |  |  | 14898.96 | 17878.75 | Стоимость ФЕР | 18.59 | 801.45 | 14898.9555 | 17878.7466 | 0 | 0 | 0 | 14898.9555 | 17878.7466 | -0.0034
14.1 | Труба ПНД Ду 200мм | м | 18.9618 |  |  |  | 817.46 | 15500.51 | 18600.61 | 15500.51 | 18600.61 | цена по счету | 18.9618 | 0 | 0 | 0 | 817.46 | 15500.513 | 18600.6156 | 15500.513 | 18600.6156 | 0.0056336
Итого |  |  |  |  | 231396.78 | 277676.14 |  | 36152.88 | 43383.46 | 267549.66 | 321059.59 |  |  |  | 227440.7886 | 272928.9463 | 3200.06 | 36152.8898 | 43383.4678 | 263593.6784 | 316312.4141 | -4747.1759
КП с дисконтом
новые работы

## К10-К10А VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации К10 до К10А
Демонтажные работы
1 | Демонтаж трубы керамической Ду 150 | м | 31 | 1248.36 | 38699.16 | 46438.99 |  |  |  | 38699.16 | 46438.99 | ФЕР | 0 | 1248.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -46438.99 | разрушенная труба, ковшом с грунтом загрузили и все
| Прочие работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.744 | 431.37 | 320.94 | 385.13 |  |  |  | 320.94 | 385.13 | стоимость из НВК5 | 0.744 | 335 | 249.24 | 299.088 |  | 0 | 0 | 249.24 | 299.088 | -86.042
| Земляные работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства траншеи | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  |  |  | 35530 | 42636 |  | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  | 0 | 0 | 35530 | 42636 | 0
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92 |  | 3.1 | 1688.15 | 5233.265 | 6279.918 |  | 0 | 0 | 5233.265 | 6279.918 | -0.002
5 | Устройство песчаного основания под трубы вручную | м3 | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.77 |  |  |  | 3668.14 | 4401.77 |  | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.768 |  | 0 | 0 | 3668.14 | 4401.768 | -0.002
5.1 | Песок природный средний | м3 | 3.08 |  |  |  | 1191.3 | 3669.2 | 4403.04 | 3669.2 | 4403.04 |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 3669.204 | 4403.0448 | 3669.204 | 4403.0448 | 0.0048
6 | Засыпказ песком | м3 | 20.3 | 1310.05 | 26594.02 | 31912.82 |  |  |  | 26594.02 | 31912.82 |  | 20.3 | 1310.05 | 26594.015 | 31912.818 |  | 0 | 0 | 26594.015 | 31912.818 | -0.002
6.1 | Песок природный средний | м3 | 22.33 |  |  |  | 1191.3 | 26601.73 | 31922.08 | 26601.73 | 31922.08 |  | 22.33 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 26601.729 | 31922.0748 | 26601.729 | 31922.0748 | -0.0052
7 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  |  |  | 8787.5 | 10545 |  | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  | 0 | 0 | 8787.5 | 10545 | 0
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  |  |  | 13919.4 | 16703.28 |  | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  | 0 | 0 | 13919.4 | 16703.28 | 0
| Прочие работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 55.556 | 308.75 | 17152.92 | 20583.5 |  |  |  | 17152.92 | 20583.5 |  | 55.556 | 308.75 | 17152.915 | 20583.498 |  | 0 | 0 | 17152.915 | 20583.498 | -0.002
| Прокладка трубопровода | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  |  |  | 29950.65 | 35940.78 | Добавлены работы по КС6 н трубуФ110 в КС-6 закрыта труба 110, у нас в ИД 160 (с таким же объмом) | 0 | 966.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -35940.78 | Была догооренность: оставляем Ярославну без замена трубы, труба взята по кс-6
10.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 1003.2 | 31721.18 | 38065.42 | 31721.18 | 38065.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38065.42
| Прокладка труб 110 SN 16 | м | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  | 0 | 0 | 29950.65 | 35940.78 | 35940.78
| Труба Ф110 SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет цены на такую трубу (в КС6 нет стоимости) | 31.62 |  | 0 | 0 | 376.2 | 11895.444 | 14274.5328 | 11895.444 | 14274.5328 | 14274.5328
11 | Прокладка труб стальных электросварных 377х8мм (футляр) | м | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.85 |  |  |  | 38210.71 | 45852.85 |  | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.852 |  | 0 | 0 | 38210.71 | 45852.852 | 0.002
11.1 | Труба стальная электросварная 377х8мм (футляр) | м | 8.466 |  |  |  | 5747.5 | 48658.34 | 58390.01 | 48658.34 | 58390.01 |  | 8.466 |  | 0 | 0 | 5747.5 | 48658.335 | 58390.002 | 48658.335 | 58390.002 | -0.008
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.41 |  |  |  | 2187.84 | 2625.41 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.408 |  | 0 | 0 | 2187.84 | 2625.408 | -0.002
| Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  |  |  | 1864.8 | 2237.76 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  | 0 | 0 | 1864.8 | 2237.76 | 0
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.0098 |  |  |  | 392323.01 | 3844.77 | 4613.72 | 3844.77 | 4613.72 | ФЕР | 0.0098 |  | 0 | 0 | 392323.01 | 3844.7655 | 4613.7186 | 3844.7655 | 4613.7186 | -0.0014024
| Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 0.784 |  |  |  | 110.34 | 86.51 | 103.81 | 86.51 | 103.81 | ФЕР | 0.784 |  | 0 | 0 | 110.34 | 86.5066 | 103.8079 | 86.5066 | 103.8079 | -0.002128
12 | Протаскивание трубы КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377 | м | 8.3 | 2509.99 | 20832.92 | 24999.5 |  |  |  | 20832.92 | 24999.5 |  | 8.3 | 2509.99 | 20832.917 | 24999.5004 |  | 0 | 0 | 20832.917 | 24999.5004 | 0.0004
12.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 8.466 |  |  |  | 1003.2 | 8493.09 | 10191.71 | 8493.09 | 10191.71 |  | 8.466 |  | 0 | 0 | 1003.2 | 8493.0912 | 10191.7094 | 8493.0912 | 10191.7094 | -0.00056
12.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160мм | шт. | 3 |  |  |  | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56 |  | 3 |  | 0 | 0 | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56 | 0
13 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 0.72 | 8327.42 | 5995.74 | 7194.89 |  |  |  | 5995.74 | 7194.89 |  | 0.72 | 8327.42 | 5995.7424 | 7194.8909 |  | 0 | 0 | 5995.7424 | 7194.8909 | 0.00088
13.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.7344 |  |  |  | 3657.5 | 2686.07 | 3223.28 | 2686.07 | 3223.28 |  | 0.7344 |  | 0 | 0 | 3657.5 | 2686.068 | 3223.2816 | 2686.068 | 3223.2816 | 0.0016
14 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9 |  | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.896 |  | 0 | 0 | 6164.08 | 7396.896 | -0.004
14.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 | 0
Итого |  |  |  |  | 255112.09 | 306134.51 |  | 129982.69 | 155979.23 | 385094.78 | 462113.73 |  |  |  | 216341.2144 | 259609.4573 | 408254.65 | 110156.9433 | 132188.3319 | 326498.1577 | 391797.7892 | -70315.9408