## СВОД-9
Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК-1 | С учетом корр. | Кор. ЭЭ-1 | С учетом корр. | Причина корректировки | Комментарии ЭЭ | Кор. КиК-2 | С учетом корр. | Комментарий к корректировке | Кор.ЭЭ 11.12 | Корр. КИК-3-12.12
№ | Наименование работ | Сумма
1 | АС1 (ФМ1; ФМ2; опора ОП-1; фермы Ф1, Ф2; Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2; Площадка трансбордера. АС1; Водосток) | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | -853107.6 | 11439501.85 | 1. Материал-полушпала закупал Шеллрокк 2. Дублируется, учтено в АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. принято ֍2. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные, но не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на "Реконструкция фундамента под трансбордер- Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2" - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Данные работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -853107.6 | 11439501.85 | Согласовано обеими сторонами | 11439501.85 | 11439501.85
2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | 0 | 89859.26 | - | 89859.26 |  |  | 0 | 89859.26 | Согласовано обеими сторонами | 89859.26 | 89859.26
3 | ГСН | 5641179.55 | -315084.09 | 5326095.46 | -57910.86 | 5583268.69 | 1. испытания не выполнялись, работы не закрывались, 2. грунт не трамбовался 3. визуальный контроль | ֍1. Испытания на вновь уложенный участок г/провода будут проводиться в предстоящем периоде. Затраты необходимы для сдачи газопровода ֍2. грунт трамбовался на всем протяжении трассы. Фото есть ֍3.Визуальный к-ль не проводился - затраты исключены- 57910,86р с НДС Пропущены в ВОР работы на Rg испытания стыков на выходах из земли и опусках (с 2-х сторон для Ф108мм) (стыки под землей на газопроводе СД испытываются 100%, надземно - 10%) | -489407.6793 | 5151771.8707 | 1. Никаких работ производится уже не будет -126 430,56 2. Трамбовался только песок и грунт над футляром, фото не предоставлено, скорректировано -305 066,23 3. Визуальный контроль не выполнялся, вопрос снят -57 910,86 4. Никаких работ производится уже не будет | 5215041.9 | 5151771.8707
4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | -11340 | 35834.4 | 75 склад снимал Амархан | Принято Расчет остатка не верен. За ЭЭ остается 3175р по позиции, минус 11 340р | -14515.2 | 32659.2 | Не подтверждено | 32659.2 | 32659.2
5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 |  | 8903413.13 | 1. взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 1 001,75р) | финалка 6,5 ??? В ВДЦ учтена стоимость работ на 5 опор ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -473869.28 | 8429543.85 | 1. Стоимость скорректированного ВДЦ выше исходной ВДЦ, стоимость принимается из исходной ВДЦ с пересчетом на 5 опор | 8429543.85 | 8429543.85
6 | НВК 1 | 630049.57 | 0 | 630049.57 | - | 630049.57 |  |  | 0 | 630049.57 | Согласовано обеими сторонами | 630049.57 | 630049.57
7 | НВК2 | 1516853.62 | 0 | 1516853.62 | - | 1516853.62 |  |  | 0 | 1516853.62 | Согласовано обеими сторонами | 1516853.62 | 1468420.6479
8 | НВК3 | 22508536.09 | 0 | 22508536.09 | - | 22508536.09 |  |  | 0 | 22508536.09 | Согласовано обеими сторонами | 22508536.09 | 18373792.1209
9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | -242134.8 | 6945563.24 | 1. 26-27 песок не закупался, 2. объемы по засыпке дублируются 3. К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы 4. К16А дождепр: скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 7 386,04р) 5. исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось | ֍1. песок учтен согласно ИД ֍2. Объемы по засыпке продублированы, т.к. вручную учтено было по ИД, а механизировано включено по просьбе Заказчика на основании КС6. В ВДЦ внесены корректировки: - вручную исключены работы - дополнено работами на уплотнение ֍3. Стоимость работ не завышена, т.к учтена в позиции стоимость работ комплексная и в ее наименовании отражено "Пропиливание проемов в сущ. б/трубе ф600*60мм с подготовкой труб к санации". В стоимость работ в ВДЦ в этой позиции включены след. виды затрат: - купирование одного колодца и перекачка воды из трубы в другой колодец; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600х60мм для возможности извлечения крупных фрагментов мусора; - очистка вручную трубы от камней, грязи, ила и прочих включений; - подъем вручную на поверхность грязи и мусора; - заделка вручную отверстий для исключения засорения; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600мм для ввода трубы в трубу. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 учтено согласно ИД ֍6 Работы дополнены по просьбе Заказчика из КС6. Задвоения затрат нет, т.к. в ВДЦ учтена труба стальная без изоляции, по ИД уложена в изоляции. | -658941.2771 | 6528756.7629 | 26-27 1. Песка не было фактически как материала 2. Поправили, но изменили расценку, расценка возвращена 4. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем 5. Исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось Итого: Ярославна -74 699,21 Песок как материал+земляные -245 780,97 Скорректированное ИДЦ -242 134,80 К16А дождепр 3. Пропилы в трубе для санации оставлены 130 000р / -1 016 700,59 | 5748104.658 | 5724892.545
10 | ПЖ (ПЖ; ПЖ. Послеосадочный ремонт ) | 94808943.88 | -32605221.6783 | 62203722.2017 | -755310.56 | 94053633.32 | 1. МС выполнено меньше (-816 347,37) 2. планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. стоимость расценки на разработку некорректна (техногенный грунт) ранее разработка стоила 308,75р/м3 6. Завышен объем погрузки (-186 732) 7. Скорректированы расценки на демонтаж (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300тыс.р) 8. Скорректированы расценки на геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 1 241 673,10р) 9. Скорректированы расценки на рихтовку 10. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 427 857,06р) 11. Исключить установку 1-го упора из 4-х учтенных в ВДЦ. По замечанию от Заказчика тупиковых упоров -3шт. (разница 228 000р) 12. Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: 76 813,5р) | ֍1 МС было учтено по согласованному ВОР. Позднее в ИД были внесены корректировки (шаг установки МС увеличен до 2,0-х м). В ВДЦ внесены корректировки - 282шт. ֍2 Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно - комментарий Заказчика ֍3 Повторная выправка ֍4, 5 Стоимость разработки техногенногенного грунта в ВДЦ учтена корректно (стоимость за м3 выше, чем обычный грунт). Ранее в согласованном ВДЦ учитывался грунт 2 категории с включением щебня и мусора до 30% по стоимости 308,75руб/м3. Разработка техногенного грунта с включением бетона, крупного мусора, щебня и пр. до 70% трудоемка и занимает в разы больше времени на выполнение работ рабочими и несет затраты по привлечению доп.техники, что делает стоимость работ выше. ֍6 Объем погрузки принят по согл ВОР =299,4+252 (п.65 + п. 67) ֍7 Стоимость была принята по цене согл. ВДЦ с дисконтом * 0,7 (скрин справа) ֍8 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍9 Расценка на рихтовку была согласована в ВДЦ (с дисконтом) и в новом ВДЦ учтена та же стоимость ֍10 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍11 В ВОР согласован монтаж 3-х новых упоров и 1 - старогодний (скрин справа), итого = 4шт.. В ВДЦ было учтено согласно согласованному ВОР и ИД. Материал не учтен в ВДЦ ֍12 Стоимость была включена по 8-му цеху. Технология работ та же. Затраты (чел/ часы) на выполнение работ не меняются. | -39154291.78 | 55654652.1 | 1. МС выполнено меньше, пересчет ЭЭ неверен, пересчитано (-816 347,37) 2. Планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. Повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. Техногенный грунт по всей территории МВМ, это было известно изначально, места где бетон учтены отдельными видами работ, расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем, разница в п.10 6. Объем погрузки неверен, скорректировано на (157+3З)м3 авышен объем погрузки (-91 661,70) 7. Не принимается! Ферму только срезали, она не стоит заявленных денег (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300 000) 8. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-754 211,17) 9. Работы не подтверждены, оставлено (-8 826 715,76) 10.В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем ( - 336 795,10) 11. 3 новых, 1 б/у фото ниже (разница -228 000, стоимость бу упора +10 000)) 12. Не согласны! Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: -76 813,5р) | 69298195.56 | 67034414.7805
11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | 91721.86 | 3526491.62 | 1. завешена стоимость лаборатории ультразвук 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 6 954,61р) | ֍1. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍3. В ВДЦ дополнены работы(п.77-80). Включены затраты на изготовление и установку лестницы с площадками обслуживания (по согласованию с Заказчиком). В проекте лестница учтена, но на момент согласования ВОР по ИД лестница не была смонтирована. На сегодняшний день лестница установлена | -97755.4482 | 3337014.3218 | 1. Ультразвук оставлен как было 3. лестницы обслуживания нет ИД, нет в ВОР, верх не закрывался | 3337014.4 | 3337014.3218
12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | -230459.88 | 5113976.59 | 1.завешена стоимость лестницы и 2 завышена лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестниц и работы по установке исключены. В проекте лестницы были заложены, но по факту исполнеия работ Заказчик отказался от лестниц. ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -230459.88 | 5113976.59 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 5360061.56 | 5360061.4991
13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 | 0 | 2140860.28 |  | 2140860.28 |  |  | 0 | 2140860.28 | Согласовано обеими сторонами | 2140860.28 | 2140860.28
14 | ЭС1 | 912139.03 | 0 | 912139.03 |  | 912139.03 |  |  | 0 | 912139.03 | Согласовано обеими сторонами | 912139.03 | 912139.03
15 | ЭС2 (ТП7-склад цеха №75; 28-28А; 28Б-28В; т.1-т.2; т.7-т.8; цех 417-цех ММЗ; Защита КЛ (ж/д пути 33, 35,37, 39)) | 6392727.48 | 0 | 6392727.48 |  | 6392727.48 |  |  | 0 | 6392727.48 | Согласовано обеими сторонами | 5674973.88 | 4971243.2066
16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | -175920.24 | 6289100.82 | 1. завешена стоимость лестницы и 2. завышена стоимость лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестницы скорректирована (по цене ТС2) ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -175920.24 | 6284604.4055 | Согласовано обеими сторонами, скорректированы ошибки в формулах | 6284604.509 | 6284604.509
17 | ГП1 (ГП1/1) | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | 16388.5 | 23344323.9 | 1. Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) 2. Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) 3. Скорр стоимость геотекстиля скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница 319 473,33р = 185 112,57 + 134 360,76) ВОПРОСЫ, выделенные цветом в ВДЦ, но не внесенные в СВОД: 4. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 158 641,63р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 649 197,52руб. с НДС ֍2. Задвоения работ или завышения объема погрузки НЕТ. В ВОР учтено тремя позициями: 1) разработка мех.с погрузкой: 2) разработка вручную; 3) погрузка от разработки вручную. В ВДЦ учтено: разработка мех БЕЗ погрузки, а погрузка учтена суммарно - от разработки вручную + от механизированной разработки. ֍3 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Ранее в проекте ГП1 этих работ не было. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 В ВДЦ по согласованным ВОР исправлена ошибка (+16 388,5р) | -3004179.6547 | 20323755.7453 | 1. Не добавлены а исключены заказчиком! (-649 197,52) 2. Завышение есть! Объем погрузки скорректирован на работы выполненные ЭЭ (-1 277 959) 3. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-185 112,57) 4. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-158 641,83) 5. Ошибка подсчета земли принимается | 21601715.0954 | 20323755.7453
18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | 294719.65 | 70238390.81 | 1. Земли не завозилось указанного объема (благоустройство), 2. скорр геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 961 506,65р) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 25667,82р) | ֍1 Объем привезенной земли откорректирован по факту ֍2 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍3 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) корректировка ошибок в ВДЦ: ֍4 п.30,1 стоимость щебня на основание под лотки в согласованном ВДЦ (с дисконтом) ошибочно была принята- 1299,60р (остается без изменения и в ВДЦ по согласованным ВОР), но на засыпку пазух лотков щебнем ранее не было согласовано работ. Соответственно п.33.1 является новыми затратами и стоимость необходимо учесть корректно - 3805,70р (в ВДЦ по согласованным ВОР внесены поправки) ֍5 Работы на разработку 1178,52м3 и погрузка 2889,846т, учтенные по просьбе Заказчика по КС6 восстановлены ֍6 Исправлена ошибка в работах на благоустройство. Работы были вынесены в наименование раздела (в варианте Заказчика) ֍7 п. 24.12 и 24.13 - задвоены (в варианте Заказчика). Внесены поправки в ВДЦ | -1492844.4659 | 68450826.6941 | много пересчетов, см лист ГП2 VS | 68519507.8809 | 68519507.8809
19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 |  | 8548320.64 | 1. удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 257063,52р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 61 958,40руб. с НДС. По факту при разработке грунта не было возможности складирования в отвал. Грунт перемещали на площадку в районе строительного городка. ֍2 Оснований на снижение стоимости нет. Норма работ учтена по стоимости ФЕР (скрин приложен справа от таблицы к позициям ВДЦ п.1, 4, 5 на демонтаж и монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)"). ФЕР разработан с оптимизацией затрат и в сторону уменьшения не корректируется. ֍3. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -1986388.6301 | 6561932.0099 | 1.Возвращены работы по привозке грунта (+61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. Применение предлагаемй расценки некорректно, почему не 09-02-018? скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК с учетом исходной ВДЦ скорректированной под 3 опоры (-1 799 187,43) 3. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-25 667,82) | 7506792.372 | 6561932.0099
20 | НВК4 | 3122837.65 | 0 | 3122837.65 | 106235.01 | 3229072.66 |  | корректировка ВДЦ (ошибки в расчете) - вложена вкладка с ВДЦ (К10-К10А синим фоном) ֍1 Упущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на нанесение ВУС изоляции (9580,7р) ֍2 Пропущена стоимость работ на демонтаж труб п.1 (46 438,99р) ֍2 пропущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на укладку трубы Ф110мм. В ВДЦ учтена труба Ф160мм на такой же объем по ИД (50 215,31р) | 9580.6763 | 3132418.3263 | 1. ВУС изоляция отдельно не выполнялась 2. Как отдельного демонтажа трубы не было, ее раздавили экскаватором и загрузили с грунтом 3. Не пропущены, тем что добавили вы задвоили трубу (п.10+10.1) Остается без изменений | 2911209.34 | 2819894.7165
21 | АС2 (Узел подпорной стены по коллектору; Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2); Монтаж колодцев ВК1-ВК2) | 1894010.89 | 0 | 1894010.89 |  | 1894010.89 |  | в АС2 учтен узел на удлинение подпорной стены (1513846,08р) | 0 | 1894010.89 | Согласовано обеими сторонами | 1894010.89 | 1894010.89
22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 | 0 | 771191.87 |  | 771191.87 |  |  | 0 | 771191.87 | Согласовано обеими сторонами | 771191.87 | 771191.87
23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) (Смещение закладных М1 на фундаменте ФМ1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | -109388.95 |  | Дублируется, учтено в АС1 В АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на реконструкцию - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -109388.95 | 0 | Согласовано обеими сторонами
24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | -1513846.08 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -1513846.08 | 0 | Согласовано обеими сторонами
25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | -205626.28 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -205626.28 | 0 | Согласовано обеими сторонами
26 | Вырубка кустарников | 148688.69 | 0 | 148688.69 | - | 148688.69 |  |  | 0 | 148688.69 | Согласовано обеими сторонами | 148688.69 | 148688.69
27 | КС трансбордер | 554638.52 | 0 | 554638.52 |  | 554638.52 |  |  | 0 | 554638.52 | Согласовано обеими сторонами | 554638.52 | 554638.52
28 | СС | 557534.86 | 0 | 557534.86 | - | 557534.86 |  |  | 0 | 557534.86 | Согласовано обеими сторонами | 557534.86 | 557534.86
29 | ГП2 доп работы |  |  |  |  | 495495.94 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
30 | ПЖ (доп.провал жд пути) |  |  |  |  | 168573.56 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
[10 empty] | 238558503.8866 |  | 253083288.7353 | 243531983.7241
| Резка асфальта |  | -5712115.5 | -5712115.5 |  |  | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м - комментарий Заказчика В 8-м цехе согласована цена 3500р/ без НДС) | 3519557.5 | -2192558 | Некорректно! 8цех совершенно другой объект, там коммерческие расценки обусловленные стесненными условиями, армированным бетоном, его толщиной и прочее…, к тому же резки не было такого объема, расценка согласована 1800р/м | 0 | 0
| Задержка ИД на 16 недель |  | -16000000 | -16000000 |  |  | 11.05.2024-05.09.2024 // 16недель | РД в работу Заказчиком не передавалась! | -16000000 | -16000000 | ИД вовремя не сдавалась, было соглашение по -1млн/неделя | -16000000 | -16000000
| Итого | 289016353.85 | -68203234.1578 | 220813119.6922 | -3645980.23 | 286032051.33 |  |  | -62931404.2689 | 220365945.8866 |  | 237083288.7353 | 227531983.7241
| К10-К10А | [10 empty] | 462113.73 | НВК 4
| К16А | [10 empty] | 1533023.57 | НВК5
| К26-К27 | [10 empty] | 1177198.258 | НВК5
| К11А до К11Б | [10 empty] | 1998309.08 | НВК 4
| от цеха №121 до К11Б | [10 empty] | 129726.93 | НВК 4
| Ксущ. до К11А | [10 empty] | 321059.6 | НВК 4
| К15Б-К15В(+К15А)-К17 | [10 empty] | 2510138.25 | НВК5
| Кл1, Кл2, Кл3 | [10 empty] | 527744.58 | НВК5
[12 empty] | 1463340.76 | Послос.ремонт
[5 empty] | ЭЭ | 219268688
[5 empty] | Техресурс | 3999999
[5 empty] | Итого | 223268687
[5 empty] | Итого | 4263296.7241
1334695.6
5597992.3241

## Резка+погр (hidden)
Раздел | Сумма |  | Объемы
АС1 | 12292609.45 |  | 0
АС4 | 8548320.64 |  | 0 |  | Погрузка мусора | 335
АС2 | 1894010.89 |  | 0 |  | Геотекстиль работа 93р/м2 с НДС | 77.5
Врем водопр | 89859.26 |  | 0 |  | Резка абп | 1800
Врем переезд | 771191.87 |  | 0
ГП1 | 23327935.4 |  | 5.95 | 37,32 учтено отдельо
ГП2 | 69943671.16 |  | 0 | 137,92 учтено отдельно
ГСН | 5641179.55 |  | 0
Демонтаж ламп | 47174.4 |  | 0
КС обкаточные | 8903413.13 |  | 0
КС трансбордер | 554638.52 |  | 0 |  | 70420.0404
НВК1 | 630049.57 |  | 0
НВК2 | 1516853.62 |  | 21.88
НВК3 | 22508536.09 |  | 554.23
НВК4 | 3122837.65 |  | 131.2
НВК5 | 7187698.04 |  | 124.64 | 74,95 учтено отдельно
ПЖ | 94808943.88 |  | 0 | 226,1 учтено отдельно
СС | 557534.86 |  | 0
ТС1 | 6467412.84 |  | 0
ТС2 | 3434769.77 |  | 0 | 47,34 учтено отдельно
ТС3 | 5344436.47 |  | 0
Удал кустарников | 148688.69 |  | 0
Огражд обкаточных | 2140860.28 |  | 0
ЭС1 | 912139.03
ЭС2 | 6392727.48 |  | 451.84
Итого по своду | 287187492.54 |  | 1289.74
|  | расц. ЭЭ | 3500
|  | расц. КиК | 1800
|  | корр. | -2192558
НВК3 погр мусора | 827.36 | 306536.92
НВК4 погр мусора
наша цена
Асфальтировка | объем | сумма с их расц | 5520 | разница
АС1 | 93.6218 | 663853.74 | 516792.5568 | -147061.1832
ГП1 | 673.9685 | 3563487.23 | 3720306.2304 | 156819.0004
ГП2 | 1729.5386 | 9146595.75 | 9547053.1162 | 400457.3662

## АС4 VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [11 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [6 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | [5 empty] | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС4. Эстакада
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 13.3 | 4380.38 | 58259.054 | 69910.86 |  |  |  | 58259.054 | 69910.86 | работы по КС-6, в согласованном ВОР их нет |  |  |  | 13.3 | 4380.38 | 58259.054 | 69910.8648 |  | 0 | 0 | 58259.054 | 69910.8648 | 0.0048
| Разборка щебеночного основания | м3 |  | 304 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 304 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 19.021 | 335 | 21172 | 25406.4 |  |  |  | 21172 | 25406.4 |  |  | 18359.1195 | 25667.8195 | 19.021 | 335 | 6372.035 | 7646.442 |  | 0 | 0 | 6372.035 | 7646.442 | -17759.958 | У ЭЭ ошибка в формуле
| Земляные работы. Устройство котлованов | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 52 | 308.75 | 16055 | 19266 |  |  |  | 16055 | 19266 |  |  |  |  | 52 | 308.75 | 16055 | 19266 |  | 0 | 0 | 16055 | 19266 | 0
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 2.7 | 1688.15 | 4558.01 | 5469.61 |  |  |  | 4558.01 | 5469.61 |  |  |  |  | 2.7 | 1688.15 | 4558.005 | 5469.606 |  | 0 | 0 | 4558.005 | 5469.606 | -0.004
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 38 | 308.75 | 11732.5 | 14079 |  |  |  | 11732.5 | 14079 | 61958.4 |  |  |  | 38 | 308.75 | 11732.5 | 14079 |  | 0 | 0 | 11732.5 | 14079 | 0
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 9.6 | 854.05 | 8198.88 | 9838.66 |  |  |  | 8198.88 | 9838.66 |  |  |  |  | 9.6 | 854.05 | 8198.88 | 9838.656 |  | 0 | 0 | 8198.88 | 9838.656 | -0.004
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 147.52 | 308.75 | 45546.8 | 54656.16 |  |  |  | 45546.8 | 54656.16 |  |  |  |  | 147.52 | 308.75 | 45546.8 | 54656.16 |  | 0 | 0 | 45546.8 | 54656.16 | 0
| Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 147.52 | 350 | 51632 | 61958.4 |  |  |  | 51632 | 61958.4 | это откуда? |  |  |  | 147.52 | 350 | 51632 | 61958.4 |  | 0 | 0 | 51632 | 61958.4 | 0
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 43.415 | 308.75 | 13404.3813 | 16085.26 |  |  |  | 13404.3813 | 16085.26 |  |  |  |  | 43.415 | 308.75 | 13404.3813 | 16085.2575 |  | 0 | 0 | 13404.3813 | 16085.2575 | -0.0025
| Устройство фундаментов ФМ-1 -4 шт. | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.8 | 2637.2 | 7384.16 | 8860.992 |  |  |  | 7384.16 | 8860.992 |  |  |  |  | 2.8 | 2637.2 | 7384.16 | 8860.992 |  | 0 | 0 | 7384.16 | 8860.992 | 0
| Бетон B7,5 | м3 | 2.825 |  |  |  | 4370 | 12345.25 | 14814.3 | 12345.25 | 14814.3 |  |  |  |  | 2.825 |  | 0 | 0 | 4370 | 12345.25 | 14814.3 | 12345.25 | 14814.3 | 0
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1) | м3 | 13.9 | 8275.45 | 115028.76 | 138034.51 |  |  |  | 115028.76 | 138034.51 |  |  |  |  | 13.9 | 8275.45 | 115028.755 | 138034.506 |  | 0 | 0 | 115028.755 | 138034.506 | -0.004
| Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 17.447 |  |  |  | 4655 | 81215.79 | 97458.95 | 81215.79 | 97458.95 |  |  |  |  | 17.447 |  | 0 | 0 | 4655 | 81215.785 | 97458.942 | 81215.785 | 97458.942 | -0.008
| Арматура Ø8 А500С | кг | 171 |  |  |  | 80.75 | 13808.25 | 16569.9 | 13808.25 | 16569.9 |  |  |  |  | 171 |  | 0 | 0 | 80.75 | 13808.25 | 16569.9 | 13808.25 | 16569.9 | 0
| Арматура Ø 12А500С | кг | 442 |  |  |  | 80.75 | 35691.5 | 42829.8 | 35691.5 | 42829.8 |  |  |  |  | 442 |  | 0 | 0 | 80.75 | 35691.5 | 42829.8 | 35691.5 | 42829.8 | 0
| Арматура Ø 16А500С | кг | 167 |  |  |  | 80.75 | 13485.25 | 16182.3 | 13485.25 | 16182.3 |  |  |  |  | 167 |  | 0 | 0 | 80.75 | 13485.25 | 16182.3 | 13485.25 | 16182.3 | 0
| Анкерные болты 1.1М30х1000 (32 шт.) | кг | 189 |  |  |  | 80.75 | 15261.75 | 18314.1 | 15261.75 | 18314.1 |  |  |  |  | 189 |  | 0 | 0 | 80.75 | 15261.75 | 18314.1 | 15261.75 | 18314.1 | 0
| Прокат (уголок 50х5) | кг | 26 |  |  |  | 71.25 | 1852.5 | 2223 | 1852.5 | 2223 |  |  |  |  | 26 |  | 0 | 0 | 71.25 | 1852.5 | 2223 | 1852.5 | 2223 | 0
| Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой | м2 | 81.91 | 909.45 | 74493.05 | 89391.66 |  |  |  | 74493.05 | 89391.66 |  |  |  |  | 81.91 | 909.45 | 74493.0495 | 89391.6594 |  | 0 | 0 | 74493.0495 | 89391.6594 | -0.0006
| Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 81.9 | 144.4 | 11826.36 | 14191.63 |  |  |  | 11826.36 | 14191.63 |  |  |  |  | 81.9 | 144.4 | 11826.36 | 14191.632 |  | 0 | 0 | 11826.36 | 14191.632 | 0.002
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 31.25 |  |  |  | 237.5 | 7421.88 | 8906.26 | 7421.88 | 8906.26 |  |  |  |  | 31.25 |  | 0 | 0 | 237.5 | 7421.875 | 8906.25 | 7421.875 | 8906.25 | -0.01
| Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 81.9 | 299.76 | 24550.34 | 29460.41 |  |  |  | 24550.34 | 29460.41 |  |  |  |  | 81.9 | 299.76 | 24550.344 | 29460.4128 |  | 0 | 0 | 24550.344 | 29460.4128 | 0.0028
| Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 115 |  |  |  | 296.4 | 34086 | 40903.2 | 34086 | 40903.2 |  |  |  |  | 115 |  | 0 | 0 | 296.4 | 34086 | 40903.2 | 34086 | 40903.2 | 0
| Металлоконструкции | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтажные работы пролетных строений | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 14951 | 89.271 | 1334690.72 | 1601628.86 |  |  |  | 1334690.72 | 1601628.86 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г * К=0,7 (демонтаж) | 1256815.2 | 344813.66 |  | 14951 | 111.59 | 1047346 | 1256815.2 |  | 0 | 0 | 1047346 | 1256815.2 | -344813.66 | Завысили, обсуждалась другая сумма
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось |  |  |  | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1км | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось |  |  |  | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж пролетных строений | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 11877.54 | 127.53 | 1514742.68 | 1817691.22 |  |  |  | 1514742.68 | 1817691.22 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г | 1274490 | 543201.22 |  | 11877.54 | 159.41 | 1062075 | 1274490 |  | 0 | 0 | 1062075 | 1274490 | -543201.22 | Завысили, обсуждалась другая сумма
4.1 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 9070.63 |  |  |  | 194.96 | 1768410.02 | 2122092.02 | 1768410.02 | 2122092.02 | Стоимость закупки + перевозка |  |  |  | 9070.63 |  | 0 | 0 | 194.96 | 1768410.0248 | 2122092.0298 | 1768410.0248 | 2122092.0298 | 0.00976
4.2 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 226.68 |  |  |  | 194.96 | 44193.53 | 53032.24 | 44193.53 | 53032.24 |  |  |  |  | 226.68 |  | 0 | 0 | 194.96 | 44193.5328 | 53032.2394 | 44193.5328 | 53032.2394 | -0.00064
4.3 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 2050.37 |  |  |  | 194.96 | 399740.14 | 479688.17 | 399740.14 | 479688.17 |  |  |  |  | 2050.37 |  | 0 | 0 | 194.96 | 399740.1352 | 479688.1622 | 399740.1352 | 479688.1622 | -0.00776
4.4 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 529.86 |  |  |  | 194.96 | 103301.51 | 123961.81 | 103301.51 | 123961.81 |  |  |  |  | 529.86 |  | 0 | 0 | 194.96 | 103301.5056 | 123961.8067 | 103301.5056 | 123961.8067 | -0.00328
5 | Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 373.02 | 127.53 | 47571.24 | 57085.49 |  |  |  | 47571.24 | 57085.49 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г | 15000 | 42085.49 |  | 373.02 | 159.41 | 15000 | 18000 |  | 0 | 0 | 15000 | 18000 | -39085.49 | Завысили, обсуждалась другая сумма
5.1 | Металлоконструкции: швеллер 16П - 90,88кг; труба квадратная 250х250х8 - 159,49кг; лист стальной t=30 мм - 117,75кг; лист стальной t=10 мм - 4,9кг | кг | 373.02 |  |  |  | 194.96 | 72723.98 | 87268.78 | 72723.98 | 87268.78 |  |  |  |  | 373.02 |  | 0 | 0 | 194.96 | 72723.9792 | 87268.775 | 72723.9792 | 87268.775 | -0.00496
| Окраска металлоконструкций | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.68 |  |  |  | 127322.23 | 152786.68 | стоиомость АС1 |  |  |  | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.676 |  | 0 | 0 | 127322.23 | 152786.676 | -0.004
7 | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  |  |  | 41586.25 | 49903.5 | стоиомость АС1 |  |  |  | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  | 0 | 0 | 41586.25 | 49903.5 | 0
8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  |  |  | 1010.8 | 1212.96 |  |  |  |  | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  | 0 | 0 | 1010.8 | 1212.96 | 0
8.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.05 |  |  |  | 149.15 | 156.61 | 187.93 | 156.61 | 187.93 |  |  |  |  | 1.05 |  | 0 | 0 | 149.15 | 156.6075 | 187.929 | 156.6075 | 187.929 | -0.001
9 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  |  |  | 89043.5 | 106852.2 |  |  |  |  | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  | 0 | 0 | 89043.5 | 106852.2 | 0
9.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 164.8 |  |  |  | 165.3 | 27241.44 | 32689.73 | 27241.44 | 32689.73 |  |  |  |  | 164.8 |  | 0 | 0 | 165.3 | 27241.44 | 32689.728 | 27241.44 | 32689.728 | -0.002
10 | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0.39 | 2637.2 | 1028.51 | 1234.21 |  |  |  | 1028.51 | 1234.21 |  |  |  |  | 0.39 | 2637.2 | 1028.508 | 1234.2096 |  | 0 | 0 | 1028.508 | 1234.2096 | -0.0004
10.1 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 0.3978 |  |  |  | 5196.5 | 2067.17 | 2480.6 | 2067.17 | 2480.6 |  |  |  |  | 0.3978 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 2067.1677 | 2480.6012 | 2067.1677 | 2480.6012 | 0.00124
11 | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1.92 | 144.4 | 277.25 | 332.7 |  |  |  | 277.25 | 332.7 |  |  |  |  | 1.92 | 144.4 | 277.248 | 332.6976 |  | 0 | 0 | 277.248 | 332.6976 | -0.0024
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.72 |  |  |  | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 |  |  |  |  | 0.72 |  | 0 | 0 | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2 | 0
12 | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1.92 | 299.76 | 575.54 | 690.65 |  |  |  | 575.54 | 690.65 |  |  |  |  | 1.92 | 299.76 | 575.5392 | 690.647 |  | 0 | 0 | 575.5392 | 690.647 | -0.00296
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.688 |  |  |  | 296.4 | 796.72 | 956.06 | 796.72 | 956.06 |  |  |  |  | 2.688 |  | 0 | 0 | 296.4 | 796.7232 | 956.0678 | 796.7232 | 956.0678 | 0.00784
Итого |  |  |  |  | 3621690.0152 | 4346028.02 |  | 2633970.29 | 3160764.35 | 6255660.3053 | 7506792.372 |  |  | 948459.4895 |  |  |  | 2834306.3989 | 3401167.6787 | 16972.8 | 2633970.276 | 3160764.3312 | 5468276.675 | 6561932.0099 | -944860.3621
КП с дисконтом
новые работы

## ТС1 VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС1. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы
1 | Устройство песчаного основания вручную | м3 | 8.24 | 1311 | 10802.64 | 12963.17 |  |  |  | 10802.64 | 12963.17 |  |  |  | 8.24 | 1311 | 10802.64 | 12963.168 |  | 0 | 0 | 10802.64 | 12963.168 | -0.002
1.1 | Песок природный средний | м3 | 9.06 |  |  |  | 1191.3 | 10793.18 | 12951.82 | 10793.18 | 12951.82 |  |  |  | 9.06 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 10793.178 | 12951.8136 | 10793.178 | 12951.8136 | -0.0064
2 | Устройство щебеночного основания | м³ | 1.42 | 1350.9 | 1918.28 | 2301.94 |  |  |  | 1918.28 | 2301.94 |  |  |  | 1.42 | 1350.9 | 1918.278 | 2301.9336 |  | 0 | 0 | 1918.278 | 2301.9336 | -0.0064
2.1 | Щебень | м3 | 1.7892 |  |  |  | 1299.6 | 2325.24 | 2790.29 | 2325.24 | 2790.29 |  |  |  | 1.7892 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 2325.2443 | 2790.2932 | 2325.2443 | 2790.2932 | 0.003184
3 | Обсыпка из песка труб в траншее | м3 | 59.89 | 1310.05 | 78458.89 | 94150.67 |  |  |  | 78458.89 | 94150.67 |  |  |  | 59.89 | 1310.05 | 78458.8945 | 94150.6734 |  | 0 | 0 | 78458.8945 | 94150.6734 | 0.0034
3.1 | Песок природный средний | м3 | 65.88 |  |  |  | 1191.3 | 78482.84 | 94179.41 | 78482.84 | 94179.41 |  |  |  | 65.88 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 78482.844 | 94179.4128 | 78482.844 | 94179.4128 | 0.0028
4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.7 | 12608.54 | 21434.518 | 25721.4216 |  |  |  | 21434.518 | 25721.4216 |  |  |  | 1.7 | 12608.54 | 21434.518 | 25721.4216 |  | 0 | 0 | 21434.518 | 25721.4216 | 0
4.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.734 |  |  |  | 4807 | 8335.34 | 10002.41 | 8335.34 | 10002.41 |  |  |  | 1.734 |  | 0 | 0 | 4807 | 8335.338 | 10002.4056 | 8335.338 | 10002.4056 | -0.0044
5 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 6.61 | 118.75 | 784.94 | 941.93 |  |  |  | 784.94 | 941.93 |  |  |  | 6.61 | 118.75 | 784.9375 | 941.925 |  | 0 | 0 | 784.9375 | 941.925 | -0.005
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 6.61 | 188.1 | 1243.34 | 1492.01 |  |  |  | 1243.34 | 1492.01 |  |  |  | 6.61 | 188.1 | 1243.341 | 1492.0092 |  | 0 | 0 | 1243.341 | 1492.0092 | -0.0008
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 132.715 | 308.75 | 40975.76 | 49170.91 |  |  |  | 40975.76 | 49170.91 |  |  |  | 132.715 | 308.75 | 40975.7562 | 49170.9075 |  | 0 | 0 | 40975.7562 | 49170.9075 | -0.0025
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 413.58 | 308.75 | 127692.83 | 153231.4 |  |  |  | 127692.83 | 153231.4 | Работы по КС-6 |  |  | 413.58 | 308.75 | 127692.825 | 153231.39 |  | 0 | 0 | 127692.825 | 153231.39 | -0.01
| Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 12.79 | 1688.15 | 21591.44 | 25909.73 |  |  |  | 21591.44 | 25909.73 |  |  |  | 12.79 | 1688.15 | 21591.4385 | 25909.7262 |  | 0 | 0 | 21591.4385 | 25909.7262 | -0.0038
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 251.51 | 118.75 | 29866.81 | 35840.17 |  |  |  | 29866.81 | 35840.17 | 172,12+86 -6,61(п.5) |  |  | 251.51 | 118.75 | 29866.8125 | 35840.175 |  | 0 | 0 | 29866.8125 | 35840.175 | 0.005
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 251.51 | 188.1 | 47309.03 | 56770.84 |  |  |  | 47309.03 | 56770.84 | 172,12+86 -6,61(п.6) |  |  | 251.51 | 188.1 | 47309.031 | 56770.8372 |  | 0 | 0 | 47309.031 | 56770.8372 | -0.0028
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 41.681 | 308.75 | 12869.01 | 15442.81 |  |  |  | 12869.01 | 15442.81 | (83+8,79)*1,9 -132,72 (п.7) |  |  | 41.681 | 308.75 | 12869.0087 | 15442.8105 |  | 0 | 0 | 12869.0087 | 15442.8105 | 0.0005
| Обратная засыпка вручную | м3 | 8 | 854.05 | 6832.4 | 8198.88 |  |  |  | 6832.4 | 8198.88 |  |  |  | 8 | 854.05 | 6832.4 | 8198.88 |  | 0 | 0 | 6832.4 | 8198.88 | 0
| Устройство щебеночного основания | м3 | 4.21 | 1350.9 | 5687.29 | 6824.75 |  |  |  | 5687.29 | 6824.75 | 5,63-1,42(п.2) |  |  | 4.21 | 1350.9 | 5687.289 | 6824.7468 |  | 0 | 0 | 5687.289 | 6824.7468 | -0.0032
| Щебень | м3 | 4.685 |  |  |  | 1299.6 | 6088.63 | 7306.36 | 6088.63 | 7306.36 | 6,475-1,79(п.2.1) |  |  | 4.685 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 6088.626 | 7306.3512 | 6088.626 | 7306.3512 | -0.0088
| Устройство сборного канала | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обеспыливание поверхности | м2 | 153.62 | 80.75 | 12404.82 | 14885.78 |  |  |  | 12404.82 | 14885.78 |  |  |  | 153.62 | 80.75 | 12404.815 | 14885.778 |  | 0 | 0 | 12404.815 | 14885.778 | -0.002
8 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 1 | 5928 | 5928 | 7113.6 |  |  |  | 5928 | 7113.6 |  |  |  | 1 | 5928 | 5928 | 7113.6 |  | 0 | 0 | 5928 | 7113.6 | 0
8.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 1 |  |  |  | 16810.25 | 16810.25 | 20172.3 | 16810.25 | 20172.3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 16810.25 | 16810.25 | 20172.3 | 16810.25 | 20172.3 | 0
9 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 1 | 1482 | 1482 | 1778.4 |  |  |  | 1482 | 1778.4 |  |  |  | 1 | 1482 | 1482 | 1778.4 |  | 0 | 0 | 1482 | 1778.4 | 0
9.1 | Плита П12д-15 | шт. | 1 |  |  |  | 4891.55 | 4891.55 | 5869.86 | 4891.55 | 5869.86 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 4891.55 | 4891.55 | 5869.86 | 4891.55 | 5869.86 | 0
| Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 10 | 5928 | 59280 | 71136 |  |  |  | 59280 | 71136 | 11-1(п.8) |  |  | 10 | 5928 | 59280 | 71136 |  | 0 | 0 | 59280 | 71136 | 0
| Лоток Л11-15/2 | шт. | 10 |  |  |  | 16810.25 | 168102.5 | 201723 | 168102.5 | 201723 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 16810.25 | 168102.5 | 201723 | 168102.5 | 201723 | 0
| Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 42 | 1482 | 62244 | 74692.8 |  |  |  | 62244 | 74692.8 | 43-1(п.9) |  |  | 42 | 1482 | 62244 | 74692.8 |  | 0 | 0 | 62244 | 74692.8 | 0
| Плита П12д-15 | шт. | 42 |  |  |  | 4891.55 | 205445.1 | 246534.12 | 205445.1 | 246534.12 |  |  |  | 42 |  | 0 | 0 | 4891.55 | 205445.1 | 246534.12 | 205445.1 | 246534.12 | 0
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 150.1875 |  |  |  | 237.5 | 35669.53 | 42803.44 | 35669.53 | 42803.44 |  |  |  | 150.1875 |  | 0 | 0 | 237.5 | 35669.5312 | 42803.4375 | 35669.5312 | 42803.4375 | -0.0025
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 163.15 |  |  |  | 296.4 | 48357.66 | 58029.19 | 48357.66 | 58029.19 |  |  |  | 163.15 |  | 0 | 0 | 296.4 | 48357.66 | 58029.192 | 48357.66 | 58029.192 | 0.002
| Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП5 | шт. | 14 | 1007 | 14098 | 16917.6 |  |  |  | 14098 | 16917.6 |  |  |  | 14 | 1007 | 14098 | 16917.6 |  | 0 | 0 | 14098 | 16917.6 | 0
| Опорная подушка ОП-5 | шт. | 14 |  |  |  | 2737.9 | 38330.6 | 45996.72 | 38330.6 | 45996.72 |  |  |  | 14 |  | 0 | 0 | 2737.9 | 38330.6 | 45996.72 | 38330.6 | 45996.72 | 0
| Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200 отверстия | м3 | 0.02 | 114974.89 | 2299.4978 | 2759.3974 |  |  |  | 2299.4978 | 2759.3974 |  |  |  | 0.02 | 114974.89 | 2299.4978 | 2759.3974 |  | 0 | 0 | 2299.4978 | 2759.3974 | 0
| Бетон В25 W4 F200 | м3 | 0.0208 |  |  |  | 5415 | 112.63 | 135.16 | 112.63 | 135.16 |  |  |  | 0.0208 |  | 0 | 0 | 5415 | 112.632 | 135.1584 | 112.632 | 135.1584 | -0.0016
| Прокладка трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 24 | 10239.1 | 245738.4 | 294886.08 |  |  |  | 245738.4 | 294886.08 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 270886.08 | 24 | 10239.1 | 245738.4 | 294886.08 |  | 0 | 0 | 245738.4 | 294886.08 | 0
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 66 | 2175.65 | 143592.9 | 172311.48 |  |  |  | 143592.9 | 172311.48 |  |  |  | 66 | 2175.65 | 143592.9 | 172311.48 |  | 0 | 0 | 143592.9 | 172311.48 | 0
| Труба стальная ГОСТ 10705-80 сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 66 |  |  |  | 1382.25 | 91228.5 | 109474.2 | 91228.5 | 109474.2 |  |  |  | 66 |  | 0 | 0 | 1382.25 | 91228.5 | 109474.2 | 91228.5 | 109474.2 | 0
| Устройство отвода 90° 159х10 | шт. | 12 | 4446 | 53352 | 64022.4 |  |  |  | 53352 | 64022.4 |  |  |  | 12 | 4446 | 53352 | 64022.4 |  | 0 | 0 | 53352 | 64022.4 | 0
| Отвод 90°159х10 | шт. | 12 |  |  |  | 3705 | 44460 | 53352 | 44460 | 53352 |  |  |  | 12 |  | 0 | 0 | 3705 | 44460 | 53352 | 44460 | 53352 | 0
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 49 | 2175.65 | 106606.85 | 127928.22 |  |  |  | 106606.85 | 127928.22 |  |  |  | 49 | 2175.65 | 106606.85 | 127928.22 |  | 0 | 0 | 106606.85 | 127928.22 | 0
| Труба стальная ГОСТ 10705-80 сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 49 |  |  |  | 1382.25 | 67730.25 | 81276.3 | 67730.25 | 81276.3 |  |  |  | 49 |  | 0 | 0 | 1382.25 | 67730.25 | 81276.3 | 67730.25 | 81276.3 | 0
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø89х5,0 с установкой скользящих хомотовых опор (ø89) | м | 7.81 | 932.21 | 7280.56 | 8736.67 |  |  |  | 7280.56 | 8736.67 |  |  |  | 7.81 | 932.21 | 7280.5601 | 8736.6721 |  | 0 | 0 | 7280.5601 | 8736.6721 | 0.00212
| Труба стальная ГОСТ 8732-78 В20 ø89х5,0 мм | м | 7.81 |  |  |  | 741 | 5787.21 | 6944.65 | 5787.21 | 6944.65 |  |  |  | 7.81 |  | 0 | 0 | 741 | 5787.21 | 6944.652 | 5787.21 | 6944.652 | 0.002
| Устройство отвода 90° 89х6 | шт. | 6 | 1279.96 | 7679.76 | 9215.71 |  |  |  | 7679.76 | 9215.71 |  |  |  | 6 | 1279.96 | 7679.76 | 9215.712 |  | 0 | 0 | 7679.76 | 9215.712 | 0.002
| Отвод 90°89х6 | шт. | 6 |  |  |  | 570 | 3420 | 4104 | 3420 | 4104 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 570 | 3420 | 4104 | 3420 | 4104 | 0
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø45х5,0 | м | 8.5 | 872.2 | 7413.7 | 8896.44 |  |  |  | 7413.7 | 8896.44 |  |  |  | 8.5 | 872.2 | 7413.7 | 8896.44 |  | 0 | 0 | 7413.7 | 8896.44 | 0
| Труба стальная ГОСТ 8731-74 сталь 20 ø45х5,0 мм | м | 8.5 |  |  |  | 492.1 | 4182.85 | 5019.42 | 4182.85 | 5019.42 |  |  |  | 8.5 |  | 0 | 0 | 492.1 | 4182.85 | 5019.42 | 4182.85 | 5019.42 | 0
| Устройство отвода 90° 45х6 | шт. | 8 | 261.61 | 2092.88 | 2511.46 |  |  |  | 2092.88 | 2511.46 |  |  |  | 8 | 261.61 | 2092.88 | 2511.456 |  | 0 | 0 | 2092.88 | 2511.456 | -0.004
| Отвод 90°45х6.0 | шт. | 8 |  |  |  | 156.75 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 156.75 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 | 0
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб ф100 мм | м | 1.4 | 659.22 | 922.91 | 1107.49 |  |  |  | 922.91 | 1107.49 |  |  |  | 1.4 | 659.22 | 922.908 | 1107.4896 |  | 0 | 0 | 922.908 | 1107.4896 | -0.0004
| Труба ЧНР 100 ГОСТ 9583-75 | м | 1.4 |  |  |  | 3135 | 4389 | 5266.8 | 4389 | 5266.8 |  |  |  | 1.4 |  | 0 | 0 | 3135 | 4389 | 5266.8 | 4389 | 5266.8 | 0
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4 | 12639.75 | 50559 | 60670.8 |  |  |  | 50559 | 60670.8 |  |  |  | 4 | 12639.75 | 50559 | 60670.8 |  | 0 | 0 | 50559 | 60670.8 | 0
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 4 |  |  |  | 45970.5 | 183882 | 220658.4 | 183882 | 220658.4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 45970.5 | 183882 | 220658.4 | 183882 | 220658.4 | 0
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  |  |  | 14597.7 | 17517.24 |  |  |  | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  | 0 | 0 | 14597.7 | 17517.24 | 0
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 КШТ 60.102.080.А.25 | шт. | 2 |  |  |  | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432 | 0
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4 | 4557.15 | 18228.6 | 21874.32 |  |  |  | 18228.6 | 21874.32 |  |  |  | 4 | 4557.15 | 18228.6 | 21874.32 |  | 0 | 0 | 18228.6 | 21874.32 | 0
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 КШТ 60.102.040.А.40 | шт. | 4 |  |  |  | 3895 | 15580 | 18696 | 15580 | 18696 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 3895 | 15580 | 18696 | 15580 | 18696 | 0
| Установка задвижки чугунной Ду 100 | шт. | 1 | 3280.35 | 3280.35 | 3936.42 |  |  |  | 3280.35 | 3936.42 |  |  |  | 1 | 3280.35 | 3280.35 | 3936.42 |  | 0 | 0 | 3280.35 | 3936.42 | 0
| Задвижка чуг. Ду100 30ч6бр. | шт. | 1 |  |  |  | 6175 | 6175 | 7410 | 6175 | 7410 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 6175 | 6175 | 7410 | 6175 | 7410 | 0
| Патрубок ПФГ-100 l=1200 мм | шт. | 1 |  |  |  | 8550 | 8550 | 10260 | 8550 | 10260 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 8550 | 8550 | 10260 | 8550 | 10260 | 0
| Изоляция трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 5.25 | 80533.5 | 422800.88 | 507361.06 |  |  |  | 422800.88 | 507361.06 |  |  |  | 5.25 | 80533.5 | 422800.875 | 507361.05 |  | 0 | 0 | 422800.875 | 507361.05 | -0.01
11.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 5.25 |  |  |  | 4423.67 | 23224.27 | 27869.12 | 23224.27 | 27869.12 | цена по счету |  |  | 5.25 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 23224.2675 | 27869.121 | 23224.2675 | 27869.121 | 0.001
11.2 | Кожухи из оц. стали | т | 4.1895 |  |  |  | 100807.08 | 422335.8 | 506802.96 | 422335.8 | 506802.96 |  |  |  | 4.1895 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 422335.798 | 506802.9576 | 422335.798 | 506802.9576 | -0.0024257
| Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 1 | 80533.5 | 80533.5 | 96640.2 |  |  |  | 80533.5 | 96640.2 | 6,25-5,25(п.11) |  |  | 1 | 80533.5 | 80533.5 | 96640.2 |  | 0 | 0 | 80533.5 | 96640.2 | 0
| Маты минераловатные t=50мм | м3 | 1.5 |  |  |  | 4423.67 | 6635.51 | 7962.61 | 6635.51 | 7962.61 | 6,75-5,25(п.11.1) |  |  | 1.5 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 6635.505 | 7962.606 | 6635.505 | 7962.606 | -0.004
| Кожухи из оц. стали | т | 10.5893 |  |  |  | 100807.08 | 1067475.29 | 1280970.35 | 1067475.29 | 1280970.35 |  |  |  | 10.5893 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 1067475.2933 | 1280970.3519 | 1067475.2933 | 1280970.3519 | 0.0019425
| Окраска трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 26.55 | 144.4 | 3833.82 | 4600.58 |  |  |  | 3833.82 | 4600.58 |  |  |  | 26.55 | 144.4 | 3833.82 | 4600.584 |  | 0 | 0 | 3833.82 | 4600.584 | 0.004
12.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 3.9825 |  |  |  | 149.15 | 593.99 | 712.79 | 593.99 | 712.79 |  |  |  | 3.9825 |  | 0 | 0 | 149.15 | 593.9899 | 712.7878 | 593.9899 | 712.7878 | -0.00215
13 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 26.55 | 288.8 | 7667.64 | 9201.17 |  |  |  | 7667.64 | 9201.17 |  |  |  | 26.55 | 288.8 | 7667.64 | 9201.168 |  | 0 | 0 | 7667.64 | 9201.168 | -0.002
13.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 8.496 |  |  |  | 165.3 | 1404.39 | 1685.27 | 1404.39 | 1685.27 |  |  |  | 8.496 |  | 0 | 0 | 165.3 | 1404.3888 | 1685.2666 | 1404.3888 | 1685.2666 | -0.00344
14 | Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 | м2 | 35 | 288.8 | 10108 | 12129.6 |  |  |  | 10108 | 12129.6 |  |  |  | 35 | 288.8 | 10108 | 12129.6 |  | 0 | 0 | 10108 | 12129.6 | 0
13.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 11.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство камеры ТК-1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 56.21 | 144.4 | 8116.72 | 9740.06 |  |  |  | 8116.72 | 9740.06 |  |  |  | 56.21 | 144.4 | 8116.724 | 9740.0688 |  | 0 | 0 | 8116.724 | 9740.0688 | 0.0088
14.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 21.0787 |  |  |  | 237.5 | 5006.2 | 6007.44 | 5006.2 | 6007.44 |  |  |  | 21.0787 |  | 0 | 0 | 237.5 | 5006.2031 | 6007.4437 | 5006.2031 | 6007.4437 | 0.00375
15 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 56.21 | 299.76 | 16849.51 | 20219.41 |  |  |  | 16849.51 | 20219.41 |  |  |  | 56.21 | 299.76 | 16849.5096 | 20219.4115 |  | 0 | 0 | 16849.5096 | 20219.4115 | 0.00152
15.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 281.05 |  |  |  | 296.4 | 83303.22 | 99963.86 | 83303.22 | 99963.86 |  |  |  | 281.05 |  | 0 | 0 | 296.4 | 83303.22 | 99963.864 | 83303.22 | 99963.864 | 0.004
16 | Устройство монолитного ж/бетонного опуска и объема из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0.56 | 28835.29 | 16147.76 | 19377.31 |  |  |  | 16147.76 | 19377.31 |  |  |  | 0.56 | 28835.29 | 16147.7624 | 19377.3149 |  | 0 | 0 | 16147.7624 | 19377.3149 | 0.00488
16.1 | Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.56 |  |  |  | 5196.5 | 2910.04 | 3492.05 | 2910.04 | 3492.05 |  |  |  | 0.56 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 2910.04 | 3492.048 | 2910.04 | 3492.048 | -0.002
16.2 | Арматура кл. АIII ø 8 | кг | 41.7 |  |  |  | 80.75 | 3367.28 | 4040.74 | 3367.28 | 4040.74 |  |  |  | 41.7 |  | 0 | 0 | 80.75 | 3367.275 | 4040.73 | 3367.275 | 4040.73 | -0.01
| Устройство монолитного ж/бетонного опуска и объема из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0.22 | 28835.29 | 6343.76 | 7612.51 |  |  |  | 6343.76 | 7612.51 | 0,78-0,56(п.16) |  |  | 0.22 | 28835.29 | 6343.7638 | 7612.5166 |  | 0 | 0 | 6343.7638 | 7612.5166 | 0.00656
| Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.2317 |  |  |  | 5196.5 | 1204.03 | 1444.84 | 1204.03 | 1444.84 | 0,7917-0,56(п.16.1) |  |  | 0.2317 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 1204.029 | 1444.8349 | 1204.029 | 1444.8349 | -0.00514
| Арматура кл. АIII ø 8 | кг | 11.3 |  |  |  | 80.75 | 912.48 | 1094.98 | 912.48 | 1094.98 | 53-41,7(п.16.2) |  |  | 11.3 |  | 0 | 0 | 80.75 | 912.475 | 1094.97 | 912.475 | 1094.97 | -0.01
| Арматура кл. АI ø 10 | кг | 51 |  |  |  | 80.75 | 4118.25 | 4941.9 | 4118.25 | 4941.9 |  |  |  | 51 |  | 0 | 0 | 80.75 | 4118.25 | 4941.9 | 4118.25 | 4941.9 | 0
| Обеспыливание поверхности | м2 | 3.8 | 80.75 | 306.85 | 368.22 |  |  |  | 306.85 | 368.22 |  |  |  | 3.8 | 80.75 | 306.85 | 368.22 |  | 0 | 0 | 306.85 | 368.22 | 0
| Огрунтовка поверхностей колодца за один раз | м2 | 3.8 | 144.4 | 548.72 | 658.46 |  |  |  | 548.72 | 658.46 |  |  |  | 3.8 | 144.4 | 548.72 | 658.464 |  | 0 | 0 | 548.72 | 658.464 | 0.004
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | кг | 6 |  |  |  | 237.5 | 1425 | 1710 | 1425 | 1710 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 237.5 | 1425 | 1710 | 1425 | 1710 | 0
| Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой за 2 раза | м2 | 3.8 | 299.76 | 1139.09 | 1366.91 |  |  |  | 1139.09 | 1366.91 |  |  |  | 3.8 | 299.76 | 1139.088 | 1366.9056 |  | 0 | 0 | 1139.088 | 1366.9056 | -0.0044
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 2.08 |  |  |  | 296.4 | 616.51 | 739.81 | 616.51 | 739.81 |  |  |  | 2.08 |  | 0 | 0 | 296.4 | 616.512 | 739.8144 | 616.512 | 739.8144 | 0.0044
| Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением | шт. | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  | 0 | 0 | 4780.4 | 5736.48 | 0
| Устройство труб ø426х7 (4 шт.) | шт. | 4 | 2888.95 | 11555.8 | 13866.96 |  |  |  | 11555.8 | 13866.96 |  |  |  | 4 | 2888.95 | 11555.8 | 13866.96 |  | 0 | 0 | 11555.8 | 13866.96 | 0
| Труба 426х7 | кг | 41.6 |  |  |  | 85.5 | 3556.8 | 4268.16 | 3556.8 | 4268.16 |  |  |  | 41.6 |  | 0 | 0 | 85.5 | 3556.8 | 4268.16 | 3556.8 | 4268.16 | 0
| Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном | м3 | 0.022 | 76523.57 | 1683.52 | 2020.22 |  |  |  | 1683.52 | 2020.22 |  |  |  | 0.022 | 76523.57 | 1683.5185 | 2020.2222 |  | 0 | 0 | 1683.5185 | 2020.2222 | 0.002248
| Бетон М100 (класс В7,5) | м3 | 0.0223 |  |  |  | 4807 | 107.2 | 128.64 | 107.2 | 128.64 |  |  |  | 0.0223 |  | 0 | 0 | 4807 | 107.1961 | 128.6353 | 107.1961 | 128.6353 | -0.00468
| Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | м | 10 | 565.03 | 5650.3 | 6780.36 |  |  |  | 5650.3 | 6780.36 |  |  |  | 10 | 565.03 | 5650.3 | 6780.36 |  | 0 | 0 | 5650.3 | 6780.36 | 0
| «Вилатерм» диам. 50 мм | м | 10 |  |  |  | 24.7 | 247 | 296.4 | 247 | 296.4 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 | 24.7 | 247 | 296.4 | 247 | 296.4 | 0
| Битум БН 90/10 | кг | 0.6 |  |  |  | 57 | 34.2 | 41.04 | 34.2 | 41.04 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | 0 | 57 | 34.2 | 41.04 | 34.2 | 41.04 | 0
| Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 | м3 | 9.54 | 12960.4 | 123642.22 | 148370.66 |  |  |  | 123642.22 | 148370.66 |  |  |  | 9.54 | 12960.4 | 123642.216 | 148370.6592 |  | 0 | 0 | 123642.216 | 148370.6592 | -0.0008
| Бетон В25 F200 W6 | м3 | 9.68 |  |  |  | 5196.5 | 50302.12 | 60362.54 | 50302.12 | 60362.54 |  |  |  | 9.68 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 50302.12 | 60362.544 | 50302.12 | 60362.544 | 0.004
| Арматура кл. АIII ø 14 | кг | 156.9 |  |  |  | 80.75 | 12669.68 | 15203.62 | 12669.68 | 15203.62 |  |  |  | 156.9 |  | 0 | 0 | 80.75 | 12669.675 | 15203.61 | 12669.675 | 15203.61 | -0.01
| Арматура кл. АI ø 8 | кг | 28.02 |  |  |  | 80.75 | 2262.62 | 2715.14 | 2262.62 | 2715.14 |  |  |  | 28.02 |  | 0 | 0 | 80.75 | 2262.615 | 2715.138 | 2262.615 | 2715.138 | -0.002
| Арматура кл. АI ø 10 | кг | 17 |  |  |  | 80.75 | 1372.75 | 1647.3 | 1372.75 | 1647.3 |  |  |  | 17 |  | 0 | 0 | 80.75 | 1372.75 | 1647.3 | 1372.75 | 1647.3 | 0
| Устройство труб ø426х4 (3 шт.) | шт. | 3 | 2888.95 | 8666.85 | 10400.22 |  |  |  | 8666.85 | 10400.22 |  |  |  | 3 | 2888.95 | 8666.85 | 10400.22 |  | 0 | 0 | 8666.85 | 10400.22 | 0
| Труба 426х4 | кг | 31.2 |  |  |  | 85.5 | 2667.6 | 3201.12 | 2667.6 | 3201.12 |  |  |  | 31.2 |  | 0 | 0 | 85.5 | 2667.6 | 3201.12 | 2667.6 | 3201.12 | 0
| Устройство труб ø159х4 (2 шт.) | шт. | 2 | 1345.2 | 2690.4 | 3228.48 |  |  |  | 2690.4 | 3228.48 |  |  |  | 2 | 1345.2 | 2690.4 | 3228.48 |  | 0 | 0 | 2690.4 | 3228.48 | 0
| Труба 159х4 | кг | 5.8 |  |  |  | 85.5 | 495.9 | 595.08 | 495.9 | 595.08 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 | 85.5 | 495.9 | 595.08 | 495.9 | 595.08 | 0
| Устройство труб ø127х2 (1 шт.) | шт. | 1 | 1229.3 | 1229.3 | 1475.16 |  |  |  | 1229.3 | 1475.16 |  |  |  | 1 | 1229.3 | 1229.3 | 1475.16 |  | 0 | 0 | 1229.3 | 1475.16 | 0
| Труба 127х2 | кг | 1.6 |  |  |  | 85.5 | 136.8 | 164.16 | 136.8 | 164.16 |  |  |  | 1.6 |  | 0 | 0 | 85.5 | 136.8 | 164.16 | 136.8 | 164.16 | 0
| Устройство колец колодезных К-7-9 массой 0,38 т (0,61м3) | шт. | 2 | 4074.55 | 8149.1 | 9778.92 |  |  |  | 8149.1 | 9778.92 |  |  |  | 2 | 4074.55 | 8149.1 | 9778.92 |  | 0 | 0 | 8149.1 | 9778.92 | 0
| Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2707.5 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2707.5 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498 | 0
| Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг | шт. | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  |  |  | 3948.2 | 4737.84 |  |  |  | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  | 0 | 0 | 3948.2 | 4737.84 | 0
| Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 2 |  |  |  | 14421 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 14421 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 | 0
| Устройство плит сборных ж/б ОП- 1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 (0,806м3) | шт. | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  | 0 | 0 | 10767.3 | 12920.76 | 0
| Плита ОП-1к | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 | 0
| Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т (2,66м3) | шт. | 2 | 17767.85 | 35535.7 | 42642.84 |  |  |  | 35535.7 | 42642.84 |  |  |  | 2 | 17767.85 | 35535.7 | 42642.84 |  | 0 | 0 | 35535.7 | 42642.84 | 0
| Плита перекрытия ВП-31-18 (с отверстием) | шт. | 2 |  |  |  | 19950 | 39900 | 47880 | 39900 | 47880 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 19950 | 39900 | 47880 | 39900 | 47880 | 0
| Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т (0,99т) | шт. | 2 | 6612 | 13224 | 15868.8 |  |  |  | 13224 | 15868.8 |  |  |  | 2 | 6612 | 13224 | 15868.8 |  | 0 | 0 | 13224 | 15868.8 | 0
| Плита перекрытия ВП-31-12 | шт. | 2 |  |  |  | 11970 | 23940 | 28728 | 23940 | 28728 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 11970 | 23940 | 28728 | 23940 | 28728 | 0
| Зонт на трубопровод | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство зонтов трубопроводов | шт. | 4 | 403.75 | 1615 | 1938 |  |  |  | 1615 | 1938 |  |  |  | 4 | 403.75 | 1615 | 1938 |  | 0 | 0 | 1615 | 1938 | 0
| Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90/08кп-1 ГОСТ 14918-80 | шт. | 4 |  |  |  | 1520 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1520 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 | 0
| Полоса 4х60xL1 | кг | 2.64 |  |  |  | 119.7 | 316.01 | 379.21 | 316.01 | 379.21 |  |  |  | 2.64 |  | 0 | 0 | 119.7 | 316.008 | 379.2096 | 316.008 | 379.2096 | -0.0004
| Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 ГОСТ 7338-90 L2х80 мм | шт. | 4 |  |  |  | 1533.3 | 6133.2 | 7359.84 | 6133.2 | 7359.84 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 1533.3 | 6133.2 | 7359.84 | 6133.2 | 7359.84 | 0
| Труба 325х8,0 ГОСТ 20295-85 | м | 0.8 |  |  |  | 456 | 364.8 | 437.76 | 364.8 | 437.76 |  |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 | 456 | 364.8 | 437.76 | 364.8 | 437.76 | 0
| Болт М10х40.36.016 | кг | 0.256 |  |  |  | 120.65 | 30.89 | 37.07 | 30.89 | 37.07 |  |  |  | 0.256 |  | 0 | 0 | 120.65 | 30.8864 | 37.0637 | 30.8864 | 37.0637 | -0.00632
| Гайка М10.5.016 | кг | 0.096 |  |  |  | 139.65 | 13.41 | 16.09 | 13.41 | 16.09 |  |  |  | 0.096 |  | 0 | 0 | 139.65 | 13.4064 | 16.0877 | 13.4064 | 16.0877 | -0.00232
| Шайба 10.65Г | кг | 0.016 |  |  |  | 187.15 | 2.99 | 3.59 | 2.99 | 3.59 |  |  |  | 0.016 |  | 0 | 0 | 187.15 | 2.9944 | 3.5933 | 2.9944 | 3.5933 | 0.00328
| Шайба 10.01.019 | кг | 0.032 |  |  |  | 187.15 | 5.99 | 7.19 | 5.99 | 7.19 |  |  |  | 0.032 |  | 0 | 0 | 187.15 | 5.9888 | 7.1866 | 5.9888 | 7.1866 | -0.00344
| Воодоприёмный колодец ВК-1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство водоприемного колодца ВК-1 | м3 | 2.153 | 17265.3 | 37172.19 | 44606.63 |  |  |  | 37172.19 | 44606.63 |  |  |  | 2.153 | 17265.3 | 37172.1909 | 44606.6291 |  | 0 | 0 | 37172.1909 | 44606.6291 | -0.00092
| Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249 | 0
| Кольцо колодезное К-7-10 | шт. | 1 |  |  |  | 2831 | 2831 | 3397.2 | 2831 | 3397.2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2831 | 2831 | 3397.2 | 2831 | 3397.2 | 0
| Плита ПК-15 | шт. | 1 |  |  |  | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 | 0
| Плита ОП-1к | шт. | 1 |  |  |  | 5538.5 | 5538.5 | 6646.2 | 5538.5 | 6646.2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5538.5 | 5538.5 | 6646.2 | 5538.5 | 6646.2 | 0
| Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2 | 0
| Лестница канализационная КЛ-1, Н=1,98 м, (29,2кг/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 3421.85 | 3421.85 | 4106.22 | 3421.85 | 4106.22 |  | завышено, цена 3500 | 606.22 | 1 |  | 0 | 0 | 3421.85 | 3421.85 | 4106.22 | 3421.85 | 4106.22 | 0
| Водоприёмный колодец ВГ-15 (V=1,16 м³) | шт. | 1 |  |  |  | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 | 0
| Обеспыливание поверхности | м2 | 0.91 | 80.75 | 73.48 | 88.18 |  |  |  | 73.48 | 88.18 |  |  |  | 0.91 | 80.75 | 73.4825 | 88.179 |  | 0 | 0 | 73.4825 | 88.179 | -0.001
| Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.91 | 144.4 | 131.4 | 157.68 |  |  |  | 131.4 | 157.68 |  |  |  | 0.91 | 144.4 | 131.404 | 157.6848 |  | 0 | 0 | 131.404 | 157.6848 | 0.0048
| Грунтовка ГФ021 | кг | 0.1365 |  |  |  | 149.15 | 20.36 | 24.43 | 20.36 | 24.43 |  |  |  | 0.1365 |  | 0 | 0 | 149.15 | 20.359 | 24.4308 | 20.359 | 24.4308 | 0.00077
| Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 0.91 | 288.8 | 262.81 | 315.37 |  |  |  | 262.81 | 315.37 |  |  |  | 0.91 | 288.8 | 262.808 | 315.3696 |  | 0 | 0 | 262.808 | 315.3696 | -0.0004
| Эмаль ПФ-15 | кг | 0.2912 |  |  |  | 165.3 | 48.14 | 57.77 | 48.14 | 57.77 |  |  |  | 0.2912 |  | 0 | 0 | 165.3 | 48.1354 | 57.7624 | 48.1354 | 57.7624 | -0.007568
| Огрунтовка поверхностей колодца за один раз | м2 | 41.6 | 144.4 | 6007.04 | 7208.45 |  |  |  | 6007.04 | 7208.45 |  |  |  | 41.6 | 144.4 | 6007.04 | 7208.448 |  | 0 | 0 | 6007.04 | 7208.448 | -0.002
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | кг | 12.48 |  |  |  | 237.5 | 2964 | 3556.8 | 2964 | 3556.8 |  |  |  | 12.48 |  | 0 | 0 | 237.5 | 2964 | 3556.8 | 2964 | 3556.8 | 0
| Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой за 2 раза | м2 | 41.6 | 299.76 | 12470.02 | 14964.02 |  |  |  | 12470.02 | 14964.02 |  |  |  | 41.6 | 299.76 | 12470.016 | 14964.0192 |  | 0 | 0 | 12470.016 | 14964.0192 | -0.0008
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 99.84 |  |  |  | 296.4 | 29592.58 | 35511.1 | 29592.58 | 35511.1 |  |  |  | 99.84 |  | 0 | 0 | 296.4 | 29592.576 | 35511.0912 | 29592.576 | 35511.0912 | -0.0088
| Пробивка отверствий в стене колодца под проход трубы Ду100 | шт. | 3 | 830.3 | 2490.9 | 2989.08 |  |  |  | 2490.9 | 2989.08 |  |  |  | 3 | 830.3 | 2490.9 | 2989.08 |  | 0 | 0 | 2490.9 | 2989.08 | 0
| Заделка пространства прохода труб бетоном В20 | м3 | 0.02 | 62768.88 | 1255.38 | 1506.46 |  |  |  | 1255.38 | 1506.46 |  |  |  | 0.02 | 62768.88 | 1255.3776 | 1506.4531 |  | 0 | 0 | 1255.3776 | 1506.4531 | -0.00688
| Бетон B20, W6, F75 | м3 | 0.0208 |  |  |  | 5307.65 | 110.4 | 132.48 | 110.4 | 132.48 |  |  |  | 0.0208 |  | 0 | 0 | 5307.65 | 110.3991 | 132.4789 | 110.3991 | 132.4789 | -0.001056
| Установка блоков ФБС | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Устройство блоков ФБС 9.3.6-т | шт. | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  | 0 | 0 | 2905.1 | 3486.12 | 0
17.1 | Блок ФБС 9.3.6-т | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 | 0
| Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры (по серии 3650.Л-20-000СБ) | кг | 446.4 | 169.73 | 75767.47 | 90920.96 |  |  |  | 75767.47 | 90920.96 |  |  |  | 446.4 | 169.73 | 75767.472 | 90920.9664 |  | 0 | 0 | 75767.472 | 90920.9664 | 0.0064
18.1 | Металл для изготовления лестниц и площадок (черновой) | кг | 473.184 |  |  |  | 81.94 | 38772.7 | 46527.24 | 38772.7 | 46527.24 |  |  |  | 473.184 |  | 0 | 0 | 81.94 | 38772.697 | 46527.2364 | 38772.697 | 46527.2364 | -0.003648
19 | Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м | кг | 446.4 | 68.04 | 30373.06 | 36447.67 |  |  |  | 30373.06 | 36447.67 |  |  |  | 446.4 | 68.04 | 30373.056 | 36447.6672 |  | 0 | 0 | 30373.056 | 36447.6672 | -0.0028
20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 16 | 144.4 | 2310.4 | 2772.48 |  |  |  | 2310.4 | 2772.48 |  |  |  | 16 | 144.4 | 2310.4 | 2772.48 |  | 0 | 0 | 2310.4 | 2772.48 | 0
20.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 2.4 |  |  |  | 149.15 | 357.96 | 429.55 | 357.96 | 429.55 |  |  |  | 2.4 |  | 0 | 0 | 149.15 | 357.96 | 429.552 | 357.96 | 429.552 | 0.002
21 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 16 | 288.8 | 4620.8 | 5544.96 |  |  |  | 4620.8 | 5544.96 |  |  |  | 16 | 288.8 | 4620.8 | 5544.96 |  | 0 | 0 | 4620.8 | 5544.96 | 0
21.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 5.12 |  |  |  | 165.3 | 846.34 | 1015.61 | 846.34 | 1015.61 |  |  |  | 5.12 |  | 0 | 0 | 165.3 | 846.336 | 1015.6032 | 846.336 | 1015.6032 | -0.0068
Итого |  |  |  |  | 2209923.4958 | 2651908.19 |  | 3027246.91 | 3632696.29 | 5237170.4058 | 6284604.509 |  |  | 271492.3 |  |  | 2209923.4752 | 2651908.1703 | 497562.34 | 3027246.8627 | 3632696.2352 | 5237170.3379 | 6284604.4055 | -0.10343
КП с дисконтом
новые работы

## ТС2 VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 2 | 1055.02 | 2110.04 | 2532.05 |  |  |  | 2110.04 | 2532.05 | стоимость из ГП |  |  | 2 | 1055.02 | 2110.04 | 2532.048 |  | 0 | 0 | 2110.04 | 2532.048 | -0.002
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 45.24 | 1800 | 81432 | 97718.4 |  |  |  | 81432 | 97718.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  |  | 45.24 | 1800 | 81432 | 97718.4 |  | 0 | 0 | 81432 | 97718.4 | 0
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 11.74 | 4380.38 | 51425.66 | 61710.79 |  |  |  | 51425.66 | 61710.79 | стоимость из ГП |  |  | 11.74 | 4380.38 | 51425.6612 | 61710.7934 |  | 0 | 0 | 51425.6612 | 61710.7934 | 0.00344
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.55 | 304 | 5639.2 | 6767.04 |  |  |  | 5639.2 | 6767.04 | стоимость из ГП |  |  | 18.55 | 304 | 5639.2 | 6767.04 |  | 0 | 0 | 5639.2 | 6767.04 | 0
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 47.264 | 335 | 15833.44 | 19000.13 |  |  |  | 15833.44 | 19000.13 | стоимость из НВК5 |  | 1488.818 | 47.264 | 335 | 15833.44 | 19000.128 |  | 0 | 0 | 15833.44 | 19000.128 | -0.002
| Земляные работы. Устройство траншей | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 137.46 | 308.75 | 42440.78 | 50928.94 |  |  |  | 42440.78 | 50928.94 |  |  |  | 137.46 | 308.75 | 42440.775 | 50928.93 |  | 0 | 0 | 42440.775 | 50928.93 | -0.01
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 4.25 | 1688.15 | 7174.64 | 8609.57 |  |  |  | 7174.64 | 8609.57 |  |  |  | 4.25 | 1688.15 | 7174.6375 | 8609.565 |  | 0 | 0 | 7174.6375 | 8609.565 | -0.005
8 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 6.25 | 1310.05 | 8187.81 | 9825.37 |  |  |  | 8187.81 | 9825.37 |  |  |  | 6.25 | 1310.05 | 8187.8125 | 9825.375 |  | 0 | 0 | 8187.8125 | 9825.375 | 0.005
8.1 | Песок природный средний | м3 | 6.88 |  |  |  | 1191.3 | 8196.14 | 9835.37 | 8196.14 | 9835.37 |  |  |  | 6.88 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 8196.144 | 9835.3728 | 8196.144 | 9835.3728 | 0.0028
9 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 51.14 | 1310.05 | 66995.96 | 80395.15 |  |  |  | 66995.96 | 80395.15 |  |  |  | 51.14 | 1310.05 | 66995.957 | 80395.1484 |  | 0 | 0 | 66995.957 | 80395.1484 | -0.0016
9.1 | Песок природный средний | м3 | 56.25 |  |  |  | 1191.3 | 67010.63 | 80412.76 | 67010.63 | 80412.76 |  |  |  | 56.25 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 67010.625 | 80412.75 | 67010.625 | 80412.75 | -0.01
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 35.16 | 118.75 | 4175.25 | 5010.3 |  |  |  | 4175.25 | 5010.3 |  |  |  | 35.16 | 118.75 | 4175.25 | 5010.3 |  | 0 | 0 | 4175.25 | 5010.3 | 0
11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 86.3 | 188.1 | 16233.03 | 19479.64 |  |  |  | 16233.03 | 19479.64 |  |  |  | 86.3 | 188.1 | 16233.03 | 19479.636 |  | 0 | 0 | 16233.03 | 19479.636 | -0.004
12 | Обратная засыпка щебнем | м³ | 17.97 | 1350.9 | 24275.67 | 29130.8 |  |  |  | 24275.67 | 29130.8 |  |  |  | 17.97 | 1350.9 | 24275.673 | 29130.8076 |  | 0 | 0 | 24275.673 | 29130.8076 | 0.0076
12.1 | Щебень | м3 | 22.6422 |  |  |  | 1299.6 | 29425.8 | 35310.96 | 29425.8 | 35310.96 |  |  |  | 22.6422 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 29425.8031 | 35310.9637 | 29425.8031 | 35310.9637 | 0.003744
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 202.45 | 308.75 | 62506.44 | 75007.73 |  |  |  | 62506.44 | 75007.73 |  |  |  | 202.45 | 308.75 | 62506.4375 | 75007.725 |  | 0 | 0 | 62506.4375 | 75007.725 | -0.005
| Устройство дорожной плиты | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Устройство дорожной плиты | шт. | 6 | 4797.75 | 28786.5 | 34543.8 |  |  |  | 28786.5 | 34543.8 | сметная стоимость |  |  | 6 | 4797.75 | 28786.5 | 34543.8 |  | 0 | 0 | 28786.5 | 34543.8 | 0
14.1 | Плита дорожная (3000 х 1750 х 170) 2П -30.18-30 | шт. | 6 |  |  |  | 18495.83 | 110974.98 | 133169.98 | 110974.98 | 133169.98 | цена по счету |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 18495.83 | 110974.98 | 133169.976 | 110974.98 | 133169.976 | -0.004
| Устройство сборного лотка | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Устройство опорной сборной ж/б подушки | шт. | 8 | 1004 | 8032 | 9638.4 |  |  |  | 8032 | 9638.4 | цена из тс трансбордер |  |  | 8 | 1004 | 8032 | 9638.4 |  | 0 | 0 | 8032 | 9638.4 | 0
15.1 | Сборная ж.б. опорная подушка ОП-5 | шт. | 8 |  |  |  | 2737.9 | 21903.2 | 26283.84 | 21903.2 | 26283.84 | цена из тс трансбордер |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 2737.9 | 21903.2 | 26283.84 | 21903.2 | 26283.84 | 0
16 | Устройство ж/б лотков | шт. | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер |  |  | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  | 0 | 0 | 35568 | 42681.6 | 0
16.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 5 |  |  |  | 16810.25 | 84051.25 | 100861.5 | 84051.25 | 100861.5 | цена из тс трансбордер |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 16810.25 | 84051.25 | 100861.5 | 84051.25 | 100861.5 | 0
16.2 | Лоток Л11-д-8 | шт. | 1 |  |  |  | 6181.25 | 6181.25 | 7417.5 | 6181.25 | 7417.5 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 6181.25 | 6181.25 | 7417.5 | 6181.25 | 7417.5 | 0
17 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 23 | 1482 | 34086 | 40903.2 |  |  |  | 34086 | 40903.2 | цена из тс трансбордер |  |  | 23 | 1482 | 34086 | 40903.2 |  | 0 | 0 | 34086 | 40903.2 | 0
17.1 | Плита П12д-15 | шт. | 23 |  |  |  | 4891.55 | 112505.65 | 135006.78 | 112505.65 | 135006.78 | цена из тс трансбордер |  |  | 23 |  | 0 | 0 | 4891.55 | 112505.65 | 135006.78 | 112505.65 | 135006.78 | 0
18 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.12 | 6266.06 | 751.93 | 902.32 |  |  |  | 751.93 | 902.32 |  |  |  | 0.12 | 6266.06 | 751.9272 | 902.3126 |  | 0 | 0 | 751.9272 | 902.3126 | -0.00736
18.1 | Цементный раствор М100 | м3 | 0.1224 |  |  |  | 3895 | 476.75 | 572.1 | 476.75 | 572.1 |  |  |  | 0.1224 |  | 0 | 0 | 3895 | 476.748 | 572.0976 | 476.748 | 572.0976 | -0.0024
18 | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 21.8 | 909.45 | 19826.01 | 23791.21 |  |  |  | 19826.01 | 23791.21 | стоимость из эстакады |  |  | 21.8 | 909.45 | 19826.01 | 23791.212 |  | 0 | 0 | 19826.01 | 23791.212 | 0.002
19 | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.8 | 144.4 | 3147.92 | 3777.5 |  |  |  | 3147.92 | 3777.5 |  |  |  | 21.8 | 144.4 | 3147.92 | 3777.504 |  | 0 | 0 | 3147.92 | 3777.504 | 0.004
19.1 | Праймер Технониколь | л | 8.18 |  |  |  | 237.5 | 1942.75 | 2331.3 | 1942.75 | 2331.3 |  |  |  | 8.18 |  | 0 | 0 | 237.5 | 1942.75 | 2331.3 | 1942.75 | 2331.3 | 0
20 | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2 | 21.8 | 299.76 | 6534.77 | 7841.72 |  |  |  | 6534.77 | 7841.72 |  |  |  | 21.8 | 299.76 | 6534.768 | 7841.7216 |  | 0 | 0 | 6534.768 | 7841.7216 | 0.0016
20.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 109 |  |  |  | 296.4 | 32307.6 | 38769.12 | 32307.6 | 38769.12 |  |  |  | 109 |  | 0 | 0 | 296.4 | 32307.6 | 38769.12 | 32307.6 | 38769.12 | 0
| Прокладка трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Надземная прокладка трубы Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 40.65 | 1009.85 | 41050.4 | 49260.48 |  |  |  | 41050.4 | 49260.48 |  |  |  | 40.65 | 1009.85 | 41050.4025 | 49260.483 |  | 0 | 0 | 41050.4025 | 49260.483 | 0.003
21.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 41.46 |  |  |  | 2924.1 | 121233.19 | 145479.83 | 121233.19 | 145479.83 |  |  |  | 41.46 |  | 0 | 0 | 2924.1 | 121233.186 | 145479.8232 | 121233.186 | 145479.8232 | -0.0068
21.2 | Опора скользящая ж/б С-225 | шт. | 8 |  |  |  | 6384 | 51072 | 61286.4 | 51072 | 61286.4 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 6384 | 51072 | 61286.4 | 51072 | 61286.4 | 0
22 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 2.36 | 872.2 | 2058.39 | 2470.07 |  |  |  | 2058.39 | 2470.07 |  |  |  | 2.36 | 872.2 | 2058.392 | 2470.0704 |  | 0 | 0 | 2058.392 | 2470.0704 | 0.0004
22.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 2.41 |  |  |  | 1596 | 3846.36 | 4615.63 | 3846.36 | 4615.63 |  |  |  | 2.41 |  | 0 | 0 | 1596 | 3846.36 | 4615.632 | 3846.36 | 4615.632 | 0.002
23 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 14 | 10239.1 | 143347.4 | 172016.88 |  |  |  | 143347.4 | 172016.88 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 158016.88 | 14 | 10239.1 | 143347.4 | 172016.88 |  | 0 | 0 | 143347.4 | 172016.88 | 0
24 | Установка отводов 90° 108х6 (ППУ ОЦ) | шт. | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  | 0 | 0 | 16518.6 | 19822.32 | 0
24.1 | Отводы 90° 108х6 (ППУ ОЦ) | шт. | 4 |  |  |  | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 | 0
25 | Резка бетонного лотка | м | 2.1 | 3500 | 7350 | 8820 |  |  |  | 7350 | 8820 | аналогично асфальту |  |  | 2.1 | 3500 | 7350 | 8820 |  | 0 | 0 | 7350 | 8820 | 0
26 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.04 | 80533.5 | 3221.34 | 3865.61 |  |  |  | 3221.34 | 3865.61 |  |  |  | 0.04 | 80533.5 | 3221.34 | 3865.608 |  | 0 | 0 | 3221.34 | 3865.608 | -0.002
26.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.04 |  |  |  | 4423.67 | 176.95 | 212.34 | 176.95 | 212.34 | цена по счету |  |  | 0.04 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 176.9468 | 212.3362 | 176.9468 | 212.3362 | -0.00384
26.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.11696 |  |  |  | 100807.08 | 11790.9 | 14149.08 | 11790.9 | 14149.08 |  |  |  | 0.11696 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 11790.9001 | 14149.0801 | 11790.9001 | 14149.0801 | 0.00013464
27 | Установка отводов 135° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.864 |  | 0 | 0 | 523.22 | 627.864 | 0.004
27.1 | Отводы 135° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 | 0
| Устройство колодца ВК1 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Установка блока ФБС12.4.6 | шт. | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  | 0 | 0 | 2905.1 | 3486.12 | 0
28.1 | Блок ФБС12.4.6 | шт. | 2 |  |  |  | 1824 | 3648 | 4377.6 | 3648 | 4377.6 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1824 | 3648 | 4377.6 | 3648 | 4377.6 | 0
29 | Установка плиты перекрытия КП-12 | м3 | 0.17 | 17265.68 | 2935.17 | 3522.2 |  |  |  | 2935.17 | 3522.2 |  |  |  | 0.17 | 17265.68 | 2935.1656 | 3522.1987 |  | 0 | 0 | 2935.1656 | 3522.1987 | -0.00128
29.1 | Плита перекрытия КП-12 (0,168м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 5635 | 5635 | 6762 | 5635 | 6762 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5635 | 5635 | 6762 | 5635 | 6762 | 0
30 | Установка колец горловин колодцев К-7-10 | м3 | 0.168 | 17265.68 | 2900.63 | 3480.76 |  |  |  | 2900.63 | 3480.76 |  |  |  | 0.168 | 17265.68 | 2900.6342 | 3480.7611 |  | 0 | 0 | 2900.6342 | 3480.7611 | 0.001088
30.1 | Кольцо горловин колодцев К-7-10 (0,17м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 4738.58 | 4738.58 | 5686.3 | 4738.58 | 5686.3 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 4738.58 | 4738.58 | 5686.296 | 4738.58 | 5686.296 | -0.004
31 | Установка плиты перекрытия ОП1к | шт. | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  | 0 | 0 | 10767.3 | 12920.76 | 0
31.1 | Плита перекрытия ОП1к | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 | 0
32 | Установка люка чугунного | шт. | 2 | 1974 | 3948 | 4737.6 |  |  |  | 3948 | 4737.6 |  |  |  | 2 | 1974 | 3948 | 4737.6 |  | 0 | 0 | 3948 | 4737.6 | 0
32.1 | Люк чугунный | шт. | 2 |  |  |  | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748 | 0
33 | Установка кольца колодезного КС-7-9 | шт. | 1 | 4074.55 | 4074.55 | 4889.46 |  |  |  | 4074.55 | 4889.46 |  |  |  | 1 | 4074.55 | 4074.55 | 4889.46 |  | 0 | 0 | 4074.55 | 4889.46 | 0
33.1 | Кольцо колодезное КС-7-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249 | 0
34 | Установка плиты перекрытия ПП-10-1 | м3 | 0.1 | 17265.68 | 1726.57 | 2071.88 |  |  |  | 1726.57 | 2071.88 |  |  |  | 0.1 | 17265.68 | 1726.568 | 2071.8816 |  | 0 | 0 | 1726.568 | 2071.8816 | 0.0016
34.1 | Плита перекрытия ПП-10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
35 | Набивка лотка и заделка отверстий бетоном | м3 | 0.32 | 6594.12 | 2110.12 | 2532.14 |  |  |  | 2110.12 | 2532.14 |  |  |  | 0.32 | 6594.12 | 2110.1184 | 2532.1421 |  | 0 | 0 | 2110.1184 | 2532.1421 | 0.00208
35.1 | Бетон В25 | шт. | 1 |  |  |  | 5196.5 | 5196.5 | 6235.8 | 5196.5 | 6235.8 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 5196.5 | 6235.8 | 5196.5 | 6235.8 | 0
36 | Монтаж трубы стальной электросварной ф159х5,0 L=0,72м | м | 1.44 | 2175.65 | 3132.94 | 3759.53 |  |  |  | 3132.94 | 3759.53 | стоимость трансбордер |  |  | 1.44 | 2175.65 | 3132.936 | 3759.5232 |  | 0 | 0 | 3132.936 | 3759.5232 | -0.0068
36.1 | Труба стальная электросварная ф159х5,0 L=0,72м | м | 1.44 |  |  |  | 1382.25 | 1990.44 | 2388.53 | 1990.44 | 2388.53 |  |  |  | 1.44 |  | 0 | 0 | 1382.25 | 1990.44 | 2388.528 | 1990.44 | 2388.528 | -0.002
37 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.864 |  | 0 | 0 | 523.22 | 627.864 | 0.004
37.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 | 0
38 | Установка шарового крана «Балло макс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  | 0 | 0 | 9114.3 | 10937.16 | 0
38.1 | Шаровый кран «Балломакс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) | шт. | 2 |  |  |  | 18525 | 37050 | 44460 | 37050 | 44460 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 18525 | 37050 | 44460 | 37050 | 44460 | 0
39 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 8.7 | 872.2 | 7588.14 | 9105.77 |  |  |  | 7588.14 | 9105.77 |  |  |  | 8.7 | 872.2 | 7588.14 | 9105.768 |  | 0 | 0 | 7588.14 | 9105.768 | -0.002
39.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 8.87 |  |  |  | 1596 | 14156.52 | 16987.82 | 14156.52 | 16987.82 |  |  |  | 8.87 |  | 0 | 0 | 1596 | 14156.52 | 16987.824 | 14156.52 | 16987.824 | 0.004
40 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 2 | 10239.1 | 20478.2 | 24573.84 |  |  |  | 20478.2 | 24573.84 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 22573.84 | 2 | 10239.1 | 20478.2 | 24573.84 |  | 0 | 0 | 20478.2 | 24573.84 | 0
41 | Установка кольца с днищем КДЦ-10-9 | шт. | 1 | 4408 | 4408 | 5289.6 |  |  |  | 4408 | 5289.6 |  |  |  | 1 | 4408 | 4408 | 5289.6 |  | 0 | 0 | 4408 | 5289.6 | 0
41.1 | Кольцо с днищем КДЦ-10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 3990 | 3990 | 4788 | 3990 | 4788 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3990 | 3990 | 4788 | 3990 | 4788 | 0
42 | Установка металлического листа ф1м | кг | 78.5 | 172.95 | 13576.58 | 16291.9 |  |  |  | 13576.58 | 16291.9 | стоимость ФЕР |  |  | 78.5 | 172.95 | 13576.575 | 16291.89 |  | 0 | 0 | 13576.575 | 16291.89 | -0.01
42.1 | Металлический лист ф1м | кг | 78.5 |  |  |  | 84.55 | 6637.18 | 7964.62 | 6637.18 | 7964.62 |  |  |  | 78.5 |  | 0 | 0 | 84.55 | 6637.175 | 7964.61 | 6637.175 | 7964.61 | -0.01
43 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.05 | 80533.5 | 4026.68 | 4832.02 |  |  |  | 4026.68 | 4832.02 |  |  |  | 0.05 | 80533.5 | 4026.675 | 4832.01 |  | 0 | 0 | 4026.675 | 4832.01 | -0.01
43.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.05 |  |  |  | 4423.67 | 221.18 | 265.42 | 221.18 | 265.42 | цена по счету |  |  | 0.05 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 221.1835 | 265.4202 | 221.1835 | 265.4202 | 0.0002
43.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.013345 |  |  |  | 100807.08 | 1345.27 | 1614.32 | 1345.27 | 1614.32 |  |  |  | 0.013345 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 1345.2705 | 1614.3246 | 1345.2705 | 1614.3246 | 0.0045791
44 | Устройство лестницы | шт. | 1 | 3050.45 | 3050.45 | 3660.54 |  |  |  | 3050.45 | 3660.54 |  |  |  | 1 | 3050.45 | 3050.45 | 3660.54 |  | 0 | 0 | 3050.45 | 3660.54 | 0
44.1 | Лестница С1 | шт. | 1 |  |  |  | 5415 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5415 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498 | 0
45 | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | м | 1.54 | 594.77 | 915.95 | 1099.14 |  |  |  | 915.95 | 1099.14 |  |  |  | 1.54 | 594.77 | 915.9458 | 1099.135 |  | 0 | 0 | 915.9458 | 1099.135 | -0.00504
45.1 | Вилатерм, диаметр 50 мм | м | 1.54 |  |  |  | 24.7 | 38.04 | 45.65 | 38.04 | 45.65 |  |  |  | 1.54 |  | 0 | 0 | 24.7 | 38.038 | 45.6456 | 38.038 | 45.6456 | -0.0044
46 | Свепление отверстий ф200мм в колодце | шт. | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  | 0 | 0 | 4780.4 | 5736.48 | 0
47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 0.17 | 144.4 | 24.55 | 29.46 |  |  |  | 24.55 | 29.46 | цена из трансбордер |  |  | 0.17 | 144.4 | 24.548 | 29.4576 |  | 0 | 0 | 24.548 | 29.4576 | -0.0024
47.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.0255 |  |  |  | 149.15 | 3.8 | 4.56 | 3.8 | 4.56 |  |  |  | 0.0255 |  | 0 | 0 | 149.15 | 3.8033 | 4.564 | 3.8033 | 4.564 | 0.00399
48 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.17 | 288.8 | 49.1 | 58.92 |  |  |  | 49.1 | 58.92 | цена из трансбордер |  |  | 0.17 | 288.8 | 49.096 | 58.9152 |  | 0 | 0 | 49.096 | 58.9152 | -0.0048
48.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.0544 |  |  |  | 165.3 | 8.99 | 10.79 | 8.99 | 10.79 |  |  |  | 0.0544 |  | 0 | 0 | 165.3 | 8.9923 | 10.7908 | 8.9923 | 10.7908 | 0.000784
49 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 41.94 | 144.4 | 6056.14 | 7267.37 |  |  |  | 6056.14 | 7267.37 |  |  |  | 41.94 | 144.4 | 6056.136 | 7267.3632 |  | 0 | 0 | 6056.136 | 7267.3632 | -0.0068
49.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 15.7275 |  |  |  | 237.5 | 3735.28 | 4482.34 | 3735.28 | 4482.34 |  |  |  | 15.7275 |  | 0 | 0 | 237.5 | 3735.2812 | 4482.3375 | 3735.2812 | 4482.3375 | -0.0025
50 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 41.94 | 299.76 | 12571.93 | 15086.32 |  |  |  | 12571.93 | 15086.32 |  |  |  | 41.94 | 299.76 | 12571.9344 | 15086.3213 |  | 0 | 0 | 12571.9344 | 15086.3213 | 0.00128
50.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 209.7 |  |  |  | 296.4 | 62155.08 | 74586.1 | 62155.08 | 74586.1 |  |  |  | 209.7 |  | 0 | 0 | 296.4 | 62155.08 | 74586.096 | 62155.08 | 74586.096 | -0.004
| Армирование и бетонирование шахты опуска | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Устройство шахты опуска из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.43 | 28835.293 | 12399.18 | 14879.02 |  |  |  | 12399.18 | 14879.02 |  |  |  | 0.43 | 28835.293 | 12399.176 | 14879.0112 |  | 0 | 0 | 12399.176 | 14879.0112 | -0.008812
51.1 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.43 |  |  |  | 5196.5 | 2234.5 | 2681.4 | 2234.5 | 2681.4 |  |  |  | 0.43 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 2234.495 | 2681.394 | 2234.495 | 2681.394 | -0.006
51.2 | Арматура ∅8-А400 | т | 0.0237 |  |  |  | 80750 | 1913.78 | 2296.54 | 1913.78 | 2296.54 |  |  |  | 0.0237 |  | 0 | 0 | 80750 | 1913.775 | 2296.53 | 1913.775 | 2296.53 | -0.01
52 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 3.37 | 144.4 | 486.63 | 583.96 |  |  |  | 486.63 | 583.96 |  |  |  | 3.37 | 144.4 | 486.628 | 583.9536 |  | 0 | 0 | 486.628 | 583.9536 | -0.0064
52.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.2637 |  |  |  | 237.5 | 300.14 | 360.17 | 300.14 | 360.17 |  |  |  | 1.2637 |  | 0 | 0 | 237.5 | 300.1406 | 360.1687 | 300.1406 | 360.1687 | -0.00125
53 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 3.37 | 299.76 | 1010.19 | 1212.23 |  |  |  | 1010.19 | 1212.23 |  |  |  | 3.37 | 299.76 | 1010.1912 | 1212.2294 |  | 0 | 0 | 1010.1912 | 1212.2294 | -0.00056
53.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 16.85 |  |  |  | 296.4 | 4994.34 | 5993.21 | 4994.34 | 5993.21 |  |  |  | 16.85 |  | 0 | 0 | 296.4 | 4994.34 | 5993.208 | 4994.34 | 5993.208 | -0.002
| Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Прокладка трубы Ст 2д108х5-1-ППУ-ОЦ в непроходном канале | м | 4.4 | 1047.85 | 4610.54 | 5532.65 |  |  |  | 4610.54 | 5532.65 |  |  |  | 4.4 | 1047.85 | 4610.54 | 5532.648 |  | 0 | 0 | 4610.54 | 5532.648 | -0.002
54.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 4.49 |  |  |  | 2924.1 | 13129.21 | 15755.05 | 13129.21 | 15755.05 |  |  |  | 4.49 |  | 0 | 0 | 2924.1 | 13129.209 | 15755.0508 | 13129.209 | 15755.0508 | 0.0008
55 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.312 |  | 0 | 0 | 697.76 | 837.312 | 0.002
55.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.82 |  |  |  | 1596 | 1308.72 | 1570.46 | 1308.72 | 1570.46 |  |  |  | 0.82 |  | 0 | 0 | 1596 | 1308.72 | 1570.464 | 1308.72 | 1570.464 | 0.004
56 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.06 | 80533.5 | 4832.01 | 5798.41 |  |  |  | 4832.01 | 5798.41 |  |  |  | 0.06 | 80533.5 | 4832.01 | 5798.412 |  | 0 | 0 | 4832.01 | 5798.412 | 0.002
56.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.06 |  |  |  | 4423.67 | 265.42 | 318.5 | 265.42 | 318.5 | цена по счету |  |  | 0.06 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 265.4202 | 318.5042 | 265.4202 | 318.5042 | 0.00424
56.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.16878 |  |  |  | 100807.08 | 17013.71 | 20416.45 | 17013.71 | 20416.45 |  |  |  | 0.16878 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 17013.7149 | 20416.4579 | 17013.7149 | 20416.4579 | 0.0079124
57 | Установка отводов 90° 108х6 | шт. | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  | 0 | 0 | 16518.6 | 19822.32 | 0
57.1 | Отводы 90° 108х6 | шт. | 4 |  |  |  | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4 | 0
58 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  | 0 | 0 | 15469.8 | 18563.76 | 0
58.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 | 0
59 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  | 0 | 0 | 9114.3 | 10937.16 | 0
59.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 | 0
60 | Установка зонта трубопроводов | шт. | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  | 0 | 0 | 2462.4 | 2954.88 | 0
60.1 | Лист ОЦ 0,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28 | 0
60.2 | Полоса 4х60xL1 | шт. | 4 |  |  |  | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56 | 0
60.3 | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 | шт. | 2 |  |  |  | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92 | 0
60.4 | Воротник | шт. | 2 |  |  |  | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36 | 0
60.5 | Труба пог.м.325х8,0 | м | 0.1 |  |  |  | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72 |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72 | 0
60.6 | Болт М10х40.36.016 (2 шт.) | кг | 0.137 |  |  |  | 120.65 | 16.53 | 19.84 | 16.53 | 19.84 |  |  |  | 0.137 |  | 0 | 0 | 120.65 | 16.5291 | 19.8349 | 16.5291 | 19.8349 | -0.00514
60.7 | Гайка М10.5.016 (2 шт.) | кг | 0.032 |  |  |  | 139.65 | 4.47 | 5.36 | 4.47 | 5.36 |  |  |  | 0.032 |  | 0 | 0 | 139.65 | 4.4688 | 5.3626 | 4.4688 | 5.3626 | 0.00256
60.8 | Шайба 10.65Г (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92 |  |  |  | 0.013 |  | 0 | 0 | 187.15 | 2.4329 | 2.9195 | 2.4329 | 2.9195 | -0.00046
60.9 | Шайба 10.01.019 (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92 |  |  |  | 0.013 |  | 0 | 0 | 187.15 | 2.4329 | 2.9195 | 2.4329 | 2.9195 | -0.00046
61 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 18 | 10239.1 | 184303.8 | 221164.56 |  |  |  | 184303.8 | 221164.56 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 203164.56 | 18 | 10239.1 | 184303.8 | 221164.56 |  | 0 | 0 | 184303.8 | 221164.56 | 0
62 | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3.22 | 14297.86 | 46039.11 | 55246.93 |  |  |  | 46039.11 | 55246.93 |  |  |  | 3.22 | 14297.86 | 46039.1092 | 55246.931 |  | 0 | 0 | 46039.1092 | 55246.931 | 0.00104
62.1 | Труба стальная D=325 (Гильза) | м | 3.22 |  |  |  | 456 | 1468.32 | 1761.98 | 1468.32 | 1761.98 |  |  |  | 3.22 |  | 0 | 0 | 456 | 1468.32 | 1761.984 | 1468.32 | 1761.984 | 0.004
63 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.864 |  | 0 | 0 | 523.22 | 627.864 | 0.004
63.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2 | 0
| Армирование и бетонирование шахты подъема | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Устройство шахты опуска из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.57 | 28835.293 | 16436.12 | 19723.34 |  |  |  | 16436.12 | 19723.34 |  |  |  | 0.57 | 28835.293 | 16436.117 | 19723.3404 |  | 0 | 0 | 16436.117 | 19723.3404 | 0.000412
64.1 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.57 |  |  |  | 5196.5 | 2962.01 | 3554.41 | 2962.01 | 3554.41 |  |  |  | 0.57 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 2962.005 | 3554.406 | 2962.005 | 3554.406 | -0.004
64.2 | Арматура ∅8-А400 | т | 0.03551 |  |  |  | 80750 | 2867.43 | 3440.92 | 2867.43 | 3440.92 |  |  |  | 0.03551 |  | 0 | 0 | 80750 | 2867.4325 | 3440.919 | 2867.4325 | 3440.919 | -0.001
65 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 5.17 | 144.4 | 746.55 | 895.86 |  |  |  | 746.55 | 895.86 |  |  |  | 5.17 | 144.4 | 746.548 | 895.8576 |  | 0 | 0 | 746.548 | 895.8576 | -0.0024
65.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.9387 |  |  |  | 237.5 | 460.45 | 552.54 | 460.45 | 552.54 |  |  |  | 1.9387 |  | 0 | 0 | 237.5 | 460.4531 | 552.5437 | 460.4531 | 552.5437 | 0.00375
66 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 5.17 | 299.76 | 1549.76 | 1859.71 |  |  |  | 1549.76 | 1859.71 |  |  |  | 5.17 | 299.76 | 1549.7592 | 1859.711 |  | 0 | 0 | 1549.7592 | 1859.711 | 0.00104
66.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 25.85 |  |  |  | 296.4 | 7661.94 | 9194.33 | 7661.94 | 9194.33 |  |  |  | 25.85 |  | 0 | 0 | 296.4 | 7661.94 | 9194.328 | 7661.94 | 9194.328 | -0.002
| Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Прокладка трубы Ст 2д108х5-1-ППУ-ОЦ в непроходном канале | м | 24.11 | 1047.85 | 25263.66 | 30316.39 |  |  |  | 25263.66 | 30316.39 |  |  |  | 24.11 | 1047.85 | 25263.6635 | 30316.3962 |  | 0 | 0 | 25263.6635 | 30316.3962 | 0.0062
67.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 24.59 |  |  |  | 2924.1 | 71903.62 | 86284.34 | 71903.62 | 86284.34 |  |  |  | 24.59 |  | 0 | 0 | 2924.1 | 71903.619 | 86284.3428 | 71903.619 | 86284.3428 | 0.0028
68 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.312 |  | 0 | 0 | 697.76 | 837.312 | 0.002
68.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.82 |  |  |  | 1596 | 1308.72 | 1570.46 | 1308.72 | 1570.46 |  |  |  | 0.82 |  | 0 | 0 | 1596 | 1308.72 | 1570.464 | 1308.72 | 1570.464 | 0.004
69 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.11 | 80533.5 | 8858.69 | 10630.43 |  |  |  | 8858.69 | 10630.43 |  |  |  | 0.11 | 80533.5 | 8858.685 | 10630.422 |  | 0 | 0 | 8858.685 | 10630.422 | -0.008
69.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.11 |  |  |  | 4423.67 | 486.6 | 583.92 | 486.6 | 583.92 | цена по счету |  |  | 0.11 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 486.6037 | 583.9244 | 486.6037 | 583.9244 | 0.00444
69.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.30223 |  |  |  | 100807.08 | 30466.42 | 36559.7 | 30466.42 | 36559.7 |  |  |  | 0.30223 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 30466.4198 | 36559.7037 | 30466.4198 | 36559.7037 | 0.0037036
70 | Установка отводов 90° 108х6 | шт. | 8 | 4129.65 | 33037.2 | 39644.64 |  |  |  | 33037.2 | 39644.64 |  |  |  | 8 | 4129.65 | 33037.2 | 39644.64 |  | 0 | 0 | 33037.2 | 39644.64 | 0
70.1 | Отводы 90° 108х6 | шт. | 8 |  |  |  | 7210.5 | 57684 | 69220.8 | 57684 | 69220.8 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 7210.5 | 57684 | 69220.8 | 57684 | 69220.8 | 0
71 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  | 0 | 0 | 15469.8 | 18563.76 | 0
71.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 | 0
72 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  | 0 | 0 | 9114.3 | 10937.16 | 0
72.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 | 0
73 | Установка зонта трубопроводов | шт. | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  | 0 | 0 | 2462.4 | 2954.88 | 0
73.1 | Лист ОЦ 0,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28 | 0
73.2 | Полоса 4х60xL1 | шт. | 4 |  |  |  | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56 | 0
73.3 | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 | шт. | 2 |  |  |  | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92 | 0
73.4 | Воротник | шт. | 2 |  |  |  | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36 | 0
73.5 | Труба пог.м.325х8,0 | м | 0.1 |  |  |  | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72 |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72 | 0
73.6 | Болт М10х40.36.016 (2 шт.) | кг | 0.137 |  |  |  | 120.65 | 16.53 | 19.84 | 16.53 | 19.84 |  |  |  | 0.137 |  | 0 | 0 | 120.65 | 16.5291 | 19.8349 | 16.5291 | 19.8349 | -0.00514
73.7 | Гайка М10.5.016 (2 шт.) | кг | 0.032 |  |  |  | 139.65 | 4.47 | 5.36 | 4.47 | 5.36 |  |  |  | 0.032 |  | 0 | 0 | 139.65 | 4.4688 | 5.3626 | 4.4688 | 5.3626 | 0.00256
73.8 | Шайба 10.65Г (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92 |  |  |  | 0.013 |  | 0 | 0 | 187.15 | 2.4329 | 2.9195 | 2.4329 | 2.9195 | -0.00046
73.9 | Шайба 10.01.019 (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92 |  |  |  | 0.013 |  | 0 | 0 | 187.15 | 2.4329 | 2.9195 | 2.4329 | 2.9195 | -0.00046
74 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 27 | 10239.1 | 276455.7 | 331746.84 |  |  |  | 276455.7 | 331746.84 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 304746.84 | 27 | 10239.1 | 276455.7 | 331746.84 |  | 0 | 0 | 276455.7 | 331746.84 | 0
75 | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3.22 | 2175.65 | 7005.59 | 8406.71 |  |  |  | 7005.59 | 8406.71 |  |  |  | 3.22 | 2175.65 | 7005.593 | 8406.7116 |  | 0 | 0 | 7005.593 | 8406.7116 | 0.0016
75.1 | Труба стальная D=325 (Гильза) | м | 3.22 |  |  |  | 456 | 1468.32 | 1761.98 | 1468.32 | 1761.98 |  |  |  | 3.22 |  | 0 | 0 | 456 | 1468.32 | 1761.984 | 1468.32 | 1761.984 | 0.004
76 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 4 | 261.61 | 1046.44 | 1255.73 |  |  |  | 1046.44 | 1255.73 |  |  |  | 4 | 261.61 | 1046.44 | 1255.728 |  | 0 | 0 | 1046.44 | 1255.728 | -0.002
76.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 4 |  |  |  | 5185.5 | 20742 | 24890.4 | 20742 | 24890.4 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 5185.5 | 20742 | 24890.4 | 20742 | 24890.4 | 0
| Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры | 1 | шт. | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры (по серии 3650.Л-20-000СБ) | кг | 223.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 169.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77.1 | Металл для изготовления лестниц и площадок (черновой) | кг | 236.592 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м | кг | 223.2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 68.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 149.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 288.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 2.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 1557507.93 | 1869009.52 |  | 1223337.38 | 1468004.86 | 2780845.31 | 3337014.4 | [5 empty] | 1557507.8859 | 1869009.4631 | 805356.05 | 1223337.3822 | 1468004.8587 | 2780845.2682 | 3337014.3218 | -0.078184
| КП с дисконтом | [12 empty] | 689990.938
| новые работы | [13 empty] | 0 | Лестницы

## ТС3 VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы. Устройство траншей
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 388.07 | 308.75 | 119816.61 | 143779.93 |  |  |  | 119816.61 | 143779.93 |  |  |  | 388.07 | 308.75 | 119816.6125 | 143779.935 |  | 0 | 0 | 119816.6125 | 143779.935 | 0.005
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 12 | 1688.15 | 20257.8 | 24309.36 |  |  |  | 20257.8 | 24309.36 |  |  |  | 12 | 1688.15 | 20257.8 | 24309.36 |  | 0 | 0 | 20257.8 | 24309.36 | 0
3 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 9.82 | 1311 | 12874.02 | 15448.82 |  |  |  | 12874.02 | 15448.82 |  |  |  | 9.82 | 1311 | 12874.02 | 15448.824 |  | 0 | 0 | 12874.02 | 15448.824 | 0.004
3.1 | Песок природный средний | м3 | 10.802 |  |  |  | 1191.3 | 12868.42 | 15442.1 | 12868.42 | 15442.1 |  |  |  | 10.802 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 12868.4226 | 15442.1071 | 12868.4226 | 15442.1071 | 0.00712
4 | Устройство подсыпки из песка в траншее | м3 | 32.15 | 1311 | 42148.65 | 50578.38 |  |  |  | 42148.65 | 50578.38 |  |  |  | 32.15 | 1311 | 42148.65 | 50578.38 |  | 0 | 0 | 42148.65 | 50578.38 | 0
4.1 | Песок природный средний | м3 | 35.365 |  |  |  | 1191.3 | 42130.32 | 50556.38 | 42130.32 | 50556.38 |  |  |  | 35.365 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 42130.3245 | 50556.3894 | 42130.3245 | 50556.3894 | 0.0094
5 | Обсыпка из песка вручную | м3 | 116.08 | 1311 | 152180.88 | 182617.06 |  |  |  | 152180.88 | 182617.06 |  |  |  | 116.08 | 1311 | 152180.88 | 182617.056 |  | 0 | 0 | 152180.88 | 182617.056 | -0.004
5.1 | Песок природный средний | м3 | 127.688 |  |  |  | 1191.3 | 152114.71 | 182537.65 | 152114.71 | 182537.65 |  |  |  | 127.688 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 152114.7144 | 182537.6573 | 152114.7144 | 182537.6573 | 0.00728
6 | Обратная засыпка грунтом бульдозером | м3 | 241.06 | 308.75 | 74427.28 | 89312.74 |  |  |  | 74427.28 | 89312.74 |  |  |  | 241.06 | 308.75 | 74427.275 | 89312.73 |  | 0 | 0 | 74427.275 | 89312.73 | -0.01
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 357.14 | 188.1 | 67178.03 | 80613.64 |  |  |  | 67178.03 | 80613.64 |  |  |  | 357.14 | 188.1 | 67178.034 | 80613.6408 |  | 0 | 0 | 67178.034 | 80613.6408 | 0.0008
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 302.12 | 308.75 | 93279.55 | 111935.46 |  |  |  | 93279.55 | 111935.46 |  |  |  | 302.12 | 308.75 | 93279.55 | 111935.46 |  | 0 | 0 | 93279.55 | 111935.46 | 0
| Земляные работы. Устройство котлована | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 59.75 | 308.75 | 18447.81 | 22137.37 |  |  |  | 18447.81 | 22137.37 |  |  |  | 59.75 | 308.75 | 18447.8125 | 22137.375 |  | 0 | 0 | 18447.8125 | 22137.375 | 0.005
10 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.85 | 1688.15 | 3123.08 | 3747.7 |  |  |  | 3123.08 | 3747.7 |  |  |  | 1.85 | 1688.15 | 3123.0775 | 3747.693 |  | 0 | 0 | 3123.0775 | 3747.693 | -0.007
11 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 2.01 | 1311 | 2635.11 | 3162.13 |  |  |  | 2635.11 | 3162.13 |  |  |  | 2.01 | 1311 | 2635.11 | 3162.132 |  | 0 | 0 | 2635.11 | 3162.132 | 0.002
11.1 | Песок природный средний | м3 | 2.211 |  |  |  | 1191.3 | 2633.96 | 3160.75 | 2633.96 | 3160.75 |  |  |  | 2.211 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 2633.9643 | 3160.7572 | 2633.9643 | 3160.7572 | 0.00716
12 | Засыпка песком с последующи уплотнением | м3 | 11.35 | 1311 | 14879.85 | 17855.82 |  |  |  | 14879.85 | 17855.82 |  |  |  | 11.35 | 1311 | 14879.85 | 17855.82 |  | 0 | 0 | 14879.85 | 17855.82 | 0
12.1 | Песок природный средний | м3 | 12.485 |  |  |  | 1191.3 | 14873.38 | 17848.06 | 14873.38 | 17848.06 |  |  |  | 12.485 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 14873.3805 | 17848.0566 | 14873.3805 | 17848.0566 | -0.0034
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 117.04 | 308.75 | 36136.1 | 43363.32 |  |  |  | 36136.1 | 43363.32 |  |  |  | 117.04 | 308.75 | 36136.1 | 43363.32 |  | 0 | 0 | 36136.1 | 43363.32 | 0
| Устройство ж/б плиты | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 8.73 | 6596.56 | 57587.97 | 69105.56 |  |  |  | 57587.97 | 69105.56 |  |  |  | 8.73 | 6596.56 | 57587.9688 | 69105.5626 |  | 0 | 0 | 57587.9688 | 69105.5626 | 0.00256
14.1 | Бетон В7,5 | м3 | 8.9046 |  |  |  | 4807 | 42804.41 | 51365.29 | 42804.41 | 51365.29 |  |  |  | 8.9046 |  | 0 | 0 | 4807 | 42804.4122 | 51365.2946 | 42804.4122 | 51365.2946 | 0.00464
15 | Устройство ж/б плиты | м3 | 23.4 | 12960.39 | 303273.13 | 363927.76 |  |  |  | 303273.13 | 363927.76 |  |  |  | 23.4 | 12960.39 | 303273.126 | 363927.7512 |  | 0 | 0 | 303273.126 | 363927.7512 | -0.0088
15.1 | Бетон В30, W6, F200 | м3 | 23.4 |  |  |  | 5196.5 | 121598.1 | 145917.72 | 121598.1 | 145917.72 |  |  |  | 23.4 |  | 0 | 0 | 5196.5 | 121598.1 | 145917.72 | 121598.1 | 145917.72 | 0
15.2 | Арматура d10-А-III, А400С | кг | 962 |  |  |  | 80.75 | 77681.5 | 93217.8 | 77681.5 | 93217.8 |  |  |  | 962 |  | 0 | 0 | 80.75 | 77681.5 | 93217.8 | 77681.5 | 93217.8 | 0
15.3 | Арматура 8-А-I, А400 | кг | 125 |  |  |  | 80.75 | 10093.75 | 12112.5 | 10093.75 | 12112.5 |  |  |  | 125 |  | 0 | 0 | 80.75 | 10093.75 | 12112.5 | 10093.75 | 12112.5 | 0
| Гидроизоляция ж/б плиты | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев праймером Технониколь в один слой | м2 | 19.27 | 144.4 | 2782.59 | 3339.11 |  |  |  | 2782.59 | 3339.11 |  |  |  | 19.27 | 144.4 | 2782.588 | 3339.1056 |  | 0 | 0 | 2782.588 | 3339.1056 | -0.0044
16.1 | Праймер Технониколь | л | 7.23 |  |  |  | 237.5 | 1717.13 | 2060.56 | 1717.13 | 2060.56 |  |  |  | 7.23 |  | 0 | 0 | 237.5 | 1717.125 | 2060.55 | 1717.125 | 2060.55 | -0.01
17 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 19.27 | 299.76 | 5776.38 | 6931.66 |  |  |  | 5776.38 | 6931.66 |  |  |  | 19.27 | 299.76 | 5776.3752 | 6931.6502 |  | 0 | 0 | 5776.3752 | 6931.6502 | -0.00976
17.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 96.35 |  |  |  | 296.4 | 28558.14 | 34269.77 | 28558.14 | 34269.77 |  |  |  | 96.35 |  | 0 | 0 | 296.4 | 28558.14 | 34269.768 | 28558.14 | 34269.768 | -0.002
| Устройство сборного канала | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер |  |  | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  | 0 | 0 | 35568 | 42681.6 | 0
18.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 6 |  |  |  | 16810.25 | 100861.5 | 121033.8 | 100861.5 | 121033.8 | цена из тс трансбордер |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 16810.25 | 100861.5 | 121033.8 | 100861.5 | 121033.8 | 0
19 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 24 | 1482 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер |  |  | 24 | 1482 | 35568 | 42681.6 |  | 0 | 0 | 35568 | 42681.6 | 0
19.1 | Плита П12д-15 | шт. | 24 |  |  |  | 4891.55 | 117397.2 | 140876.64 | 117397.2 | 140876.64 | цена из тс трансбордер |  |  | 24 |  | 0 | 0 | 4891.55 | 117397.2 | 140876.64 | 117397.2 | 140876.64 | 0
20 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.018 | 6266.06 | 112.79 | 135.35 |  |  |  | 112.79 | 135.35 |  |  |  | 0.018 | 6266.06 | 112.7891 | 135.3469 |  | 0 | 0 | 112.7891 | 135.3469 | -0.003104
20.1 | Цементный раствор М100 | м3 | 0.01836 |  |  |  | 3895 | 71.51 | 85.81 | 71.51 | 85.81 |  |  |  | 0.01836 |  | 0 | 0 | 3895 | 71.5122 | 85.8146 | 71.5122 | 85.8146 | 0.00464
21 | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 90.2 | 144.4 | 13024.88 | 15629.86 |  |  |  | 13024.88 | 15629.86 |  |  |  | 90.2 | 144.4 | 13024.88 | 15629.856 |  | 0 | 0 | 13024.88 | 15629.856 | -0.004
21.1 | Праймер Технониколь | л | 33.83 |  |  |  | 237.5 | 8034.63 | 9641.56 | 8034.63 | 9641.56 |  |  |  | 33.83 |  | 0 | 0 | 237.5 | 8034.625 | 9641.55 | 8034.625 | 9641.55 | -0.01
22 | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2 | 90.2 | 299.76 | 27038.35 | 32446.02 |  |  |  | 27038.35 | 32446.02 |  |  |  | 90.2 | 299.76 | 27038.352 | 32446.0224 |  | 0 | 0 | 27038.352 | 32446.0224 | 0.0024
22.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 451 |  |  |  | 296.4 | 133676.4 | 160411.68 | 133676.4 | 160411.68 |  |  |  | 451 |  | 0 | 0 | 296.4 | 133676.4 | 160411.68 | 133676.4 | 160411.68 | 0
| Устройство ж/б колодцев | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Устройство кольца стенового КС20.18Б | м3 | 1.02 | 17265.68 | 17610.99 | 21133.19 |  |  |  | 17610.99 | 21133.19 |  |  |  | 1.02 | 17265.68 | 17610.9936 | 21133.1923 |  | 0 | 0 | 17610.9936 | 21133.1923 | 0.00232
23.1 | Кольцо стеновое КС20.18Б (1,02м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 14873.33 | 14873.33 | 17848 | 14873.33 | 17848 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 14873.33 | 14873.33 | 17847.996 | 14873.33 | 17847.996 | -0.004
24 | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | м3 | 0.61 | 17265.68 | 10532.06 | 12638.47 |  |  |  | 10532.06 | 12638.47 |  |  |  | 0.61 | 17265.68 | 10532.0648 | 12638.4778 |  | 0 | 0 | 10532.0648 | 12638.4778 | 0.00776
24.1 | Плита 4ПП 20-2 с отверстием Д700 (0,51м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 13934.17 | 13934.17 | 16721 | 13934.17 | 16721 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 13934.17 | 13934.17 | 16721.004 | 13934.17 | 16721.004 | 0.004
25 | Устройство кольца колодезного К-7-9 | м3 | 0.28 | 17265.68 | 4834.39 | 5801.27 |  |  |  | 4834.39 | 5801.27 |  |  |  | 0.28 | 17265.68 | 4834.3904 | 5801.2685 |  | 0 | 0 | 4834.3904 | 5801.2685 | -0.00152
25.1 | Кольцо колодезное К-7-9 (0,14м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 4267.94 | 8535.88 | 10243.06 | 8535.88 | 10243.06 | цена по счету |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 4267.94 | 8535.88 | 10243.056 | 8535.88 | 10243.056 | -0.004
26 | Устройство плиты ПК-15 | м3 | 0.27 | 17265.68 | 4661.73 | 5594.08 |  |  |  | 4661.73 | 5594.08 |  |  |  | 0.27 | 17265.68 | 4661.7336 | 5594.0803 |  | 0 | 0 | 4661.7336 | 5594.0803 | 0.00032
26.1 | Плита ПК-15 (0,27м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 | цена из тс трансбордер |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 | 0
27 | Устройство водоприёмного колодца ВГ-15 | м3 | 1.13 | 17265.68 | 19510.22 | 23412.26 |  |  |  | 19510.22 | 23412.26 |  |  |  | 1.13 | 17265.68 | 19510.2184 | 23412.2621 |  | 0 | 0 | 19510.2184 | 23412.2621 | 0.00208
27.1 | Водоприёмный колодец ВГ-15 | шт. | 1 |  |  |  | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 | цена из тс трансбордер |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 | 0
28 | Устройство плиты ОП-1 | м3 | 1.24 | 17265.68 | 21409.44 | 25691.33 |  |  |  | 21409.44 | 25691.33 |  |  |  | 1.24 | 17265.68 | 21409.4432 | 25691.3318 |  | 0 | 0 | 21409.4432 | 25691.3318 | 0.00184
28.1 | Плита ОП-1 (0,62м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4 | 0
29 | Устройство люков | шт. | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  |  |  | 3948.2 | 4737.84 | цена из тс2 |  |  | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  | 0 | 0 | 3948.2 | 4737.84 | 0
29.1 | Люк чугунный | шт. | 2 |  |  |  | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748 | 0
30 | Устройство лестницы | шт. | 0 | 3050.45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3050.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30.1 | Лестница С1 | кг | 0 |  |  |  | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | завышено, цена 3500 | -3500 | 0 |  | 0 | 0 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 1.98 | 144.4 | 285.91 | 343.09 |  |  |  | 285.91 | 343.09 | цена из трансбордер |  |  | 1.98 | 144.4 | 285.912 | 343.0944 |  | 0 | 0 | 285.912 | 343.0944 | 0.0044
31.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.297 |  |  |  | 149.15 | 44.3 | 53.16 | 44.3 | 53.16 |  |  |  | 0.297 |  | 0 | 0 | 149.15 | 44.2976 | 53.1571 | 44.2976 | 53.1571 | -0.00294
32 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 1.98 | 288.8 | 571.82 | 686.18 |  |  |  | 571.82 | 686.18 | цена из трансбордер |  |  | 1.98 | 288.8 | 571.824 | 686.1888 |  | 0 | 0 | 571.824 | 686.1888 | 0.0088
32.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6336 |  |  |  | 165.3 | 104.73 | 125.68 | 104.73 | 125.68 |  |  |  | 0.6336 |  | 0 | 0 | 165.3 | 104.7341 | 125.6809 | 104.7341 | 125.6809 | 0.000896
33 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев праймером Технониколь в один слой | м2 | 30.31 | 144.4 | 4376.76 | 5252.11 |  |  |  | 4376.76 | 5252.11 |  |  |  | 30.31 | 144.4 | 4376.764 | 5252.1168 |  | 0 | 0 | 4376.764 | 5252.1168 | 0.0068
33.1 | Праймер Технониколь | л | 11.37 |  |  |  | 237.5 | 2700.38 | 3240.46 | 2700.38 | 3240.46 |  |  |  | 11.37 |  | 0 | 0 | 237.5 | 2700.375 | 3240.45 | 2700.375 | 3240.45 | -0.01
34 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев мастикой битумной Технониколь | м2 | 30.31 | 299.76 | 9085.73 | 10902.88 |  |  |  | 9085.73 | 10902.88 |  |  |  | 30.31 | 299.76 | 9085.7256 | 10902.8707 |  | 0 | 0 | 9085.7256 | 10902.8707 | -0.00928
34.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 151.55 |  |  |  | 296.4 | 44919.42 | 53903.3 | 44919.42 | 53903.3 |  |  |  | 151.55 |  | 0 | 0 | 296.4 | 44919.42 | 53903.304 | 44919.42 | 53903.304 | 0.004
| Прокладка трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Сверление отверстий в колодцах для устройства футляров | шт. | 12 | 2390.2 | 28682.4 | 34418.88 |  |  |  | 28682.4 | 34418.88 | цена из тс трансбордер |  |  | 12 | 2390.2 | 28682.4 | 34418.88 |  | 0 | 0 | 28682.4 | 34418.88 | 0
36 | Устройство вертикальных футляров ф426х8 (подземная часть) | м | 5.36 | 14297.86 | 76636.53 | 91963.84 |  |  |  | 76636.53 | 91963.84 |  |  |  | 5.36 | 14297.86 | 76636.5296 | 91963.8355 |  | 0 | 0 | 76636.5296 | 91963.8355 | -0.00448
36.1 | Труба ф426х8 | т | 0.45536 |  |  |  | 84550 | 38500.95 | 46201.14 | 38500.95 | 46201.14 |  |  |  | 0.45536 |  | 0 | 0 | 84550 | 38500.9491 | 46201.1389 | 38500.9491 | 46201.1389 | -0.0010915
37 | Утепление трубы минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.66 | 80533.5 | 53152.11 | 63782.53 |  |  |  | 53152.11 | 63782.53 |  |  |  | 0.66 | 80533.5 | 53152.11 | 63782.532 |  | 0 | 0 | 53152.11 | 63782.532 | 0.002
37.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.66 |  |  |  | 4423.67 | 2919.62 | 3503.54 | 2919.62 | 3503.54 | цена по счету |  |  | 0.66 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 2919.6222 | 3503.5466 | 2919.6222 | 3503.5466 | 0.00664
38 | Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание | м | 1.26 | 14297.86 | 18015.3 | 21618.36 |  |  |  | 18015.3 | 21618.36 |  |  |  | 1.26 | 14297.86 | 18015.3036 | 21618.3643 |  | 0 | 0 | 18015.3036 | 21618.3643 | 0.00432
38.1 | Труба ф426х8 | т | 0.10704 |  |  |  | 84550 | 9050.6 | 10860.72 | 9050.6 | 10860.72 |  |  |  | 0.10704 |  | 0 | 0 | 84550 | 9050.5962 | 10860.7155 | 9050.5962 | 10860.7155 | -0.0045103
39 | Заделка проемов при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания | шт. | 2 | 8327.42 | 16654.84 | 19985.81 |  |  |  | 16654.84 | 19985.81 |  |  |  | 2 | 8327.42 | 16654.84 | 19985.808 |  | 0 | 0 | 16654.84 | 19985.808 | -0.002
40 | Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца | шт. | 7 | 8327.42 | 58291.94 | 69950.33 |  |  |  | 58291.94 | 69950.33 |  |  |  | 7 | 8327.42 | 58291.94 | 69950.328 |  | 0 | 0 | 58291.94 | 69950.328 | -0.002
41 | Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК | шт. | 3 | 8327.42 | 24982.26 | 29978.71 |  |  |  | 24982.26 | 29978.71 |  |  |  | 3 | 8327.42 | 24982.26 | 29978.712 |  | 0 | 0 | 24982.26 | 29978.712 | 0.002
42 | Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5 | м | 4.86 | 2175.65 | 10573.66 | 12688.39 |  |  |  | 10573.66 | 12688.39 |  |  |  | 4.86 | 2175.65 | 10573.659 | 12688.3908 |  | 0 | 0 | 10573.659 | 12688.3908 | 0.0008
42.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 4.9572 |  |  |  | 3644.2 | 18065.03 | 21678.04 | 18065.03 | 21678.04 |  |  |  | 4.9572 |  | 0 | 0 | 3644.2 | 18065.0282 | 21678.0339 | 18065.0282 | 21678.0339 | -0.006112
43 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 120 | 2175.65 | 261078 | 313293.6 |  |  |  | 261078 | 313293.6 |  |  |  | 120 | 2175.65 | 261078 | 313293.6 |  | 0 | 0 | 261078 | 313293.6 | 0
43.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 122.4 |  |  |  | 3644.2 | 446050.08 | 535260.1 | 446050.08 | 535260.1 |  |  |  | 122.4 |  | 0 | 0 | 3644.2 | 446050.08 | 535260.096 | 446050.08 | 535260.096 | -0.004
44 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 | 4223.7 | 33789.6 | 40547.52 |  |  |  | 33789.6 | 40547.52 |  |  |  | 8 | 4223.7 | 33789.6 | 40547.52 |  | 0 | 0 | 33789.6 | 40547.52 | 0
44.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 |  |  |  | 17412.55 | 139300.4 | 167160.48 | 139300.4 | 167160.48 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 17412.55 | 139300.4 | 167160.48 | 139300.4 | 167160.48 | 0
45 | Изоляция стыков ∅159/250 ППУ ПЭ | компл. | 28 | 1773.42 | 49655.76 | 59586.91 |  |  |  | 49655.76 | 59586.91 |  |  |  | 28 | 1773.42 | 49655.76 | 59586.912 |  | 0 | 0 | 49655.76 | 59586.912 | 0.002
45.1 | Комплект изоляции стыка в оцинкованной оболочке мастичный для ∅159/250 | компл. | 28 |  |  |  | 1721.4 | 48199.2 | 57839.04 | 48199.2 | 57839.04 |  |  |  | 28 |  | 0 | 0 | 1721.4 | 48199.2 | 57839.04 | 48199.2 | 57839.04 | 0
46 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.58 | 2175.65 | 18667.08 | 22400.5 |  |  |  | 18667.08 | 22400.5 |  |  |  | 8.58 | 2175.65 | 18667.077 | 22400.4924 |  | 0 | 0 | 18667.077 | 22400.4924 | -0.0076
46.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.7516 |  |  |  | 3644.2 | 31892.58 | 38271.1 | 31892.58 | 38271.1 |  |  |  | 8.7516 |  | 0 | 0 | 3644.2 | 31892.5807 | 38271.0969 | 31892.5807 | 38271.0969 | -0.003136
47 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 | 4223.7 | 25342.2 | 30410.64 |  |  |  | 25342.2 | 30410.64 |  |  |  | 6 | 4223.7 | 25342.2 | 30410.64 |  | 0 | 0 | 25342.2 | 30410.64 | 0
47.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 |  |  |  | 17412.55 | 104475.3 | 125370.36 | 104475.3 | 125370.36 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 17412.55 | 104475.3 | 125370.36 | 104475.3 | 125370.36 | 0
48 | Утепление трубы подъема минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.52 | 80533.5 | 41877.42 | 50252.9 |  |  |  | 41877.42 | 50252.9 |  |  |  | 0.52 | 80533.5 | 41877.42 | 50252.904 |  | 0 | 0 | 41877.42 | 50252.904 | 0.004
48.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.52 |  |  |  | 4423.67 | 2300.31 | 2760.37 | 2300.31 | 2760.37 | цена по счету |  |  | 0.52 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 2300.3084 | 2760.3701 | 2300.3084 | 2760.3701 | 8e-05
48.1 | Кожухи из оц. стали | т | 0.055691 |  |  |  | 100807.08 | 5614.02 | 6736.82 | 5614.02 | 6736.82 |  |  |  | 0.055691 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 5614.0162 | 6736.8194 | 5614.0162 | 6736.8194 | -0.00058498
49 | Утепление отводов минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.492 | 80533.5 | 39622.48 | 47546.98 |  |  |  | 39622.48 | 47546.98 |  |  |  | 0.492 | 80533.5 | 39622.482 | 47546.9784 |  | 0 | 0 | 39622.482 | 47546.9784 | -0.0016
49.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.492 |  |  |  | 4423.67 | 2176.45 | 2611.74 | 2176.45 | 2611.74 | цена по счету |  |  | 0.492 |  | 0 | 0 | 4423.67 | 2176.4456 | 2611.7348 | 2176.4456 | 2611.7348 | -0.005232
49.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.015 |  |  |  | 100807.08 | 1512.11 | 1814.53 | 1512.11 | 1814.53 |  |  |  | 0.015 |  | 0 | 0 | 100807.08 | 1512.1062 | 1814.5274 | 1512.1062 | 1814.5274 | -0.00256
50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 11.45 | 144.4 | 1653.38 | 1984.06 |  |  |  | 1653.38 | 1984.06 | цена из трансбордер |  |  | 11.45 | 144.4 | 1653.38 | 1984.056 |  | 0 | 0 | 1653.38 | 1984.056 | -0.004
50.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.7175 |  |  |  | 149.15 | 256.17 | 307.4 | 256.17 | 307.4 |  |  |  | 1.7175 |  | 0 | 0 | 149.15 | 256.1651 | 307.3981 | 256.1651 | 307.3981 | -0.00185
51 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 11.45 | 288.8 | 3306.76 | 3968.11 |  |  |  | 3306.76 | 3968.11 | цена из трансбордер |  |  | 11.45 | 288.8 | 3306.76 | 3968.112 |  | 0 | 0 | 3306.76 | 3968.112 | 0.002
51.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 3.664 |  |  |  | 165.3 | 605.66 | 726.79 | 605.66 | 726.79 |  |  |  | 3.664 |  | 0 | 0 | 165.3 | 605.6592 | 726.791 | 605.6592 | 726.791 | 0.00104
52 | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 38 | 10239.1 | 389085.8 | 466902.96 |  |  |  | 389085.8 | 466902.96 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 428902.96 | 38 | 10239.1 | 389085.8 | 466902.96 |  | 0 | 0 | 389085.8 | 466902.96 | 0
53 | Присоединение в существующие сети труба/труба | врезка | 2 | 12366.64 | 24733.28 | 29679.94 |  |  |  | 24733.28 | 29679.94 | Стоимость ФЕР (патрубком) |  |  | 2 | 12366.64 | 24733.28 | 29679.936 |  | 0 | 0 | 24733.28 | 29679.936 | -0.004
| Установка запорной арматуры | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN150, PN25 | шт. | 2 | 3159.94 | 6319.88 | 7583.86 |  |  |  | 6319.88 | 7583.86 |  |  |  | 2 | 3159.94 | 6319.88 | 7583.856 |  | 0 | 0 | 6319.88 | 7583.856 | -0.004
54.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN150, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 45970.5 | 91941 | 110329.2 | 91941 | 110329.2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 45970.5 | 91941 | 110329.2 | 91941 | 110329.2 | 0
55 | Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ L=1000мм | шт. | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  | 0 | 0 | 8259.3 | 9911.16 | 0
55.1 | Тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ L=1000мм | шт. | 2 |  |  |  | 12604.1625 | 25208.33 | 30250 | 25208.33 | 30250 | цена по счету |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 12604.1625 | 25208.325 | 30249.99 | 25208.325 | 30249.99 | -0.01
56 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 1115.54 | 2231.08 | 2677.3 |  |  |  | 2231.08 | 2677.3 |  |  |  | 2 | 1115.54 | 2231.08 | 2677.296 |  | 0 | 0 | 2231.08 | 2677.296 | -0.004
56.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348 | 0
57 | Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  | 0 | 0 | 8259.3 | 9911.16 | 0
57.1 | Тройниковое ответвление Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 |  |  |  | 11302.0875 | 22604.18 | 27125.02 | 22604.18 | 27125.02 | цена по счету |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 11302.0875 | 22604.175 | 27125.01 | 22604.175 | 27125.01 | -0.01
58 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN80, PN25 | шт. | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  |  |  | 14597.7 | 17517.24 | цена из трансбордер |  |  | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  | 0 | 0 | 14597.7 | 17517.24 | 0
58.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN80, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432 | 0
Итого |  |  |  |  | 2410744.91 | 2892893.89 |  | 1850902.25 | 2221082.7 | 4261647.16 | 5360061.56 |  |  | 425402.96 |  |  | 2450412.1814 | 2940494.6177 | 627958.36 | 2016305.7346 | 2419566.8815 | 4466717.9159 | 5360061.4991 | -0.060865
КП с дисконтом
новые работы

## К10-К10А VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [8 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации К10 до К10А
Демонтажные работы
1 | Демонтаж трубы керамической Ду 150 | м | 31 | 1248.36 | 38699.16 | 46438.99 |  |  |  | 38699.16 | 46438.99 | ФЕР | 0 | 1248.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -46438.99
| Прочие работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.744 | 431.37 | 320.94 | 385.13 |  |  |  | 320.94 | 385.13 | стоимость из НВК5 | 0.744 | 431.37 | 320.9393 | 385.1271 |  | 0 | 0 | 320.9393 | 385.1271 | -0.002864
| Земляные работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы для устройства траншеи | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  |  |  | 35530 | 42636 |  | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  | 0 | 0 | 35530 | 42636 | 0
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92 |  | 3.1 | 1688.15 | 5233.265 | 6279.918 |  | 0 | 0 | 5233.265 | 6279.918 | -0.002
5 | Устройство песчаного основания под трубы вручную | м3 | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.77 |  |  |  | 3668.14 | 4401.77 |  | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.768 |  | 0 | 0 | 3668.14 | 4401.768 | -0.002
5.1 | Песок природный средний | м3 | 3.08 |  |  |  | 1191.3 | 3669.2 | 4403.04 | 3669.2 | 4403.04 |  | 3.08 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 3669.204 | 4403.0448 | 3669.204 | 4403.0448 | 0.0048
6 | Засыпказ песком | м3 | 20.3 | 1310.05 | 26594.02 | 31912.82 |  |  |  | 26594.02 | 31912.82 |  | 20.3 | 1310.05 | 26594.015 | 31912.818 |  | 0 | 0 | 26594.015 | 31912.818 | -0.002
6.1 | Песок природный средний | м3 | 22.33 |  |  |  | 1191.3 | 26601.73 | 31922.08 | 26601.73 | 31922.08 |  | 22.33 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 26601.729 | 31922.0748 | 26601.729 | 31922.0748 | -0.0052
7 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  |  |  | 8787.5 | 10545 |  | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  | 0 | 0 | 8787.5 | 10545 | 0
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  |  |  | 13919.4 | 16703.28 |  | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  | 0 | 0 | 13919.4 | 16703.28 | 0
| Прочие работы | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 55.556 | 308.75 | 17152.92 | 20583.5 |  |  |  | 17152.92 | 20583.5 |  | 55.556 | 308.75 | 17152.915 | 20583.498 |  | 0 | 0 | 17152.915 | 20583.498 | -0.002
| Прокладка трубопровода | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  |  |  | 29950.65 | 35940.78 | Добавлены работы по КС6 н трубуФ110 в КС-6 закрыта труба 110, у нас в ИД 160 (с таким же объмом) | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  | 0 | 0 | 29950.65 | 35940.78 | 0
10.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 1003.2 | 31721.18 | 38065.42 | 31721.18 | 38065.42 |  | 31.62 |  | 0 | 0 | 1003.2 | 31721.184 | 38065.4208 | 31721.184 | 38065.4208 | 0.0008
| Прокладка труб 110 SN 16 | м | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 966.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба Ф110 SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет цены на такую трубу (в КС6 нет стоимости) | 0 |  | 0 | 0 | 376.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прокладка труб стальных электросварных 377х8мм (футляр) | м | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.85 |  |  |  | 38210.71 | 45852.85 |  | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.852 |  | 0 | 0 | 38210.71 | 45852.852 | 0.002
11.1 | Труба стальная электросварная 377х8мм (футляр) | м | 8.466 |  |  |  | 5747.5 | 48658.34 | 58390.01 | 48658.34 | 58390.01 |  | 8.466 |  | 0 | 0 | 5747.5 | 48658.335 | 58390.002 | 48658.335 | 58390.002 | -0.008
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.41 |  |  |  | 2187.84 | 2625.41 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.408 |  | 0 | 0 | 2187.84 | 2625.408 | -0.002
| Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  |  |  | 1864.8 | 2237.76 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  | 0 | 0 | 1864.8 | 2237.76 | 0
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.0098 |  |  |  | 392323.01 | 3844.77 | 4613.72 | 3844.77 | 4613.72 | ФЕР | 0.0098 |  | 0 | 0 | 392323.01 | 3844.7655 | 4613.7186 | 3844.7655 | 4613.7186 | -0.0014024
| Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 0.784 |  |  |  | 110.34 | 86.51 | 103.81 | 86.51 | 103.81 | ФЕР | 0.784 |  | 0 | 0 | 110.34 | 86.5066 | 103.8079 | 86.5066 | 103.8079 | -0.002128
12 | Протаскивание трубы КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377 | м | 8.3 | 2509.99 | 20832.92 | 24999.5 |  |  |  | 20832.92 | 24999.5 |  | 8.3 | 2509.99 | 20832.917 | 24999.5004 |  | 0 | 0 | 20832.917 | 24999.5004 | 0.0004
12.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 8.466 |  |  |  | 1003.2 | 8493.09 | 10191.71 | 8493.09 | 10191.71 |  | 8.466 |  | 0 | 0 | 1003.2 | 8493.0912 | 10191.7094 | 8493.0912 | 10191.7094 | -0.00056
12.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160мм | шт. | 3 |  |  |  | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56 |  | 3 |  | 0 | 0 | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56 | 0
13 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 0.72 | 8327.42 | 5995.74 | 7194.89 |  |  |  | 5995.74 | 7194.89 |  | 0.72 | 8327.42 | 5995.7424 | 7194.8909 |  | 0 | 0 | 5995.7424 | 7194.8909 | 0.00088
13.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.7344 |  |  |  | 3657.5 | 2686.07 | 3223.28 | 2686.07 | 3223.28 |  | 0.7344 |  | 0 | 0 | 3657.5 | 2686.068 | 3223.2816 | 2686.068 | 3223.2816 | 0.0016
14 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9 |  | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.896 |  | 0 | 0 | 6164.08 | 7396.896 | -0.004
14.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 |  | 2 |  | 0 | 0 | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6 | 0
Итого |  |  |  |  | 255112.09 | 306134.51 |  | 129982.69 | 155979.23 | 385094.78 | 462113.73 |  |  |  | 216412.9137 | 259695.4964 | 408254.65 | 129982.6833 | 155979.2199 | 346395.5969 | 415674.7163 | -46439.0137

## К16А VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 74.95 | 1800 | 134910 | 161892 |  |  |  | 134910 | 161892 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  |  | 74.95 | 1800 | 134910 | 161892 |  |  |  | 134910 | 161892 | 0
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 13.06 | 4380.38 | 57207.76 | 68649.31 |  |  |  | 57207.76 | 68649.31 | стоимость из ГП |  |  | 13.06 | 4380.38 | 57207.7628 | 68649.3154 |  |  |  | 57207.7628 | 68649.3154 | 0.00536
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.37 |  |  |  | 5748.64 | 6898.37 | стоимость из ГП |  |  | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.368 |  |  |  | 5748.64 | 6898.368 | -0.002
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 49.98 | 335 | 16743.3 | 20091.96 |  |  |  | 16743.3 | 20091.96 |  |  | 1574.37 | 49.98 | 335 | 16743.3 | 20091.96 |  |  |  | 16743.3 | 20091.96 | 0
| Земляные работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Земляные работы для устройства котлована колодцев | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 4.32 | 355.3 | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 4.32 | 355.3 | 1534.896 | 1841.8752 |  |  |  | 1534.896 | 1841.8752 | -0.0048
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.08 | 1688.15 | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 0.08 | 1688.15 | 135.052 | 162.0624 |  |  |  | 135.052 | 162.0624 | 0.0024
7 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.48 | 1350.9 | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 0.48 | 1350.9 | 648.432 | 778.1184 |  |  |  | 648.432 | 778.1184 | -0.0016
7.1 | Щебень | м3 | 0.6048 |  |  |  | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2 |  |  |  | 0.6048 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2 | 0
8 | Обсыпка из песка | м3 | 3.45 | 1310.05 | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 3.45 | 1310.05 | 4519.6725 | 5423.607 |  |  |  | 4519.6725 | 5423.607 | 0.007
8.1 | Песок природный средний | м3 | 3.795 |  |  |  | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18 |  |  |  | 3.795 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18 | 0
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1.42 | 118.75 | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 1.42 | 118.75 | 168.625 | 202.35 |  |  |  | 168.625 | 202.35 | -0.01
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 4.87 | 188.1 | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 4.87 | 188.1 | 916.047 | 1099.2564 |  |  |  | 916.047 | 1099.2564 | -0.0036
| Земляные работы для устройства траншеи | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
11 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 48.82 | 355.3 | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 48.82 | 355.3 | 17345.746 | 20814.8952 |  |  |  | 17345.746 | 20814.8952 | -0.0048
12 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.52 | 1688.15 | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 1.52 | 1688.15 | 2565.988 | 3079.1856 |  |  |  | 2565.988 | 3079.1856 | -0.0044
13 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | Песок природный средний | м3 |  |  |  |  | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обсыпка из песка | м3 | 19.96 | 1310.05 | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 19.96 | 1310.05 | 26148.598 | 31378.3176 |  |  |  | 26148.598 | 31378.3176 | -0.0024
13.1 | Песок природный средний | м3 | 21.956 |  |  |  | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42 |  |  |  | 21.956 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42 | 0
14 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 54.54 | 118.75 | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 54.54 | 118.75 | 6476.625 | 7771.95 |  |  |  | 6476.625 | 7771.95 | -0.01
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14 | 0
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
16 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56 | 0
17 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | м3 | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | стоимость ТС1 |  |  | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | 0
| Прокладка трубопровода | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
18 | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м | 39.6 | 9470 | 375012 | 450014.4 |  |  |  | 375012 | 450014.4 | сметная стоимость | Сметная стоимость со всеми накрутками 31 800р / 150 000 | 300014.4 | 39.6 | 3500 | 138600 | 166320 |  |  |  | 138600 | 450000 | -14.4
18.1 | Бетон В10 | м3 | 8.2804 |  |  |  | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24 |  |  |  | 8.2804 |  | 0 | 0 | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24 | 0
19 | Пробивка отверстий 540*540мм в стенках колодца | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.864 |  |  |  | 4628.22 | 5553.864 | 0.004
20 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 7мм (футляр) | м | 4.99 | 4603.7 | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 4.99 | 4603.7 | 22972.463 | 27566.9556 |  |  |  | 22972.463 | 27566.9556 | 0.0056
20.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 5.0898 |  |  |  | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62 |  |  |  | 5.0898 |  | 0 | 0 | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62 | 0
21 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 4.99 | 2509.99 | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 4.99 | 2509.99 | 12524.8501 | 15029.8201 |  |  |  | 12524.8501 | 15029.8201 | 0.00012
21.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 5.0898 |  |  |  | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65 |  |  |  | 5.0898 |  | 0 | 0 | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65 | 0
21.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 2 |  |  |  | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84 | 0
22 | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 51.17 | 1382.25 | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 51.17 | 1382.25 | 70729.7325 | 84875.679 |  |  |  | 70729.7325 | 84875.679 | -0.001
22.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 52.938 |  |  |  | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74 |  |  |  | 52.938 |  | 0 | 0 | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74 | 0
23 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 5.37 | 8327.42 | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 5.37 | 8327.42 | 44718.2454 | 53661.8945 |  |  |  | 44718.2454 | 53661.8945 | -0.00552
23.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 3.0192 |  |  |  | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35 |  |  |  | 3.0192 |  | 0 | 0 | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35 | 0
24 | Установка муфты защитной полиэтиленовой для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.776 |  |  |  | 32226.48 | 38671.776 | -0.004
24.1 | Муфта защитная полиэтиленовая (для труб ø315 мм) | шт. | 4 |  |  |  | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56 | 0
| Устройство колодца К16 (дождеприемник) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.52 | 17265.68 | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 0.52 | 17265.68 | 8978.1536 | 10773.7843 |  |  |  | 8978.1536 | 10773.7843 | 0.00432
25.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
25.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48 | 0
25.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42 | 0
26 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 5.97 | 144.4 | 862.07 | 1034.48 |  |  |  | 862.07 | 1034.48 | стоимость из ТС1 |  |  | 5.97 | 144.4 | 862.068 | 1034.4816 |  |  |  | 862.068 | 1034.4816 | 0.0016
26.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 2.2388 |  |  |  | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04 |  |  |  | 2.2388 |  | 0 | 0 | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04 | 0
27 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 5.97 | 299.76 | 1789.57 | 2147.48 |  |  |  | 1789.57 | 2147.48 | стоимость из ТС1 |  |  | 5.97 | 299.76 | 1789.5672 | 2147.4806 |  |  |  | 1789.5672 | 2147.4806 | 0.00064
27.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 29.85 |  |  |  | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05 |  |  |  | 29.85 |  | 0 | 0 | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05 | 0
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ. К16сущ. | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| К15сущ. (демонтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 | 0
29 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.04 | 8702.72 | 348.11 | 417.73 |  |  |  | 348.11 | 417.73 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8 |  |  | 0.04 | 8702.72 | 348.1088 | 417.7306 |  |  |  | 348.1088 | 417.7306 | 0.00056
| К15сущ. (монтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.04 | 17265.68 | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 0.04 | 17265.68 | 690.6272 | 828.7526 |  |  |  | 690.6272 | 828.7526 | -0.00736
30.1 | Кольцо опорное КО7 | шт. | 2 |  |  |  | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | цена по счету |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | 0
31 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 | 0
| К16сущ. (демонтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
32 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16 | 0
33 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.08 | 8702.72 | 696.22 | 835.46 |  |  |  | 696.22 | 835.46 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8 |  |  | 0.08 | 8702.72 | 696.2176 | 835.4611 |  |  |  | 696.2176 | 835.4611 | 0.00112
| К15сущ. (монтаж) | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
34 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.088 | 17265.68 | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 0.088 | 17265.68 | 1519.3798 | 1823.2558 |  |  |  | 1519.3798 | 1823.2558 | -0.004192
34.1 | Кольцо доборное строительное КС 7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | 0
35 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8 | 0
| Прочие работы | [15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
36 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.216 | 335 | 72.36 | 86.83 |  |  |  | 72.36 | 86.83 | стоимость из 217 пути |  | 6.802 | 0.216 | 335 | 72.36 | 86.832 |  |  |  | 72.36 | 86.832 | 0.002
Итого |  |  |  |  | 874830.23 | 1049796.28 |  | 402689.4 | 483227.28 | 1277519.63 | 1533023.57 |  |  | 301595.572 |  |  | 638418.2075 | 766101.849 | 48980.98 | 402689.4 | 483227.29 | 1041107.6075 | 1533009.139 | -14.431
КП с дисконтом
новые работы

## К26-27 VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [9 empty] | Кол-во | КИК
170249.038
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  |  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Устройство ливневой канализации (кол.26-27)
Земляные работы
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  |  |  | 36240.6 | 43488.72 |  |  | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  | 0 | 0 | 36240.6 | 43488.72 | 0
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92 |  |  | 3.1 | 1688.15 | 5233.265 | 6279.92 |  | 0 | 0 | 5233.265 | 6279.92 | 0
3 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 14.4 | 1582.99 | 22795.056 | 27354.0672 |  |  |  | 22795.056 | 27354.0672 | там был песок, работы не выполнялись |  | 0 | 1310.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -27354.0672
3.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 18.144 |  |  |  | 3805.7 | 69050.6208 | 82860.745 | 69050.6208 | 69050.6208 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок |  | 0 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69050.6208
4 | Обратная засыпка бульдозером | м3 | 92 | 118.75 | 10925 | 13110 |  |  |  | 10925 | 13110 | 118,75 было ранее, принимаетя как 13 110,10р с НДС | 13110 | 92 | 308.75 | 28405 | 34086 |  | 0 | 0 | 28405 | 34086 | 20976
4.1 | Песок природный средний | м3 | 0 |  |  |  | 1191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок |  | 0 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 92 | 188.1 | 17305.2 | 20766.24 |  |  |  | 17305.2 | 20766.24 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную | Цена по КП | 92 | 118.1 | 10865.2 | 13038.24 |  | 0 | 0 | 10865.2 | 13038.24 | -7728
| Прочие работы | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 199.31 | 308.75 | 61536.96 | 73844.35 |  |  |  | 61536.96 | 73844.35 | в отвал, без погрузки |  | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -73844.35
| Прокладка трубопровода | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  |  |  | 82194.95 | 98633.94 |  |  | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  | 0 | 0 | 82194.95 | 98633.94 | 0
6.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 12644.5 | 399819.09 | 479782.91 | 399819.09 | 479782.91 |  |  | 31.62 |  | 0 | 0 | 12644.5 | 399819.09 | 479782.908 | 399819.09 | 479782.908 | -0.002
8 | Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  |  |  | 38668.8 | 46402.56 |  |  | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  | 0 | 0 | 38668.8 | 46402.56 | 0
7.1 | Труба стальная электросварная 820х14мм (футляр) | м | 6.12 |  |  |  | 10554.5 | 64593.54 | 77512.25 | 64593.54 | 77512.25 |  |  | 6.12 |  | 0 | 0 | 10554.5 | 64593.54 | 77512.248 | 64593.54 | 77512.248 | -0.002
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | м | 8 | 601.656 | 4813.25 | 5775.9 |  |  |  | 4813.25 | 5775.9 | работы из КС-6 |  | 0 | 601.656 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5775.9
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 |  |  |  | 392323.01 | 57436.09 | 68923.31 | 57436.09 | 68923.31 | ФЕР |  | 0 |  | 0 | 0 | 392323.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68923.31
9 | Протаскивание в футляр трубы КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820 | м | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  |  |  | 20681.31 | 24817.57 |  |  | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  | 0 | 0 | 20681.31 | 24817.57 | 0
8.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 7.0482 |  |  |  | 12644.5 | 89120.96 | 106945.15 | 89120.96 | 106945.15 |  |  | 7.0482 |  | 0 | 0 | 12644.5 | 89120.9649 | 106945.1579 | 89120.9649 | 106945.1579 | 0.00788
8.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-630 для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 |  |  |  | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4 | 0
10 | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  |  |  | 6060.29 | 7272.35 |  |  | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  | 0 | 0 | 6060.29 | 7272.35 | 0
Итого |  |  |  |  | 306454.686 | 367745.62 |  | 686052.3008 | 823262.76 | 992506.9868 | 1177198.258 | 932250.01 | принимается по идц |  |  | 228349.415 | 274019.3 | 433565.11 | 559565.5949 | 671478.7139 | 787915.0099 | 945498.0139 | -231700.2441
[12 empty] | 554886.99 | разница с первоначальной идц к вычету

## ГП1 VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [11 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [6 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | [5 empty] | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.016 |  |  |  | 88621.68 | 106346.016 |  |  |  |  | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.016 |  | 0 | 0 | 88621.68 | 106346.016 | 0
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37.32 | 1800 | 67176 | 80611.2 |  |  |  | 67176 | 80611.2 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  |  |  | 37.32 | 1800 | 67176 | 80611.2 |  | 0 | 0 | 67176 | 80611.2 | 0
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.5612 | 1402107.0734 |  |  |  | 1168422.5612 | 1402107.0734 |  |  |  |  | 266.74 | 4380.38 | 1168422.5612 | 1402107.0734 |  | 0 | 0 | 1168422.5612 | 1402107.0734 | 0
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.816 |  |  |  | 128035.68 | 153642.816 |  |  |  |  | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.816 |  | 0 | 0 | 128035.68 | 153642.816 | 0
| Прочие работы | [23 empty] | 0
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1078.14 | 335 | 361176.9 | 433412.28 |  |  |  | 361176.9 | 433412.28 | стоимость из НВК5 |  | 33961.41 | 158641.83 | 1078.14 | 335 | 361176.9 | 433412.28 |  | 0 | 0 | 361176.9 | 433412.28 | 0
| Земляные работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1506.74 | 308.75 | 465205.975 | 558247.17 |  |  |  | 465205.975 | 558247.17 |  |  |  |  | 1506.74 | 308.75 | 465205.975 | 558247.17 |  | 0 | 0 | 465205.975 | 558247.17 | 0
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.98 | 1688.15 | 32041.087 | 38449.3044 |  |  |  | 32041.087 | 38449.3044 |  |  |  |  | 18.98 | 1688.15 | 32041.087 | 38449.3044 |  | 0 | 0 | 32041.087 | 38449.3044 | 0
| Прочие работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2898.87 | 308.75 | 895026.1125 | 1074031.335 |  |  |  | 895026.1125 | 1074031.335 | Верный объём. Смотрите комментарии Дмитриевой | Завышен объем!!! В ВОР 36,06тн пересчитано | 955649.175 | 955649.17 | 1201.807 | 308.75 | 371057.9113 | 445269.4935 |  | 0 | 0 | 371057.9113 | 445269.4935 | -628761.8415 | Объем за исключением Терруса
| Устройство асфальтобетонного покрытия | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 1454.19 | 77.5 | 112699.725 | 135239.67 |  |  |  | 112699.725 | 135239.67 |  | 93р/м2 работа по смете | 0 |  | 1454.19 | 77.5 | 112699.725 | 135239.67 |  | 0 | 0 | 112699.725 | 135239.67 | 0
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 1599.609 |  |  |  | 153.33 | 245268.048 | 294321.6576 | 245268.048 | 294321.6576 |  | 100р/м2 материал |  |  | 1599.609 |  | 0 | 0 | 153.33 | 245268.048 | 294321.6576 | 245268.048 | 294321.6576 | 0
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 536.41 | 1055.45 | 566153.9345 | 679384.7214 |  |  |  | 566153.93 | 679384.72 |  |  |  |  | 536.41 | 1055.45 | 566153.9345 | 679384.7214 |  | 0 | 0 | 566153.9345 | 679384.7214 | 0.0014
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 590.051 |  |  |  | 1191.3 | 702927.7563 | 843513.3076 | 702927.7563 | 843513.3076 |  |  |  |  | 590.051 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 702927.7563 | 843513.3076 | 702927.7563 | 843513.3076 | 0
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 257.77 | 1582.99 | 408047.3323 | 489656.7988 |  |  |  | 408047.3323 | 489656.7988 |  |  |  |  | 257.77 | 1582.99 | 408047.3323 | 489656.7988 |  | 0 | 0 | 408047.3323 | 489656.7988 | 0
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 324.7902 |  |  |  | 3805.7 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 1236054.0641 | 1483264.877 |  |  |  |  | 324.7902 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 1236054.0641 | 1483264.877 | 0
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1582.99 | 288088.3501 | 345706.0201 |  |  |  | 288088.3501 | 345706.0201 |  |  |  |  | 181.99 | 1582.99 | 288088.3501 | 345706.0201 |  | 0 | 0 | 288088.3501 | 345706.0201 | 0
12.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 4206.1 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 964489.8551 | 1157387.8262 |  |  |  |  | 229.3074 |  | 0 | 0 | 4206.1 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 964489.8551 | 1157387.8262 | 0
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.852 |  |  |  | 2437150.71 | 2924580.852 |  |  |  |  | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.852 |  | 0 | 0 | 2437150.71 | 2924580.852 | 0
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 279.0459 |  |  |  | 4406.1 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 1229504.0519 | 1475404.8622 |  |  |  |  | 279.0459 |  | 0 | 0 | 4406.1 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 1229504.0519 | 1475404.8622 | 0
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2274.9 | 1516 | 3448748.4 | 4138498.08 |  |  |  | 3448748.4 | 4138498.08 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально |  |  |  | 2274.9 | 1516 | 3448748.4 | 4138498.08 |  | 0 | 0 | 3448748.4 | 4138498.08 | 0
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 394.9226 |  |  |  | 4406.1 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 1740068.6441 | 2088082.3729 |  |  |  |  | 394.9226 |  | 0 | 0 | 4406.1 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 1740068.6441 | 2088082.3729 | 0
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  |  | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  | 0 | 0 | 91753.85 | 110104.62 | 0
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6 |  |  |  |  | 59 |  | 0 | 0 | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6 | 0
| Посев многолетних трав | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 55.36 | 1310.05 | 72524.368 | 87029.2416 |  |  |  | 72524.368 | 87029.2416 |  |  |  |  | 55.36 | 1310.05 | 72524.368 | 87029.2416 |  | 0 | 0 | 72524.368 | 87029.2416 | 0
16.1 | Песок природный средний | м3 | 60.896 |  |  |  | 1191.3 | 72545.4048 | 87054.4858 | 72545.4048 | 87054.4858 |  |  |  |  | 60.896 |  | 0 | 0 | 1191.3 | 72545.4048 | 87054.4858 | 72545.4048 | 87054.4858 | 0
17 | Уплотнение | м3 | 55.36 | 188.1 | 10413.216 | 12495.8592 |  |  |  | 10413.216 | 12495.8592 |  |  |  |  | 55.36 | 188.1 | 10413.216 | 12495.8592 |  | 0 | 0 | 10413.216 | 12495.8592 | 0
18 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 52.82 | 304.06 | 16060.4492 | 19272.539 |  |  |  | 16060.4492 | 19272.539 |  |  |  |  | 52.82 | 304.06 | 16060.4492 | 19272.539 |  | 0 | 0 | 16060.4492 | 19272.539 | 0
18.1 | Земля растительная | м3 | 58.102 |  |  |  | 1262.44 | 73350.2889 | 88020.3467 | 73350.2889 | 88020.3467 |  |  |  |  | 58.102 |  | 0 | 0 | 1262.44 | 73350.2889 | 88020.3467 | 73350.2889 | 88020.3467 | 0
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см | м3 | 55.36 | 304.06 | 16832.7616 | 20199.3139 |  |  |  | 16832.7616 | 20199.3139 |  |  |  |  | 55.36 | 304.06 | 16832.7616 | 20199.3139 |  | 0 | 0 | 16832.7616 | 20199.3139 | 0
19.1 | Земля растительная | м3 | 60.896 |  |  |  | 1262.44 | 76877.5462 | 92253.0555 | 76877.5462 | 92253.0555 |  |  |  |  | 60.896 |  | 0 | 0 | 1262.44 | 76877.5462 | 92253.0555 | 76877.5462 | 92253.0555 | 0
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.492 |  |  |  | 84120.41 | 100944.492 |  |  |  |  | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.492 |  | 0 | 0 | 84120.41 | 100944.492 | 0
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.25 |  |  |  | 461.7 | 1038.825 | 1246.59 | 1038.825 | 1246.59 |  |  |  |  | 2.25 |  | 0 | 0 | 461.7 | 1038.825 | 1246.59 | 1038.825 | 1246.59 | 0
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.78 |  |  |  | 615.6 | 1095.768 | 1314.9216 | 1095.768 | 1314.9216 |  |  |  |  | 1.78 |  | 0 | 0 | 615.6 | 1095.768 | 1314.9216 | 1095.768 | 1314.9216 | 0
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.61 |  |  |  | 1201.75 | 1934.8175 | 2321.781 | 1934.8175 | 2321.781 |  |  |  |  | 1.61 |  | 0 | 0 | 1201.75 | 1934.8175 | 2321.781 | 1934.8175 | 2321.781 | 0
| Вертикальная планировка | [10 empty] | Добавили из КС-6! | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  |  | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  | 0 | 0 | 342403.75 | 410884.5 | 0
| Прочие работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1752.22 | 308.75 | 540997.925 | 649197.51 |  |  |  | 540997.925 | 649197.51 | Выполнялось нами | Выполнялось силами Террус | 649197.51 |  | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -649197.51 | Выполнялось Террус
Итого |  |  |  |  | 11641701.1774 | 13970041.41 |  | 6359728.0699 | 7631673.68 | 18001429.2428 | 21601715.0954 |  |  | 1638808.095 |  |  |  | 10576735.0512 | 12692082.0614 | 24410.86 | 6359728.0699 | 7631673.6839 | 16936463.1211 | 20323755.7453 | -1277959.3501
КП с дисконтом
новые работы

## ПЖ VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [11 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [6 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | [5 empty] | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 325 | 2843031.75 | 3411638.1 |  |  |  | 2843031.75 | 3411638.1 | 8-й цех | почему расценка из 8 цеха? 308,75р/м3 должно быть | 170581.905 |  | 8747.79 | 325 | 2843031.75 | 3411638.1 |  | 0 | 0 | 2843031.75 | 3411638.1 | 0 | Согласно КП
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК | в ПЖ все механизировано 308,75 | 771719.1325 |  | 449.45 | 1688.15 | 758739.0175 | 910486.821 |  | 0 | 0 | 758739.0175 | 910486.821 | 0.001
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК |  |  |  | 853.955 | 308.75 | 263658.6062 | 316390.3275 |  | 0 | 0 | 263658.6062 | 316390.3275 | -0.0025
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК |  |  |  | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  | 0 | 0 | 39231.75 | 47078.1 | 0
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 2911.44 | 277.875 | 809016.39 | 970819.67 |  |  |  | 809016.39 | 970819.67 | Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно |  |  |  | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 970819.67 | 0 | 40% | 1164.576
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 1483.2 | 277.875 | 412144.2 | 494573.04 |  |  |  | 412144.2 | 494573.04 |  |  |  |  | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 494573.04 | 0 | 40% | 593.28
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1465392.71 |  | 0 | 277.875 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройсвто онований под ж/д пути | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 77.5 | 459182.85 | 551019.42 |  |  |  | 459182.85 | 551019.42 | 8-й цех | 93р/м2 работа по смете | 0 |  | 5924.94 | 77.5 | 459182.85 | 551019.42 |  | 0 | 0 | 459182.85 | 551019.42 | 0
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33 |  | 100р/м2 материал | 0 |  | 6517.434 |  | 0 | 0 | 145.66 | 949329.4364 | 1139195.3237 | 949329.4364 | 1139195.3237 | -0.006272
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  |  | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.405 | 2557008.486 |  | 0 | 0 | 2130840.405 | 2557008.486 | -0.004
10.1 | Песок | м3 | 1986.545 |  |  |  | 1029.16 | 2044472.65 | 2453367.18 | 2044472.65 | 2453367.18 |  |  |  |  | 1986.545 |  | 0 | 0 | 1029.16 | 2044472.6522 | 2453367.1826 | 2044472.6522 | 2453367.1826 | 0.00264
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  |  | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.7658 | 4874484.919 |  | 0 | 0 | 4062070.7658 | 4874484.919 | -0.00104
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2 |  |  |  |  | 3601.8108 |  | 0 | 0 | 4195.84 | 15112621.8271 | 18135146.1925 | 15112621.8271 | 18135146.1925 | -0.0075136
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  |  | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.116 |  | 0 | 0 | 61103.43 | 73324.116 | -0.004
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  | 61103.43 | 73324.12 |  |  |  |  | 43 | 1421.01 | 61103.43 | 73324.116 |  | 0 | 0 | 61103.43 | 73324.116 | -0.004
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 50.31 |  |  |  | 4195.84 | 211092.71 | 253311.25 | 211092.71 | 253311.25 |  |  |  |  | 50.31 |  | 0 | 0 | 4195.84 | 211092.7104 | 253311.2525 | 211092.7104 | 253311.2525 | 0.00248
| Демонтажные работы | [23 empty] | 0
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  |  | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  | 0 | 0 | 208186.8 | 249824.16 | 0
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036 |  |  |  |  | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  | 0 | 0 | 330030 | 396036 | 0
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  |  | 725.52 | 1880.81 | 1364565.2712 | 1637478.3254 |  | 0 | 0 | 1364565.2712 | 1637478.3254 | 0.00544
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8 |  |  |  |  | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  | 0 | 0 | 158384 | 190060.8 | 0
| Прочие работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 335 | 27640.85 | 33169.02 |  |  |  | 27640.85 | 33169.02 | стоимость из НВК5 |  | 2599.065 |  | 82.51 | 335 | 27640.85 | 33169.02 |  | 0 | 0 | 27640.85 | 33169.02 | 0
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта |  |  |  | 56.17 | 308.75 | 17342.4875 | 20810.985 |  | 0 | 0 | 17342.4875 | 20810.985 | -0.005
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 335 | 18816.95 | 22580.34 |  |  |  | 18816.95 | 22580.34 | стоимость из НВК5 |  | 1769.355 |  | 56.17 | 335 | 18816.95 | 22580.34 |  | 0 | 0 | 18816.95 | 22580.34 | 0
| Устройство верхнего строения пути | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  |  | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.262 | 3266321.1144 |  | 0 | 0 | 2721934.262 | 3266321.1144 | 0.0044
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02 |  |  |  |  | 1320 |  | 0 | 0 | 158.3365 | 209004.18 | 250805.016 | 209004.18 | 250805.016 | -0.004
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  |  | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  | 0 | 0 | 1037263.2 | 1244715.84 | 0
| Укладка контррельсов | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  |  | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.496 |  | 0 | 0 | 56084.58 | 67301.496 | -0.004
| Укладка глухого пересечения | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973 |  |  |  |  | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  | 0 | 0 | 179977.5 | 215973 | 0
| Укладка стрелочных переводов | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720 |  |  |  |  | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  | 0 | 0 | 615600 | 738720 | 0 | 46,48,50
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  |  | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  | 0 | 0 | 330113.6 | 396136.32 | 0 | 41, 42
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  |  | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  | 0 | 0 | 165056.8 | 198068.16 | 0 | 40=8
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  |  | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  | 0 | 0 | 495170.4 | 594204.48 | 0 | 43, 45, 47
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  |  | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  | 0 | 0 | 330113.6 | 396136.32 | 0 | б/н, 14
| Устройство тупиковых упоров | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 3.15 | 76000 | 239400 | 287280 |  |  |  | 239400 | 287280 |  | 3шт устанавливалось | 228000 |  | 3.15 | 76000 | 239400 | 287280 |  | 0 | 0 | 239400 | 287280 | 0
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов |  |  |  | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  | 0 | 0 | 274137.6 | 328965.12 | 0
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм) |  |  |  | 2998.1 |  | 0 | 0 | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | 0
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8 |  |  |  | 2282.89 |  | 0 | 0 | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | 0
| Рихтовка, выправка и балластировка путей | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Рихтовка и выправка пути | м | 2115.02 | 1500 | 3172530 | 3807036 |  |  |  | 3172530 | 3807036 | 1696246.04 | уточнить что это, примерно 1,3млн | 2507036 | 8826715.76 | 2115.02 | 1500 | 3172530 | 3807036 |  | 0 | 0 | 3172530 | 3807036 | 0 | Плюс щебень на выправку | 126.4407 | 530525.0726
| Щебень балластный кат.2 | м3 | 108.069 |  |  |  | 4195.84 | 453440.23 | 544128.28 | 453440.23 | 544128.28 | [13 empty] | -544128.28 | было предложено 1500р/м.п. с учетом материала!!!
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  |  | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.2969 | 1842805.5563 |  | 0 | 0 | 1535671.2969 | 1842805.5563 | -0.00372
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88 |  |  |  |  | 1264.4073 |  | 0 | 0 | 4195.84 | 5305250.7256 | 6366300.8708 | 5305250.7256 | 6366300.8708 | -0.0092416
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1421 | 177625 | 213150 |  |  |  | 177625 | 213150 | 8-й цех | 8цех некорректно, по 1421,01р/м3 | -1.5 |  | 125 | 1421.01 | 177626.25 | 213151.5 |  | 0 | 0 | 177626.25 | 213151.5 | 1.5
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76 |  |  |  |  | 157.5 |  | 0 | 0 | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76 | 0
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588 |  |  |  |  | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  | 0 | 0 | 117990 | 141588 | 0
35.1 | Песок | м3 | 110 |  |  |  | 1029.16 | 113207.6 | 135849.12 | 113207.6 | 135849.12 |  |  |  |  | 110 |  | 0 | 0 | 1029.16 | 113207.6 | 135849.12 | 113207.6 | 135849.12 | 0
| Изготовление и устройство закладных конструкций | [23 empty] | 0
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (282шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 238 | 1053.4 | 250709.2 | 300851.04 |  |  |  | 250709.2 | 300851.04 | 8-й цех | 238 | 300851.04 |  | 238 | 1053.4 | 250709.2 | 300851.04 |  | 0 | 0 | 250709.2 | 300851.04 | 0
37 | Сверление рельс для установки МС2 (282 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 238 |  |  |  | 79.32 | 18878.16 | 22653.79 | 18878.16 | 22653.79 | 8-й цех | 238 | 22653.792 |  | 238 |  | 0 | 0 | 79.32 | 18878.16 | 22653.792 | 18878.16 | 22653.792 | 0.002
38.2 | Болт М14 | шт | 238 |  |  |  | 17.53 | 4172.14 | 5006.57 | 4172.14 | 5006.57 | 8-й цех | 238 | 5006.568 |  | 238 |  | 0 | 0 | 17.53 | 4172.14 | 5006.568 | 4172.14 | 5006.568 | -0.002
38.3 | Гайка М14 | шт | 238 |  |  |  | 4.79 | 1140.02 | 1368.02 | 1140.02 | 1368.02 | 8-й цех | 238 | 1368.024 |  | 238 |  | 0 | 0 | 4.79 | 1140.02 | 1368.024 | 1140.02 | 1368.024 | 0.004
38.4 | Шайба М14 | шт | 238 |  |  |  | 0.96 | 228.48 | 274.18 | 228.48 | 274.18 | 8-й цех | 238 | 274.176 |  | 238 |  | 0 | 0 | 0.96 | 228.48 | 274.176 | 228.48 | 274.176 | -0.004
39 | Установка изделий МС-1 | м | 561.8 | 900.45 | 505872.81 | 607047.37 |  |  |  | 505872.81 | 607047.37 | 8-й цех | 561.8 | 607047.372 |  | 561.8 | 900.45 | 505872.81 | 607047.372 |  | 0 | 0 | 505872.81 | 607047.372 | 0.002
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 561.8 |  |  |  | 473.02 | 265742.64 | 318891.17 | 265742.64 | 318891.17 | 8-й цех | 561.8 | 318891.1632 |  | 561.8 |  | 0 | 0 | 473.02 | 265742.636 | 318891.1632 | 265742.636 | 318891.1632 | -0.0068
| Подготовительные и демонтажные работы | [12 empty] | 1256092.1352 | итого |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 1800 | 406980 | 488376 |  |  |  | 406980 | 488376 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 0.0048 | разница | 226.1 | 1800 | 406980 | 488376 |  | 0 | 0 | 406980 | 488376 | 0
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 0 | 4804.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | ГП2 (предварит. КП) |  |  |  | 0 | 4804.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 158.1 | 4380.38 | 692538.08 | 831045.7 |  |  |  | 692538.08 | 831045.7 | стоимость из ГП |  |  |  | 158.1 | 4380.38 | 692538.078 | 831045.6936 |  | 0 | 0 | 692538.078 | 831045.6936 | -0.0064
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  |  | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  | 0 | 0 | 135403.3 | 162483.96 | 0
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 127.36 | 4380.38 | 557885.1968 | 669462.2362 |  | 0 | 0 | 557885.1968 | 669462.2362 | -0.00384
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 663.81 | 335 | 222376.35 | 266851.62 |  |  |  | 222376.35 | 266851.62 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 20910.015 |  | 663.81 | 335 | 222376.35 | 266851.62 |  | 0 | 0 | 222376.35 | 266851.62 | 0 | ед. изм.=т, объем из ВОР
| Разборка бетонных конструкций Путь №30 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 84.4 | 4380.38 | 369704.072 | 443644.8864 |  | 0 | 0 | 369704.072 | 443644.8864 | 0.0064
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 211 | 335 | 70685 | 84822 |  |  |  | 70685 | 84822 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 6646.5 |  | 211 | 335 | 70685 | 84822 |  | 0 | 0 | 70685 | 84822 | 0 | ед. изм.=т, объем из ВОР
| Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31 | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 43.2 | 4380.38 | 189232.416 | 227078.8992 |  | 0 | 0 | 189232.416 | 227078.8992 | -0.0008
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП) |  |  |  | 6.04 | 4804.26 | 29017.7304 | 34821.2765 |  | 0 | 0 | 29017.7304 | 34821.2765 | -0.00352
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 25.67 | 4380.38 | 112444.3546 | 134933.2255 |  | 0 | 0 | 112444.3546 | 134933.2255 | 0.00552
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 15.1 | 4380.38 | 66143.738 | 79372.4856 |  | 0 | 0 | 66143.738 | 79372.4856 | -0.0044
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 212.4 | 335 | 71154 | 85384.8 |  |  |  | 71154 | 85384.8 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 6690.6 |  | 212.4 | 335 | 71154 | 85384.8 |  | 0 | 0 | 71154 | 85384.8 | 0 | ед. изм.=т, объем из ВОР
| Демонтаж опор | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК |  |  |  | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  | 0 | 0 | 48473.75 | 58168.5 | 0
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК |  |  |  | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  | 0 | 0 | 5064.45 | 6077.34 | 0
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК |  |  |  | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  | 0 | 0 | 2562.15 | 3074.58 | 0
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК |  |  |  | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  | 0 | 0 | 22206.25 | 26647.5 | 0
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК |  |  |  | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  | 0 | 0 | 35174.7 | 42209.64 | 0
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 335 | 184719 | 221662.8 |  |  |  | 184719 | 221662.8 | стоимость из НВК | Завышен объем!!! В ВОР 47,4тн пересчитано | 202608 |  | 551.4 | 335 | 184719 | 221662.8 |  | 0 | 0 | 184719 | 221662.8 | 0
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710 |  |  |  |  | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  | 0 | 0 | 68925 | 82710 | 0
| Демонтаж ж/б конструкций опор | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  | 0 | 0 | 131411.4 | 157693.68 | 0
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | м3 | 19.2 | 4380.38 | 84103.3 | 100923.96 |  |  |  | 84103.3 | 100923.96 | КС |  |  |  | 19.2 | 4380.38 | 84103.296 | 100923.9552 |  | 0 | 0 | 84103.296 | 100923.9552 | -0.0048 | ед. изм.=м3, объем из ВОР
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 123 | 335 | 41205 | 49446 |  |  |  | 41205 | 49446 |  |  | 3874.5 |  | 123 | 335 | 41205 | 49446 |  | 0 | 0 | 41205 | 49446 | 0 | ед. изм.=т, объем из ВОР
| Демонтаж м/ конструкций | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  |  | 4.62 | 94946.341 | 438652.0954 | 526382.5145 |  | 0 | 0 | 438652.0954 | 526382.5145 | -0.005496 | Технология и затраты практически те же
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 67818.815 | 462524.32 | 555029.18 |  |  |  | 462524.32 | 555029.18 |  | фермы! | 300000 |  | 6.82 | 36500 | 248930 | 298716 |  | 0 | 0 | 248930 | 298716 | -256313.18
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 |  |  | 360.36 |  | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88 | 0 | это не стоит 555т.р.!!!
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта |  |  |  | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88 | 0
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  |  |  | 3832.4 | 4598.88 |  |  | 360.36 |  | 11.44 | 335 | 3832.4 | 4598.88 |  | 0 | 0 | 3832.4 | 4598.88 | 0
| Стыковка с путями 417 цеха | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  |  | 8.46 | 1979.8 | 16749.108 | 20098.9296 |  | 0 | 0 | 16749.108 | 20098.9296 | -0.0004
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  |  | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  | 0 | 0 | 13941.25 | 16729.5 | 0
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 158.3365 | 1266.692 | 1520.0304 | 1266.692 | 1520.0304 | 0.0004
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6 |  |  |  |  | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  | 0 | 0 | 8668 | 10401.6 | 0
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640 |  |  |  |  | 32 | 277.0833 | 8866.6667 | 10640 |  | 0 | 0 | 8866.6667 | 10640 | 0
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол) |  |  |  | 0.32 | 4380.38 | 1401.7216 | 1682.0659 |  | 0 | 0 | 1401.7216 | 1682.0659 | 0.00592
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 335 | 257.28 | 308.74 |  |  |  | 257.28 | 308.74 |  |  | 24.196 |  | 0.768 | 335 | 257.28 | 308.736 |  | 0 | 0 | 257.28 | 308.736 | -0.004
Итого |  |  |  |  | 30740305.71 | 36888366.85 |  | 25788739.95 | 30946487.94 | 56529045.66 | 67834854.8 |  |  | 5688571.2033 |  |  |  | 29305552.0156 | 35166662.4188 | 20043.633 | 25335299.7097 | 30402359.6517 | 54640851.7254 | 67034414.7805 | -800440.0195
[23 empty] | Послеусад/ремонт | -11575527.07
КП с дисконтом
| новые работы | [21 empty] | Итого ПЖ | 55458887.7105

## ГСН VS
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [10 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС |  |  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
Газопровод среднего давления
Демонтажные работы
1 | Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | м | 371.15 | 731.025 | 271319.93 | 325583.92 |  |  |  | 271319.93 | 325583.92 |  |  |  | 371.15 | 731.025 | 271319.9287 | 325583.9145 |  | 0 | 0 | 271319.9287 | 325583.9145 | -0.0055
| Земляные работы | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 40.02 | 1688.15 | 67559.76 | 81071.71 |  |  |  | 67559.76 | 81071.71 |  |  |  | 40.02 | 1688.15 | 67559.76 | 81071.71 |  | 0 | 0 | 67559.76 | 81071.71 | 0
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км | м3 | 1871.99 | 308.75 | 577976.91 | 693572.29 |  |  |  | 577976.91 | 693572.29 |  |  |  | 1871.99 | 308.75 | 577976.91 | 693572.29 |  | 0 | 0 | 577976.91 | 693572.29 | 0
4 | Доработка грунта вручную | м3 | 57.9 | 1688.15 | 97743.89 | 117292.67 |  |  |  | 97743.89 | 117292.67 |  |  |  | 57.9 | 1688.15 | 97743.89 | 117292.67 |  | 0 | 0 | 97743.89 | 117292.67 | 0
5 | Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м | м3 | 28.69 | 1310.05 | 37585.33 | 45102.4 |  |  |  | 37585.33 | 45102.4 |  |  |  | 28.69 | 1310.05 | 37585.33 | 45102.4 |  | 0 | 0 | 37585.33 | 45102.4 | 0
5.1 | Песок природный средний | м3 | 31.559 |  |  |  | 1191.3 | 37596.24 | 45115.49 | 37596.24 | 45115.49 |  |  |  | 31.559 |  |  |  | 1191.3 | 37596.2367 | 45115.484 | 37596.2367 | 45115.484 | -0.00596
6 | Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2 | м3 | 204.71 | 1310.05 | 268180.34 | 321816.41 |  |  |  | 268180.34 | 321816.41 |  |  |  | 204.71 | 1310.05 | 268180.34 | 321816.41 |  | 0 | 0 | 268180.34 | 321816.41 | 0
6.1 | Песок природный средний | м3 | 225.181 |  |  |  | 1191.3 | 268258.13 | 321909.76 | 268258.13 | 321909.76 |  |  |  | 225.181 |  |  |  | 1191.3 | 268258.1253 | 321909.7504 | 268258.1253 | 321909.7504 | -0.00964
7 | Обратная засыпка котлована механизированным способом | м3 | 1690.88 | 118.75 | 200792 | 240950.4 |  |  |  | 200792 | 240950.4 |  |  |  | 1690.88 | 118.75 | 200792 | 240950.4 |  | 0 | 0 | 200792 | 240950.4 | 0
8 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 35.16 | 854.05 | 30028.4 | 36034.08 |  |  |  | 30028.4 | 36034.08 |  |  |  | 35.16 | 854.05 | 30028.4 | 36034.08 |  | 0 | 0 | 30028.4 | 36034.08 | 0
9 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 579.225 | 188.1 | 108952.22 | 130742.66 |  |  |  | 108952.22 | 130742.66 | 30%, грунт не уплотнялся | 39222.798 | 91519.862 | 579.225 | 188.1 | 108952.22 | 130742.66 |  | 0 | 0 | 108952.22 | 130742.66 | 0
| Прочие работы | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 463.353 | 308.75 | 143060.24 | 171672.29 |  |  |  | 143060.24 | 171672.29 |  |  |  | 463.353 | 308.75 | 143060.24 | 171672.29 |  | 0 | 0 | 143060.24 | 171672.29 | 0
| Прокладка трубопровода | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Обрезка труб Ф315мм под футляр | рез | 2 | 462 | 924 | 1108.8 |  |  |  | 924 | 1108.8 |  |  |  | 2 | 462 | 924 | 1108.8 |  | 0 | 0 | 924 | 1108.8 | 0
12 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 18 | 308 | 5544 | 6652.8 |  |  |  | 5544 | 6652.8 |  |  |  | 18 | 308 | 5544 | 6652.8 |  | 0 | 0 | 5544 | 6652.8 | 0
13 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅315 | шт. | 9 | 10060.5 | 90544.5 | 108653.4 |  |  |  | 90544.5 | 108653.4 |  |  |  | 9 | 10060.5 | 90544.5 | 108653.4 |  | 0 | 0 | 90544.5 | 108653.4 | 0
13.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅315 SDR 11 ГАЗ | шт. | 9 |  |  |  | 8740 | 78660 | 94392 | 78660 | 94392 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8740 | 78660 | 94392 | 78660 | 94392 | 0
14 | Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | пог.м. | 59.75 | 908.2 | 54264.95 | 65117.94 |  |  |  | 54264.95 | 65117.94 |  |  |  | 59.75 | 908.2 | 54264.95 | 65117.94 |  | 0 | 0 | 54264.95 | 65117.94 | 0
14.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | м | 59.75 |  |  |  | 6450.5 | 385417.38 | 462500.86 | 385417.38 | 462500.86 |  |  |  | 59.75 |  |  |  | 6450.5 | 385417.375 | 462500.85 | 385417.375 | 462500.85 | -0.01
15 | Обрезка труб Ф160мм под футляр | рез | 4 | 323.4 | 1293.6 | 1552.32 |  |  |  | 1293.6 | 1552.32 |  |  |  | 4 | 323.4 | 1293.6 | 1552.32 |  | 0 | 0 | 1293.6 | 1552.32 | 0
16 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 72 | 215.6 | 15523.2 | 18627.84 |  |  |  | 15523.2 | 18627.84 |  |  |  | 72 | 215.6 | 15523.2 | 18627.84 |  | 0 | 0 | 15523.2 | 18627.84 | 0
17 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | пог.м. | 369.68 | 1292 | 477626.56 | 573151.87 |  |  |  | 477626.56 | 573151.87 |  |  |  | 369.68 | 1292 | 477626.56 | 573151.87 |  | 0 | 0 | 477626.56 | 573151.87 | 0
17.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 369.68 |  |  |  | 1402.2 | 518365.3 | 622038.36 | 518365.3 | 622038.36 |  |  |  | 369.68 |  |  |  | 1402.2 | 518365.296 | 622038.3552 | 518365.296 | 622038.3552 | -0.0048
18 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅160 | шт. | 36 | 6232.95 | 224386.2 | 269263.44 |  |  |  | 224386.2 | 269263.44 |  |  |  | 36 | 6232.95 | 224386.2 | 269263.44 |  | 0 | 0 | 224386.2 | 269263.44 | 0
18.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅160 SDR 11 ГАЗ | шт. | 36 |  |  |  | 2964 | 106704 | 128044.8 | 106704 | 128044.8 |  |  |  | 36 |  |  |  | 2964 | 106704 | 128044.8 | 106704 | 128044.8 | 0
19 | Заделка концов футляра | шт. | 2 | 3116 | 6232 | 7478.4 |  |  |  | 6232 | 7478.4 |  |  |  | 2 | 3116 | 6232 | 7478.4 |  | 0 | 0 | 6232 | 7478.4 | 0
19.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.026 |  |  |  | 3657.5 | 95.1 | 114.12 | 95.1 | 114.12 |  |  |  | 0.026 |  |  |  | 3657.5 | 95.095 | 114.114 | 95.095 | 114.114 | -0.006
20 | Установка седлового отвода ф315х32мм | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  | 0 | 0 | 12465.9 | 14959.08 | 0
20.1 | Седёлки крановые с эл. спиралью ПЭ100 315х32 SDR11 ГАЗ | шт. | 2 |  |  |  | 8740 | 17480 | 20976 | 17480 | 20976 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8740 | 17480 | 20976 | 17480 | 20976 | 0
21 | Установка неразъёмного соединения п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  | 0 | 0 | 12465.9 | 14959.08 | 0
21.1 | Неразъёмное соединение п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 |  |  |  | 619.4 | 1238.8 | 1486.56 | 1238.8 | 1486.56 |  |  |  | 2 |  |  |  | 619.4 | 1238.8 | 1486.56 | 1238.8 | 1486.56 | 0
22 | Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода | шт. | 1 | 3116 | 3116 | 3739.2 |  |  |  | 3116 | 3739.2 |  |  |  | 1 | 3116 | 3116 | 3739.2 |  | 0 | 0 | 3116 | 3739.2 | 0
22.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 1 |  |  |  | 5476.75 | 5476.75 | 6572.1 | 5476.75 | 6572.1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5476.75 | 5476.75 | 6572.1 | 5476.75 | 6572.1 | 0
22.2 | Труба ∅159х4 сталь | м | 4.3 |  |  |  | 1618 | 6957.4 | 8348.88 | 6957.4 | 8348.88 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1618 | 6957.4 | 8348.88 | 6957.4 | 8348.88 | 0
22.3 | Отвод стальной приварный крутоизогнутый 90 грд 159х5,0 | шт. | 2 |  |  |  | 2470 | 4940 | 5928 | 4940 | 5928 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2470 | 4940 | 5928 | 4940 | 5928 | 0
22.4 | Кран 11сб7п ф150мм | шт. | 1 |  |  |  | 12103.3 | 12103.3 | 14523.96 | 12103.3 | 14523.96 |  |  |  | 1 |  |  |  | 12103.3 | 12103.3 | 14523.96 | 12103.3 | 14523.96 | 0
22.5 | Труба ∅325х5 (футляр) | м | 2.5 |  |  |  | 4493.5 | 11233.75 | 13480.5 | 11233.75 | 13480.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4493.5 | 11233.75 | 13480.5 | 11233.75 | 13480.5 | 0
23 | Установка трубок контрольных | шт. | 2 | 9782.15 | 19564.3 | 23477.16 |  |  |  | 19564.3 | 23477.16 |  |  |  | 2 | 9782.15 | 19564.3 | 23477.16 |  | 0 | 0 | 19564.3 | 23477.16 | 0
23.1 | Труба стальная электросварная ∅42х3.0 | м | 5.78 |  |  |  | 125.4 | 724.81 | 869.77 | 724.81 | 869.77 |  |  |  | 5.78 |  |  |  | 125.4 | 724.812 | 869.7744 | 724.812 | 869.7744 | 0.0044
23.2 | Скоба - сталь листовая Б-ПН-2.0 | шт. | 4 |  |  |  | 408.5 | 1634 | 1960.8 | 1634 | 1960.8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 408.5 | 1634 | 1960.8 | 1634 | 1960.8 | 0
23.3 | Оси-2-6-h12х28 Ст3 | шт. | 2 |  |  |  | 60.8 | 121.6 | 145.92 | 121.6 | 145.92 |  |  |  | 2 |  |  |  | 60.8 | 121.6 | 145.92 | 121.6 | 145.92 | 0
23.4 | Шайбы 6.01.096 | шт. | 2 |  |  |  | 169.1 | 338.2 | 405.84 | 338.2 | 405.84 |  |  |  | 2 |  |  |  | 169.1 | 338.2 | 405.84 | 338.2 | 405.84 | 0
23.5 | Шплинты 1.6х10.0.05 | шт. | 2 |  |  |  | 125.4 | 250.8 | 300.96 | 250.8 | 300.96 |  |  |  | 2 |  |  |  | 125.4 | 250.8 | 300.96 | 250.8 | 300.96 | 0
23.6 | Ковер | шт. | 2 |  |  |  | 95 | 190 | 228 | 190 | 228 |  |  |  | 2 |  |  |  | 95 | 190 | 228 | 190 | 228 | 0
24 | Устройство футляра из трубы электросварной ф426х7 | м | 2 | 1403.12 | 2806.24 | 3367.49 |  |  |  | 2806.24 | 3367.49 | Стоимость ФЕР |  |  | 2 | 1403.12 | 2806.24 | 3367.49 |  | 0 | 0 | 2806.24 | 3367.49 | 0
24.1 | Труба электросварная ф426х7 | м | 2 |  |  |  | 5562.91 | 11125.82 | 13350.98 | 11125.82 | 13350.98 | Стоимость ФЕР |  |  | 2 |  |  |  | 5562.91 | 11125.82 | 13350.984 | 11125.82 | 13350.984 | 0.004
25 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | пог.м. | 2 | 1223.6 | 2447.2 | 2936.64 |  |  |  | 2447.2 | 2936.64 |  |  |  | 2 | 1223.6 | 2447.2 | 2936.64 |  | 0 | 0 | 2447.2 | 2936.64 | 0
25.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 2.04 |  |  |  | 1402.2 | 2860.49 | 3432.59 | 2860.49 | 3432.59 |  |  |  | 2.04 |  |  |  | 1402.2 | 2860.488 | 3432.5856 | 2860.488 | 3432.5856 | -0.0044
26 | Монтаж опорной плиты для ковера | шт. | 2 | 500 | 1000 | 1200 |  |  |  | 1000 | 1200 |  |  |  | 2 | 500 | 1000 | 1200 |  | 0 | 0 | 1000 | 1200 | 0
26.1 | Опорная плита для ковера ПТ 75.60.8-15 | шт. | 2 |  |  |  | 2112.84 | 4225.68 | 5070.82 | 4225.68 | 5070.82 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2112.84 | 4225.68 | 5070.816 | 4225.68 | 5070.816 | -0.004
27 | Устройство кладки из кирпича | м3 | 0.0793 | 6459.05 | 512.2 | 614.64 |  |  |  | 512.2 | 614.64 |  |  |  | 0.0793 | 6459.05 | 512.2 | 614.64 |  | 0 | 0 | 512.2 | 614.64 | 0
27.1 | Кирпич М75 | шт. | 38 |  |  |  | 14.5 | 551 | 661.2 | 551 | 661.2 |  |  |  | 38 |  |  |  | 14.5 | 551 | 661.2 | 551 | 661.2 | 0
28 | Устройство щебеночной подготовки | м³ | 0.024 | 1350.9 | 32.42 | 38.9 |  |  |  | 32.42 | 38.9 |  |  |  | 0.024 | 1350.9 | 32.42 | 38.9 |  | 0 | 0 | 32.42 | 38.9 | 0
28.1 | Щебень | м3 | 0.03024 |  |  |  | 1299.6 | 39.3 | 47.16 | 39.3 | 47.16 |  |  |  | 0.03024 |  |  |  | 1299.6 | 39.2999 | 47.1599 | 39.2999 | 47.1599 | -0.0001152
29 | Засыпка пазух песком | м3 | 0.081 | 1310.05 | 106.11 | 127.33 |  |  |  | 106.11 | 127.33 |  |  |  | 0.081 | 1310.05 | 106.11 | 127.33 |  | 0 | 0 | 106.11 | 127.33 | 0
29.1 | Песок природный средний | м3 | 0.0891 |  |  |  | 1191.3 | 106.14 | 127.37 | 106.14 | 127.37 |  |  |  | 0.0891 |  |  |  | 1191.3 | 106.1448 | 127.3738 | 106.1448 | 127.3738 | 0.003796
30 | Устройство цементной стяжки с разуклонкой | м3 | 0.04 | 317.3 | 12.69 | 15.23 |  |  |  | 12.69 | 15.23 |  |  |  | 0.04 | 317.3 | 12.69 | 15.23 |  | 0 | 0 | 12.69 | 15.23 | 0
30.1 | Цементная стяжка | м3 | 0.044 |  |  |  | 5408.35 | 237.97 | 285.56 | 237.97 | 285.56 |  |  |  | 0.044 |  |  |  | 5408.35 | 237.9674 | 285.5609 | 237.9674 | 285.5609 | 0.00088
31 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 1.22 | 600 | 732 | 878.4 |  |  |  | 732 | 878.4 |  |  |  | 1.22 | 600 | 732 | 878.4 |  | 0 | 0 | 732 | 878.4 | 0
31.1 | Штукатурка | м3 | 0.03 |  |  |  | 5322.58 | 159.68 | 191.62 | 159.68 | 191.62 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 5322.58 | 159.6774 | 191.6129 | 159.6774 | 191.6129 | -0.00712
32 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 1.88 | 299.76 | 563.55 | 676.26 |  |  |  | 563.55 | 676.26 | стоимость из ТС1 |  |  | 1.88 | 299.76 | 563.55 | 676.26 |  | 0 | 0 | 563.55 | 676.26 | 0
32.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.632 |  |  |  | 296.4 | 780.12 | 936.14 | 780.12 | 936.14 |  |  |  | 2.632 |  |  |  | 296.4 | 780.1248 | 936.1498 | 780.1248 | 936.1498 | 0.00976
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 2.16 | 144.4 | 311.9 | 374.28 |  |  |  | 311.9 | 374.28 | цена из трансбордер |  |  | 2.16 | 144.4 | 311.9 | 374.28 |  | 0 | 0 | 311.9 | 374.28 | 0
33.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.324 |  |  |  | 149.15 | 48.32 | 57.98 | 48.32 | 57.98 |  |  |  | 0.324 |  |  |  | 149.15 | 48.3246 | 57.9895 | 48.3246 | 57.9895 | 0.00952
34 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 2.16 | 288.8 | 623.81 | 748.57 |  |  |  | 623.81 | 748.57 | цена из трансбордер |  |  | 2.16 | 288.8 | 623.81 | 748.57 |  | 0 | 0 | 623.81 | 748.57 | 0
34.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6912 |  |  |  | 165.3 | 114.26 | 137.11 | 114.26 | 137.11 |  |  |  | 0.6912 |  |  |  | 165.3 | 114.2554 | 137.1064 | 114.2554 | 137.1064 | -0.003568
35 | Установка перехода полиэтилен/сталь ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2 | 2234.4 | 4468.8 | 5362.56 |  |  |  | 4468.8 | 5362.56 |  |  |  | 2 | 2234.4 | 4468.8 | 5362.56 |  | 0 | 0 | 4468.8 | 5362.56 | 0
35.1 | Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296 | 0
36 | Установка отвода электросварного 90° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 3 | 7694.05 | 23082.15 | 27698.58 |  |  |  | 23082.15 | 27698.58 |  |  |  | 3 | 7694.05 | 23082.15 | 27698.58 |  | 0 | 0 | 23082.15 | 27698.58 | 0
36.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 3 |  |  |  | 5476.75 | 16430.25 | 19716.3 | 16430.25 | 19716.3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5476.75 | 16430.25 | 19716.3 | 16430.25 | 19716.3 | 0
37 | Установка ленты сигнальной | пог.м. | 309.93 | 9.5 | 2944.34 | 3533.21 |  |  |  | 2944.34 | 3533.21 |  |  |  | 309.93 | 9.5 | 2944.34 | 3533.21 |  | 0 | 0 | 2944.34 | 3533.21 | 0
37.1 | Лента сигнальная | м | 309.93 |  |  |  | 18.34 | 5684.12 | 6820.94 | 5684.12 | 6820.94 |  |  |  | 309.93 |  |  |  | 18.34 | 5684.1162 | 6820.9394 | 5684.1162 | 6820.9394 | -0.00056
38 | Врезка в суш. газопровод Ф159мм | шт. | 2 | 10060.5 | 20121 | 24145.2 |  |  |  | 20121 | 24145.2 |  |  |  | 2 | 10060.5 | 20121 | 24145.2 |  | 0 | 0 | 20121 | 24145.2 | 0
| Испытания газопровода | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Испытание газопровода на прочность и плотность | м | 185 | 285 | 52725 | 63270 |  |  |  | 52725 | 63270 | не выполнялось, не закрыто | 50% по требованию тех.зака для возможности укладки путей -выполнялось и ему предъявлялось физически |  | 0 | 285 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -63270
40 | Визуальный контроль сварных стыков (пэ/сталь -2/2) | стык | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | не выполнялось, не закрыто |  |  | 0 | 1177.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 2839639.54 | 3407567.45 |  | 1506228.71 | 1807474.45 | 4345868.25 | 5215041.9 | [5 empty] | 2786914.5387 | 3344297.4445 | 93562.17 | 1506228.6885 | 1807474.4262 | 4293143.2272 | 5151771.8707 | -63270.0293
| КП с дисконтом | [9 empty] | -63270 | [11 empty] | 0
новые работы
-305066.24

## ГП2 VS (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [11 empty] | Кол-во | КИК
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего | [6 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | [5 empty] | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137.92 | 1800 | 248256 | 297907.2 |  |  |  | 248256 | 297907.2 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | Комм/расценка 8 цеха |  |  | 137.92 | 1800 | 248256 | 297907.2 |  |  |  | 248256 | 297907.2 | 0
2 | Демонтаж бортовых камней | шт. | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.128 |  |  |  | 313340.94 | 376009.128 |  |  |  |  | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.128 |  |  |  | 313340.94 | 376009.128 | 0
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 523.13 | 4380.38 | 2291508.1894 | 2749809.8273 |  |  |  | 2291508.1894 | 2749809.8273 |  |  |  |  | 523.13 | 4380.38 | 2291508.1894 | 2749809.8273 |  |  |  | 2291508.1894 | 2749809.8273 | 0
4 | Разборка щебеночного основания | м3 | 825.99 | 304 | 251100.96 | 301321.152 |  |  |  | 251100.96 | 301321.152 |  |  |  |  | 825.99 | 304 | 251100.96 | 301321.152 |  |  |  | 251100.96 | 301321.152 | 0
5 | Разборка дорожных ж/б плит гидромолотом | м3 | 104.89 | 4462.1289 | 468032.6952 | 561639.2343 |  |  |  | 468032.6952 | 561639.2343 |  |  |  |  | 104.89 | 4462.1289 | 468032.6952 | 561639.2343 |  |  |  | 468032.6952 | 561639.2343 | 0
6 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.91 | 4380.38 | 78452.6058 | 94143.127 |  |  |  | 78452.6058 | 94143.127 |  |  |  |  | 17.91 | 4380.38 | 78452.6058 | 94143.127 |  |  |  | 78452.6058 | 94143.127 | 0
| Прочие работы | [23 empty] | 0
7 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1728.42 | 335 | 579020.7 | 694824.84 |  |  |  | 579020.7 | 694824.84 | стоимость из НВК5 |  | 54445.23 | 254326.64 | 1728.42 | 335 | 579020.7 | 694824.84 |  |  |  | 579020.7 | 694824.84 | 0
| Земляные работы | [23 empty] | 0
8 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1810.26 | 308.75 | 558917.775 | 670701.33 |  |  |  | 558917.775 | 670701.33 |  |  |  |  | 1810.26 | 308.75 | 558917.775 | 670701.33 |  |  |  | 558917.775 | 670701.33 | 0
9 | Доработка грунта вручную | м3 | 56.2 | 1688.15 | 94874.03 | 113848.836 |  |  |  | 94874.03 | 113848.836 |  |  |  |  | 56.2 | 1688.15 | 94874.03 | 113848.836 |  |  |  | 94874.03 | 113848.836 | 0
10 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 7.38 | 854.05 | 6302.889 | 7563.4668 |  |  |  | 6302.889 | 7563.4668 |  |  |  |  | 7.38 | 854.05 | 6302.889 | 7563.4668 |  |  |  | 6302.889 | 7563.4668 | 0
10 | Уплотнение | м3 | 7.38 | 188.1 | 1388.178 | 1665.8136 |  |  |  | 1388.178 | 1665.8136 |  |  |  |  | 7.38 | 188.1 | 1388.178 | 1665.8136 |  |  |  | 1388.178 | 1665.8136 | 0
11 | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 92.76 | 308.75 | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  |  | 92.76 | 308.75 | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  | 28639.65 | 34367.58 | 0
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1497,78-319,26(п.8) |  |  |  | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 3439.49 | 308.75 | 1061942.5375 | 1274331.045 |  |  |  | 1061942.5375 | 1274331.045 | (2386,085+596,521)-92,76(п.11) |  |  |  | 3439.494 | 308.75 | 1061943.7725 | 1274332.527 |  |  |  | 1061943.7725 | 1274332.527 | 1.482
| Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов) | [23 empty] | 0
12 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 4376.62 | 77.5 | 339188.05 | 407025.66 |  |  |  | 339188.05 | 407025.66 |  | 93р/м2 работа по смете | 0 | 557126.22 | 4376.62 | 77.5 | 339188.05 | 407025.66 |  |  |  | 339188.05 | 407025.66 | 0
12.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 4814.282 |  |  |  | 153.33 | 738173.8591 | 885808.6309 | 738173.8591 | 885808.6309 |  | 100р/м2 материал |  |  | 4814.282 |  | 0 | 0 | 153.33 | 738173.8591 | 885808.6309 | 738173.8591 | 885808.6309 | 0
13 | Устройство слоя из песка крупного | м3 | 1308.51 | 1055.45 | 1381066.8795 | 1657280.2554 |  |  |  | 1381066.8795 | 1657280.2554 |  |  |  |  | 1308.51 | 1055.45 | 1381066.8795 | 1657280.2554 |  | 0 | 0 | 1381066.8795 | 1657280.2554 | 0
13.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 1439.361 |  |  |  | 1427.76 | 2055062.0614 | 2466074.4736 | 2055062.0614 | 2466074.4736 |  |  |  |  | 1439.361 |  | 0 | 0 | 1427.76 | 2055062.0614 | 2466074.4736 | 2055062.0614 | 2466074.4736 | 0
14 | Уплотнение | м3 | 1308.51 | 188.1 | 246130.731 | 295356.8772 |  |  |  | 246130.731 | 295356.8772 |  |  |  |  | 1308.51 | 188.1 | 246130.731 | 295356.8772 |  | 0 | 0 | 246130.731 | 295356.8772 | 0
15 | Устройство слоя из щебня крупного | м3 | 670.54 | 1666.3 | 1117320.802 | 1340784.9624 |  |  |  | 1117320.802 | 1340784.9624 |  |  |  |  | 670.54 | 1666.3 | 1117320.802 | 1340784.9624 |  | 0 | 0 | 1117320.802 | 1340784.9624 | 0
15.1 | Щебень фракции М600 (25-60мм), известняк | м3 | 844.8804 |  |  |  | 3805.7 | 3215361.3383 | 3858433.6059 | 3215361.3383 | 3858433.6059 |  |  |  |  | 844.8804 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 3215361.3383 | 3858433.6059 | 3215361.3383 | 3858433.6059 | 0
16 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 467.16 | 1666.3 | 778428.708 | 934114.4496 |  |  |  | 778428.708 | 934114.4496 |  |  |  |  | 467.16 | 1666.3 | 778428.708 | 934114.4496 |  | 0 | 0 | 778428.708 | 934114.4496 | 0
16.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 588.6216 |  |  |  | 4206.6 | 2476095.6226 | 2971314.7471 | 2476095.6226 | 2971314.7471 |  |  |  |  | 588.6216 |  | 0 | 0 | 4206.6 | 2476095.6226 | 2971314.7471 | 2476095.6226 | 2971314.7471 | 0
17 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 5839.53 | 1516 | 8852727.48 | 10623272.976 |  |  |  | 8852727.48 | 10623272.976 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, учтено 7мм пропорционально |  |  |  | 5839.53 | 1516 | 8852727.48 | 10623272.976 |  | 0 | 0 | 8852727.48 | 10623272.976 | 0
17.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 1013.7424 |  |  |  | 4407.05 | 4467613.4792 | 5361136.175 | 4467613.4792 | 5361136.175 |  |  |  |  | 1013.7424 |  | 0 | 0 | 4407.05 | 4467613.4792 | 5361136.175 | 4467613.4792 | 5361136.175 | 0
18 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 5772.55 | 1083 | 6251671.65 | 7502005.98 |  |  |  | 6251671.65 | 7502005.98 |  |  |  |  | 5772.55 | 1083 | 6251671.65 | 7502005.98 |  | 0 | 0 | 6251671.65 | 7502005.98 | 0
18.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 715.7962 |  |  |  | 4407.05 | 3154549.6432 | 3785459.5719 | 3154549.6432 | 3785459.5719 | 417 путь |  |  |  | 715.7962 |  | 0 | 0 | 4407.05 | 3154549.6432 | 3785459.5719 | 3154549.6432 | 3785459.5719 | 0
19 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 315 | 1555.15 | 489872.25 | 587846.7 |  |  |  | 489872.25 | 587846.7 |  |  |  |  | 315 | 1555.15 | 489872.25 | 587846.7 |  | 0 | 0 | 489872.25 | 587846.7 | 0
19.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 315 |  |  |  | 247 | 77805 | 93366 | 77805 | 93366 |  |  |  |  | 315 |  | 0 | 0 | 247 | 77805 | 93366 | 77805 | 93366 | 0
| Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд | [23 empty] | 0
20 | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 76 | 280.25 | 21299 | 25558.8 |  |  |  | 21299 | 25558.8 |  |  |  |  | 76 | 280.25 | 21299 | 25558.8 |  | 0 | 0 | 21299 | 25558.8 | 0
21 | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 152 | 101.65 | 15450.8 | 18540.96 |  |  |  | 15450.8 | 18540.96 |  |  |  |  | 152 | 101.65 | 15450.8 | 18540.96 |  | 0 | 0 | 15450.8 | 18540.96 | 0
22 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 2592.77 | 41484.32 | 49781.184 |  |  |  | 41484.32 | 49781.184 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 16 | 2592.77 | 41484.32 | 49781.184 |  | 0 | 0 | 41484.32 | 49781.184 | 0
23 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 2592.77 | 20742.16 | 24890.592 |  |  |  | 20742.16 | 24890.592 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 8 | 2592.77 | 20742.16 | 24890.592 |  | 0 | 0 | 20742.16 | 24890.592 | 0
23.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках | шт. | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.352 |  |  |  | 196456.96 | 235748.352 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.352 |  | 0 | 0 | 196456.96 | 235748.352 | 0
24.1 | Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная | шт. | 16 |  |  |  | 2300 | 36800 | 44160 | 36800 | 44160 |  |  |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 2300 | 36800 | 44160 | 36800 | 44160 | 0
24.2 | Основание знака ж/б Ф-2 под стойку | шт. | 16 |  |  |  | 3183.7942 | 50940.7067 | 61128.848 | 50940.7067 | 61128.848 |  |  |  |  | 16 |  | 0 | 0 | 3183.7942 | 50940.7067 | 61128.848 | 50940.7067 | 61128.848 | 0
24.3 | Хомут (76) мм | шт. | 48 |  |  |  | 95.8333 | 4600 | 5520 | 4600 | 5520 |  |  |  |  | 48 |  | 0 | 0 | 95.8333 | 4600 | 5520 | 4600 | 5520 | 0
24.4 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.3333 | 7360 | 6133.3333 | 7360 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3066.6667 | 6133.3333 | 7360 | 6133.3333 | 7360 | 0
24.5 | Дорожный знак 1.2 | шт. | 8 |  |  |  | 2875 | 23000 | 27600 | 23000 | 27600 |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 2875 | 23000 | 27600 | 23000 | 27600 | 0
24.6 | Дорожный знак 1.3.1 | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 | 0
24.7 | Дорожный знак 1.4.1 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.8 | Дорожный знак 1.4.2 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.9 | Дорожный знак 1.4.3 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.10 | Дорожный знак 1.4.4 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.11 | Дорожный знак 1.4.5 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | 0
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.3333 | 7360 | 6133.3333 | 7360 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3066.6667 | 6133.3333 | 7360 | 6133.3333 | 7360 | 0
| Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда | [23 empty] | 0
| Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 280.25 | 6165.5 | 7398.6 |  |  |  | 6165.5 | 7398.6 |  |  |  |  | 22 | 280.25 | 6165.5 | 7398.6 |  | 0 | 0 | 6165.5 | 7398.6 | 0
| Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 101.65 | 4472.6 | 5367.12 |  |  |  | 4472.6 | 5367.12 |  |  |  |  | 44 | 101.65 | 4472.6 | 5367.12 |  | 0 | 0 | 4472.6 | 5367.12 | 0
| Устройство прокладки наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 32.3 | 1421.2 | 1705.44 |  |  |  | 1421.2 | 1705.44 |  |  |  |  | 44 | 32.3 | 1421.2 | 1705.44 |  | 0 | 0 | 1421.2 | 1705.44 | 0
| Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 194.75 | 4284.5 | 5141.4 |  |  |  | 4284.5 | 5141.4 |  |  |  |  | 22 | 194.75 | 4284.5 | 5141.4 |  | 0 | 0 | 4284.5 | 5141.4 | 0
| Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) (материал Заказчика) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | [8 empty] | 0
| Плита наружная (номер по проекту 2741.002) (материал Заказчика) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 | [8 empty] | 0
| Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) (материал Заказчика) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | [8 empty] | 0
| Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) (материал Заказчика) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 | [8 empty] | 0
| Комплект узлов крепления (материал Заказчика) | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 0
| Благоустройство (восстановление сущ. газона) | [23 empty] | 0
45651 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 186.54 | 304.06 | 56719.3524 | 68063.2229 |  |  |  | 56719.3524 | 68063.2229 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 167.08 | 304.06 | 50802.3448 | 60962.8138 |  | 0 | 0 | 50802.3448 | 60962.8138 | -7100.4091
25.1 | Земля растительная | м3 | 205.194 |  |  |  | 1850 | 379608.9 | 455530.68 | 379608.9 | 455530.68 |  | столько не было земли!!! Максимум 5 машин, пересчитано на 100м3 | 1821266.9571 | 1821266.96 | 183.788 |  | 0 | 0 | 1850 | 340007.8 | 408009.36 | 340007.8 | 408009.36 | -47521.32
45652 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 835.4 | 104.5 | 87299.3 | 104759.16 |  |  |  | 87299.3 | 104759.16 |  |  |  |  | 835.4 | 104.5 | 87299.3 | 104759.16 |  | 0 | 0 | 87299.3 | 104759.16 | 0
26.1 | Кострец безостный | кг | 8.11 |  |  |  | 461.7 | 3744.387 | 4493.2644 | 3744.387 | 4493.2644 |  |  |  |  | 8.11 |  | 0 | 0 | 461.7 | 3744.387 | 4493.2644 | 3744.387 | 4493.2644 | 0
26.2 | Овсянка луговая | кг | 8.11 |  |  |  | 615.6 | 4992.516 | 5991.0192 | 4992.516 | 5991.0192 |  |  |  |  | 8.11 |  | 0 | 0 | 615.6 | 4992.516 | 5991.0192 | 4992.516 | 5991.0192 | 0
26.3 | Ежа сборная | кг | 8.11 |  |  |  | 1201.75 | 9746.1925 | 11695.431 | 9746.1925 | 11695.431 |  |  |  |  | 8.11 |  | 0 | 0 | 1201.75 | 9746.1925 | 11695.431 | 9746.1925 | 11695.431 | 0
| Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417) | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45653 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 2101.14 | 38387.8278 | 46065.3934 |  |  |  | 38387.8278 | 46065.3934 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 18.27 | 2101.14 | 38387.8278 | 46065.3934 |  | 0 | 0 | 38387.8278 | 46065.3934 | 0
27.1 | Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм | м2 | 18.27 |  |  |  | 1086.1079 | 19843.19 | 23811.83 | 19843.19 | 23811.83 |  |  |  |  | 18.27 |  | 0 | 0 | 1086.1079 | 19843.1916 | 23811.83 | 19843.1916 | 23811.83 | -3.5e-05
| Благоустройство (Водоотводной лоток) | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45654 | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 4236.34 | 2143588.04 | 2572305.648 |  |  |  | 2143588.04 | 2572305.648 |  |  |  |  | 506 | 4236.34 | 2143588.04 | 2572305.648 |  | 0 | 0 | 2143588.04 | 2572305.648 | 0
28.1 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 | м | 506 |  |  |  | 6479 | 3278374 | 3934048.8 | 3278374 | 3934048.8 |  |  |  |  | 506 |  | 0 | 0 | 6479 | 3278374 | 3934048.8 | 3278374 | 3934048.8 | 0
45655 | Устройство водоприемной решетки | м | 506 | 526.3 | 266307.8 | 319569.36 |  |  |  | 266307.8 | 319569.36 |  |  |  |  | 506 | 526.3 | 266307.8 | 319569.36 |  | 0 | 0 | 266307.8 | 319569.36 | 0
29.1 | Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D (1012 шт.) | м | 506 |  |  |  | 11704 | 5922224 | 7106668.8 | 5922224 | 7106668.8 |  |  |  |  | 506 |  | 0 | 0 | 11704 | 5922224 | 7106668.8 | 5922224 | 7106668.8 | 0
29.2 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт. | 2024 |  |  |  | 13.8 | 27931.2 | 33517.44 | 27931.2 | 33517.44 | В ранее согласованном ВДЦ (с дисконтом) |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 13.8 | 27931.2 | 33517.44 | 27931.2 | 33517.44 | 0
29.3 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт. | 2024 |  |  |  | 16.87 | 34144.88 | 40973.86 | 34144.88 | 40973.86 | Щебень со стоимостью 1299,6р была только на объем основания - 16,07м3 (с учетом расхода) |  |  |  | 2024 |  | 0 | 0 | 16.87 | 34144.88 | 40973.856 | 34144.88 | 40973.856 | -0.004
45656 | Устройство основания из щебня | м3 | 6.59 | 1666.3 | 10980.917 | 13177.1004 |  |  |  | 10980.917 | 13177.1004 | В согласованном ВОР по ИД объем основания из щебня уменьшили до 8,3м3 (с учетом расхода) |  |  |  | 6.59 | 1666.3 | 10980.917 | 13177.1004 |  | 0 | 0 | 10980.917 | 13177.1004 | 0
30.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 8.3 |  |  |  | 1299.6 | 10786.68 | 12944.02 | 10786.68 | 12944.02 |  |  |  |  | 8.3 |  | 0 | 0 | 1299.6 | 10786.68 | 12944.016 | 10786.68 | 12944.016 | -0.004
45657 | Засыпка пазух лотков песком вручную | м3 | 16.48 | 1310.05 | 21589.624 | 25907.5488 |  |  |  | 21589.624 | 25907.5488 |  |  |  |  | 16.48 | 1310.05 | 21589.624 | 25907.5488 |  | 0 | 0 | 21589.624 | 25907.5488 | 0
31.1 | Песок крупный | м3 | 18.128 |  |  |  | 1427.76 | 25882.43 | 31058.92 | 25882.43 | 31058.92 |  |  |  |  | 18.128 |  | 0 | 0 | 1427.76 | 25882.4333 | 31058.9199 | 25882.4333 | 31058.9199 | -6.4e-05
45658 | Уплотнение | м3 | 16.48 | 188.1 | 3099.888 | 3719.8656 |  |  |  | 3099.888 | 3719.8656 |  |  |  |  | 16.48 | 188.1 | 3099.888 | 3719.8656 |  | 0 | 0 | 3099.888 | 3719.8656 | 0
45659 | Засыпка пазух лотков щебнем вручную | м3 | 163.94 | 1666.3 | 273173.222 | 327807.8664 |  |  |  | 273173.222 | 327807.8664 | В ВДЦ по согласованным ВОР засыпка пазух лотков щебнем являются работами новыми, ранее не учтенными и стоимость щебня необходимо учесть корректно по факту закупки |  |  |  | 163.94 | 1666.3 | 273173.222 | 327807.8664 |  | 0 | 0 | 273173.222 | 327807.8664 | 0
33.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 163.94 |  |  |  | 3805.7 | 623906.46 | 748687.75 | 623906.46 | 748687.75 |  |  |  |  | 163.94 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 623906.458 | 748687.7496 | 623906.458 | 748687.7496 | -0.0004
45660 | Отсыпка территории песком механизированно | м3 | 76.05 | 1055.45 | 80266.97 | 96320.36 |  |  |  | 80266.97 | 96320.36 |  |  |  |  | 76.05 | 1055.45 | 80266.9725 | 96320.367 |  | 0 | 0 | 80266.9725 | 96320.367 | 0.007
34.1 | Песок крупный | м3 | 83.655 |  |  |  | 1427.76 | 119439.26 | 143327.11 | 119439.26 | 143327.11 |  |  |  |  | 83.655 |  | 0 | 0 | 1427.76 | 119439.2628 | 143327.1154 | 119439.2628 | 143327.1154 | 0.00536
45661 | Уплотнение | м3 | 76.05 | 188.1 | 14305.01 | 17166.01 |  |  |  | 14305.01 | 17166.01 |  |  |  |  | 76.05 | 188.1 | 14305.005 | 17166.006 |  | 0 | 0 | 14305.005 | 17166.006 | -0.004
45662 | Отсыпка территории щебнем механизированно | м3 | 76.05 | 1666.3 | 126722.12 | 152066.54 |  |  |  | 126722.12 | 152066.54 |  |  |  |  | 76.05 | 1666.3 | 126722.115 | 152066.538 |  | 0 | 0 | 126722.115 | 152066.538 | -0.002
36.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 76.05 |  |  |  | 3805.7 | 289423.49 | 347308.19 | 289423.49 | 347308.19 |  |  |  |  | 76.05 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 289423.485 | 347308.182 | 289423.485 | 347308.182 | -0.008
| Благоустройство (укрепление откосов георешеткой) | [23 empty] | 0
45663 | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234.42 | 496.85 | 116471.58 | 139765.9 |  |  |  | 116471.58 | 139765.9 |  |  |  |  | 234.42 | 496.85 | 116471.577 | 139765.8924 |  | 0 | 0 | 116471.577 | 139765.8924 | -0.0076
45664 | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234.42 | 157.6 | 36944.59 | 44333.51 |  |  |  | 36944.59 | 44333.51 |  |  |  |  | 234.42 | 157.6 | 36944.592 | 44333.5104 |  | 0 | 0 | 36944.592 | 44333.5104 | 0.0004
38.1 | Геотехническая решетка Н=0.15 м | м2 | 257.862 |  |  |  | 314.11 | 80997.03 | 97196.44 | 80997.03 | 97196.44 |  |  |  |  | 257.862 |  | 0 | 0 | 314.11 | 80997.0328 | 97196.4394 | 80997.0328 | 97196.4394 | -0.000616
38.2 | Анкер металлический, А12-900 мм | шт. | 675 |  |  |  | 148.54 | 100264.5 | 120317.4 | 100264.5 | 120317.4 |  |  |  |  | 675 |  | 0 | 0 | 148.54 | 100264.5 | 120317.4 | 100264.5 | 120317.4 | 0
45665 | Засыпка щебнем с разравниванием вручную | м2 | 35.16 | 1999.56 | 70304.53 | 84365.44 |  |  |  | 70304.53 | 84365.44 |  |  |  |  | 35.16 | 1666.3 | 58587.108 | 70304.5296 |  | 0 | 0 | 58587.108 | 70304.5296 | -14060.9104
39.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 35.16 |  |  |  | 3805.7 | 133808.41 | 160570.09 | 133808.41 | 160570.09 |  |  |  |  | 35.16 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 133808.412 | 160570.0944 | 133808.412 | 160570.0944 | 0.0044
| Устройствто ограждения вдоль ММ3 ПЖ31 ПК5+50 | [23 empty] | 0
| Демонтажные работы | [23 empty] | 0
45666 | Демонтаж железобетонных оград из панелей | м | 10 | 1865.8 | 18658 | 22389.6 |  |  |  | 18658 | 22389.6 | цена за монтаж с К=0,8 |  |  |  | 10 | 1865.8 | 18658 | 22389.6 |  | 0 | 0 | 18658 | 22389.6 | 0
45667 | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5.74 | 1420.73 | 8154.99 | 9785.99 |  |  |  | 8154.99 | 9785.99 | стоимость по ФЕР *0,7 |  |  |  | 5.74 | 1420.73 | 8154.9902 | 9785.9882 |  | 0 | 0 | 8154.9902 | 9785.9882 | -0.00176
45668 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | кг | 7.35 | 94.95 | 697.88 | 837.46 |  |  |  | 697.88 | 837.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7 |  |  |  | 7.35 | 94.95 | 697.8825 | 837.459 |  | 0 | 0 | 697.8825 | 837.459 | -0.001
45669 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | кг | 7.7362 | 94.95 | 734.55 | 881.46 |  |  |  | 734.55 | 881.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7 |  |  |  | 7.7362 | 94.95 | 734.5484 | 881.4581 |  | 0 | 0 | 734.5484 | 881.4581 | -0.0019296
45670 | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2.18 | 1420.73 | 3097.19 | 3716.63 |  |  |  | 3097.19 | 3716.63 | стоимость по ФЕР*0,7 |  |  |  | 2.18 | 1420.73 | 3097.1914 | 3716.6297 |  | 0 | 0 | 3097.1914 | 3716.6297 | -0.00032
45671 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 8.95 | 335 | 2998.25 | 3597.9 |  |  |  | 2998.25 | 3597.9 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 281.925 |  | 8.95 | 335 | 2998.25 | 3597.9 |  | 0 | 0 | 2998.25 | 3597.9 | 0
| Монтаж ограждения | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45672 | Устройство железобетонных оград из панелей (2,5м*4шт.) | м | 12.5 | 2332.25 | 29153.13 | 34983.76 |  |  |  | 29153.13 | 34983.76 |  |  |  |  | 12.5 | 2332.25 | 29153.125 | 34983.75 |  | 0 | 0 | 29153.125 | 34983.75 | -0.01
47.1 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т | шт. | 5 |  |  |  | 3805.7 | 19028.5 | 22834.2 | 19028.5 | 22834.2 |  |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 3805.7 | 19028.5 | 22834.2 | 19028.5 | 22834.2 | 0
47.2 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт. | 4 |  |  |  | 11416.63 | 45666.52 | 54799.82 | 45666.52 | 54799.82 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 11416.63 | 45666.52 | 54799.824 | 45666.52 | 54799.824 | 0.004
45673 | Заделка панелей ограждения бетоном | м3 | 0.2 | 5753.2 | 1150.64 | 1380.77 |  |  |  | 1150.64 | 1380.77 |  |  |  |  | 0.2 | 5753.2 | 1150.64 | 1380.768 |  | 0 | 0 | 1150.64 | 1380.768 | -0.002
48.1 | Бетон В20 | м3 | 0.2 |  |  |  | 5307.65 | 1061.53 | 1273.84 | 1061.53 | 1273.84 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 5307.65 | 1061.53 | 1273.836 | 1061.53 | 1273.836 | -0.004
| Дорожные знаки | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45674 | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом | шт. | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  |  |  | 27411 | 32893.2 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  | 0 | 0 | 27411 | 32893.2 | 0
49.1 | Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная | шт. | 4 |  |  |  | 4600 | 18400 | 22080 | 18400 | 22080 | цена по счету |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 4600 | 18400 | 22080 | 18400 | 22080 | 0
49.2 | Хомут (76) мм | шт. | 8 |  |  |  | 95.8333 | 766.67 | 920 | 766.67 | 920 | цена по счету |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 95.8333 | 766.6667 | 920 | 766.6667 | 920 | 0
49.3 | Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" | шт. | 4 |  |  |  | 3066.6667 | 12266.67 | 14720 | 12266.67 | 14720 | цена по счету |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 3066.6667 | 12266.6667 | 14720 | 12266.6667 | 14720 | 0
45675 | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 350 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520 | стоимость по ФЕР |  |  |  | 6 | 350 | 2100 | 2520 |  | 0 | 0 | 2100 | 2520 | 0
50.1 | Краска для разметки дорог Profilux цвет белый | кг | 0.5 |  |  |  | 3684.31 | 1842.16 | 2210.59 | 1842.16 | 2210.59 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 | 3684.31 | 1842.155 | 2210.586 | 1842.155 | 2210.586 | -0.004
| Восстановление колодцев действующих инженерных сетей | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Демонтажные работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45676 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 3.24 | 56082.8571 | 181708.4571 | 218050.15 |  |  |  | 181708.4571 | 218050.15 | стоимость путь 217 НВК, п.26 |  |  |  | 3.24 | 56082.8571 | 181708.4571 | 218050.1486 |  | 0 | 0 | 181708.4571 | 218050.1486 | -0.0014286
51.1 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 2 | [12 empty] | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.2 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 2 | [12 empty] | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.3 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 2 | [12 empty] | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.4 | - Демонтаж ПН10 | шт. | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.5 | - Демонтаж КС10.9 | шт. | 3 | [12 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.6 | - Демонтаж КС10.6 | шт. | 2 | [12 empty] | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.7 | - Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 3 | [12 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51.8 | - Демонтаж люка чугунного | шт. | 14 | [12 empty] | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45677 | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 3 | 1519.525 | 4558.575 | 5470.29 |  |  |  | 4558.575 | 5470.29 | цена за монтаж с К=0,7 |  |  |  | 3 | 1519.525 | 4558.575 | 5470.29 |  | 0 | 0 | 4558.575 | 5470.29 | 0
45678 | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 926.87 | 7414.96 | 8897.95 |  |  |  | 7414.96 | 8897.95 |  |  |  |  | 8 | 926.87 | 7414.96 | 8897.952 |  | 0 | 0 | 7414.96 | 8897.952 | 0.002
45679 | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 804.65 | 8046.5 | 9655.8 |  |  |  | 8046.5 | 9655.8 | цена за монтаж с К=0,7 |  |  |  | 10 | 804.65 | 8046.5 | 9655.8 |  | 0 | 0 | 8046.5 | 9655.8 | 0
| Монтажные работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45680 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 2.49 | 17265.68 | 42991.54 | 51589.85 |  |  |  | 42991.54 | 51589.85 |  |  |  |  | 2.49 | 17265.68 | 42991.5432 | 51589.8518 |  | 0 | 0 | 42991.5432 | 51589.8518 | 0.00184
55.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84 | 0
55.2 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 2 |  |  |  | 4075.5 | 8151 | 9781.2 | 8151 | 9781.2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 4075.5 | 8151 | 9781.2 | 8151 | 9781.2 | 0
55.3 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9 | 0
55.4 | Плита днища колодца ПН10 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3 | 0
55.5 | Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42 | 0
55.6 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 2 |  |  |  | 3136 | 6272 | 7526.4 | 6272 | 7526.4 | цена по счету |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 3136 | 6272 | 7526.4 | 6272 | 7526.4 | 0
55.7 | Кольцо доборное колодезное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28 | 0
55.8 | Кольцо опорное К06 | шт. | 1 |  |  |  | 754.45 | 754.45 | 905.34 | 754.45 | 905.34 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 754.45 | 754.45 | 905.34 | 754.45 | 905.34 | 0
55.9 | Кольцо опорное К07 | шт. | 4 |  |  |  | 3400 | 13600 | 16320 | 13600 | 16320 | цена по счету |  |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 3400 | 13600 | 16320 | 13600 | 16320 | 0
55.10 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6 |  |  |  |  | 3 |  | 0 | 0 | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6 | 0
45681 | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича | м3 | 0.55 | 6459.05 | 3552.48 | 4262.98 |  |  |  | 3552.48 | 4262.98 |  |  |  |  | 0.55 | 6459.05 | 3552.4775 | 4262.973 |  | 0 | 0 | 3552.4775 | 4262.973 | -0.007
56.1 | Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 249.15 |  |  |  | 24 | 5979.6 | 7175.52 | 5979.6 | 7175.52 |  |  |  |  | 249.15 |  | 0 | 0 | 24 | 5979.6 | 7175.52 | 5979.6 | 7175.52 | 0
45682 | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.385 | 144.4 | 3087.99 | 3705.59 |  |  |  | 3087.99 | 3705.59 |  |  |  |  | 21.385 | 144.4 | 3087.994 | 3705.5928 |  | 0 | 0 | 3087.994 | 3705.5928 | 0.0028
57.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.0194 |  |  |  | 237.5 | 1904.6 | 2285.52 | 1904.6 | 2285.52 |  |  |  |  | 8.0194 |  | 0 | 0 | 237.5 | 1904.6016 | 2285.5219 | 1904.6016 | 2285.5219 | 0.001875
45683 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 21.385 | 299.76 | 6410.37 | 7692.44 |  |  |  | 6410.37 | 7692.44 |  |  |  |  | 21.385 | 299.76 | 6410.3676 | 7692.4411 |  | 0 | 0 | 6410.3676 | 7692.4411 | 0.00112
58.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 106.925 |  |  |  | 296.4 | 31692.57 | 38031.08 | 31692.57 | 38031.08 |  |  |  |  | 106.925 |  | 0 | 0 | 296.4 | 31692.57 | 38031.084 | 31692.57 | 38031.084 | 0.004
| Прочие работы | [16 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45684 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 9.65 | 335 | 3232.75 | 3879.3 |  |  |  | 3232.75 | 3879.3 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 303.975 |  | 9.65 | 335 | 3232.75 | 3879.3 |  | 0 | 0 | 3232.75 | 3879.3 | 0
Итого |  |  |  |  | 29451280.7638 | 35341536.92 |  | 27648309.1225 | 33177970.95 | 57099589.8863 | 68519507.8809 | [6 empty] | 29433647.5605 | 35320377.0726 | 173198.8887 | 27608708.0179 | 33130449.6215 | 57042355.5784 | 68450826.6941 | -68681.1869
КП с дисконтом
| новые работы | [12 empty] | 1876298.0871

## СВОД-7 (hidden)
Свод КиК |  |  |  |  | Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК | С учетом корр. | Причина корректировки
№ | Раздел | Сумма | Верхняя смета | Дельта | № | Наименование работ | Сумма |  |  |  |  | Если грунт и мусор по одной цене погрузка | 308.75 | 308.75 | 431.37
1 | АС1 | 12292609.45 | 14440407.27 | 2147797.82 | 1 | АС1 | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | Материал-полушпала закупал Шеллрокк |  | Если меняем асфальт на 5520р/т (не трогаем) | 410215.1834
2 | АС4 | 8548320.64 | 3992463.31 | -4555857.33 | 2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | 0 | 89859.26
3 | АС2 | 1894010.89 | 2028436.29 | 134425.4 | 3 | ГСН | 5641179.55 | -315084.09 | 5326095.46 | испытания не выполнялись, работы не закрывались, грунт не трамбовался
4 | Врем водопр | 89859.26 | 85851.36 | -4007.9 | 4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | 75 склад снимал Амархан
5 | Врем переезд | 771191.87 | 708000.38 | -63191.49 | 5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 | взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор | финалка 6,5 ???
6 | ГП1 | 23327935.4 | 22490590.77 | -837344.63 | 6 | НВК 1 | 630049.57 | 0 | 630049.57
7 | ГП2 | 69943671.16 | 84453365.53 | 14509694.37 | 7 | НВК2 | 1516853.62 | 0 | 1516853.62
8 | ГСН | 5641179.55 | 6117618.79 | 476439.24 | 8 | НВК3 | 22508536.09 | 0 | 22508536.09
9 | Демонтаж ламп | 47174.4 | 27667.04 | -19507.36 | 9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | 26-27 песок не закупался, объемы по засыпке дублируются К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы |  | 51089.52 | нвк3
10 | КС обкаточные | 8903413.13 | 5703505.33 | -3199907.8 | 10 | ПЖ | 94808943.88 | -32605221.68 | 62203722.2 | МС выполнено меньше (-816 347,37) планировка не выполнялась (-4 579 349,56) повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) расценка на разработку некорректна (-3 757 210,80) Завышен объем погрузки (-186 732) Скорректированы расценки на демонтаж, геотекстиль, рихтовку
11 | КС трансбордер | 554638.52 | 299526.31 | -255112.21 | 11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | завешена стоимость лаборатории ультразвук
12 | НВК1 | 630049.57 | 505496.99 | -124552.58 | 12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | завешена стоимость лестницы и лаборатория ультразвук
13 | НВК2 | 1516853.62 | 1526181.18 | 9327.56 | 13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 | 0 | 2140860.28
14 | НВК3 | 22508536.09 | 19653084.23 | -2855451.86 | 14 | ЭС1 | 912139.03 | 0 | 912139.03
15 | НВК4 | 3122837.65 | 2533730.48 | -589107.17 | 15 | ЭС2 | 6392727.48 | 0 | 6392727.48
16 | НВК5 | 7187698.04 | 5003587.68 | -2184110.36 | 16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | завешена стоимость лестницы и лаборатория ультразвук
17 | ПЖ | 94808943.88 | 236436367.32 | 141627423.44 | 17 | ГП1 | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) Скорр стоимость геотекстиля
18 | СС | 557534.86 | 556614.54 | -920.32 | 18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | Земли не завозилось указанного объема, скорр геотекстиль
19 | ТС1 | 6467412.84 | 4657994.58 | -1809418.26 | 19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 | удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63)
20 | ТС2 | 3434769.77 | 2470252.58 | -964517.19 | 20 | НВК4 | 3122837.65 | 0 | 3122837.65
21 | ТС3 | 5344436.47 | 4701704.12 | -642732.35 | 21 | АС2 | 1894010.89 | 0 | 1894010.89
22 | Удал кустарников | 148688.69 | 208912.6 | 60223.91 | 22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 | 0 | 771191.87
23 | Огражд обкаточных | 2140860.28 | 2040575.68 | -100284.6 | 23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | Дублируется, учтено в АС1
24 | ЭС1 | 912139.03 | 425113.38 | -487025.65 | 24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | Дублируется, учтено в АС2
25 | ЭС2 | 6392727.48 | 4769341.42 | -1623386.06 | 25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | Дублируется, учтено в АС2
| Итого по своду | 287187492.54 | 425836389.16 | 138648896.62 | 26 | Вырубка кустарников | 148688.69 | 0 | 148688.69
[5 empty] | 27 | КС трансбордер | 554638.52 | 0 | 554638.52
[5 empty] | 28 | СС | 557534.86 | 0 | 557534.86
[6 empty] | Резка асфальта |  | -5712115.5 | -5712115.5 | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м
[6 empty] | Задержка ИД на 16 недель |  | -16000000 | -16000000 | 11.05.2024-05.09.2024 // 16недель
[6 empty] | Итого | 289016353.85 | -68203234.1595 | 220813119.6905
Кабель под тупиками
[6 empty] | Итоги корректировки |  |  | -68203234.1595
[11 empty] | 2024-05-11 | 117
[11 empty] | 2024-09-05 | 16.7143

## верх (hidden)
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г, ДС№11 от 01.08.2024г.)
[7 empty] | кс3 №6 от 20.08.2024г. |  |  | остаток
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 31705080.71 | 1.2 | 38046096.85 | 0 | 1.2 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 0 | 1.2 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 0 | 1.2 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 0 | 1.2 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 0 | 1.2 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 0 | 1.2 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 0 | 1.2 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 0 | 1.2 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 0 | 1.2 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 0 | 1.2 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 0 | 1.2 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 0 | 1.2 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 0 | 1.2 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 5223633.37 | 1.2 | 6268360.04 | 125617.7078 | 1.2 | 150741.25
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 0 | 1.2 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 0 | 1.2 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 0 | 1.2 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 0 | 1.2 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 0 | 1.2 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 0 | 1.2 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 0 | 1.2 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 0 | 1.2 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 0 | 1.2 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 0 | 1.2 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 0 | 1.2 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 0 | 1.2 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 0 | 1.2 | 0
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 0 | 1.2 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 0 | 1.2 | 0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 159464821.53 |  | 191357785.84 | 125617.7078 |  | 150741.25
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 1705481.22 | 139849.46 | 44287.94 | 1889618.62 | 1986745.02 | 1.2 | 2384094.02 | 0 | 1.2 | 0
Первоначальная смета по ПЖ, объемы сняты по ИД
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 688008.59 | 1.2 | 825610.31
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
557843993.66
431819882.62
191357785.84
234478603.32
273350310.48
[9 empty] | Итого | 66.22
[9 empty] | с ВЗиС | 71.65
[9 empty] | с ЗУ | 73.3696
[9 empty] | с Дог.Кф | 77.1379
[9 empty] | НДС | 15.4276
[9 empty] | Всего с НДС | 92.5655

## СВОД (hidden)
Свод КиК |  |  |  |  | Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК | С учетом корр. | Кор. ЭЭ | С учетом корр. ЭЭ | Причина корректировки |  | Кор. КиК-2 | С учетом корр. | Комментарий к корректировке
№ | Раздел | Сумма | Верхняя смета | Дельта | № | Наименование работ | Сумма |  |  |  | ЭЭ |  |  |  | ЭЭ |  |  | Если грунт и мусор по одной цене погрузка | 308.75 | 308.75 | 431.37
1 | АС1 | 12292609.45 | 14440407.27 | 2147797.82 | 1 | АС1 (ФМ1; ФМ2; опора ОП-1; фермы Ф1, Ф2; Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2; Площадка трансбордера. АС1; Водосток) | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | -853107.6 | 11439501.85 | 1. Материал-полушпала закупал Шеллрокк 2. Дублируется, учтено в АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. принято ֍2. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные, но не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на "Реконструкция фундамента под трансбордер- Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2" - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Данные работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -853107.6 | 11439501.85 | Согласовано обеими сторонами |  | Если меняем асфальт на 5520р/т (не трогаем) | 410215.1834
2 | АС4 | 8548320.64 | 3992463.31 | -4555857.33 | 2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 | 0 | 89859.26 | - | 89859.26 |  |  | 0 | 89859.26 | Согласовано обеими сторонами
3 | АС2 | 1894010.89 | 2028436.29 | 134425.4 | 3 | ГСН | 5641179.55 | -315084.09 | 5326095.46 | -57910.86 | 5583268.69 | 1. испытания не выполнялись, работы не закрывались, 2. грунт не трамбовался 3. визуальный контроль | ֍1. Испытания на вновь уложенный участок г/провода будут проводиться в предстоящем периоде. Затраты необходимы для сдачи газопровода ֍2. грунт трамбовался на всем протяжении трассы. Фото есть ֍3.Визуальный к-ль не проводился - затраты исключены- 57910,86р с НДС Пропущены в ВОР работы на Rg испытания стыков на выходах из земли и опусках (с 2-х сторон для Ф108мм) (стыки под землей на газопроводе СД испытываются 100%, надземно - 10%) | -489407.6793 | 5151771.8707 | 1. Никаких работ производится уже не будет -126 430,56 2. Трамбовался только песок и грунт над футляром, фото не предоставлено, скорректировано -305 066,23 3. Вопрос снят -57 910,86 4. Никаких работ производится уже не будет
4 | Врем водопр | 89859.26 | 85851.36 | -4007.9 | 4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | -11340 | 35834.4 | 75 склад снимал Амархан | Принято Расчет остатка не верен. За ЭЭ остается 3175р по позиции, минус 11 340р | -14515.2 | 32659.2 | Не подтверждено
5 | Врем переезд | 771191.87 | 708000.38 | -63191.49 | 5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 |  | 8903413.13 | 1. взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 1 001,75р) | финалка 6,5 ??? В ВДЦ учтена стоимость работ на 5 опор ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -473869.28 | 8429543.85 | 1. Стоимость скорректированного ВДЦ выше исходной ВДЦ, стоимость принимается из исходной ВДЦ с пересчетом на 5 опор
6 | ГП1 | 23327935.4 | 22490590.77 | -837344.63 | 6 | НВК 1 | 630049.57 | 0 | 630049.57 | - | 630049.57 |  |  | 0 | 630049.57 | Согласовано обеими сторонами
7 | ГП2 | 69943671.16 | 84453365.53 | 14509694.37 | 7 | НВК2 | 1516853.62 | 0 | 1516853.62 | - | 1516853.62 |  |  | 0 | 1516853.62 | Согласовано обеими сторонами |  | -552194.8551
8 | ГСН | 5641179.55 | 6117618.79 | 476439.24 | 8 | НВК3 | 22508536.09 | 0 | 22508536.09 | - | 22508536.09 |  |  | 0 | 22508536.09 | Согласовано обеими сторонами
9 | Демонтаж ламп | 47174.4 | 27667.04 | -19507.36 | 9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | -242134.8 | 6945563.24 | 1. 26-27 песок не закупался, 2. объемы по засыпке дублируются 3. К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы 4. К16А дождепр: скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 7 386,04р) 5. исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось | ֍1. песок учтен согласно ИД ֍2. Объемы по засыпке продублированы, т.к. вручную учтено было по ИД, а механизировано включено по просьбе Заказчика на основании КС6. В ВДЦ внесены корректировки: - вручную исключены работы - дополнено работами на уплотнение ֍3. Стоимость работ не завышена, т.к учтена в позиции стоимость работ комплексная и в ее наименовании отражено "Пропиливание проемов в сущ. б/трубе ф600*60мм с подготовкой труб к санации". В стоимость работ в ВДЦ в этой позиции включены след. виды затрат: - купирование одного колодца и перекачка воды из трубы в другой колодец; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600х60мм для возможности извлечения крупных фрагментов мусора; - очистка вручную трубы от камней, грязи, ила и прочих включений; - подъем вручную на поверхность грязи и мусора; - заделка вручную отверстий для исключения засорения; - разметка и вырезка отверстий в трубе Ф600мм для ввода трубы в трубу. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 учтено согласно ИД ֍6 Работы дополнены по просьбе Заказчика из КС6. Задвоения затрат нет, т.к. в ВДЦ учтена труба стальная без изоляции, по ИД уложена в изоляции. | -231714.6751 | 6955983.3649 | 26-27 1. Песка не было фактически как материала 2. Поправили, но изменили расценку, расценка возвращена 4. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем 5. Исключить устройство основания из песка, включая песок 6. Нанесение ВУС изоляции не выполнялось Итого: Ярославна -74 699,21 Песок как материал+земляные -245 780,97 Скорректированное ИДЦ -242 134,80 К16А дождепр 3. Пропилы в трубе для санации оставлены 130 000р / -1 016 700,59 |  | 51089.52 | нвк3
10 | КС обкаточные | 8903413.13 | 5703505.33 | -3199907.8 | 10 | ПЖ (ПЖ; ПЖ. Послеосадочный ремонт ) | 94808943.88 | -32605221.6783 | 62203722.2017 | -755310.56 | 94053633.32 | 1. МС выполнено меньше (-816 347,37) 2. планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. стоимость расценки на разработку некорректна (техногенный грунт) ранее разработка стоила 308,75р/м3 6. Завышен объем погрузки (-186 732) 7. Скорректированы расценки на демонтаж (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300тыс.р) 8. Скорректированы расценки на геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 1 241 673,10р) 9. Скорректированы расценки на рихтовку 10. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 427 857,06р) 11. Исключить установку 1-го упора из 4-х учтенных в ВДЦ. По замечанию от Заказчика тупиковых упоров -3шт. (разница 228 000р) 12. Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: 76 813,5р) | ֍1 МС было учтено по согласованному ВОР. Позднее в ИД были внесены корректировки (шаг установки МС увеличен до 2,0-х м). В ВДЦ внесены корректировки - 282шт. ֍2 Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно - комментарий Заказчика ֍3 Повторная выправка ֍4, 5 Стоимость разработки техногенногенного грунта в ВДЦ учтена корректно (стоимость за м3 выше, чем обычный грунт). Ранее в согласованном ВДЦ учитывался грунт 2 категории с включением щебня и мусора до 30% по стоимости 308,75руб/м3. Разработка техногенного грунта с включением бетона, крупного мусора, щебня и пр. до 70% трудоемка и занимает в разы больше времени на выполнение работ рабочими и несет затраты по привлечению доп.техники, что делает стоимость работ выше. ֍6 Объем погрузки принят по согл ВОР =299,4+252 (п.65 + п. 67) ֍7 Стоимость была принята по цене согл. ВДЦ с дисконтом * 0,7 (скрин справа) ֍8 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍9 Расценка на рихтовку была согласована в ВДЦ (с дисконтом) и в новом ВДЦ учтена та же стоимость ֍10 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍11 В ВОР согласован монтаж 3-х новых упоров и 1 - старогодний (скрин справа), итого = 4шт.. В ВДЦ было учтено согласно согласованному ВОР и ИД. Материал не учтен в ВДЦ ֍12 Стоимость была включена по 8-му цеху. Технология работ та же. Затраты (чел/ часы) на выполнение работ не меняются. | -39350056.1695 | 55458887.7105 | 1. МС выполнено меньше, пересчет ЭЭ неверен, пересчитано (-816 347,37) 2. Планировка не выполнялась (-4 579 349,56) 3. Повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) 4. Техногенный грунт по всей территории МВМ, это было известно изначально, места где бетон учтены отдельными видами работ, расценка на разработку некорректна (стоимость разработки техногенного грунта) (-3 757 210,80) 5. В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем, разница в п.10 6. Объем погрузки неверен, скорректировано на (157+3З)м3 авышен объем погрузки (-91 661,70) 7. Не принимается! Ферму только срезали, она не стоит заявленных денег (Демонтаж металлоконструкций фермы: исключить -300 000) 8. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-754 211,17) 9. Работы не подтверждены, оставлено (-8 826 715,76) 10.В исходном ИДЦ погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем ( - 336 795,10) 11. 3 новых, 1 б/у фото ниже (разница -228 000, стоимость бу упора +10 000)) 12. Не согласны! Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня некорректно брать по 8цех , по 1421,01р/м3 (рекомендованная стоимость, разница: -76 813,5р)
11 | КС трансбордер | 554638.52 | 299526.31 | -255112.21 | 11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | 91721.86 | 3526491.62 | 1. завешена стоимость лаборатории ультразвук 2. скоррректировать стоимость на погрузку мусора ( 431,37р/ т) по цене на погрузку грунта (308,75р/т ) (разница - 6 954,61р) | ֍1. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком ֍2. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍3. В ВДЦ дополнены работы(п.77-80). Включены затраты на изготовление и установку лестницы с площадками обслуживания (по согласованию с Заказчиком). В проекте лестница учтена, но на момент согласования ВОР по ИД лестница не была смонтирована. На сегодняшний день лестница установлена | 91721.86 | 3526491.62 | лестницы обслуживания нет ИД, нет в ВОР, верх не закрывался
12 | НВК1 | 630049.57 | 505496.99 | -124552.58 | 12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | -230459.88 | 5113976.59 | 1.завешена стоимость лестницы и 2 завышена лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестниц и работы по установке исключены. В проекте лестницы были заложены, но по факту исполнеия работ Заказчик отказался от лестниц. ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -230459.88 | 5113976.59 | Согласовано обеими сторонами
13 | НВК2 | 1516853.62 | 1526181.18 | 9327.56 | 13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 | 0 | 2140860.28 |  | 2140860.28 |  |  | 0 | 2140860.28 | Согласовано обеими сторонами
14 | НВК3 | 22508536.09 | 19653084.23 | -2855451.86 | 14 | ЭС1 | 912139.03 | 0 | 912139.03 |  | 912139.03 |  |  | 0 | 912139.03 | Согласовано обеими сторонами
15 | НВК4 | 3122837.65 | 2533730.48 | -589107.17 | 15 | ЭС2 (ТП7-склад цеха №75; 28-28А; 28Б-28В; т.1-т.2; т.7-т.8; цех 417-цех ММЗ; Защита КЛ (ж/д пути 33, 35,37, 39)) | 6392727.48 | 0 | 6392727.48 |  | 6392727.48 |  |  | 0 | 6392727.48 | Согласовано обеими сторонами
16 | НВК5 | 7187698.04 | 5003587.68 | -2184110.36 | 16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | -175920.24 | 6289100.82 | 1. завешена стоимость лестницы и 2. завышена стоимость лаборатория ультразвук | ֍1. Стоимость лестницы скорректирована (по цене ТС2) ֍2. Стоимость лаборатории (ультразвук) была заложена в ВДЦ (с дисконтом) и согласована Заказчиком | -175920.24 | 6284604.4055 | Согласовано обеими сторонами
17 | ПЖ | 94808943.88 | 236436367.32 | 141627423.44 | 17 | ГП1 (ГП1/1) | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | 16388.5 | 23344323.9 | 1. Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) 2. Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) 3. Скорр стоимость геотекстиля скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница 319 473,33р = 185 112,57 + 134 360,76) ВОПРОСЫ, выделенные цветом в ВДЦ, но не внесенные в СВОД: 4. скоррректировать стоимость на погрузку грунта и мусора по одной цене, т.е. уменьшить стоимость погрузки мусора стоимостью 431,37р/ т на 308,75р/т (разница - 158 641,63р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 649 197,52руб. с НДС ֍2. Задвоения работ или завышения объема погрузки НЕТ. В ВОР учтено тремя позициями: 1) разработка мех.с погрузкой: 2) разработка вручную; 3) погрузка от разработки вручную. В ВДЦ учтено: разработка мех БЕЗ погрузки, а погрузка учтена суммарно - от разработки вручную + от механизированной разработки. ֍3 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Ранее в проекте ГП1 этих работ не было. ֍4 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) ֍5 В ВДЦ по согласованным ВОР исправлена ошибка (+16 388,5р) | -3004179.6547 | 20323755.7453 | 1. Не добавлены а исключены заказчиком! (-649 197,52) 2. Завышение есть! Объем погрузки скорректирован на 309,93+9,59=319,52м3 (работы выполненные ЭЭ) (-955 649,17) 3. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-185 112,57) 4. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-158 641,83) 5. Ошибка подсчета земли принимается (+16 388,5)
18 | СС | 557534.86 | 556614.54 | -920.32 | 18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | 294719.65 | 70238390.81 | 1. Земли не завозилось указанного объема (благоустройство), 2. скорр геотекстиль скорректировать стоимость на работы по укладке геотекстиля и стоимость материала по сметной цене: 93р/м2 работа, 100р/м2 материал (разница - 961 506,65р) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 25667,82р) | ֍1 Объем привезенной земли откорректирован по факту ֍2 Стоимость геотекстиля учтена Дорнит 500 - 153,33р по факту затрат. В сметах индексация материала и работ учитывается усредненным индексом, что определяет стоимость одного материала (работ) в смете больше рыночной, а другого - меньше, но в итогах по смете выравнивает затраты. Сравнивать попозиционно материал (работы) сметные и в ВДЦ некорректно Справочно: в старом ВДЦ (ВДЦ с дисконтом, раздел ПЖ) стоимость материала - 145,66р без уточнения по марке, но не 100р/м2 ֍3 В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) корректировка ошибок в ВДЦ: ֍4 п.30,1 стоимость щебня на основание под лотки в согласованном ВДЦ (с дисконтом) ошибочно была принята- 1299,60р (остается без изменения и в ВДЦ по согласованным ВОР), но на засыпку пазух лотков щебнем ранее не было согласовано работ. Соответственно п.33.1 является новыми затратами и стоимость необходимо учесть корректно - 3805,70р (в ВДЦ по согласованным ВОР внесены поправки) ֍5 Работы на разработку 1178,52м3 и погрузка 2889,846т, учтенные по просьбе Заказчика по КС6 восстановлены ֍6 Исправлена ошибка в работах на благоустройство. Работы были вынесены в наименование раздела (в варианте Заказчика) ֍7 п. 24.12 и 24.13 - задвоены (в варианте Заказчика). Внесены поправки в ВДЦ | -1492844.4659 | 68450826.6941 | 1. Объем привезенной земли откорректирован по факту-принято (-1 821 266,96) 2. Геотекстиль: 93р/м2 работа, материал оставляем по цене подрядчика (-557 126,22) 3. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-254 326,64) корректировка ошибок в ВДЦ: ֍4 п.30,1 стоимость щебня на основание под лотки в согласованном ВДЦ (с дисконтом) ошибочно была принята- 1299,60р (остается без изменения и в ВДЦ по согласованным ВОР), но на засыпку пазух лотков щебнем ранее не было согласовано работ. Соответственно п.33.1 является новыми затратами и стоимость необходимо учесть корректно - 3805,70р (в ВДЦ по согласованным ВОР внесены поправки) 5. + 1 507 329,60 6. ??? 7. согласен п. 24.12 и 24.13 - задвоены (в варианте Заказчика). Внесены поправки в ВДЦ (-12 535)
19 | ТС1 | 6467412.84 | 4657994.58 | -1809418.26 | 19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 |  | 8548320.64 | 1. удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63) 3. скоррректировать стоимость на погрузку мусора (431,37р/ т) по цене погрузки грунта стоимостью 308,75р/т (разница - 257063,52р) | ֍1. Работы добавлены по просьбе заказчика на ранее закрытые объемы - 61 958,40руб. с НДС. По факту при разработке грунта не было возможности складирования в отвал. Грунт перемещали на площадку в районе строительного городка. ֍2 Оснований на снижение стоимости нет. Норма работ учтена по стоимости ФЕР (скрин приложен справа от таблицы к позициям ВДЦ п.1, 4, 5 на демонтаж и монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка)"). ФЕР разработан с оптимизацией затрат и в сторону уменьшения не корректируется. ֍3. В ВДЦ учтены затраты согласно утвержденных ранее цен на погрузоные работы грунта и мусора (ВДЦ с дисконтом) | -1986388.6301 | 6561932.0099 | 1.Возвращены работы по привозке грунта (-61 958,4) (Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки) 2. А почему не 09-02-018? скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК с учетом исходной ВДЦ скорректированной под 3 опоры (-1 799 187,43) 3. В исходном ИДЦ (НВК5) погрузка элементов п.75-454,07р / п.96-216,73р = средняя с дисконтом 308,75р, ее и берем (-25 667,82) | 14951
20 | ТС2 | 3434769.77 | 2470252.58 | -964517.19 | 20 | НВК4 | 3122837.65 | 0 | 3122837.65 | 106235.01 | 3229072.66 |  | корректировка ВДЦ (ошибки в расчете) - вложена вкладка с ВДЦ (К10-К10А синим фоном) ֍1 Упущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на нанесение ВУС изоляции (9580,7р) ֍2 Пропущена стоимость работ на демонтаж труб п.1 (46 438,99р) ֍2 пропущены работы (добавлены по КС6 по просьбе заказчика) на укладку трубы Ф110мм. В ВДЦ учтена труба Ф160мм на такой же объем по ИД (50 215,31р) | 0 | 3229072.66 | 1. ВУС изоляция отдельно не выполнялась 2. Как отдельного демонтажа трубы не было, ее раздавили экскаватором и загрузили с грунтом 3. Не пропущены, тем что дбавили вы задвоили трубу (п.10+10.1) Остается без изменений
21 | ТС3 | 5344436.47 | 4701704.12 | -642732.35 | 21 | АС2 (Узел подпорной стены по коллектору; Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2); Монтаж колодцев ВК1-ВК2) | 1894010.89 | 0 | 1894010.89 |  | 1894010.89 |  | в АС2 учтен узел на удлинение подпорной стены (1513846,08р) | 0 | 1894010.89 | Согласовано обеими сторонами
22 | Удал кустарников | 148688.69 | 208912.6 | 60223.91 | 22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 | 0 | 771191.87 |  | 771191.87 |  |  | 0 | 771191.87 | Согласовано обеими сторонами
23 | Огражд обкаточных | 2140860.28 | 2040575.68 | -100284.6 | 23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) (Смещение закладных М1 на фундаменте ФМ1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | -109388.95 |  | Дублируется, учтено в АС1 В АС1 (вкладка "ФМ2) и в смещение фундамента под трансбордер (вкладка "Смещение закладных") | ֍1. В ВДЦ "Реконструкция фундамента под трансбордер", а именно работы по смещению закладных М1 на фундаментах ФМ2 и работы в ВДЦ "АС1" идентичные не задваиваются. В АС1 учтены работы, предусмотренные проектным решением, а в ВДЦ на реконструкцию - работы, учитывающие ошибку проектного решения. Работы выполнялись по указанию Заказчика, т.к. при неправильно сппроектированном пути вагон не проходил по габаритам в цех. | -109388.95 | 0 | Согласовано обеими сторонами
24 | ЭС1 | 912139.03 | 425113.38 | -487025.65 | 24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | -1513846.08 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -1513846.08 | 0 | Согласовано обеими сторонами
25 | ЭС2 | 6392727.48 | 4769341.42 | -1623386.06 | 25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | -205626.28 |  | Дублируется, учтено в АС2 | принято | -205626.28 | 0 | Согласовано обеими сторонами
| Итого по своду | 287187492.54 | 425836389.16 | 138648896.62 | 26 | Вырубка кустарников | 148688.69 | 0 | 148688.69 | - | 148688.69 |  |  | 0 | 148688.69 | Согласовано обеими сторонами
[5 empty] | 27 | КС трансбордер | 554638.52 | 0 | 554638.52 |  | 554638.52 |  |  | 0 | 554638.52 | Согласовано обеими сторонами
[5 empty] | 28 | СС | 557534.86 | 0 | 557534.86 | - | 557534.86 |  |  | 0 | 557534.86 | Согласовано обеими сторонами
[5 empty] | 29 | ГП2 доп работы |  |  |  |  | 495495.94 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
[5 empty] | 30 | ПЖ (доп.провал жд пути) |  |  |  |  | 168573.56 |  | Работы были добавлены по ВОР, согласованным позднее направленных ВДЦ (добавлена вкладка синим фоном) |  | 0 | Удалено, будет рассматриваться отдельно
[6 empty] | Резка асфальта |  | -2192558 | -2192558 |  |  | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м - комментарий Заказчика В 8-м цехе согласована цена 3500р/ без НДС) | -2192558 | -2192558 | Некорректно! 8цех совершенно другой объект, там коммерческие расценки обусловленные стесненными условиями, армированным бетоном, его толщиной и прочее…, к тому же резки не было такого объема, оставлено на весь объем по 350р/м
[6 empty] | Задержка ИД на 16 недель |  | -16000000 | -16000000 |  |  | 11.05.2024-05.09.2024 // 16недель | РД в работу Заказчиком не передавалась! | -16000000 | -16000000 | ИД вовремя не сдавалась, было соглашение по -1млн/неделя
[6 empty] | Итого | 289016353.85 | -64683676.6578 | 224332677.1922 | -3645980.23 | 286032051.33 |  |  | -68232160.9246 | 220883539.7309
Кабель под тупиками
[6 empty] | Итоги корректировки |  |  | -64683676.6578 |  | -3645980.23 |  |  |  | -68232160.9246
[13 empty] | 2024-05-11 |  |  |  |  | 117
[13 empty] | 2024-09-05 |  |  |  |  | 16.7143
220813119.6905
70420.0404

## К16А дождеп (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 74.95 | 3500 | 262325 | 314790 |  |  |  | 262325 | 314790 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 13.06 | 4380.38 | 57207.76 | 68649.31 |  |  |  | 57207.76 | 68649.31 | стоимость из ГП
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.37 |  |  |  | 5748.64 | 6898.37 | стоимость из ГП
Прочие работы
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 49.98 | 431.37 | 21559.87 | 25871.84 |  |  |  | 21559.87 | 25871.84 |  |  | 7354.25
Земляные работы
Земляные работы для устройства котлована колодцев
5 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 4.32 | 355.3 | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 1534.9 | 1841.88
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.08 | 1688.15 | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 135.05 | 162.06
7 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.48 | 1350.9 | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 648.43 | 778.12
7.1 | Щебень | м3 | 0.6048 |  |  |  | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2
8 | Обсыпка из песка | м3 | 3.45 | 1310.05 | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 4519.67 | 5423.6
8.1 | Песок природный средний | м3 | 3.795 |  |  |  | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1.42 | 118.75 | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 168.63 | 202.36
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 4.87 | 188.1 | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 916.05 | 1099.26
Земляные работы для устройства траншеи
11 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 48.82 | 355.3 | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 17345.75 | 20814.9
12 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.52 | 1688.15 | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 2565.99 | 3079.19
13 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.1 | Песок природный средний | м3 |  |  |  |  | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обсыпка из песка | м3 | 19.96 | 1310.05 | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 26148.6 | 31378.32
13.1 | Песок природный средний | м3 | 21.956 |  |  |  | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42
14 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 54.54 | 118.75 | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 6476.63 | 7771.96
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14
Прочие работы
16 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56
17 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | м3 | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | стоимость ТС1
Прокладка трубопровода
18 | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м | 39.6 | 24551.78 | 972250.49 | 1166700.59 |  |  |  | 972250.49 | 1166700.59 | сметная стоимость | Сметная стоимость со всеми накрутками 31 800р / 150 000 | 1016700.59
18.1 | Бетон В10 | м3 | 8.2804 |  |  |  | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24
19 | Пробивка отверстий 540*540мм в стенках колодца | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86
20 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 7мм (футляр) | м | 4.99 | 4603.7 | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 22972.46 | 27566.95
20.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 5.0898 |  |  |  | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62
21 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 4.99 | 2509.99 | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 12524.85 | 15029.82
21.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 5.0898 |  |  |  | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65
21.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 2 |  |  |  | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84
22 | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 51.17 | 1382.25 | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 70729.73 | 84875.68
22.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 52.938 |  |  |  | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74
23 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 5.37 | 8327.42 | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 44718.25 | 53661.9
23.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 3.0192 |  |  |  | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35
24 | Установка муфты защитной полиэтиленовой для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 32226.48 | 38671.78
24.1 | Муфта защитная полиэтиленовая (для труб ø315 мм) | шт. | 4 |  |  |  | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56
Устройство колодца К16 (дождеприемник)
25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.52 | 17265.68 | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 8978.15 | 10773.78
25.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
25.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48
25.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42
26 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 5.97 | 144.4 | 862.07 | 1034.48 |  |  |  | 862.07 | 1034.48 | стоимость из ТС1
26.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 2.2388 |  |  |  | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04
27 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 5.97 | 299.76 | 1789.57 | 2147.48 |  |  |  | 1789.57 | 2147.48 | стоимость из ТС1
27.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 29.85 |  |  |  | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05
Реконструкция горловин колодцев К15сущ. К16сущ.
К15сущ. (демонтаж)
28 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
29 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.04 | 8702.72 | 348.11 | 417.73 |  |  |  | 348.11 | 417.73 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8
К15сущ. (монтаж)
30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.04 | 17265.68 | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 690.63 | 828.76
30.1 | Кольцо опорное КО7 | шт. | 2 |  |  |  | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | цена по счету
31 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8
К16сущ. (демонтаж)
32 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
33 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.08 | 8702.72 | 696.22 | 835.46 |  |  |  | 696.22 | 835.46 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8
К15сущ. (монтаж)
34 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.088 | 17265.68 | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 1519.38 | 1823.26
34.1 | Кольцо доборное строительное КС 7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету
35 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8
Прочие работы
36 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.216 | 431.37 | 93.18 | 111.82 |  |  |  | 93.18 | 111.82 | стоимость из 217 пути |  | 31.792
Итого |  |  |  |  | 1604321.11 | 1925185.33 |  | 402689.4 | 483227.28 | 2007010.51 | 2408412.61 |  |  | 1024086.632
КП с дисконтом
новые работы

## К26-27 (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
245780.97
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Устройство ливневой канализации (кол.26-27)
Земляные работы
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  |  |  | 36240.6 | 43488.72
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92
3 | Устройство песчаного основания | м3 | 2 | 1310.05 | 2620.1 | 3144.12 |  |  |  | 2620.1 | 3144.12 | там был песок, работы не выполнялись
3.1 | Песок природный средний | м3 | 2.2 |  |  |  | 1191.3 | 2620.86 | 3145.03 | 2620.86 | 3145.03 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок
4 | Обратная засыпка бульдозером | м3 | 92 | 308.75 | 28405 | 34086 |  |  |  | 28405 | 34086 | 118,75 было ранее, принимаетя как 13 110,10р с НДС | 13110
4.1 | Песок природный средний | м3 | 101.2 |  |  |  | 1191.3 | 120559.56 | 144671.47 | 120559.56 | 144671.47 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок
5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 92 | 118.1 | 10865.2 | 13038.24 |  |  |  | 10865.2 | 13038.24 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную | в ИД нет вручную
Прочие работы
6 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 199.31 | 308.75 | 61536.96 | 73844.35 |  |  |  | 61536.96 | 73844.35 | в отвал, без погрузки
Прокладка трубопровода
7 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  |  |  | 82194.95 | 98633.94
6.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 12644.5 | 399819.09 | 479782.91 | 399819.09 | 479782.91
8 | Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  |  |  | 38668.8 | 46402.56
7.1 | Труба стальная электросварная 820х14мм (футляр) | м | 6.12 |  |  |  | 10554.5 | 64593.54 | 77512.25 | 64593.54 | 77512.25
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | м | 8 | 601.656 | 4813.25 | 5775.9 |  |  |  | 4813.25 | 5775.9 | работы из КС-6 | работы не выполнялись
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 |  |  |  | 392323.01 | 57436.09 | 68923.31 | 57436.09 | 68923.31 | ФЕР
9 | Протаскивание в футляр трубы КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820 | м | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  |  |  | 20681.31 | 24817.57
8.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 7.0482 |  |  |  | 12644.5 | 89120.96 | 106945.15 | 89120.96 | 106945.15
8.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-630 для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 |  |  |  | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4
10 | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  |  |  | 6060.29 | 7272.35
Итого |  |  |  |  | 297319.73 | 356783.68 |  | 740182.1 | 888218.52 | 1037501.83 | 1245002.2 | 924522.02 | принимается по идц
[12 empty] | 562614.98 | разница с первоначальной идц к вычету

## ГСН (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
Газопровод среднего давления
Демонтажные работы
1 | Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | м | 371.15 | 731.025 | 271319.93 | 325583.92 |  |  |  | 271319.93 | 325583.92
Земляные работы
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 40.02 | 1688.15 | 67559.76 | 81071.71 |  |  |  | 67559.76 | 81071.71
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км | м3 | 1871.99 | 308.75 | 577976.91 | 693572.29 |  |  |  | 577976.91 | 693572.29
4 | Доработка грунта вручную | м3 | 57.9 | 1688.15 | 97743.89 | 117292.67 |  |  |  | 97743.89 | 117292.67
5 | Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м | м3 | 28.69 | 1310.05 | 37585.33 | 45102.4 |  |  |  | 37585.33 | 45102.4
5.1 | Песок природный средний | м3 | 31.559 |  |  |  | 1191.3 | 37596.24 | 45115.49 | 37596.24 | 45115.49
6 | Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2 | м3 | 204.71 | 1310.05 | 268180.34 | 321816.41 |  |  |  | 268180.34 | 321816.41
6.1 | Песок природный средний | м3 | 225.181 |  |  |  | 1191.3 | 268258.13 | 321909.76 | 268258.13 | 321909.76
7 | Обратная засыпка котлована механизированным способом | м3 | 1690.88 | 118.75 | 200792 | 240950.4 |  |  |  | 200792 | 240950.4
8 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 35.16 | 854.05 | 30028.4 | 36034.08 |  |  |  | 30028.4 | 36034.08
9 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1930.75 | 188.1 | 363174.08 | 435808.9 |  |  |  | 363174.08 | 435808.9 | 30%, грунт не уплотнялся | 130742.67 | 305066.23
Прочие работы
10 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 463.353 | 308.75 | 143060.24 | 171672.29 |  |  |  | 143060.24 | 171672.29
Прокладка трубопровода
11 | Обрезка труб Ф315мм под футляр | рез | 2 | 462 | 924 | 1108.8 |  |  |  | 924 | 1108.8
12 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 18 | 308 | 5544 | 6652.8 |  |  |  | 5544 | 6652.8
13 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅315 | шт. | 9 | 10060.5 | 90544.5 | 108653.4 |  |  |  | 90544.5 | 108653.4
13.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅315 SDR 11 ГАЗ | шт. | 9 |  |  |  | 8740 | 78660 | 94392 | 78660 | 94392
14 | Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | пог.м. | 59.75 | 908.2 | 54264.95 | 65117.94 |  |  |  | 54264.95 | 65117.94
14.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | м | 59.75 |  |  |  | 6450.5 | 385417.38 | 462500.86 | 385417.38 | 462500.86
15 | Обрезка труб Ф160мм под футляр | рез | 4 | 323.4 | 1293.6 | 1552.32 |  |  |  | 1293.6 | 1552.32
16 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 72 | 215.6 | 15523.2 | 18627.84 |  |  |  | 15523.2 | 18627.84
17 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | пог.м. | 369.68 | 1292 | 477626.56 | 573151.87 |  |  |  | 477626.56 | 573151.87
17.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 369.68 |  |  |  | 1402.2 | 518365.3 | 622038.36 | 518365.3 | 622038.36
18 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅160 | шт. | 36 | 6232.95 | 224386.2 | 269263.44 |  |  |  | 224386.2 | 269263.44
18.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅160 SDR 11 ГАЗ | шт. | 36 |  |  |  | 2964 | 106704 | 128044.8 | 106704 | 128044.8
19 | Заделка концов футляра | шт. | 2 | 3116 | 6232 | 7478.4 |  |  |  | 6232 | 7478.4
19.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.026 |  |  |  | 3657.5 | 95.1 | 114.12 | 95.1 | 114.12
20 | Установка седлового отвода ф315х32мм | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08
20.1 | Седёлки крановые с эл. спиралью ПЭ100 315х32 SDR11 ГАЗ | шт. | 2 |  |  |  | 8740 | 17480 | 20976 | 17480 | 20976
21 | Установка неразъёмного соединения п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08
21.1 | Неразъёмное соединение п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 |  |  |  | 619.4 | 1238.8 | 1486.56 | 1238.8 | 1486.56
22 | Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода | шт. | 1 | 3116 | 3116 | 3739.2 |  |  |  | 3116 | 3739.2
22.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 1 |  |  |  | 5476.75 | 5476.75 | 6572.1 | 5476.75 | 6572.1
22.2 | Труба ∅159х4 сталь | м | 4.3 |  |  |  | 1618 | 6957.4 | 8348.88 | 6957.4 | 8348.88
22.3 | Отвод стальной приварный крутоизогнутый 90 грд 159х5,0 | шт. | 2 |  |  |  | 2470 | 4940 | 5928 | 4940 | 5928
22.4 | Кран 11сб7п ф150мм | шт. | 1 |  |  |  | 12103.3 | 12103.3 | 14523.96 | 12103.3 | 14523.96
22.5 | Труба ∅325х5 (футляр) | м | 2.5 |  |  |  | 4493.5 | 11233.75 | 13480.5 | 11233.75 | 13480.5
23 | Установка трубок контрольных | шт. | 2 | 9782.15 | 19564.3 | 23477.16 |  |  |  | 19564.3 | 23477.16
23.1 | Труба стальная электросварная ∅42х3.0 | м | 5.78 |  |  |  | 125.4 | 724.81 | 869.77 | 724.81 | 869.77
23.2 | Скоба - сталь листовая Б-ПН-2.0 | шт. | 4 |  |  |  | 408.5 | 1634 | 1960.8 | 1634 | 1960.8
23.3 | Оси-2-6-h12х28 Ст3 | шт. | 2 |  |  |  | 60.8 | 121.6 | 145.92 | 121.6 | 145.92
23.4 | Шайбы 6.01.096 | шт. | 2 |  |  |  | 169.1 | 338.2 | 405.84 | 338.2 | 405.84
23.5 | Шплинты 1.6х10.0.05 | шт. | 2 |  |  |  | 125.4 | 250.8 | 300.96 | 250.8 | 300.96
23.6 | Ковер | шт. | 2 |  |  |  | 95 | 190 | 228 | 190 | 228
24 | Устройство футляра из трубы электросварной ф426х7 | м | 2 | 1403.12 | 2806.24 | 3367.49 |  |  |  | 2806.24 | 3367.49 | Стоимость ФЕР
24.1 | Труба электросварная ф426х7 | м | 2 |  |  |  | 5562.91 | 11125.82 | 13350.98 | 11125.82 | 13350.98 | Стоимость ФЕР
25 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | пог.м. | 2 | 1223.6 | 2447.2 | 2936.64 |  |  |  | 2447.2 | 2936.64
25.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 2.04 |  |  |  | 1402.2 | 2860.49 | 3432.59 | 2860.49 | 3432.59
26 | Монтаж опорной плиты для ковера | шт. | 2 | 500 | 1000 | 1200 |  |  |  | 1000 | 1200
26.1 | Опорная плита для ковера ПТ 75.60.8-15 | шт. | 2 |  |  |  | 2112.84 | 4225.68 | 5070.82 | 4225.68 | 5070.82
27 | Устройство кладки из кирпича | м3 | 0.0793 | 6459.05 | 512.2 | 614.64 |  |  |  | 512.2 | 614.64
27.1 | Кирпич М75 | шт. | 38 |  |  |  | 14.5 | 551 | 661.2 | 551 | 661.2
28 | Устройство щебеночной подготовки | м³ | 0.024 | 1350.9 | 32.42 | 38.9 |  |  |  | 32.42 | 38.9
28.1 | Щебень | м3 | 0.03024 |  |  |  | 1299.6 | 39.3 | 47.16 | 39.3 | 47.16
29 | Засыпка пазух песком | м3 | 0.081 | 1310.05 | 106.11 | 127.33 |  |  |  | 106.11 | 127.33
29.1 | Песок природный средний | м3 | 0.0891 |  |  |  | 1191.3 | 106.14 | 127.37 | 106.14 | 127.37
30 | Устройство цементной стяжки с разуклонкой | м3 | 0.04 | 317.3 | 12.69 | 15.23 |  |  |  | 12.69 | 15.23
30.1 | Цементная стяжка | м3 | 0.044 |  |  |  | 5408.35 | 237.97 | 285.56 | 237.97 | 285.56
31 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 1.22 | 600 | 732 | 878.4 |  |  |  | 732 | 878.4
31.1 | Штукатурка | м3 | 0.03 |  |  |  | 5322.58 | 159.68 | 191.62 | 159.68 | 191.62
32 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 1.88 | 299.76 | 563.55 | 676.26 |  |  |  | 563.55 | 676.26 | стоимость из ТС1
32.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.632 |  |  |  | 296.4 | 780.12 | 936.14 | 780.12 | 936.14
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 2.16 | 144.4 | 311.9 | 374.28 |  |  |  | 311.9 | 374.28 | цена из трансбордер
33.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.324 |  |  |  | 149.15 | 48.32 | 57.98 | 48.32 | 57.98
34 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 2.16 | 288.8 | 623.81 | 748.57 |  |  |  | 623.81 | 748.57 | цена из трансбордер
34.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6912 |  |  |  | 165.3 | 114.26 | 137.11 | 114.26 | 137.11
35 | Установка перехода полиэтилен/сталь ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2 | 2234.4 | 4468.8 | 5362.56 |  |  |  | 4468.8 | 5362.56
35.1 | Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296
36 | Установка отвода электросварного 90° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 3 | 7694.05 | 23082.15 | 27698.58 |  |  |  | 23082.15 | 27698.58
36.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 3 |  |  |  | 5476.75 | 16430.25 | 19716.3 | 16430.25 | 19716.3
37 | Установка ленты сигнальной | пог.м. | 309.93 | 9.5 | 2944.34 | 3533.21 |  |  |  | 2944.34 | 3533.21
37.1 | Лента сигнальная | м | 309.93 |  |  |  | 18.34 | 5684.12 | 6820.94 | 5684.12 | 6820.94
38 | Врезка в суш. газопровод Ф159мм | шт. | 2 | 10060.5 | 20121 | 24145.2 |  |  |  | 20121 | 24145.2
Испытания газопровода
39 | Испытание газопровода на прочность и плотность | м | 369.68 | 285 | 105358.8 | 126430.56 |  |  |  | 105358.8 | 126430.56 | не выполнялось, не закрыто
40 | Визуальный контроль сварных стыков (пэ/сталь -2/2) | стык | 0 | 1177.05 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | не выполнялось, не закрыто
Итого |  |  |  |  | 3146495.2 | 3775794.24 |  | 1506228.71 | 1807474.45 | 4652723.91 | 5583268.69
| КП с дисконтом | [9 empty] | -126430.56
новые работы

## ПЖдо (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 666.67 | 5831889.16 | 6998266.99 |  |  |  | 5831889.16 | 6998266.99 | 8-й цех | почему расценка из 8 цеха? 308,75р/м3 должно быть | 3757210.795
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК | в ПЖ все механизировано 308,75 | 771719.1325
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 277.875 | 2022540.98 | 2427049.18 |  |  |  | 2022540.98 | 2427049.18 | Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 277.875 | 505633.02 | 606759.62 |  |  |  | 505633.02 | 606759.62
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 277.875 | 1030360.5 | 1236432.6 |  |  |  | 1030360.5 | 1236432.6
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 277.875 | 257590.13 | 309108.16 |  |  |  | 257590.13 | 309108.16 |  |  | 4579349.56
Устройсвто онований под ж/д пути
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 183.58 | 1087700.49 | 1305240.59 |  |  |  | 1087700.49 | 1305240.59 | 8-й цех | 93р/м2 работа по смете | 754221.17
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33 |  | 100р/м2 материал | 487451.93
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49
10.1 | Песок | м3 | 2167.14 |  |  |  | 1029.16 | 2230333.8 | 2676400.56 | 2230333.8 | 2676400.56
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 54.3348 |  |  |  | 4195.84 | 227980.13 | 273576.16 | 227980.13 | 273576.16
Демонтажные работы
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8
Прочие работы
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 431.37 | 35592.34 | 42710.81 |  |  |  | 35592.34 | 42710.81 | стоимость из НВК5 |  | 12140.855
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 431.37 | 24230.05 | 29076.06 |  |  |  | 24230.05 | 29076.06 | стоимость из НВК5 |  | 8265.075
Устройство верхнего строения пути
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84
Укладка контррельсов
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5
Укладка глухого пересечения
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973
Укладка стрелочных переводов
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
Устройство тупиковых упоров
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 4 | 76000 | 304000 | 364800 |  |  |  | 304000 | 364800 |  | 3шт устанавливалось | 228000
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм)
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8
Рихтовка, выправка и балластировка путей
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 3990 | 8438929.8 | 10126715.76 |  |  |  | 8438929.8 | 10126715.76 | 1696246.04 | уточнить что это, примерно 1,3млн | 8826715.76
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1933.1 | 241637.5 | 289965 |  |  |  | 241637.5 | 289965 | 8-й цех | 8цех некорректно, по 1421,01р/м3 | 76813.5
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 120 |  |  |  | 1029.16 | 123499.2 | 148199.04 | 123499.2 | 148199.04
Изготовление и устройство закладных конструкций
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (380шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 380 | 1053.4 | 400292 | 480350.4 |  |  |  | 400292 | 480350.4 | 8-й цех | 238 | 300851.04
37 | Сверление рельс для установки МС2 (380 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 380 |  |  |  | 79.32 | 30141.6 | 36169.92 | 30141.6 | 36169.92 | 8-й цех | 238 | 22653.792
38.2 | Болт М14 | шт | 380 |  |  |  | 17.53 | 6661.4 | 7993.68 | 6661.4 | 7993.68 | 8-й цех | 238 | 5006.568
38.3 | Гайка М14 | шт | 760 |  |  |  | 4.79 | 3640.4 | 4368.48 | 3640.4 | 4368.48 | 8-й цех | 238 | 1368.024
38.4 | Шайба М14 | шт | 760 |  |  |  | 0.96 | 729.6 | 875.52 | 729.6 | 875.52 | 8-й цех | 238 | 274.176
39 | Установка изделий МС-1 | м | 936 | 900.45 | 842821.2 | 1011385.44 |  |  |  | 842821.2 | 1011385.44 | 8-й цех | 561.8 | 607047.372
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 936 |  |  |  | 473.02 | 442746.72 | 531296.06 | 442746.72 | 531296.06 | 8-й цех | 561.8 | 318891.1632
| Подготовительные и демонтажные работы | [12 empty] | 1256092.1352 | итого
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 3500 | 791350 | 949620 |  |  |  | 791350 | 949620 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 816347.3648 | разница
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 150.88 | 4804.26 | 724866.75 | 869840.1 |  |  |  | 724866.75 | 869840.1 | ГП2 (предварит. КП)
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 7.22 | 4380.38 | 31626.34 | 37951.61 |  |  |  | 31626.34 | 37951.61 | стоимость из ГП
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол)
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 316.13 | 649.53 | 205335.92 | 246403.1 |  |  |  | 205335.92 | 246403.1 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 129276.935
Разборка бетонных конструкций Путь №30
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол)
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 84.4 | 649.53 | 54820.33 | 65784.4 |  |  |  | 54820.33 | 65784.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 34514.2
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол)
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП)
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол)
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол)
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 90.01 | 649.53 | 58464.2 | 70157.04 |  |  |  | 58464.2 | 70157.04 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 36808.335
Демонтаж опор
Земляные работы
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 308.75 | 170244.75 | 204293.7 |  |  |  | 170244.75 | 204293.7 | стоимость из НВК | Завышен объем!!! В ВОР 47,4тн пересчитано | 91661.7
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710
Демонтаж ж/б конструкций опор
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол)
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | шт. | 6 | 46569.95 | 279419.7 | 335303.64 |  |  |  | 279419.7 | 335303.64 | КС
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 49.2 | 649.53 | 31956.88 | 38348.26 |  |  |  | 31956.88 | 38348.26 |  |  | 20119.66
Демонтаж м/ конструкций
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 94946.341 | 647534.05 | 777040.86 |  |  |  | 647534.05 | 777040.86 |  | фермы! | 300000
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 308.75 | 3532.1 | 4238.52 |  |  |  | 3532.1 | 4238.52 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
Стыковка с путями 417 цеха
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол)
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 450 | 345.6 | 414.72 |  |  |  | 345.6 | 414.72 |  |  | 130.176
Итого |  |  |  |  | 43619082.51 | 52342899.01 |  | 25742098.17 | 30890517.8 | 69361180.68 | 83233416.82 |  |  | 20934624.3083
КП с дисконтом
новые работы

## ПЖ (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 666.67 | 5831889.16 | 6998266.99 |  |  |  | 5831889.16 | 6998266.99 | 8-й цех | почему расценка из 8 цеха? 308,75р/м3 должно быть | 3757210.795
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК | в ПЖ все механизировано 308,75 | 771719.1325
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 277.875 | 2022540.98 | 2427049.18 |  |  |  | 2022540.98 | 2427049.18 | Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 277.875 | 505633.02 | 606759.62 |  |  |  | 505633.02 | 606759.62
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 277.875 | 1030360.5 | 1236432.6 |  |  |  | 1030360.5 | 1236432.6
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 277.875 | 257590.13 | 309108.16 |  |  |  | 257590.13 | 309108.16 |  |  | 4579349.56
Устройсвто онований под ж/д пути
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 183.58 | 1087700.49 | 1305240.59 |  |  |  | 1087700.49 | 1305240.59 | 8-й цех | 93р/м2 работа по смете | 754221.17
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33 |  | 100р/м2 материал | 0
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49
10.1 | Песок | м3 | 2167.14 |  |  |  | 1029.16 | 2230333.8 | 2676400.56 | 2230333.8 | 2676400.56
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 54.3348 |  |  |  | 4195.84 | 227980.13 | 273576.16 | 227980.13 | 273576.16
Демонтажные работы
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8
Прочие работы
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 431.37 | 35592.34 | 42710.81 |  |  |  | 35592.34 | 42710.81 | стоимость из НВК5 |  | 12140.855
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 431.37 | 24230.05 | 29076.06 |  |  |  | 24230.05 | 29076.06 | стоимость из НВК5 |  | 8265.075
Устройство верхнего строения пути
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84
Укладка контррельсов
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5
Укладка глухого пересечения
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973
Укладка стрелочных переводов
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
Устройство тупиковых упоров
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 4 | 76000 | 304000 | 364800 |  |  |  | 304000 | 364800 |  | 3шт устанавливалось | 228000
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм)
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8
Рихтовка, выправка и балластировка путей
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 3990 | 8438929.8 | 10126715.76 |  |  |  | 8438929.8 | 10126715.76 | 1696246.04 | уточнить что это, примерно 1,3млн | 8826715.76 | 8826715.76
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1933.1 | 241637.5 | 289965 |  |  |  | 241637.5 | 289965 | 8-й цех | 8цех некорректно, по 1421,01р/м3 | 76813.5
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 120 |  |  |  | 1029.16 | 123499.2 | 148199.04 | 123499.2 | 148199.04
Изготовление и устройство закладных конструкций
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (282шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 282 | 1053.4 | 297058.8 | 356470.56 |  |  |  | 297058.8 | 356470.56 | 8-й цех | 238 | 300851.04
37 | Сверление рельс для установки МС2 (282 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 282 |  |  |  | 79.32 | 22368.24 | 26841.89 | 22368.24 | 26841.89 | 8-й цех | 238 | 22653.792
38.2 | Болт М14 | шт | 282 |  |  |  | 17.53 | 4943.46 | 5932.15 | 4943.46 | 5932.15 | 8-й цех | 238 | 5006.568
38.3 | Гайка М14 | шт | 282 |  |  |  | 4.79 | 1350.78 | 1620.94 | 1350.78 | 1620.94 | 8-й цех | 238 | 1368.024
38.4 | Шайба М14 | шт | 282 |  |  |  | 0.96 | 270.72 | 324.86 | 270.72 | 324.86 | 8-й цех | 238 | 274.176
39 | Установка изделий МС-1 | м | 561.8 | 900.45 | 505872.81 | 607047.37 |  |  |  | 505872.81 | 607047.37 | 8-й цех | 561.8 | 607047.372
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 561.8 |  |  |  | 473.02 | 265742.64 | 318891.17 | 265742.64 | 318891.17 | 8-й цех | 561.8 | 318891.1632
| Подготовительные и демонтажные работы | [12 empty] | 1256092.1352 | итого
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 3500 | 791350 | 949620 |  |  |  | 791350 | 949620 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 61036.8048 | разница
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 150.88 | 4804.26 | 724866.75 | 869840.1 |  |  |  | 724866.75 | 869840.1 | ГП2 (предварит. КП)
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 7.22 | 4380.38 | 31626.34 | 37951.61 |  |  |  | 31626.34 | 37951.61 | стоимость из ГП
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол)
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 316.13 | 649.53 | 205335.92 | 246403.1 |  |  |  | 205335.92 | 246403.1 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 129276.935
Разборка бетонных конструкций Путь №30
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол)
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 84.4 | 649.53 | 54820.33 | 65784.4 |  |  |  | 54820.33 | 65784.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 34514.2
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол)
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП)
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол)
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол)
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 90.01 | 649.53 | 58464.2 | 70157.04 |  |  |  | 58464.2 | 70157.04 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 36808.335
Демонтаж опор
Земляные работы
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 308.75 | 170244.75 | 204293.7 |  |  |  | 170244.75 | 204293.7 | стоимость из НВК | Завышен объем!!! В ВОР 47,4тн пересчитано | 186732
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710
Демонтаж ж/б конструкций опор
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол)
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | шт. | 6 | 46569.95 | 279419.7 | 335303.64 |  |  |  | 279419.7 | 335303.64 | КС
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 49.2 | 649.53 | 31956.88 | 38348.26 |  |  |  | 31956.88 | 38348.26 |  |  | 20119.66
Демонтаж м/ конструкций
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 94946.341 | 647534.05 | 777040.86 |  |  |  | 647534.05 | 777040.86 |  | фермы! | 300000
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 308.75 | 3532.1 | 4238.52 |  |  |  | 3532.1 | 4238.52 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
Стыковка с путями 417 цеха
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол)
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 450 | 345.6 | 414.72 |  |  |  | 345.6 | 414.72 |  |  | 130.176
Итого |  |  |  |  | 43178900.92 | 51814681.1 |  | 25552854.29 | 30663425.15 | 68731755.21 | 82478106.25 |  |  | 19786932.1183
КП с дисконтом
новые работы

## ГП2до (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137.92 | 3500 | 482720 | 579264 |  |  |  | 482720 | 579264 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | Комм/расценка 8 цеха
2 | Демонтаж бортовых камней | шт. | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.13 |  |  |  | 313340.94 | 376009.13
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 347.03 | 4380.38 | 1520123.27 | 1824147.92 |  |  |  | 1520123.27 | 1824147.92
4 | Разборка щебеночного основания | м3 | 547.92 | 304 | 166567.68 | 199881.22 |  |  |  | 166567.68 | 199881.22
5 | Разборка дорожных ж/б плит гидромолотом | м3 | 104.89 | 4462.1289 | 468032.7 | 561639.24 |  |  |  | 468032.7 | 561639.24
6 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.91 | 4380.38 | 78452.61 | 94143.13 |  |  |  | 78452.61 | 94143.13
Прочие работы
7 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1728.42 | 431.37 | 745588.54 | 894706.25 |  |  |  | 745588.54 | 894706.25 | стоимость из НВК5 |  | #REF!
Земляные работы
8 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 319.26 | 308.75 | 98571.53 | 118285.84 |  |  |  | 98571.53 | 118285.84
9 | Доработка грунта вручную | м3 | 56.2 | 1688.15 | 94874.03 | 113848.84 |  |  |  | 94874.03 | 113848.84
10 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 7.38 | 854.05 | 6302.89 | 7563.47 |  |  |  | 6302.89 | 7563.47
10 | Уплотнение | м3 | 7.38 | 188.1 | 1388.18 | 1665.82 |  |  |  | 1388.18 | 1665.82
11 | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 92.76 | 308.75 | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  | 28639.65 | 34367.58
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
12 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 4376.62 | 183.58 | 803459.9 | 964151.88 |  |  |  | 803459.9 | 964151.88 |  | 93р/м2 работа по смете | 557126.22
12.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 4814.282 |  |  |  | 153.33 | 738173.86 | 885808.63 | 738173.86 | 885808.63 |  | 100р/м2 материал | 404380.43
13 | Устройство слоя из песка крупного | м3 | 764.67 | 1055.45 | 807070.95 | 968485.14 |  |  |  | 807070.95 | 968485.14
13.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 841.137 |  |  |  | 1427.76 | 1200941.76 | 1441130.11 | 1200941.76 | 1441130.11
14 | Уплотнение | м3 | 1308.51 | 188.1 | 246130.73 | 295356.88 |  |  |  | 246130.73 | 295356.88
15 | Устройство слоя из щебня крупного | м3 | 398.62 | 1666.3 | 664220.51 | 797064.61 |  |  |  | 664220.51 | 797064.61
15.1 | Щебень фракции М600 (25-60мм), известняк | м3 | 502.2612 |  |  |  | 3805.7 | 1911455.45 | 2293746.54 | 1911455.45 | 2293746.54
16 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 467.16 | 1666.3 | 778428.71 | 934114.45 |  |  |  | 778428.71 | 934114.45
16.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 588.6216 |  |  |  | 4206.6 | 2476095.62 | 2971314.74 | 2476095.62 | 2971314.74
17 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 5839.53 | 1516 | 8852727.48 | 10623272.98 |  |  |  | 8852727.48 | 10623272.98 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, учтено 7мм пропорционально
17.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 1013.7424 |  |  |  | 4407.05 | 4467613.48 | 5361136.18 | 4467613.48 | 5361136.18
18 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 5772.55 | 1083 | 6251671.65 | 7502005.98 |  |  |  | 6251671.65 | 7502005.98
18.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 715.7962 |  |  |  | 4407.05 | 3154549.64 | 3785459.57 | 3154549.64 | 3785459.57 | 417 путь
19 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 315 | 1555.15 | 489872.25 | 587846.7 |  |  |  | 489872.25 | 587846.7
19.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 315 |  |  |  | 247 | 77805 | 93366 | 77805 | 93366
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд
20 | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 76 | 280.25 | 21299 | 25558.8 |  |  |  | 21299 | 25558.8
21 | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 152 | 101.65 | 15450.8 | 18540.96 |  |  |  | 15450.8 | 18540.96
22 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 2592.77 | 41484.32 | 49781.18 |  |  |  | 41484.32 | 49781.18 | стоимость по ФЕР
23 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 2592.77 | 20742.16 | 24890.59 |  |  |  | 20742.16 | 24890.59 | стоимость по ФЕР
23.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках | шт. | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.35 |  |  |  | 196456.96 | 235748.35 | стоимость по ФЕР
24.1 | Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная | шт. | 16 |  |  |  | 2300 | 36800 | 44160 | 36800 | 44160 | цена по счету
24.2 | Основание знака ж/б Ф-2 под стойку | шт. | 16 |  |  |  | 3183.7942 | 50940.71 | 61128.85 | 50940.71 | 61128.85 | цена по счету
24.3 | Хомут (76) мм | шт. | 48 |  |  |  | 95.8333 | 4600 | 5520 | 4600 | 5520 | цена по счету
24.4 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
24.5 | Дорожный знак 1.2 | шт. | 8 |  |  |  | 2875 | 23000 | 27600 | 23000 | 27600 | цена по счету
24.6 | Дорожный знак 1.3.1 | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 | цена по счету
24.7 | Дорожный знак 1.4.1 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.8 | Дорожный знак 1.4.2 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.9 | Дорожный знак 1.4.3 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.10 | Дорожный знак 1.4.4 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.11 | Дорожный знак 1.4.5 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда
| Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 280.25 | 6165.5 | 7398.6 |  |  |  | 6165.5 | 7398.6
| Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 101.65 | 4472.6 | 5367.12 |  |  |  | 4472.6 | 5367.12
| Устройство прокладки наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 32.3 | 1421.2 | 1705.44 |  |  |  | 1421.2 | 1705.44
| Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 194.75 | 4284.5 | 5141.4 |  |  |  | 4284.5 | 5141.4
| Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита наружная (номер по проекту 2741.002) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект узлов крепления | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
45651 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 835.4 | 304.06 | 254011.72 | 304814.06 |  |  |  | 254011.72 | 304814.06 | стоимость по ФЕР
25.1 | Земля растительная | м3 | 918.94 |  |  |  | 1850 | 1700039 | 2040046.8 | 1700039 | 2040046.8 | цена по счету | столько не было земли!!! Максимум 5 машин, пересчитано на 100м3 | 1818046.8
45652 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 835.4 | 104.5 | 87299.3 | 104759.16 |  |  |  | 87299.3 | 104759.16
26.1 | Кострец безостный | кг | 8.11 |  |  |  | 461.7 | 3744.39 | 4493.27 | 3744.39 | 4493.27
26.2 | Овсянка луговая | кг | 8.11 |  |  |  | 615.6 | 4992.52 | 5991.02 | 4992.52 | 5991.02
26.3 | Ежа сборная | кг | 8.11 |  |  |  | 1201.75 | 9746.19 | 11695.43 | 9746.19 | 11695.43
Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
45653 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 2101.14 | 38387.83 | 46065.4 |  |  |  | 38387.83 | 46065.4 | стоимость по ФЕР
27.1 | Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм | м2 | 18.27 |  |  |  | 1086.1079 | 19843.19 | 23811.83 | 19843.19 | 23811.83 | цена по счету
Благоустройство (Водоотводной лоток)
45654 | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 4236.34 | 2143588.04 | 2572305.65 |  |  |  | 2143588.04 | 2572305.65
28.1 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 | м | 506 |  |  |  | 6479 | 3278374 | 3934048.8 | 3278374 | 3934048.8
45655 | Устройство водоприемной решетки | м | 506 | 526.3 | 266307.8 | 319569.36 |  |  |  | 266307.8 | 319569.36
29.1 | Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D (1012 шт.) | м | 506 |  |  |  | 11704 | 5922224 | 7106668.8 | 5922224 | 7106668.8
29.2 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт. | 2024 |  |  |  | 13.8 | 27931.2 | 33517.44 | 27931.2 | 33517.44 | цена по счету
29.3 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт. | 2024 |  |  |  | 16.87 | 34144.88 | 40973.86 | 34144.88 | 40973.86 | цена по счету
45656 | Устройство основания из щебня | м3 | 6.59 | 1666.3 | 10980.92 | 13177.1 |  |  |  | 10980.92 | 13177.1
30.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 8.3 |  |  |  | 1299.6 | 10786.68 | 12944.02 | 10786.68 | 12944.02
45657 | Засыпка пазух лотков песком вручную | м3 | 16.48 | 1310.05 | 21589.62 | 25907.54 |  |  |  | 21589.62 | 25907.54
31.1 | Песок крупный | м3 | 18.128 |  |  |  | 1427.76 | 25882.43 | 31058.92 | 25882.43 | 31058.92
45658 | Уплотнение | м3 | 16.48 | 188.1 | 3099.89 | 3719.87 |  |  |  | 3099.89 | 3719.87
45659 | Засыпка пазух лотков щебнем вручную | м3 | 163.94 | 1666.3 | 273173.22 | 327807.86 |  |  |  | 273173.22 | 327807.86
33.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 206.56 |  |  |  | 1299.6 | 268445.38 | 322134.46 | 268445.38 | 322134.46
45660 | Отсыпка территории песком механизированно | м3 | 76.05 | 1055.45 | 80266.97 | 96320.36 |  |  |  | 80266.97 | 96320.36
34.1 | Песок крупный | м3 | 83.655 |  |  |  | 1427.76 | 119439.26 | 143327.11 | 119439.26 | 143327.11
45661 | Уплотнение | м3 | 76.05 | 188.1 | 14305.01 | 17166.01 |  |  |  | 14305.01 | 17166.01
45662 | Отсыпка территории щебнем механизированно | м3 | 760.47 | 1666.3 | 1267171.16 | 1520605.39 |  |  |  | 1267171.16 | 1520605.39
36.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 958.19 |  |  |  | 3805.7 | 3646583.68 | 4375900.42 | 3646583.68 | 4375900.42
Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
45663 | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234.42 | 496.85 | 116471.58 | 139765.9 |  |  |  | 116471.58 | 139765.9
45664 | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234.42 | 157.6 | 36944.59 | 44333.51 |  |  |  | 36944.59 | 44333.51
38.1 | Геотехническая решетка Н=0.15 м | м2 | 257.862 |  |  |  | 314.11 | 80997.03 | 97196.44 | 80997.03 | 97196.44
38.2 | Анкер металлический, А12-900 мм | шт. | 675 |  |  |  | 148.54 | 100264.5 | 120317.4 | 100264.5 | 120317.4
45665 | Засыпка щебнем с разравниванием | м2 | 234.42 | 1666.3 | 390614.05 | 468736.86 |  |  |  | 390614.05 | 468736.86
39.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 44.3054 |  |  |  | 3805.7 | 168612.98 | 202335.58 | 168612.98 | 202335.58
Устройствто ограждения вдоль ММ3 ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы
45666 | Демонтаж железобетонных оград из панелей | м | 10 | 1865.8 | 18658 | 22389.6 |  |  |  | 18658 | 22389.6 | цена за монтаж с К=0,8
45667 | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5.74 | 1420.73 | 8154.99 | 9785.99 |  |  |  | 8154.99 | 9785.99 | стоимость по ФЕР *0,7
45668 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | кг | 7.35 | 94.95 | 697.88 | 837.46 |  |  |  | 697.88 | 837.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45669 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | кг | 7.7362 | 94.95 | 734.55 | 881.46 |  |  |  | 734.55 | 881.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45670 | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2.18 | 1420.73 | 3097.19 | 3716.63 |  |  |  | 3097.19 | 3716.63 | стоимость по ФЕР*0,7
45671 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 8.95 | 431.37 | 3860.76 | 4632.91 |  |  |  | 3860.76 | 4632.91 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | #REF!
Монтаж ограждения
45672 | Устройство железобетонных оград из панелей (2,5м*4шт.) | м | 12.5 | 2332.25 | 29153.13 | 34983.76 |  |  |  | 29153.13 | 34983.76
47.1 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т | шт. | 5 |  |  |  | 3805.7 | 19028.5 | 22834.2 | 19028.5 | 22834.2
47.2 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт. | 4 |  |  |  | 11416.63 | 45666.52 | 54799.82 | 45666.52 | 54799.82
45673 | Заделка панелей ограждения бетоном | м3 | 0.2 | 5753.2 | 1150.64 | 1380.77 |  |  |  | 1150.64 | 1380.77
48.1 | Бетон В20 | м3 | 0.2 |  |  |  | 5307.65 | 1061.53 | 1273.84 | 1061.53 | 1273.84
Дорожные знаки
45674 | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом | шт. | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  |  |  | 27411 | 32893.2 | стоимость по ФЕР
49.1 | Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная | шт. | 4 |  |  |  | 4600 | 18400 | 22080 | 18400 | 22080 | цена по счету
49.2 | Хомут (76) мм | шт. | 8 |  |  |  | 95.8333 | 766.67 | 920 | 766.67 | 920 | цена по счету
49.3 | Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" | шт. | 4 |  |  |  | 3066.6667 | 12266.67 | 14720 | 12266.67 | 14720 | цена по счету
45675 | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 350 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520 | стоимость по ФЕР
50.1 | Краска для разметки дорог Profilux цвет белый | кг | 0.5 |  |  |  | 3684.31 | 1842.16 | 2210.59 | 1842.16 | 2210.59
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы
45676 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 3.24 | 56082.8571 | 56082.86 | 67299.43 |  |  |  | 56082.86 | 67299.43 | стоимость путь 217 НВК, п.26
51.1 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 2
51.2 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 2
51.3 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 2
51.4 | - Демонтаж ПН10 | шт. | 1
51.5 | - Демонтаж КС10.9 | шт. | 3
51.6 | - Демонтаж КС10.6 | шт. | 2
51.7 | - Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 3
51.8 | - Демонтаж люка чугунного | шт. | 14
45677 | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 3 | 1519.525 | 1519.53 | 1823.44 |  |  |  | 1519.53 | 1823.44 | цена за монтаж с К=0,7
45678 | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 926.87 | 926.87 | 1112.24 |  |  |  | 926.87 | 1112.24
45679 | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 804.65 | 804.65 | 965.58 |  |  |  | 804.65 | 965.58 | цена за монтаж с К=0,7
Монтажные работы
45680 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 2.49 | 17265.68 | 42991.54 | 51589.85 |  |  |  | 42991.54 | 51589.85
55.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84
55.2 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 2 |  |  |  | 4075.5 | 8151 | 9781.2 | 8151 | 9781.2
55.3 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9
55.4 | Плита днища колодца ПН10 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
55.5 | Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42
55.6 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 2 |  |  |  | 3136 | 6272 | 7526.4 | 6272 | 7526.4 | цена по счету
55.7 | Кольцо доборное колодезное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28
55.8 | Кольцо опорное К06 | шт. | 1 |  |  |  | 754.45 | 754.45 | 905.34 | 754.45 | 905.34
55.9 | Кольцо опорное К07 | шт. | 4 |  |  |  | 3400 | 13600 | 16320 | 13600 | 16320 | цена по счету
55.10 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6
45681 | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича | м3 | 0.55 | 6459.05 | 3552.48 | 4262.98 |  |  |  | 3552.48 | 4262.98
56.1 | Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 249.15 |  |  |  | 24 | 5979.6 | 7175.52 | 5979.6 | 7175.52
45682 | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.385 | 144.4 | 3087.99 | 3705.59 |  |  |  | 3087.99 | 3705.59
57.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.0194 |  |  |  | 237.5 | 1904.6 | 2285.52 | 1904.6 | 2285.52
45683 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 21.385 | 299.76 | 6410.37 | 7692.44 |  |  |  | 6410.37 | 7692.44
58.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 106.925 |  |  |  | 296.4 | 31692.57 | 38031.08 | 31692.57 | 38031.08
Прочие работы
45684 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 9.65 | 431.37 | 4162.72 | 4995.26 |  |  |  | 4162.72 | 4995.26 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | #REF!
Итого |  |  |  |  | 28428730.09 | 34114476.11 |  | 29857662.54 | 35829195.05 | 58286392.63 | 69943671.16
КП с дисконтом
| новые работы | [12 empty] | #REF!

## ГП2 (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137.92 | 3500 | 482720 | 579264 |  |  |  | 482720 | 579264 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | Комм/расценка 8 цеха
2 | Демонтаж бортовых камней | шт. | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.13 |  |  |  | 313340.94 | 376009.13
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 347.03 | 4380.38 | 1520123.27 | 1824147.92 |  |  |  | 1520123.27 | 1824147.92
4 | Разборка щебеночного основания | м3 | 547.92 | 304 | 166567.68 | 199881.22 |  |  |  | 166567.68 | 199881.22
5 | Разборка дорожных ж/б плит гидромолотом | м3 | 104.89 | 4462.1289 | 468032.7 | 561639.24 |  |  |  | 468032.7 | 561639.24
6 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.91 | 4380.38 | 78452.61 | 94143.13 |  |  |  | 78452.61 | 94143.13
Прочие работы
7 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1728.42 | 431.37 | 745588.54 | 894706.25 |  |  |  | 745588.54 | 894706.25 | стоимость из НВК5 |  | 254326.64 | 254326.64
Земляные работы
8 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 319.26 | 308.75 | 98571.53 | 118285.84 |  |  |  | 98571.53 | 118285.84
9 | Доработка грунта вручную | м3 | 56.2 | 1688.15 | 94874.03 | 113848.84 |  |  |  | 94874.03 | 113848.84
10 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 7.38 | 854.05 | 6302.89 | 7563.47 |  |  |  | 6302.89 | 7563.47
10 | Уплотнение | м3 | 7.38 | 188.1 | 1388.18 | 1665.82 |  |  |  | 1388.18 | 1665.82
11 | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 92.76 | 308.75 | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  | 28639.65 | 34367.58
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1178.52 | 308.75 | 363868.05 | 436641.66 |  |  |  | 363868.05 | 436641.66 | 1497,78-319,26(п.8)
| Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 2889.846 | 308.75 | 892239.95 | 1070687.94 |  |  |  | 892239.95 | 1070687.94 | (2386,085+596,521)-92,76(п.11)
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
12 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 4376.62 | 183.58 | 803459.9 | 964151.88 |  |  |  | 803459.9 | 964151.88 |  | 93р/м2 работа по смете | 557126.22 | 557126.22
12.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 4814.282 |  |  |  | 153.33 | 738173.86 | 885808.63 | 738173.86 | 885808.63 |  | 100р/м2 материал
13 | Устройство слоя из песка крупного | м3 | 764.67 | 1055.45 | 807070.95 | 968485.14 |  |  |  | 807070.95 | 968485.14
13.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 841.137 |  |  |  | 1427.76 | 1200941.76 | 1441130.11 | 1200941.76 | 1441130.11
14 | Уплотнение | м3 | 1308.51 | 188.1 | 246130.73 | 295356.88 |  |  |  | 246130.73 | 295356.88
15 | Устройство слоя из щебня крупного | м3 | 398.62 | 1666.3 | 664220.51 | 797064.61 |  |  |  | 664220.51 | 797064.61
15.1 | Щебень фракции М600 (25-60мм), известняк | м3 | 502.2612 |  |  |  | 3805.7 | 1911455.45 | 2293746.54 | 1911455.45 | 2293746.54
16 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 467.16 | 1666.3 | 778428.71 | 934114.45 |  |  |  | 778428.71 | 934114.45
16.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 588.6216 |  |  |  | 4206.6 | 2476095.62 | 2971314.74 | 2476095.62 | 2971314.74
17 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 5839.53 | 1516 | 8852727.48 | 10623272.98 |  |  |  | 8852727.48 | 10623272.98 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, учтено 7мм пропорционально
17.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 1013.7424 |  |  |  | 4407.05 | 4467613.48 | 5361136.18 | 4467613.48 | 5361136.18
18 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 5772.55 | 1083 | 6251671.65 | 7502005.98 |  |  |  | 6251671.65 | 7502005.98
18.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 715.7962 |  |  |  | 4407.05 | 3154549.64 | 3785459.57 | 3154549.64 | 3785459.57 | 417 путь
19 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 315 | 1555.15 | 489872.25 | 587846.7 |  |  |  | 489872.25 | 587846.7
19.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 315 |  |  |  | 247 | 77805 | 93366 | 77805 | 93366
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд
20 | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 76 | 280.25 | 21299 | 25558.8 |  |  |  | 21299 | 25558.8
21 | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 152 | 101.65 | 15450.8 | 18540.96 |  |  |  | 15450.8 | 18540.96
22 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 2592.77 | 41484.32 | 49781.18 |  |  |  | 41484.32 | 49781.18 | стоимость по ФЕР
23 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 2592.77 | 20742.16 | 24890.59 |  |  |  | 20742.16 | 24890.59 | стоимость по ФЕР
23.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках | шт. | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.35 |  |  |  | 196456.96 | 235748.35 | стоимость по ФЕР
24.1 | Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная | шт. | 16 |  |  |  | 2300 | 36800 | 44160 | 36800 | 44160
24.2 | Основание знака ж/б Ф-2 под стойку | шт. | 16 |  |  |  | 3183.7942 | 50940.71 | 61128.85 | 50940.71 | 61128.85
24.3 | Хомут (76) мм | шт. | 48 |  |  |  | 95.8333 | 4600 | 5520 | 4600 | 5520
24.4 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360
24.5 | Дорожный знак 1.2 | шт. | 8 |  |  |  | 2875 | 23000 | 27600 | 23000 | 27600
24.6 | Дорожный знак 1.3.1 | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970
24.7 | Дорожный знак 1.4.1 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.8 | Дорожный знак 1.4.2 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.9 | Дорожный знак 1.4.3 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.10 | Дорожный знак 1.4.4 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.11 | Дорожный знак 1.4.5 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда
| Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 280.25 | 6165.5 | 7398.6 |  |  |  | 6165.5 | 7398.6
| Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 101.65 | 4472.6 | 5367.12 |  |  |  | 4472.6 | 5367.12
| Устройство прокладки наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 32.3 | 1421.2 | 1705.44 |  |  |  | 1421.2 | 1705.44
| Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 194.75 | 4284.5 | 5141.4 |  |  |  | 4284.5 | 5141.4
| Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) (материал Заказчика) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита наружная (номер по проекту 2741.002) (материал Заказчика) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) (материал Заказчика) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) (материал Заказчика) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект узлов крепления (материал Заказчика) | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
45651 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 186.54 | 304.06 | 56719.35 | 68063.22 |  |  |  | 56719.35 | 68063.22 | стоимость по ФЕР
25.1 | Земля растительная | м3 | 205.194 |  |  |  | 1850 | 379608.9 | 455530.68 | 379608.9 | 455530.68 |  | столько не было земли!!! Максимум 5 машин, пересчитано на 100м3 | 1821266.96 | 1821266.96
45652 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 835.4 | 104.5 | 87299.3 | 104759.16 |  |  |  | 87299.3 | 104759.16
26.1 | Кострец безостный | кг | 8.11 |  |  |  | 461.7 | 3744.39 | 4493.27 | 3744.39 | 4493.27
26.2 | Овсянка луговая | кг | 8.11 |  |  |  | 615.6 | 4992.52 | 5991.02 | 4992.52 | 5991.02
26.3 | Ежа сборная | кг | 8.11 |  |  |  | 1201.75 | 9746.19 | 11695.43 | 9746.19 | 11695.43
Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
45653 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 2101.14 | 38387.83 | 46065.4 |  |  |  | 38387.83 | 46065.4 | стоимость по ФЕР
27.1 | Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм | м2 | 18.27 |  |  |  | 1086.1079 | 19843.19 | 23811.83 | 19843.19 | 23811.83
Благоустройство (Водоотводной лоток)
45654 | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 4236.34 | 2143588.04 | 2572305.65 |  |  |  | 2143588.04 | 2572305.65
28.1 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 | м | 506 |  |  |  | 6479 | 3278374 | 3934048.8 | 3278374 | 3934048.8
45655 | Устройство водоприемной решетки | м | 506 | 526.3 | 266307.8 | 319569.36 |  |  |  | 266307.8 | 319569.36
29.1 | Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D (1012 шт.) | м | 506 |  |  |  | 11704 | 5922224 | 7106668.8 | 5922224 | 7106668.8
29.2 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт. | 2024 |  |  |  | 13.8 | 27931.2 | 33517.44 | 27931.2 | 33517.44 | В ранее согласованном ВДЦ (с дисконтом)
29.3 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт. | 2024 |  |  |  | 16.87 | 34144.88 | 40973.86 | 34144.88 | 40973.86 | Щебень со стоимостью 1299,6р была только на объем основания - 16,07м3 (с учетом расхода)
45656 | Устройство основания из щебня | м3 | 6.59 | 1666.3 | 10980.92 | 13177.1 |  |  |  | 10980.92 | 13177.1 | В согласованном ВОР по ИД объем основания из щебня уменьшили до 8,3м3 (с учетом расхода)
30.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 8.3 |  |  |  | 1299.6 | 10786.68 | 12944.02 | 10786.68 | 12944.02
45657 | Засыпка пазух лотков песком вручную | м3 | 16.48 | 1310.05 | 21589.62 | 25907.54 |  |  |  | 21589.62 | 25907.54
31.1 | Песок крупный | м3 | 18.128 |  |  |  | 1427.76 | 25882.43 | 31058.92 | 25882.43 | 31058.92
45658 | Уплотнение | м3 | 16.48 | 188.1 | 3099.89 | 3719.87 |  |  |  | 3099.89 | 3719.87
45659 | Засыпка пазух лотков щебнем вручную | м3 | 163.94 | 1666.3 | 273173.22 | 327807.86 |  |  |  | 273173.22 | 327807.86 | В ВДЦ по согласованным ВОР засыпка пазух лотков щебнем являются работами новыми, ранее не учтенными и стоимость щебня необходимо учесть корректно по факту закупки
33.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 206.56 |  |  |  | 3805.7 | 786105.39 | 943326.47 | 786105.39 | 943326.47
45660 | Отсыпка территории песком механизированно | м3 | 76.05 | 1055.45 | 80266.97 | 96320.36 |  |  |  | 80266.97 | 96320.36
34.1 | Песок крупный | м3 | 83.655 |  |  |  | 1427.76 | 119439.26 | 143327.11 | 119439.26 | 143327.11
45661 | Уплотнение | м3 | 76.05 | 188.1 | 14305.01 | 17166.01 |  |  |  | 14305.01 | 17166.01
45662 | Отсыпка территории щебнем механизированно | м3 | 760.47 | 1666.3 | 1267171.16 | 1520605.39 |  |  |  | 1267171.16 | 1520605.39
36.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 958.19 |  |  |  | 3805.7 | 3646583.68 | 4375900.42 | 3646583.68 | 4375900.42
Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
45663 | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234.42 | 496.85 | 116471.58 | 139765.9 |  |  |  | 116471.58 | 139765.9
45664 | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234.42 | 157.6 | 36944.59 | 44333.51 |  |  |  | 36944.59 | 44333.51
38.1 | Геотехническая решетка Н=0.15 м | м2 | 257.862 |  |  |  | 314.11 | 80997.03 | 97196.44 | 80997.03 | 97196.44
38.2 | Анкер металлический, А12-900 мм | шт. | 675 |  |  |  | 148.54 | 100264.5 | 120317.4 | 100264.5 | 120317.4
45665 | Засыпка щебнем с разравниванием | м2 | 234.42 | 1666.3 | 390614.05 | 468736.86 |  |  |  | 390614.05 | 468736.86
39.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 44.3054 |  |  |  | 3805.7 | 168612.98 | 202335.58 | 168612.98 | 202335.58
Устройствто ограждения вдоль ММ3 ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы
45666 | Демонтаж железобетонных оград из панелей | м | 10 | 1865.8 | 18658 | 22389.6 |  |  |  | 18658 | 22389.6 | цена за монтаж с К=0,8
45667 | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5.74 | 1420.73 | 8154.99 | 9785.99 |  |  |  | 8154.99 | 9785.99 | стоимость по ФЕР *0,7
45668 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | кг | 7.35 | 94.95 | 697.88 | 837.46 |  |  |  | 697.88 | 837.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45669 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | кг | 7.7362 | 94.95 | 734.55 | 881.46 |  |  |  | 734.55 | 881.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45670 | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2.18 | 1420.73 | 3097.19 | 3716.63 |  |  |  | 3097.19 | 3716.63 | стоимость по ФЕР*0,7
45671 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 8.95 | 431.37 | 3860.76 | 4632.91 |  |  |  | 3860.76 | 4632.91 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 1316.935
Монтаж ограждения
45672 | Устройство железобетонных оград из панелей (2,5м*4шт.) | м | 12.5 | 2332.25 | 29153.13 | 34983.76 |  |  |  | 29153.13 | 34983.76
47.1 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т | шт. | 5 |  |  |  | 3805.7 | 19028.5 | 22834.2 | 19028.5 | 22834.2
47.2 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт. | 4 |  |  |  | 11416.63 | 45666.52 | 54799.82 | 45666.52 | 54799.82
45673 | Заделка панелей ограждения бетоном | м3 | 0.2 | 5753.2 | 1150.64 | 1380.77 |  |  |  | 1150.64 | 1380.77
48.1 | Бетон В20 | м3 | 0.2 |  |  |  | 5307.65 | 1061.53 | 1273.84 | 1061.53 | 1273.84
Дорожные знаки
45674 | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом | шт. | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  |  |  | 27411 | 32893.2 | стоимость по ФЕР
49.1 | Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная | шт. | 4 |  |  |  | 4600 | 18400 | 22080 | 18400 | 22080 | цена по счету
49.2 | Хомут (76) мм | шт. | 8 |  |  |  | 95.8333 | 766.67 | 920 | 766.67 | 920 | цена по счету
49.3 | Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" | шт. | 4 |  |  |  | 3066.6667 | 12266.67 | 14720 | 12266.67 | 14720 | цена по счету
45675 | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 350 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520 | стоимость по ФЕР
50.1 | Краска для разметки дорог Profilux цвет белый | кг | 0.5 |  |  |  | 3684.31 | 1842.16 | 2210.59 | 1842.16 | 2210.59
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы
45676 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 3.24 | 56082.8571 | 56082.86 | 67299.43 |  |  |  | 56082.86 | 67299.43 | стоимость путь 217 НВК, п.26
51.1 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 2
51.2 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 2
51.3 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 2
51.4 | - Демонтаж ПН10 | шт. | 1
51.5 | - Демонтаж КС10.9 | шт. | 3
51.6 | - Демонтаж КС10.6 | шт. | 2
51.7 | - Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 3
51.8 | - Демонтаж люка чугунного | шт. | 14
45677 | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 3 | 1519.525 | 1519.53 | 1823.44 |  |  |  | 1519.53 | 1823.44 | цена за монтаж с К=0,7
45678 | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 926.87 | 926.87 | 1112.24 |  |  |  | 926.87 | 1112.24
45679 | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 804.65 | 804.65 | 965.58 |  |  |  | 804.65 | 965.58 | цена за монтаж с К=0,7
Монтажные работы
45680 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 2.49 | 17265.68 | 42991.54 | 51589.85 |  |  |  | 42991.54 | 51589.85
55.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84
55.2 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 2 |  |  |  | 4075.5 | 8151 | 9781.2 | 8151 | 9781.2
55.3 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9
55.4 | Плита днища колодца ПН10 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
55.5 | Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42
55.6 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 2 |  |  |  | 3136 | 6272 | 7526.4 | 6272 | 7526.4 | цена по счету
55.7 | Кольцо доборное колодезное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28
55.8 | Кольцо опорное К06 | шт. | 1 |  |  |  | 754.45 | 754.45 | 905.34 | 754.45 | 905.34
55.9 | Кольцо опорное К07 | шт. | 4 |  |  |  | 3400 | 13600 | 16320 | 13600 | 16320 | цена по счету
55.10 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6
45681 | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича | м3 | 0.55 | 6459.05 | 3552.48 | 4262.98 |  |  |  | 3552.48 | 4262.98
56.1 | Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 249.15 |  |  |  | 24 | 5979.6 | 7175.52 | 5979.6 | 7175.52
45682 | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.385 | 144.4 | 3087.99 | 3705.59 |  |  |  | 3087.99 | 3705.59
57.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.0194 |  |  |  | 237.5 | 1904.6 | 2285.52 | 1904.6 | 2285.52
45683 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 21.385 | 299.76 | 6410.37 | 7692.44 |  |  |  | 6410.37 | 7692.44
58.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 106.925 |  |  |  | 296.4 | 31692.57 | 38031.08 | 31692.57 | 38031.08
Прочие работы
45684 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 9.65 | 431.37 | 4162.72 | 4995.26 |  |  |  | 4162.72 | 4995.26 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 1419.935
Итого |  |  |  |  | 29487545.72 | 35385054.86 |  | 29044446.62 | 34853335.94 | 58531992.34 | 70238390.81
КП с дисконтом
| новые работы | [12 empty] | 2635456.69

## ГП1 (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.02 |  |  |  | 88621.68 | 106346.02
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37.32 | 3500 | 130620 | 156744 |  |  |  | 130620 | 156744 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.56 | 1402107.07 |  |  |  | 1168422.56 | 1402107.07
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.82 |  |  |  | 128035.68 | 153642.82
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1078.14 | 431.37 | 465077.25 | 558092.7 |  |  |  | 465077.25 | 558092.7 | стоимость из НВК5 |  | 158641.83 | 158641.83
Земляные работы
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1506.74 | 308.75 | 465205.98 | 558247.18 |  |  |  | 465205.98 | 558247.18
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.98 | 1688.15 | 32041.09 | 38449.31 |  |  |  | 32041.09 | 38449.31
Прочие работы
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2898.87 | 308.75 | 895026.11 | 1074031.33 |  |  |  | 895026.11 | 1074031.33 |  | Завышен объем!!! В ВОР 36,06тн пересчитано | 955649.17 | 955649.17
Устройство асфальтобетонного покрытия
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 1454.19 | 183.58 | 266960.2 | 320352.24 |  |  |  | 266960.2 | 320352.24 |  | 93р/м2 работа по смете | 185112.57
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 1599.609 |  |  |  | 153.33 | 245268.05 | 294321.66 | 245268.05 | 294321.66 |  | 100р/м2 материал
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 536.41 | 1055.45 | 566153.93 | 679384.72 |  |  |  | 566153.93 | 679384.72
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 590.051 |  |  |  | 1191.3 | 702927.76 | 843513.31 | 702927.76 | 843513.31
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 257.77 | 1582.99 | 408047.33 | 489656.8 |  |  |  | 408047.33 | 489656.8
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 324.7902 |  |  |  | 3805.7 | 1236054.06 | 1483264.87 | 1236054.06 | 1483264.87
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1582.99 | 288088.35 | 345706.02 |  |  |  | 288088.35 | 345706.02
12.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 4206.1 | 964489.86 | 1157387.83 | 964489.86 | 1157387.83
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.85 |  |  |  | 2437150.71 | 2924580.85
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 279.0459 |  |  |  | 4406.1 | 1229504.05 | 1475404.86 | 1229504.05 | 1475404.86
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2274.9 | 1516 | 3448748.4 | 4138498.08 |  |  |  | 3448748.4 | 4138498.08 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 394.9226 |  |  |  | 4406.1 | 1740068.64 | 2088082.37 | 1740068.64 | 2088082.37
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6
Посев многолетних трав
16 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 55.36 | 1310.05 | 72524.37 | 87029.24 |  |  |  | 72524.37 | 87029.24
16.1 | Песок природный средний | м3 | 60.896 |  |  |  | 1191.3 | 72545.4 | 87054.48 | 72545.4 | 87054.48
17 | Уплотнение | м3 | 55.36 | 188.1 | 10413.22 | 12495.86 |  |  |  | 10413.22 | 12495.86
18 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 52.82 | 304.06 | 16060.45 | 19272.54 |  |  |  | 16060.45 | 19272.54
18.1 | Земля растительная | м3 | 58.102 |  |  |  | 1262.44 | 73350.29 | 88020.35 | 73350.29 | 88020.35
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см | м3 | 55.36 | 304.06 | 16832.76 | 20199.31 |  |  |  | 16832.76 | 20199.31
19.1 | Земля растительная | м3 | 60.896 |  |  |  | 1262.44 | 76877.55 | 92253.06 | 76877.55 | 92253.06
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.49 |  |  |  | 84120.41 | 100944.49
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.25 |  |  |  | 461.7 | 1038.83 | 1246.6 | 1038.83 | 1246.6
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.78 |  |  |  | 615.6 | 1095.77 | 1314.92 | 1095.77 | 1314.92
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.61 |  |  |  | 1201.75 | 1934.82 | 2321.78 | 1934.82 | 2321.78
| Вертикальная планировка | [10 empty] | Добавили из КС-6!
21 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  | 342403.75 | 410884.5
Прочие работы
22 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1752.22 | 308.75 | 540997.93 | 649197.52 |  |  |  | 540997.93 | 649197.52 |  | Выполнялось силами Террус | 649197.52
Итого |  |  |  |  | 11963306.01 | 14355967.21 |  | 6359728.08 | 7631673.7 | 18323034.09 | 21987640.91 |  |  | 1948601.09
КП с дисконтом
новые работы

## АС1Площадка (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Площадка трансбордера. АС1
1 | Установка бортовых камней | м | 32 | 1144.75 | 36632 | 43958.4 |  |  |  | 36632 | 43958.4
1.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 32 |  |  |  | 380.95 | 12190.4 | 14628.48 | 12190.4 | 14628.48
2 | Устройство асфальтобетонного покрытия 4см | м2 | 900.21 | 1083 | 974927.43 | 1169912.92 |  |  |  | 974927.43 | 1169912.92
2.1 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые | т | 93.6218 |  |  |  | 5909 | 553211.45 | 663853.74 | 553211.45 | 663853.74 | 7080
| Земляное полотно железнодорожного пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
3 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1080 | 308.75 | 333450 | 400140 |  |  |  | 333450 | 400140
4 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 20 | 1688.15 | 33763 | 40515.6 |  |  |  | 33763 | 40515.6
5 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 2 | 854.05 | 1708.1 | 2049.72 |  |  |  | 1708.1 | 2049.72
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 8 | 308.75 | 2470 | 2964 |  |  |  | 2470 | 2964
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 8 | 192.85 | 1542.8 | 1851.36 |  |  |  | 1542.8 | 1851.36
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 19 | 308.75 | 5866.25 | 7039.5 |  |  |  | 5866.25 | 7039.5
| Устройство основания строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
9 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 903.75 | 240.35 | 217216.31 | 260659.57 |  |  |  | 217216.31 | 260659.57
9.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 274.74 |  |  |  | 1501.95 | 412645.74 | 495174.89 | 412645.74 | 495174.89
10 | Устройство оснований из песка | м3 | 153.94 | 1055.45 | 162475.97 | 194971.16 |  |  |  | 162475.97 | 194971.16
10.1 | Песок | м3 | 169.334 |  |  |  | 1191.3 | 201727.59 | 242073.11 | 201727.59 | 242073.11
11 | Устройство подушки из щебня | м3 | 194 | 1401.25 | 271842.5 | 326211 |  |  |  | 271842.5 | 326211
11.1 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 244.44 |  |  |  | 3805.7 | 930265.31 | 1116318.37 | 930265.31 | 1116318.37
12 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 112.99 | 1401.25 | 158327.24 | 189992.69 |  |  |  | 158327.24 | 189992.69
12.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.0561 |  |  |  | 4006.15 | 629190.3 | 755028.36 | 629190.3 | 755028.36
13 | Установка бортовых камней | м | 30 | 1144.75 | 34342.5 | 41211 |  |  |  | 34342.5 | 41211 | 62 шт. в КС-6 -32 шт.по п.1
13.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 30 |  |  |  | 380.95 | 11428.5 | 13714.2 | 11428.5 | 13714.2
| Устройство верхнего строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6
14 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 78 | 2230.6 | 173986.8 | 208784.16 |  |  |  | 173986.8 | 208784.16
14.1 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | закупка шеллрокк
14.2 | Рельсы Р-50 | шт. | 16 |  |  |  | 77112.45 | 1233799.2 | 1480559.04 | 1233799.2 | 1480559.04
14.3 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 1.945 |  |  |  | 240350 | 467480.75 | 560976.9 | 467480.75 | 560976.9
14.4 | Болт закладной М22х175 в сборе (0,569т) | шт. | 568 |  |  |  | 201.25 | 114310 | 137172 | 114310 | 137172 | цена по счету +15%
14.5 | Болт клеммный М22х75 в сборе (0,713т) | шт. | 568 |  |  |  | 287.5 | 163300 | 195960 | 163300 | 195960 | цена по счету +15%
Итого |  |  |  |  | 2408550.9 | 2890261.08 |  | 4729549.24 | 5675459.09 | 7138100.14 | 8565720.17
КП с дисконтом
новые работы

## Демонтаж ламп (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях
Демонтажные работы
1 | Снятие люминисцентных ламп PHILIPS MASTER TL-D 58W/840 (склад №75) | шт. | 21 | 126 | 2646 | 3175.2 |  |  |  | 2646 |  | Снимал Амархан
2 | Снятие люминисцентных ламп PHILIPS MASTER TL-D 58W/840 (склад №121) | шт. | 216 | 126 | 27216 | 32659.2 |  |  |  | 27216 | 32659.2
Итого |  |  |  |  | 29862 | 35834.4 |  | 0 | 0 | 29862 | 32659.2
КП с дисконтом
новые работы

## КС (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
Земляные работы
1 | Бурение лидирующей скважины | шт. | 5 | 5674.35 | 28371.75 | 34046.1 |  |  |  | 28371.75 | 34046.1
Демонтажные работы
2 | Демонтаж двойного контактного провода | км | 0.32 | 329655.425 | 105489.74 | 126587.69 |  |  |  | 105489.74 | 126587.69
3 | Демонтаж несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 228979.6 | 73273.47 | 87928.16 |  |  |  | 73273.47 | 87928.16
4 | Разборка опор металлических раздельных | шт. | 3 | 58441.676 | 175325.03 | 210390.04 |  |  |  | 175325.03 | 210390.04
5 | Разборка опор железобетонных одиночных раздельных | шт. | 1 | 46569.95 | 46569.95 | 55883.94 |  |  |  | 46569.95 | 55883.94
6 | Разборка фундаментов трехлучевых на станции | шт. | 4 | 67895.08 | 271580.32 | 325896.38 |  |  |  | 271580.32 | 325896.38
7 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 7.9 | 414.42 | 3273.92 | 3928.7 |  |  |  | 3273.92 | 3928.7 |  | 1001.75
Строительно-монтажные работы
8 | Разбивка осей опор (5 опор/ 320м) | комплекс | 1 | 148331 | 148331 | 177997.2 |  |  |  | 148331 | 177997.2
9 | Гидроизоляция фундаментов | м2 | 53.24 | 304 | 16184.96 | 19421.95 |  |  |  | 16184.96 | 19421.95
9.1 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» (20л=16кг) | кг | 15.97 |  |  |  | 149.15 | 2381.93 | 2858.32 | 2381.93 | 2858.32
10 | Установка металл. одиночных раздельных опор и фундаментов трехлучевых с анкерным креплением «с пути» на станции | шт. | 5 | 146104.19 | 730520.95 | 876625.14 |  |  |  | 730520.95 | 876625.14
10.1 | Опора металлическая МШП-12-150 | шт. | 1 |  |  |  | 120000 | 120000 | 144000 | 120000 | 144000
10.2 | Опора металлическая МШК1-12-100 | шт. | 4 |  |  |  | 90000 | 360000 | 432000 | 360000 | 432000
10.3 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 | шт. | 2 |  |  |  | 29702.05 | 59404.1 | 71284.92 | 59404.1 | 71284.92
10.4 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 | шт. | 3 |  |  |  | 32310 | 96930 | 116316 | 96930 | 116316
11 | Установка изоляции | к-т | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.2 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.3 | Изолирующая пластина | шт. | 5 |  |  |  | 1604 | 8020 | 9624 | 8020 | 9624
11.4 | Колпачки | шт. | 20 |  |  |  | 33.9 | 678 | 813.6 | 678 | 813.6
11.5 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.6 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.7 | Гайки | шт. | 40 |  |  |  | 44.76 | 1790.4 | 2148.48 | 1790.4 | 2148.48
11.8 | Шайбы | шт. | 20 |  |  |  | 18.5 | 370 | 444 | 370 | 444
11.9 | Выравнивающие пластины 3 мм | шт. | 20 |  |  |  | 254.97 | 5099.4 | 6119.28 | 5099.4 | 6119.28
12 | Установка номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520
12.1 | Номерные знаки оцинкованные | шт. | 5 |  |  |  | 566 | 2830 | 3396 | 2830 | 3396
13 | Установка знаков «Высокое напряжение | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520
13.1 | Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся | шт. | 5 |  |  |  | 480 | 2400 | 2880 | 2400 | 2880
14 | Установка консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 57796.69 | 231186.76 | 277424.11 |  |  |  | 231186.76 | 277424.11
14.1 | Консоли неизолированные ЦНР-1 | шт. | 4 |  |  |  | 25052 | 100208 | 120249.6 | 100208 | 120249.6
15 | Установка двухпутной консоли типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 | 116000 | 116000 | 139200 |  |  |  | 116000 | 139200
15.1 | Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 |  |  |  | 48424 | 48424 | 58108.8 | 48424 | 58108.8
16 | Установка фиксаторов | шт. | 5 | 57796.69 | 288983.45 | 346780.14 |  |  |  | 288983.45 | 346780.14
16.1 | Фиксатор ФП-1 | шт. | 4 |  |  |  | 3148 | 12592 | 15110.4 | 12592 | 15110.4
16.2 | Фиксатор ФПЖ-1 | шт. | 1 |  |  |  | 4680 | 4680 | 5616 | 4680 | 5616
16.3 | Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях фиксаторов | шт. | 5 |  |  |  | 566 | 2830 | 3396 | 2830 | 3396
17 | Установка на опорах хомутов | шт. | 10 | 5294 | 52940 | 63528 |  |  |  | 52940 | 63528
17.1 | Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 | шт. | 5 |  |  |  | 2717 | 13585 | 16302 | 13585 | 16302
17.2 | Хомут крепления консоли нижний ХТПК-2 | шт. | 5 |  |  |  | 2717 | 13585 | 16302 | 13585 | 16302
18 | Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов в местах установки и разборки опор контактной сети | км | 0.32 | 1109700 | 355104 | 426124.8 |  |  |  | 355104 | 426124.8
19 | Раскатка несущего троса «поверху» М-120 | км | 0.32 | 457959.2 | 146546.94 | 175856.33 |  |  |  | 146546.94 | 175856.33
19.1 | Провод медный сечением 120 мм2 М-120 | м | 326 |  |  |  | 1124.25 | 366505.5 | 439806.6 | 366505.5 | 439806.6
20 | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ по раскатке несущего троса и контактного провода | км | 0.32 | 179102 | 57312.64 | 68775.17 |  |  |  | 57312.64 | 68775.17
21 | Раскатка двойного контактного провода | км | 0.32 | 659310.85 | 210979.47 | 253175.36 |  |  |  | 210979.47 | 253175.36
21.1 | Провод МФ сечением 100 мм2 МФ-100 | м | 652 |  |  |  | 1756.8 | 1145433.6 | 1374520.32 | 1145433.6 | 1374520.32
22 | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей с двойным контактным проводом | км | 0.32 | 1235192.95 | 395261.74 | 474314.09 |  |  |  | 395261.74 | 474314.09
23 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 |  |  |  | 72727.55 | 87273.06
23.1 | Изолятор подвесной полимерный птицезащитный ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 |  |  |  | 3795 | 18975 | 22770 | 18975 | 22770
24 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 |  |  |  | 72727.55 | 87273.06
24.1 | Изолятор фиксаторный полимерный птицезащитный ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 |  |  |  | 6831 | 34155 | 40986 | 34155 | 40986
25 | Анкеровка жесткая односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 70874.625 | 70874.63 | 85049.56 |  |  |  | 70874.63 | 85049.56
26 | Анкеровка компенсированная односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 77548.99 | 77548.99 | 93058.79 |  |  |  | 77548.99 | 93058.79
26.1 | Провод медный сечением 95 мм2 М-95 | м | 15 |  |  |  | 1201.53 | 18022.95 | 21627.54 | 18022.95 | 21627.54
26.2 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 Ø 4 мм | м | 200 |  |  |  | 1712.7 | 342540 | 411048 | 342540 | 411048
27 | Установка грузов | шт. | 8 | 8300 | 66400 | 79680 |  |  |  | 66400 | 79680
28 | Монтаж изолятора натяжного стержневого НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 14545.51 | 58182.04 | 69818.45 |  |  |  | 58182.04 | 69818.45
28.1 | Изолятор натяжной стержневой НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 |  |  |  | 4098.6 | 16394.4 | 19673.28 | 16394.4 | 19673.28
29 | Установка узла крепления УКС 04911 | шт. | 5 | 5294 | 26470 | 31764 |  |  |  | 26470 | 31764
29.1 | Кронштейн заземления (деталь заземления) УКС 04911 | шт. | 5 |  |  |  | 619.3 | 3096.5 | 3715.8 | 3096.5 | 3715.8
30 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 5 | 43192.9625 | 215964.81 | 259157.77 |  |  |  | 215964.81 | 259157.77
30.1 | Узел подключения заземляющих проводников к рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65) | шт. | 5 |  |  |  | 4318.6 | 21593 | 25911.6 | 21593 | 25911.6
31 | Монтаж газоразрядного прибора типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 | 36000 | 180000 | 216000 |  |  |  | 180000 | 216000
31.1 | Газоразрядный прибор типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 |  |  |  | 11942.7 | 59713.5 | 71656.2 | 59713.5 | 71656.2
32 | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 | 18400 | 184000 | 220800 |  |  |  | 184000 | 220800
32.1 | Такелажный изолятор ИТО-3 | шт. | 10 |  |  |  | 723 | 7230 | 8676 | 7230 | 8676
Итого |  |  |  |  | 4482331.66 | 5378797.99 |  | 2937179.28 | 3524615.14 | 7419510.94 | 8903413.13
КП с дисконтом
| новые работы | [10 empty] | 212043.3
8691369.83

## КПКС (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
Строительные работы
1 | Установка металл. одиночных раздельных опор и фундаментов трехлучевых с анкерным креплением «с пути» на станции | шт. | 6 | 146104.19 | 876625.14 | 1051950.17 | 876625.14 | пересчитано на 5
2 | Шурфовка предварительная с откопкой кабеля | шт. | 6 | 5468.2883 | 32809.73 | 39371.68 | 32809.73
3 | Засыпка с трамбованием | шт. | 6 | 1068.3717 | 6410.23 | 7692.28 | 6410.23
4 | Установка хомутов номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 300 | 1500 | 1800 | 1800
5 | Установка номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 | 2520
6 | Установка знаков «Высокое напряжение | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 | 2520
7 | Очистка поверхностей и обеспыливание перед окраской | м2 | 6.25 | 1007.7 | 6298.13 | 7557.76 | 7557.76
8 | Окраска фундаментов опор и анкеров в два слоя серой краской | м2 | 12.5 | 152 | 1900 | 2280 | 2280
9 | Окраска метал. опоры в два слоя красной краской (красная полоска на метал. опоре) | м2 | 0.625 | 152 | 95 | 114 | 114
10 | Разборка фундаментов трехлучевых на станции | шт. | 4 | 87662.514 | 350650.06 | 420780.07 | 420780.07
11 | Разборка опор металлических раздельных | шт. | 3 | 58441.676 | 175325.03 | 210390.04 | 210390.04 |  | 586151 | 879226.5
12 | Разборка опор железобетонных одиночных раздельных | шт. | 1 | 69237.45 | 69237.45 | 83084.94 | 83084.94
| Монтажные работы (фиксаторы трубчатые) | [5 empty] | 0
13 | Раскатка несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 457959.2 | 146546.94 | 175856.33 | 175856.33
14 | Демонтаж несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 228979.6 | 73273.47 | 87928.16 | 87928.16
15 | Раскатка двойного контактного провода | км | 0.32 | 659310.85 | 210979.47 | 253175.36 | 253175.36
16 | Демонтаж двойного контактного провода | км | 0.32 | 329655.425 | 105489.74 | 126587.69 | 126587.69
17 | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей с двойным контактным проводом | км | 0.32 | 1235192.95 | 395261.74 | 474314.09 | 474314.09
18 | Проверка параметров контактной подвески и доведение их до норм после вытяжки проводов | км | 0.32 | 257000 | 82240 | 98688 | 98688
19 | Возврат контактного провода в лом (МФ-100) | км | 0.64 | 100000 | 64000 | 76800 | 76800
20 | Возврат несущего троса в лом (М-120) | км | 0.32 | 100000 | 32000 | 38400 | 38400
21 | Анкеровка жесткая односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 70874.625 | 212623.88 | 255148.66 | 255148.66
22 | Анкеровка компенсированная односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 77548.99 | 77548.99 | 93058.79 | 93058.79
23 | Демонтаж анкеровки жесткой односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 35437.3125 | 106311.94 | 127574.33 | 127574.33
24 | Демонтаж анкеровки компенсированной односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 38774.495 | 38774.5 | 46529.4 | 46529.4
25 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 5 | 43192.9625 | 215964.81 | 259157.77 | 259157.77
26 | Демонтаж заземления с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 3 | 21596.4813 | 64789.44 | 77747.33 | 77747.33
27 | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 | 18400 | 184000 | 220800 | 220800
| Оборудование | [5 empty] | 0
28 | Монтаж газоразрядного прибора типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 | 36000 | 180000 | 216000 | 216000
29 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 | 87273.06
30 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 | 87273.06
31 | Монтаж изолятора натяжного стержневого НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 14545.51 | 58182.04 | 69818.45 | 69818.45
| Установка консолей | [5 empty] | 0
32 | Установка консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 57796.69 | 231186.76 | 277424.11 | 277424.11
33 | Демонтаж консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 28898.345 | 115593.38 | 138712.06 | 138712.06
34 | Установка двухпутной консоли типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 | 116000 | 116000 | 139200 | 139200
35 | Установка на опорах хомутов | шт. | 8 | 5294 | 42352 | 50822.4 | 50822.4
36 | Демонтаж с опор хомутов | шт. | 8 | 3704.28 | 29634.24 | 35561.09 | 35561.09
37 | Возврат консолей в лом | т | 0.28 | 100000 | 28000 | 33600 | 33600
| Итого |  |  |  | 4481259.21 | 5377511.08 | 5194342.05
Непредвиденные работы (3%) |  |  |  |  | 134437.78 | 161325.33 | 155830.26
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 4615696.99 | 5538836.41 | 5350172.31
№ п/п | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
1 | Опора металлическая МШП-12-150 | шт. | 1 | 120000 | 120000 | 144000
2 | Опора металлическая МШК1-12-100 | шт. | 4 | 90000 | 360000 | 432000
3 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 | шт. | 4 |  | 0 | 0
4 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 | шт. | 1 |  | 0 | 0
5 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
6 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
7 | Изолирующая пластина | шт. | 5 |  | 0 | 0
8 | Колпачки | шт. | 20 |  | 0 | 0
9 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
10 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
11 | Гайки | шт. | 40 |  | 0 | 0
12 | Шайбы | шт. | 20 |  | 0 | 0
13 | Выравнивающие пластины 3 мм | шт. | 20 |  | 0 | 0
14 | Хомуты крепления номерных знаков | шт. | 5 |  | 0 | 0
15 | Номерные знаки оцинкованные | шт. | 5 |  | 0 | 0
16 | Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся | шт. | 5 |  | 0 | 0
17 | Грунт | кг | 1.29 |  | 0 | 0
18 | Краска ПФ-135, RAL7040 | кг | 2.25 |  | 0 | 0
19 | Краска ПФ-135, RAL3020 | кг | 0.11 |  | 0 | 0
20 | Песок для засыпки | м3 | 3.6 |  | 0 | 0
21 | Провод медный сечением 120 мм2 М-120 | м | 326 | 1124.25 | 366505.5 | 439806.6
22 | Провод МФ сечением 100 мм2 МФ-100 | м | 652 | 1756.8 | 1145433.6 | 1374520.32
23 | Провод медный сечением 95 мм2 М-95 | м | 15 | 1201.53 | 18022.95 | 21627.54
24 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 Ø 4 мм | м | 200 | 1712.7 | 342540 | 411048
25 | Узел подключения заземляющих проводников к рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65) | шт. | 5 | 4318.6 | 21593 | 25911.6
26 | Кронштейн заземления (деталь заземления) УКС 04911 | шт. | 5 | 619.3 | 3096.5 | 3715.8
27 | Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях фиксаторов | шт. | 5 |  | 0 | 0
28 | Смазка высокопроводящая УВС |  | 0.8 |  | 0 | 0
29 | Хомут крепления искрового промежутка | шт. | 5 |  | 0 | 0
30 | Такелажный изолятор ИТО-3 | шт. | 10 |  | 0 | 0
31 | Газоразрядный прибор типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 10 | 11942.7 | 119427 | 143312.4
32 | Изолятор подвесной полимерный птицезащитный ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 3795 | 18975 | 22770
33 | Изолятор фиксаторный полимерный птицезащитный ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 6831 | 34155 | 40986
34 | Изолятор натяжной стержневой НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 4098.6 | 16394.4 | 19673.28
35 | Консоли неизолированные ЦНР-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
36 | Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 |  | 0 | 0
37 | Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
38 | Хомут крепления консоли нижний ХТПК-2 | шт. | 4 |  | 0 | 0
39 | Фиксатор ФП-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
40 | Фиксатор ФПЖ-1 | шт. | 1 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 2566142.95 | 3079371.54
[6 empty] | 8618207.95 | 8429543.85

## К10-К10А (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК4. Переустройство канализации К10 до К10А
Демонтажные работы
1 | Демонтаж трубы керамической Ду 150 | м | 31 | 1248.36 | 38699.16 | 46438.99 |  |  |  | 38699.16 | 46438.99 | ФЕР
Прочие работы
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.744 | 431.37 | 320.94 | 385.13 |  |  |  | 320.94 | 385.13 | стоимость из НВК5
Земляные работы
Земляные работы для устройства траншеи
3 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 100 | 355.3 | 35530 | 42636 |  |  |  | 35530 | 42636
4 | Доработка грунта в траншее вручную | м³ | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92
5 | Устройство песчаного основания под трубы вручную | м3 | 2.8 | 1310.05 | 3668.14 | 4401.77 |  |  |  | 3668.14 | 4401.77
5.1 | Песок природный средний | м3 | 3.08 |  |  |  | 1191.3 | 3669.2 | 4403.04 | 3669.2 | 4403.04
6 | Засыпказ песком | м3 | 20.3 | 1310.05 | 26594.02 | 31912.82 |  |  |  | 26594.02 | 31912.82
6.1 | Песок природный средний | м3 | 22.33 |  |  |  | 1191.3 | 26601.73 | 31922.08 | 26601.73 | 31922.08
7 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 74 | 118.75 | 8787.5 | 10545 |  |  |  | 8787.5 | 10545
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74 | 188.1 | 13919.4 | 16703.28 |  |  |  | 13919.4 | 16703.28
Прочие работы
9 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 55.556 | 308.75 | 17152.92 | 20583.5 |  |  |  | 17152.92 | 20583.5
Прокладка трубопровода
10 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  |  |  | 29950.65 | 35940.78 | Добавлены работы по КС6 н трубуФ110 в КС-6 закрыта труба 110, у нас в ИД 160 (с таким же объмом)
10.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 1003.2 | 31721.18 | 38065.42 | 31721.18 | 38065.42
| Прокладка труб 110 SN 16 | м | 31 | 966.15 | 29950.65 | 35940.78 |  |  |  | 29950.65 | 35940.78
| Труба Ф110 SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 376.2 | 11895.44 | 14274.53 | 11895.44 | 14274.53 | нет цены на такую трубу (в КС6 нет стоимости)
11 | Прокладка труб стальных электросварных 377х8мм (футляр) | м | 8.3 | 4603.7 | 38210.71 | 45852.85 |  |  |  | 38210.71 | 45852.85
11.1 | Труба стальная электросварная 377х8мм (футляр) | м | 8.466 |  |  |  | 5747.5 | 48658.34 | 58390.01 | 48658.34 | 58390.01
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 273.48 | 2187.84 | 2625.41 |  |  |  | 2187.84 | 2625.41 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР
| Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | м | 8 | 233.1 | 1864.8 | 2237.76 |  |  |  | 1864.8 | 2237.76 | работы из КС-6, в ВОР нет, ФЕР
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.0098 |  |  |  | 392323.01 | 3844.77 | 4613.72 | 3844.77 | 4613.72 | ФЕР
| Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | м2 | 0.784 |  |  |  | 110.34 | 86.51 | 103.81 | 86.51 | 103.81 | ФЕР
12 | Протаскивание трубы КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-160/377 | м | 8.3 | 2509.99 | 20832.92 | 24999.5 |  |  |  | 20832.92 | 24999.5
12.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 8.466 |  |  |  | 1003.2 | 8493.09 | 10191.71 | 8493.09 | 10191.71
12.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160мм | шт. | 3 |  |  |  | 919.6 | 2758.8 | 3310.56 | 2758.8 | 3310.56
13 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 0.72 | 8327.42 | 5995.74 | 7194.89 |  |  |  | 5995.74 | 7194.89
13.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.7344 |  |  |  | 3657.5 | 2686.07 | 3223.28 | 2686.07 | 3223.28
14 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 3082.04 | 6164.08 | 7396.9 |  |  |  | 6164.08 | 7396.9
14.1 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 |  |  |  | 731.5 | 1463 | 1755.6 | 1463 | 1755.6
Итого |  |  |  |  | 285062.74 | 342075.29 |  | 141878.13 | 170253.76 | 426940.87 | 512329.04

## ГП2 доп (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 1680.912 | 30710.26 | 36852.31 |  |  |  | 30710.26 | 36852.31 | с к=0,8
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 1.1 | 4380.38 | 4818.42 | 5782.1 |  |  |  | 4818.42 | 5782.1
Прочие работы
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 5.04 | 431.37 | 2174.1 | 2608.92 |  |  |  | 2174.1 | 2608.92 | стоимость из НВК5
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
4 | Устройство покрытий из холодного асфальтобетона h=0,06 | м2 | 18.27 | 1000 | 18270 | 21924 |  |  |  | 18270 | 21924
4.1 | Смесь органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) | т | 2.73 |  |  |  | 1659.8 | 4531.25 | 5437.5 | 4531.25 | 5437.5
5 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,06 | м2 | 18.27 | 1300 | 23751 | 28501.2 |  |  |  | 23751 | 28501.2 | цена из 417 пути с корректировкой на толщину 6см
5.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 2.73 |  |  |  | 4407.05 | 12031.25 | 14437.5 | 12031.25 | 14437.5 | 417 путь
6 | Сверление отверстий ф10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей | шт. | 30 | 292.94 | 8788.2 | 10545.84 |  |  |  | 8788.2 | 10545.84 | АС1
7 | Установка столбиков сигнальных | шт. | 10 | 500 | 5000 | 6000 |  |  |  | 5000 | 6000
7.1 | Шуруп-дюбель ф10х100мм | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материал Заказчика
7.2 | Столбик гибкий 750мм ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | материал Заказчика
8 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 43.47 | 1666.3 | 72434.06 | 86920.87 |  |  |  | 72434.06 | 86920.87
8.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 54.7722 |  |  |  | 4206.6 | 230404.74 | 276485.69 | 230404.74 | 276485.69
9 | Устройство слоя из щебня гранитного | м3 | 19.76 | 1666.3 | 32926.09 | 39511.31 |  |  |  | 32926.09 | 39511.31
9.1 | Щебень фракции М1400 (5-20мм) | м3 | 24.8976 |  |  |  | 4500 | 112039.2 | 134447.04 | 112039.2 | 134447.04
Итого |  |  |  |  | 165946.04 | 199135.25 |  | 246967.24 | 296360.69 | 412913.28 | 495495.94
КП с дисконтом
новые работы

## ПЖ (путь 30) (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ-30
Железнодорожный путь №30
Земляные работы
1 | Разборка балласта щебеночного | м3 | 3.02 | 1421.01 | 4291.45 | 5149.74 |  |  |  | 4291.45 | 5149.74
2 | Разработка основания из песка | м3 | 2.02 | 1688.15 | 3410.06 | 4092.07 |  |  |  | 3410.06 | 4092.07
3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 154.79 | 188.1 | 29116 | 34939.2 |  |  |  | 29116 | 34939.2
Демонтажные работы
4 | Расшивка шпал деревянных (скрепление) (с сохранением материала) | к-т | 10 | 640.96 | 6409.6 | 7691.52 |  |  |  | 6409.6 | 7691.52 | Коломна
5 | Демонтаж шпал деревянных (5м) (с сохранением материала) | шт. | 10 | 750 | 7500 | 9000 |  |  |  | 7500 | 9000
Устройство оснований под ж/д пути
6 | Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля | м2 | 20 | 183.58 | 3671.6 | 4405.92 |  |  |  | 3671.6 | 4405.92
| Геотекстиль | м2 | 22 |  |  |  | 153.33 | 3373.26 | 4047.91 | 3373.26 | 4047.91
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 6 | 1421.01 | 8526.06 | 10231.27 |  |  |  | 8526.06 | 10231.27
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 7.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство верхнего строения пути
8 | Монтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км) (5м) (ранее демонтированные) | шт. | 10 | 2076 | 20760 | 24912 |  |  |  | 20760 | 24912 | Ранее ВДЦ составляли с Аверкиным на замену РШР
Рихтовка, выправка и балластировка путей
9 | Рихтовка пути | м | 12.5 | 3990 | 49875 | 59850 |  |  |  | 49875 | 59850
10 | Балластировка пути | м3 | 2.01 | 1421.01 | 2856.23 | 3427.48 |  |  |  | 2856.23 | 3427.48
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 2.3517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный (12,5м) | м3 | 0.5 | 1377.41 | 688.71 | 826.45 |  |  |  | 688.71 | 826.45
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 0.585 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 137104.71 | 164525.65 |  | 3373.26 | 4047.91 | 140477.97 | 168573.56
КП с дисконтом
новые работы