## СВОД 417+8+доп
| 226371828.6171 | -1129509.7071
225242318.91
Объект | Согласованная сумма выполнения | Оплачено на 11.12.2024 | Не выполняемые работы | Остаток | Обсуждаемые доп работы
пути 417 | 226371828.6171 | 223268687 | 0 | 3103141.6171 | 0
пути 417 УГТ | 2614935 |  | 0 | 2614935 | 0
цех 8 | 77210902.2312 | 80222311.29 | 3696253 | -6707662.0588 | 0
обсужд. Допработы 417 | 1033100.63 | 0 | 0 | 1033100.63 | 0
комп затрат | 0 | 881000 | 0 | -881000 | 0
итого | 307230766.4783 | 304371998.29 | 3696253 | -837484.8117 | 0
Не выполняемые работы цех 8
|  | Послеосадочный ремонт | 876355.2
|  | АС4 | 1225758.86
|  | Устройство смотровой канавы | 331473.69
|  | Ремонт кровли | 738450
|  | Каркас под кабины мастеров (материал) | 246019.6 |  | 1083
|  | Перемычки проемов ворот (лишний вес) | 278195.65 |  | 1516
|  | Итого | 3696253

## Свод
№ | Наименование затрат | Сумма с НДС | Комментарии
1 | Переустройство кабелей под тупиками |  | ВДЦ
2 | Вырубка елей |  | 2 ночи * (2 смены экскаватора + 1 ИТР + 2 рабочих)
3 | Временный переезд и площадка под заезд в цех 121 |  | ВДЦ
4 | Обшивка лестницы в АБК 8го цеха | 27550 | Материал + работа бригады | проверить
5 | Работы по восстановлению лакокрасочного покрытия навигационной дорожки |  | Материал + работа маляра
6 | Временное ограждения трансбордера |  | Работа бригады + техника
7 | Отсыпка стрелочных переводов и монтаж столбиков |  | ВДЦ
8 | Аренда персонала | 592272 | Не считая убытков по НДС
9 | Демонтаж ёмкости с солью |  | ВДЦ
10 | Материалы по просьбе КИК Геострой | 213278.63 | Перечень
11 | Работа экскаваторов на отвале | 184000 | Вследствии нехватки самосвалов - грунт грузился дважды. На стройплощадке и в отвале у городка. 16 смен экскаватора * 23000
12 | Демонтаж теплового узла ММЗ | 16000 | 4 часа кран + работа 2х человек
1033100.63

## комп затрат
Статья затрат | Стоимость
аренда техники | 0 | под вопросом
бригада Довлатера | 425000
геодез 4мес (50%) | 456000
Итого | 881000

## Материалы
№ счета | Дата | Поставщик | Сумма оплаты | Примечание
МАЭ00130862 | 2024-04-18 | ООО "СТД Петрович" | 34831 | Грунт, штукатурка, химия, цемент
13506 | 2024-05-02 | ООО "Кровля и изоляция" | 19380 | Доборный элемент
933 | 2024-05-17 | ООО "ГЕРМОИЗОЛ" | 47040 | герметик термозащитный
МАЭ00179782 | 2024-05-22 | ООО "СТД Петрович" | 20269 | пена монтажная
16465 | 2024-05-23 | ООО "Кровля и изоляция" | 51012 | Доборный элемент
00770 | 2024-05-27 | ООО "Интер Снаб Сервис" | 9746.63 | краска аэрозольная
20011 | 2024-06-14 | ООО "Кровля и изоляция" | 31000 | Доборный элемент
213278.63

## Вр.площадка
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ. Устройство временного переезда через ж/д пути №31
Временный переезд 31 пути
1 | Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы | т | 3.2 | 1200 | 3840 | 4608 |  |  |  | 3840 | 4608
2 | Перемещение до 1км шпал железнодорожных деревянных | т | 3.2 | 350 | 1120 | 1344 |  |  |  | 1120 | 1344
3 | Устройство временного переезда через ж/д пути из шпал деревянных (40шт. старогодние) | м2 | 19.8 | 1917.61 | 37968.68 | 45562.42 |  |  |  | 37968.68 | 45562.42
4 | Устройство слоя из щебня на высоту рельса h=0,20 | м3 | 7.34 | 1582.99 | 11619.15 | 13942.98 |  |  |  | 11619.15 | 13942.98
4.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 9.2484 |  |  |  | 2827.078 | 26145.95 | 31375.14 | 26145.95 | 31375.14
5 | Демонтаж временного переезда из шпал железнодорожных деревянных | м2 | 19.8 | 1534.09 | 30374.98 | 36449.98 |  |  |  | 30374.98 | 36449.98
6 | Погрузка шпал железнодорожных деревянных в автосамосвалы | т | 3.2 | 1200 | 3840 | 4608 |  |  |  | 3840 | 4608
7 | Перемещение до 1км шпал железнодорожных деревянных | т | 3.2 | 350 | 1120 | 1344 |  |  |  | 1120 | 1344
Временная дорога из ж/б плит в районе переезда 31 пути
8 | Разработка сухого грунта механизированным способом (Н) 0,15м | м3 | 0 | 308.75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Устройство основания из щебня h=0,10 | м3 | 0 | 1582.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
9.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 0 |  |  |  | 2827.078 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Укладка ж/б плит (старогодные) | м2 | 210.63 | 250 | 52657.5 | 63189 |  |  |  | 52657.5 | 63189
11 | Заполнение швов в плитах щебнем (210,63м2*0,04) | м3 | 0 | 1582.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 0 |  |  |  | 2827.078 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 142540.31 | 171048.38 |  | 26145.95 | 31375.14 | 168686.26 | 202423.51

## Кабели под путями
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ЭС2. Переустройство кабельных линий т.1-т.4 (кабели под путями 32 34 36)
Земляные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 41.02 | 308.75 | 12664.93 | 15197.92 |  |  |  | 12664.93 | 15197.92
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.79 | 1688.15 | 1333.64 | 1600.37 |  |  |  | 1333.64 | 1600.37
3 | Устройство песчаного основания h=0,1м | м3 | 4.36 | 1310.05 | 5711.82 | 6854.18 |  |  |  | 5711.82 | 6854.18
3.1 | Песок природный средний | м3 | 4.796 |  |  |  | 1191.3 | 5713.47 | 6856.16 | 5713.47 | 6856.16
4 | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м3 | 14.97 | 1310.05 | 19611.45 | 23533.74 |  |  |  | 19611.45 | 23533.74
4.1 | Песок природный средний | м3 | 16.467 |  |  |  | 1191.3 | 19617.14 | 23540.57 | 19617.14 | 23540.57
5 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 21.8 | 118.75 | 2588.75 | 3106.5 |  |  |  | 2588.75 | 3106.5
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 21.8 | 188.1 | 4100.58 | 4920.7 |  |  |  | 4100.58 | 4920.7
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 38.02 | 308.75 | 11738.68 | 14086.42 |  |  |  | 11738.68 | 14086.42
Переустройство кабельных линий
8 | Монтаж трубы ПНД гофрированной Ф160мм | м | 36 | 146.3 | 5266.8 | 6320.16 |  |  |  | 5266.8 | 6320.16
8.1 | Труба ПНД гофрированная Ф160мм | м | 36.72 |  |  |  | 211.6287 | 7771.01 | 9325.21 | 7771.01 | 9325.21 | цена по счету
9 | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в трубе | м | 36 | 274.55 | 9883.8 | 11860.56 |  |  |  | 9883.8 | 11860.56
9.1 | Кабель АВВг 4х120-6кВ | м | 36.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в траншее | м | 6.82 | 274.55 | 1872.43 | 2246.92 |  |  |  | 1872.43 | 2246.92
10.1 | Кабель АВВг 4х120-6кВ | м | 6.9564 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 42.82 | 17.53 | 750.63 | 900.76 |  |  |  | 750.63 | 900.76
11.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 42.82 |  |  |  | 18.34 | 785.32 | 942.38 | 785.32 | 942.38
12 | Монтаж муфты соединительной СТП-10 150х240 | шт. | 4 | 14147.63 | 56590.52 | 67908.62 |  |  |  | 56590.52 | 67908.62
12.1 | Муфта соединительная СТП-10 150х240 | шт. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Пусконаладочные работы
13 | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 4 | 12000 | 48000 | 57600 |  |  |  | 48000 | 57600
Итого |  |  |  |  | 180114.03 | 216136.85 |  | 33886.94 | 40664.32 | 214000.97 | 256801.17

## Соль
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ-30
Железнодорожный путь №30
Земляные работы
1 | Разборка балласта щебеночного | м3 | 3.02 | 1421.01 | 4291.45 | 5149.74 |  |  |  | 4291.45 | 5149.74
2 | Разработка основания из песка | м3 | 2.02 | 1688.15 | 3410.06 | 4092.07 |  |  |  | 3410.06 | 4092.07
3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 154.79 | 188.1 | 29116 | 34939.2 |  |  |  | 29116 | 34939.2
Демонтажные работы
4 | Расшивка шпал деревянных (скрепление) (с сохранением материала) | к-т | 10 | 640.96 | 6409.6 | 7691.52 |  |  |  | 6409.6 | 7691.52
5 | Демонтаж шпал деревянных (5м) (с сохранением материала) | шт. | 10 | 750 | 7500 | 9000 |  |  |  | 7500 | 9000
Устройство оснований под ж/д пути
6 | Устройство разделяющей прослойки из геотекстиля | м2 | 20 | 183.58 | 3671.6 | 4405.92 |  |  |  | 3671.6 | 4405.92
| Геотекстиль | м2 | 22 |  |  |  | 153.33 | 3373.26 | 4047.91 | 3373.26 | 4047.91
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 6 | 1421.01 | 8526.06 | 10231.27 |  |  |  | 8526.06 | 10231.27
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 7.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство верхнего строения пути
8 | Монтаж деревянных шпал с комплектом скреплений (эпюра шпал 1840шт/км) (5м) (ранее демонтированные) | шт. | 10 | 2076 | 20760 | 24912 |  |  |  | 20760 | 24912
Рихтовка, выправка и балластировка путей
9 | Рихтовка пути | м | 12.5 | 3990 | 49875 | 59850 |  |  |  | 49875 | 59850
10 | Балластировка пути | м3 | 2.01 | 1421.01 | 2856.23 | 3427.48 |  |  |  | 2856.23 | 3427.48
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 2.3517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный (12,5м) | м3 | 0.5 | 1377.41 | 688.71 | 826.45 |  |  |  | 688.71 | 826.45
| Щебень балластный кат.2 (материал Заказчика) | м3 | 0.585 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 137104.71 | 164525.65 |  | 3373.26 | 4047.91 | 140477.97 | 168573.56

## ГП доп
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтажные работы
1 | Демонтаж плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 1680.912 | 30710.26 | 36852.31 |  |  |  | 30710.26 | 36852.31
2 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 1.1 | 4380.38 | 4818.42 | 5782.1 |  |  |  | 4818.42 | 5782.1
Прочие работы
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 5.04 | 431.37 | 2174.1 | 2608.92 |  |  |  | 2174.1 | 2608.92
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
4 | Устройство покрытий из холодного асфальтобетона h=0,06 | м2 | 18.27 | 1000 | 18270 | 21924 |  |  |  | 18270 | 21924
4.1 | Смесь органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) | т | 2.73 |  |  |  | 1659.8 | 4531.25 | 5437.5 | 4531.25 | 5437.5
5 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,06 | м2 | 18.27 | 2000 | 36540 | 43848 |  |  |  | 36540 | 43848
5.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 2.73 |  |  |  | 4407.05 | 12031.25 | 14437.5 | 12031.25 | 14437.5
6 | Сверление отверстий ф10мм глубиной 100мм для распорных дюбелей | шт. | 30 | 292.94 | 8788.2 | 10545.84 |  |  |  | 8788.2 | 10545.84
7 | Установка столбиков сигнальных | шт. | 10 | 500 | 5000 | 6000 |  |  |  | 5000 | 6000
7.1 | Шуруп-дюбель ф10х100мм | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Столбик гибкий 750мм ССД-750 ТПУ ОРАНЖ. | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 43.47 | 1666.3 | 72434.06 | 86920.87 |  |  |  | 72434.06 | 86920.87
8.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 54.7722 |  |  |  | 3200 | 175271.04 | 210325.25 | 175271.04 | 210325.25
9 | Устройство слоя из щебня гранитного | м3 | 19.76 | 1666.3 | 32926.09 | 39511.31 |  |  |  | 32926.09 | 39511.31
9.1 | Щебень фракции М1400 (5-20мм) | м3 | 24.8976 |  |  |  | 5250 | 130712.4 | 156854.88 | 130712.4 | 156854.88
Итого |  |  |  |  | 178735.04 | 214482.05 |  | 191833.54 | 230200.25 | 370568.58 | 444682.3