## верх
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №6 от 02.08.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г, ДС№11 от 01.08.2024г.)
[7 empty] | кс3 №6 от 20.08.2024г. |  |  | остаток
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27216587.62 | 2231760.18 | 706760.35 | 30155108.15 | 31705080.71 | 1.2 | 38046096.85 | 0 | 1.2 | 0
2 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 2580741.99 | 211620.84 | 67016.71 | 2859379.54 | 3006351.65 | 1.2 | 3607621.98 | 0 | 1.2 | 0
3 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 286922.48 | 23527.64 | 7450.8 | 317900.92 | 334241.03 | 1.2 | 401089.24 | 0 | 1.2 | 0
4 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 247380.85 | 20285.23 | 6423.99 | 274090.07 | 288178.3 | 1.2 | 345813.96 | 0 | 1.2 | 0
5 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 3236877.75 | 265423.98 | 84055.24 | 3586356.97 | 3770695.72 | 1.2 | 4524834.86 | 0 | 1.2 | 0
6 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 1091766.23 | 89524.83 | 28350.99 | 1209642.05 | 1271817.65 | 1.2 | 1526181.18 | 0 | 1.2 | 0
7 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 14058995.09 | 1152837.6 | 365083.98 | 15576916.67 | 16377570.19 | 1.2 | 19653084.23 | 0 | 1.2 | 0
8 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 1570798.31 | 128805.46 | 40790.49 | 1740394.26 | 1829850.52 | 1.2 | 2195820.62 | 0 | 1.2 | 0
9 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 2149017.28 | 176219.42 | 55805.68 | 2381042.38 | 2503427.96 | 1.2 | 3004113.55 | 0 | 1.2 | 0
10 | 06-03-01 изм.1 | Теплоснабжение.ТС1. Переустройство трубопровода | 760525.99 | 62363.13 | 19749.34 | 842638.46 | 885950.08 | 1.2 | 1063140.1 | 0 | 1.2 | 0
11 | 06-03-02 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 2453763.13 | 201208.58 | 63719.32 | 2718691.03 | 2858431.75 | 1.2 | 3430118.1 | 0 | 1.2 | 0
12 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1767115.46 | 144903.47 | 45888.45 | 1957907.38 | 2058543.82 | 1.2 | 2470252.58 | 0 | 1.2 | 0
13 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 3363402.63 | 275799.02 | 87340.84 | 3726542.49 | 3918086.77 | 1.2 | 4701704.12 | 0 | 1.2 | 0
14 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 4484122.8 | 367698.07 | 116443.7 | 4968264.57 | 5223633.37 | 1.2 | 6268360.04 | 125617.7078 | 1.2 | 150741.25
15 | 07-01-01 изм.1 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 13629091.9 | 1117585.54 | 353920.26 | 15100597.7 | 15876768.42 | 1.2 | 19052122.1 | 0 | 1.2 | 0
16 | 07-01-02 изм.1 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 49450959.76 | 4054978.7 | 1284142.52 | 54790080.98 | 57606291.14 | 1.2 | 69127549.37 | 0 | 1.2 | 0
17 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. ЭС 1. | 62852.24 | 0 | 0 | 62852.24 | 66082.85 | 1.2 | 79299.42 | 0 | 1.2 | 0
18 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2 | 193794.44 | 0 | 0 | 193794.44 | 203755.47 | 1.2 | 244506.56 | 0 | 1.2 | 0
19 | 01-01-01 доп.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 149447.34 | 12254.68 | 3880.85 | 165582.87 | 174093.83 | 1.2 | 208912.6 | 0 | 1.2 | 0
20 | 01-01-02 доп.1 | Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях. | 19791.85 | 1622.93 | 513.95 | 21928.73 | 23055.87 | 1.2 | 27667.04 | 0 | 1.2 | 0
21 | 01-01-02 доп.2 | Переустройство хозпитьевого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада | 61414.47 | 5035.99 | 1594.81 | 68045.27 | 71542.8 | 1.2 | 85851.36 | 0 | 1.2 | 0
22 | 02-01-01 доп.1 | Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417 | 506473.89 | 41530.86 | 13152.11 | 561156.86 | 590000.32 | 1.2 | 708000.38 | 0 | 1.2 | 0
23 | 02-01-01 доп.2 | Контактная сеть обкаточных путей. | 4080049.34 | 334564.05 | 105950.72 | 4520564.11 | 4752921.11 | 1.2 | 5703505.33 | 0 | 1.2 | 0
24 | 02-03-01 доп.1 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. АС1 | 41302.08 | 3386.77 | 1072.53 | 45761.38 | 48113.51 | 1.2 | 57736.21 | 0 | 1.2 | 0
25 | 02-03-01 доп.2 | Трансбордер. Контактная сеть. | 214268.6 | 17570.03 | 5564.13 | 237402.76 | 249605.26 | 1.2 | 299526.31 | 0 | 1.2 | 0
26 | 02-03-01 доп.3 | Устройство ограждения.АС1 | 1459742.56 | 119698.89 | 37906.59 | 1617348.04 | 1700479.73 | 1.2 | 2040575.68 | 0 | 1.2 | 0
27 | 05-01-01 доп.1 | Переустройство кабельной канализации связи. СС | 398178.78 | 32650.66 | 10339.91 | 441169.35 | 463845.45 | 1.2 | 556614.54 | 0 | 1.2 | 0
28 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации. НВК5. | 563754.73 | 46227.89 | 14639.58 | 624622.2 | 656727.78 | 1.2 | 788073.34 | 0 | 1.2 | 0
29 | 07-01-01 доп.1 | Восстановление а/б покрытия после подъема путей. ГП1 | 815232.37 | 66849.05 | 21169.95 | 903251.37 | 949678.49 | 1.2 | 1139614.19 | 0 | 1.2 | 0
| ИТОГО |  | 136914371.96 | 11205933.49 | 3548727.79 | 151669033.24 | 159464821.53 |  | 191357785.84 | 125617.7078 |  | 150741.25
30 | 2 | Повторная выправка железнодорожных путей №30,31,32,34,36,1,2 | 1705481.22 | 139849.46 | 44287.94 | 1889618.62 | 1986745.02 | 1.2 | 2384094.02 | 0 | 1.2 | 0
Первоначальная смета по ПЖ, объемы сняты по ИД
1 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 27807194.73 | 2280189.97 | 722097.23 | 30809481.93 | 32393089.3 | 1.2 | 38871707.16 | 688008.59 | 1.2 | 825610.31
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 47118689.25 | 3863732.52 | 1223578.12 | 52205999.89 | 54889388.29 | 1.2 | 65867265.95
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 142510715.22 | 11685878.65 | 3700718.26 | 157897312.13 | 166013233.98 | 1.2 | 199215880.78
4 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1644504.42 | 134849.36 | 42704.49 | 1822058.27 | 1915712.07 | 1.2 | 2298854.48
5 | 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 7708019.79 | 632057.62 | 200161.86 | 8540239.27 | 8979207.57 | 1.2 | 10775049.08
6 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3
7 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05
8 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79
9 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 10963448.36 | 899002.77 | 284698.83 | 12147149.96 | 12771513.47 | 1.2 | 15325816.16
10 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92
11 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 361611.41 | 29652.14 | 9390.33 | 400653.88 | 421247.49 | 1.2 | 505496.99
12 | 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 241726.59 | 19821.58 | 6277.16 | 267825.33 | 281591.55 | 1.2 | 337909.86
13 | 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 | 2571608.66 | 210871.91 | 66779.53 | 2849260.1 | 2995712.07 | 1.2 | 3594854.48
14 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 402278.26 | 32986.82 | 10446.36 | 445711.44 | 468621.01 | 1.2 | 562345.21
| ИТОГО |  | 259764994.06 | 21300729.52 | 6745577.38 | 287811300.96 | 302604801.86 |  | 363125762.22
557843993.66
431819882.62
191357785.84
234478603.32
273350310.48
[9 empty] | Итого | 66.22
[9 empty] | с ВЗиС | 71.65
[9 empty] | с ЗУ | 73.3696
[9 empty] | с Дог.Кф | 77.1379
[9 empty] | НДС | 15.4276
[9 empty] | Всего с НДС | 92.5655

## СВОД
Свод КиК |  |  |  |  | Свод от ЭЭ |  |  | Корр. КиК | С учетом корр. | Причина корректировки
№ | Раздел | Сумма | Верхняя смета | Дельта | № | Наименование работ | Сумма |  |  |  |  | Если грунт и мусор по одной цене погрузка | 308.75 | 308.75 | 431.37
1 | АС1 | 12292609.45 | 14440407.27 | 2147797.82 | 1 | АС1 | 12292609.45 | -853107.6 | 11439501.85 | Материал-полушпала закупал Шеллрокк |  | Если меняем асфальт на 5520р/т | 410215.1834
2 | АС4 | 8548320.64 | 3992463.31 | -4555857.33 | 2 | Временный водопровод 121 по согл ВОР_417 путь | 89859.26 |  | 89859.26
3 | АС2 | 1894010.89 | 2028436.29 | 134425.4 | 3 | ГСН | 5641179.55 | -184341.42 | 5456838.13 | испытания не выполнялись, работы не закрывались
4 | Врем водопр | 89859.26 | 85851.36 | -4007.9 | 4 | Демонтаж ламп 121+75 по согл ВОР_417 | 47174.4 | -14515.2 | 32659.2 | 75 склад снимал Амархан
5 | Врем переезд | 771191.87 | 708000.38 | -63191.49 | 5 | КС | 8903413.13 | -473869.28 | 8429543.85 | взята сумма из КП, с учетом корректировки под 5 опор | финалка 6,5 ???
6 | ГП1 | 23327935.4 | 22490590.77 | -837344.63 | 6 | НВК 1 | 630049.57 |  | 630049.57
7 | ГП2 | 69943671.16 | 84453365.53 | 14509694.37 | 7 | НВК2 | 1516853.62 |  | 1516853.62
8 | ГСН | 5641179.55 | 6117618.79 | 476439.24 | 8 | НВК3 | 22508536.09 |  | 22508536.09
9 | Демонтаж ламп | 47174.4 | 27667.04 | -19507.36 | 9 | НВК5 | 7187698.04 | -1525895.502 | 5661802.538 | 26-27 песок не закупался, объемы по засыпке дублируются К16А дождепр на порядок завышены работы по резке трубы |  | 51089.52 | нвк3
10 | КС обкаточные | 8903413.13 | 5703505.33 | -3199907.8 | 10 | ПЖ | 94808943.88 | -32605221.6783 | 62203722.2017 | МС выполнено меньше (-816 347,37) планировка не выполнялась (-4 579 349,56) повторная выправка не выполнялась (-11 575 527,07) расценка на разработку некорректна (-3 757 210,80) Завышен объем погрузки (-186 732) Скорректированы расценки на демонтаж, геотекстиль, рихтовку
11 | КС трансбордер | 554638.52 | 299526.31 | -255112.21 | 11 | ТС2 | 3434769.77 | -695456.728 | 2739313.042 | завешена стоимость лаборатории ультразвук
12 | НВК1 | 630049.57 | 505496.99 | -124552.58 | 12 | ТС3 | 5344436.47 | -648541.76 | 4695894.71 | завешена стоимость лестницы и лаборатория ультразвук
13 | НВК2 | 1516853.62 | 1526181.18 | 9327.56 | 13 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути по согл ВОР_417 путь | 2140860.28 |  | 2140860.28
14 | НВК3 | 22508536.09 | 19653084.23 | -2855451.86 | 14 | ЭС1 | 912139.03 |  | 912139.03
15 | НВК4 | 3122837.65 | 2533730.48 | -589107.17 | 15 | ЭС2 | 6392727.48 |  | 6392727.48
16 | НВК5 | 7187698.04 | 5003587.68 | -2184110.36 | 16 | ТС1 | 6467412.84 | -449804.32 | 6017608.52 | завешена стоимость лестницы и лаборатория ультразвук
17 | ПЖ | 94808943.88 | 236436367.32 | 141627423.44 | 17 | ГП1 | 23327935.4 | -2187983.78 | 21139951.62 | Погрузка осуществлялась экскаватором Терруса (-649 197,52) Завышен объем погрузки (-1 060 671,1) Скорр стоимость геотекстиля
18 | СС | 557534.86 | 556614.54 | -920.32 | 18 | ГП2 | 69943671.16 | -3036616.96 | 66907054.2 | Земли не завозилось указанного объема, скорр геотекстиль
19 | ТС1 | 6467412.84 | 4657994.58 | -1809418.26 | 19 | АС4 | 8548320.64 | -1856160.4495 | 6692160.1905 | удалены работы по привозке грунта (-61 958,4) скорректированы цены на мотаж/демонтаж МК (-1 830 492,63)
20 | ТС2 | 3434769.77 | 2470252.58 | -964517.19 | 20 | НВК4 | 3122837.65 |  | 3122837.65
21 | ТС3 | 5344436.47 | 4701704.12 | -642732.35 | 21 | АС2 | 1894010.89 |  | 1894010.89
22 | Удал кустарников | 148688.69 | 208912.6 | 60223.91 | 22 | Временный переезд возле 417 | 771191.87 |  | 771191.87
23 | Огражд обкаточных | 2140860.28 | 2040575.68 | -100284.6 | 23 | Смещение фундаментов под трансбордер (АС1) | 109388.95 | -109388.95 | 0 | Дублируется, учтено в АС1
24 | ЭС1 | 912139.03 | 425113.38 | -487025.65 | 24 | Узел подпорной стены по коллектору (АС2) | 1513846.08 | -1513846.08 | 0 | Дублируется, учтено в АС2
25 | ЭС2 | 6392727.48 | 4769341.42 | -1623386.06 | 25 | Удлинение подпорной стенки трансбордера (ПС-2) | 205626.28 | -205626.28 | 0 | Дублируется, учтено в АС2
| Итого по своду | 287187492.54 | 425836389.16 | 138648896.62 | 26 | Вырубка кустарников | 148688.69 |  | 148688.69
[5 empty] | 27 | КС трансбордер | 554638.52 |  | 554638.52
[5 empty] | 28 | СС | 557534.86 |  | 557534.86
[6 empty] | Резка асфальта |  | -5712115.5 | -5712115.5 | Комм/расценка из 8цех заменена на 350р/м, верх стоимость примерно 420р/м
[6 empty] | Задержка ИД на 3мес. Пересчитать понедельно |  | -12000000 | -12000000 | Медленная сдача исолнительной документации
[6 empty] | Итого | 289016353.85 | -64072491.4878 | 224943862.3622
[6 empty] | Итоги корректировки |  |  | -64072491.4878
[6 empty] | Всего должно получится |  |  | 218000000
[6 empty] | Еще нужно порезать |  |  | -6943862.3622
Аренда техники, бытовки
11 мая 24
[7 empty] | 15 августа 24 | сентябрь посм чат417
если 5520 с ндс асфальт у них цена увеличится
не трогаем

## АС4
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС4. Эстакада
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
| Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 13.3 | 4380.38 | 195697.86 | 234837.43 |  |  |  | 195697.86 | 234837.43 | работы по КС-6, в согласованном ВОР их нет
| Разборка щебеночного основания | м3 |  | 304 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Прочие работы
| Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 19.021 | 431.37 | 27262.58 | 32715.1 |  |  |  | 27262.58 | 32715.1 |  |  | 25667.8195
Земляные работы. Устройство котлованов
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 52 | 308.75 | 16055 | 19266 |  |  |  | 16055 | 19266
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 2.7 | 1688.15 | 4558.01 | 5469.61 |  |  |  | 4558.01 | 5469.61
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 38 | 308.75 | 11732.5 | 14079 |  |  |  | 11732.5 | 14079 | 61958.4
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 9.6 | 854.05 | 8198.88 | 9838.66 |  |  |  | 8198.88 | 9838.66
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 147.52 | 308.75 | 19513 | 23415.6 |  |  |  | 19513 | 23415.6
| Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | т | 147.52 | 350 | 51632 | 61958.4 |  |  |  | 51632 | 61958.4 | это откуда?
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 43.415 | 308.75 | 19513 | 23415.6 |  |  |  | 19513 | 23415.6
Устройство фундаментов ФМ-1 -4 шт.
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.8 | 2637.2 | 27480.96 | 32977.15 |  |  |  | 27480.96 | 32977.15
| Бетон B7,5 | м3 | 2.825 |  |  |  | 4370 | 12345.25 | 14814.3 | 12345.25 | 14814.3
| Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1) | м3 | 13.9 | 8275.45 | 115028.76 | 138034.51 |  |  |  | 115028.76 | 138034.51
| Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 17.447 |  |  |  | 4655 | 81215.79 | 97458.95 | 81215.79 | 97458.95
| Арматура Ø8 А500С | кг | 171 |  |  |  | 80.75 | 13808.25 | 16569.9 | 13808.25 | 16569.9
| Арматура Ø 12А500С | кг | 442 |  |  |  | 80.75 | 35691.5 | 42829.8 | 35691.5 | 42829.8
| Арматура Ø 16А500С | кг | 167 |  |  |  | 80.75 | 13485.25 | 16182.3 | 13485.25 | 16182.3
| Анкерные болты 1.1М30х1000 (32 шт.) | кг | 189 |  |  |  | 80.75 | 15261.75 | 18314.1 | 15261.75 | 18314.1
| Прокат (уголок 50х5) | кг | 26 |  |  |  | 71.25 | 1852.5 | 2223 | 1852.5 | 2223
| Очистка боковых поверхностей фундаментов от грязи и пыли перед обмазкой | м2 | 81.91 | 909.45 | 74493.05 | 89391.66 |  |  |  | 74493.05 | 89391.66
| Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 81.9 | 144.4 | 11826.36 | 14191.63 |  |  |  | 11826.36 | 14191.63
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 31.25 |  |  |  | 237.5 | 7421.88 | 8906.26 | 7421.88 | 8906.26
| Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 81.9 | 299.76 | 24550.34 | 29460.41 |  |  |  | 24550.34 | 29460.41
| Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 115 |  |  |  | 296.4 | 34086 | 40903.2 | 34086 | 40903.2
Металлоконструкции
Демонтажные работы пролетных строений
1 | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 14951 | 111.59 | 1668382.09 | 2002058.51 |  |  |  | 1668382.09 | 2002058.51 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г * К=0,7 (демонтаж) | 1000000 | 1002058.51
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось
3 | Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1км | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось
Монтаж пролетных строений
4 | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 11877.54 | 159.41 | 1893398.65 | 2272078.38 |  |  |  | 1893398.65 | 2272078.38 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г | 1500000 | 772078.38
4.1 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 9070.63 |  |  |  | 194.96 | 1768410.02 | 2122092.02 | 1768410.02 | 2122092.02 | Стоимость закупки + перевозка
4.2 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 226.68 |  |  |  | 194.96 | 44193.53 | 53032.24 | 44193.53 | 53032.24
4.3 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 2050.37 |  |  |  | 194.96 | 399740.14 | 479688.17 | 399740.14 | 479688.17
4.4 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 529.86 |  |  |  | 194.96 | 103301.51 | 123961.81 | 103301.51 | 123961.81
5 | Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 373.02 | 159.41 | 59463.12 | 71355.74 |  |  |  | 59463.12 | 71355.74 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г | 15000 | 56355.74
5.1 | Металлоконструкции: швеллер 16П - 90,88кг; труба квадратная 250х250х8 - 159,49кг; лист стальной t=30 мм - 117,75кг; лист стальной t=10 мм - 4,9кг | кг | 373.02 |  |  |  | 194.96 | 72723.98 | 87268.78 | 72723.98 | 87268.78
Окраска металлоконструкций
6 | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.68 |  |  |  | 127322.23 | 152786.68 | стоиомость АС1
7 | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  |  |  | 41586.25 | 49903.5 | стоиомость АС1
8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  |  |  | 1010.8 | 1212.96
8.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.05 |  |  |  | 149.15 | 156.61 | 187.93 | 156.61 | 187.93
9 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  |  |  | 89043.5 | 106852.2
9.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 164.8 |  |  |  | 165.3 | 27241.44 | 32689.73 | 27241.44 | 32689.73
10 | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0.39 | 2637.2 | 1028.51 | 1234.21 |  |  |  | 1028.51 | 1234.21
10.1 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 0.3978 |  |  |  | 5196.5 | 2067.17 | 2480.6 | 2067.17 | 2480.6
11 | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1.92 | 144.4 | 277.25 | 332.7 |  |  |  | 277.25 | 332.7
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.72 |  |  |  | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2
12 | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1.92 | 299.76 | 575.54 | 690.65 |  |  |  | 575.54 | 690.65
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.688 |  |  |  | 296.4 | 796.72 | 956.06 | 796.72 | 956.06
Итого |  |  |  |  | 4489630.24 | 5387556.29 |  | 2633970.29 | 3160764.35 | 7123600.53 | 8548320.64 |  |  | 1856160.4495
КП с дисконтом
новые работы

## ТС1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС1. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы
1 | Устройство песчаного основания вручную | м3 | 8.24 | 1311 | 10802.64 | 12963.17 |  |  |  | 10802.64 | 12963.17
1.1 | Песок природный средний | м3 | 9.06 |  |  |  | 1191.3 | 10793.18 | 12951.82 | 10793.18 | 12951.82
2 | Устройство щебеночного основания | м³ | 1.42 | 1350.9 | 1918.28 | 2301.94 |  |  |  | 1918.28 | 2301.94
2.1 | Щебень | м3 | 1.7892 |  |  |  | 1299.6 | 2325.24 | 2790.29 | 2325.24 | 2790.29
3 | Обсыпка из песка труб в траншее | м3 | 59.89 | 1310.05 | 78458.89 | 94150.67 |  |  |  | 78458.89 | 94150.67
3.1 | Песок природный средний | м3 | 65.88 |  |  |  | 1191.3 | 78482.84 | 94179.41 | 78482.84 | 94179.41
4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.7 | 12608.54 | 27480.96 | 32977.15 |  |  |  | 27480.96 | 32977.15
4.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.734 |  |  |  | 4807 | 8335.34 | 10002.41 | 8335.34 | 10002.41
5 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 6.61 | 118.75 | 784.94 | 941.93 |  |  |  | 784.94 | 941.93
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 6.61 | 188.1 | 1243.34 | 1492.01 |  |  |  | 1243.34 | 1492.01
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 132.715 | 308.75 | 40975.76 | 49170.91 |  |  |  | 40975.76 | 49170.91
| Разработка грунта механизированным способом | м3 | 413.58 | 308.75 | 127692.83 | 153231.4 |  |  |  | 127692.83 | 153231.4 | Работы по КС-6
| Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 12.79 | 1688.15 | 21591.44 | 25909.73 |  |  |  | 21591.44 | 25909.73
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 251.51 | 118.75 | 29866.81 | 35840.17 |  |  |  | 29866.81 | 35840.17 | 172,12+86 -6,61(п.5)
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 251.51 | 188.1 | 47309.03 | 56770.84 |  |  |  | 47309.03 | 56770.84 | 172,12+86 -6,61(п.6)
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 41.681 | 308.75 | 12869.01 | 15442.81 |  |  |  | 12869.01 | 15442.81 | (83+8,79)*1,9 -132,72 (п.7)
| Обратная засыпка вручную | м3 | 8 | 854.05 | 6832.4 | 8198.88 |  |  |  | 6832.4 | 8198.88
| Устройство щебеночного основания | м3 | 4.21 | 1350.9 | 5687.29 | 6824.75 |  |  |  | 5687.29 | 6824.75 | 5,63-1,42(п.2)
| Щебень | м3 | 4.685 |  |  |  | 1299.6 | 6088.63 | 7306.36 | 6088.63 | 7306.36 | 6,475-1,79(п.2.1)
Устройство сборного канала
| Обеспыливание поверхности | м2 | 153.62 | 80.75 | 12404.82 | 14885.78 |  |  |  | 12404.82 | 14885.78
8 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 1 | 5928 | 5928 | 7113.6 |  |  |  | 5928 | 7113.6
8.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 1 |  |  |  | 16810.25 | 16810.25 | 20172.3 | 16810.25 | 20172.3
9 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 1 | 1482 | 1482 | 1778.4 |  |  |  | 1482 | 1778.4
9.1 | Плита П12д-15 | шт. | 1 |  |  |  | 4891.55 | 4891.55 | 5869.86 | 4891.55 | 5869.86
| Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 10 | 5928 | 59280 | 71136 |  |  |  | 59280 | 71136 | 11-1(п.8)
| Лоток Л11-15/2 | шт. | 10 |  |  |  | 16810.25 | 168102.5 | 201723 | 168102.5 | 201723
| Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 42 | 1482 | 62244 | 74692.8 |  |  |  | 62244 | 74692.8 | 43-1(п.9)
| Плита П12д-15 | шт. | 42 |  |  |  | 4891.55 | 205445.1 | 246534.12 | 205445.1 | 246534.12
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 150.1875 |  |  |  | 237.5 | 35669.53 | 42803.44 | 35669.53 | 42803.44
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 163.15 |  |  |  | 296.4 | 48357.66 | 58029.19 | 48357.66 | 58029.19
| Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП5 | шт. | 14 | 1007 | 14098 | 16917.6 |  |  |  | 14098 | 16917.6
| Опорная подушка ОП-5 | шт. | 14 |  |  |  | 2737.9 | 38330.6 | 45996.72 | 38330.6 | 45996.72
| Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200 отверстия | м3 | 0.02 | 114974.89
| Бетон В25 W4 F200 | м3 | 0.0208 |  |  |  | 5415 | 112.63 | 135.16 | 112.63 | 135.16
Прокладка трубопровода
10 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 24 | 10239.1 | 245738.4 | 294886.08 |  |  |  | 245738.4 | 294886.08 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 270886.08
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 66 | 2175.65 | 143592.9 | 172311.48 |  |  |  | 143592.9 | 172311.48
| Труба стальная ГОСТ 10705-80 сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 66 |  |  |  | 1382.25 | 91228.5 | 109474.2 | 91228.5 | 109474.2
| Устройство отвода 90° 159х10 | шт. | 12 | 4446 | 53352 | 64022.4 |  |  |  | 53352 | 64022.4
| Отвод 90°159х10 | шт. | 12 |  |  |  | 3705 | 44460 | 53352 | 44460 | 53352
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 49 | 2175.65 | 106606.85 | 127928.22 |  |  |  | 106606.85 | 127928.22
| Труба стальная ГОСТ 10705-80 сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 49 |  |  |  | 1382.25 | 67730.25 | 81276.3 | 67730.25 | 81276.3
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø89х5,0 с установкой скользящих хомотовых опор (ø89) | м | 7.81 | 932.21 | 7280.56 | 8736.67 |  |  |  | 7280.56 | 8736.67
| Труба стальная ГОСТ 8732-78 В20 ø89х5,0 мм | м | 7.81 |  |  |  | 741 | 5787.21 | 6944.65 | 5787.21 | 6944.65
| Устройство отвода 90° 89х6 | шт. | 6 | 1279.96 | 7679.76 | 9215.71 |  |  |  | 7679.76 | 9215.71
| Отвод 90°89х6 | шт. | 6 |  |  |  | 570 | 3420 | 4104 | 3420 | 4104
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø45х5,0 | м | 8.5 | 872.2 | 7413.7 | 8896.44 |  |  |  | 7413.7 | 8896.44
| Труба стальная ГОСТ 8731-74 сталь 20 ø45х5,0 мм | м | 8.5 |  |  |  | 492.1 | 4182.85 | 5019.42 | 4182.85 | 5019.42
| Устройство отвода 90° 45х6 | шт. | 8 | 261.61 | 2092.88 | 2511.46 |  |  |  | 2092.88 | 2511.46
| Отвод 90°45х6.0 | шт. | 8 |  |  |  | 156.75 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8
| Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб ф100 мм | м | 1.4 | 659.22 | 922.91 | 1107.49 |  |  |  | 922.91 | 1107.49
| Труба ЧНР 100 ГОСТ 9583-75 | м | 1.4 |  |  |  | 3135 | 4389 | 5266.8 | 4389 | 5266.8
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4 | 12639.75 | 50559 | 60670.8 |  |  |  | 50559 | 60670.8
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 4 |  |  |  | 45970.5 | 183882 | 220658.4 | 183882 | 220658.4
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  |  |  | 14597.7 | 17517.24
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 КШТ 60.102.080.А.25 | шт. | 2 |  |  |  | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432
| Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4 | 4557.15 | 18228.6 | 21874.32 |  |  |  | 18228.6 | 21874.32
| Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 КШТ 60.102.040.А.40 | шт. | 4 |  |  |  | 3895 | 15580 | 18696 | 15580 | 18696
| Установка задвижки чугунной Ду 100 | шт. | 1 | 3280.35 | 3280.35 | 3936.42 |  |  |  | 3280.35 | 3936.42
| Задвижка чуг. Ду100 30ч6бр. | шт. | 1 |  |  |  | 6175 | 6175 | 7410 | 6175 | 7410
| Патрубок ПФГ-100 l=1200 мм | шт. | 1 |  |  |  | 8550 | 8550 | 10260 | 8550 | 10260
Изоляция трубопровода
11 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 5.25 | 80533.5 | 422800.88 | 507361.06 |  |  |  | 422800.88 | 507361.06
11.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 5.25 |  |  |  | 4423.67 | 23224.27 | 27869.12 | 23224.27 | 27869.12 | цена по счету
11.2 | Кожухи из оц. стали | т | 4.1895 |  |  |  | 100807.08 | 422335.8 | 506802.96 | 422335.8 | 506802.96
| Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 1 | 80533.5 | 80533.5 | 96640.2 |  |  |  | 80533.5 | 96640.2 | 6,25-5,25(п.11)
| Маты минераловатные t=50мм | м3 | 1.5 |  |  |  | 4423.67 | 6635.51 | 7962.61 | 6635.51 | 7962.61 | 6,75-5,25(п.11.1)
| Кожухи из оц. стали | т | 10.5893 |  |  |  | 100807.08 | 1067475.29 | 1280970.35 | 1067475.29 | 1280970.35
Окраска трубопровода
12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 26.55 | 144.4 | 3833.82 | 4600.58 |  |  |  | 3833.82 | 4600.58
12.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 3.9825 |  |  |  | 149.15 | 593.99 | 712.79 | 593.99 | 712.79
13 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 26.55 | 288.8 | 7667.64 | 9201.17 |  |  |  | 7667.64 | 9201.17
13.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 8.496 |  |  |  | 165.3 | 1404.39 | 1685.27 | 1404.39 | 1685.27
14 | Окраска металлических поверхностей эмалью КО-811 | м2 | 35 | 288.8 | 10108 | 12129.6 |  |  |  | 10108 | 12129.6
13.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 11.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство камеры ТК-1
14 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 56.21 | 144.4 | 8116.72 | 9740.06 |  |  |  | 8116.72 | 9740.06
14.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 21.0787 |  |  |  | 237.5 | 5006.2 | 6007.44 | 5006.2 | 6007.44
15 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 56.21 | 299.76 | 16849.51 | 20219.41 |  |  |  | 16849.51 | 20219.41
15.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 281.05 |  |  |  | 296.4 | 83303.22 | 99963.86 | 83303.22 | 99963.86
16 | Устройство монолитного ж/бетонного опуска и объема из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0.56 | 28835.29 | 16147.76 | 19377.31 |  |  |  | 16147.76 | 19377.31
16.1 | Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.56 |  |  |  | 5196.5 | 2910.04 | 3492.05 | 2910.04 | 3492.05
16.2 | Арматура кл. АIII ø 8 | кг | 41.7 |  |  |  | 80.75 | 3367.28 | 4040.74 | 3367.28 | 4040.74
| Устройство монолитного ж/бетонного опуска и объема из бетона В25 F200 W6 | м3 | 0.22 | 28835.29 | 6343.76 | 7612.51 |  |  |  | 6343.76 | 7612.51 | 0,78-0,56(п.16)
| Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.2317 |  |  |  | 5196.5 | 1204.03 | 1444.84 | 1204.03 | 1444.84 | 0,7917-0,56(п.16.1)
| Арматура кл. АIII ø 8 | кг | 11.3 |  |  |  | 80.75 | 912.48 | 1094.98 | 912.48 | 1094.98 | 53-41,7(п.16.2)
| Арматура кл. АI ø 10 | кг | 51 |  |  |  | 80.75 | 4118.25 | 4941.9 | 4118.25 | 4941.9
| Обеспыливание поверхности | м2 | 3.8 | 80.75 | 306.85 | 368.22 |  |  |  | 306.85 | 368.22
| Огрунтовка поверхностей колодца за один раз | м2 | 3.8 | 144.4 | 548.72 | 658.46 |  |  |  | 548.72 | 658.46
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | кг | 6 |  |  |  | 237.5 | 1425 | 1710 | 1425 | 1710
| Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой за 2 раза | м2 | 3.8 | 299.76 | 1139.09 | 1366.91 |  |  |  | 1139.09 | 1366.91
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 2.08 |  |  |  | 296.4 | 616.51 | 739.81 | 616.51 | 739.81
| Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением | шт. | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 4780.4 | 5736.48
| Устройство труб ø426х7 (4 шт.) | шт. | 4 | 2888.95 | 11555.8 | 13866.96 |  |  |  | 11555.8 | 13866.96
| Труба 426х7 | кг | 41.6 |  |  |  | 85.5 | 3556.8 | 4268.16 | 3556.8 | 4268.16
| Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном | м3 | 0.022 | 76523.57 | 1683.52 | 2020.22 |  |  |  | 1683.52 | 2020.22
| Бетон М100 (класс В7,5) | м3 | 0.0223 |  |  |  | 4807 | 107.2 | 128.64 | 107.2 | 128.64
| Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | м | 10 | 565.03 | 5650.3 | 6780.36 |  |  |  | 5650.3 | 6780.36
| «Вилатерм» диам. 50 мм | м | 10 |  |  |  | 24.7 | 247 | 296.4 | 247 | 296.4
| Битум БН 90/10 | кг | 0.6 |  |  |  | 57 | 34.2 | 41.04 | 34.2 | 41.04
| Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 | м3 | 9.54 | 12960.4 | 123642.22 | 148370.66 |  |  |  | 123642.22 | 148370.66
| Бетон В25 F200 W6 | м3 | 9.68 |  |  |  | 5196.5 | 50302.12 | 60362.54 | 50302.12 | 60362.54
| Арматура кл. АIII ø 14 | кг | 156.9 |  |  |  | 80.75 | 12669.68 | 15203.62 | 12669.68 | 15203.62
| Арматура кл. АI ø 8 | кг | 28.02 |  |  |  | 80.75 | 2262.62 | 2715.14 | 2262.62 | 2715.14
| Арматура кл. АI ø 10 | кг | 17 |  |  |  | 80.75 | 1372.75 | 1647.3 | 1372.75 | 1647.3
| Устройство труб ø426х4 (3 шт.) | шт. | 3 | 2888.95 | 8666.85 | 10400.22 |  |  |  | 8666.85 | 10400.22
| Труба 426х4 | кг | 31.2 |  |  |  | 85.5 | 2667.6 | 3201.12 | 2667.6 | 3201.12
| Устройство труб ø159х4 (2 шт.) | шт. | 2 | 1345.2 | 2690.4 | 3228.48 |  |  |  | 2690.4 | 3228.48
| Труба 159х4 | кг | 5.8 |  |  |  | 85.5 | 495.9 | 595.08 | 495.9 | 595.08
| Устройство труб ø127х2 (1 шт.) | шт. | 1 | 1229.3 | 1229.3 | 1475.16 |  |  |  | 1229.3 | 1475.16
| Труба 127х2 | кг | 1.6 |  |  |  | 85.5 | 136.8 | 164.16 | 136.8 | 164.16
| Устройство колец колодезных К-7-9 массой 0,38 т (0,61м3) | шт. | 2 | 4074.55 | 8149.1 | 9778.92 |  |  |  | 8149.1 | 9778.92
| Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 2 |  |  |  | 2707.5 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498
| Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг | шт. | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  |  |  | 3948.2 | 4737.84
| Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 2 |  |  |  | 14421 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4
| Устройство плит сборных ж/б ОП- 1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 (0,806м3) | шт. | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 10767.3 | 12920.76
| Плита ОП-1к | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4
| Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т (2,66м3) | шт. | 2 | 17767.85 | 35535.7 | 42642.84 |  |  |  | 35535.7 | 42642.84
| Плита перекрытия ВП-31-18 (с отверстием) | шт. | 2 |  |  |  | 19950 | 39900 | 47880 | 39900 | 47880
| Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т (0,99т) | шт. | 2 | 6612 | 13224 | 15868.8 |  |  |  | 13224 | 15868.8
| Плита перекрытия ВП-31-12 | шт. | 2 |  |  |  | 11970 | 23940 | 28728 | 23940 | 28728
Зонт на трубопровод
| Устройство зонтов трубопроводов | шт. | 4 | 403.75 | 1615 | 1938 |  |  |  | 1615 | 1938
| Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90/08кп-1 ГОСТ 14918-80 | шт. | 4 |  |  |  | 1520 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296
| Полоса 4х60xL1 | кг | 2.64 |  |  |  | 119.7 | 316.01 | 379.21 | 316.01 | 379.21
| Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 ГОСТ 7338-90 L2х80 мм | шт. | 4 |  |  |  | 1533.3 | 6133.2 | 7359.84 | 6133.2 | 7359.84
| Труба 325х8,0 ГОСТ 20295-85 | м | 0.8 |  |  |  | 456 | 364.8 | 437.76 | 364.8 | 437.76
| Болт М10х40.36.016 | кг | 0.256 |  |  |  | 120.65 | 30.89 | 37.07 | 30.89 | 37.07
| Гайка М10.5.016 | кг | 0.096 |  |  |  | 139.65 | 13.41 | 16.09 | 13.41 | 16.09
| Шайба 10.65Г | кг | 0.016 |  |  |  | 187.15 | 2.99 | 3.59 | 2.99 | 3.59
| Шайба 10.01.019 | кг | 0.032 |  |  |  | 187.15 | 5.99 | 7.19 | 5.99 | 7.19
Воодоприёмный колодец ВК-1
| Устройство водоприемного колодца ВК-1 | м3 | 2.153 | 17265.3 | 37172.19 | 44606.63 |  |  |  | 37172.19 | 44606.63
| Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249
| Кольцо колодезное К-7-10 | шт. | 1 |  |  |  | 2831 | 2831 | 3397.2 | 2831 | 3397.2
| Плита ПК-15 | шт. | 1 |  |  |  | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213
| Плита ОП-1к | шт. | 1 |  |  |  | 5538.5 | 5538.5 | 6646.2 | 5538.5 | 6646.2
| Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 1 |  |  |  | 14421 | 14421 | 17305.2 | 14421 | 17305.2
| Лестница канализационная КЛ-1, Н=1,98 м | кг | 29.2 |  |  |  | 5206 | 152015.2 | 182418.24 | 152015.2 | 182418.24 |  | завышено, цена 3500 | 178918.24
| Водоприёмный колодец ВГ-15 (V=1,16 м³) | шт. | 1 |  |  |  | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4
| Обеспыливание поверхности | м2 | 0.91 | 80.75 | 73.48 | 88.18 |  |  |  | 73.48 | 88.18
| Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.91 | 144.4 | 131.4 | 157.68 |  |  |  | 131.4 | 157.68
| Грунтовка ГФ021 | кг | 0.1365 |  |  |  | 149.15 | 20.36 | 24.43 | 20.36 | 24.43
| Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 0.91 | 288.8 | 262.81 | 315.37 |  |  |  | 262.81 | 315.37
| Эмаль ПФ-15 | кг | 0.2912 |  |  |  | 165.3 | 48.14 | 57.77 | 48.14 | 57.77
| Огрунтовка поверхностей колодца за один раз | м2 | 41.6 | 144.4 | 6007.04 | 7208.45 |  |  |  | 6007.04 | 7208.45
| Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | кг | 12.48 |  |  |  | 237.5 | 2964 | 3556.8 | 2964 | 3556.8
| Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой за 2 раза | м2 | 41.6 | 299.76 | 12470.02 | 14964.02 |  |  |  | 12470.02 | 14964.02
| Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 99.84 |  |  |  | 296.4 | 29592.58 | 35511.1 | 29592.58 | 35511.1
| Пробивка отверствий в стене колодца под проход трубы Ду100 | шт. | 3 | 830.3 | 2490.9 | 2989.08 |  |  |  | 2490.9 | 2989.08
| Заделка пространства прохода труб бетоном В20 | м3 | 0.02 | 62768.88 | 1255.38 | 1506.46 |  |  |  | 1255.38 | 1506.46
| Бетон B20, W6, F75 | м3 | 0.0208 |  |  |  | 5307.65 | 110.4 | 132.48 | 110.4 | 132.48
Установка блоков ФБС
17 | Устройство блоков ФБС 9.3.6-т | шт. | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2905.1 | 3486.12
17.1 | Блок ФБС 9.3.6-т | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970
Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры
18 | Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры (по серии 3650.Л-20-000СБ) | кг | 446.4 | 169.73 | 75767.47 | 90920.96 |  |  |  | 75767.47 | 90920.96 | Стоимость ФЕР
18.1 | Металл для изготовления лестниц и площадок (черновой) | кг | 473.184 |  |  |  | 81.94 | 38772.7 | 46527.24 | 38772.7 | 46527.24
19 | Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м | кг | 446.4 | 68.04 | 30373.06 | 36447.67 |  |  |  | 30373.06 | 36447.67 | Стоимость ФЕР
20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 | м2 | 16 | 144.4 | 2310.4 | 2772.48 |  |  |  | 2310.4 | 2772.48
20.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 2.4 |  |  |  | 149.15 | 357.96 | 429.55 | 357.96 | 429.55
21 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | м2 | 16 | 288.8 | 4620.8 | 5544.96 |  |  |  | 4620.8 | 5544.96
21.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 5.12 |  |  |  | 165.3 | 846.34 | 1015.61 | 846.34 | 1015.61
Итого |  |  |  |  | 2213670.44 | 2656404.53 |  | 3175840.26 | 3811008.31 | 5389510.7 | 6467412.84 |  |  | 449804.32
КП с дисконтом
новые работы

## ТС2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 2 | 1055.02 | 2110.04 | 2532.05 |  |  |  | 2110.04 | 2532.05 | стоимость из ГП
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 45.24 | 3500 | 158340 | 190008 |  |  |  | 158340 | 190008 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 11.74 | 4380.38 | 51425.66 | 61710.79 |  |  |  | 51425.66 | 61710.79 | стоимость из ГП
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.55 | 304 | 5639.2 | 6767.04 |  |  |  | 5639.2 | 6767.04 | стоимость из ГП
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 47.264 | 431.37 | 20388.27 | 24465.92 |  |  |  | 20388.27 | 24465.92 | стоимость из НВК5 |  | 6954.608
Земляные работы. Устройство траншей
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 137.46 | 308.75 | 42440.78 | 50928.94 |  |  |  | 42440.78 | 50928.94
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 4.25 | 1688.15 | 7174.64 | 8609.57 |  |  |  | 7174.64 | 8609.57
8 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 6.25 | 1310.05 | 8187.81 | 9825.37 |  |  |  | 8187.81 | 9825.37
8.1 | Песок природный средний | м3 | 6.88 |  |  |  | 1191.3 | 8196.14 | 9835.37 | 8196.14 | 9835.37
9 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 51.14 | 1310.05 | 66995.96 | 80395.15 |  |  |  | 66995.96 | 80395.15
9.1 | Песок природный средний | м3 | 56.25 |  |  |  | 1191.3 | 67010.63 | 80412.76 | 67010.63 | 80412.76
10 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 35.16 | 118.75 | 4175.25 | 5010.3 |  |  |  | 4175.25 | 5010.3
11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 86.3 | 188.1 | 16233.03 | 19479.64 |  |  |  | 16233.03 | 19479.64
12 | Обратная засыпка щебнем | м³ | 17.97 | 1350.9 | 24275.67 | 29130.8 |  |  |  | 24275.67 | 29130.8
12.1 | Щебень | м3 | 22.6422 |  |  |  | 1299.6 | 29425.8 | 35310.96 | 29425.8 | 35310.96
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 202.45 | 308.75 | 62506.44 | 75007.73 |  |  |  | 62506.44 | 75007.73
Устройство дорожной плиты
14 | Устройство дорожной плиты | шт. | 6 | 4797.75 | 28786.5 | 34543.8 |  |  |  | 28786.5 | 34543.8 | сметная стоимость
14.1 | Плита дорожная (3000 х 1750 х 170) 2П -30.18-30 | шт. | 6 |  |  |  | 18495.83 | 110974.98 | 133169.98 | 110974.98 | 133169.98 | цена по счету
Устройство сборного лотка
15 | Устройство опорной сборной ж/б подушки | шт. | 8 | 1004 | 8032 | 9638.4 |  |  |  | 8032 | 9638.4 | цена из тс трансбордер
15.1 | Сборная ж.б. опорная подушка ОП-5 | шт. | 8 |  |  |  | 2737.9 | 21903.2 | 26283.84 | 21903.2 | 26283.84 | цена из тс трансбордер
16 | Устройство ж/б лотков | шт. | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер
16.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 5 |  |  |  | 16810.25 | 84051.25 | 100861.5 | 84051.25 | 100861.5 | цена из тс трансбордер
16.2 | Лоток Л11-д-8 | шт. | 1 |  |  |  | 6181.25 | 6181.25 | 7417.5 | 6181.25 | 7417.5 | цена по счету
17 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 23 | 1482 | 34086 | 40903.2 |  |  |  | 34086 | 40903.2 | цена из тс трансбордер
17.1 | Плита П12д-15 | шт. | 23 |  |  |  | 4891.55 | 112505.65 | 135006.78 | 112505.65 | 135006.78 | цена из тс трансбордер
18 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.12 | 6266.06 | 751.93 | 902.32 |  |  |  | 751.93 | 902.32
18.1 | Цементный раствор М100 | м3 | 0.1224 |  |  |  | 3895 | 476.75 | 572.1 | 476.75 | 572.1
18 | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 21.8 | 909.45 | 19826.01 | 23791.21 |  |  |  | 19826.01 | 23791.21 | стоимость из эстакады
19 | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.8 | 144.4 | 3147.92 | 3777.5 |  |  |  | 3147.92 | 3777.5
19.1 | Праймер Технониколь | л | 8.18 |  |  |  | 237.5 | 1942.75 | 2331.3 | 1942.75 | 2331.3
20 | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2 | 21.8 | 299.76 | 6534.77 | 7841.72 |  |  |  | 6534.77 | 7841.72
20.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 109 |  |  |  | 296.4 | 32307.6 | 38769.12 | 32307.6 | 38769.12
Прокладка трубопровода
21 | Надземная прокладка трубы Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 40.65 | 1009.85 | 41050.4 | 49260.48 |  |  |  | 41050.4 | 49260.48
21.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 41.46 |  |  |  | 2924.1 | 121233.19 | 145479.83 | 121233.19 | 145479.83
21.2 | Опора скользящая ж/б С-225 | шт. | 8 |  |  |  | 6384 | 51072 | 61286.4 | 51072 | 61286.4
22 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 2.36 | 872.2 | 2058.39 | 2470.07 |  |  |  | 2058.39 | 2470.07
22.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 2.41 |  |  |  | 1596 | 3846.36 | 4615.63 | 3846.36 | 4615.63
23 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 14 | 10239.1 | 143347.4 | 172016.88 |  |  |  | 143347.4 | 172016.88 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 158016.88
24 | Установка отводов 90° 108х6 (ППУ ОЦ) | шт. | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 16518.6 | 19822.32
24.1 | Отводы 90° 108х6 (ППУ ОЦ) | шт. | 4 |  |  |  | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4
25 | Резка бетонного лотка | м | 2.1 | 3500 | 7350 | 8820 |  |  |  | 7350 | 8820 | аналогично асфальту
26 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.04 | 80533.5 | 3221.34 | 3865.61 |  |  |  | 3221.34 | 3865.61
26.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.04 |  |  |  | 4423.67 | 176.95 | 212.34 | 176.95 | 212.34 | цена по счету
26.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.11696 |  |  |  | 100807.08 | 11790.9 | 14149.08 | 11790.9 | 14149.08
27 | Установка отводов 135° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86
27.1 | Отводы 135° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2
Устройство колодца ВК1
28 | Установка блока ФБС12.4.6 | шт. | 2 | 1452.55 | 2905.1 | 3486.12 |  |  |  | 2905.1 | 3486.12
28.1 | Блок ФБС12.4.6 | шт. | 2 |  |  |  | 1824 | 3648 | 4377.6 | 3648 | 4377.6
29 | Установка плиты перекрытия КП-12 | м3 | 0.17 | 17265.68 | 2935.17 | 3522.2 |  |  |  | 2935.17 | 3522.2
29.1 | Плита перекрытия КП-12 (0,168м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 5635 | 5635 | 6762 | 5635 | 6762 | цена по счету
30 | Установка колец горловин колодцев К-7-10 | м3 | 0.168 | 17265.68 | 2900.63 | 3480.76 |  |  |  | 2900.63 | 3480.76
30.1 | Кольцо горловин колодцев К-7-10 (0,17м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 4738.58 | 4738.58 | 5686.3 | 4738.58 | 5686.3 | цена по счету
31 | Установка плиты перекрытия ОП1к | шт. | 2 | 5383.65 | 10767.3 | 12920.76 |  |  |  | 10767.3 | 12920.76
31.1 | Плита перекрытия ОП1к | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4
32 | Установка люка чугунного | шт. | 2 | 1974 | 3948 | 4737.6 |  |  |  | 3948 | 4737.6
32.1 | Люк чугунный | шт. | 2 |  |  |  | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748
33 | Установка кольца колодезного КС-7-9 | шт. | 1 | 4074.55 | 4074.55 | 4889.46 |  |  |  | 4074.55 | 4889.46
33.1 | Кольцо колодезное КС-7-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2707.5 | 2707.5 | 3249 | 2707.5 | 3249
34 | Установка плиты перекрытия ПП-10-1 | м3 | 0.1 | 17265.68 | 1726.57 | 2071.88 |  |  |  | 1726.57 | 2071.88
34.1 | Плита перекрытия ПП-10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42
35 | Набивка лотка и заделка отверстий бетоном | м3 | 0.32 | 6594.12 | 2110.12 | 2532.14 |  |  |  | 2110.12 | 2532.14
35.1 | Бетон В25 | шт. | 1 |  |  |  | 5196.5 | 5196.5 | 6235.8 | 5196.5 | 6235.8
36 | Монтаж трубы стальной электросварной ф159х5,0 L=0,72м | м | 1.44 | 2175.65 | 3132.94 | 3759.53 |  |  |  | 3132.94 | 3759.53 | стоимость трансбордер
36.1 | Труба стальная электросварная ф159х5,0 L=0,72м | м | 1.44 |  |  |  | 1382.25 | 1990.44 | 2388.53 | 1990.44 | 2388.53
37 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86
37.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2
38 | Установка шарового крана «Балло макс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16
38.1 | Шаровый кран «Балломакс» Д45, Ст45-1-ППУ-ПЭ, А=1950 мм (длина штока) | шт. | 2 |  |  |  | 18525 | 37050 | 44460 | 37050 | 44460
39 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 8.7 | 872.2 | 7588.14 | 9105.77 |  |  |  | 7588.14 | 9105.77
39.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 8.87 |  |  |  | 1596 | 14156.52 | 16987.82 | 14156.52 | 16987.82
40 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 2 | 10239.1 | 20478.2 | 24573.84 |  |  |  | 20478.2 | 24573.84 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 22573.84
41 | Установка кольца с днищем КДЦ-10-9 | шт. | 1 | 4408 | 4408 | 5289.6 |  |  |  | 4408 | 5289.6
41.1 | Кольцо с днищем КДЦ-10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 3990 | 3990 | 4788 | 3990 | 4788
42 | Установка металлического листа ф1м | кг | 78.5 | 172.95 | 13576.58 | 16291.9 |  |  |  | 13576.58 | 16291.9 | стоимость ФЕР
42.1 | Металлический лист ф1м | кг | 78.5 |  |  |  | 84.55 | 6637.18 | 7964.62 | 6637.18 | 7964.62
43 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.05 | 80533.5 | 4026.68 | 4832.02 |  |  |  | 4026.68 | 4832.02
43.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.05 |  |  |  | 4423.67 | 221.18 | 265.42 | 221.18 | 265.42 | цена по счету
43.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.013345 |  |  |  | 100807.08 | 1345.27 | 1614.32 | 1345.27 | 1614.32
44 | Устройство лестницы | шт. | 1 | 3050.45 | 3050.45 | 3660.54 |  |  |  | 3050.45 | 3660.54
44.1 | Лестница С1 | шт. | 1 |  |  |  | 5415 | 5415 | 6498 | 5415 | 6498
45 | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | м | 1.54 | 594.77 | 915.95 | 1099.14 |  |  |  | 915.95 | 1099.14
45.1 | Вилатерм, диаметр 50 мм | м | 1.54 |  |  |  | 24.7 | 38.04 | 45.65 | 38.04 | 45.65
46 | Свепление отверстий ф200мм в колодце | шт. | 2 | 2390.2 | 4780.4 | 5736.48 |  |  |  | 4780.4 | 5736.48
47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 0.17 | 144.4 | 24.55 | 29.46 |  |  |  | 24.55 | 29.46 | цена из трансбордер
47.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.0255 |  |  |  | 149.15 | 3.8 | 4.56 | 3.8 | 4.56
48 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.17 | 288.8 | 49.1 | 58.92 |  |  |  | 49.1 | 58.92 | цена из трансбордер
48.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.0544 |  |  |  | 165.3 | 8.99 | 10.79 | 8.99 | 10.79
49 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 41.94 | 144.4 | 6056.14 | 7267.37 |  |  |  | 6056.14 | 7267.37
49.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 15.7275 |  |  |  | 237.5 | 3735.28 | 4482.34 | 3735.28 | 4482.34
50 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 41.94 | 299.76 | 12571.93 | 15086.32 |  |  |  | 12571.93 | 15086.32
50.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 209.7 |  |  |  | 296.4 | 62155.08 | 74586.1 | 62155.08 | 74586.1
Армирование и бетонирование шахты опуска
51 | Устройство шахты опуска из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.43 | 28835.293 | 12399.18 | 14879.02 |  |  |  | 12399.18 | 14879.02
51.1 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.43 |  |  |  | 5196.5 | 2234.5 | 2681.4 | 2234.5 | 2681.4
51.2 | Арматура ∅8-А400 | т | 0.0237 |  |  |  | 80750 | 1913.78 | 2296.54 | 1913.78 | 2296.54
52 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 3.37 | 144.4 | 486.63 | 583.96 |  |  |  | 486.63 | 583.96
52.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.2637 |  |  |  | 237.5 | 300.14 | 360.17 | 300.14 | 360.17
53 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 3.37 | 299.76 | 1010.19 | 1212.23 |  |  |  | 1010.19 | 1212.23
53.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 16.85 |  |  |  | 296.4 | 4994.34 | 5993.21 | 4994.34 | 5993.21
Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
54 | Прокладка трубы Ст 2д108х5-1-ППУ-ОЦ в непроходном канале | м | 4.4 | 1047.85 | 4610.54 | 5532.65 |  |  |  | 4610.54 | 5532.65
54.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 4.49 |  |  |  | 2924.1 | 13129.21 | 15755.05 | 13129.21 | 15755.05
55 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 697.76 | 837.31
55.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.82 |  |  |  | 1596 | 1308.72 | 1570.46 | 1308.72 | 1570.46
56 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.06 | 80533.5 | 4832.01 | 5798.41 |  |  |  | 4832.01 | 5798.41
56.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.06 |  |  |  | 4423.67 | 265.42 | 318.5 | 265.42 | 318.5 | цена по счету
56.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.16878 |  |  |  | 100807.08 | 17013.71 | 20416.45 | 17013.71 | 20416.45
57 | Установка отводов 90° 108х6 | шт. | 4 | 4129.65 | 16518.6 | 19822.32 |  |  |  | 16518.6 | 19822.32
57.1 | Отводы 90° 108х6 | шт. | 4 |  |  |  | 7210.5 | 28842 | 34610.4 | 28842 | 34610.4
58 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 15469.8 | 18563.76
58.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296
59 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16
59.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348
60 | Установка зонта трубопроводов | шт. | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2462.4 | 2954.88
60.1 | Лист ОЦ 0,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28
60.2 | Полоса 4х60xL1 | шт. | 4 |  |  |  | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56
60.3 | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 | шт. | 2 |  |  |  | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92
60.4 | Воротник | шт. | 2 |  |  |  | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36
60.5 | Труба пог.м.325х8,0 | м | 0.1 |  |  |  | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72
60.6 | Болт М10х40.36.016 (2 шт.) | кг | 0.137 |  |  |  | 120.65 | 16.53 | 19.84 | 16.53 | 19.84
60.7 | Гайка М10.5.016 (2 шт.) | кг | 0.032 |  |  |  | 139.65 | 4.47 | 5.36 | 4.47 | 5.36
60.8 | Шайба 10.65Г (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92
60.9 | Шайба 10.01.019 (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92
61 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 18 | 10239.1 | 184303.8 | 221164.56 |  |  |  | 184303.8 | 221164.56 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 203164.56
62 | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3.22 | 14297.86 | 46039.11 | 55246.93 |  |  |  | 46039.11 | 55246.93
62.1 | Труба стальная D=325 (Гильза) | м | 3.22 |  |  |  | 456 | 1468.32 | 1761.98 | 1468.32 | 1761.98
63 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 2 | 261.61 | 523.22 | 627.86 |  |  |  | 523.22 | 627.86
63.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 2 |  |  |  | 5185.5 | 10371 | 12445.2 | 10371 | 12445.2
Армирование и бетонирование шахты подъема
64 | Устройство шахты опуска из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.57 | 28835.293 | 16436.12 | 19723.34 |  |  |  | 16436.12 | 19723.34
64.1 | Бетон В25 W6 F200 | м3 | 0.57 |  |  |  | 5196.5 | 2962.01 | 3554.41 | 2962.01 | 3554.41
64.2 | Арматура ∅8-А400 | т | 0.03551 |  |  |  | 80750 | 2867.43 | 3440.92 | 2867.43 | 3440.92
65 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 5.17 | 144.4 | 746.55 | 895.86 |  |  |  | 746.55 | 895.86
65.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.9387 |  |  |  | 237.5 | 460.45 | 552.54 | 460.45 | 552.54
66 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 5.17 | 299.76 | 1549.76 | 1859.71 |  |  |  | 1549.76 | 1859.71
66.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 25.85 |  |  |  | 296.4 | 7661.94 | 9194.33 | 7661.94 | 9194.33
Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
67 | Прокладка трубы Ст 2д108х5-1-ППУ-ОЦ в непроходном канале | м | 24.11 | 1047.85 | 25263.66 | 30316.39 |  |  |  | 25263.66 | 30316.39
67.1 | Труба Ст 108х5-1-ППУ-ОЦ оболочке | м | 24.59 |  |  |  | 2924.1 | 71903.62 | 86284.34 | 71903.62 | 86284.34
68 | Прокладка трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.8 | 872.2 | 697.76 | 837.31 |  |  |  | 697.76 | 837.31
68.1 | Трубы ∅ 45х5,0 ППУ-ОЦ | м | 0.82 |  |  |  | 1596 | 1308.72 | 1570.46 | 1308.72 | 1570.46
69 | Утепление трубы и закрытие кожухами из оц. стали (с изготовлением, комплектовкой и установкой конструкций на трубопровод) | м3 | 0.11 | 80533.5 | 8858.69 | 10630.43 |  |  |  | 8858.69 | 10630.43
69.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.11 |  |  |  | 4423.67 | 486.6 | 583.92 | 486.6 | 583.92 | цена по счету
69.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.30223 |  |  |  | 100807.08 | 30466.42 | 36559.7 | 30466.42 | 36559.7
70 | Установка отводов 90° 108х6 | шт. | 8 | 4129.65 | 33037.2 | 39644.64 |  |  |  | 33037.2 | 39644.64
70.1 | Отводы 90° 108х6 | шт. | 8 |  |  |  | 7210.5 | 57684 | 69220.8 | 57684 | 69220.8
71 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 | 7734.9 | 15469.8 | 18563.76 |  |  |  | 15469.8 | 18563.76
71.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN100, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296
72 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 4557.15 | 9114.3 | 10937.16 |  |  |  | 9114.3 | 10937.16
72.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348
73 | Установка зонта трубопроводов | шт. | 2 | 1231.2 | 2462.4 | 2954.88 |  |  |  | 2462.4 | 2954.88
73.1 | Лист ОЦ 0,5 | шт. | 2 |  |  |  | 1544.7 | 3089.4 | 3707.28 | 3089.4 | 3707.28
73.2 | Полоса 4х60xL1 | шт. | 4 |  |  |  | 119.7 | 478.8 | 574.56 | 478.8 | 574.56
73.3 | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 | шт. | 2 |  |  |  | 1533.3 | 3066.6 | 3679.92 | 3066.6 | 3679.92
73.4 | Воротник | шт. | 2 |  |  |  | 296.4 | 592.8 | 711.36 | 592.8 | 711.36
73.5 | Труба пог.м.325х8,0 | м | 0.1 |  |  |  | 456 | 45.6 | 54.72 | 45.6 | 54.72
73.6 | Болт М10х40.36.016 (2 шт.) | кг | 0.137 |  |  |  | 120.65 | 16.53 | 19.84 | 16.53 | 19.84
73.7 | Гайка М10.5.016 (2 шт.) | кг | 0.032 |  |  |  | 139.65 | 4.47 | 5.36 | 4.47 | 5.36
73.8 | Шайба 10.65Г (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92
73.9 | Шайба 10.01.019 (2 шт.) | кг | 0.013 |  |  |  | 187.15 | 2.43 | 2.92 | 2.43 | 2.92
74 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 27 | 10239.1 | 276455.7 | 331746.84 |  |  |  | 276455.7 | 331746.84 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 304746.84
75 | Установка гильзы из трубы стальной D=325 | м | 3.22 | 2175.65 | 7005.59 | 8406.71 |  |  |  | 7005.59 | 8406.71
75.1 | Труба стальная D=325 (Гильза) | м | 3.22 |  |  |  | 456 | 1468.32 | 1761.98 | 1468.32 | 1761.98
76 | Установка отводов 90° 45х5 | шт. | 4 | 261.61 | 1046.44 | 1255.73 |  |  |  | 1046.44 | 1255.73
76.1 | Отводы 90° 45х5 | шт. | 4 |  |  |  | 5185.5 | 20742 | 24890.4 | 20742 | 24890.4
Итого |  |  |  |  | 1638970.76 | 1966764.91 |  | 1223337.38 | 1468004.86 | 2862308.14 | 3434769.77
| КП с дисконтом | [12 empty] | 695456.728
новые работы

## ТС3
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ТС2. Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы. Устройство траншей
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 388.07 | 308.75 | 119816.61 | 143779.93 |  |  |  | 119816.61 | 143779.93
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 12 | 1688.15 | 20257.8 | 24309.36 |  |  |  | 20257.8 | 24309.36
3 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 9.82 | 1311 | 12874.02 | 15448.82 |  |  |  | 12874.02 | 15448.82
3.1 | Песок природный средний | м3 | 10.802 |  |  |  | 1191.3 | 12868.42 | 15442.1 | 12868.42 | 15442.1
4 | Устройство подсыпки из песка в траншее | м3 | 32.15 | 1311 | 42148.65 | 50578.38 |  |  |  | 42148.65 | 50578.38
4.1 | Песок природный средний | м3 | 35.365 |  |  |  | 1191.3 | 42130.32 | 50556.38 | 42130.32 | 50556.38
5 | Обсыпка из песка вручную | м3 | 116.08 | 1311 | 152180.88 | 182617.06 |  |  |  | 152180.88 | 182617.06
5.1 | Песок природный средний | м3 | 127.688 |  |  |  | 1191.3 | 152114.71 | 182537.65 | 152114.71 | 182537.65
6 | Обратная засыпка грунтом бульдозером | м3 | 241.06 | 308.75 | 74427.28 | 89312.74 |  |  |  | 74427.28 | 89312.74
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 357.14 | 188.1 | 67178.03 | 80613.64 |  |  |  | 67178.03 | 80613.64
Прочие работы
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 302.12 | 308.75 | 93279.55 | 111935.46 |  |  |  | 93279.55 | 111935.46
Земляные работы. Устройство котлована
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 59.75 | 308.75 | 18447.81 | 22137.37 |  |  |  | 18447.81 | 22137.37
10 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.85 | 1688.15 | 3123.08 | 3747.7 |  |  |  | 3123.08 | 3747.7
11 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 2.01 | 1311 | 2635.11 | 3162.13 |  |  |  | 2635.11 | 3162.13
11.1 | Песок природный средний | м3 | 2.211 |  |  |  | 1191.3 | 2633.96 | 3160.75 | 2633.96 | 3160.75
12 | Засыпка песком с последующи уплотнением | м3 | 11.35 | 1311 | 14879.85 | 17855.82 |  |  |  | 14879.85 | 17855.82
12.1 | Песок природный средний | м3 | 12.485 |  |  |  | 1191.3 | 14873.38 | 17848.06 | 14873.38 | 17848.06
Прочие работы
13 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 117.04 | 308.75 | 36136.1 | 43363.32 |  |  |  | 36136.1 | 43363.32
Устройство ж/б плиты
14 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 8.73 | 6596.56 | 57587.97 | 69105.56 |  |  |  | 57587.97 | 69105.56
14.1 | Бетон В7,5 | м3 | 8.9046 |  |  |  | 4807 | 42804.41 | 51365.29 | 42804.41 | 51365.29
15 | Устройство ж/б плиты | м3 | 23.4 | 12960.39 | 303273.13 | 363927.76 |  |  |  | 303273.13 | 363927.76
15.1 | Бетон В30, W6, F200 | м3 | 23.4 |  |  |  | 5196.5 | 121598.1 | 145917.72 | 121598.1 | 145917.72
15.2 | Арматура d10-А-III, А400С | кг | 962 |  |  |  | 80.75 | 77681.5 | 93217.8 | 77681.5 | 93217.8
15.3 | Арматура 8-А-I, А400 | кг | 125 |  |  |  | 80.75 | 10093.75 | 12112.5 | 10093.75 | 12112.5
Гидроизоляция ж/б плиты
16 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев праймером Технониколь в один слой | м2 | 19.27 | 144.4 | 2782.59 | 3339.11 |  |  |  | 2782.59 | 3339.11
16.1 | Праймер Технониколь | л | 7.23 |  |  |  | 237.5 | 1717.13 | 2060.56 | 1717.13 | 2060.56
17 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 19.27 | 299.76 | 5776.38 | 6931.66 |  |  |  | 5776.38 | 6931.66
17.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 96.35 |  |  |  | 296.4 | 28558.14 | 34269.77 | 28558.14 | 34269.77
Устройство сборного канала
18 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 | шт. | 6 | 5928 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер
18.1 | Лоток Л11-15/2 | шт. | 6 |  |  |  | 16810.25 | 100861.5 | 121033.8 | 100861.5 | 121033.8 | цена из тс трансбордер
19 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д | шт. | 24 | 1482 | 35568 | 42681.6 |  |  |  | 35568 | 42681.6 | цена из тс трансбордер
19.1 | Плита П12д-15 | шт. | 24 |  |  |  | 4891.55 | 117397.2 | 140876.64 | 117397.2 | 140876.64 | цена из тс трансбордер
20 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.018 | 6266.06 | 112.79 | 135.35 |  |  |  | 112.79 | 135.35
20.1 | Цементный раствор М100 | м3 | 0.01836 |  |  |  | 3895 | 71.51 | 85.81 | 71.51 | 85.81
21 | Устройство гидроизоляции сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 90.2 | 144.4 | 13024.88 | 15629.86 |  |  |  | 13024.88 | 15629.86
21.1 | Праймер Технониколь | л | 33.83 |  |  |  | 237.5 | 8034.63 | 9641.56 | 8034.63 | 9641.56
22 | Устройство гидроизоляции сборного канала мастикой битумной Технониколь | м2 | 90.2 | 299.76 | 27038.35 | 32446.02 |  |  |  | 27038.35 | 32446.02
22.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 451 |  |  |  | 296.4 | 133676.4 | 160411.68 | 133676.4 | 160411.68
Устройство ж/б колодцев
23 | Устройство кольца стенового КС20.18Б | м3 | 1.02 | 17265.68 | 17610.99 | 21133.19 |  |  |  | 17610.99 | 21133.19
23.1 | Кольцо стеновое КС20.18Б (1,02м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 14873.33 | 14873.33 | 17848 | 14873.33 | 17848 | цена по счету
24 | Устройство плиты 4ПП 20-2 с отверстием Д700 | м3 | 0.61 | 17265.68 | 10532.06 | 12638.47 |  |  |  | 10532.06 | 12638.47
24.1 | Плита 4ПП 20-2 с отверстием Д700 (0,51м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 13934.17 | 13934.17 | 16721 | 13934.17 | 16721 | цена по счету
25 | Устройство кольца колодезного К-7-9 | м3 | 0.28 | 17265.68 | 4834.39 | 5801.27 |  |  |  | 4834.39 | 5801.27
25.1 | Кольцо колодезное К-7-9 (0,14м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 4267.94 | 8535.88 | 10243.06 | 8535.88 | 10243.06 | цена по счету
26 | Устройство плиты ПК-15 | м3 | 0.27 | 17265.68 | 4661.73 | 5594.08 |  |  |  | 4661.73 | 5594.08
26.1 | Плита ПК-15 (0,27м3/шт.) | шт. | 1 |  |  |  | 5177.5 | 5177.5 | 6213 | 5177.5 | 6213 | цена из тс трансбордер
27 | Устройство водоприёмного колодца ВГ-15 | м3 | 1.13 | 17265.68 | 19510.22 | 23412.26 |  |  |  | 19510.22 | 23412.26
27.1 | Водоприёмный колодец ВГ-15 | шт. | 1 |  |  |  | 14212 | 14212 | 17054.4 | 14212 | 17054.4 | цена из тс трансбордер
28 | Устройство плиты ОП-1 | м3 | 1.24 | 17265.68 | 21409.44 | 25691.33 |  |  |  | 21409.44 | 25691.33
28.1 | Плита ОП-1 (0,62м3/шт.) | шт. | 2 |  |  |  | 5538.5 | 11077 | 13292.4 | 11077 | 13292.4
29 | Устройство люков | шт. | 2 | 1974.1 | 3948.2 | 4737.84 |  |  |  | 3948.2 | 4737.84 | цена из тс2
29.1 | Люк чугунный | шт. | 2 |  |  |  | 8645 | 17290 | 20748 | 17290 | 20748
30 | Устройство лестницы | шт. | 2 | 3050.45 | 6100.9 | 7321.08 |  |  |  | 6100.9 | 7321.08
30.1 | Лестница С1 | кг | 58.2 |  |  |  | 3195 | 185949 | 223138.8 | 185949 | 223138.8 |  | завышено, цена 3500 | 219638.8
31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 1.98 | 144.4 | 285.91 | 343.09 |  |  |  | 285.91 | 343.09 | цена из трансбордер
31.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.297 |  |  |  | 149.15 | 44.3 | 53.16 | 44.3 | 53.16
32 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 1.98 | 288.8 | 571.82 | 686.18 |  |  |  | 571.82 | 686.18 | цена из трансбордер
32.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6336 |  |  |  | 165.3 | 104.73 | 125.68 | 104.73 | 125.68
33 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев праймером Технониколь в один слой | м2 | 30.31 | 144.4 | 4376.76 | 5252.11 |  |  |  | 4376.76 | 5252.11
33.1 | Праймер Технониколь | л | 11.37 |  |  |  | 237.5 | 2700.38 | 3240.46 | 2700.38 | 3240.46
34 | Устройство гидроизоляции ж/б колодцев мастикой битумной Технониколь | м2 | 30.31 | 299.76 | 9085.73 | 10902.88 |  |  |  | 9085.73 | 10902.88
34.1 | Мастика битумная Технониколь | кг | 151.55 |  |  |  | 296.4 | 44919.42 | 53903.3 | 44919.42 | 53903.3
Прокладка трубопровода
35 | Сверление отверстий в колодцах для устройства футляров | шт. | 12 | 2390.2 | 28682.4 | 34418.88 |  |  |  | 28682.4 | 34418.88 | цена из тс трансбордер
36 | Устройство вертикальных футляров ф426х8 (подземная часть) | м | 5.36 | 14297.86 | 76636.53 | 91963.84 |  |  |  | 76636.53 | 91963.84
36.1 | Труба ф426х8 | т | 0.45536 |  |  |  | 84550 | 38500.95 | 46201.14 | 38500.95 | 46201.14
37 | Утепление трубы минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.66 | 80533.5 | 53152.11 | 63782.53 |  |  |  | 53152.11 | 63782.53
37.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.66 |  |  |  | 4423.67 | 2919.62 | 3503.54 | 2919.62 | 3503.54 | цена по счету
38 | Устройство футляров (гильзы) ф426х8 для ввода труб в здание | м | 1.26 | 14297.86 | 18015.3 | 21618.36 |  |  |  | 18015.3 | 21618.36
38.1 | Труба ф426х8 | т | 0.10704 |  |  |  | 84550 | 9050.6 | 10860.72 | 9050.6 | 10860.72
39 | Заделка проемов при проходе футляров (гильзы) Ф 426мм через стену здания | шт. | 2 | 8327.42 | 16654.84 | 19985.81 |  |  |  | 16654.84 | 19985.81
40 | Заделка сальника при проходе труб через стенки Ф159мм колодца | шт. | 7 | 8327.42 | 58291.94 | 69950.33 |  |  |  | 58291.94 | 69950.33
41 | Заделка сальника при проходе труб Ф159мм через стенки колодца ВК | шт. | 3 | 8327.42 | 24982.26 | 29978.71 |  |  |  | 24982.26 | 29978.71
42 | Устройство сливной трубы стальной эл. св. 159х5 | м | 4.86 | 2175.65 | 10573.66 | 12688.39 |  |  |  | 10573.66 | 12688.39
42.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 4.9572 |  |  |  | 3644.2 | 18065.03 | 21678.04 | 18065.03 | 21678.04
43 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 120 | 2175.65 | 261078 | 313293.6 |  |  |  | 261078 | 313293.6
43.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 122.4 |  |  |  | 3644.2 | 446050.08 | 535260.1 | 446050.08 | 535260.1
44 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 | 4223.7 | 33789.6 | 40547.52 |  |  |  | 33789.6 | 40547.52
44.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 8 |  |  |  | 17412.55 | 139300.4 | 167160.48 | 139300.4 | 167160.48
45 | Изоляция стыков ∅159/250 ППУ ПЭ | компл. | 28 | 1773.42 | 49655.76 | 59586.91 |  |  |  | 49655.76 | 59586.91
45.1 | Комплект изоляции стыка в оцинкованной оболочке мастичный для ∅159/250 | компл. | 28 |  |  |  | 1721.4 | 48199.2 | 57839.04 | 48199.2 | 57839.04
46 | Прокладка труб ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.58 | 2175.65 | 18667.08 | 22400.5 |  |  |  | 18667.08 | 22400.5
46.1 | Труба ф159х5-1-ППУ-ПЭ | м | 8.7516 |  |  |  | 3644.2 | 31892.58 | 38271.1 | 31892.58 | 38271.1
47 | Установка отвода 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 | 4223.7 | 25342.2 | 30410.64 |  |  |  | 25342.2 | 30410.64
47.1 | Отвод 90°159х6 ППУ ПЭ | шт. | 6 |  |  |  | 17412.55 | 104475.3 | 125370.36 | 104475.3 | 125370.36
48 | Утепление трубы подъема минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.52 | 80533.5 | 41877.42 | 50252.9 |  |  |  | 41877.42 | 50252.9
48.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.52 |  |  |  | 4423.67 | 2300.31 | 2760.37 | 2300.31 | 2760.37 | цена по счету
48.1 | Кожухи из оц. стали | т | 0.055691 |  |  |  | 100807.08 | 5614.02 | 6736.82 | 5614.02 | 6736.82
49 | Утепление отводов минераловатными матами МП-80 | м3 | 0.492 | 80533.5 | 39622.48 | 47546.98 |  |  |  | 39622.48 | 47546.98
49.1 | Маты минераловатные t=50мм | м3 | 0.492 |  |  |  | 4423.67 | 2176.45 | 2611.74 | 2176.45 | 2611.74 | цена по счету
49.2 | Кожухи из оц. стали | т | 0.015 |  |  |  | 100807.08 | 1512.11 | 1814.53 | 1512.11 | 1814.53
50 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 11.45 | 144.4 | 1653.38 | 1984.06 |  |  |  | 1653.38 | 1984.06 | цена из трансбордер
50.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.7175 |  |  |  | 149.15 | 256.17 | 307.4 | 256.17 | 307.4
51 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 11.45 | 288.8 | 3306.76 | 3968.11 |  |  |  | 3306.76 | 3968.11 | цена из трансбордер
51.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 3.664 |  |  |  | 165.3 | 605.66 | 726.79 | 605.66 | 726.79
52 | Ультразвуковой контроль сварных соединений ф159 | шт. | 38 | 10239.1 | 389085.8 | 466902.96 |  |  |  | 389085.8 | 466902.96 |  | завышено! Реальная цена 550р/стык перситано на 1000р/стык | 428902.96
53 | Присоединение в существующие сети труба/труба | врезка | 2 | 12366.64 | 24733.28 | 29679.94 |  |  |  | 24733.28 | 29679.94 | Стоимость ФЕР (патрубком)
Установка запорной арматуры
54 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN150, PN25 | шт. | 2 | 3159.94 | 6319.88 | 7583.86 |  |  |  | 6319.88 | 7583.86
54.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN150, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 45970.5 | 91941 | 110329.2 | 91941 | 110329.2
55 | Установка тройникового ответвления Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ L=1000мм | шт. | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 8259.3 | 9911.16
55.1 | Тройниковое ответвление Ст159х6/45х5-1-ППУ-ОЦ L=1000мм | шт. | 2 |  |  |  | 12604.1625 | 25208.33 | 30250 | 25208.33 | 30250 | цена по счету
56 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 | 1115.54 | 2231.08 | 2677.3 |  |  |  | 2231.08 | 2677.3
56.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN40, PN40 | шт. | 2 |  |  |  | 3895 | 7790 | 9348 | 7790 | 9348
57 | Установка тройникового ответвления Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 | 4129.65 | 8259.3 | 9911.16 |  |  |  | 8259.3 | 9911.16
57.1 | Тройниковое ответвление Ст159х6/89х5-1-ППУ-ПЭ L=1000мм, 90 градусов | шт. | 2 |  |  |  | 11302.0875 | 22604.18 | 27125.02 | 22604.18 | 27125.02 | цена по счету
58 | Установка крана шарового сварка/сварка «BALLOMAX» DN80, PN25 | шт. | 2 | 7298.85 | 14597.7 | 17517.24 |  |  |  | 14597.7 | 17517.24 | цена из трансбордер
58.1 | Кран шаровый сварка/сварка «BALLOMAX» DN80, PN25 | шт. | 2 |  |  |  | 8930 | 17860 | 21432 | 17860 | 21432
Итого |  |  |  |  | 2416845.81 | 2900214.97 |  | 2036851.25 | 2444221.5 | 4453697.06 | 5344436.47 |  |  | 648541.76
КП с дисконтом
новые работы

## К16А дождеп
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Переустройство канализации. Колодец К16А (дождеприемник)
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 74.95 | 3500 | 262325 | 314790 |  |  |  | 262325 | 314790 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 13.06 | 4380.38 | 57207.76 | 68649.31 |  |  |  | 57207.76 | 68649.31 | стоимость из ГП
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 18.91 | 304 | 5748.64 | 6898.37 |  |  |  | 5748.64 | 6898.37 | стоимость из ГП
Прочие работы
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 49.98 | 431.37 | 21559.87 | 25871.84 |  |  |  | 21559.87 | 25871.84 |  |  | 7354.25
Земляные работы
Земляные работы для устройства котлована колодцев
5 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 4.32 | 355.3 | 1534.9 | 1841.88 |  |  |  | 1534.9 | 1841.88
6 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.08 | 1688.15 | 135.05 | 162.06 |  |  |  | 135.05 | 162.06
7 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.48 | 1350.9 | 648.43 | 778.12 |  |  |  | 648.43 | 778.12
7.1 | Щебень | м3 | 0.6048 |  |  |  | 1299.6 | 786 | 943.2 | 786 | 943.2
8 | Обсыпка из песка | м3 | 3.45 | 1310.05 | 4519.67 | 5423.6 |  |  |  | 4519.67 | 5423.6
8.1 | Песок природный средний | м3 | 3.795 |  |  |  | 1191.3 | 4520.98 | 5425.18 | 4520.98 | 5425.18
9 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1.42 | 118.75 | 168.63 | 202.36 |  |  |  | 168.63 | 202.36
10 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 4.87 | 188.1 | 916.05 | 1099.26 |  |  |  | 916.05 | 1099.26
Земляные работы для устройства траншеи
11 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 48.82 | 355.3 | 17345.75 | 20814.9 |  |  |  | 17345.75 | 20814.9
12 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.52 | 1688.15 | 2565.99 | 3079.19 |  |  |  | 2565.99 | 3079.19
13 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 |  | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.1 | Песок природный средний | м3 |  |  |  |  | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Обсыпка из песка | м3 | 19.96 | 1310.05 | 26148.6 | 31378.32 |  |  |  | 26148.6 | 31378.32
13.1 | Песок природный средний | м3 | 21.956 |  |  |  | 1191.3 | 26156.18 | 31387.42 | 26156.18 | 31387.42
14 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 54.54 | 118.75 | 6476.63 | 7771.96 |  |  |  | 6476.63 | 7771.96
15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 74.5 | 188.1 | 14013.45 | 16816.14 |  |  |  | 14013.45 | 16816.14
Прочие работы
16 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2.32 | 308.75 | 716.3 | 859.56 |  |  |  | 716.3 | 859.56
17 | Перемещение до 1км недостающего грунта для обратной засыпки | м3 | 2.32 | 237.5 | 551 | 661.2 |  |  |  | 551 | 661.2 | стоимость ТС1
Прокладка трубопровода
18 | Пропиливание проемов (6,49м х 0,6м 9,52м х 0,6м 1,99м х 0,6м) в существующей бетонной трубе ф600*60мм для последующей санации | м | 39.6 | 24551.78 | 972250.49 | 1166700.59 |  |  |  | 972250.49 | 1166700.59 | сметная стоимость | Сметная стоимость со всеми накрутками 31 800р / 150 000 | 1016700.59
18.1 | Бетон В10 | м3 | 8.2804 |  |  |  | 5270.83 | 43644.37 | 52373.24 | 43644.37 | 52373.24
19 | Пробивка отверстий 540*540мм в стенках колодца | шт. | 2 | 2314.11 | 4628.22 | 5553.86 |  |  |  | 4628.22 | 5553.86
20 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х 7мм (футляр) | м | 4.99 | 4603.7 | 22972.46 | 27566.95 |  |  |  | 22972.46 | 27566.95
20.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС 530х8мм | м | 5.0898 |  |  |  | 10659 | 54252.18 | 65102.62 | 54252.18 | 65102.62
21 | Протаскивание трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-315/530 | м | 4.99 | 2509.99 | 12524.85 | 15029.82 |  |  |  | 12524.85 | 15029.82
21.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 5.0898 |  |  |  | 3866.5 | 19679.71 | 23615.65 | 19679.71 | 23615.65
21.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 2 |  |  |  | 1641.6 | 3283.2 | 3939.84 | 3283.2 | 3939.84
22 | Прокладка трубы двухслойной гофрированной полиэтиленовой «Корсис» PRO DN/OD 315P SN16 в траншее | м | 51.17 | 1382.25 | 70729.73 | 84875.68 |  |  |  | 70729.73 | 84875.68
22.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 52.938 |  |  |  | 3866.5 | 204684.78 | 245621.74 | 204684.78 | 245621.74
23 | Заполнение межтрубного пространства цементно-песчаным раствором марки М100 | м3 | 5.37 | 8327.42 | 44718.25 | 53661.9 |  |  |  | 44718.25 | 53661.9
23.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 3.0192 |  |  |  | 3357.5 | 10136.96 | 12164.35 | 10136.96 | 12164.35
24 | Установка муфты защитной полиэтиленовой для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 4 | 8056.62 | 32226.48 | 38671.78 |  |  |  | 32226.48 | 38671.78
24.1 | Муфта защитная полиэтиленовая (для труб ø315 мм) | шт. | 4 |  |  |  | 2660.95 | 10643.8 | 12772.56 | 10643.8 | 12772.56
Устройство колодца К16 (дождеприемник)
25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.52 | 17265.68 | 8978.15 | 10773.78 |  |  |  | 8978.15 | 10773.78
25.1 | Плита днища колодца ПН10-1 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
25.2 | Кольцо колодезное стеновое КС10-9 | шт. | 1 |  |  |  | 2500.4 | 2500.4 | 3000.48 | 2500.4 | 3000.48
25.3 | Плита перекрытия колодца ПП10-2 | шт. | 1 |  |  |  | 1427.85 | 1427.85 | 1713.42 | 1427.85 | 1713.42
26 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 5.97 | 144.4 | 862.07 | 1034.48 |  |  |  | 862.07 | 1034.48 | стоимость из ТС1
26.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 2.2388 |  |  |  | 237.5 | 531.7 | 638.04 | 531.7 | 638.04
27 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 5.97 | 299.76 | 1789.57 | 2147.48 |  |  |  | 1789.57 | 2147.48 | стоимость из ТС1
27.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 29.85 |  |  |  | 296.4 | 8847.54 | 10617.05 | 8847.54 | 10617.05
Реконструкция горловин колодцев К15сущ. К16сущ.
К15сущ. (демонтаж)
28 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
29 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.04 | 8702.72 | 348.11 | 417.73 |  |  |  | 348.11 | 417.73 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8
К15сущ. (монтаж)
30 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.04 | 17265.68 | 690.63 | 828.76 |  |  |  | 690.63 | 828.76
30.1 | Кольцо опорное КО7 | шт. | 2 |  |  |  | 3400 | 6800 | 8160 | 6800 | 8160 | цена по счету
31 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8
К16сущ. (демонтаж)
32 | Демонатж люка чугунного | шт. | 1 | 1381.8 | 1381.8 | 1658.16 |  |  |  | 1381.8 | 1658.16
33 | Разборка кирпичной кладки | м3 | 0.08 | 8702.72 | 696.22 | 835.46 |  |  |  | 696.22 | 835.46 | стоимость из путь 217, АС1, п. 9 с К=0,8
К15сущ. (монтаж)
34 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.088 | 17265.68 | 1519.38 | 1823.26 |  |  |  | 1519.38 | 1823.26
34.1 | Кольцо доборное строительное КС 7.6 | шт. | 1 |  |  |  | 3136 | 3136 | 3763.2 | 3136 | 3763.2 | цена по счету
35 | Установка люка чугунного (ранее демонтированный) | шт. | 1 | 1974 | 1974 | 2368.8 |  |  |  | 1974 | 2368.8
Прочие работы
36 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 0.216 | 431.37 | 93.18 | 111.82 |  |  |  | 93.18 | 111.82 | стоимость из 217 пути |  | 31.792
Итого |  |  |  |  | 1604321.11 | 1925185.33 |  | 402689.4 | 483227.28 | 2007010.51 | 2408412.61 |  |  | 1024086.632
КП с дисконтом
новые работы

## К26-27
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК5. Устройство ливневой канализации (кол.26-27)
Земляные работы
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 102 | 355.3 | 36240.6 | 43488.72 |  |  |  | 36240.6 | 43488.72
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 3.1 | 1688.15 | 5233.27 | 6279.92 |  |  |  | 5233.27 | 6279.92
3 | Устройство песчаного основания | м3 | 2 | 1310.05 | 2620.1 | 3144.12 |  |  |  | 2620.1 | 3144.12 | там был песок, работы не выполнялись
3.1 | Песок природный средний | м3 | 2.2 |  |  |  | 1191.3 | 2620.86 | 3145.03 | 2620.86 | 3145.03 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок
4 | Засыпка песком вручную | м3 | 92 | 1310.05 | 120524.6 | 144629.52 |  |  |  | 120524.6 | 144629.52 | задвоение с 4.1
4.1 | Песок природный средний | м3 | 101.2 |  |  |  | 1191.3 | 120559.56 | 144671.47 | 120559.56 | 144671.47 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок
| Засыпка песком вручную бульдозером | м3 | 92 | 118.75 | 10925 | 13110 |  |  |  | 10925 | 13110 | по КС-6 засыпка механизированная, в ИД вручную | в ИД нет вручную
| Песок природный средний | м3 | 92 |  |  |  | 1191.3 | 109599.6 | 131519.52 | 109599.6 | 131519.52 | песок как материал не закупался, там ракопали чистый песок
Прочие работы
5 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 199.31 | 308.75 | 61536.96 | 73844.35 |  |  |  | 61536.96 | 73844.35
Прокладка трубопровода
6 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 2651.45 | 82194.95 | 98633.94 |  |  |  | 82194.95 | 98633.94
6.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31.62 |  |  |  | 12644.5 | 399819.09 | 479782.91 | 399819.09 | 479782.91
7 | Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 6 | 6444.8 | 38668.8 | 46402.56 |  |  |  | 38668.8 | 46402.56
7.1 | Труба стальная электросварная 820х14мм (футляр) | м | 6.12 |  |  |  | 10554.5 | 64593.54 | 77512.25 | 64593.54 | 77512.25
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм | м | 8 | 601.656 | 4813.25 | 5775.9 |  |  |  | 4813.25 | 5775.9 | работы из КС-6 | работы не выполнялись
| Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 0.1464 |  |  |  | 392323.01 | 57436.09 | 68923.31 | 57436.09 | 68923.31 | ФЕР
8 | Протаскивание в футляр трубы КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 с установкой колец опорно-направляющего ОНК-630/820 | м | 6 | 3446.885 | 20681.31 | 24817.57 |  |  |  | 20681.31 | 24817.57
8.1 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 7.0482 |  |  |  | 12644.5 | 89120.96 | 106945.15 | 89120.96 | 106945.15
8.2 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-630 для трубы Дн=630 мм | шт. | 2 |  |  |  | 3016 | 6032 | 7238.4 | 6032 | 7238.4
9 | Заделка концов футляра | шт. | 1 | 6060.29 | 6060.29 | 7272.35 |  |  |  | 6060.29 | 7272.35
Итого |  |  |  |  | 389499.13 | 467398.96 |  | 849781.7 | 1019738.04 | 1239280.83 | 1487137
501808.87

## Резка+погр
Раздел | Сумма |  | Объемы
АС1 | 12292609.45 |  | 0
АС4 | 8548320.64 |  | 0
АС2 | 1894010.89 |  | 0
Врем водопр | 89859.26 |  | 0
Врем переезд | 771191.87 |  | 0
ГП1 | 23327935.4 |  | 43.27
ГП2 | 69943671.16 |  | 137.92
ГСН | 5641179.55 |  | 0
Демонтаж ламп | 47174.4 |  | 0
КС обкаточные | 8903413.13 |  | 0
КС трансбордер | 554638.52 |  | 0
НВК1 | 630049.57 |  | 0
НВК2 | 1516853.62 |  | 21.88
НВК3 | 22508536.09 |  | 554.23
НВК4 | 3122837.65 |  | 131.2
НВК5 | 7187698.04 |  | 199.59
ПЖ | 94808943.88 |  | 226.1
СС | 557534.86 |  | 0
ТС1 | 6467412.84 |  | 0
ТС2 | 3434769.77 |  | 47.34
ТС3 | 5344436.47 |  | 0
Удал кустарников | 148688.69 |  | 0
Огражд обкаточных | 2140860.28 |  | 0
ЭС1 | 912139.03
ЭС2 | 6392727.48 |  | 451.84
Итого по своду | 287187492.54 |  | 1813.37
|  | расц. ЭЭ | 3500
|  | расц. КиК | 350
|  | корр. | -5712115.5
НВК3 погр мусора | 827.36 | 306536.92
НВК4 погр мусора
наша цена
Асфальтировка | объем | сумма с их расц | 5520 | разница
АС1 | 93.6218 | 663853.74 | 516792.5568 | -147061.1832
ГП1 | 673.9685 | 3563487.23 | 3720306.2304 | 156819.0004
ГП2 | 1729.5386 | 9146595.75 | 9547053.1162 | 400457.3662

## ГСН
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
Газопровод среднего давления
Демонтажные работы
1 | Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | м | 371.15 | 731.025 | 271319.93 | 325583.92 |  |  |  | 271319.93 | 325583.92
Земляные работы
2 | Разработка грунта вручную | м3 | 40.02 | 1688.15 | 67559.76 | 81071.71 |  |  |  | 67559.76 | 81071.71
3 | Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км | м3 | 1871.99 | 308.75 | 577976.91 | 693572.29 |  |  |  | 577976.91 | 693572.29
4 | Доработка грунта вручную | м3 | 57.9 | 1688.15 | 97743.89 | 117292.67 |  |  |  | 97743.89 | 117292.67
5 | Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м | м3 | 28.69 | 1310.05 | 37585.33 | 45102.4 |  |  |  | 37585.33 | 45102.4
5.1 | Песок природный средний | м3 | 31.559 |  |  |  | 1191.3 | 37596.24 | 45115.49 | 37596.24 | 45115.49
6 | Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2 | м3 | 204.71 | 1310.05 | 268180.34 | 321816.41 |  |  |  | 268180.34 | 321816.41
6.1 | Песок природный средний | м3 | 225.181 |  |  |  | 1191.3 | 268258.13 | 321909.76 | 268258.13 | 321909.76
7 | Обратная засыпка котлована механизированным способом | м3 | 1690.88 | 118.75 | 200792 | 240950.4 |  |  |  | 200792 | 240950.4
8 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 35.16 | 854.05 | 30028.4 | 36034.08 |  |  |  | 30028.4 | 36034.08
9 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1930.75 | 188.1 | 363174.08 | 435808.9 |  |  |  | 363174.08 | 435808.9 | 30% оставим
Прочие работы
10 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 463.353 | 308.75 | 143060.24 | 171672.29 |  |  |  | 143060.24 | 171672.29
Прокладка трубопровода
11 | Обрезка труб Ф315мм под футляр | рез | 2 | 462 | 924 | 1108.8 |  |  |  | 924 | 1108.8
12 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 18 | 308 | 5544 | 6652.8 |  |  |  | 5544 | 6652.8
13 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅315 | шт. | 9 | 10060.5 | 90544.5 | 108653.4 |  |  |  | 90544.5 | 108653.4
13.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅315 SDR 11 ГАЗ | шт. | 9 |  |  |  | 8740 | 78660 | 94392 | 78660 | 94392
14 | Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | пог.м. | 59.75 | 908.2 | 54264.95 | 65117.94 |  |  |  | 54264.95 | 65117.94
14.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | м | 59.75 |  |  |  | 6450.5 | 385417.38 | 462500.86 | 385417.38 | 462500.86
15 | Обрезка труб Ф160мм под футляр | рез | 4 | 323.4 | 1293.6 | 1552.32 |  |  |  | 1293.6 | 1552.32
16 | Выравнивание концов под приварку | шт. | 72 | 215.6 | 15523.2 | 18627.84 |  |  |  | 15523.2 | 18627.84
17 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | пог.м. | 369.68 | 1292 | 477626.56 | 573151.87 |  |  |  | 477626.56 | 573151.87
17.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 369.68 |  |  |  | 1402.2 | 518365.3 | 622038.36 | 518365.3 | 622038.36
18 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅160 | шт. | 36 | 6232.95 | 224386.2 | 269263.44 |  |  |  | 224386.2 | 269263.44
18.1 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅160 SDR 11 ГАЗ | шт. | 36 |  |  |  | 2964 | 106704 | 128044.8 | 106704 | 128044.8
19 | Заделка концов футляра | шт. | 2 | 3116 | 6232 | 7478.4 |  |  |  | 6232 | 7478.4
19.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.026 |  |  |  | 3657.5 | 95.1 | 114.12 | 95.1 | 114.12
20 | Установка седлового отвода ф315х32мм | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08
20.1 | Седёлки крановые с эл. спиралью ПЭ100 315х32 SDR11 ГАЗ | шт. | 2 |  |  |  | 8740 | 17480 | 20976 | 17480 | 20976
21 | Установка неразъёмного соединения п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 | 6232.95 | 12465.9 | 14959.08 |  |  |  | 12465.9 | 14959.08
21.1 | Неразъёмное соединение п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 2 |  |  |  | 619.4 | 1238.8 | 1486.56 | 1238.8 | 1486.56
22 | Устройство выхода газопровода из земли по типу цокольного ввода | шт. | 1 | 3116 | 3116 | 3739.2 |  |  |  | 3116 | 3739.2
22.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 1 |  |  |  | 5476.75 | 5476.75 | 6572.1 | 5476.75 | 6572.1
22.2 | Труба ∅159х4 сталь | м | 4.3 |  |  |  | 1618 | 6957.4 | 8348.88 | 6957.4 | 8348.88
22.3 | Отвод стальной приварный крутоизогнутый 90 грд 159х5,0 | шт. | 2 |  |  |  | 2470 | 4940 | 5928 | 4940 | 5928
22.4 | Кран 11сб7п ф150мм | шт. | 1 |  |  |  | 12103.3 | 12103.3 | 14523.96 | 12103.3 | 14523.96
22.5 | Труба ∅325х5 (футляр) | м | 2.5 |  |  |  | 4493.5 | 11233.75 | 13480.5 | 11233.75 | 13480.5
23 | Установка трубок контрольных | шт. | 2 | 9782.15 | 19564.3 | 23477.16 |  |  |  | 19564.3 | 23477.16
23.1 | Труба стальная электросварная ∅42х3.0 | м | 5.78 |  |  |  | 125.4 | 724.81 | 869.77 | 724.81 | 869.77
23.2 | Скоба - сталь листовая Б-ПН-2.0 | шт. | 4 |  |  |  | 408.5 | 1634 | 1960.8 | 1634 | 1960.8
23.3 | Оси-2-6-h12х28 Ст3 | шт. | 2 |  |  |  | 60.8 | 121.6 | 145.92 | 121.6 | 145.92
23.4 | Шайбы 6.01.096 | шт. | 2 |  |  |  | 169.1 | 338.2 | 405.84 | 338.2 | 405.84
23.5 | Шплинты 1.6х10.0.05 | шт. | 2 |  |  |  | 125.4 | 250.8 | 300.96 | 250.8 | 300.96
23.6 | Ковер | шт. | 2 |  |  |  | 95 | 190 | 228 | 190 | 228
24 | Устройство футляра из трубы электросварной ф426х7 | м | 2 | 1403.12 | 2806.24 | 3367.49 |  |  |  | 2806.24 | 3367.49 | Стоимость ФЕР
24.1 | Труба электросварная ф426х7 | м | 2 |  |  |  | 5562.91 | 11125.82 | 13350.98 | 11125.82 | 13350.98 | Стоимость ФЕР
25 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | пог.м. | 2 | 1223.6 | 2447.2 | 2936.64 |  |  |  | 2447.2 | 2936.64
25.1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 2.04 |  |  |  | 1402.2 | 2860.49 | 3432.59 | 2860.49 | 3432.59
26 | Монтаж опорной плиты для ковера | шт. | 2 | 500 | 1000 | 1200 |  |  |  | 1000 | 1200
26.1 | Опорная плита для ковера ПТ 75.60.8-15 | шт. | 2 |  |  |  | 2112.84 | 4225.68 | 5070.82 | 4225.68 | 5070.82
27 | Устройство кладки из кирпича | м3 | 0.0793 | 6459.05 | 512.2 | 614.64 |  |  |  | 512.2 | 614.64
27.1 | Кирпич М75 | шт. | 38 |  |  |  | 14.5 | 551 | 661.2 | 551 | 661.2
28 | Устройство щебеночной подготовки | м³ | 0.024 | 1350.9 | 32.42 | 38.9 |  |  |  | 32.42 | 38.9
28.1 | Щебень | м3 | 0.03024 |  |  |  | 1299.6 | 39.3 | 47.16 | 39.3 | 47.16
29 | Засыпка пазух песком | м3 | 0.081 | 1310.05 | 106.11 | 127.33 |  |  |  | 106.11 | 127.33
29.1 | Песок природный средний | м3 | 0.0891 |  |  |  | 1191.3 | 106.14 | 127.37 | 106.14 | 127.37
30 | Устройство цементной стяжки с разуклонкой | м3 | 0.04 | 317.3 | 12.69 | 15.23 |  |  |  | 12.69 | 15.23
30.1 | Цементная стяжка | м3 | 0.044 |  |  |  | 5408.35 | 237.97 | 285.56 | 237.97 | 285.56
31 | Штукатурка кирпичных стен | м2 | 1.22 | 600 | 732 | 878.4 |  |  |  | 732 | 878.4
31.1 | Штукатурка | м3 | 0.03 |  |  |  | 5322.58 | 159.68 | 191.62 | 159.68 | 191.62
32 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 1.88 | 299.76 | 563.55 | 676.26 |  |  |  | 563.55 | 676.26 | стоимость из ТС1
32.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.632 |  |  |  | 296.4 | 780.12 | 936.14 | 780.12 | 936.14
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 2.16 | 144.4 | 311.9 | 374.28 |  |  |  | 311.9 | 374.28 | цена из трансбордер
33.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.324 |  |  |  | 149.15 | 48.32 | 57.98 | 48.32 | 57.98
34 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 2.16 | 288.8 | 623.81 | 748.57 |  |  |  | 623.81 | 748.57 | цена из трансбордер
34.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.6912 |  |  |  | 165.3 | 114.26 | 137.11 | 114.26 | 137.11
35 | Установка перехода полиэтилен/сталь ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2 | 2234.4 | 4468.8 | 5362.56 |  |  |  | 4468.8 | 5362.56
35.1 | Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 | шт. | 2 |  |  |  | 3040 | 6080 | 7296 | 6080 | 7296
36 | Установка отвода электросварного 90° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 3 | 7694.05 | 23082.15 | 27698.58 |  |  |  | 23082.15 | 27698.58
36.1 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 3 |  |  |  | 5476.75 | 16430.25 | 19716.3 | 16430.25 | 19716.3
37 | Установка ленты сигнальной | пог.м. | 309.93 | 9.5 | 2944.34 | 3533.21 |  |  |  | 2944.34 | 3533.21
37.1 | Лента сигнальная | м | 309.93 |  |  |  | 18.34 | 5684.12 | 6820.94 | 5684.12 | 6820.94
38 | Врезка в суш. газопровод Ф159мм | шт. | 2 | 10060.5 | 20121 | 24145.2 |  |  |  | 20121 | 24145.2
Испытания газопровода
39 | Испытание газопровода на прочность и плотность | м | 369.68 | 285 | 105358.8 | 126430.56 |  |  |  | 105358.8 | 126430.56 | не выполнялось, не закрыто
40 | Визуальный контроль сварных стыков (пэ/сталь -2/2) | стык | 41 | 1177.05 | 48259.05 | 57910.86 |  |  |  | 48259.05 | 57910.86 | не выполнялось, не закрыто
Итого |  |  |  |  | 3194754.25 | 3833705.1 |  | 1506228.71 | 1807474.45 | 4700982.96 | 5641179.55
| КП с дисконтом | [9 empty] | -184341.42
новые работы

## ПЖ
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ПЖ
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Выемка техногенного грунта | м3 | 8747.79 | 666.67 | 5831889.16 | 6998266.99 |  |  |  | 5831889.16 | 6998266.99 | 8-й цех | почему расценка из 8 цеха? 308,75р/м3 должно быть | 3757210.795
2 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 449.45 | 1688.15 | 758739.02 | 910486.82 |  |  |  | 758739.02 | 910486.82 | стоимость из НВК | в ПЖ все механизировано 308,75 | 771719.1325
3 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 853.955 | 308.75 | 263658.61 | 316390.33 |  |  |  | 263658.61 | 316390.33 | стоимость из НВК
4 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 165.1863 | 237.5 | 39231.75 | 47078.1 |  |  |  | 39231.75 | 47078.1 | стоимость из НВК
5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 277.875 | 2022540.98 | 2427049.18 |  |  |  | 2022540.98 | 2427049.18 | Не выполнялось, верх закрыт примерно 620т.р., работы мутные, ИД нету, закрыто техзаком понятийно
6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 277.875 | 505633.02 | 606759.62 |  |  |  | 505633.02 | 606759.62
7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 277.875 | 1030360.5 | 1236432.6 |  |  |  | 1030360.5 | 1236432.6
8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 277.875 | 257590.13 | 309108.16 |  |  |  | 257590.13 | 309108.16 |  |  | 4579349.56
Устройсвто онований под ж/д пути
9 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля | м2 | 5924.94 | 183.58 | 1087700.49 | 1305240.59 |  |  |  | 1087700.49 | 1305240.59 | 8-й цех | 93р/м2 работа по смете | 754221.17
9.1 | Геотекстиль | м2 | 6517.434 |  |  |  | 145.66 | 949329.44 | 1139195.33 | 949329.44 | 1139195.33 |  | 100р/м2 материал | 487451.93
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 1179.9 | 2130840.41 | 2557008.49 |  |  |  | 2130840.41 | 2557008.49
10.1 | Песок | м3 | 2167.14 |  |  |  | 1029.16 | 2230333.8 | 2676400.56 | 2230333.8 | 2676400.56
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 1421.01 | 4062070.77 | 4874484.92 |  |  |  | 4062070.77 | 4874484.92
11.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 3601.8108 |  |  |  | 4195.84 | 15112621.83 | 18135146.2 | 15112621.83 | 18135146.2
12 | Замена балласта/ Снятие балластного основания | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13 | Замена балласта/ Балластировка пути | м3 | 46.44 | 1421.01 | 65991.7 | 79190.04 |  |  |  | 65991.7 | 79190.04
13.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 54.3348 |  |  |  | 4195.84 | 227980.13 | 273576.16 | 227980.13 | 273576.16
Демонтажные работы
14 | Разборка тупиковых упоров | шт | 2 | 104093.4 | 208186.8 | 249824.16 |  |  |  | 208186.8 | 249824.16
15 | Разборка стрелочного перевода марки 1/9 на деревянных брусьях | шт | 4 | 82507.5 | 330030 | 396036 |  |  |  | 330030 | 396036
16 | Разборка существующего звеньевого пути, шпалы ж/б | м | 725.52 | 1880.81 | 1364565.27 | 1637478.32 |  |  |  | 1364565.27 | 1637478.32
17 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 80 | 1979.8 | 158384 | 190060.8 |  |  |  | 158384 | 190060.8
Прочие работы
18 | Погрузка демонтированных элементов | т | 82.51 | 431.37 | 35592.34 | 42710.81 |  |  |  | 35592.34 | 42710.81 | стоимость из НВК5 |  | 12140.855
19 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 56.17 | 308.75 | 17342.49 | 20810.99 |  |  |  | 17342.49 | 20810.99 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
20 | Разгрузка демонтированных элементов | т | 56.17 | 431.37 | 24230.05 | 29076.06 |  |  |  | 24230.05 | 29076.06 | стоимость из НВК5 |  | 8265.075
Устройство верхнего строения пути
21 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 1220.27 | 2230.6 | 2721934.26 | 3266321.11 |  |  |  | 2721934.26 | 3266321.11
21.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 1320 |  |  |  | 158.3365 | 209004.18 | 250805.02 | 209004.18 | 250805.02
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. ж.б. шпал на 1 км пути, тип скреплений – ЖБР-65Ш | м | 688 | 1507.65 | 1037263.2 | 1244715.84 |  |  |  | 1037263.2 | 1244715.84
Укладка контррельсов
23 | Укладка контррельсовый уголка в комплекте с башмаками и кремплением | м | 37.2 | 1507.65 | 56084.58 | 67301.5 |  |  |  | 56084.58 | 67301.5
Укладка глухого пересечения
24 | Укладка нового глухого пересечения (угол 45°) типа Р65, проект 534.06-2007.00.000-01, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 1 | 179977.5 | 179977.5 | 215973 |  |  |  | 179977.5 | 215973
Укладка стрелочных переводов
25 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 , с комплектом ж.б. брусьев и креплений | комплект | 3 | 205200 | 615600 | 738720 |  |  |  | 615600 | 738720
26 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 правый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
27 | Укладка старогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 1 | 165056.8 | 165056.8 | 198068.16 |  |  |  | 165056.8 | 198068.16
28 | Укладка нового стрелочного перевода типа Р65 марка 1/7 левый, с комплектом деревянных брусьев и креплений | комплект | 3 | 165056.8 | 495170.4 | 594204.48 |  |  |  | 495170.4 | 594204.48
29 | Укладка сарогоднего стрелочного перевода типа Р65 марка 1/9 | комплект | 2 | 165056.8 | 330113.6 | 396136.32 |  |  |  | 330113.6 | 396136.32
Устройство тупиковых упоров
30 | Установка тупиковых упоров | шт | 4 | 76000 | 304000 | 364800 |  |  |  | 304000 | 364800 |  | 3шт устанавливалось | 228000
31 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров (5 шт.) | т | 5.28 | 51920 | 274137.6 | 328965.12 |  |  |  | 274137.6 | 328965.12 | средняя цена работ цеха 8 по обрамлению уголком и сталью пандусов
31.1 | Лист ст 3мм | кг | 2998.1 |  |  |  | 89 | 266830.9 | 320197.08 | 266830.9 | 320197.08 | стоимость цех 8 (лист 4мм)
31.2 | Уголок 50х50х4мм | кг | 2282.89 |  |  |  | 75 | 171216.75 | 205460.1 | 171216.75 | 205460.1 | стоимость цех 8
Рихтовка, выправка и балластировка путей
32 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 3990 | 8438929.8 | 10126715.76 |  |  |  | 8438929.8 | 10126715.76 |  | уточнить что это, примерно 1,3млн | 8826715.76
33 | Балластировка пути и стрелочных переводов | м3 | 1080.69 | 1421.01 | 1535671.3 | 1842805.56 |  |  |  | 1535671.3 | 1842805.56
33.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 1264.4073 |  |  |  | 4195.84 | 5305250.73 | 6366300.88 | 5305250.73 | 6366300.88
34 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из щебня | м3 | 125 | 1933.1 | 241637.5 | 289965 |  |  |  | 241637.5 | 289965 | 8-й цех | 8цех некорректно, по 1421,01р/м3 | 76813.5
34.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.5 |  |  |  | 4195.84 | 660844.8 | 793013.76 | 660844.8 | 793013.76
35 | Устройство выравнивающего слоя междупутья из песка | м3 | 100 | 1179.9 | 117990 | 141588 |  |  |  | 117990 | 141588
35.1 | Песок | м3 | 120 |  |  |  | 1029.16 | 123499.2 | 148199.04 | 123499.2 | 148199.04
Изготовление и устройство закладных конструкций
36 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (380шт., L=150мм; 4,79кг/м) | шт. | 380 | 1053.4 | 400292 | 480350.4 |  |  |  | 400292 | 480350.4 | 8-й цех | 238 | 300851.04
37 | Сверление рельс для установки МС2 (380 * 2 отверстия) |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38 | Установка МС2 на болтовых соединениях |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
38.1 | Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5) | шт. | 380 |  |  |  | 79.32 | 30141.6 | 36169.92 | 30141.6 | 36169.92 | 8-й цех | 238 | 22653.792
38.2 | Болт М14 | шт | 380 |  |  |  | 17.53 | 6661.4 | 7993.68 | 6661.4 | 7993.68 | 8-й цех | 238 | 5006.568
38.3 | Гайка М14 | шт | 760 |  |  |  | 4.79 | 3640.4 | 4368.48 | 3640.4 | 4368.48 | 8-й цех | 238 | 1368.024
38.4 | Шайба М14 | шт | 760 |  |  |  | 0.96 | 729.6 | 875.52 | 729.6 | 875.52 | 8-й цех | 238 | 274.176
39 | Установка изделий МС-1 | м | 936 | 900.45 | 842821.2 | 1011385.44 |  |  |  | 842821.2 | 1011385.44 | 8-й цех | 561.8 | 607047.372
39.1 | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) | м | 936 |  |  |  | 473.02 | 442746.72 | 531296.06 | 442746.72 | 531296.06 | 8-й цех | 561.8 | 318891.1632
| Подготовительные и демонтажные работы | [12 empty] | 1256092.1352 | итого
40 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 226.1 | 3500 | 791350 | 949620 |  |  |  | 791350 | 949620 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 816347.3648 | разница
41 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 150.88 | 4804.26 | 724866.75 | 869840.1 |  |  |  | 724866.75 | 869840.1 | ГП2 (предварит. КП)
42 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 7.22 | 4380.38 | 31626.34 | 37951.61 |  |  |  | 31626.34 | 37951.61 | стоимость из ГП
43 | Разборка дорожных ж/б плит (3м*1,75м*0,17м) | шт. | 34 | 3982.45 | 135403.3 | 162483.96 |  |  |  | 135403.3 | 162483.96
44 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 127.36 | 4380.38 | 557885.2 | 669462.24 |  |  |  | 557885.2 | 669462.24 | цех 8 (ж/б пол)
45 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 316.13 | 649.53 | 205335.92 | 246403.1 |  |  |  | 205335.92 | 246403.1 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 129276.935
Разборка бетонных конструкций Путь №30
46 | Разборка бетонного основания отбойными молотками | м3 | 84.4 | 4380.38 | 369704.07 | 443644.88 |  |  |  | 369704.07 | 443644.88 | цех 8 (ж/б пол)
47 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 84.4 | 649.53 | 54820.33 | 65784.4 |  |  |  | 54820.33 | 65784.4 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 34514.2
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
48 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 4380.38 | 189232.42 | 227078.9 |  |  |  | 189232.42 | 227078.9 | цех 8 (ж/б пол)
49 | Разборка покрытий асфальтобетонных отбойными молотками | м3 | 6.04 | 4804.26 | 29017.73 | 34821.28 |  |  |  | 29017.73 | 34821.28 | ГП2 (предварит. КП)
50 | Разборка бетонных плит | м3 | 25.67 | 4380.38 | 112444.35 | 134933.22 |  |  |  | 112444.35 | 134933.22 | цех 8 (ж/б пол)
51 | Разборка бетонного основания отбойными молотками (тупики) | м3 | 15.1 | 4380.38 | 66143.74 | 79372.49 |  |  |  | 66143.74 | 79372.49 | цех 8 (ж/б пол)
52 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 90.01 | 649.53 | 58464.2 | 70157.04 |  |  |  | 58464.2 | 70157.04 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) |  | 36808.335
Демонтаж опор
Земляные работы
53 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 157 | 308.75 | 48473.75 | 58168.5 |  |  |  | 48473.75 | 58168.5 | стоимость из НВК
54 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 3 | 1688.15 | 5064.45 | 6077.34 |  |  |  | 5064.45 | 6077.34 | стоимость из НВК
55 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 3 | 854.05 | 2562.15 | 3074.58 |  |  |  | 2562.15 | 3074.58 | стоимость из НВК
56 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 187 | 118.75 | 22206.25 | 26647.5 |  |  |  | 22206.25 | 26647.5 | стоимость из НВК
57 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 187 | 188.1 | 35174.7 | 42209.64 |  |  |  | 35174.7 | 42209.64 | стоимость из НВК
58 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 551.4 | 308.75 | 170244.75 | 204293.7 |  |  |  | 170244.75 | 204293.7 | стоимость из НВК | Завышен объем!!! В ВОР 47,4тн пересчитано | 186732
59 | Перевозка грунта до 1км | м3 | 290.2105 | 237.5 | 68925 | 82710 |  |  |  | 68925 | 82710
Демонтаж ж/б конструкций опор
59 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 | 4380.38 | 131411.4 | 157693.68 |  |  |  | 131411.4 | 157693.68 | цех 8 (ж/б пол)
60 | Демонтаж ж/б опор (6шт., 19,2м3) | шт. | 6 | 46569.95 | 279419.7 | 335303.64 |  |  |  | 279419.7 | 335303.64 | КС
61 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 49.2 | 649.53 | 31956.88 | 38348.26 |  |  |  | 31956.88 | 38348.26 |  |  | 20119.66
Демонтаж м/ конструкций
62 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 94946.341 | 438652.1 | 526382.52 |  |  |  | 438652.1 | 526382.52
63 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 94946.341 | 647534.05 | 777040.86 |  |  |  | 647534.05 | 777040.86 |  | фермы! | 300000
64 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
65 | Перевозка грузов на расстояние до 2км | т | 11.44 | 308.75 | 3532.1 | 4238.52 |  |  |  | 3532.1 | 4238.52 | КП с дисконтом. Трансбордер. Перемещение грунта
66 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 450 | 5148 | 6177.6 |  |  |  | 5148 | 6177.6 |  |  | 1939.08
Стыковка с путями 417 цеха
65 | Разборка существующего звеньевого пути на деревянных шпалах | м | 8.46 | 1979.8 | 16749.11 | 20098.93 |  |  |  | 16749.11 | 20098.93
66 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами НТ типа Р-65 при 1840 шт. деревянных шпал II типа на 1 км пути, тип скреплений – КД65 | м | 6.25 | 2230.6 | 13941.25 | 16729.5 |  |  |  | 13941.25 | 16729.5
66.1 | Болт стыковой в сборе Р65 | шт | 8 |  |  |  | 158.3365 | 1266.69 | 1520.03 | 1266.69 | 1520.03
67 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 4334 | 8668 | 10401.6 |  |  |  | 8668 | 10401.6
68 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 277.0833 | 8866.67 | 10640 |  |  |  | 8866.67 | 10640
69 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 4380.38 | 1401.72 | 1682.06 |  |  |  | 1401.72 | 1682.06 | цех 8 (ж/б пол)
70 | Погрузка металлического лома | т | 0.768 | 450 | 345.6 | 414.72 |  |  |  | 345.6 | 414.72 |  |  | 130.176
Итого |  |  |  |  | 43619082.51 | 52342899.01 |  | 25742098.17 | 30890517.8 | 69361180.68 | 83233416.82 |  |  | 21029694.6083
КП с дисконтом
новые работы

## ГП2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП2 Генеральный план
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 137.92 | 3500 | 482720 | 579264 |  |  |  | 482720 | 579264 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК) | Комм/расценка 8 цеха
2 | Демонтаж бортовых камней | шт. | 297 | 1055.02 | 313340.94 | 376009.13 |  |  |  | 313340.94 | 376009.13
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 347.03 | 4380.38 | 1520123.27 | 1824147.92 |  |  |  | 1520123.27 | 1824147.92
4 | Разборка щебеночного основания | м3 | 547.92 | 304 | 166567.68 | 199881.22 |  |  |  | 166567.68 | 199881.22
5 | Разборка дорожных ж/б плит гидромолотом | м3 | 104.89 | 4462.1289 | 468032.7 | 561639.24 |  |  |  | 468032.7 | 561639.24
6 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.91 | 4380.38 | 78452.61 | 94143.13 |  |  |  | 78452.61 | 94143.13
Прочие работы
7 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1728.42 | 431.37 | 745588.54 | 894706.25 |  |  |  | 745588.54 | 894706.25 | стоимость из НВК5 |  | 254326.64
Земляные работы
8 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 319.26 | 308.75 | 98571.53 | 118285.84 |  |  |  | 98571.53 | 118285.84
9 | Доработка грунта вручную | м3 | 56.2 | 1688.15 | 94874.03 | 113848.84 |  |  |  | 94874.03 | 113848.84
10 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 7.38 | 854.05 | 6302.89 | 7563.47 |  |  |  | 6302.89 | 7563.47
10 | Уплотнение | м3 | 7.38 | 188.1 | 1388.18 | 1665.82 |  |  |  | 1388.18 | 1665.82
11 | Погрузка вытесненного грунта в автосамосвалы | т | 92.76 | 308.75 | 28639.65 | 34367.58 |  |  |  | 28639.65 | 34367.58
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
12 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 4376.62 | 183.58 | 803459.9 | 964151.88 |  |  |  | 803459.9 | 964151.88 |  | 93р/м2 работа по смете | 557126.22
12.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 4814.282 |  |  |  | 153.33 | 738173.86 | 885808.63 | 738173.86 | 885808.63 |  | 100р/м2 материал | 404380.43
13 | Устройство слоя из песка крупного | м3 | 764.67 | 1055.45 | 807070.95 | 968485.14 |  |  |  | 807070.95 | 968485.14
13.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 841.137 |  |  |  | 1427.76 | 1200941.76 | 1441130.11 | 1200941.76 | 1441130.11
14 | Уплотнение | м3 | 1308.51 | 188.1 | 246130.73 | 295356.88 |  |  |  | 246130.73 | 295356.88
15 | Устройство слоя из щебня крупного | м3 | 398.62 | 1666.3 | 664220.51 | 797064.61 |  |  |  | 664220.51 | 797064.61
15.1 | Щебень фракции М600 (25-60мм), известняк | м3 | 502.2612 |  |  |  | 3805.7 | 1911455.45 | 2293746.54 | 1911455.45 | 2293746.54
16 | Устройство слоя из щебня мелкого | м3 | 467.16 | 1666.3 | 778428.71 | 934114.45 |  |  |  | 778428.71 | 934114.45
16.1 | Щебень фракции М600 (5-20мм), известняк | м3 | 588.6216 |  |  |  | 4206.6 | 2476095.62 | 2971314.74 | 2476095.62 | 2971314.74
17 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 5839.53 | 1516 | 8852727.48 | 10623272.98 |  |  |  | 8852727.48 | 10623272.98 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, учтено 7мм пропорционально
17.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 1013.7424 |  |  |  | 4407.05 | 4467613.48 | 5361136.18 | 4467613.48 | 5361136.18
18 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 5772.55 | 1083 | 6251671.65 | 7502005.98 |  |  |  | 6251671.65 | 7502005.98
18.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 715.7962 |  |  |  | 4407.05 | 3154549.64 | 3785459.57 | 3154549.64 | 3785459.57 | 417 путь
19 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 315 | 1555.15 | 489872.25 | 587846.7 |  |  |  | 489872.25 | 587846.7
19.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 315 |  |  |  | 247 | 77805 | 93366 | 77805 | 93366
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м) – 1 переезд
20 | Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 76 | 280.25 | 21299 | 25558.8 |  |  |  | 21299 | 25558.8
21 | Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 152 | 101.65 | 15450.8 | 18540.96 |  |  |  | 15450.8 | 18540.96
22 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 | 2592.77 | 41484.32 | 49781.18 |  |  |  | 41484.32 | 49781.18 | стоимость по ФЕР
23 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 | 2592.77 | 20742.16 | 24890.59 |  |  |  | 20742.16 | 24890.59 | стоимость по ФЕР
23.1 | Резинокордовое покрытие | компл. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках | шт. | 16 | 12278.56 | 196456.96 | 235748.35 |  |  |  | 196456.96 | 235748.35 | стоимость по ФЕР
24.1 | Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная | шт. | 16 |  |  |  | 2300 | 36800 | 44160 | 36800 | 44160 | цена по счету
24.2 | Основание знака ж/б Ф-2 под стойку | шт. | 16 |  |  |  | 3183.7942 | 50940.71 | 61128.85 | 50940.71 | 61128.85 | цена по счету
24.3 | Хомут (76) мм | шт. | 48 |  |  |  | 95.8333 | 4600 | 5520 | 4600 | 5520 | цена по счету
24.4 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
24.5 | Дорожный знак 1.2 | шт. | 8 |  |  |  | 2875 | 23000 | 27600 | 23000 | 27600 | цена по счету
24.6 | Дорожный знак 1.3.1 | шт. | 2 |  |  |  | 3737.5 | 7475 | 8970 | 7475 | 8970 | цена по счету
24.7 | Дорожный знак 1.4.1 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.8 | Дорожный знак 1.4.2 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.9 | Дорожный знак 1.4.3 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.10 | Дорожный знак 1.4.4 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.11 | Дорожный знак 1.4.5 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
24.12 | Дорожный знак 1.4.6 2 | шт. | 2 |  |  |  | 2156.25 | 4312.5 | 5175 | 4312.5 | 5175 | цена по счету
24.13 | Дорожный знак 2.5 | шт. | 2 |  |  |  | 3066.6667 | 6133.33 | 7360 | 6133.33 | 7360 | цена по счету
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м) – 2 переезда
| Укладка плиты внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 280.25 | 6165.5 | 7398.6 |  |  |  | 6165.5 | 7398.6
| Укладка плиты наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 101.65 | 4472.6 | 5367.12 |  |  |  | 4472.6 | 5367.12
| Устройство прокладки наружней резинокордового покрытия | шт. | 44 | 32.3 | 1421.2 | 1705.44 |  |  |  | 1421.2 | 1705.44
| Устройство прокладки внутренней резинокордового покрытия | шт. | 22 | 194.75 | 4284.5 | 5141.4 |  |  |  | 4284.5 | 5141.4
| Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита наружная (номер по проекту 2741.002) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) | шт. | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) | шт. | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект узлов крепления | шт. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
45651 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 835.4 | 304.06 | 254011.72 | 304814.06 |  |  |  | 254011.72 | 304814.06 | стоимость по ФЕР
25.1 | Земля растительная | м3 | 918.94 |  |  |  | 1850 | 1700039 | 2040046.8 | 1700039 | 2040046.8 | цена по счету | столько не было земли!!! Максимум 5 машин, пересчитано на 100м3 | 1818046.8
45652 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 835.4 | 104.5 | 87299.3 | 104759.16 |  |  |  | 87299.3 | 104759.16
26.1 | Кострец безостный | кг | 8.11 |  |  |  | 461.7 | 3744.39 | 4493.27 | 3744.39 | 4493.27
26.2 | Овсянка луговая | кг | 8.11 |  |  |  | 615.6 | 4992.52 | 5991.02 | 4992.52 | 5991.02
26.3 | Ежа сборная | кг | 8.11 |  |  |  | 1201.75 | 9746.19 | 11695.43 | 9746.19 | 11695.43
Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
45653 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 | 2101.14 | 38387.83 | 46065.4 |  |  |  | 38387.83 | 46065.4 | стоимость по ФЕР
27.1 | Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм | м2 | 18.27 |  |  |  | 1086.1079 | 19843.19 | 23811.83 | 19843.19 | 23811.83 | цена по счету
Благоустройство (Водоотводной лоток)
45654 | Устройство лотка водоотводного | м | 506 | 4236.34 | 2143588.04 | 2572305.65 |  |  |  | 2143588.04 | 2572305.65
28.1 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 | м | 506 |  |  |  | 6479 | 3278374 | 3934048.8 | 3278374 | 3934048.8
45655 | Устройство водоприемной решетки | м | 506 | 526.3 | 266307.8 | 319569.36 |  |  |  | 266307.8 | 319569.36
29.1 | Решетка Drive РВ-30.35.50-щель-ВЧ кл.C 273033-D (1012 шт.) | м | 506 |  |  |  | 11704 | 5922224 | 7106668.8 | 5922224 | 7106668.8
29.2 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | шт. | 2024 |  |  |  | 13.8 | 27931.2 | 33517.44 | 27931.2 | 33517.44 | цена по счету
29.3 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | шт. | 2024 |  |  |  | 16.87 | 34144.88 | 40973.86 | 34144.88 | 40973.86 | цена по счету
45656 | Устройство основания из щебня | м3 | 6.59 | 1666.3 | 10980.92 | 13177.1 |  |  |  | 10980.92 | 13177.1
30.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 8.3 |  |  |  | 1299.6 | 10786.68 | 12944.02 | 10786.68 | 12944.02
45657 | Засыпка пазух лотков песком вручную | м3 | 16.48 | 1310.05 | 21589.62 | 25907.54 |  |  |  | 21589.62 | 25907.54
31.1 | Песок крупный | м3 | 18.128 |  |  |  | 1427.76 | 25882.43 | 31058.92 | 25882.43 | 31058.92
45658 | Уплотнение | м3 | 16.48 | 188.1 | 3099.89 | 3719.87 |  |  |  | 3099.89 | 3719.87
45659 | Засыпка пазух лотков щебнем вручную | м3 | 163.94 | 1666.3 | 273173.22 | 327807.86 |  |  |  | 273173.22 | 327807.86
33.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 206.56 |  |  |  | 1299.6 | 268445.38 | 322134.46 | 268445.38 | 322134.46
45660 | Отсыпка территории песком механизированно | м3 | 76.05 | 1055.45 | 80266.97 | 96320.36 |  |  |  | 80266.97 | 96320.36
34.1 | Песок крупный | м3 | 83.655 |  |  |  | 1427.76 | 119439.26 | 143327.11 | 119439.26 | 143327.11
45661 | Уплотнение | м3 | 76.05 | 188.1 | 14305.01 | 17166.01 |  |  |  | 14305.01 | 17166.01
45662 | Отсыпка территории щебнем механизированно | м3 | 760.47 | 1666.3 | 1267171.16 | 1520605.39 |  |  |  | 1267171.16 | 1520605.39
36.1 | Щебень фракции 5-20мм М600, известняк | м3 | 958.19 |  |  |  | 3805.7 | 3646583.68 | 4375900.42 | 3646583.68 | 4375900.42
Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
45663 | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234.42 | 496.85 | 116471.58 | 139765.9 |  |  |  | 116471.58 | 139765.9
45664 | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234.42 | 157.6 | 36944.59 | 44333.51 |  |  |  | 36944.59 | 44333.51
38.1 | Геотехническая решетка Н=0.15 м | м2 | 257.862 |  |  |  | 314.11 | 80997.03 | 97196.44 | 80997.03 | 97196.44
38.2 | Анкер металлический, А12-900 мм | шт. | 675 |  |  |  | 148.54 | 100264.5 | 120317.4 | 100264.5 | 120317.4
45665 | Засыпка щебнем с разравниванием | м2 | 234.42 | 1666.3 | 390614.05 | 468736.86 |  |  |  | 390614.05 | 468736.86
39.1 | Щебень фр. 20-40, известняк | м3 | 44.3054 |  |  |  | 3805.7 | 168612.98 | 202335.58 | 168612.98 | 202335.58
Устройствто ограждения вдоль ММ3 ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы
45666 | Демонтаж железобетонных оград из панелей | м | 10 | 1865.8 | 18658 | 22389.6 |  |  |  | 18658 | 22389.6 | цена за монтаж с К=0,8
45667 | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5.74 | 1420.73 | 8154.99 | 9785.99 |  |  |  | 8154.99 | 9785.99 | стоимость по ФЕР *0,7
45668 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | кг | 7.35 | 94.95 | 697.88 | 837.46 |  |  |  | 697.88 | 837.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45669 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | кг | 7.7362 | 94.95 | 734.55 | 881.46 |  |  |  | 734.55 | 881.46 | Стоимость АС1 (монтаж опор) *0,7
45670 | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2.18 | 1420.73 | 3097.19 | 3716.63 |  |  |  | 3097.19 | 3716.63 | стоимость по ФЕР*0,7
45671 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 8.95 | 431.37 | 3860.76 | 4632.91 |  |  |  | 3860.76 | 4632.91 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 1316.935
Монтаж ограждения
45672 | Устройство железобетонных оград из панелей (2,5м*4шт.) | м | 12.5 | 2332.25 | 29153.13 | 34983.76 |  |  |  | 29153.13 | 34983.76
47.1 | Фундамент ограждения ФО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 0,63 т | шт. | 5 |  |  |  | 3805.7 | 19028.5 | 22834.2 | 19028.5 | 22834.2
47.2 | Панель ограждения ПО-2 «Альбом ИЖ 31-77» массой 1420 кг | шт. | 4 |  |  |  | 11416.63 | 45666.52 | 54799.82 | 45666.52 | 54799.82
45673 | Заделка панелей ограждения бетоном | м3 | 0.2 | 5753.2 | 1150.64 | 1380.77 |  |  |  | 1150.64 | 1380.77
48.1 | Бетон В20 | м3 | 0.2 |  |  |  | 5307.65 | 1061.53 | 1273.84 | 1061.53 | 1273.84
Дорожные знаки
45674 | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом | шт. | 4 | 6852.75 | 27411 | 32893.2 |  |  |  | 27411 | 32893.2 | стоимость по ФЕР
49.1 | Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная | шт. | 4 |  |  |  | 4600 | 18400 | 22080 | 18400 | 22080 | цена по счету
49.2 | Хомут (76) мм | шт. | 8 |  |  |  | 95.8333 | 766.67 | 920 | 766.67 | 920 | цена по счету
49.3 | Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" | шт. | 4 |  |  |  | 3066.6667 | 12266.67 | 14720 | 12266.67 | 14720 | цена по счету
45675 | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 | 350 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520 | стоимость по ФЕР
50.1 | Краска для разметки дорог Profilux цвет белый | кг | 0.5 |  |  |  | 3684.31 | 1842.16 | 2210.59 | 1842.16 | 2210.59
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Демонтажные работы
45676 | Демонтаж ж/б изделий колодцев: | м3 | 3.24 | 56082.8571 | 56082.86 | 67299.43 |  |  |  | 56082.86 | 67299.43 | стоимость путь 217 НВК, п.26
51.1 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 2
51.2 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 2
51.3 | - Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 2
51.4 | - Демонтаж ПН10 | шт. | 1
51.5 | - Демонтаж КС10.9 | шт. | 3
51.6 | - Демонтаж КС10.6 | шт. | 2
51.7 | - Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 3
51.8 | - Демонтаж люка чугунного | шт. | 14
45677 | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 3 | 1519.525 | 1519.53 | 1823.44 |  |  |  | 1519.53 | 1823.44 | цена за монтаж с К=0,7
45678 | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 | 926.87 | 926.87 | 1112.24 |  |  |  | 926.87 | 1112.24
45679 | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 10 | 804.65 | 804.65 | 965.58 |  |  |  | 804.65 | 965.58 | цена за монтаж с К=0,7
Монтажные работы
45680 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 2.49 | 17265.68 | 42991.54 | 51589.85 |  |  |  | 42991.54 | 51589.85
55.1 | Плита перекрытия ПП10 | шт. | 2 |  |  |  | 1427.85 | 2855.7 | 3426.84 | 2855.7 | 3426.84
55.2 | Плита перекрытия колодца ПП15 | шт. | 2 |  |  |  | 4075.5 | 8151 | 9781.2 | 8151 | 9781.2
55.3 | Плита перекрытия колодца ПП20 | шт. | 1 |  |  |  | 10815.75 | 10815.75 | 12978.9 | 10815.75 | 12978.9
55.4 | Плита днища колодца ПН10 | шт. | 1 |  |  |  | 1657.75 | 1657.75 | 1989.3 | 1657.75 | 1989.3
55.5 | Плита днища колодца ПН20 | шт. | 1 |  |  |  | 10215.35 | 10215.35 | 12258.42 | 10215.35 | 12258.42
55.6 | Кольцо доборное колодезное КС7.6 | шт. | 2 |  |  |  | 3136 | 6272 | 7526.4 | 6272 | 7526.4 | цена по счету
55.7 | Кольцо доборное колодезное КС7.3 | шт. | 1 |  |  |  | 1379.4 | 1379.4 | 1655.28 | 1379.4 | 1655.28
55.8 | Кольцо опорное К06 | шт. | 1 |  |  |  | 754.45 | 754.45 | 905.34 | 754.45 | 905.34
55.9 | Кольцо опорное К07 | шт. | 4 |  |  |  | 3400 | 13600 | 16320 | 13600 | 16320 | цена по счету
55.10 | Люк чугунный тяжелый | шт. | 3 |  |  |  | 14421 | 43263 | 51915.6 | 43263 | 51915.6
45681 | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича | м3 | 0.55 | 6459.05 | 3552.48 | 4262.98 |  |  |  | 3552.48 | 4262.98
56.1 | Кирпич КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 249.15 |  |  |  | 24 | 5979.6 | 7175.52 | 5979.6 | 7175.52
45682 | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 21.385 | 144.4 | 3087.99 | 3705.59 |  |  |  | 3087.99 | 3705.59
57.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.0194 |  |  |  | 237.5 | 1904.6 | 2285.52 | 1904.6 | 2285.52
45683 | Обмазка битумной мастикой в два слоя | м2 | 21.385 | 299.76 | 6410.37 | 7692.44 |  |  |  | 6410.37 | 7692.44
58.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 106.925 |  |  |  | 296.4 | 31692.57 | 38031.08 | 31692.57 | 38031.08
Прочие работы
45684 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 9.65 | 431.37 | 4162.72 | 4995.26 |  |  |  | 4162.72 | 4995.26 | стоимость из НВК5 | расценка 308,75 | 1419.935
Итого |  |  |  |  | 28428730.09 | 34114476.11 |  | 29857662.54 | 35829195.05 | 58286392.63 | 69943671.16
КП с дисконтом
| новые работы | [12 empty] | 3036616.96

## ГП1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ГП1 Генеральный план
Разборка дорожных покрытий
1 | Демонтаж дорожного бордюра БР 100.30.15 | шт. | 84 | 1055.02 | 88621.68 | 106346.02 |  |  |  | 88621.68 | 106346.02
2 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 37.32 | 3500 | 130620 | 156744 |  |  |  | 130620 | 156744 | стоимость из ВДЦ 8-го цеха (НВК)
3 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 266.74 | 4380.38 | 1168422.56 | 1402107.07 |  |  |  | 1168422.56 | 1402107.07
4 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 421.17 | 304 | 128035.68 | 153642.82 |  |  |  | 128035.68 | 153642.82
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1078.14 | 431.37 | 465077.25 | 558092.7 |  |  |  | 465077.25 | 558092.7 | стоимость из НВК5 |  | 158641.83
Земляные работы
6 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1506.74 | 308.75 | 465205.98 | 558247.18 |  |  |  | 465205.98 | 558247.18
7 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.98 | 1688.15 | 32041.09 | 38449.31 |  |  |  | 32041.09 | 38449.31
Прочие работы
8 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 2898.87 | 308.75 | 895026.11 | 1074031.33 |  |  |  | 895026.11 | 1074031.33 |  | Завышен объем!!! В ВОР 36,06тн пересчитано | 1060671.1
Устройство асфальтобетонного покрытия
9 | Устройство слоя из геотекстиля Дорнит | м2 | 1454.19 | 183.58 | 266960.2 | 320352.24 |  |  |  | 266960.2 | 320352.24 |  | 93р/м2 работа по смете | 185112.57
9.1 | Геотекстиль Дорнит 500 (с учетом коэфф. 1,1 на захлест ) | м2 | 1599.609 |  |  |  | 153.33 | 245268.05 | 294321.66 | 245268.05 | 294321.66 | цена по счету | 100р/м2 материал | 134360.76
10 | Устройство слоя из песка крупного h=0,30 | м3 | 536.41 | 1055.45 | 566153.93 | 679384.72 |  |  |  | 566153.93 | 679384.72
10.1 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 590.051 |  |  |  | 1191.3 | 702927.76 | 843513.31 | 702927.76 | 843513.31
11 | Устройство слоя из щебня крупного h=0,15 | м3 | 257.77 | 1582.99 | 408047.33 | 489656.8 |  |  |  | 408047.33 | 489656.8
11.1 | Щебень крупный М600 (20-70мм) | м3 | 324.7902 |  |  |  | 3805.7 | 1236054.06 | 1483264.87 | 1236054.06 | 1483264.87
12 | Устройство слоя из щебня мелкого h=0,08 | м3 | 181.99 | 1582.99 | 288088.35 | 345706.02 |  |  |  | 288088.35 | 345706.02
12.1 | Щебень мелкий М600 (5-20мм) | м3 | 229.3074 |  |  |  | 4206.1 | 964489.86 | 1157387.83 | 964489.86 | 1157387.83
13 | Укладка асфальтобетона мелкозеристого горячего на битуме h=0,05 | м2 | 2250.37 | 1083 | 2437150.71 | 2924580.85 |  |  |  | 2437150.71 | 2924580.85
13.1 | Асфальтобетон мелкозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 279.0459 |  |  |  | 4406.1 | 1229504.05 | 1475404.86 | 1229504.05 | 1475404.86
14 | Укладка асфальтобетона крупнозернистого горячего на битуме h=0,07 | м2 | 2274.9 | 1516 | 3448748.4 | 4138498.08 |  |  |  | 3448748.4 | 4138498.08 | в КП 417 путь цена - 1083р/м2 за 5 см, скорректировала пропорционально
14.1 | Асфальтобетон крупнозернистый, плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип Б, Марки II | т | 394.9226 |  |  |  | 4406.1 | 1740068.64 | 2088082.37 | 1740068.64 | 2088082.37
15 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 59 | 1555.15 | 91753.85 | 110104.62 |  |  |  | 91753.85 | 110104.62
15.1 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 59 |  |  |  | 247 | 14573 | 17487.6 | 14573 | 17487.6
Посев многолетних трав
16 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 55.36 | 1310.05 | 72524.37 | 87029.24 |  |  |  | 72524.37 | 87029.24
16.1 | Песок природный средний | м3 | 60.896 |  |  |  | 1191.3 | 72545.4 | 87054.48 | 72545.4 | 87054.48
17 | Уплотнение | м3 | 55.36 | 188.1 | 10413.22 | 12495.86 |  |  |  | 10413.22 | 12495.86
18 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 10 см | м3 | 52.82 | 304.06 | 16060.45 | 19272.54 |  |  |  | 16060.45 | 19272.54 | стоимость по ФЕР
18.1 | Земля растительная | м3 | 52.82 |  |  |  | 1262.44 | 66682.08 | 80018.5 | 66682.08 | 80018.5 | стоимость по ФЕР
19 | Подготовка почвы для устройства газона ручным способом с внесением растительной земли слоем 20 см | м3 | 55.36 | 304.06 | 16832.76 | 20199.31 |  |  |  | 16832.76 | 20199.31 | стоимость по ФЕР
19.1 | Земля растительная | м3 | 55.36 |  |  |  | 1262.44 | 69888.68 | 83866.42 | 69888.68 | 83866.42 | стоимость по ФЕР
20 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 | 104.5 | 84120.41 | 100944.49 |  |  |  | 84120.41 | 100944.49
20.1 | Кострец безостный | кг | 2.25 |  |  |  | 461.7 | 1038.83 | 1246.6 | 1038.83 | 1246.6
20.2 | Овсянка луговая | кг | 1.78 |  |  |  | 615.6 | 1095.77 | 1314.92 | 1095.77 | 1314.92
20.3 | Ежа сборная | кг | 1.61 |  |  |  | 1201.75 | 1934.82 | 2321.78 | 1934.82 | 2321.78
| Вертикальная планировка | [10 empty] | Добавили из КС-6!
21 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1109 | 308.75 | 342403.75 | 410884.5 |  |  |  | 342403.75 | 410884.5
Прочие работы
22 | Погрузка грунта в автосамосвалы | т | 1752.22 | 308.75 | 540997.93 | 649197.52 |  |  |  | 540997.93 | 649197.52 |  | Выполнялось силами Террус | 649197.52
Итого |  |  |  |  | 11963306.01 | 14355967.21 |  | 6346071 | 7615285.2 | 18309377.01 | 21971252.41 |  |  | 2187983.78
КП с дисконтом
новые работы

## АС1Площадка
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Площадка трансбордера. АС1
1 | Установка бортовых камней | м | 32 | 1144.75 | 36632 | 43958.4 |  |  |  | 36632 | 43958.4
1.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 32 |  |  |  | 380.95 | 12190.4 | 14628.48 | 12190.4 | 14628.48
2 | Устройство асфальтобетонного покрытия 4см | м2 | 900.21 | 1083 | 974927.43 | 1169912.92 |  |  |  | 974927.43 | 1169912.92
2.1 | Смеси асфальтобетонные мелкозернистые | т | 93.6218 |  |  |  | 5909 | 553211.45 | 663853.74 | 553211.45 | 663853.74 | 7080
| Земляное полотно железнодорожного пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
3 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1080 | 308.75 | 333450 | 400140 |  |  |  | 333450 | 400140
4 | Разработка грунта в траншее вручную | м3 | 20 | 1688.15 | 33763 | 40515.6 |  |  |  | 33763 | 40515.6
5 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 2 | 854.05 | 1708.1 | 2049.72 |  |  |  | 1708.1 | 2049.72
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 8 | 308.75 | 2470 | 2964 |  |  |  | 2470 | 2964
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 8 | 192.85 | 1542.8 | 1851.36 |  |  |  | 1542.8 | 1851.36
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 19 | 308.75 | 5866.25 | 7039.5 |  |  |  | 5866.25 | 7039.5
| Устройство основания строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6!
9 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 903.75 | 240.35 | 217216.31 | 260659.57 |  |  |  | 217216.31 | 260659.57
9.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 274.74 |  |  |  | 1501.95 | 412645.74 | 495174.89 | 412645.74 | 495174.89
10 | Устройство оснований из песка | м3 | 153.94 | 1055.45 | 162475.97 | 194971.16 |  |  |  | 162475.97 | 194971.16
10.1 | Песок | м3 | 169.334 |  |  |  | 1191.3 | 201727.59 | 242073.11 | 201727.59 | 242073.11
11 | Устройство подушки из щебня | м3 | 194 | 1401.25 | 271842.5 | 326211 |  |  |  | 271842.5 | 326211
11.1 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | м3 | 244.44 |  |  |  | 3805.7 | 930265.31 | 1116318.37 | 930265.31 | 1116318.37
12 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 112.99 | 1401.25 | 158327.24 | 189992.69 |  |  |  | 158327.24 | 189992.69
12.1 | Щебень балластный кат.2 | м3 | 157.0561 |  |  |  | 4006.15 | 629190.3 | 755028.36 | 629190.3 | 755028.36
13 | Установка бортовых камней | м | 30 | 1144.75 | 34342.5 | 41211 |  |  |  | 34342.5 | 41211 | 62 шт. в КС-6 -32 шт.по п.1
13.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 30 |  |  |  | 380.95 | 11428.5 | 13714.2 | 11428.5 | 13714.2
| Устройство верхнего строения пути | [10 empty] | Добавили из КС-6
14 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 78 | 2230.6 | 173986.8 | 208784.16 |  |  |  | 173986.8 | 208784.16
14.1 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |  | 2503.25 | 710923 | 853107.6 | 710923 | 853107.6 | закупка шеллрокк
14.2 | Рельсы Р-50 | шт. | 16 |  |  |  | 77112.45 | 1233799.2 | 1480559.04 | 1233799.2 | 1480559.04
14.3 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 1.945 |  |  |  | 240350 | 467480.75 | 560976.9 | 467480.75 | 560976.9
14.4 | Болт закладной М22х175 в сборе (0,569т) | шт. | 568 |  |  |  | 201.25 | 114310 | 137172 | 114310 | 137172 | цена по счету +15%
14.5 | Болт клеммный М22х75 в сборе (0,713т) | шт. | 568 |  |  |  | 287.5 | 163300 | 195960 | 163300 | 195960 | цена по счету +15%
Итого |  |  |  |  | 2408550.9 | 2890261.08 |  | 5440472.24 | 6528566.69 | 7849023.14 | 9418827.77
КП с дисконтом
новые работы

## Демонтаж ламп
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях
Демонтажные работы
1 | Снятие люминисцентных ламп PHILIPS MASTER TL-D 58W/840 (склад №75) | шт. | 96 | 126 | 12096 | 14515.2 |  |  |  | 12096 | 14515.2 | Снимал Амархан
2 | Снятие люминисцентных ламп PHILIPS MASTER TL-D 58W/840 (склад №121) | шт. | 216 | 126 | 27216 | 32659.2 |  |  |  | 27216 | 32659.2
Итого |  |  |  |  | 39312 | 47174.4 |  | 0 | 0 | 39312 | 47174.4
КП с дисконтом
новые работы

## КС
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
Земляные работы
1 | Бурение лидирующей скважины | шт. | 5 | 5674.35 | 28371.75 | 34046.1 |  |  |  | 28371.75 | 34046.1
Демонтажные работы
2 | Демонтаж двойного контактного провода | км | 0.32 | 329655.425 | 105489.74 | 126587.69 |  |  |  | 105489.74 | 126587.69
3 | Демонтаж несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 228979.6 | 73273.47 | 87928.16 |  |  |  | 73273.47 | 87928.16
4 | Разборка опор металлических раздельных | шт. | 3 | 58441.676 | 175325.03 | 210390.04 |  |  |  | 175325.03 | 210390.04
5 | Разборка опор железобетонных одиночных раздельных | шт. | 1 | 46569.95 | 46569.95 | 55883.94 |  |  |  | 46569.95 | 55883.94
6 | Разборка фундаментов трехлучевых на станции | шт. | 4 | 67895.08 | 271580.32 | 325896.38 |  |  |  | 271580.32 | 325896.38
7 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 7.9 | 414.42 | 3273.92 | 3928.7 |  |  |  | 3273.92 | 3928.7 | 1001.75
Строительно-монтажные работы
8 | Разбивка осей опор (5 опор/ 320м) | комплекс | 1 | 148331 | 148331 | 177997.2 |  |  |  | 148331 | 177997.2
9 | Гидроизоляция фундаментов | м2 | 53.24 | 304 | 16184.96 | 19421.95 |  |  |  | 16184.96 | 19421.95
9.1 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» (20л=16кг) | кг | 15.97 |  |  |  | 149.15 | 2381.93 | 2858.32 | 2381.93 | 2858.32
10 | Установка металл. одиночных раздельных опор и фундаментов трехлучевых с анкерным креплением «с пути» на станции | шт. | 5 | 146104.19 | 730520.95 | 876625.14 |  |  |  | 730520.95 | 876625.14
10.1 | Опора металлическая МШП-12-150 | шт. | 1 |  |  |  | 120000 | 120000 | 144000 | 120000 | 144000
10.2 | Опора металлическая МШК1-12-100 | шт. | 4 |  |  |  | 90000 | 360000 | 432000 | 360000 | 432000
10.3 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 | шт. | 2 |  |  |  | 29702.05 | 59404.1 | 71284.92 | 59404.1 | 71284.92
10.4 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 | шт. | 3 |  |  |  | 32310 | 96930 | 116316 | 96930 | 116316
11 | Установка изоляции | к-т | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.2 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.3 | Изолирующая пластина | шт. | 5 |  |  |  | 1604 | 8020 | 9624 | 8020 | 9624
11.4 | Колпачки | шт. | 20 |  |  |  | 33.9 | 678 | 813.6 | 678 | 813.6
11.5 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.6 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  |  |  | 596.4 | 11928 | 14313.6 | 11928 | 14313.6
11.7 | Гайки | шт. | 40 |  |  |  | 44.76 | 1790.4 | 2148.48 | 1790.4 | 2148.48
11.8 | Шайбы | шт. | 20 |  |  |  | 18.5 | 370 | 444 | 370 | 444
11.9 | Выравнивающие пластины 3 мм | шт. | 20 |  |  |  | 254.97 | 5099.4 | 6119.28 | 5099.4 | 6119.28
12 | Установка номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520
12.1 | Номерные знаки оцинкованные | шт. | 5 |  |  |  | 566 | 2830 | 3396 | 2830 | 3396
13 | Установка знаков «Высокое напряжение | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 |  |  |  | 2100 | 2520
13.1 | Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся | шт. | 5 |  |  |  | 480 | 2400 | 2880 | 2400 | 2880
14 | Установка консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 57796.69 | 231186.76 | 277424.11 |  |  |  | 231186.76 | 277424.11
14.1 | Консоли неизолированные ЦНР-1 | шт. | 4 |  |  |  | 25052 | 100208 | 120249.6 | 100208 | 120249.6
15 | Установка двухпутной консоли типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 | 116000 | 116000 | 139200 |  |  |  | 116000 | 139200
15.1 | Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 |  |  |  | 48424 | 48424 | 58108.8 | 48424 | 58108.8
16 | Установка фиксаторов | шт. | 5 | 57796.69 | 288983.45 | 346780.14 |  |  |  | 288983.45 | 346780.14
16.1 | Фиксатор ФП-1 | шт. | 4 |  |  |  | 3148 | 12592 | 15110.4 | 12592 | 15110.4
16.2 | Фиксатор ФПЖ-1 | шт. | 1 |  |  |  | 4680 | 4680 | 5616 | 4680 | 5616
16.3 | Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях фиксаторов | шт. | 5 |  |  |  | 566 | 2830 | 3396 | 2830 | 3396
17 | Установка на опорах хомутов | шт. | 10 | 5294 | 52940 | 63528 |  |  |  | 52940 | 63528
17.1 | Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 | шт. | 5 |  |  |  | 2717 | 13585 | 16302 | 13585 | 16302
17.2 | Хомут крепления консоли нижний ХТПК-2 | шт. | 5 |  |  |  | 2717 | 13585 | 16302 | 13585 | 16302
18 | Вынос контактной подвески из зоны работы строительных машин и возврат в рабочее положение проводов в местах установки и разборки опор контактной сети | км | 0.32 | 1109700 | 355104 | 426124.8 |  |  |  | 355104 | 426124.8
19 | Раскатка несущего троса «поверху» М-120 | км | 0.32 | 457959.2 | 146546.94 | 175856.33 |  |  |  | 146546.94 | 175856.33
19.1 | Провод медный сечением 120 мм2 М-120 | м | 326 |  |  |  | 1124.25 | 366505.5 | 439806.6 | 366505.5 | 439806.6
20 | Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ по раскатке несущего троса и контактного провода | км | 0.32 | 179102 | 57312.64 | 68775.17 |  |  |  | 57312.64 | 68775.17
21 | Раскатка двойного контактного провода | км | 0.32 | 659310.85 | 210979.47 | 253175.36 |  |  |  | 210979.47 | 253175.36
21.1 | Провод МФ сечением 100 мм2 МФ-100 | м | 652 |  |  |  | 1756.8 | 1145433.6 | 1374520.32 | 1145433.6 | 1374520.32
22 | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей с двойным контактным проводом | км | 0.32 | 1235192.95 | 395261.74 | 474314.09 |  |  |  | 395261.74 | 474314.09
23 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 |  |  |  | 72727.55 | 87273.06
23.1 | Изолятор подвесной полимерный птицезащитный ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 |  |  |  | 3795 | 18975 | 22770 | 18975 | 22770
24 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 |  |  |  | 72727.55 | 87273.06
24.1 | Изолятор фиксаторный полимерный птицезащитный ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 |  |  |  | 6831 | 34155 | 40986 | 34155 | 40986
25 | Анкеровка жесткая односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 70874.625 | 70874.63 | 85049.56 |  |  |  | 70874.63 | 85049.56
26 | Анкеровка компенсированная односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 77548.99 | 77548.99 | 93058.79 |  |  |  | 77548.99 | 93058.79
26.1 | Провод медный сечением 95 мм2 М-95 | м | 15 |  |  |  | 1201.53 | 18022.95 | 21627.54 | 18022.95 | 21627.54
26.2 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 Ø 4 мм | м | 200 |  |  |  | 1712.7 | 342540 | 411048 | 342540 | 411048
27 | Установка грузов | шт. | 8 | 8300 | 66400 | 79680 |  |  |  | 66400 | 79680
28 | Монтаж изолятора натяжного стержневого НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 14545.51 | 58182.04 | 69818.45 |  |  |  | 58182.04 | 69818.45
28.1 | Изолятор натяжной стержневой НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 |  |  |  | 4098.6 | 16394.4 | 19673.28 | 16394.4 | 19673.28
29 | Установка узла крепления УКС 04911 | шт. | 5 | 5294 | 26470 | 31764 |  |  |  | 26470 | 31764
29.1 | Кронштейн заземления (деталь заземления) УКС 04911 | шт. | 5 |  |  |  | 619.3 | 3096.5 | 3715.8 | 3096.5 | 3715.8
30 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 5 | 43192.9625 | 215964.81 | 259157.77 |  |  |  | 215964.81 | 259157.77
30.1 | Узел подключения заземляющих проводников к рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65) | шт. | 5 |  |  |  | 4318.6 | 21593 | 25911.6 | 21593 | 25911.6
31 | Монтаж газоразрядного прибора типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 | 36000 | 180000 | 216000 |  |  |  | 180000 | 216000
31.1 | Газоразрядный прибор типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 |  |  |  | 11942.7 | 59713.5 | 71656.2 | 59713.5 | 71656.2
32 | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 | 18400 | 184000 | 220800 |  |  |  | 184000 | 220800
32.1 | Такелажный изолятор ИТО-3 | шт. | 10 |  |  |  | 723 | 7230 | 8676 | 7230 | 8676
Итого |  |  |  |  | 4482331.66 | 5378797.99 |  | 2937179.28 | 3524615.14 | 7419510.94 | 8903413.13
КП с дисконтом
новые работы

## КПКС
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
Строительные работы
1 | Установка металл. одиночных раздельных опор и фундаментов трехлучевых с анкерным креплением «с пути» на станции | шт. | 6 | 146104.19 | 876625.14 | 1051950.17 | 876625.14 | пересчитано на 5
2 | Шурфовка предварительная с откопкой кабеля | шт. | 6 | 5468.2883 | 32809.73 | 39371.68 | 32809.73
3 | Засыпка с трамбованием | шт. | 6 | 1068.3717 | 6410.23 | 7692.28 | 6410.23
4 | Установка хомутов номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 300 | 1500 | 1800 | 1800
5 | Установка номерных знаков на опоры | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 | 2520
6 | Установка знаков «Высокое напряжение | шт. | 5 | 420 | 2100 | 2520 | 2520
7 | Очистка поверхностей и обеспыливание перед окраской | м2 | 6.25 | 1007.7 | 6298.13 | 7557.76 | 7557.76
8 | Окраска фундаментов опор и анкеров в два слоя серой краской | м2 | 12.5 | 152 | 1900 | 2280 | 2280
9 | Окраска метал. опоры в два слоя красной краской (красная полоска на метал. опоре) | м2 | 0.625 | 152 | 95 | 114 | 114
10 | Разборка фундаментов трехлучевых на станции | шт. | 4 | 87662.514 | 350650.06 | 420780.07 | 420780.07
11 | Разборка опор металлических раздельных | шт. | 3 | 58441.676 | 175325.03 | 210390.04 | 210390.04
12 | Разборка опор железобетонных одиночных раздельных | шт. | 1 | 69237.45 | 69237.45 | 83084.94 | 83084.94
| Монтажные работы (фиксаторы трубчатые) | [5 empty] | 0
13 | Раскатка несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 457959.2 | 146546.94 | 175856.33 | 175856.33
14 | Демонтаж несущего троса «поверху» | км | 0.32 | 228979.6 | 73273.47 | 87928.16 | 87928.16
15 | Раскатка двойного контактного провода | км | 0.32 | 659310.85 | 210979.47 | 253175.36 | 253175.36
16 | Демонтаж двойного контактного провода | км | 0.32 | 329655.425 | 105489.74 | 126587.69 | 126587.69
17 | Регулировка контактной подвески цепной полукомпенсированной подвески с применением оцинкованных деталей с двойным контактным проводом | км | 0.32 | 1235192.95 | 395261.74 | 474314.09 | 474314.09
18 | Проверка параметров контактной подвески и доведение их до норм после вытяжки проводов | км | 0.32 | 257000 | 82240 | 98688 | 98688
19 | Возврат контактного провода в лом (МФ-100) | км | 0.64 | 100000 | 64000 | 76800 | 76800
20 | Возврат несущего троса в лом (М-120) | км | 0.32 | 100000 | 32000 | 38400 | 38400
21 | Анкеровка жесткая односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 70874.625 | 212623.88 | 255148.66 | 255148.66
22 | Анкеровка компенсированная односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 77548.99 | 77548.99 | 93058.79 | 93058.79
23 | Демонтаж анкеровки жесткой односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 3 | 35437.3125 | 106311.94 | 127574.33 | 127574.33
24 | Демонтаж анкеровки компенсированной односторонней несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий | шт. | 1 | 38774.495 | 38774.5 | 46529.4 | 46529.4
25 | Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 5 | 43192.9625 | 215964.81 | 259157.77 | 259157.77
26 | Демонтаж заземления с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ опоры металлической, одиночное | шт. | 3 | 21596.4813 | 64789.44 | 77747.33 | 77747.33
27 | Врезка изоляторов ИТО-3 | шт. | 10 | 18400 | 184000 | 220800 | 220800
| Оборудование | [5 empty] | 0
28 | Монтаж газоразрядного прибора типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 5 | 36000 | 180000 | 216000 | 216000
29 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 | 87273.06
30 | Монтаж изолятора подвесного полимерного птицезащитного ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 14545.51 | 72727.55 | 87273.06 | 87273.06
31 | Монтаж изолятора натяжного стержневого НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 14545.51 | 58182.04 | 69818.45 | 69818.45
| Установка консолей | [5 empty] | 0
32 | Установка консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 57796.69 | 231186.76 | 277424.11 | 277424.11
33 | Демонтаж консолей неизолированных массой до 75 кг | шт. | 4 | 28898.345 | 115593.38 | 138712.06 | 138712.06
34 | Установка двухпутной консоли типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 | 116000 | 116000 | 139200 | 139200
35 | Установка на опорах хомутов | шт. | 8 | 5294 | 42352 | 50822.4 | 50822.4
36 | Демонтаж с опор хомутов | шт. | 8 | 3704.28 | 29634.24 | 35561.09 | 35561.09
37 | Возврат консолей в лом | т | 0.28 | 100000 | 28000 | 33600 | 33600
| Итого |  |  |  | 4481259.21 | 5377511.08 | 5194342.05
Непредвиденные работы (3%) |  |  |  |  | 134437.78 | 161325.33 | 155830.26
Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 4615696.99 | 5538836.41 | 5350172.31
№ п/п | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | ООО "ТЕХРЕСУРС"
|  |  |  | Цена за ед без НДС | ВСЕГО без НДС | ВСЕГО с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-КС
1 | Опора металлическая МШП-12-150 | шт. | 1 | 120000 | 120000 | 144000
2 | Опора металлическая МШК1-12-100 | шт. | 4 | 90000 | 360000 | 432000
3 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-120 | шт. | 4 |  | 0 | 0
4 | Фундамент с анкерным креплением ТСА-4,5-150 | шт. | 1 |  | 0 | 0
5 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
6 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
7 | Изолирующая пластина | шт. | 5 |  | 0 | 0
8 | Колпачки | шт. | 20 |  | 0 | 0
9 | Втулка изолирующая верхняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
10 | Втулка изолирующая нижняя | шт. | 20 |  | 0 | 0
11 | Гайки | шт. | 40 |  | 0 | 0
12 | Шайбы | шт. | 20 |  | 0 | 0
13 | Выравнивающие пластины 3 мм | шт. | 20 |  | 0 | 0
14 | Хомуты крепления номерных знаков | шт. | 5 |  | 0 | 0
15 | Номерные знаки оцинкованные | шт. | 5 |  | 0 | 0
16 | Знак «Высокое напряжение» самоклеящийся | шт. | 5 |  | 0 | 0
17 | Грунт | кг | 1.29 |  | 0 | 0
18 | Краска ПФ-135, RAL7040 | кг | 2.25 |  | 0 | 0
19 | Краска ПФ-135, RAL3020 | кг | 0.11 |  | 0 | 0
20 | Песок для засыпки | м3 | 3.6 |  | 0 | 0
21 | Провод медный сечением 120 мм2 М-120 | м | 326 | 1124.25 | 366505.5 | 439806.6
22 | Провод МФ сечением 100 мм2 МФ-100 | м | 652 | 1756.8 | 1145433.6 | 1374520.32
23 | Провод медный сечением 95 мм2 М-95 | м | 15 | 1201.53 | 18022.95 | 21627.54
24 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 Ø 4 мм | м | 200 | 1712.7 | 342540 | 411048
25 | Узел подключения заземляющих проводников к рельсам УКЗУ-2 для постоянного тока (Р-65) | шт. | 5 | 4318.6 | 21593 | 25911.6
26 | Кронштейн заземления (деталь заземления) УКС 04911 | шт. | 5 | 619.3 | 3096.5 | 3715.8
27 | Оцинкованный знак нумерации на основных стержнях фиксаторов | шт. | 5 |  | 0 | 0
28 | Смазка высокопроводящая УВС |  | 0.8 |  | 0 | 0
29 | Хомут крепления искрового промежутка | шт. | 5 |  | 0 | 0
30 | Такелажный изолятор ИТО-3 | шт. | 10 |  | 0 | 0
31 | Газоразрядный прибор типа ГРПЗ-1У УХЛ1 | шт. | 10 | 11942.7 | 119427 | 143312.4
32 | Изолятор подвесной полимерный птицезащитный ПСПКр 70-3/0,6-П ГП | шт. | 5 | 3795 | 18975 | 22770
33 | Изолятор фиксаторный полимерный птицезащитный ФСПКр 120-3/0,6-П | шт. | 5 | 6831 | 34155 | 40986
34 | Изолятор натяжной стержневой НСПК 120-3/0,8-Д | шт. | 4 | 4098.6 | 16394.4 | 19673.28
35 | Консоли неизолированные ЦНР-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
36 | Двухпутная консоль типа ДЦ-VII с одной фиксаторной стойкой | шт. | 1 |  | 0 | 0
37 | Хомут крепления консоли верхний ХТПК-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
38 | Хомут крепления консоли нижний ХТПК-2 | шт. | 4 |  | 0 | 0
39 | Фиксатор ФП-1 | шт. | 4 |  | 0 | 0
40 | Фиксатор ФПЖ-1 | шт. | 1 |  | 0 | 0
| Итого |  |  |  | 2566142.95 | 3079371.54
[6 empty] | 8618207.95 | 8429543.85