## Свод АС1
№ п/п | Наименование работ (затрат) | Без НДС |  |  | с НДС
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО
1 | Фундаменты ФМ1 | 139588.21 | 112306.13 | 251894.34 | 167505.85 | 134767.36 | 302273.21
2 | Фундаменты ФМ2 | 70246.29 | 93613.76 | 163860.05 | 84295.55 | 112336.51 | 196632.06
3 | Опора ОП-1 | 313932.43 | 236357.12 | 550289.55 | 376718.92 | 283628.54 | 660347.46
4 | Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт. | 354117.31 | 147458.82 | 501576.13 | 424940.77 | 176950.58 | 601891.35
5 | Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2 | 73698.88 | 17564.78 | 91263.66 | 88438.66 | 21077.74 | 109516.4
6 | Площадка трансбордера. АС1 | 3056514.4 | 5781951.49 | 8838465.89 | 3667817.28 | 6938341.79 | 10606159.07 | нет согласованного ВОР!
7 | Водосток | 73055.14 | 719311.62 | 792366.76 | 87666.17 | 863173.94 | 950840.11 | ИД и ВОР не готовили, в замечаниях к АС1 писали, что работы упущены. Объемы из проекта
| ВСЕГО | 4081152.66 | 7108563.72 | 11189716.38 | 4897383.2 | 8530276.46 | 13427659.66

## ФМ1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фундаменты ФМ1
Разборка дорожных покрытий
1 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 0.31 | 4380.38 | 1357.92 | 1629.5 |  |  |  | 1357.92 | 1629.5 | стоимость из ГП
2 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 1.88 | 304 | 571.52 | 685.82 |  |  |  | 571.52 | 685.82 | стоимость из ГП
Прочие работы
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 2.19 | 544.86 | 1193.24 | 1431.89 |  |  |  | 1193.24 | 1431.89 | стоимость из 217 пути
Земляные работы
4 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 26.87 | 308.75 | 8296.11 | 9955.33 |  |  |  | 8296.11 | 9955.33
5 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.82 | 1688.15 | 1384.28 | 1661.14 |  |  |  | 1384.28 | 1661.14
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 19.78 | 118.75 | 2348.88 | 2818.66 |  |  |  | 2348.88 | 2818.66
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 19.78 | 188.1 | 3720.62 | 4464.74 |  |  |  | 3720.62 | 4464.74
8 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 52.61 | 308.75 | 16243.34 | 19492.01 |  |  |  | 16243.34 | 19492.01
Устройство фундаментов
Фундамент под опору троллей ФМ1 №1, №2, №3 (3 шт.)
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.45 | 3780.05 | 5481.07 | 6577.28 |  |  |  | 5481.07 | 6577.28
9.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.479 |  |  |  | 4807 | 7109.55 | 8531.46 | 7109.55 | 8531.46
10 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 5.52 | 8001.85 | 44170.21 | 53004.25 |  |  |  | 44170.21 | 53004.25
10.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 5.6304 |  |  |  | 5808.3 | 32703.05 | 39243.66 | 32703.05 | 39243.66
10.2 | Арматура d12 А500С | кг | 103.8 |  |  |  | 74.6 | 7743.48 | 9292.18 | 7743.48 | 9292.18
10.3 | Арматура d16 А500С | кг | 60.58 |  |  |  | 74.6 | 4519.27 | 5423.12 | 4519.27 | 5423.12
10.4 | Арматура d8 А500С | кг | 24.61 |  |  |  | 74.6 | 1835.91 | 2203.09 | 1835.91 | 2203.09
11 | Установка анкерной группы | т | 0.11748 | 142776.45 | 16773.38 | 20128.06 |  |  |  | 16773.38 | 20128.06
11.1 | Болт 1.1 М30х1000 | кг | 81.24 |  |  |  | 174.8 | 14200.75 | 17040.9 | 14200.75 | 17040.9
11.2 | Уголок L50х5 | кг | 36.24 |  |  |  | 71.25 | 2582.1 | 3098.52 | 2582.1 | 3098.52
12 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 26.88 | 144.4 | 3881.47 | 4657.76 |  |  |  | 3881.47 | 4657.76 | стоимость из ТС1
12.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 10.08 |  |  |  | 237.5 | 2394 | 2872.8 | 2394 | 2872.8
13 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 26.88 | 299.76 | 8057.55 | 9669.06 |  |  |  | 8057.55 | 9669.06 | стоимость из ТС1
13.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 37.632 |  |  |  | 296.4 | 11154.12 | 13384.94 | 11154.12 | 13384.94
Фундамент под опору троллей ФМ1 №4 (1 шт.)
14 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.48 | 3780.05 | 1814.42 | 2177.3 |  |  |  | 1814.42 | 2177.3
14.1 | Бетон B7,5 | м3 | 0.4896 |  |  |  | 4807 | 2353.51 | 2824.21 | 2353.51 | 2824.21
15 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 1.84 | 8001.85 | 14723.4 | 17668.08 |  |  |  | 14723.4 | 17668.08
15.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 1.8768 |  |  |  | 5808.3 | 10901.02 | 13081.22 | 10901.02 | 13081.22
15.2 | Арматура d12 А500С | кг | 34.6 |  |  |  | 74.6 | 2581.16 | 3097.39 | 2581.16 | 3097.39
15.3 | Арматура d16 А500С | кг | 20.19 |  |  |  | 74.6 | 1506.17 | 1807.4 | 1506.17 | 1807.4
15.4 | Арматура d8 А500С | кг | 8.2 |  |  |  | 74.6 | 611.72 | 734.06 | 611.72 | 734.06
16 | Установка анкерной группы | т | 0.03916 | 142776.45 | 5591.13 | 6709.36 |  |  |  | 5591.13 | 6709.36
16.1 | Болт 1.1 М30х1000 | кг | 27.08 |  |  |  | 174.8 | 4733.58 | 5680.3 | 4733.58 | 5680.3
16.2 | Уголок L50х5 | кг | 12.08 |  |  |  | 71.25 | 860.7 | 1032.84 | 860.7 | 1032.84
17 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 8.96 | 144.4 | 1293.82 | 1552.58 |  |  |  | 1293.82 | 1552.58 | стоимость из ТС1
17.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.36 |  |  |  | 237.5 | 798 | 957.6 | 798 | 957.6
18 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 8.96 | 299.76 | 2685.85 | 3223.02 |  |  |  | 2685.85 | 3223.02 | стоимость из ТС1
18.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 12.544 |  |  |  | 296.4 | 3718.04 | 4461.65 | 3718.04 | 4461.65
Итого |  |  |  |  | 139588.21 | 167505.85 |  | 112306.13 | 134767.36 | 251894.34 | 302273.21

## ФМ2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фундаменты ФМ2
Земляные работы
1 | Обратная засыпка фундаментов песком с последующим уплотнением | м3 | 3.4 | 1350.9 | 4593.06 | 5511.67 |  |  |  | 4593.06 | 5511.67
1.1 | Песок природный средний | м3 | 3.74 |  |  |  | 1191.3 | 4455.46 | 5346.55 | 4455.46 | 5346.55
Устройство фундаментов
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.8 | 3780.05 | 6804.09 | 8164.91 |  |  |  | 6804.09 | 8164.91
2.1 | Бетон B7,5 | м3 | 1.836 |  |  |  | 4807 | 8825.65 | 10590.78 | 8825.65 | 10590.78
3 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 3.6 | 8013.25 | 28847.7 | 34617.24 |  |  |  | 28847.7 | 34617.24
3.1 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 3.672 |  |  |  | 5808.3 | 21328.08 | 25593.7 | 21328.08 | 25593.7
3.2 | Арматура d12 А500С | кг | 248.06 |  |  |  | 74.6 | 18505.28 | 22206.34 | 18505.28 | 22206.34
3.3 | Арматура d8 А500С | кг | 68.27 |  |  |  | 74.6 | 5092.94 | 6111.53 | 5092.94 | 6111.53
4 | Установка закладных деталей | т | 0.25656 | 70289.55 | 18033.49 | 21640.19 |  |  |  | 18033.49 | 21640.19
4.1 | Труба электросварная d159х10 | кг | 85.84 |  |  |  | 108.3 | 9296.47 | 11155.76 | 9296.47 | 11155.76
4.2 | Лист стальной 300х16 | кг | 90.4 |  |  |  | 84.55 | 7643.32 | 9171.98 | 7643.32 | 9171.98
4.3 | Лист стальной 210х16 | кг | 44.32 |  |  |  | 84.55 | 3747.26 | 4496.71 | 3747.26 | 4496.71
4.4 | Лист стальной 50х16 | кг | 22.32 |  |  |  | 84.55 | 1887.16 | 2264.59 | 1887.16 | 2264.59
4.5 | Арматура d12 А500С | кг | 13.68 |  |  |  | 74.6 | 1020.53 | 1224.64 | 1020.53 | 1224.64
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 4.25 | 144.4 | 613.7 | 736.44 |  |  |  | 613.7 | 736.44 | цена из трансбордер
5.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.6375 |  |  |  | 149.15 | 95.08 | 114.1 | 95.08 | 114.1
6 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 4.25 | 288.8 | 1227.4 | 1472.88 |  |  |  | 1227.4 | 1472.88 | цена из трансбордер
6.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 1.36 |  |  |  | 165.3 | 224.81 | 269.77 | 224.81 | 269.77
7 | Обмазка праймером Технониколь колодца в один слой | м2 | 22.8 | 144.4 | 3292.32 | 3950.78 |  |  |  | 3292.32 | 3950.78 | стоимость из ТС1
7.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 8.55 |  |  |  | 237.5 | 2030.63 | 2436.76 | 2030.63 | 2436.76
8 | Обмазка битумной мастикой колодца в два слоя | м2 | 22.8 | 299.76 | 6834.53 | 8201.44 |  |  |  | 6834.53 | 8201.44 | стоимость из ТС1
8.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 31.92 |  |  |  | 296.4 | 9461.09 | 11353.31 | 9461.09 | 11353.31
Итого |  |  |  |  | 70246.29 | 84295.55 |  | 93613.76 | 112336.51 | 163860.05 | 196632.06

## Опоры ОП1
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Опора ОП-1
Опоры троллей (ОП1 - 4 шт.)
М/конструкции опор
1 | Монтаж опорных стоек (4 шт.) | т | 2.234 | 135637.63 | 303014.47 | 363617.36 |  |  |  | 303014.47 | 363617.36
1.1 | Тр. пр. 250х8 | кг | 1781.55 |  |  |  | 106.4 | 189556.92 | 227468.3 | 189556.92 | 227468.3
1.2 | Уг. 75х5 (3,6м) | кг | 32.48 |  |  |  | 71.25 | 2314.2 | 2777.04 | 2314.2 | 2777.04
1.3 | Лист стальной t=30 мм | кг | 254.72 |  |  |  | 89.3 | 22746.5 | 27295.8 | 22746.5 | 27295.8
1.4 | Лист стальной t=12 мм | кг | 130 |  |  |  | 84.55 | 10991.5 | 13189.8 | 10991.5 | 13189.8
1.5 | Лист стальной t=4 мм | кг | 8.5 |  |  |  | 84.55 | 718.68 | 862.42 | 718.68 | 862.42
1.6 | Гайка М30 | кг | 7.78 |  |  |  | 139.65 | 1086.48 | 1303.78 | 1086.48 | 1303.78
1.7 | Шайба М12*80*80 | кг | 19.29 |  |  |  | 187.15 | 3610.12 | 4332.14 | 3610.12 | 4332.14
2 | Устройство подливки толщиной 80мм | м3 | 0.2 | 1104 | 220.8 | 264.96 |  |  |  | 220.8 | 264.96
2.1 | Подливочный раствор на цементной основе | м3 | 0.204 |  |  |  | 8412.25 | 1716.1 | 2059.32 | 1716.1 | 2059.32
3 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 37.04 | 144.4 | 5348.58 | 6418.3 |  |  |  | 5348.58 | 6418.3
3.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 11.112 |  |  |  | 149.15 | 1657.35 | 1988.82 | 1657.35 | 1988.82
4 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 37.04 | 144.4 | 5348.58 | 6418.3 |  |  |  | 5348.58 | 6418.3
4.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 11.8528 |  |  |  | 165.3 | 1959.27 | 2351.12 | 1959.27 | 2351.12
Итого |  |  |  |  | 313932.43 | 376718.92 |  | 236357.12 | 283628.54 | 550289.55 | 660347.46

## Фермы Ф1, Ф2
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт.
Демонтажные работы
1 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №1 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02
Перенос опоры ОП1 №2
2 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02
3 | Монтаж опорных стоек | т | 0.45 | 135637.63 | 61036.93 | 73244.32 |  |  |  | 61036.93 | 73244.32
4 | Демонтаж сущ. металлической опоры ОП1 №2 | т | 0.45 | 94946.341 | 42725.85 | 51271.02 |  |  |  | 42725.85 | 51271.02
Фермы Ф1 -4,7м
5 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.22287 | 70289.55 | 15665.43 | 18798.52 |  |  |  | 15665.43 | 18798.52
5.1 | Уг. 75х5 | кг | 115.73 |  |  |  | 71.25 | 8245.76 | 9894.91 | 8245.76 | 9894.91
5.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 92.33 |  |  |  | 71.25 | 6578.51 | 7894.21 | 6578.51 | 7894.21
5.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 14.54 |  |  |  | 84.55 | 1229.36 | 1475.23 | 1229.36 | 1475.23
6 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 12.57 | 144.4 | 1815.11 | 2178.13 |  |  |  | 1815.11 | 2178.13
6.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 3.771 |  |  |  | 149.15 | 562.44 | 674.93 | 562.44 | 674.93
7 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 12.57 | 144.4 | 1815.11 | 2178.13 |  |  |  | 1815.11 | 2178.13
7.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 4.0224 |  |  |  | 165.3 | 664.9 | 797.88 | 664.9 | 797.88
Фермы Ф1 - 19м
8 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.96291 | 70289.55 | 67682.51 | 81219.01 |  |  |  | 67682.51 | 81219.01
8.1 | Уг. 75х5 | кг | 447.76 |  |  |  | 71.25 | 31902.9 | 38283.48 | 31902.9 | 38283.48
8.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 451.65 |  |  |  | 71.25 | 32180.06 | 38616.07 | 32180.06 | 38616.07
8.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 63.5 |  |  |  | 84.55 | 5368.93 | 6442.72 | 5368.93 | 6442.72
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.84 | 144.4 | 8063.3 | 9675.96 |  |  |  | 8063.3 | 9675.96
9.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 16.752 |  |  |  | 149.15 | 2498.56 | 2998.27 | 2498.56 | 2998.27
10 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.84 | 144.4 | 8063.3 | 9675.96 |  |  |  | 8063.3 | 9675.96
10.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 17.8688 |  |  |  | 165.3 | 2953.71 | 3544.45 | 2953.71 | 3544.45
Фермы Ф2 - 14,2м
11 | Монтаж фермы Ф1 | т | 0.71053 | 70289.55 | 49942.83 | 59931.4 |  |  |  | 49942.83 | 59931.4
8.1 | Уг. 75х5 | кг | 336.4 |  |  |  | 71.25 | 23968.5 | 28762.2 | 23968.5 | 28762.2
8.2 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 325.99 |  |  |  | 71.25 | 23226.79 | 27872.15 | 23226.79 | 27872.15
8.3 | Лист стальной t=5 мм | кг | 48.14 |  |  |  | 84.55 | 4070.24 | 4884.29 | 4070.24 | 4884.29
12 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 41.05 | 144.4 | 5927.62 | 7113.14 |  |  |  | 5927.62 | 7113.14
9.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 12.315 |  |  |  | 149.15 | 1836.78 | 2204.14 | 1836.78 | 2204.14
13 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 41.05 | 144.4 | 5927.62 | 7113.14 |  |  |  | 5927.62 | 7113.14
10.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 13.136 |  |  |  | 165.3 | 2171.38 | 2605.66 | 2171.38 | 2605.66
Итого |  |  |  |  | 354117.31 | 424940.77 |  | 147458.82 | 176950.58 | 501576.13 | 601891.36

## Смещение закладных
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2
1 | Срезка металлической трубы Ду 159*10мм L=292мм | м реза | 4 | 731.025 | 2924.1 | 3508.92 |  |  |  | 2924.1 | 3508.92
2 | Сверление отверстий Ду20мм L=200мм в жб фундаментах ФМ2 | шт. | 32 | 292.94 | 9374.08 | 11248.9 |  |  |  | 9374.08 | 11248.9
3 | Установка металлического анкера на клеевом составе в фундамент ФМ2 | шт. | 32 | 249.57 | 7986.24 | 9583.49 |  |  |  | 7986.24 | 9583.49
3.1 | Арматура Ду 16мм А500С L=210мм | кг | 10.62 |  |  |  | 74.6 | 792.25 | 950.7 | 792.25 | 950.7
3.2 | Химический анкер EAF410WC | туба | 4 |  |  |  | 3601 | 14404 | 17284.8 | 14404 | 17284.8
4 | Установка закладных деталей | т | 0.02769 | 70289.55 | 1946.32 | 2335.58 |  |  |  | 1946.32 | 2335.58
4.1 | Металлическая пластина 210*210*10мм | кг | 27.69 |  |  |  | 84.55 | 2341.19 | 2809.43 | 2341.19 | 2809.43
5 | Высверливание в металлической пластине 210*210*10мм отверстий Ду 16мм | шт. | 32 | 292.94 | 9374.08 | 11248.9 |  |  |  | 9374.08 | 11248.9
6 | Установка металлической пластины на подготовленные анкера | шт. | 8 | 300 | 2400 | 2880 |  |  |  | 2400 | 2880
7 | Приваривание к пластине анкеров Ду 16мм | шт. | 32 | 750.33 | 24010.56 | 28812.67 |  |  |  | 24010.56 | 28812.67
8 | Приваривание к пластине ранее срезанной трубы Ду 159*10мм L=292мм | шт. | 8 | 1950.33 | 15602.64 | 18723.17 |  |  |  | 15602.64 | 18723.17
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.28 | 144.4 | 40.43 | 48.52 |  |  |  | 40.43 | 48.52
9.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 0.084 |  |  |  | 149.15 | 12.53 | 15.04 | 12.53 | 15.04
10 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 0.28 | 144.4 | 40.43 | 48.52 |  |  |  | 40.43 | 48.52
10.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 0.0896 |  |  |  | 165.3 | 14.81 | 17.77 | 14.81 | 17.77
Итого |  |  |  |  | 73698.88 | 88438.66 |  | 17564.78 | 21077.74 | 91263.66 | 109516.39

## Площадка
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Площадка трансбордера. АС1
Земляное полотно железнодорожного пути
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом с погрузкой | м3 | 771.5 | 308.75 | 238200.63 | 285840.76 |  |  |  | 238200.63 | 285840.76
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 23.88 | 1688.15 | 40313.02 | 48375.62 |  |  |  | 40313.02 | 48375.62
3 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 903.75 | 240.35 | 217216.31 | 260659.57 |  |  |  | 217216.31 | 260659.57
3.1 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 216.9 |  |  |  | 1501.95 | 325772.96 | 390927.55 | 325772.96 | 390927.55
4 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 113.37 | 1401.25 | 158859.71 | 190631.65 |  |  |  | 158859.71 | 190631.65
4.1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя | м3 | 142.8462 |  |  |  | 4006.15 | 572263.3 | 686715.96 | 572263.3 | 686715.96
5 | Устройство оснований из песка | м3 | 154.46 | 1055.45 | 163024.81 | 195629.77 |  |  |  | 163024.81 | 195629.77
5.1 | Песок природный средний | м3 | 218.4 |  |  |  | 1191.3 | 260179.92 | 312215.9 | 260179.92 | 312215.9
6 | Обсыпка бордюрного камня песком с последующим уплотнением | м3 | 10 | 1350.9 | 13509 | 16210.8 |  |  |  | 13509 | 16210.8
6.1 | Песок природный средний | м3 | 11 |  |  |  | 1191.3 | 13104.3 | 15725.16 | 13104.3 | 15725.16
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1511.22 | 308.75 | 466589.18 | 559907.02 |  |  |  | 466589.18 | 559907.02
Устройство площадки трансбордера
8 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 100 | 2230.6 | 223060 | 267672 |  |  |  | 223060 | 267672
8.1 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284 |  |  |  | 2503.25 | 710923 | 853107.6 | 710923 | 853107.6 | Закупка Шеллрокк
8.2 | Рельсы Р-50 | шт. | 16 |  |  |  | 77112.45 | 1233799.2 | 1480559.04 | 1233799.2 | 1480559.04
8.3 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 1.945 |  |  |  | 300000 | 583500 | 700200 | 583500 | 700200
8.4 | Прокладки под подкладку КБ-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 284 |  |  |  | 75.05 | 21314.2 | 25577.04 | 21314.2 | 25577.04
8.5 | Прокладки под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал | шт. | 284 |  |  |  | 67.45 | 19155.8 | 22986.96 | 19155.8 | 22986.96
8.6 | Прокладка резиновая СП-487 | шт. | 284 |  |  |  | 100 | 28400 | 34080 | 28400 | 34080
8.7 | Прокладка резиновая ЦП-143 | шт. | 284 |  |  |  | 75 | 21300 | 25560 | 21300 | 25560
8.8 | Накладки РС2 | шт. | 32 |  |  |  | 1600 | 51200 | 61440 | 51200 | 61440
8.9 | Болт стыковой 24х150 в комлекте с гайкой и шайбой | к-т | 128 |  |  |  | 158.34 | 20267.52 | 24321.02 | 20267.52 | 24321.02
8.10 | Закладной болт М22х75 | шт. | 568 |  |  |  | 97.5 | 55380 | 66456 | 55380 | 66456
8.11 | Клемма ПК | шт. | 568 |  |  |  | 132.53 | 75277.04 | 90332.45 | 75277.04 | 90332.45
8.12 | Клеммный прижимной болт М22х7 | шт. | 568 |  |  |  | 51.81 | 29428.08 | 35313.7 | 29428.08 | 35313.7
8.13 | Изолирующая втулка ОП142 (ЦП142) | шт. | 568 |  |  |  | 8.75 | 4970 | 5964 | 4970 | 5964
8.14 | Шайба плоская М22 | шт. | 1136 |  |  |  | 15.9 | 18062.4 | 21674.88 | 18062.4 | 21674.88
8.15 | Шайба пружинная двухвитковая М22 | шт. | 1136 |  |  |  | 21.27 | 24162.72 | 28995.26 | 24162.72 | 28995.26
8.16 | Гайка М22х22 | шт. | 1136 |  |  |  | 22.15 | 25162.4 | 30194.88 | 25162.4 | 30194.88
9 | Установка бортовых камней | м | 100 | 1144.75 | 114475 | 137370 |  |  |  | 114475 | 137370
9.1 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 100 |  |  |  | 380.95 | 38095 | 45714 | 38095 | 45714
10 | Устройство подушки из щебня | м3 | 211.79 | 1401.25 | 296770.74 | 356124.89 |  |  |  | 296770.74 | 356124.89
10.1 | Щебень М 1200 | м3 | 266.8554 |  |  |  | 3805.7 | 1015571.6 | 1218685.92 | 1015571.6 | 1218685.92
11 | Устройство асфальтобетонного покрытия вручную h=5см | м2 | 822 | 1368 | 1124496 | 1349395.2 |  |  |  | 1124496 | 1349395.2
11.1 | Смеси асфальтобетонные | т | 107.406 |  |  |  | 5909 | 634662.05 | 761594.46 | 634662.05 | 761594.46
Итого |  |  |  |  | 3056514.4 | 3667817.28 |  | 5781951.49 | 6938341.79 | 8838465.89 | 10606159.07

## Водосток
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС1 Архитектурно-строительные решения. Трасбордер
Устройство водостока
Песколовка ПЛ1
1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.11 | 3780.05 | 415.81 | 498.97 |  |  |  | 415.81 | 498.97
1.1 | Бетон B7,5 | м3 | 0.1122 |  |  |  | 4807 | 539.35 | 647.22 | 539.35 | 647.22
2 | Устройство песколовки | м3 | 0.5 | 19561.45 | 9780.73 | 11736.88 |  |  |  | 9780.73 | 11736.88
2.1 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=150 (10 шт.) | кг | 0.59 |  |  |  | 74.6 | 44.01 | 52.81 | 44.01 | 52.81
2.2 | Уголок L30х3 ГОСТ 8509-93 L=1000 (2 шт.) | кг | 2.72 |  |  |  | 71.25 | 193.8 | 232.56 | 193.8 | 232.56
2.3 | Сетка 5Вр500-100х100-3000х2000 (1 шт.) | кг | 12.6 |  |  |  | 108.3 | 1364.58 | 1637.5 | 1364.58 | 1637.5
2.4 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 0.5075 |  |  |  | 5808.3 | 2947.71 | 3537.25 | 2947.71 | 3537.25
3 | Установка сальника набивного Ду250 L=150 (1 шт.) | т | 0.203 | 65999.35 | 13397.87 | 16077.44 |  |  |  | 13397.87 | 16077.44
3.1 | Сальник набивной Ду250 L=150 (1 шт.) | кг | 20.3 |  |  |  | 622.25 | 12631.68 | 15158.02 | 12631.68 | 15158.02
Водоотводной лоток
4 | Устройство водоотводных лотков | м | 12 | 1586.5 | 19038 | 22845.6 |  |  |  | 19038 | 22845.6
4.1 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.2 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.3 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.4 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 | шт. | 1 |  |  |  | 35225.05 | 35225.05 | 42270.06 | 35225.05 | 42270.06
4.5 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.6 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.7 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.8 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.9 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 | шт. | 1 |  |  |  | 34499.25 | 34499.25 | 41399.1 | 34499.25 | 41399.1
4.10 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.11 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.12 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 | шт. | 1 |  |  |  | 33774.4 | 33774.4 | 40529.28 | 33774.4 | 40529.28
4.13 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | шт. | 26 |  |  |  | 9033.55 | 234872.3 | 281846.76 | 234872.3 | 281846.76
5 | Укладка трубопроводов водостока | м | 9.56 | 1899.05 | 18154.92 | 21785.9 |  |  |  | 18154.92 | 21785.9
5.1 | Лист стальной 660х385х5 ГОСТ 19903-2015 (8 шт.) | кг | 80 |  |  |  | 84.55 | 6764 | 8116.8 | 6764 | 8116.8
5.2 | Лист стальной 540х385х5 ГОСТ 19903-2015 (1 шт.) | кг | 8.2 |  |  |  | 84.55 | 693.31 | 831.97 | 693.31 | 831.97
5.3 | Труба d273x8 L=2490 (2 шт.) | м | 5.0298 |  |  |  | 4206.6 | 21158.36 | 25390.03 | 21158.36 | 25390.03
5.4 | Труба d273x8 L=2290 (2 шт.) | м | 4.6258 |  |  |  | 4206.6 | 19458.89 | 23350.67 | 19458.89 | 23350.67
6 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.6 | 957.3128 | 8232.89 | 9879.47 |  |  |  | 8232.89 | 9879.47
7 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.6 | 80.75 | 694.45 | 833.34 |  |  |  | 694.45 | 833.34
8 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 8.6 | 99.6265 | 856.79 | 1028.15 |  |  |  | 856.79 | 1028.15
8.1 | Уайт-спирит (1л=0,8кг) | кг | 2.752 |  |  |  | 172.9 | 475.82 | 570.98 | 475.82 | 570.98
9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 8.6 | 144.4 | 1241.84 | 1490.21 |  |  |  | 1241.84 | 1490.21
9.1 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 1.29 |  |  |  | 1307.2 | 1686.29 | 2023.55 | 1686.29 | 2023.55
10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 8.6 | 144.4 | 1241.84 | 1490.21 |  |  |  | 1241.84 | 1490.21
10.1 | Грунт-краска цинкнаполненная для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 2.81 |  |  |  | 627 | 1761.87 | 2114.24 | 1761.87 | 2114.24
Итого |  |  |  |  | 73055.14 | 87666.17 |  | 719311.62 | 863173.94 | 792366.76 | 950840.11