## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | поставщик | Дата поставки на объект | Примечание | цена руб. с НДС | стоимость руб с НДС
1 | Ворота противопожарные металлические утепленные распашные Для проема 2610x3000h (EI-60) |  | шт. | 1 |  |  |  |  | 220000 | 220000
2 | Стеновае сэндвич-панели 3890х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 11 |  | Теплопанель | 2023-11-03 | Задержка в поставки | 18516.4 | 203680.4
3 | Стеновае сэндвич-панели 1890х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 2 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 8996.4 | 17992.8
4 | Стеновае сэндвич-панели 1060х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 2 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 5045.6 | 10091.2
5 | Стеновае сэндвич-панели 5580х1020 ошибка в проекте 1190 х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 10 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 26560.8 | 265608
6 | Стеновае сэндвич-панели 5980х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 12 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 28464.8 | 341577.6
7 | Стеновае сэндвич-панели 6220х1190х120 с минераловатным утеплителем толщиной 120 мм с комплектующими элементами |  | шт. | 12 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 29607.2 | 355286.4
8 | Саморезы HSP-S19 5,5/6,3х160 | Фирма HARPOON | шт. | 100 |  | Теплопанель | 2023-11-03 |  | 123 | 12300
9 | Бетон класса В25, W6, F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 6.5 |  |  |  | 1 очередь | 6200 | 40300
10 | Бетон класса В22,5 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 12.4 |  |  |  | 1 очередь | 6100 | 75640
11 | Цементный раствор М100 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 0.15 |  |  |  | 4 очередь | 6100 | 915
12 | Цементный раствор М200 | ГОСТ 28013-98 | м3 | 3 |  |  |  | 4 очередь | 6200 | 18600
13 | Щебень строительный фракции 20-40 мм | ГОСТ 8267-2014 | м3 | 28.6 |  |  |  | 5 очередь | 3000 | 85800
14 | Асфальтобетон типа Д марки III | ГОСТ 9128-2013 | м3 | 5.71 |  |  |  | 5 очередь | 13500 | 77085 | https://abz-betas.ru/sale-asphalt.html?ysclid=lnxiynk9g1267808151
15 | Плиты "Техноплекс" 35 б=100 | ГОСТ 32310-2020 | м3 | 1.4 |  |  |  | 4 очередь | 11111.1111 | 15555.5556 | https://shop.tn.ru/hrs-tehnopleks-1180h580h100-l-mm-4-plity?ysclid=lnxj4dn1tl436189610
16 | Плиты из минеральной ваты на синтетеческом связующем | ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0.7 |  |  |  | 2 очередь | 10370.3704 | 7259.2593
17 | Арматура ø8 А500С | ГОСТ 34028-2016 | п. м | 250 | 0.395 |  |  | 1 очередь | 46.6667 | 11666.6667 | https://moscow.petrovich.ru/catalog/12107/armatura-8-mm/?ysclid=lnxjk3gjp5736525260
18 | Арматура ø10 А500С | ГОСТ 34028-2016 | п. м | 1493.6 | 0.617 |  |  | 1 очередь | 70.3448 | 105067.0345
19 | Сетка из арматуры ø4 BpI 100х100 | ГОСТ 6727-80 | м2 | 57 | 2 |  |  | 5 очередь | 110 | 6270 | https://rt-metall.ru/setka-svarnaya-100x100x4/?ysclid=lnxjndvwx2755526419
20 | Уголок 75х5 | ГОСТ8509-93 | п. м | 19.2 | 5.8 |  |  | 2 очередь | 607.3333 | 11660.8
21 | Герметик для наружных работ | ГОСТ 59523-2021 | м3 | 0.63 |  |  |  | 3 очередь | 195000 | 122850 | https://shop.tn.ru/germetik-2k-seryj
22 | Герметик ТехноНиколь ПУ Flor | ТУ 5772-009-72746455-2007 | м3 | 0.04 |  |  |  | 3 очередь | 19500 | 780
23 | Плиты ТехноНиколь XPS б=50 мм | ГОСТ 26662-85 | м3 | 18.11 |  |  |  | 3 очередь | 8500 | 153935
24 | Рулонный ковер Техноэласт "ЭКП" / Техноэласт "ЭПП" | ТУ 5774-003-00287852-99 | м2 | 68 |  |  |  | 3 очередь | 80 | 5440
25 | Фасадная краска "Полифан" (или аналог) |  | кг | 6.3 |  |  |  | 6 очередь | 187.5 | 1181.25
26 | Водоэмульсионная краска для внутренних работ |  | кг | 6.2 |  |  |  | 6 очередь | 611.1111 | 3788.8889
27 | Пароизоляция Изоспан "В" / гидроизоляция Изоспан "С" |  | м2 | 64.2 |  |  |  | 6 очередь | 40 | 2568
28 | Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТСС Y=115 кг/м3 б=50 мм |  | м3 | 3 |  |  |  | 3 очередь | 3819.4444 | 11458.3333
29 | Утеплитель Rockwool марки РУФБАТТСС Y=135 кг/м3 б= 50 мм |  | м3 | 3 |  |  |  | 3 очередь | 3819.4444 | 11458.3333
30 | Праймер битумный |  | л | 20 |  |  |  | 1 очередь | 200 | 4000
31 | Саморез HSP-14R-S195,5/6,3x160 | HILTI | шт. | 100 |  |  |  | 1 очередь | 123 | 12300
32 | Эмаль для металлических поверхностей ХВ 0278 |  | кг | 40 |  |  |  | 2 очередь | 220 | 8800
33 | Грунтовка Consolit Bars (или аналог) |  | кг | 5.3 |  |  |  | 2 очередь | 910 | 4823
34 | Ремонтный состав Consolit Bars 113 (или аналог) |  | кг | 792 |  |  |  | 2 очередь | 36.6667 | 29040 | https://striwer.ru/product/remontnaya-smes-consolit-bars-113?ysclid=lnxkbrvch8452638504
35 | Анкер HUS6x100 | Компания HILTI | шт. | 185 |  |  |  | 2 очередь | 100 | 18500
36 | Самосверлящие шурупы с ЕРОМ шайбой 4,8х28 | Компания HILTI | шт. | 563 |  |  |  | 1 очередь | 7 | 3941
37 | Монолитные железобетонные конструкции | [8 empty] | 0
38 | Фундаменты Фм1 (2 шт), | [8 empty] | 0
39 | Бетон тяжелый класса В25 W6 F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5.18 |  |  |  | 1 очередь | 6200 | 32116
40 | Арматура ø6 А240, L=4660 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 14 | 1.03 |  |  |  | 321.3793 | 4499.3103
41 | Арматура ø6 А240, L=780 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 28 | 0.17 |  |  |  | 53.7931 | 1506.2069
42 | Арматура ø6 А240, L=1390 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 24 | 0.31 |  |  |  | 95.8621 | 2300.6897
43 | Арматура ø6 А240, L=900 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 80 | 0.2 |  |  |  | 62.069 | 4965.5172
44 | Арматура ø 14 А500С, L=1950 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 80 | 2.4 |  |  |  | 134.4828 | 10758.6207
45 | Арматура ø 14 А500С, L=2300 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 28 | 2.78 |  |  |  | 158.6207 | 4441.3793
48 | Уголок 50х5, L=490 | ГОСТ 8509-93 | шт. | 8 | 1.85 |  | 2023-10-24 |  | 182.9333 | 1463.4667
47 | Уголок 50х5, L=190 | ГОСТ 8509-93 | шт. | 8 | 0.72 |  | 2023-10-24 |  | 70.9333 | 567.4667
48 | Анкерные болты 1.1М24х800 | ГОСТ 24379.1-2012 | шт. | 8 | 3.42 | 1001 крепеж | 2023-10-13 |  | 720 | 5760
49 | Бетон класса В10 (подготовка) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000
50 | Монолитный бетон В15 для обетонировки колонн | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 0.5 |  |  |  |  | 6100 | 3050
51 | -80х80х20 | ГОСТ 103-2006 | шт. | 8 | 0.14 |  |  |  |  | 0
52 | Фундаментные балки ФБ-1 (2 шт), ФБ-2 (1 шт), ФБ-3 (1 шт), | [6 empty] | 1 очередь |  | 0
53 | Бетон тяжелый класса В25 W6 F150 | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.7 |  |  |  |  | 6200 | 16740
54 | Бетон класса В10 (подготовка) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.87 |  |  |  |  | 6100 | 11407
55 | Арматура ø6 А240, L=1360 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 62 | 0.3 |  |  |  | 93.7931 | 5815.1724
56 | Арматура ø20 А500С, L=4620 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 10 | 11.41 |  |  |  | 1210.7586 | 12107.5862
57 | Арматура ø20 А500С, L=5440 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 5 | 13.44 |  |  |  | 1425.6552 | 7128.2759
58 | Арматура ø20 А500С, L=3090 | ГОСТ 34028-2016 | шт. | 5 | 7.63 |  |  |  | 809.7931 | 4048.9655
59 | Мастика ТехноНиколь №24 |  | кг | 71.75 |  |  |  | 2 очередь | 215 | 15426.25
70 | Грунтовка ТехноНиколь №01 |  | кг | 15.4 |  |  |  | 2 очередь | 215 | 3311
71 | Химический анкер HT- RE 500 V3, анкерная шпилька HAS-U5.8 М24х500 | Компания HILTI | шт. | 8 |  |  | 2023-10-13 | 1 очередь | 1407 | 11256
72 | Металлоконструкции (каркас) |  |  |  |  | ВЗМК | 2023-09-18
73 | Колонны:
74 | - двутавр 30Ш1 | ГОСТ 26020-2017 | т | 2.7 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 472761.9
75 | -[24 | ГОСТ 8240-97 | т | 0.07 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 12256.79
76 | - L90х7 | ГОСТ 8509-93 | т | 0.2 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 35019.4
77 | лист б-12 | ГОСТ 19903-15 | т | 0.06 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 10505.82
78 | лист б-30 | ГОСТ 19903-15 | т | 0.18 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 31517.46
79 | Связи: |  |  |  |  | ВЗМК | 2023-09-18
80 | -трубы квадратные 140х6 | ГОСТ 30245-2012 | т | 1.2 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 210116.4
81 | лист б-8 | ГОСТ 19903-15 | т | 0.3 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 52529.1
82 | Факверк, ригели, детали крепления: |  |  |  |  | ВЗМК | 2023-09-18
83 | -трубы квадратные 120х4 | ГОСТ 30245-2012 | т | 0.7 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 122567.9
84 | лист б-12 | ГОСТ 19903-15 | 0 | 0.024 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 4202.328
85 | L140X9 | ГОСТ 8509-93 | т | 0.254 |  | ВЗМК | 2023-09-18 |  | 175097 | 44474.638
| Анкер-шурупы HUS3-H 10х150 | HILTI | шт. | 25 |  |  | 2023-10-30 | 3 очередь | 800 | 20000
86 | Грунтовка по металлу ГФ-021 |  | кг | 12.3 |  |  | 2023-10-30 | 2 очередь | 175 | 2152.5
87 | Эмаль по металлу ПФ 115 |  | кг | 70.7 |  |  | 2023-10-30 | 2 очередь | 394.7368 | 27907.8947
88 | Распорный анкер HSL-3M16x25 | HILTI | шт. | 8 |  | 1001 крепеж | 2023-10-13 | 2 очередь | 286 | 2288
89 | Фасонные элементы | [8 empty] | 0
90 | Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=480x1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 23.18 | 2.31 |  | 2023-11-10 | 5 очередь | 1700 | 39406
91 | Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=270x1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 0.27 | 1.3 |  | 2023-11-10 |  | 1700 | 459
92 | Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=195x1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 0.195 | 0.95 |  | 2023-11-10 |  | 1700 | 331.5
93 | Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием b=820x1000 | ГОСТ 14918-80 | м2 | 22.57 | 3.98 |  | 2023-11-10 |  | 1700 | 38369
94 | Сталь оцинкованная t=0,6 с полимерным покрытием | ГОСТ 14918-80 | м2 | 12.6 | 4.8 |  | 2023-11-10 |  | 1700 | 21420
95
96 | Болты М20х100 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7798-70 | шт. | 4 |  | 1001 крепеж | 2023-10-13 | 1 очередь | 62 | 248
| ИТОГО руб с НДС | [8 empty] | 3590422.0597

## Лист2
1 | Грунин А.В. | 52 (L) | 52 (L)
2 | Коршаков А.А. | 46 (S) | 46 (S) | 88 – 92 | S | 44 – 46 | от 86 до 94 | от 76 до 84
3 | Изгачев Р.А. | XL | XL | 96 – 100 | M | 48 – 50 | от 94 до 102 | от 84 до 92
4 | Романенко В.Е. | 104-108, рост 170-176 | 88-92, рост 158-164 | 104 – 108 | L | 52 – 54 | от 102 до 110 | от 92 до 100
5 | Волков Р.В. | размер 96-100, рост 170-176, (М) | размер 96-100, рост 170-176, (М) | 112 – 116 | XL | 56 – 58 | от 110 до 118 | от 100 до 108
6 | Перевизнык А.П. | 50-52, рост 180 | 50-52, рост 180 | 120 – 124 | XXL | 60 – 62 | от 118 до 126 | от 108 до 116
7 | Юпин А. | 50-52, рост 182 | 50-52, рост 182 | 128 – 132 | XXXL | 64 – 66 | от 126 до 134 | от 116 до 124
8 | Шевчук К.А. | 52-54 | 52-54 | 136 – 140 | ХХХХL | 68 – 70 | от 134 до 142 | от 124 до 132
9 | Романенко Е. | 56-58 | 56-58
10 | Шевчук Ю.А. | 56 | 56
11 | Липатов В.Е. | не требуется | не требуется
12 | Коршунов С.С. | L (50) | L (50)