## Лист1
Мытищи Метровагонмаш
№ п/п | Наименование | Тип, марка, обозначение, ТУ, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки
Инструмент
| Захват рельсовый универсальный г/п 1тн |  | шт | 1 | 2023-07-15
| Бензопила ELITECH БП 38/16, расходники, цепи, топор |  | шт | 1 | 2023-07-15
| Бокс пластиковый навесной ЩРН-П-12 модулей IP65, с розетками и автоматом |  | компл | 1 | 2023-07-25
| Мелкий инструмент (ножовки, рулетки, топор, рубанок, УШМ) |  |  |  | 2023-07-10
| Спецодежда |  | компл | 10 | 2023-07-20
| Спецодежда |  | компл | 3 | 2023-08-30
| Электроагрегат путевой АБ-6 дв. Champion |  | шт | 1 | 2023-08-18
| Гайковерт бензиновый БГ-42 |  | шт | 2 | 2023-08-18
| Бензодрель Champion |  | шт | 2 | 2023-08-18
| ЖД Рихтовщики |  | шт | 8 | 2023-09-08
| ЖД Рихтовщики доставка |  | шт | 1 | 2023-09-09
| Контейнер 20 фут. б/у |  | шт | 1 | 2023-08-20
| Блок-контейнер бытовка |  | шт | 1 | 2023-09-02
| Био Туалеты | июль | шт | 2 | 2023-07-15
| Био Туалеты август+ простой | август | шт. | 2 | 2023-08-01
| Био Туалеты | сентябрь | шт | 2 | 2023-09-01
| Оплубка | аренда 30 дней | м2 | 79 | 2023-09-06
| Бульдозер 18тн |  | шт | 1 | с 05.09.23
| Доставка бульдозера (туда-обратно) |  | шт | 2 | 2023-09-05
| Услуга аренды техники Каток 10т за период 10 смен |  | час | 80
| Доставка техники до объекта и обратно Трал |  | шт | 2
| Бадья неповоротная с лотком -0.5 воронка д 150 |  | шт | 1 | 2023-09-09
| Станок рельсосверлильный СТР б/у |  | шт | 1 | 12.0.23
| Головка для бензогайковерта 24х24 под путевой шуруп |  | шт | 2 | 2023-09-15
| Круг отрезной по металлу 355х4х25,4 мм A 24 R BF 14А БУ 100 2 для резки железнодорожных рельсов ЛУГА - 10шт, Сверло по дереву, 16 х 300 мм, цилиндрический хвостовик Сибртех - 10шт |  | шт | 20 | 2023-09-14
| Извещатель пожарный ИП 212-43АМ дымовой автономный. |  | шт | 6 | 2023-09-19
Материалы, расходники, инструменты, автооборудование
Спецодежда
Спецодежда
| Стропа |  | шт | 8 | 2023-09-21
| Сверло по дереву, 16 х 300 мм, цилиндрический хвостовик Сибртех - 30шт, Беруши со шнурком Jeta Safety 37ДБ JEM21 - 10шт, Аптечка производственная - 5шт |  | компл | 1 | 2023-09-28
| Сверло d36 К/Х ТВЕРДОСПЛАВНОЕ |  | шт | 20 | 2023-09-28
| Аренда демонтажного робота |  | часы | 24 | 2023-10-02
|  |  | часы | 30 | 2023-10-07
| Масло моторное для 2-х тактных двигателей LUXE супер 1л, Кабель КГ 2х2,5 (ТУ) - 200м, Вилка с/з прямая (каучук) 2Р+E 16А, NE-AD - 4шт, Колодка штепсельная 3-гн. с крышкой 3х16А, IP54 - 4шт, Радиатор маслянный Timberk 5 секций - 2шт, Конвекторе эктрический Neoline NLN/EC-1500М - 1шт, Перчатки нитриловые,полный облив, резинка - 20шт |  | компл | 1 | 2023-10-02
| Бензодрель Champion для сверления рельс |  | шт | 2
| УШМ BOSCH GWS 2200 230 мм - 2шт, Круг отрезной по металлу 125 х 1.2 х 22 мм Gross - 100шт |  | шт | 2 | 2023-10-04
Материалы, Расходники
| Муфта 4 ПСТб 1 (70-120) (НП) |  | компл | 2 | 2023-08-01
| Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d160x14,6 ГОСТ 58121.2-2018 | газ | м | 432 | 2023-08-23
| Труба ПНД 315*28,6 ТУ 2248-001 | газ футляр | м | 85 | 2023-08-21
| Кабель АВБШв-1 4х95 |  | м | 250 | 2023-08-10
| Муфта 4 ПКВНТпб 1 (70-120) (НП) |  | компл | 4 | 2023-08-10
| Сетка оградительная 80 г/м2, 1 х 50 м |  | шт | 5 | 2023-08-18
| Труба б/у 325х7 песк.с фаской с ВУС изол. |  | мп | 59 | 2023-08-21
| Арматура 10,0 А3 А500С дл.6м ГОСТ Р52544-2006, Арматура 10,0 А1 Ст3 дл.6м ГОСТ 5781-82 |  | кг | 2800 | 2023-08-18
| Труба двустенная ПНД/ПНД 110мм красная жесткая, муфта (6м) |  | м | 48 | 2023-08-10
| Труба КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN 16 PR-2 (6м) с муфтой и упл. Кольцами |  | м | 30 | 2023-08-15
| Труба ПЭ 100 SDR 17 - 110*6,6 ГОСТ 18599-2001 Питьевая (бухта), Втулка под фланец 0110 мм ПЭ100 SDR17 (4шт), Фланец d 100 мм, расточенный под ПЭ втулку d 110 мм. PN10 (4шт) |  | м | 200 | 2023-08-17
| ПО-2 / Плита забора |  | шт | 58 | 02.09.23 - 16.09.23
| ФО-2 / Стакан забора |  | шт | 41 | 02.09.23 - 16.09.23
| Праймер битумный Технониколь № 01, ведро 20л |  | кг | 64 | 2023-09-01
| Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ МГТН №24 (20кг) |  | кг | 100 | 2023-09-01
| Анкерный болт 24х900 ГОСТ 24379.1-80(2012) (Ст3, Резьба 110) |  | шт | 16 | 2023-09-01
| Гайка М24 (шт) |  | шт | 32 | 2023-09-01
| Шайба М24 |  | шт | 16 | 2023-09-01
| Саморезы, гвозди, диски побетону, диски для резки рельс |  |  |  | 2023-09-01
| Ворота распашные |  | шт | 2 | 2023-09-11
| Металлоконструкция 131-23-АС4 КИК |  | тн | 12.755
| Транспортные услуги |  | шт | 2
| ФБС Блок 9.3.6 |  | шт | 30 | 2023-08-30
| Плиьты ВП 28-12 с отв. |  | шт | 2 | 2023-09-04
| Доска обрезная 45*190*6000 осина проф. |  | шт | 32 | 2023-08-30
| Консоли, Укосина, Гайка, Пластина |  | шт | 34 | 2023-09-06
| Лестничные лотки 6м |  | пог. М. | 96 | 2023-09-07
| Метизы для монтажа лотков и консолей |  |  |  | 2023-08-30
| Метизы для монтажа лотков и консолей 2 |  |  |  | 2023-08-30
| Арматура, сетка, проволока вязальная (1. 131-23-АС2 Подпорная стенка, 2. 131-23-АС1 Фундаменты трансбордера , 3. 131-23-ТС3 Теплосеть в осях 1-8 (плита, в т.ч. под каналы), 4. 131-23-ТС1 Камера, вентшахта, шахты опуска) |  |  |  | 2023-08-31
| Электросварная муфта ПЭ100 SDR11 160 ГАЗ GF |  | шт | 34 | 2023-09-01
| Песок |  | м3 | 20 | 2023-07-27
| Песок |  | м3 | 100 | 2023-08-29
| Песок |  | м3 | 100 | 2023-09-01
| Бетон М100 B7,5 F100 W4 П4 (гравий) |  | м3 | 9 | 2023-09-02
| КС 7-0,15 / Кольцо колодезное, КС 7-3 / Кольцо колодезное |  | шт | 5 | 2023-09-05
| Л11-15/2 Лоток |  | шт | 11 | 2023-09-18
| П12д-15 Плита |  | шт | 43 | 2023-09-18
| Лента сигнальная ЛСГ (250п.м., 200мм, 35мкм, желтый фон, красная надпись "Огнеопасно ГАЗ") |  | шт | 2 | 2023-09-06
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 80 | 2023-09-07
| Лента ПВХ-Л липкая 225х0,4 мм, ТУ |  | кг | 15 | 2023-09-06
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) |  | м3 | 13.5 | 2023-09-07
| Бетон |  | м3 | 31
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) | 6400 за куб | м3 | 1.5 | 2023-09-07
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) | 6400 за куб | м3 | 7 | 2023-09-09
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) | 6400 за куб | м3 | 7 | 2023-09-12
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) | 6400 за куб | м3 | 8 | 2023-09-14
| Бетон М350 В15 | 5700 | м3 | 7 | 2023-09-19
Материалы
| Трубка ПВХ диаметр 22-25мм- 3м 13шт, Конус ПВХ d 22мм -400шт |  |  |  | 2023-09-07
2023-09-13
2023-09-24
| Анкерный блок А1 131-23-АС1 - 8шт, Анкерный блок А1 131-23-АС4 -4шт, Пластина П1 по чертежу -8шт, Пластина П2 по четрежу -1шт |  | шт | 12 | 2023-09-15
| Доска обрезная 45*190*6000 осина проф. |  | м3 | 4 | 2023-09-09
| ПН10-3шт; КС10-9 - 5шт; КС10-3 - 1шт; ПП10-1 1шт; КО6-3шт |  | шт | 13 | 2023-09-11
| Песок |  | м3 | 80 | 2023-09-11
| Песок |  | м3 | 100 | 2023-09-12
| Песок |  | м3 | 100
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 80 | 2023-09-12
| Л11-15/2 Лоток |  | шт | 11 | 2023-09-20
| Л 11д-8 Лоток |  | шт | 1 | 2023-09-20
| П 12д-15 Плита |  | шт | 43 | 2023-09-20
| ОП 5 Опорная подушка -14шт, КС 7.9 Кольцо стеновое ГОСТ - 3шт, ВП 31-18 отв. Плита перекрытия каналов-2шт, ВП 31-12 Плита перекрытия каналов-1шт, ОП-1к Плита-3шт, КС 7.10 Кольцо стеновое ГОСТ-1шт, ПК-15 Плита перекрытия (РК 2201-82)-1шт, ВГ-15 Колодец унифицированный-1шт, ФБС 12.4.3 Фундаментный блок-2шт |  | шт | 28 | 2023-09-23
| Щебень М600 фр. 20-40 |  | м3 | 20 | 2023-09-13
| Плита перекрытия ПП 10-1 |  | шт | 2 | 2023-09-14
| Трубы электросварные 426х5, длина 12 м, резка 3 шт по 30 сс+остаток - 12мп, Трубы электросварные 159х6, длина 12 м -120м, Трубы электросварные 89х5, длина 12 м - 12м, Трубы холоднодеформированные 45х5,н/д -12м, Опора ОПБ-2 подвижная ДУ 150 (ДН 159)-24шт, Опора ОПБ-2 подвижная ДУ 80 (ДН 88,5-89)-2шт, Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный ГОСТ 17375-2001 Дн 45х3,0 (Ду 40)-8шт, Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный ГОСТ 17375-2001 Дн 89х3,0 (Ду 80) -6шт, Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный ГОСТ 17375-2001 Дн 159х10,0 (Ду 150)-14шт, Отвод 90гр 426х8,ГОСТ 17375 -1шт |  |  |  | 2023-09-15
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 40 | 2023-09-14
| ФБС 9.3.6 |  | шт | 6 | 2023-06-15
| Провод М-120 |  | тн | 0.391 | 2023-09-22
| Провод МФ-100 |  | тн | 0.605 | 2023-09-22
| Услуги Длинномера за 16 09 2023 на объекте: Раменское -Мытищи перевоз опор КС |  | шт | 1 | 2023-09-16
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 100 | 2023-09-18
| Пескобетон М-300 (40кг) АНКЕР (синий мешок) - 800кг, Цемент портланд "ЕВРОЦЕМЕНТ" 500 "Экстра" (ЦЕМРОС) ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н - 500 кг |  | кг | 1300 | 2023-09-16
| ФБС 9.3.6 |  | шт | 20 | 2023-09-18
| ФБС 9.3.6 |  | шт | 8 | 2023-09-19
| Кран шаровой сталь Ballomax КШТ 60.102 Ду 40 Ру40 п/привар BROEN КШТ 60.102.040 - 4шт, Кран шаровой сталь Ballomax КШТ 60.102 Ду 80 Ру25 п/привар BROEN КШТ 60.102.080 - 2шт, Кран шаровой стальной Ballomax / Ду150 Ру25 п/приварISOфл с руч КШТ 61.102.150.А.25 - 4шт. |  | шт | 10
| Бетон М350 В25 F200 W8 П4 (гравий) |  | м3 | 7 | 2023-09-20
| Бетон М400 В30 F300 W12 П4 (гравий) | 6800 | м3 | 20
| Труба ПП гофр. "ИКАПЛАСТ" DN/OD630 SN16 - 6шт, Муфта OD 630 мм -2шт, Кольцо упл. OD630 -6ши |  | шт | 6 | 2023-09-23
| Арматура А3 ф10 длина 6000 - 0,8тн |  | шт | 10
| Лотки Бетомакс с решетками |  | шт | 12 | 2023-10-22
Труба ПНД 110, 315, 280
| Труба б/у 325х7 песк.с фаской с ВУС изол. - 16мп, Труба б/у 426х7 песк.с фаской с ВУС изол. - 29мп, Труба б/у 530х8 песк. с фаской с ВУС изол. - 18мп, Труба б/у 820х10 песк. - 8мп |  |  |  | 2023-09-23
| Полотно нетканное геотекстильное геотекстиль МАРКА 500 (3х120) |  | рул | 5 | 2023-09-21
| Опора Ж/Б-С 225 И568.159.02 |  | шт | 8 | 2023-10-09
| Щебень известняковый фр.20-40 |  | м3 | 20 | 2023-09-22
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 100 | 2023-09-22
| Праймер битумный Технониколь № 01, ведро 20л (шт) - 3шт, Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ МГТН №24 (20кг) - 5шт, Валик полиакриловый с ручкой 300мм - 5шт, Правило "Трапеция" Профи (с ребром жесткости) 1,5 м - 1шт |  | компл. | 1 | 2023-09-22
| Гвозди, молотки, перчатки, гвоздодер |  | компл | 1 | 2023-09-22
| Круг отрезной для резки рельс 355х4х25,4 мм профессиональный Т41 Special |  | шт | 20 | 2023-09-25
| Песок карьерный |  | м3 | 200
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 200 | 2023-09-26 | 1 машину не довезли
| ПП 20-2 - 1шт, ПП 15-2 - 1шт, КС 20.9 - 3шт, КС 15.9 - 3шт |  | компл | 1 | 2023-09-26
| Труба ст. э/св 159х4,5/250-1-ППУ ПЭ-сп - 120м, Комплект для заделки стыков муфтовый 159/250-сп (муфта+компонент А и В+термоклей+пробки+гильзы+держатели ОДК) - 28шт, Опора скользящая 159/250 - 2шт |  | компл | 1 | 2023-09-30
| КС 7-9 - 2шт, КС 20-9 - 2шт, ПП 20-1 с отверстием - 1 шт, ПН-20 - 1шт, Плиты перекрытия колодца ПП-15-2 (ПК 15) -1шт, ОП-1К - 2шт, Водоприёмный колодец ВГ-15 - 1шт, Блок ФБС12.5.3-Т - 2шт |  | компл | 1 | 2023-09-30
| Арматура, задвижки, отводы, переходы, опоры скользящие, метизы |  | компл | 1 | 2023-09-30
| Тройник фланцевый с пожарной подставкой ВЧШГ ППТФ 300х100 с цпп, цинк РУ-10 ГОСТ 5525-88 |  | шт | 1 | 2023-09-29
| Муфта электросварная ES d. 315 SDR117 |  | шт | 4 | 2023-09-28
| Трубы, отводы, задвижки в ППУ на ТС3 |  | компл | 1 | 2023-10-20
| Трубы, отводы, задвижки в ППУ на ТС2 |  | компл | 1 | 2023-10-20
| АВБШвнг(А)-LS 3х70мс-6 - 231м, АВБШв 3х70-6 - 59м |  | компл | 1 | 2023-09-29
| Муфта переходная "Прогресс" СПтп 10-70/120(3) Р |  | шт | 4 | 29.0.2023
| Муфта соединительная "Прогресс" Стп 10-70/120 |  | шт | 3 | 2023-09-29
| Труба двухстенная ПНД/ПНД 110 мм красная жесткая, муфта (6м) |  | м | 402 | 2023-09-28
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 100 | 2023-09-29
| ПГС С4 |  | м3 | 60 | 2023-09-29
| Бетон М400 В30 F300 W12 П4 (гравий) |  | м3 | 8 | 2023-09-29
| КС 20-9 - 4шт, КС 20-6 - 1шт, ПН-20 - 1шт, ПП 20-2 - 1шт, КО-6 - 1шт |  | компл | 1 | 2023-10-04
| Люк тип Т (В) с пазом под РТИ (Н=100мм) - 6шт, Люк тип Т (ТС) с пазом под РТИ (Н=100мм) - 5шт, Люк тип Т (К) с пазом под РТИ (Н=100мм) - 2шт |  | компл | 1 | 2023-10-02
| Балка 12 ГОСТ 8239, длина 12 м, марка Ст3 - 12мп, Уголок 90х90х8, длина 6 м, марка Ст3 - 6мп, Полоса горячекатаная 80х5, длина 6 м, марка Ст3- 6мп, Полоса горячекатаная 120х10, длина 6 м, марка Ст3 -6мп, Трубы электросварные 426х7, длина 12 м - 24мп |  | компл | 1 | 2023-09-30
| Песок карьерный |  | мз | 200
| ПГС С4 |  | м3 | 100 | 2023-09-30
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 100 | 2023-09-30
| песок карьерный |  | м3 | 100 | 2023-09-30
| бетон В7,5 |  | м3 | 5.5 | 2023-09-30
| Рельс Р-50 - 8,08тн, Накладка 1Р50 - 0,6тн, и т.д. по счету |  | компл | 1
| Бетон БСТ В25П4F150W6 | 6500 | м3 | 5.5 | 2023-10-02
| Бордюрный камень БР 100.30.15 |  | шт | 100
| Щебень гранитный фр. 25-60 (балластный) |  | м3 | 200 | 03-04.10.2023
| Песок карьерный |  | м3 | 100 | 2023-10-04
| Труба с раструбом COREX-PP-ID 282/250 L=6015мм SN16, Муфта ПВХ 315 - 1шт |  | м | 30
| Проволока вязальная отожж 1,2 |  | кг | 54 | 2023-10-04
| Фанера 1,22*2,44 15мм 4/4 |  | лист | 4 | 2023-10-04
Ответственныве за заливку цветом
Красный цвет поставлено на объект
| Зеленый цвет В реестре на оплату | отв Шабалин
Желтый цвет Оплачено ждем поставку