[image: ]

Руководителю проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Шевчук К.А.
[bookmark: _GoBack]Уважаемый Кирилл Алексеевич!
В ходе проверки ППР, переданных в наш адрес Исх. № 072-К от 03.10.2023 года, выявлены следующие замечания.
Переустройство инженерных коммуникаций на территории строительства

1. Перечень основных работ на стр.9 и 14 расположить в порядке расположения описаний этих работ на стр.14-27.
2. Описание технологии основных работ на стр.14-27 показать более развернуто, указать по каким проектам выполняются работы, добавить планы и разрезы работ.
3. Технологическая карта №1, стр.35, среди описания механизированной разработки грунта появляется описание ручной разработки грунта, при том, что следующая Технологическая карта №2 на ручную разработку грунта.
4. Технологическая карта №4 на геодезические работы занимает стр.78-91, при этом стр.84-89 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д.
5. Зачем две Технологические карты №8 и №9 на устройство сборных ж/б колодцев?
6. Сводный план сетей практически нечитаем.
7. Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.


Переустройство эстакады

1. Тестовая часть ППР содержит 160 страниц текста, из которых непосредственно описанию переустройства эстакады посвящено всего 19 строк (для сравнения, на погрузо-разгрузочные работы отведено 39 страниц, на установку опалубки для фундамента 47 страниц). В этих 19-и строках, кроме количества демонтируемых и монтируемых элементов, ничего нет, при этом допущены ошибки в количестве фундаментов и опор, указано два варианта из 3-х и 4-х штук. Необходима детальная проработка технологии переустройства эстакады, обеспечивающая возможность демонтажа несущих металлоконструкций и монтажа новых металлоконструкций без повреждения действующих коммуникаций.
2. В Технологических картах №1-5 допущены ошибки, указанные ранее в замечаниях к другим ППР.
3. Технологическая карта №6 на Монтаж большепролетных стальных ферм и пространственных укрупненных блоков в нашем случае абсолютно не пригодна.
4. Представленный Стройгенплан ничем не отличается от Схемы расположения строительного городка, кроме названия, при этом месторасположение Переустройства эстакады никак не обозначено.
5. Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.
6. Чертежи КМД, отсутствуют стыки и узлы, сварка которых выполняется на монтаже, а также узлы болтовых соединений. Непонятно к чему крепятся траверсы. Отсутствуют чертежи временных конструкций для опоры существующих коммуникаций.
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