Руководителю проекта

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Уважаемый Кирилл Алексеевич!

В ходе проверки ППР, переданных в наш адрес Исх. № 072-К от 03.10.2023 года, выявлены следующие замечания.

Переустройство инженерных коммуникаций на территории строительства

- Перечень основных работ на стр.9 и 14 расположить в порядке расположения описаний этих работ на стр.14-27.

- Описание технологии основных работ на стр.14-27 показать более развернуто, указать по каким проектам выполняются работы, добавить планы и разрезы работ.

- Технологическая карта №1, стр.35, среди описания механизированной разработки грунта появляется описание ручной разработки грунта, при том, что следующая Технологическая карта №2 на ручную разработку грунта.

- Технологическая карта №4 на геодезические работы занимает стр.78-91, при этом стр.84-89 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д.

- Зачем две Технологические карты №8 и №9 на устройство сборных ж/б колодцев?

- Сводный план сетей практически нечитаем.

- Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

Переустройство эстакады

- Тестовая часть ППР содержит 160 страниц текста, из которых непосредственно описанию переустройства эстакады посвящено всего 19 строк (для сравнения, на погрузо-разгрузочные работы отведено 39 страниц, на установку опалубки для фундамента 47 страниц). В этих 19-и строках, кроме количества демонтируемых и монтируемых элементов, ничего нет, при этом допущены ошибки в количестве фундаментов и опор, указано два варианта из 3-х и 4-х штук. Необходима детальная проработка технологии переустройства эстакады, обеспечивающая возможность демонтажа несущих металлоконструкций и монтажа новых металлоконструкций без повреждения действующих коммуникаций.

- В Технологических картах №1-5 допущены ошибки, указанные ранее в замечаниях к другим ППР.

- Технологическая карта №6 на Монтаж большепролетных стальных ферм и пространственных укрупненных блоков в нашем случае абсолютно не пригодна.

- Представленный Стройгенплан ничем не отличается от Схемы расположения строительного городка, кроме названия, при этом месторасположение Переустройства эстакады никак не обозначено.

- Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

- Чертежи КМД, отсутствуют стыки и узлы, сварка которых выполняется на монтаже, а также узлы болтовых соединений. Непонятно к чему крепятся траверсы. Отсутствуют чертежи временных конструкций для опоры существующих коммуникаций.