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Руководителю проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Шевчук К.А.
[bookmark: _GoBack]Уважаемый Кирилл Алексеевич!
В ходе проверки ППР, переданных в наш адрес Исх. № 072-К от 03.10.2023 года, выявлены следующие замечания.
Переустройство железнодорожных путей
1. ППР представляет собой перечень и объемы работ из двух пояснительных записок 131-23-ПОС и 131-23-ПЖ, но совершенно не показана технология производства и контроля работ. В составе ППР представлены всего 4 Технологические карты, Земляные работы, Погрузо-разгрузочные работы, Демонтаж ж/д путей, Демонтаж стрелочного перевода, при этом: 
-Технологическая карта на Выполнение земляных работ специализирована на устройство траншеи для кабельных линий;
-Технологическая карта на Демонтаж ж/д пути специализирована на демонтаж вручную ж/д пути в горизонтальной и наклонной выработках;
-Технологическая карта на демонтаж стрелочного перевода является выдержкой из указаний по применению норм ЕНиР.
2. Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

Переустройство кабельных линий
1. Допущена ошибка по прокладке кабельной линии в точках 9-10-11-12 на стр.13.
2. В перечне работ, подлежащих освидетельствованию на стр.14, допущены ошибки в очередности актов, пропущена защита песком и трасса в металлорукаве.
3. Согласно Технологической карты №1 на выполнение земляных работ стр.15, разработка грунта на свободных участках производится экскаватором, а в описании работ на стр.13 разработка и обратная засыпка всех траншей производится вручную.
4. Технологическая карта №2 на монтаж кабельных муфт занимает стр.16-25, при этом стр. 22-25 посвящены технике безопасности при монтаже кабельных линий.
5. Технологическая карта №3 на разработку грунта вручную стр.26-28, а ранее была Технологическая карта №1 на земляные работы.
6. Технологическая карта №5 на геодезические работы занимает стр.35-48, при этом стр.41-48 посвящены промышленной безопасности и охране труда при работе на высоте, работе с механизированным и ручным инструментом, переноске тяжестей и т.д.
7. Не показаны технологии производства работ по протяжке кабелей в трубы, заделке труб пеной, защите кабельных линий песком, послойной обратной засыпке грунтом с уплотнением, укладке сигнальной ленты, прокладке кабельных линий по существующим конструкциям в металлорукаве на кронштейнах.
8. Вместо календарного плана производства заявленных работ представлен сводный график производства всего комплекса работ на объекте.

Продолжение следует.
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