## НВК3 В1-1-В1-1А
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
Разборка дорожных покрытий
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 210.22 | 1900 | 399418 | 479301.6 |  |  |  | 399418 | 479301.6
2 | Разборка покрытий асфальтобетонных мех. способом | м3 | 57.54 | 4380.38 | 252047.07 | 302456.48 |  |  |  | 252047.07 | 302456.48 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП
3 | Разборка оснований щебеночных мех. способом | м3 | 83.97 | 304 | 25526.88 | 30632.26 |  |  |  | 25526.88 | 30632.26 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП
4 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 232.64 | 544.86 | 126756.23 | 152107.48 |  |  |  | 126756.23 | 152107.48 | Ранее этих работ не было, стоимости из 217 пути
Восстановление дорожных покрытий
5 | Устройство оснований щебеночных (t=20см) | м2 | 41.4 | 2057.89 | 85196.65 | 102235.98 |  |  |  | 85196.65 | 102235.98 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП1
5.1 | Щебень гранитный для автодорог 5-20мм | м3 | 52.16 |  |  |  | 4206.6 | 219416.26 | 263299.51 | 219416.26 | 263299.51
6 | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=5см) | м2 | 207 | 1407.9 | 291435.3 | 349722.36 |  |  |  | 291435.3 | 349722.36 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП1
6.1 | Асфальтобетон дорожный среднезернистый Тип В Марка III | т | 25.01 |  |  |  | 4406.1 | 110196.56 | 132235.87 | 110196.56 | 132235.87
7 | Проливка битумом | т | 0.18 | 1761.3 | 317.03 | 380.44 |  |  |  | 317.03 | 380.44 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП1
7.1 | Битумы нефтяные | т | 0.1834 |  |  |  | 25036.3 | 4591.66 | 5509.99 | 4591.66 | 5509.99
8 | Устройство покрытий асфальтобетонных (t=7см) | м2 | 207 | 1971.06 | 408009.42 | 489611.3 |  |  |  | 408009.42 | 489611.3 | Ранее этих работ не было, стоимости из ГП1 с кор толщины покрытия
8.1 | Асфальтобетон дорожный среднезернистый Тип В Марка III | т | 30.02 |  |  |  | 4406.1 | 132271.12 | 158725.34 | 132271.12 | 158725.34
Земляные работы
9 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 321.38 | 308.75 | 99226.08 | 119071.3 |  |  |  | 99226.08 | 119071.3
10 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 9.95 | 1688.15 | 16797.09 | 20156.51 |  |  |  | 16797.09 | 20156.51
11 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 6.86 | 1310.05 | 8986.94 | 10784.33 |  |  |  | 8986.94 | 10784.33
11.1 | Песок природный средний | м3 | 7.55 |  |  |  | 1191.3 | 8994.32 | 10793.18 | 8994.32 | 10793.18
12 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 472.68 | 1310.05 | 619234.43 | 743081.32 |  |  |  | 619234.43 | 743081.32
12.1 | Песок природный средний | м3 | 519.95 |  |  |  | 1191.3 | 619416.44 | 743299.73 | 619416.44 | 743299.73
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 472.68 | 188.1 | 88911.11 | 106693.33 |  |  |  | 88911.11 | 106693.33
14 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 629.53 | 308.75 | 194367.39 | 233240.87 |  |  |  | 194367.39 | 233240.87
Прокладка трубопровода
15 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 98 | 966.15 | 94682.7 | 113619.24 |  |  |  | 94682.7 | 113619.24
15.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 99.96 |  |  |  | 376.2 | 37604.95 | 45125.94 | 37604.95 | 45125.94
16 | Прокладка труб стальных с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ø325х8,0 (футляр) | м | 24 | 1450.65 | 34815.6 | 41778.72 |  |  |  | 34815.6 | 41778.72
16.1 | Труба стальная с полиэтиленовым защитным покрытием ВУС ф325х8мм | м | 24.48 |  |  |  | 7288.13 | 178413.42 | 214096.1 | 178413.42 | 214096.1 | Цена по счету
17 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб с установкой колец опорно-направляющего ОНК-110 | м | 24 | 1084.9 | 26037.6 | 31245.12 |  |  |  | 26037.6 | 31245.12
17.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 24 |  |  |  | 376.2 | 9028.8 | 10834.56 | 9028.8 | 10834.56
17.2 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 12 |  |  |  | 541.5 | 6498 | 7797.6 | 6498 | 7797.6
18 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 6 | 3190.34 | 19142.04 | 22970.45 |  |  |  | 19142.04 | 22970.45
18.1 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=140 мм (для труб D=160 мм | шт. | 6 |  |  |  | 731.5 | 4389 | 5266.8 | 4389 | 5266.8
19 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.57 | 8327.42 | 13074.05 | 15688.86 |  |  |  | 13074.05 | 15688.86
19.1 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.6 |  |  |  | 3657.5 | 5852 | 7022.4 | 5852 | 7022.4
Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания
20 | Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 24.3 | 2321.87 | 56421.44 | 67705.73 |  |  |  | 56421.44 | 67705.73 | сметная стоимость
20.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 24.79 |  |  |  | 376.2 | 9326 | 11191.2 | 9326 | 11191.2
21 | Установка задвижки с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 | 6093.41 | 30467.05 | 36560.46 |  |  |  | 30467.05 | 36560.46
21.1 | Задвижка с обрезиненным клином Kell DN 100 | шт. | 5 |  |  |  | 3746.13 | 18730.65 | 22476.78 | 18730.65 | 22476.78 | Цена по счету
22 | Установка фильтра магнитного фланцевого чугунного DN 100 | шт. | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.1 |  |  |  | 6093.42 | 7312.1
22.1 | Фильтр магнитный фланцевый чугунный DN 100 | шт. | 1 |  |  |  | 4365.21 | 4365.21 | 5238.25 | 4365.21 | 5238.25 | Цена по счету
23 | Установка муфты соединительной фланцевой диаметром 110мм | шт. | 11 | 1953.32 | 21486.52 | 25783.82 |  |  |  | 21486.52 | 25783.82
23.1 | Муфта соединительная фланцевая диаметром 110мм | шт. | 11 |  |  |  | 3051.33 | 33564.63 | 40277.56 | 33564.63 | 40277.56 | Цена по счету
24 | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 11 | 1398.85 | 15387.35 | 18464.82 |  |  |  | 15387.35 | 18464.82
24.1 | Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 11 |  |  |  | 585.2 | 6437.2 | 7724.64 | 6437.2 | 7724.64
25 | Установка счетчика холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 1 | 4885.72 | 4885.72 | 5862.86 |  |  |  | 4885.72 | 5862.86
25.1 | Счетчик холодной и горячей воды Декаст СТВХ-100 | шт. | 11 |  |  |  | 18405.75 | 202463.25 | 242955.9 | 202463.25 | 242955.9 | Цена по счету
26 | Установка клапана обратного поворотного CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 | 6093.42 | 6093.42 | 7312.1 |  |  |  | 6093.42 | 7312.1
26.1 | Клапан обратный поворотный CV16.01 диаметр 114мм | шт. | 1 |  |  |  | 1245.83 | 1245.83 | 1495 | 1245.83 | 1495 | Цена по счету
27 | Установка тройника электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 | 2879.25 | 5758.5 | 6910.2 |  |  |  | 5758.5 | 6910.2
27.1 | Тройник электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 2 |  |  |  | 1345.5 | 2691 | 3229.2 | 2691 | 3229.2 | Цена по счету
28 | Установка отвода ПЭ100 электросварного 90 град диаметр 110мм | шт. | 5 | 4704.4 | 23522 | 28226.4 |  |  |  | 23522 | 28226.4 | из раздела НВК2
28.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 5 |  |  |  | 1254 | 6270 | 7524 | 6270 | 7524 | из раздела НВК2
29 | Установка муфты электросварной ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 9 | 1953.32 | 17579.88 | 21095.86 |  |  |  | 17579.88 | 21095.86
29.1 | Муфта электросварная ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 9 |  |  |  | 617.17 | 5554.53 | 6665.44 | 5554.53 | 6665.44 | Цена по счету
30 | Установка муфты редукционной ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  |  |  | 4704.4 | 5645.28 | из раздела НВК2
30.1 | Муфта редукционная ПЭ100 SDR11 диам. 125х110мм (Elofit) | шт. | 1 |  |  |  | 1825.63 | 1825.63 | 2190.76 | 1825.63 | 2190.76 | Цена по счету
31 | Установка фланца стального для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.94 |  |  |  | 4110.78 | 4932.94
31.1 | Фланец стальной для ПЭ100 диам.125мм | шт. | 1 |  |  |  | 1106.88 | 1106.88 | 1328.26 | 1106.88 | 1328.26 | Цена по счету
32 | Установка втулки под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 | 1398.85 | 1398.85 | 1678.62 |  |  |  | 1398.85 | 1678.62
32.1 | Втулка под фланец ПЭ100 диаметром 125мм | шт. | 1 |  |  |  | 396.75 | 396.75 | 476.1 | 396.75 | 476.1 | Цена по счету
33 | Установка фланца переходного чугунного диам.120х80мм | шт. | 1 | 4110.78 | 4110.78 | 4932.94 |  |  |  | 4110.78 | 4932.94
33.1 | Фланец переходной чугунный диам.120х80мм | шт. | 1 |  |  |  | 29174.54 | 29174.54 | 35009.45 | 29174.54 | 35009.45 | Цена по счету
Изготовление и установка опорных конструкций - подвесов к потолку:
34 | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 18.2 | 335.39 | 6104.1 | 7324.92 |  |  |  | 6104.1 | 7324.92
34.1 | Труба стальная профильная 30 х 15 х1,5 | м | 18.56 |  |  |  | 92 | 1707.52 | 2049.02 | 1707.52 | 2049.02 | Цена по счету
35 | Монтаж трубы стальной профильной 30 х 15 х1,5 | м | 13.65 | 335.39 | 4578.07 | 5493.68 |  |  |  | 4578.07 | 5493.68
35.1 | Труба стальная профильная 30 х 15 х1,5 | м | 13.92 |  |  |  | 92 | 1280.64 | 1536.77 | 1280.64 | 1536.77 | Цена по счету
36 | Сверление отверстий в ж/б перекрытиях для установки шпилек из арматуры Ф10 | шт. | 13 | 655.61 | 8522.93 | 10227.52 |  |  |  | 8522.93 | 10227.52
37 | Установка шпильки из арматуры М10 | шт. | 13 | 793.04 | 10309.52 | 12371.42 |  |  |  | 10309.52 | 12371.42
37.1 | Шпилька из арматуры М10 | шт. | 13 |  |  |  | 81.46 | 1058.98 | 1270.78 | 1058.98 | 1270.78 | Цена по счету
38 | Огрунтовка опорных конструкций- подвесов в один слой грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2.87 | 144.4 | 414.43 | 497.32 |  |  |  | 414.43 | 497.32
38.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 0.26 |  |  |  | 149.15 | 38.78 | 46.54 | 38.78 | 46.54
39 | Окраска опорных конструкций- подвесов в двая слоя эмалью ПФ-15 | м2 | 2.87 | 144.4 | 414.43 | 497.32 |  |  |  | 414.43 | 497.32
39.1 | Эмаль ПФ-15 | кг | 0.52 |  |  |  | 165.3 | 85.96 | 103.15 | 85.96 | 103.15
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража |  |  |  | 0 | 0
40 | Монтаж трубы полиэтиленовой ПЭ100 SDR17-110х6,6 | м | 2.5 | 2321.88 | 5804.7 | 6965.64 |  |  |  | 5804.7 | 6965.64
40.1 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 2.55 |  |  |  | 376.2 | 959.31 | 1151.17 | 959.31 | 1151.17
41 | Монтаж муфты редукционной диам. 110*90мм GF | шт. | 1 | 1953.32 | 1953.32 | 2343.98 |  |  |  | 1953.32 | 2343.98
41.1 | Муфта редукционная диам. 110*90мм GF | шт. | 1 |  |  |  | 989 | 989 | 1186.8 | 989 | 1186.8 | Цена по счету
42 | Монтаж стального фланца под ПЭ100 диам.90мм | шт. | 1 | 3601.88 | 3601.88 | 4322.26 |  |  |  | 3601.88 | 4322.26
42.1 | Стальной фланец под ПЭ100 диам.90мм | шт. | 1 |  |  |  | 6897 | 6897 | 8276.4 | 6897 | 8276.4
43 | Монтаж втулки под фланец ПЭ100 диаметром 110мм | шт. | 1 | 1398.85 | 1398.85 | 1678.62 |  |  |  | 1398.85 | 1678.62
43.1 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 1 |  |  |  | 585.2 | 585.2 | 702.24 | 585.2 | 702.24
44 | Монтаж отвода ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 | 4704.4 | 4704.4 | 5645.28 |  | 0 | 0 | 4704.4 | 5645.28 | из раздела НВК2
44.1 | Отвод ПЭ100 электросварной 90 град диаметр 110мм | шт. | 1 |  |  |  | 1254 | 1254 | 1504.8 | 1254 | 1504.8 | из раздела НВК2
Итого |  |  |  |  | 3053808.35 | 3664570.02 |  | 1674681.02 | 2009617.22 | 4728489.37 | 5674187.24