## ЭС2 т.1-т.4
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-ЭС2. Переустройство кабельных линий т.1-т.4 (кабели под путями 32 34 36)
Земляные работы
1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 41.02 | 308.75 | 12664.93 | 15197.92 |  |  |  | 12664.93 | 15197.92
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 0.79 | 1688.15 | 1333.64 | 1600.37 |  |  |  | 1333.64 | 1600.37
3 | Устройство песчаного основания h=0,1м | м3 | 4.36 | 1310.05 | 5711.82 | 6854.18 |  |  |  | 5711.82 | 6854.18
3.1 | Песок природный средний | м3 | 4.796 |  |  |  | 1191.3 | 5713.47 | 6856.16 | 5713.47 | 6856.16
4 | Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением | м3 | 14.97 | 1310.05 | 19611.45 | 23533.74 |  |  |  | 19611.45 | 23533.74
4.1 | Песок природный средний | м3 | 16.467 |  |  |  | 1191.3 | 19617.14 | 23540.57 | 19617.14 | 23540.57
5 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 21.8 | 118.75 | 2588.75 | 3106.5 |  |  |  | 2588.75 | 3106.5
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 21.8 | 188.1 | 4100.58 | 4920.7 |  |  |  | 4100.58 | 4920.7
7 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 38.02 | 308.75 | 11738.68 | 14086.42 |  |  |  | 11738.68 | 14086.42
Переустройство кабельных линий
8 | Монтаж трубы ПНД гофрированной Ф160мм | м | 36 | 966.15 | 34781.4 | 41737.68 |  |  |  | 34781.4 | 41737.68
8.1 | Труба ПНД гофрированная Ф160мм | м | 36.72 |  |  |  | 211.63 | 7771.05 | 9325.26 | 7771.05 | 9325.26 | цена по счету
9 | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в трубе | м | 36 | 222.38 | 8005.68 | 9606.82 |  |  |  | 8005.68 | 9606.82 | давальческий
10 | Прокладка кабеля АВВг 4х120-6кВ в траншее | м | 6.82 | 279.23 | 1904.35 | 2285.22 |  |  |  | 1904.35 | 2285.22 | давальческий
11 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 42.82 | 23.31 | 998.13 | 1197.76 |  |  |  | 998.13 | 1197.76
11.1 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 42.82 |  |  |  | 18.34 | 785.32 | 942.38 | 785.32 | 942.38
12 | Монтаж муфты соединительной СТП-10 150х240 | шт. | 4 | 18816.35 | 75265.4 | 90318.48 |  |  |  | 75265.4 | 90318.48
12.1 | Муфта соединительная СТП-10 150х240 | шт. | 4 |  |  |  | 11404.17 | 45616.68 | 54740.02 | 45616.68 | 54740.02 | цена по счету
Пусконаладочные работы
13 | Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением | испытания | 4 | 12000 | 48000 | 57600 |  |  |  | 48000 | 57600
Итого |  |  |  |  | 226704.81 | 272045.77 |  | 79503.66 | 95404.39 | 306208.47 | 367450.16