## свод
№ пп | Наименование сметы | Было | Стало | " -" | обоснование
1 | НВК2,НВК3,НВК4,НВК5,ТС2,ТС3 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -175898 | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому к материалу применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1.
|  | Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете) | Обратная засыпка грунтом применена расценка- механизированно | -1705934 | СПОРНЫЙ МОМЕНТ, т.к. в утв. смете расценка (с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную.
|  | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -1049322 | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий
2 | ТС2 | Плиты дорожные типа ПДП, для покрытий автомобильных дорог | Плиты дорожные 2П30.18.30 | -120400 | замена материала
3 | ТС3 | Врезка в существующие сети | исключено | -30622 | в ВОРе присутствует
ЭС2 | ЭС2 |  |  |  | в работе
-3082176

## Лист1
Наименование сметы | Было | Стало | "+ / -" | обоснование
НВК3 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -128511.8408 | Есть в утвержденных сметах,в ВОР к проекту. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1. | [6 empty] | объем | всего
| Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете) | Обратная засыпка грунтом применена расценка- механизированно | -1191848 | СПОРНЫЙ МОМЕНТ. Т.к. в утв. смете расценка (с объемом 665м3) взята для увеличения стоимости также,как и крепление траншеи щитами. В ВОРе к проекту не предусмотрена засыпка такого объема вручную. | 21906 | 1.082 | 1.024 | 1.0514 | 1.2 | 30622.4208 | 1 | 30622.4208
| Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -441280 | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий | 17
НВК2 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -13699 | // - // | [7 empty] | 625134
| Обратная засыпка грунтом применена расценка- вручную (т.к. не было уточнения в ВОРе и было в утвержденной смете) | Обратная засыпка грунтом применена расценка- механизированно | -514086 | // - // | [7 empty] | 594511.5792
| Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -30127 | // - //
НВК4 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -12580 | // - //
| Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -179819 | // - //
НВК5 | Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -273512 | // - //
ТС2 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -8107 | // - //
| Плиты дорожные типа ПДП, для покрытий автомобильных дорог | Плиты дорожные 2П30.18.30 | -120400 | // - //
| Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -62292 | // - //
ТС3 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | без к-та уплотнения | -13000 | // - //
| Врезка в существующие сети | исключено | -30622 | // - //
| Резка асфальтобетонного покрытия фрезой | исключено | -62292 | // - //
ЭС2
в работе

## ВИР
№ | Вопрос для обсждения | Предложение КИК | Обоснование
1 | Использование расценки "Обратная засыпка траншеи вручную" | Применять в следующих случаях: 1. При засыпке всех уплотняемых слоев (песчаное основание, обсыпка песком, засыпка песком, засыпка щебнем) 2. Весь объем, который разрабатыается вручную | 1. Уплотняемый слой в 200мм невозможно засыпать экскаватором 0,65м3. 2. Расценка для большого объема ранее уже применялась, например: В договорной смете НВК3 (с объемом 665м3)
2 | Расценка "Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1" к материалу: Песок применен к-т уплотнения 1,1 | Вернуть на материал Кф 1,1 | 1. Мы привозим песок в «рыхлом теле», и далее уплотняем его до проектного объема (до требуемого уплотнения). Поэтому применяем коэффициент относительного уплотнения 1,1. 2. Есть в договорных сметах и ВОР к проекту.
3 | Использование расценки "Устройство швов в асфальте" | Оставить применение расценки, работы выполнялись фактически | Сметные нормы на разборку асфальтобетонных покрытий не предусматривают рез покрытия для сохранения целостности краев сохраняемых участков. Эти затраты учитываются дополнительно. В нормах учтена разборка отбойными молотками. При таком методе работ края получаются с обломами. Норма на восстановление ( укладку) покрытия также не учитывает работы по выравниванию краев для обеспечения примыкания нового и старого покрытия и исключения обрушения.В ином случае, Подрядчик не может нести гарантийную ответственность за выполненные работы по восстановлению вновь уложенных дорожных покрытий со старым с обеспечением примыканий.
4 | Удельный вес асфальтобетона предлагается использовать 1,8т/м3 вместо 2т/м3 | Оставить 2т/м3 | это копейки!!!