## 06-03-02 АС4 изм.1 _согл. - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-03-02 изм.1, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№___ от ___.___.24
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 25 | 2024-08-02 | 2024-03-02 | 2024-08-02
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.
Смета № 06-03-02 изм.1, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 2858.43 | (183,42) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 435.79 | (9,73) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1036.15 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
Демонтаж фермы Ф-1 | [18 empty] | Демонтаж фермы Ф-1
1 | 1 | ФЕР09-02-018-02 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж |  | 5: т; 6: 14.951; 7: 1; 8: 14,951 | [6 empty] | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 275.13; 10: 0.805; 11: 3311.34; 12: 44.77; 13: 148248.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 937.22; 10: 0.805; 11: 11279.96; 12: 13.24; 13: 149346.67 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 100; 10: 0.805; 11: 1203.56; 12: 44.77; 13: 53883.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 218.63; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 28.6; 7: 0.805; 8: 344.2169 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7.61; 7: 0.805; 8: 91.5906 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1430.98; 11: 14591.3; 13: 297595.36 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4514.9; 13: 202132.07 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 4198.86; 13: 187982.83 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 2379.35 |  | 106523.6 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21169.51; 13: 592101.79 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  | 1 т груза | 14.951 | 1 | 14,951 | 10,45 |  | 156,24 | 13,24 | 2 068,62 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 156.24; 13: 2068.62 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 14.951 | 1 | 14,951 | 2,91 |  | 43,51 | 13,62 | 592,61 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43.51; 13: 592.61 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) |  | 11: 21369.26 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) | [17 empty] | Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
4 | 4 | ФЕР09-02-018-02 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа |  | 5: т; 6: 11.878; 7: 1; 8: 11,878 | [6 empty] | Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 275.13; 10: 1.3225; 11: 4321.92; 12: 44.77; 13: 193492.36 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 937.22; 10: 1.4375; 11: 16002.68; 12: 13.24; 13: 211875.48 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 100; 10: 1.4375; 11: 1707.46; 12: 44.77; 13: 76442.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 218.63; 11: 2596.89; 12: 8.16; 13: 21190.62 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 28.6; 7: 1.3225; 8: 449.2675 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7.61; 7: 1.4375; 8: 129.9379 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1430.98; 11: 22921.49; 13: 426558.46 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6029.38; 13: 269935.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 5607.32; 13: 251039.87 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 3177.48 |  | 142255.92 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 31706.29; 13: 819854.25 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т |  | т | 11.878 | 1 | 11,878 | 6 965,00 |  | 82 730,27 | 8,16 | 675 079,00 | [6 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 82730.27; 13: 675079 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м |  | 5: т; 6: 0.373; 7: 1; 8: 0,373 | [6 empty] | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 159.28; 10: 1.3225; 11: 78.57; 12: 44.77; 13: 3517.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 467.67; 10: 1.4375; 11: 250.76; 12: 13.24; 13: 3320.06 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 42.84; 10: 1.4375; 11: 22.97; 12: 44.77; 13: 1028.37 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 106.34; 11: 39.66; 12: 8.16; 13: 323.63 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 15.6; 7: 1.3225; 8: 7.6954 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.88; 7: 1.4375; 8: 1.5442 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 733.29; 11: 368.99; 13: 7161.27 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 101.54; 13: 4545.95 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 94.43; 13: 4227.73 | [9 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 53.51 |  | 2395.72 | [9 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 516.93; 13: 13784.72 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т | 0.37 | 1 | 0,37 | 7 712,00 |  | 2 853,44 | 8,16 | 23 284,07 | [6 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2853.44; 13: 23284.07 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | 5: м2; 6: 133; 7: 1; 8: 133 | [6 empty] | Очистка поверхности щетками
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.68; 10: 1.3225; 11: 1350.85; 12: 44.77; 13: 60477.55 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.9; 7: 1.3225; 8: 158.3032 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7.68; 11: 1350.85; 13: 60477.55 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1350.85; 13: 60477.55 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 1269.8; 13: 56848.9 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 585.59 |  | 26217.02 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3206.24; 13: 143543.47 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности |  | 5: м2; 6: 515; 7: 1; 8: 515 | [6 empty] | Обеспыливание поверхности
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 0.6; 10: 1.3225; 11: 408.65; 12: 44.77; 13: 18295.26 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.33; 10: 1.4375; 11: 244.3; 12: 13.24; 13: 3234.53 | [8 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.3225; 8: 47.6761 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 0.93; 11: 652.95; 13: 21529.79 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 408.65; 13: 18295.26 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 384.13; 13: 17197.54 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 177.15 |  | 7931 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1214.23; 13: 46658.33 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 0.07; 7: 1; 8: 0,07 | [6 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 5.24; 12: 44.77; 13: 234.59 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 0.93; 12: 13.24; 13: 12.31 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.02; 12: 44.77; 13: 0.9 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 10.64; 12: 8.16; 13: 86.82 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 0.49157 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.0020125 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 16.81; 13: 333.72 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.26; 13: 235.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 4.94; 13: 221.36 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 2.28 |  | 102.08 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 24.03; 13: 657.16 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. |  | 5: 100 м2; 6: 3.82; 7: 1; 8: 3,82 | [6 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 22.04; 10: 1.3225; 11: 111.34; 12: 44.77; 13: 4984.69 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.39; 10: 1.4375; 11: 40.58; 12: 13.24; 13: 537.28 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 1.21; 12: 44.77; 13: 54.17 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1963.57; 11: 7500.84; 12: 8.16; 13: 61206.85 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.43; 7: 1.3225; 8: 12.2762 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.10983 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1993; 11: 7652.76; 13: 66728.82 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 112.55; 13: 5038.86 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 105.8; 13: 4736.53 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 48.79 |  | 2184.35 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7807.35; 13: 73649.7 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. |  | 5: 100 м2; 6: 1.33; 7: 1; 8: 1,33 | [6 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.
|  |  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [17 empty] | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 22.04; 10: 2.645; 11: 77.53; 12: 44.77; 13: 3471.02 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.39; 10: 2.875; 11: 28.26; 12: 13.24; 13: 374.16 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.84; 12: 44.77; 13: 37.61 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1963.57; 10: 2; 11: 5223.1; 12: 8.16; 13: 42620.5 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.43; 7: 2.645; 8: 8.5484 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.076475 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1993; 11: 5328.89; 13: 46465.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.37; 13: 3508.63 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 73.67; 13: 3298.11 | [9 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 33.97 |  | 1520.99 | [9 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5436.53; 13: 51284.78 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФЕР06-03-002-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм |  | 5: 100 м2; 6: 0.039; 7: 1; 8: 0,039 | [6 empty] | Устройство подливки толщиной 20 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 376.74; 10: 1.3225; 11: 19.43; 12: 44.77; 13: 869.88 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13.74; 10: 1.4375; 11: 0.77; 12: 13.24; 13: 10.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.66; 10: 1.4375; 11: 0.09; 12: 44.77; 13: 4.03 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 176.2; 11: 6.87; 12: 8.16; 13: 56.06 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 42; 7: 1.3225; 8: 2.1663 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.13; 7: 1.4375; 8: 0.0072881 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 566.68; 11: 27.07; 13: 936.13 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 19.52; 13: 873.91 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 19.91; 13: 891.39 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 9.62 |  | 430.84 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.6; 13: 2258.36 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР06-03-002-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм. |  | 5: 100 м2; 6: 0.039; 7: 1; 8: 0,039 | [6 empty] | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм.
|  |  | до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | [17 empty] | до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 107.64; 10: 10.58; 11: 44.41; 12: 44.77; 13: 1988.24 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.28; 10: 11.5; 11: 2.82; 12: 13.24; 13: 37.34 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.77; 10: 11.5; 11: 0.35; 12: 44.77; 13: 15.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 44.54; 10: 8; 11: 13.9; 12: 8.16; 13: 113.42 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12; 7: 10.58; 8: 4.9514 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 11.5; 8: 0.02691 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 158.46; 11: 61.13; 13: 2139 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 44.76; 13: 2003.91 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 45.66; 13: 2043.99 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 22.07 |  | 987.93 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 128.86; 13: 5170.92 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.39 | 1 | 0,39 | 725,69 |  | 283,02 | 8,16 | 2 309,44 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 283.02; 13: 2309.44 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 0.39 | 1 | 0,39 | 725,69 | 0,013347 | 3,78 | 8,16 | 30,84 | [6 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [17 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [17 empty] | Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3.78; 13: 30.84 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [6 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 5.33; 12: 44.77; 13: 238.62 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 2.06; 12: 13.24; 13: 27.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 0.07; 12: 44.77; 13: 3.13 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 1.26; 12: 8.16; 13: 10.28 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 0.56074 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.00575 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 8.65; 13: 276.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.4; 13: 241.75 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 5.94; 13: 265.93 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 3.17 |  | 141.79 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17.76; 13: 683.89 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФСЭМ-91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные 400 л |  | маш.-ч | -0.056 | 1 | -0,056 | 30,00 | 1,4375 | -2,42 | 13,24 | -32,04 | [6 empty] | Котлы битумные передвижные 400 л
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2.42; 13: -32.04 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | чел.-ч | -0.056 | 1 | -0,056 | 9,51 |  | -1,88 |  | -84,19 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9.51; 10: 1.3225; 11: -0.7; 12: 44.77; 13: -31.34 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ФОТ |  | 11: -0.7; 13: -31.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: -0.77; 13: -34.47 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | -0.41 |  | -18.38 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1.88; 13: -84.19 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | ФССЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24 |  | кг | 9.6 | 1 | 9,6 | 10,33 |  | 99,17 | 8,16 | 809,23 | [6 empty] | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 99.17; 13: 809.23 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.0006 | 1 | 0,0006 | 11 885,47 |  | 7,13 | 8,16 | 58,18 | [6 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7.13; 13: 58.18 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01) |  | 11: 136087.33 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 139154.33; 13: 1634370.56 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 9733.91; 13: 435787.14 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 27894.21; 13: 369335.86 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2936.57; 13: 131470.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 101526.21; 13: 829247.56 | [14 empty] | Материалы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Материалы без учета дополнительной перевозки |  | 11: 101369.97; 13: 827178.94 | [14 empty] | Материалы без учета дополнительной перевозки
|  |  | Дополнительная перевозка |  | 11: 156.24; 13: 2068.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 157456.59; 13: 2453763.13 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 157256.84; 13: 2451101.9 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 9733.91; 13: 435787.14 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 27850.7; 13: 368743.25 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2936.57; 13: 131470.24 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 101369.97; 13: 827178.94 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 11809.69; 13: 528719.71 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 6492.57; 13: 290672.86 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 43.51; 13: 592.61 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ |  | 11: 156.24; 13: 2068.62 | [14 empty] | Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 12670.48; 13: 567257.38 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 11809.69; 13: 528719.71 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 6492.57; 13: 290672.86 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 12911.44; 13: 201208.58 | [14 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 170368.03; 13: 2654971.71 | [15 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 4088.83; 13: 63719.32 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 174456.86; 13: 2718691.03 | [15 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 8967.08; 13: 139740.72 | [14 empty] | 1,0514
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  | 11: 183423.94; 13: 2858431.75 | [15 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 183423.94; 13: 2858431.75 | [16 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]