Приложение № 1 
к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ 
№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:
Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Переустройство кабельных линий

	№
п/п
	№ в ЛСР
	Наименование вида работ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	28-28А; 28Б-28В
	

	
	
	Земляные работы
	
	
	
	

	1
	
	Разработка грунта в траншее вручную
	м³
	16,31
	31-23-ЭС2-06
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 1,2м =14,5м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 1,2м =1,81м3

	2
	
	Устройство песчаного основания 
	м³
	1,36
	31-23-ЭС2-07
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,1м =1,21м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,1м =0,15м3

	3
	
	Защита песком кабельных линий в траншее с последующим уплотнением
	м³
	3,81
	31-23-ЭС2-09
	т.28 -т.28А: ((L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,31м) -0,22м3 (Vтруб) =3,53м3 
т.28Б -т.28В: ((L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,31м) =0,47м3

	4
	
	Обратная засыпка траншеи грунтом
	м³
	10,74
	31-23-ЭС2-10
	т.28 -т.28А: (L) 20,14м х 0,6м х (h) 0,79м =9,55м3 
т.28Б -т.28В: (L) 2,51м х 0,6м х (h) 0,79м =1,19м3

	5
	
	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы механизир.
	м³
	5,57
	
	
16,31-10,74=5,57 м³


	6
	
	Отвозка лишнего грунта на расстояние до 
30 км автосамосвалом 
	м³
	
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk153808305]Переустройство кабельных линий
	
	
	
	

	7
	
	Прокладка трубы ПНД гофрированной Ф110мм
	м
	42,87
	31-23-ЭС2-08
	(11,49*3)+(2,1*4)=42,87

	8
	
	Установка лотка лестничного ЛЛ 2000х200мм
	шт.
	6
	31-23-ЭС2-08
	

	9
	
	Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ с автовышки на высоте 6м 
	м
	223,66
	31-23-ЭС2-08
	от т.28А подъем по стене: 14,2м – открыто по лотку
28А -28Б: 191,26м – открыто по сущ. м/к
спуск по стене в т.28Б: 14,2м – открыто по лотку 
Итого 219,66м
Запас длины (шейка, изгибы) 4,0м
Итого: 223,66

	10
	
	Прокладка кабеля АВБШвнг(А)-LS 3х70-6кВ открыто в траншее
	м
	18,74
	31-23-ЭС2-08
	4 -28А: 8,72м – открыто в траншее в трубе
28Б -28В: 5,02м – открыто в траншее
Итого 13,74м
Запас длины (шейка, изгибы, отходы) 5,0м
Итого: 18,74

	11
	
	Прокладка ленты сигнальной "Осторожно кабель"
	м
	22,65
	31-23-ЭС2-09
	20,14м +2,51м=22,65м

	12
	
	Монтаж муфты соединительной до 10 кВ 3СТп10-70/120
	шт.
	4
	31-23-ЭС2-08
	

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	

	13
	
	Испытания изоляции кабеля повышенным напряжением 
	линия
	2
	
	



Примечания: 
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________
