## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## ВОР-на подпись после согл
Утверждаю
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Наружные тепловые сети (ТС1)
№ п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | Фактически выполненный | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Переустройство трубопровода теплоснабжения
Земляные работы для устройства траншеи
1 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 258.13 | 339.79 | 1064 | -81.66 | 131-23-ТС1-01 | т.2-т.3т: (L) 33м х 3,15м х (h) 2,56м х 0,97=258,13м3
2 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 7.98 | 9.79 | 153.22 | -1.81 | 131-23-ТС1-01 | т.2-т.3т: (L) 33м х 3,15м х (h) 2,56м х 0,03=7,98м3
3 | Устройство песчаного основания h=0,1м (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 6.37 |  |  | 6.37 | 131-23-ТС1-03 | т.2-т.3т: (L) 33м х 1,93м х (h) 0,1м =6,37м3
4 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 6.37 |  |  | 6.37 | 131-23-ТС1-03
5 | Устройство щебеночного основания в траншее из щебня М600 фр.20-40 | м3 | 6.7 | 5.63 | 5.63 | 1.07 | 131-23-ТС1-05 | т.2-т.3т: (L) 33м х 2,03м х (h) 0,1м =6,7м3
6 | Обсыпка из песка труб и каналов в траншее (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 59.89 |  |  | 59.89 | 131-23-ТС1-12 | т.2-т.3т: (L) 33м х 2,66м х (h) 1,16м – Vканала 41,93м3 =59,89м3
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 59.89 |  |  | 59.89 | 131-23-ТС1-12
8 | Обратная засыпка траншеи грунтом механизированная | м3 | 150.66 | 172.12 | 338 | -21.46 | 131-23-ТС1-13 | т.2-т.3т: (L) 33м х 3,84м х (h) 1,2м =150,66м3
9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 150.66 | 172.12 | 33.8 | -21.46 | 131-23-ТС1-13
Прочие работы
10 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м3 | 115.45 | 83 | 83 | 32.45
11 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 115.45 | 83 | 83 | 32.45
12 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 115.45 | 83 | 83 | 32.45
Земляные работы для устройства котлована
13 | Разработка грунта в котловане механизированным способом | м3 | 155.68 | 73.79 | 227 | 81.89 | 131-23-ТС1-02 131-23-ТС1-17 | Камера ТК-1 ВК-1: (L) 7,32м х 6,58м х (h) 3,17м х 0,97= 148,10м3 ВК-1: (L) 2,76м х 2,76м х (h) 0,995м = 7,58м3
14 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 4.58 | 3 | 3.81 | 1.58 | 131-23-ТС1-01 | Камера ТК-1 ВК-1: (L) 7,32м х 6,58м х (h) 3,17м х 0,03= 4,58м3
15 | Устройство песчаного основания в котловане (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 1.87 |  |  | 1.87 | 131-23-ТС1-04 | Камера ТК-1 ВК-1: (L) 3,6м х 5,2м х (h) 0,1м = 1,87м3
16 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1.87 |  |  | 1.87 | 131-23-ТС1-04
17 | Устройство бетонного основания в котловане | м3 | 1.7 |  |  | 1.7 | 131-23-ТС1-06 | Камера ТК-1 ВК-1: (L) 5м х 3,4м х (h) 0,1м = 1,7м3
18 | Устройство щебеночного основания в траншее из щебня М600 фр.20-40 | м3 | 0.35 |  |  | 0.35 | 131-23-ТС1-17 | ВК-1: (L) 1,88м х 1,88м х (h) 0,1м = 0,35м3
19 | Обратная засыпка котлована грунтом механизированная | м3 | 114.07 | 86 | 170 | 28.07 | 131-23-ТС1-23 | ТК-1: (L) 6,58м х 7,32м х (h) 3,17м) = 148,10м3 ВК-1: (L) 2,76м х 2,76м х (h) 0,995м = 7,35м3 148,10м3+7,35м3 -VВК-1 5,68м3 -VТК-1 30,87м3 -VКС7.9 0,88м3- V шахта опуска 0,97м3 -V ОП-1к 1,84м3 -Vвентшахта 1,15м3 =114,07м3
20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 114.07 | 86 | 170 | 28.07 | 131-23-ТС1-23
Прочие работы
21 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | м3 | 46.19 | 8.79 | 8.79 | 37.4 |  | (152,68м3 – 35,57м3) * 1,9
22 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 46.19 | 8.79 | 8.79 | 37.4
23 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 46.19 | 8.79 | 8.79 | 37.4
Устройство сборного канала
24 | Устройство сборной ж/б опорной подушки ОП-15 | м3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1131-23-ТС1-07 | сборная ж/б опорная подушка ОП-5 -(550х650х140) – 14 шт
25 | Устройство ж/б лотков Л11-15/2 с покрытием плитами П12д-15 | м3 | 15.84 | 15.66 | 15.66 | 0.18 | 131-23-ТС1-07 131-23-ТС1-09 | т.2-т.3т: - лоток Л11-15/2 серия 3.006.1-2.87 вып.1 (0.72 м³/шт.) – 11шт. - плита П12д-15 серия 3.006.1-2.87 вып.2 (0.18 м³/шт.) – 44шт.
26 | Заделка стыков и швов лотков и плит цементным раствором М100 | м3 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 131-23-ТС1-09
27 | Очистка поверхностей сборных ж/б лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 153.65 | 153.62 | 171.64 | 0.03 | 131-23-ТС1-07 131-23-ТС1-10 131-23-ТС1-11
28 | Обмазка сборного канала праймером Технониколь в один слой | м2 | 153.65 |  | 53.3 | 153.65 | 131-23-ТС1-07 131-23-ТС1-10 131-23-ТС1-11 | Технониколь №01
29 | Обмазка сборного канала мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2 | 153.65 |  | 53.3 | 153.65 | 131-23-ТС1-07 131-23-ТС1-10 131-23-ТС1-11 | Технониколь №24
Прокладка трубопровода
30 | Прокладка труб ст. эл.св. Ф159х6 в лотках канала | м | 67.13 | 66 | 66 | 1.13 | 131-23-ТС1-08 | опора скользящая хомутовая для труб стальных ф159 НТС-65-06-01 -14шт.
31 | Надземная прокладка труб ст. эл.св. ф159х6 | м | 50.66 | 49 | 49 | 1.66 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20 | опора скользящая хомутовая для труб стальных ф159 ЛВ-192.000-14 -4 шт. опора скользящая хомутовая для труб стальных ф159 НТС-65-06-01 -2шт.
32 | Надземная прокладка трубы ст. эл.св. ф89х6 | м | 7.81 | 7.81 | 11 | 0 | 131-23-ТС1-19 | опора скользящая хомутовая для труб стальных ф89 ЛВ-192.000-02 -2 шт.
33 | Надземная прокладка трубы ст. эл.св. ф45х5 | м | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
34 | Прокладка трубы ТЧК-100 | м | 1.75 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 131-23-ТС1-19
35 | Установка отводов 90° 159х6 | шт. | 12 | 12 | 14 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20
36 | Установка отводов 90° 45х6 | шт. | 8 | 8 | 8 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
37 | Установка отводов 90° 89х6 | шт. | 6 | 6 | 6 | 0 | 131-23-ТС1-19
38 | Установка крана шарового "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
39 | Установка крана шарового "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
40 | Установка крана шарового "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 131-23-ТС1-19
41 | Установка задвижки чугунной Ду 100 | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 131-23-ТС1-19
42 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | шт. | 24 |  |  | 24 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20
Изоляция трубопровода
43 | Теплоизоляции трубы матами из минваты МП-80 | м3 | 11.5 | 6.25 | 6.25 | 5.25 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
44 | Закрытие теплоизоляции кожухами из оц. стали толщиной 0,5мм | м2 | 163.97 | 110.6 | 117 | 53.37 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20
Окраска трубопровода
45 | Огрунтовка труб стальных грунтовкой ГФ021 | м2 | 61.55 | 35 | 35 | 26.55 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20
46 | Окраска труб стальных эмалью ПФ115 | м2 | 61.55 | 35 | 35 | 26.55 | 131-23-ТС1-08 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-20
Зонт на трубопровод
47 | Установка зонта трубопровода в сборе | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 | 10,23кг/шт.
Устройство водоприемного колодца ВК-1
48 | Пробивка отверстий в стене колодца для труб ф100мм L=180мм (3 шт.) | м | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 0 | 131-23-ТС1-17
49 | Устройство ж/б колодца ВК-1 | м3 | 1.74 | 2.153 | 2.153 | -0.413 | 131-23-ТС1-17 | Кольцо колодезное К-7-7 (из К7-9) -1шт./0,17м3 Кольцо колодезное К-7-10 -1шт./0,17м3 Плита ПК-15 -1шт./0,27м3 Водоприемный колодец ВГ-15 -1шт./1,13м3 Лестница канализационная (с крепежом) -1шт./68,2кг
50 | Обеспыливание поверхности | м2 | 1.05 | 0.91 | 1.4 | 0.14 | 131-23-ТС1-17
51 | Огрунтовка лестницы грунтовкой ГФ021 | м2 | 1.05 | 0.91 | 1.4 | 0.14 | 131-23-ТС1-17
52 | Окраска лестницы эмалью ПФ115 за 2 раза | м2 | 1.05 | 0.91 | 1.4 | 0.14 | 131-23-ТС1-17
53 | Обмазка колодца мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2 | 17.32 | 41.6 | 41.6 | -24.28 | 131-23-ТС1-17 | Технониколь №24
Устройство камеры ТК-1
54 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 | м3 | 9.54 | 9.54 | 9.9 | 0 | 131-23-ТС1-15 131-23-ТС1-16 | Бетон В25 F200 W6 – 9,54м3 Арматура ø14 А-III (A400) L=4720 – 62шт./359,6кг Арматура ø14 А-III (A400) L=2370 – 24шт./69,6кг Арматура ø14 А-III (A400) L=1670 – 144шт./302,4кг Арматура ø14 А-III (A400) L=1870 – 48шт./110,4кг Арматура ø14 А-III (A400) L=370 – 36шт./18кг Арматура ø14 А-III (A400) L=920 – 48шт./57,6кг Арматура ø14 А-III (A400) L=1500 – 144шт./259,2кг Арматура ø14 А-III (A400) L=1000 – 48шт./57,6кг Арматура ø 8А-I (A240) L=170 – 186шт./ 16,74кг Арматура ø14 А-III (A400) L=3120 – 80шт./304кг Арматура ø14 А-III (A400) L=3080 – 12шт./45,6кг Арматура ø14 А-III (A400) L=1040 – 12шт./15,6кг Каркас КР1-4шт.: Арматура ø 8А-III L=3100 – 12шт./ 14,64кг Арматура ø 10А-III L=440 – 64шт./ 17,28кг
55 | Устройство закладных деталей из труб ø426х4 L=250 (3 шт.) | м | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 131-23-ТС1-15 | 10,41кг/шт.
56 | Устройство закладных деталей из труб ø159х4 L=250 (2шт.) | м | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 131-23-ТС1-15 | 3,82кг/шт.
57 | Устройство закладных деталей из труб ø127х2 L=250 (1шт.) | м | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 131-23-ТС1-15 | 1,55кг/шт.
58 | Устройство ж/б конструкций камеры ТК-1 | м3 | 5.2 | 4.756 | 4.756 | 0.444 | 131-23-ТС1-19 131-23-ТС1-22 | Плита сборная ж/б ОП-1к -3шт./1,21м3 Сборные ж/б плиты ВП-31-18 -2шт./2,66м3 Кольцо колодезное К-7-7 (из К7-9) -2шт./ 0,34м3 Сборные ж/б плиты ВП-31-12 -1шт./0,99м3 Люк чугунный тяжелый (тип Т) -3шт. Лестница канализационная (с крепежом) -2шт./68,2кг
59 | Огрунтовка лестницы грунтовкой ГФ021 | м2 | 1.05 |  |  | 1.05 | 131-23-ТС1-19
60 | Окраска лестницы эмалью ПФ115 за 2 раза | м2 | 1.05 |  |  | 1.05 | 131-23-ТС1-19
61 | Обмазка камеры праймером Технониколь в один слой | м2 | 56.21 |  |  | 56.21 | 131-23-ТС1-22 | Технониколь №01
62 | Обмазка камеры мастикой битумной Технониколь в два слоя | м2 | 56.21 |  |  | 56.21 | 131-23-ТС1-22 | Технониколь №24
Устройство водоприемного колодца ВК-1
63 | Устройство шахт опуска и подъема | м3 | 1.34 | 0.78 | 0.78 | 0.56 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 | Шахта подъема: Бетон В25 F200 W6 – 0,9м3 Арматура ø8 А-III L=1380 – 38шт./20,98кг Арматура ø8 А-III L=690 – 38шт./10,49кг Арматура ø8 А-III L=1910 – 21шт./16,04кг Шахта опуска: Бетон В25 F200 W6 – 0,44м3 Арматура ø8 А-III L=1210 – 18шт./8,71кг Арматура ø8 А-III L=670 – 18шт./4,82кг Арматура ø8 А-III L=1140 – 30шт./13,68кг
64 | Монтаж стального листа 1480х790х16 | кг | 141.78 |  |  |  | 131-23-ТС1-18
Монтаж футляров проходов стен
65 | Сверление отверстий в ж/б плите ф426 | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 131-23-ТС1-22
66 | Прокладка футляров из труб ф426х8 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ТС1-18 131-23-ТС1-20 | 2*1,98=3,96м 2*1,07=2,14м
67 | Сверление отверстий в ж/б плите ф426 | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 131-23-ТС1-22
68 | Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном М100 | м3 | 0.022 | 0.022 | 0.621 | 0 | 131-23-ТС1-19
69 | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | п.м. | 10 | 10 | 23.55 | 0 | 131-23-ТС1-19
Установка блоков ФБС
70 | Установка блоков ФБС 12.4.3-т | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 | 131-23-ТС1-20
71 | Установка блоков ФБС 9.3.6-т | шт. | 1 |  |  | 1 | 131-23-ТС1-20
Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры
72 | Изготовление лестниц с площадками для обслуживания арматуры | кг | 446.4 |  |  | 446.4 | 131-23-ТС1-24 | По серии 3650.Л-20-000СБ, 223,2 х 2 = 446,4кг
73 | Монтаж лестниц с площадками на высоту до 6м | кг | 446.4 |  | 892 | 446.4 | 131-23-ТС1-24
74 | Огрунтовка лестниц грунтовкой ГФ021 | м2 | 16 |  |  | 16 | 131-23-ТС1-24
75 | Окраска лестниц эмалью ПФ115 за 2 раза | м2 | 16 |  | 26.1 | 16 | 131-23-ТС1-24
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Представитель Подрядчика:
Представитель технического Заказчика:
|  |  | ид | КС-6 | было | 4.1-4.2

## КС-6а ТС1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Земляные работы
Под теплотрассу и камеру
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293.97 | 0.981 | 3227.12 | 0.25679 | 844.74 | 844.74 | 0.25679 | 844.74 | 0.72421 | 2382.38
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.083 | 370.36 | 0.083 | 370.36 | 370.36 | 0.083 | 370.36
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 1.5322 | 5026.28 | 0.0979 | 321.15 | 321.15 | 0.0979 | 321.15 | 1.4343 | 4705.13
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 83 | 13477.54 | 83 | 13477.54 | 13477.54 | 83 | 13477.54
5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410.94 | 0.338 | 199.67 | 0.17212 | 101.68 | 101.68 | 0.17212 | 101.68 | 0.16588 | 97.99
6 | 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.338 | 165.16 | 0.17212 | 84.1 | 84.1 | 0.17212 | 84.1 | 0.16588 | 81.06
7 | 7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663.75 | 0.845 | 741.75 | [5 empty] | 0.845 | 741.75
Под водоприемный колодец и вент.шахту
8 | 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293.97 | 0.218 | 717.14 | 0.065 | 213.82 | 213.82 | 0.065 | 213.82 | 0.153 | 503.32
9 | 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.009 | 40.16 | 0.00879 | 39.22 | 39.22 | 0.00879 | 39.22 | 0.00021 | 0.94
10 | 10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.0381 | 124.98 | 0.03 | 98.41 | 98.41 | 0.03 | 98.41 | 0.0081 | 26.57
11 | 11 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 8.79 | 1427.32 | 8.79 | 1427.32 | 1427.32 | 8.79 | 1427.32
12 | 12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410.94 | 0.17 | 100.42 | 0.086 | 50.8 | 50.8 | 0.086 | 50.8 | 0.084 | 49.62
13 | 13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.17 | 83.07 | 0.086 | 42.03 | 42.03 | 0.086 | 42.03 | 0.084 | 41.04
14 | 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663.75 | 0.43 | 377.46 | 0.08 | 70.22 | 70.22 | 0.08 | 70.22 | 0.35 | 307.24
После демонтажа
15 | 15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.077 | 343.59 | [5 empty] | 0.077 | 343.59
16 | 16 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480.48 | 0.015 | 49.21 | [5 empty] | 0.015 | 49.21
17 | 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 123.84 | 478.02 | [5 empty] | 123.84 | 478.02
18 | 18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 8.64 | 33.35 | [5 empty] | 8.64 | 33.35
19 | 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 8.64 | 34.21 | [5 empty] | 8.64 | 34.21
20 | 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-033-01 | 1000 м3 | 410.94 | 0.08 | 47.26 | [5 empty] | 0.08 | 47.26
21 | 21 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 0.08 | 39.09 | [5 empty] | 0.08 | 39.09
22 | 22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663.75 | 0.042 | 36.87 | [5 empty] | 0.042 | 36.87
Раздел 2. Демонтажные работы
23 | 23 | Разборка: железобетонных фундаментов | ФЕР46-04-001-03 | м3 | 438.22 | 5.4 | 2703.16 | [5 empty] | 5.4 | 2703.16
24 | 24 | Демонтаж металлических конструкций | ФЕР09-03-037-01 | т | 1110.08 | 3.71 | 2444.01 | [5 empty] | 3.71 | 2444.01
25 | 25 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм/Демонтаж | ФЕР24-01-001-06 | км | 25612.62 | 0.086 | 1177.84 | [5 empty] | 0.086 | 1177.84
26 | 26 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной / Демонтаж | ФЕР26-01-049-02 | 100 м2 | 2999.08 | 0.4555 | 498.52 | [5 empty] | 0.4555 | 498.52
27 | 27 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | ФЕРр66-24-2 | 100 м2 | 158.72 | 0.4555 | 83.14 | [5 empty] | 0.4555 | 83.14
28 | 28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 13.5 | 44.28 | [5 empty] | 13.5 | 44.28
29 | 29 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 0.312 | 13.41 | [5 empty] | 0.312 | 13.41
30 | 30 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 5.66 | 126.39 | [5 empty] | 5.66 | 126.39
31 | 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 5.66 | 21.85 | [5 empty] | 5.66 | 21.85
32 | 32 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 10.645 | 1728.54 | [5 empty] | 10.645 | 1728.54
Раздел 3. Устройство непроходных каналов
33 | 33 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15.41 | 5.63 | 119.43 | 5.63 | 119.43 | 119.43 | 5.63 | 119.43
34 | 34 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325.21 | 6.475 | 2131 | 6.475 | 2131 | 2131 | 6.475 | 2131
35 | 35 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0.93 | 171.64 | 217.62 | 153.62 | 194.77 | 194.77 | 153.62 | 194.77 | 18.02 | 22.85
36 | 36 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.533 | 230.45 | [5 empty] | 0.533 | 230.45
37 | 37 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 163.49 | 0.014 | 5.4 | [5 empty] | 0.014 | 5.4
38 | 40 | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту | ФЕР07-06-001-01 | 100 м3 | 17176.76 | 0.1566 | 3348.21 | 0.1566 | 3348.21 | 3348.21 | 0.1566 | 3348.21
39 | 41 | Битумы нефтяные строительные кровельные БНК-90/30 | ФССЦ-01.2.01.02-0042 | т | 1412.5 | -0.53244 | -752.07 | -0.53244 | -752.07 | -752.07 | -0.53244 | -752.07
40 | 42 | Мастика КТ гидроизоляционная | ФССЦ-01.2.03.03-0124 | кг | 15.53 | 120.15 | 1865.93 | 120.15 | 1865.93 | 1865.93 | 120.15 | 1865.93
41 | 38 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.043 | 928.7 | 0.043 | 928.7 | 928.7 | 0.043 | 928.7
42 | 39 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.12015 | 1428.04 | 0.12015 | 1428.04 | 1428.04 | 0.12015 | 1428.04
43 | 43 | Лоток Л11-15, бетон B35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг / прим. Лоток Л11-15/2 | ФССЦ-05.1.01.10-0077 | шт | 2710.56 | 11 | 14908.08 | 11 | 14908.08 | 14908.08 | 11 | 14908.08
44 | 44 | Лоток с отверстиями, бетон B15 (М200), расход арматуры 70 кг/м3, объем до 2м3 (для непроходных каналов) | ФССЦ-05.1.01.10-0182 | м3 | 1285.62 | 7.92 | 10182.11 | [5 empty] | 7.92 | 10182.11
45 | 45 | Плиты перекрытия П12д-15, бетон B25, объем 0,18 м3, расход арматуры 10,40 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0057 | шт | 213.7 | 43 | 9189.1 | 43 | 9189.1 | 9189.1 | 43 | 9189.1
46 | 46 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519.8 | 0.65 | 337.87 | 0.045 | 23.39 | 23.39 | 0.045 | 23.39 | 0.605 | 314.48
47 | 47 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | ФЕР07-02-002-01 | 100 м3 | 22115.99 | 0.007 | 214.82 | 0.007 | 214.82 | 214.82 | 0.007 | 214.82
48 | 48 | Опорные подушки ОП 5 (бетон B15, объем 0,05 м3, расход арматуры 5,4 кг) | ФССЦ-05.1.08.09-0005 | шт | 128.71 | 14 | 1801.94 | 14 | 1801.94 | 1801.94 | 14 | 1801.94
49 | 49 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | ФЕР46-03-017-01 | м3 | 1010.45 | 0.02 | 21.59 | 0.02 | 21.59 | 21.59 | 0.02 | 21.59
50 | 50 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 0.0208 | 15.09 | 0.0208 | 15.09 | 15.09 | 0.0208 | 15.09
Раздел 4. Прокладка трубопроводов.
51 | 51 | Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | ФЕР24-01-002-06 | км | 27599.17 | 0.066 | 2374.27 | 0.066 | 2374.27 | 2374.27 | 0.066 | 2374.27
52 | 52 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | м | 169.91 | 66 | 11214.06 | 66 | 11214.06 | 11214.06 | 66 | 11214.06
53 | 53 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0090 | шт | 205 | 14 | 2870 | 12 | 2460 | 2460 | 12 | 2460 | 2 | 410
54 | 54 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | ФЕР24-01-004-06 | км | 21124.14 | 0.049 | 1366.11 | 0.049 | 1366.11 | 1366.11 | 0.049 | 1366.11
55 | 55 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0009 | м | 169.91 | 49 | 8325.59 | 49 | 8325.59 | 8325.59 | 49 | 8325.59
56 | 56 | Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм | ФЕР24-01-004-03 | км | 16004.45 | 0.011 | 227.36 | 0.00781 | 161.41 | 161.41 | 0.00781 | 161.41 | 0.00319 | 65.95
57 | 57 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0052 | м | 73.38 | 11 | 807.18 | 7.81 | 573.1 | 573.1 | 7.81 | 573.1 | 3.19 | 234.08
58 | 58 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | шт | 50.42 | 6 | 302.52 | 6 | 302.52 | 302.52 | 6 | 302.52
59 | 59 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 50 мм | ФЕР24-01-001-01 | км | 16620.74 | 0.0105 | 228.43 | 0.0085 | 184.93 | 184.93 | 0.0085 | 184.93 | 0.002 | 43.5
60 | 60 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм | ФССЦ-23.3.03.02-0028 | м | 47.78 | 10.605 | 506.71 | 8.5 | 406.13 | 406.13 | 8.5 | 406.13 | 2.105 | 100.58
61 | 61 | Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90° из стали марок 20 и 09Г2С, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 6,0 мм | ФССЦ-23.8.04.06-0250 | шт | 15.68 | 8 | 125.44 | 8 | 125.44 | 125.44 | 8 | 125.44
62 | 62 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | ФЕР16-01-005-02 | 100 м | 1153.88 | 0.014 | 20.09 | 0.014 | 20.09 | 20.09 | 0.014 | 20.09
63 | 63 | Трубы чугунные канализационные, длина 2 м, диаметр условного прохода 100 мм | ФССЦ-23.6.01.01-0002 | м | 69.47 | 1.4 | 97.26 | 1.4 | 97.26 | 97.26 | 1.4 | 97.26
64 | 64 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | ФЕР24-01-032-04 | компл | 193.14 | 4 | 1075.87 | 4 | 1075.87 | 1075.87 | 4 | 1075.87
65 | 65 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром: 150 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0042 | шт | 5021.43 | 4 | 20085.72 | 4 | 20085.72 | 20085.72 | 4 | 20085.72
66 | 66 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | ФЕР24-01-032-01 | компл | 78.35 | 4 | 437.83 | 4 | 437.83 | 437.83 | 4 | 437.83
67 | 67 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0071 | шт | 507.69 | 4 | 2030.76 | 4 | 2030.76 | 2030.76 | 4 | 2030.76
68 | 68 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | ФЕР24-01-032-02 | компл | 126.46 | 2 | 354.17 | 2 | 354.17 | 354.17 | 2 | 354.17
69 | 69 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | ФССЦ-18.1.09.07-0062 | шт | 1224.17 | 2 | 2448.34 | 2 | 2448.34 | 2448.34 | 2 | 2448.34
70 | 70 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | ФЕР22-03-014-03 | шт | 57.87 | 1 | 81.11 | [5 empty] | 1 | 81.11
71 | 71 | Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм | ФССЦ-23.8.03.11-0131 | шт | 84.41 | 1 | 84.41 | [5 empty] | 1 | 84.41
72 | 72 | Установка фасонных частей чугунных диаметром: 50-100 мм | ФЕР22-03-001-01 | т | 9584.72 | 0.0131 | 127.44 | 0.0131 | 127.44 | 127.44 | 0.0131 | 127.44
73 | 73 | Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | ФССЦ-23.8.05.15-0001 | т | 8458.2 | -0.0131 | -110.8 | -0.0131 | -110.8 | -110.8 | -0.0131 | -110.8
74 | 74 | Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ из высокопрочного чугуна с цементно-песчаным покрытием, диаметр 100 мм, длина 350 мм | ФССЦ-23.8.05.07-0001 | шт | 430.03 | 1 | 430.03 | 1 | 430.03 | 430.03 | 1 | 430.03
75 | 75 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | ФЕР22-03-006-03 | шт | 38.93 | 1 | 43.79 | 1 | 43.79 | 43.79 | 1 | 43.79
76 | 76 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 100 мм | ФССЦ-18.1.02.01-0203 | шт | 476.7 | 1 | 476.7 | 1 | 476.7 | 476.7 | 1 | 476.7
Изоляция трубопровода
77 | 77 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | ФЕР26-01-009-01 | м3 | 475.59 | 6.25 | 3357.59 | 6.25 | 3357.59 | 3357.59 | 6.25 | 3357.59
78 | 78 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | м3 | 719.19 | 6.75 | 4854.53 | 6.75 | 4854.53 | 4854.53 | 6.75 | 4854.53
79 | 79 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | ФЕР26-01-049-02 | 100 м2 | 2999.08 | 1.17 | 4531.74 | 1.106 | 4283.85 | 4283.85 | 1.106 | 4283.85 | 0.064 | 247.89
80 | 80 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | м2 | 99.2 | 142.74 | 14159.81 | 134.8954 | 13381.62 | 13381.62 | 134.8954 | 13381.62 | 7.8446 | 778.19
Окраска трубопровода в ТК
81 | 81 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | ФЕР13-03-004-21 | 100 м2 | 1400.11 | 0.35 | 988.93 | 0.35 | 988.93 | 988.93 | 0.35 | 988.93
Зонт на трубопровод
82 | 82 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм | ФЕР20-02-009-05 | шт | 11.95 | 4 | 60.11 | 4 | 60.11 | 60.11 | 4 | 60.11
83 | 83 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | ФССЦ-23.1.02.07-0002 | кг | 11.99 | 41.96 | 503.1 | 41.96 | 503.1 | 503.1 | 41.96 | 503.1
84 | 84 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 450 мм | ФССЦ-19.2.02.01-0005 | шт | 240.98 | 4 | 963.92 | 4 | 963.92 | 963.92 | 4 | 963.92
Устройство лестниц для обслуживания арматуры
85 | 85 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ФЕР09-03-029-01 | т | 1031.48 | 0.892 | 1260.21 | [5 empty] | 0.892 | 1260.21
86 | 86 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | т | 7571 | 0.892 | 6753.33 | [5 empty] | 0.892 | 6753.33
87 | 87 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0.261 | 1045.75 | [5 empty] | 0.261 | 1045.75
Раздел 5. Воодоприёмный колодец ВК-1
88 | 88 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | ФЕР22-04-001-01 | 10 м3 | 8227.35 | 0.2153 | 1902.46 | 0.2153 | 1902.46 | 1902.46 | 0.2153 | 1902.46
89 | 89 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | -0.85044 | -1176.07 | -0.85044 | -1176.07 | -1176.07 | -0.85044 | -1176.07
90 | 90 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия колодца ПК-15 V=0,27 м3 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | 0.27 | 373.38 | 0.27 | 373.38 | 373.38 | 0.27 | 373.38
91 | 91 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ /Опорная плита ОП-1к, 0,403 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | 0.403 | 557.31 | 0.403 | 557.31 | 557.31 | 0.403 | 557.31
92 | 92 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | шт | 234.87 | 1 | 234.87 | 1 | 234.87 | 234.87 | 1 | 234.87
93 | 93 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм, 0,17 м3 / КС7-10 | ФССЦ-05.1.01.09-0001 | м | 375.59 | 1 | 375.59 | 1 | 375.59 | 375.59 | 1 | 375.59
94 | 94 | Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 1500 мм /Колодец ВГ-15 | ФССЦ-05.1.01.09-0003 | м | 806.47 | 1.98 | 1596.81 | 1.98 | 1596.81 | 1596.81 | 1.98 | 1596.81
95 | 95 | Люк чугунный тяжелый | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | шт | 569.52 | 1 | 569.52 | 1 | 569.52 | 569.52 | 1 | 569.52
96 | 96 | Лестницы шахтные | ФССЦ-07.5.01.02-0042 | т | 12470 | 0.045 | 561.15 | 0.0292 | 364.12 | 364.12 | 0.0292 | 364.12 | 0.0158 | 197.03
97 | 97 | Скобы скрепляющие и для подвеса / ГС-1 (3 шт),СК-4 шт | ФССЦ-01.7.15.10-0057 | кг | 6.5 | 70.49 | 458.19 | [5 empty] | 70.49 | 458.19
98 | 98 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0.93 | 1.4 | 1.77 | 0.91 | 1.15 | 1.15 | 0.91 | 1.15 | 0.49 | 0.62
99 | 99 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ФЕР13-03-002-04 | 100 м2 | 217.81 | 0.014 | 3.37 | 0.0091 | 2.18 | 2.18 | 0.0091 | 2.18 | 0.0049 | 1.19
100 | 100 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза | ФЕР13-03-004-26 | 100 м2 | 163.49 | 0.014 | 5.4 | 0.0091 | 3.5 | 3.5 | 0.0091 | 3.5 | 0.0049 | 1.9
101 | 101 | Установка люка | ФЕР23-04-011-01 | шт | 15.79 | 1 | 21.16 | [5 empty] | 1 | 21.16
102 | 102 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | т | 22761.14 | 0.0212 | 482.54 | [5 empty] | 0.0212 | 482.54
103 | 103 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.416 | 179.86 | 0.416 | 179.86 | 179.86 | 0.416 | 179.86
104 | 104 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.09984 | 2156.31 | 0.09984 | 2156.31 | 2156.31 | 0.09984 | 2156.31
105 | 105 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.01248 | 148.33 | 0.01248 | 148.33 | 148.33 | 0.01248 | 148.33
106 | 106 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / 2 отвертия для трубы БНТ 100, 1 отверстие для ТЧК-100 | ФЕР34-02-016-01 | м | 261.02 | 1.423 | 527.03 | 1.423 | 527.03 | 527.03 | 1.423 | 527.03
107 | 107 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | ФЕР46-03-017-04 | м3 | 1462.01 | 0.02 | 30.81 | 0.02 | 30.81 | 30.81 | 0.02 | 30.81
108 | 108 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0.0208 | 13.83 | 0.0208 | 13.83 | 13.83 | 0.0208 | 13.83
109 | 109 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | ФЕР09-03-031-01 | т | 623.4 | 0.123 | 102.17 | [5 empty] | 0.123 | 102.17
110 | 110 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | т | 6671.97 | 0.123 | 820.65 | [5 empty] | 0.123 | 820.65
111 | 111 | Резка стального профилированного настила (применит.) | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 3.05 | 4.8 | 19.36 | [5 empty] | 4.8 | 19.36
112 | 112 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-01 | 100 м2 | 334.81 | 0.025 | 11.13 | [5 empty] | 0.025 | 11.13
113 | 113 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | м3 | 592.76 | 0.051 | 30.23 | [5 empty] | 0.051 | 30.23
Раздел 6. Устройство тепловой камеры ТК-1
114 | 114 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.017 | 77.4 | 0.017 | 77.4 | 77.4 | 0.017 | 77.4
115 | 115 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | м3 | 490 | 1.734 | 849.66 | 1.734 | 849.66 | 849.66 | 1.734 | 849.66
116 | 116 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | ФЕР06-13-001-04 | 100 м3 | 17965.44 | 0.099 | 2313.79 | 0.0954 | 2229.64 | 2229.64 | 0.0954 | 2229.64 | 0.0036 | 84.15
117 | 117 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 10.0485 | 6565.77 | 9.68 | 6324.04 | 6324.04 | 9.68 | 6324.04 | 0.37 | 241.73
118 | 118 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 10.05 | 97.34 | 9.68 | 93.76 | 93.76 | 9.68 | 93.76 | 0.37 | 3.58
119 | 119 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 10 мм | ФССЦ-08.4.02.03-0002 | т | 7370 | 0.017 | 125.29 | 0.017 | 125.29 | 125.29 | 0.017 | 125.29
120 | 120 | Каркасы арматурные класса А-I диаметром: 8 мм | ФССЦ-08.4.02.03-0001 | т | 7325.47 | 0.015 | 109.88 | 0.015 | 109.88 | 109.88 | 0.015 | 109.88
121 | 121 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0033 | т | 7997.23 | 1.632 | 13051.48 | 1.569 | 12547.65 | 12547.65 | 1.569 | 12547.65 | 0.063 | 503.83
122 | 122 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | т | 6780 | 0.01302 | 88.28 | 0.01302 | 88.28 | 88.28 | 0.01302 | 88.28
123 | 123 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | ФЕР06-03-004-08 | т | 906.9 | 0.0386 | 47.29 | 0.0386 | 47.29 | 47.29 | 0.0386 | 47.29
124 | 124 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0012 | м | 404.29 | 0.75 | 303.22 | 0.75 | 303.22 | 303.22 | 0.75 | 303.22
125 | 125 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0072 | м | 97 | 0.5 | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 48.5 | 0.5 | 48.5
126 | 126 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 4 мм | ФССЦ-23.3.03.02-0102 | м | 106.21 | 0.25 | 26.55 | 0.25 | 26.55 | 26.55 | 0.25 | 26.55
127 | 127 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | ФЕР22-04-001-02 | 10 м3 | 14035 | 0.4756 | 7054.31 | 0.4756 | 7054.31 | 7054.31 | 0.4756 | 7054.31
128 | 128 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | -1.8786 | -2597.94 | -1.8786 | -2597.94 | -2597.94 | -1.8786 | -2597.94
129 | 129 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, бетон B15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0052 | шт | 234.87 | 2 | 469.74 | 2 | 469.74 | 469.74 | 2 | 469.74
130 | 130 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/ Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-18 с отверстием 700 мм | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | 2.66 | 3678.51 | 2.66 | 3678.51 | 3678.51 | 2.66 | 3678.51
131 | 131 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Опорная плита ОП-1к | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | 0.806 | 1114.62 | 0.806 | 1114.62 | 1114.62 | 0.806 | 1114.62
132 | 132 | Плита железобетонная покрытий, перекрытий и днищ/Плита перекрытия каналов и камер ВП-31-12 | ФССЦ-05.1.01.13-0043 | м3 | 1382.9 | 0.99 | 1369.07 | 0.99 | 1369.07 | 1369.07 | 0.99 | 1369.07
133 | 133 | Люк чугунный тяжелый | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | шт | 569.52 | 2 | 1139.04 | 2 | 1139.04 | 1139.04 | 2 | 1139.04
134 | 134 | Установка люка | ФЕР23-04-011-01 | шт | 15.79 | 2 | 42.33 | [5 empty] | 2 | 42.33
135 | 135 | Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза / /Вторая крышка люка с замком НТС 62-91-110 | ФССЦ-07.2.07.13-0111 | т | 22761.14 | 0.0424 | 965.07 | [5 empty] | 0.0424 | 965.07
136 | 136 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных | ФЕР09-03-049-01 | 100 м2 | 4446.09 | 0.01 | 58.93 | [5 empty] | 0.01 | 58.93
137 | 137 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | т | 6671.97 | 0.08 | 533.76 | [5 empty] | 0.08 | 533.76
138 | 138 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм | ФЕР09-05-007-02 | 100 м | 404.32 | 0.027 | 13.21 | [5 empty] | 0.027 | 13.21
139 | 139 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | ФЕР13-03-002-17 | 100 м2 | 1364.91 | 0.02 | 27.7 | [5 empty] | 0.02 | 27.7
140 | 140 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0.02 | 80.13 | [5 empty] | 0.02 | 80.13
Шахты опуска, подъема
141 | 141 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм круглых сооружений | ФЕР06-13-001-01 | 100 м3 | 40552.86 | 0.0078 | 400.53 | 0.0078 | 400.53 | 400.53 | 0.0078 | 400.53
142 | 142 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.01-0009 | м3 | 653.31 | 0.7917 | 517.23 | 0.7917 | 517.23 | 517.23 | 0.7917 | 517.23
143 | 143 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 0.79 | 7.65 | 0.79 | 7.65 | 7.65 | 0.79 | 7.65
144 | 144 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0030 | т | 8102.64 | 0.053 | 429.44 | 0.053 | 429.44 | 429.44 | 0.053 | 429.44
145 | 145 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0035 | т | 7917 | 0.031 | 245.43 | [5 empty] | 0.031 | 245.43
146 | 146 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | т | 6726.18 | 0.0051 | 34.3 | 0.0051 | 34.3 | 34.3 | 0.0051 | 34.3
147 | 147 | Обеспыливание поверхности | ФЕР13-06-004-01 | м2 | 0.93 | 5.3 | 6.72 | 3.8 | 4.82 | 4.82 | 3.8 | 4.82 | 1.5 | 1.9
148 | 148 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.038 | 16.42 | 0.038 | 16.42 | 16.42 | 0.038 | 16.42
149 | 149 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.00208 | 44.92 | 0.00208 | 44.92 | 44.92 | 0.00208 | 44.92
150 | 150 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.006 | 71.31 | 0.006 | 71.31 | 71.31 | 0.006 | 71.31
Устройство отверстий в плите перекрытия методом сверления
151 | 151 | Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в густоармированных железобетонных конструкциях глубиной 200 мм диаметром: 500 мм | ФЕР46-03-004-56 | 100 отверстий | 14110.32 | 0.02 | 324.48 | 0.02 | 324.48 | 324.48 | 0.02 | 324.48
152 | 152 | Анкер-шпилька М12х115/20 | ФССЦ-01.7.15.01-0001 | шт | 42.49 | 2 | 84.98 | [5 empty] | 2 | 84.98
153 | 153 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-004-56/ до толщины 260 мм | ФЕР46-03-004-75 | 100 отверстий | 549.45 | 0.02 | 75.81 | 0.02 | 75.81 | 75.81 | 0.02 | 75.81
154 | 154 | Сверло кольцевое алмазное высокоскоростное по железобетону с быстросъемным хвостовиком для бурения на станине в мокром режиме, лазерная пайка сегментов, длина 450 мм, диаметр 500 мм | ФССЦ-01.7.17.09-1186 | шт | 9709.18 | 0.1516 | 1471.91 | 0.1516 | 1471.91 | 1471.91 | 0.1516 | 1471.91
Монтаж футляров проходов стен (Лист 9)
155 | 155 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм / прим. 426х7,0 | ФЕР29-01-253-03 | 10 шт | 86.09 | 0.4 | 45.38 | 0.4 | 45.38 | 45.38 | 0.4 | 45.38
156 | 156 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | м | 542.3 | 0.8 | 433.84 | 0.8 | 433.84 | 433.84 | 0.8 | 433.84
157 | 157 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном | ФЕРр66-38-2 | м3 | 661.12 | 0.621 | 419.47 | 0.022 | 14.86 | 14.86 | 0.022 | 14.86 | 0.599 | 404.61
158 | 158 | Смеси бетонные тяжелого конструкционного бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B3,5 (М50) | ФССЦ-04.1.02.05-0072 | м3 | 520 | -0.63 | -327.6 | -0.0223 | -11.6 | -11.6 | -0.0223 | -11.6 | -0.6077 | -316
159 | 159 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя более 40 мм, класс B7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0074 | м3 | 560 | 0.63 | 352.8 | 0.0223 | 12.49 | 12.49 | 0.0223 | 12.49 | 0.6077 | 340.31
160 | 160 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | ФЕР46-08-022-03 | 100 м | 92.48 | 0.2355 | 25.04 | 0.1 | 10.63 | 10.63 | 0.1 | 10.63 | 0.1355 | 14.41
161 | 161 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм/ прим. д.50 | ФССЦ-01.7.07.26-0022 | 100 м | 325 | 0.24 | 78 | 0.1 | 32.5 | 32.5 | 0.1 | 32.5 | 0.14 | 45.5
162 | 162 | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 | ФССЦ-01.2.01.02-0054 | т | 1383.1 | 0.0006 | 0.83 | 0.0006 | 0.83 | 0.83 | 0.0006 | 0.83
Устройство бетонной отмостки
163 | 163 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.002 | 9.11 | [5 empty] | 0.002 | 9.11
164 | 164 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | м3 | 490 | 0.204 | 99.96 | [5 empty] | 0.204 | 99.96
165 | 165 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | ФЕР07-01-001-01 | 100 шт | 2955.17 | 0.02 | 83.65 | [5 empty] | 0.02 | 83.65
166 | 166 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС12-4-3-Т, бетон B7,5 (М100, объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг | ФССЦ-05.2.02.01-0040 | шт | 78.74 | 2 | 157.48 | [5 empty] | 2 | 157.48
167 | 167 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм | ФЕР23-01-003-01 | км | 9276.4 | 0.0023 | 23.47 | [5 empty] | 0.0023 | 23.47
168 | 168 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 100 мм | ФССЦ-24.2.05.01-0001 | м | 14.5 | 2.3184 | 33.62 | [5 empty] | 2.3184 | 33.62
169 | 169 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.541 | 233.91 | [5 empty] | 0.541 | 233.91
170 | 170 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.12984 | 2804.24 | [5 empty] | 0.12984 | 2804.24
171 | 171 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.01623 | 192.9 | [5 empty] | 0.01623 | 192.9
Раздел 7. Вентиляционная шахта сбоку камеры
172 | 172 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.0013 | 5.92 | [5 empty] | 0.0013 | 5.92
173 | 173 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | м3 | 592.76 | 0.1326 | 78.6 | [5 empty] | 0.1326 | 78.6
174 | 174 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15.41 | 1.5 | 31.83 | [5 empty] | 1.5 | 31.83
175 | 175 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1612 | м3 | 137.36 | 1.725 | 236.95 | [5 empty] | 1.725 | 236.95
176 | 176 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-05 | 100 м3 | 12384.43 | 0.006 | 92.19 | [5 empty] | 0.006 | 92.19
177 | 177 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 14 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0023 | т | 5859.05 | 0.032 | 187.49 | [5 empty] | 0.032 | 187.49
178 | 178 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс B25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0029 | м3 | 748.04 | 0.609 | 455.56 | [5 empty] | 0.609 | 455.56
179 | 179 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | ФЕР06-03-004-08 | т | 906.9 | 0.36553 | 447.79 | [5 empty] | 0.36553 | 447.79
180 | 180 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | т | 10508 | 0.36553 | 3840.99 | [5 empty] | 0.36553 | 3840.99
181 | 181 | Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических | ФЕР09-02-002-03 | т | 577.44 | 0.045 | 33.26 | [5 empty] | 0.045 | 33.26
182 | 182 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | т | 6671.97 | 0.045 | 300.24 | [5 empty] | 0.045 | 300.24
183 | 183 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0.045 | 19.45 | [5 empty] | 0.045 | 19.45
184 | 184 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597.69 | 0.0108 | 233.26 | [5 empty] | 0.0108 | 233.26
185 | 185 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.00135 | 16.05 | [5 empty] | 0.00135 | 16.05
Итого: | [6 empty] | 238720,79 |  | 182881,07 | 182881,07 |  | 182881,07 |  | 55839,72
Материалы: | [6 empty] | 198041,63 |  | 162103,08 | 162103,08 |  | 162103,08 |  | 35938,55
Машины и механизмы: | [6 empty] | 22147,09 |  | 12125,18 | 12125,18 |  | 12125,18 |  | 10021,91
ФОТ: | [6 empty] | 20220,54 |  | 9911,25 | 9911,25 |  | 9911,25 |  | 10309,29
Накладные расходы: | [6 empty] | 19962,19 |  | 10397,32 | 10397,32 |  | 10397,32 |  | 9564,87
Сметная прибыль: | [6 empty] | 9544,66 |  | 5258,73 | 5258,73 |  | 5258,73 |  | 4285,93
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 268227,64 |  | 198537,12 | 198537,12 |  | 198537,12 |  | 69690,52
Всего: | [6 empty] | 4711911,12 |  | 2995712,07 | 2995712,07 |  | 2995712,07 |  | 1716199,05