## Лист1
№ | Раздел | Состояние ИД | Примечание
1 | временный водопровод 121 | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
3 | демонтаж ламп-121 и 75 | будет АОСР и акт демонтажа | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
4 | контактная сеть обкаточные | ИД (исп/схема) предоставлена, получены замечания | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
5 | КС трансбордер | исп/схема-даны замечания | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
6 | Мазутопровод | Комплект ИД согласован | Передам ориентировочно на след/неделе
7 | НВК3 В1-7_В1-8 Защита ВП | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
8 | НВК3 В1-30 В1-31 камера | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
9 | НВК3 Водопровод участок В1-1А - Гараж | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
10 | НВК3 Водопровод участок В1-2 - В1-2А | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
11 | Ограждение вдоль обкаточного пути новое | отсутствует | работы не выполнялись, доп/работы
12 | Ограждение вдоль обкаточного пути по проекту 217 титул | отсутствует | перенос работ на весну, доп/работы
13 | СС Защита кабеля связи | исп/схема согласована | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
14 | Удаление поросли-кустарников | исп/схема согласована | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
15 | ЭС2 доп.1 (417-ММЗ) | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
16 | ЭС2 доп.2 Защита каб.линий ПК710 пути у 417 | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | доп/работы, комплект ИД после подписания допника
17 | ЭС2 т.1-2, 7-8 | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | корректировка сметы, уйдут в допработы, комплект ИД после подписания допника
18 | ЭС2 т.28А-28В | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | корректировка сметы, уйдут в допработы, комплект ИД после подписания допника
19 | ЭС2 ТП7-склад цеха 75 | исп/схема согласована, комплект АОСР+документы качества формируются | корректировка сметы, уйдут в допработы, комплект ИД после подписания допника
20 | ЭС2 под тупиками 2 кабеля техзак не подпишет без команды сверху |  | работы не согласованы
21 | Временная теплосеть | ИД (исп/схема) предоставлена, получены замечания | Это объект Серова Александра
22 | ГСН (газоснабжение) | исп/схемы - получены замечания | пока на паузе, КС не подавали
23 | АС3 (стена 121) | ИД скомплектована, большая часть схем согласована | Мария подойдет после меня и Рафаила