## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 14
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ЭС2
АОСР | Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 1 | 131-23-ЭС2-01 | 08.08.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 3 | 131-23-ЭС2-02 | 08.08.2023г.
| Исполнительная схема №2 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 4
| Заключение о степени уплотнения №08.08-1/23 от 08.08.2023г. | 2 | 5.6
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 7
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 8
АОСР | Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 9 | 131-23-ЭС2-03 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №3 Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 10
| Согласование исх. № 028-К от 02.08.2023г. | 1 | 11
| Протокол №1 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов от 15.08.2023г. | 2 | 12.13
| Свидетельство о регистрации электролаборатории №6204 от 28.04.2023г. | 2 | 14.15
| Свидетельство о поверке № C-MA/17-08-2023/270892106 от 16.08.2025г. | 1 | 16
| Паспорт качества №1458/01-23 от 08.07.2023г. | 1 | 17
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00829/20 с 20.08.2020 по 19.08.2025г. | 1 | 18
| Паспорт качества б/н от 31.05.2023г. | 1 | 19
| Сертификат соответствия № РОСС C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 1 | 20
| Паспорт №03/07 от 31.07.2023г. | 1 | 21
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023 по 06.08.2026г. | 1 | 22
| Инструкция по монтажу | 8 | 23-30
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с приложением №0019736, 0019737, 0019738 с 25.01.2022 по 24.01.2025г. | 4 | 31
АОСР | Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 32 | 131-23-ЭС2-04 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №4 Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 33
| Заключение о степени уплотнения №15.08-1/23 от 15.08.2023г. | 2 | 34.35
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1 | 36
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 37
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 38
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 39 | 131-23-ЭС2-05 | 16.08.2023г.
| Исполнительная схема №5 Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 1 | 40
| Заключение № 16.08-1/23 о степени уплотнения от 16.08.2023г. | 4 | 41-44
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :