## Лист1
№ | Наименование | Комментарий ИР
1 | ВОР_Демонтаж существующей газовой трубы.docx | зачем вор? Есть в РД
2 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А Гараж Подвал.docx | согласовано, ждем смету
3 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А.docx | согласовано, ждем смету
4 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода В1) на участке В1-30 – В1-31камера.docx | ошибки в высотных отметках, на корректировке
5 | ВОР_НВК4_Хозбытовая канализация К1 на участке К10-К10А.docx | зачем вор? Сделано по РД
6 | ВОР_НВК5_Ливневая канализация (кол. 26-27).docx | труба закрыта КС-2, оставить демонтаж и работы по колодцам,+исп/схемы на это
7 | ВОР_ТС3.docx | нужны исп/схемы
8 | ВОР_ЭС2 28-28А; 28Б-28В от Заказчика.docx | согласовано, ждем смету
9 | ВОР_ЭС2 т.1-т.2; т.7-т.8 от Заказчика.docx | согласовано, ждем смету
10 | ВОР_ЭС2 т.2 до т.11.docx | согласовано, ждем смету
11 | ВОР_АС1_ограждение.docx | зачем вор? Все закрыто КС-2
12 | ВОР_Временный переезд через жд пути.docx | принято в работу 13.02.24
13 | ВОР_Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами.docx | согласовано, ждем смету
14 | ВОР_Кабельная канализация связи.docx | согласовано, ждем смету
15 | ВОР_КС трансбордер_19.01.24.docx | принято в работу 13.02.24
16 | ВОР_НВК1_Наружные сети водоснабжения и канализации_ Трансбордер.docx | вор кривой, закроем в рамках РД
17 | ВОР_НВК3 В1-7_В1-8 Защита ПП.docx | исп/схемы и ВОР кривые
18 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-4.docx
19 | ВОР_НВК3_Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-4 до Уг.1.docx
20 | ВОР_НВК4_Переустройсвто канализации 11а-11б.docx
21 | ВОР_НВК5_Переустройсвто канализации т15-т16.docx
22 | ВОР_НВК5_Устройство ливневой канализации 15б - 15в -17.docx
23 | ВОР_Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех.docx | согласовано, ждем смету
24 | ВОР_ПЖ 09.02.docx | ид на проверке
25 | ВОР_Резинокордовые настилы ГП2.docx | не нужен, закрыт КС-2
26 | ВОР_ТС1.docx | не нужен, закроем в рамках РД
27 | ВОР_ТС2.docx | нужны исп/схемы
28 | ВОР_ЭС2_кабели под путями 32 34 36.docx | техзак не пропускает