Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные

| № п/п | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сооружение земляного полотна |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8 377,39 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3 под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3 под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3 под СП46 1/9: 95%: V= 60,325*0,95 = 57,3 м3 под СП48 1/9: 95%: V= 89,47*0,95 = 85,0 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 95%: V= 608,33*0,95 = 577,91 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3156,21*0,95 = 2998,4 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 251,43 м3 под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 95%: V= 16*0,55*3*0,95 = 25,08м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 440,91 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3 под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 60,325*0,05 =3,02 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 89,47*0,05 = 4,47 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 5%: V= 608,33*0,05 = 30,42 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3156,21*0,05 = 157,81 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,23 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3 под. туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 5%: V= 16*0,55*3*0,05 = 1,32м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3 |
| 3 | Устройство насыпи призмы привозным грунтом | м3 | 30,89 | 131-23-ПЖ-26 | под призму СП№41 1/9: V= 30,89 м3 |
| 4 | Устройство подсыпки привозным грунтом | м3 | 0,03 | 131-23-ПЖ-49 | под проект. ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) = 0,03м3 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 8973,3 |  | Объем работ принят из расчета общей площади песочной отсыпки под пути |
| 6 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819,642 |  | Объемы из сметы |
| 7 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 |  | Объемы из сметы |
| 8 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 |  | Объемы из сметы |
| 9 | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 440,91 |  |  |
| 10 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313,854 |  | Объемы из сметы |
| 11 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782,36 |  | Объемы из сметы |
|  | Устройство оснований под ж/д пути |  |  |  |  |
| 12 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м² | м2 | 5 328,71 | 131-23-ПЖ- №14 131-23-ПЖ- №38 131-23-ПЖ- №56 131-23-ПЖ- №69 131-23-ПЖ- №75 131-23-ПЖ- №79 131-23-ПЖ- №87 131-23-ПЖ- №91 131-23-ПЖ- №96 131-23-ПЖ-№102 131-23-ПЖ-№107 131-23-ПЖ-№108 131-23-ПЖ-№110 131-23-ПЖ-№111 131-23-ПЖ-№114 131-23-ПЖ-№115 131-23 - ПЖ-№116 | под проект. жд путь 1 (т.1 - т.4, т.5 - т.8) - 308,7м2 под проект. жд путь 17 (т.1 - т.4) - 25,5м2 под проект. жд путь 50 (т.1 - т.4) - 975,8м2 под проект. жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1247,8м2 под проект. жд путь 31 (ПК5+21-ПК5+83) (т.1 - т.4) - 185,9м2 под проект. жд путь 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6) - 25,48м2 под проект. жд путь 36 (СП48 до ПК3+8,1) - 375,39м2 под проект. жд путь 34 (СП50 до упора №2) - 622,6м2 под проект. жд путь 32 (СП50 до упора №1) - 613,26м2 под проект. жд путь 36 (от ПК3+8,1 до упора №3) - 374,7м2 под проект. тупиковые упоры №1, №2, №3 - 12м2 * 3шт. = 36,0м2 под проект. жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 = 188,5м2 под проект. жд путь на уч. СП№43 до СП№45 (т.1 - т.4) - 24,0м2 под проект. жд путь науч. СП№43 до СП№47 (т.1 - т.4) - 51,0м2 под проект. жд путь 33 - 153,17м2 под проект. жд путь 35- 150,6м2 под проект. жд путь 37- 123,9м2 под проект. жд путь 39- 124,24м2 |
| 12.1 | - Геотекстиль 500 г/м² | м2 | 5861,58 |  | 5328,71м2 * 1,1 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1860,402 | 131-23-ПЖ-16 131-23-ПЖ-17 131-23-ПЖ-18 131-23-ПЖ-28 131-23-ПЖ-39 131-23-ПЖ-40 131-23-ПЖ-41 131-23-ПЖ-51 131-23-ПЖ-57 131-23-ПЖ-70 131-23-ПЖ-76 131-23-ПЖ-80 131-23-ПЖ-84 131-23-ПЖ-88 131-23-ПЖ-92 131-23-ПЖ-97 131-23-ПЖ-103 131-23-ПЖ-117 | под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - (360,5м2+51,1м2) * 0,2м = 82,32м3 * Купл. 1,2 = 98,78м3 под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 17 (т.1 - т.4) - 34,0м2 * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2 = 8,16м3 под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 30 (т.1 - т.4) - 1301,1м2 * 0,2м = 260,202м3 * Купл. 1,2 = 312,26м3 под жд путь 31 (т.1 - т.4) - 1663,7м2 * 0,2м = 332,74м3 * Купл. 1,2 = 399,29м3 под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,2м = 49,56м3 * Купл. 1,2= 59,47м3 под ж/п 17 на участке ПКПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,2м = 6,8м3 * Купл. 1,2= 8,16м3 под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,2 = 27,84м3 * Купл. 1,2 = 33,48м3 под жд путь 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,2м = 100,10м3 * Купл. 1,2= 120,13м3 под ж/пь 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 199,23м3 под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 817,38м² * 0,2м = 163,48м3* Купл. 1,2= 196,17м3 под ж/п 36 на уч. от ПК3+8,1 до упора №3: S = 499,55м² * 0,2м = 166,03м3 * Купл. 1,2= 119,89м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м²*0,2м*3шт. = 9,6м3*К1,2= 11,52м3 под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,2м = 349,7м3 *Купл. 1,2= 419,65м3 |
| 13.1 | - Песок карьерный | м3 | 2153,59 |  | 1860,402 * 1,2 |
| 14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2 834,133 | 131-23-ПЖ-19 131-23-ПЖ-20 131-23-ПЖ-21 131-23-ПЖ-29 131-23-ПЖ-42 131-23-ПЖ-43 131-23-ПЖ-44 131-23-ПЖ-52 131-23-ПЖ-58 131-23-ПЖ-71 131-23-ПЖ-77 131-23-ПЖ-81 131-23-ПЖ-85 131-23-ПЖ-89 131-23-ПЖ-93 131-23-ПЖ-98 131-23-ПЖ-104 131-23-ПЖ-118 | под СП№40 (т.1 - т.5) - 139,5 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3 под жд путь 1 (т.1 - т.4; т.5- т.8) - (360,5м2+51,1м2) * 0,3м = 123,48м3* Купл. 1,26 = 155,6м3 под СП№42 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3* Купл. 1,26 = 52,73м3 под СП№41 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3 под СП№46 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3 под жд путь 17 (т.1 - т.4) -34,0м2 * 0,3м = 10,2м3 * Купл. 1,26 = 12,85м3 под СП№48 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,3 = 41,85м3 * Купл. 1,26 = 52,73м3 под жд путь 30 (т.1 - т.4) -1301,01м2 * 0,3м = 390,303м3 * Купл. 1,26 = 491,82м3 под жд путь 31 (т.1 - т.4) -1663,7м2 * 0,3м = 499,11м3 * Купл. 1,26 = 628,88м3 под ж/п 31 на уч ПК5+21-ПК5+83 т.1-т.4: S = 247,8м² * 0,3м = 74,34м3 * Купл. 1,26= 93,67м3 под ж/п 17 на уч ПКПК1+83,1-ПК1+91,6: S = 34м² * 0,35м = 11,9м3 * Купл. 1,26 = 15,0м3 под СП№50 (т.1 - т.5) - 139,5м3 * 0,35 = 48,83м3 * Купл. 1,26= 61,52м3 под. ж/п 36 на уч СП48-ПК3+8,1: S = 500,52м² * 0,35м = 175,18м3 * Купл. 1,26= 220,73м3 под ж/п 34 на уч СП50 до упора №2: S = 830,13м² * 0,35м = 290,55м3 * Купл. 1,26= 366,1м3 под ж/п 32 на уч СП50 до упора №1: S = 813,68м² * 0,35м = 284,79м3 * Купл. 1,26= 358,83м3 под пр. ж/п 36 на уч. от ПК3+8,10 до уп №3: S = 499,55м² * 0,35м = 174,84м3 * Купл. 1,26= 220,3м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) S = 16м² *0,35м *3шт. = 16,8м3 *К1,26= 21,17м3 под жд путь 31 на уч. от ПК5+83 до цеха 417: S = 1748,52м² * 0,3м = 524,56м3 *Купл.1,26= 660,94м3 |
| 14.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 3271,06 |  | 2834,133м3 * 1,26 |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 15 | Разборка тупикового упора | шт. | 1 |  | Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути |
| 16 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 4 | 131-23-ПЖ-03 131-23-ПЖ-11 131-23-ПЖ-133 131-23-ПЖ-138 | уч. т.1- т.2 СП №8 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,5852т), уч. т.1- т.2 СП №22 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,58636т+0,544), СП №14 (Р-65 1/9) - (12,091т + 1,409т + 6,5852т), СП №14 1/9 (т.1 - т.2) без монтажа деревянных брусьев (старогодние) |
| 17 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м | 858,6 | 131-23-ПЖ-01 131-23-ПЖ-02 131-23-ПЖ-04 131-23-ПЖ-05 131-23-ПЖ-32 131-23-ПЖ-130 131-23-ПЖ-133 131-23-ПЖ-135 131-23-ПЖ-139 131-23-ПЖ-139 | т.2-т.3 путь №19 - 175,97м / (22,83387т + 1,963т + 84,24т + 7,8538т) т.2-т.3 пут№ь 23 - 79,75м/ (10,34836т + 0,916т + 38,22т + 3,5633т) уч. т.1-т.3 39,335м = путь №1 - 31,035м + под новый СП №40 - 8,3м / (5,11355т + 0,6543т + 20,749т) уч. т.1-т.2; уч. т.3-т.4 путь №1 - 127м (95м + 31,035м) / (16,51т + 1,57043т + 66,5122т) т.1-т.31 путь №17 - 359,51м/ (46,65002т + 3,7951т + 171,860т + 16,02264т) путь №31 -8,5м под глухое пересечение и резка рельсов (1,42736 + 1,4т + 0,4848т) путь №18 - 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т) уч. т.1-т.2 путь №1 на ПК0+73,78 - ПК1+4,815 - 31,035м (4,027102т + 0,3926т + 1,3817т) путь №17- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т) путь №19- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т) |
| 18 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 189,505 | 131-23-ПЖ-01 131-23-ПЖ-02 131-23-ПЖ-130 131-23-ПЖ-133 131-23-ПЖ-137 131-23-ПЖ-139 131-23-ПЖ-139 131-23-ПЖ-141 | т.1-т.2 путь №19 - 56,88м / (7,38075 + 0,6543т + 7,35 + 3,2378т) т.1 - т.2 путь №23 - 53,13м/ (6,89415т + 0,5235т + 6,86т + 3,0219т) №30 - 2,5м под глухое пересечение и резка рельсов уч. т.1-т.2 путь №18 - 12,5м (1,622т + 0,26173т + 0,70923т) путь №18- 31,035м (4,0271т + 0,39259т + 1,75765т) путь №17- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т) путь №19- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т) путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т) |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |
| 19 | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 172,315 |  |  |
| 20 | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 84,06 |  |  |
| 21 | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 256,375 |  |  |
| 22 | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 84,06 |  |  |
| 23 | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 172,315 |  |  |
| 24 | Погрузка с использованием погрузчика ж.б. шпал | т | 375,54 |  |  |
| 25 | Погрузка деревянных шпал | т | 27,382 |  |  |
| 26 | Погрузка экскаваторами мусора строительного от замены балласта | т | 421,754 |  | (277,47м3 + подготовка под выправку пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 + пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3) * 1,9 * 0,8 |
| 27 | Погрузка вручную мусора строительного от замены балласта | т | 105,439 |  | (277,47м3 + подготовка под выправку пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 + пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3) * 1,9 * 0,2 |
| 28 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 548,32 |  | шпала дер.: 27,382т/0,6 шпала ж/б: 375,54т/2,5 балласт: 352,47м3 (247,77м3 + 50м3 + 25м3) |
|  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  |  |
| 29 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 1 279,28 | 131-23-ПЖ-08 131-23-ПЖ-23 131-23-ПЖ-53 131-23-ПЖ-59 131-23-ПЖ-66 131-23-ПЖ-72 131-23-ПЖ-121 131-23-ПЖ-122 131-23-ПЖ-125 131-23-ПЖ-126 131-23-ПЖ-127 131-23-ПЖ-128 131-23-ПЖ-134 131-23-ПЖ-119 | уч. т.1-т.2 путь №2 39,6м (новые: 5,148т+0,654,3т+3,761т) уч. т.1-т.2 путь №1 90,1м (новые: 11,69138т+1,0469т+16,7388т) уч. т.1-т.2 путь №30 (от СП42 до СП46) 325,27м (новые: 42,2851т+3,6642т+66,3908т) уч. т.1-т.2 путь №31 (от СП41 до ПК5+21,0) 415,93м (новые: 54,0709т+4,5802т+84,9004т) уч. т.1-т.2 путь №23 31,035м (новые: 4,0271т+0,39259т+3,99т +1,75765т) уч. т.1-т.4 путь 31 ПК5+21-ПК5+83: 62,0м (новые: 8,04212т+0,78518т+8,05т +3,54614т) уч. жд путь на уч. от СП43 до СП45: 8м (новые: 1,03808т+0,1309т+1,05т +0,4625т) уч. жд путь на уч. от СП43 до СП47: 17м (новые: 2,20692т+0,2617т+2,17т +0,9559т) уч. путь 33: 51,06м (новые: 6,62555т+0,6543т+6,58т +2,8986т) уч. путь 35: 50,20м (новые: 6,51395т+0,6543т+6,44т +2,8369т) уч. путь 37:41,3м (новые: 6,35909т+0,5235т+5,32т +2,3435т) уч. путь 39: 41,41м (новые: 5,37336т+0,5235т+5,32т +2,3435т) уч. путь 18: 12,5м+31,035м (новые: 5,6491т+0,39259т+2,466,88т) уч. жд путь 31 на уч. от ПК5+83 доСП43: 62,84м (новые: 8,15412т+0,7852т+8,12т +3,577т) |
| 29.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт | 2558,56 205 |  |  |
| 29.2 | - Шпалы деревянные | шт. | 2276 |  |  |
| 29.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 460 |  |  |
| 29.4 | - Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой | шт. | 1380 |  |  |
| 29.5 | - Комплект скреплений КД-65 | шт. | 2356 |  |  |
| 30 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 31,5 | 131-23-ПЖ-140 131-23-ПЖ-140 131-23-ПЖ-142 | Старогодние путь №17- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т) путь №19- 12,5м (1,622т + 0,1309т + 0,7092т) путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37) |
| 31 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления КБ-65 | м | 94,05 | 131-23-ПЖ-24 131-23-ПЖ-46 131-23-ПЖ-78 131-23-ПЖ-90 131-23-ПЖ-94 131-23-ПЖ-134 131-23-ПЖ-140 131-23-ПЖ-140 | уч. т.1-т.2 путь №1 12,9м (новые: 16,739т+0,2617т+6,8218т) уч. т.1-т.2 путь №17 8,5м от СП №46 до СП №48 (новые: 1,10296т+0,2617т+4,5478т) уч. пути №17 8,5м от СП №48 до СП №50 8,5м (новые: 1,10296т+0,2617т+4,5478т) уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 13,6м (новые: 26,92909т+2,2247т+105,0382т) уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 13,05м (новые: 26,52554т+2,2247т+103,4724т) уч. пути №18 12,5м (новые: 1,622т+0,26175т+0,5575т) путь №17- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т) путь №19- 12,5м (1,622т + 0,2617т + 0,5575т) |
| 31.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт. | 188,1 15 |  |  |
| 31.2 | - Шпалы железобетонные | шт. | 105 |  |  |
| 31.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 56 |  |  |
| 31.4 | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. | 168 |  |  |
| 31.5 | - Комплект скреплений КБ-65 | шт. | 174 |  |  |
| 32 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скрепления ЖБР-65 | м | 635,3 | 131-23-ПЖ-86 131-23-ПЖ-90 131-23-ПЖ-94 131-23-ПЖ-99 | уч. пути №36 на участке СП48-ПК3+8,1 125,13м (новые: 16,23687т+1,3086т+63,0936т) уч. пути №34 на участке СП50 до упора №2 193,93м (новые: 26,92909т+2,2247т+105,0382т) уч. пути №32 на участке СП50 до упора №1 191,35м (новые: 26,52554т+2,2247т+103,4724т) уч. пути №36 на участке от ПК3+8,1 до упора №3 124,89м (новые: 16,20573т+1,4395т+63,0936т) |
| 32.1 | - Рельсы Р65 L=12,5м | м шт. | 1270,6 102 |  |  |
| 32.2 | - Шпалы железобетонные | шт. | 1169 |  |  |
| 32.3 | - Накладка Р-65 | шт. | 208 |  |  |
| 32.4 | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. | 624 |  |  |
| 32.5 | - Комплект скреплений ЖБР-65 | шт. | 1169 |  |  |
| 33 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50 | м | - | 131-23-ПЖ-141 | Старогодние |
|  | Укладка контррельсов |  |  |  |  |
| 34 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 |  |  |
| 35 | Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала) | шт. | 28 |  |  |
| 36 | Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками | шт. | 41 |  |  |
| 37 | Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением | шт. | 28 |  |  |
| 38 | Укладка контррельсов | м | 37,67 |  | на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м L=18,89м, L=18,78м |
| 38.1 | - Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | компл. | 4 |  |  |
|  | Укладка глухого пересечения |  |  |  |  |
| 39 | Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, к глухому пересечению | шт. | 14 | 131-23-ПЖ-№130 131-23-ПЖ-№141 | №30, №31 - под глухое пересечение разборка с резкой рельс на жд. путях №35, №37, №39 |
| 40 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 | шт. | 1 | 131-23-ПЖ-131 |  |
| 40.1 | - Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65 | компл. | 1 |  |  |
| 40.2 | - Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ | шт. | 2 |  |  |
|  | Укладка стрелочных переводов |  |  |  |  |
| 41 | Демонтаж ж/б бруса на СП 46,48,50 | шт./м3 | 3/ 0,6 |  |  |
| 42 | Установка деревянного бруса длиной 5 м | шт./м3 | 3/ 0,6 |  | на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов - L5м*0,16м*0,25м*3шт. |
| 43 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-45 131-23-ПЖ-47 131-23-ПЖ-82 131-23-ПЖ-37 131-23-ПЖ-50 131-23-ПЖ-83 | СП №46 1/9 (т.1 - т.2), СП №48 1/9 (т.1 - т.2), СП №50 1/9 (т.1 - т.2) |
| 44 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 44.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый | шт. | 2 |  |  |
| 44.2 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый | шт. | 1 |  |  |
| 44.3 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230 | шт. | 3 |  |  |
| 45 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-22 131-23-ПЖ-25 131-23-ПЖ-30 131-23-ПЖ-13 131-23-ПЖ-15 131-23-ПЖ-36 | СП №40 1/9 (т.1 - т.2) (старогодний СП №8), СП №42 1/9 (т.1 - т.2), СП №41 1/9 прав (т.1 - т.2) |
| 46 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 46.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый | шт. | 1 |  |  |
| 46.2 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый | шт. | 1 |  |  |
| 46.3 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230 | шт. | 3 |  |  |
| 47 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-120 131-23-ПЖ-123 131-23-ПЖ-124 131-23-ПЖ-112 131-23-ПЖ-113 131-23-ПЖ-109 | СП №43 1/7, СП №45 1/7, СП №47 1/7 |
| 48 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 с укладкой геотекстиля | шт. | 3 |  |  |
| 48.1 | - Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый | шт. | 1 |  |  |
| 48.2 | - Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х230 | шт. | 3 |  |  |
|  | Устройство упоров тупиковых |  |  |  |  |
| 49 | Устройство упоров тупиковых | шт. | 1 |  | Старогодний, подкрановые пути |
| 50 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт. | 3 | 131-23-ПЖ-105 | туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) Новые |
| 50.1 | - Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 | компл. | 3 |  | в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение") |
| 51 | Монтаж ж/б шпал с скреплениями ЖДР-65 | шт./ м3 |  |  | для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления) |
| 52 | Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора | т | 4,765 |  | для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт): лист ст 3мм – 655кг *5шт. * 1,04 =3 406кг уголок 50х50х4мм – 298кг *5шт. * 1,04 =1549кг |
| 53 | Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка | т | 1,49 |  |  |
| 54 | Облицовка толстолистовой сталью | т/м2 | 3 275/ 141,86 |  |  |
| 55 | Засыпка песком с уплотнением | м3 | 102,5 |  | 20,5м3 * 5шт. |
| 56 | Засыпка щебнем с уплотнением | м3 | 14 |  | 2,8м3 * 5шт. |
|  | Рихтовка, выправка и балластировка путей |  |  |  |  |
| 57 | Рихтовка пути | м | 2 661,77 | 131-23-ПЖ-31 131-23-ПЖ-48 131-23-ПЖ-54 131-23-ПЖ-60 131-23-ПЖ-67 131-23-ПЖ-73 131-23-ПЖ-100 131-23-ПЖ-129 131-23-ПЖ-132 | L= (459,67м + 70,56м + 325,27м + 425,93м + 31,04м + 62,0м + 670,5м + 271,8м + 17м) ж.д пути №1 между СП№41 и СП№42 = 172м3 ж.д пути №2 - ЭШП сущ. ж.д.пути =40м ж.д пути №17 от ПК0 до ПК1+12 =112м |
| 58 | Очистка балласта вручную в шпальных ящиках, из межшпального пространства; очистка вручную насыпи сущ.пути | м |  |  | Пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 Пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3 |
| 59 | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м / м3 | 331,05/ 277,47 | 131-23-ПЖ-06 131-23-ПЖ-34 131-23-ПЖ-136 131-23-ПЖ-07 131-23-ПЖ-65 | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4: т.1-т.2: V1 = 545,3*0,3 = 163,59 м3/ 151,47м + т.3-т.4: V2 = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 35,6м Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2: V = 123,2*0,3 = 36,96 м3/ 34,22м Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2; т.3-т.4: V = 128,2*0,3 = 38,46 м3/ 35,6м Восстановление щебня балласт. под путь №2 уч. т.1 - т.2: V1 = 142,6*0,3 = 42,78м3 * 1,17 = 50,05м3 / 39,6м Восстановление щебня балластировочного под участок жд пути №23 (т.1 - т.2): V1 = 124,41*0,3 = 37,32м3 * Купл. 1,17 = 43,67м3/ 34,56м |
| 59.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 93,72 |  |  |
| 60 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 1269,007 | 131-23-ПЖ-31 131-23-ПЖ-31 131-23-ПЖ-48 131-23-ПЖ-48 131-23-ПЖ-54 131-23-ПЖ-60 131-23-ПЖ-67 131-23-ПЖ-73 131-23-ПЖ-100 131-23-ПЖ-100 131-23-ПЖ-129 131-23-ПЖ-129 131-23-ПЖ-132 | Балластировка СП (41,42,43 -3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. = 49,29м3 * Купл.1,17= 57,67м3 Балластировка ж/п №1, №2: L= 356,4 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 153,252м3* Купл.1,17 = 179,3м3 Балластировка СП: (2шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 2шт. = 32,86м3 * Купл.1,17=38,45м3 Балластировка ж/п №17: L= 8,5 м: на 1 м жд. пути: V1= 0,43 м3/*м = 3,655м3* Купл.1,17=4,28м3 Балластировка ж/п №30: L= 325,27 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 139,87м3 * Купл.1,17 = 163,64м3 Балластировка ж/п №31: L= 415,93 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 178,85м3 * Купл.1,17 = 209,25м3 Балластировка ж/п №23: L= 31,04 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 13,35м3 *Купл.1,17 = 15,62м3 Балластировка ж.п №31: L= 62 м: на 1 м ж/п: V1= 0,43 м3/*м = 26,66м3 * Купл.1,17 = 31,19м3 Балластировка СП: (1шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 1шт. = 16,43м3 * Купл.1,17= 19,22м3 Балл. ж.п №32,34,36 от СП48 до ту: L= 670,5м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 288,32м3 Купл.1,17= 337,33м3 Балластировка стрел. переводов: (3шт.): V = 16,43 м3/ шт. * 3шт. =49,29м3* Купл.1,17= 57,67м3 Балластир. от жд 31 до цеха 417 L= 271,8м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 116,87м3 * Купл.1,17= 136,74м3 Балластир. глухого пересечения L= 17м: на 1 м: V1=0,43 м3/*м= 7,31м3* Купл.1,17= 8,6м3 Бал. жд пути №1 между СП№41 и СП№42 , ПК1+05 - ПК2+77 = 135м3 *Купл.1,17= 157,95м3 На месте демонтируемой СП №8 ЭШП сущ.пути= 28м3 *Купл.1,17= 32,76м3 Бал. жд пути сущ. №17 от ПК0 до ПК1+12 =30м3 *Купл.1,17= 35,1м3 – ПК1+05 -ПК |
| 60.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1430,45 |  |  |
| 61 | Балластировка пути и стрелочных переводов. Послеусадочный ремонт | м3 | 1097 |  |  |
| 61.1 | - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 1283,49 |  |  |
| 62 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный | м | 2323,94 | 131-23-ПЖ-31 131-23-ПЖ-48 131-23-ПЖ-54 131-23-ПЖ-60 131-23-ПЖ-67 131-23-ПЖ-73 131-23-ПЖ-100 131-23-ПЖ-129 131-23-ПЖ-132 | Выправка ж/д. путей и стрел. переводов: 23,7м3/ 459,67м /356,4м* 1,17 = 27,73м3 Выправка ж/д. путей и СП: 4,27м3 / 70,56м/ 8,5м * 1,17 = 5,0м3 Выправка ж/д. путей №30: 16,36м3 / 325,27м/ 325,27м* 1,17 = 19,14м3 Выправка ж/д. путей №31: 20,93м3 / 425,93м/ 415,93м *1,17= 24,49м3 Выправка ж/д. путей №23: 1,56м3 / 31,04м/ 31,04м *1,17= 1,83м3 Выправка ж/д. путей №31 (ПК5+21 -ПК5+85): 3,12м3 / 62,0м/ 62м *1,17= 3,65м3 Выправка ж/д. путей №32,34,36 от СП48 до туп..упоров: 35,66м3 / 670,5м/ 670м*К,17 = 41,72м3 Выпр.от №31(ПК5+83) до СП43, СП43 и СП45, между СП43 и СП47, жд 33,35,37,39: 14,24 / 271,8м/ 271,8м *1,17=16,66м3 Выпр. глухого пересечения: 0,86м3 / 17м *1,17= 1,01м3 Выпр. жд пути №1 между СП№41 и СП№42 ,ПК1+05 ПК2+77 = 13,5м3/ 172м/ 172м/ *Купл.1,17= 15,8м3 Выпр. ЭШП сущ.пути (на месте демонтируемой СП №8) = 2,8м3/ 40м/ 40м/ *Купл.1,17= 3,28м3 – пути сущ. №17 от ПК0 до ПК1+12 =3,0м3/ 112м *Купл.1,17= 3,51м3 |
| 62.1 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 163,82 |  |  |
|  | Изготовление и устройство закладных конструкций |  |  |  |  |
| 63 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2 | т | 4,75647 |  | МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг*1,04=283,95кг МС1 – 936м * 4,79кг/м = 4 483,44кг*1,04=4 662,78кг |
| 64 | Сверление рельс для установки МС2 | шт. | 380 |  |  |
| 65 | Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам | шт/ т | 380/ 2730,03 |  |  |
| 66 | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 | м/ т | 936/ 4,75647 |  |  |
|  | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Разборка асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |
| 67 | Нарезка швов | м | 226,00 | 131-23-ПЖ-№61 | участок 2: L= 201,3 м, участок 4: L= 12,9 м, участок 5: L= 11,8 м |
| 68 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 697,48 | 131-23-ПЖ-№61 | Участок 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,5 м; V= 546,6 м3 Участок 2: бетон. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3 Участок 4: бетон. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3 Участок 5: бетон. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3 |
| 69 | Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора | м3 | 7,22 | 131-23-ПЖ-№61 | Участок 3: асфальт.покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3 |
| 70 | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) | м2/ м3 | 180,4/ 30,668 | 131-23-ПЖ-№61 | Участок 3: ж/б плиты n= 180,4м2/5,3м2/шт. = 34 шт. |
| 71 | Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м | м3 | 18,04 | 131-23-ПЖ-№61 | Участок 3: бетон. основание:V= 180,4*0,1 = 18,04 м3 |
| 72 | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом | м3 / т | 602,73/ 1224,94 |  | Асфальтобетон: (697,48м3 + 7,22м3) 704,7м3 * 2 = 1 409,4т Бетон: (30,668м3 + 18,04м3) 48,708м3 *2,5 = 121,77т Мех. сп: 602,73м3/ 1224,94т Вручную: 150,678м3/306,23т |
| 73 | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную | м3 / т | 150,678/ 306,23 |  |  |
| 74 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 753,408/ 1 531,17 |  |  |
|  | Демонтаж бетонных конструкций |  |  |  |  |
|  | Бетонные основания в котловане |  |  |  |  |
| 75 | Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками | м3 | 50,4 | 131-23-ПЖ- №62 | Бетонное основание 3,0х3,0х0,7(h) -5шт. V1 = (3*3*0,7)*5 = 31,5 м3 Бетонное основание 3,0х1,0х0,7(h) -3шт. V1 = (3*3*0,7)*3 = 18,9 м3 |
| 76 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | м3 / т | 40,32/ 88,7 |  | Бетон: (31,5м3 + 18,9м3) 50,4м3 *2,2 * 0,8 = 88,7т/ 40,32м3 |
| 77 | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т | 10,08/ 22,18 |  | Бетон: (31,5м3 + 18,9м3) 50,4м3 *2,2 * 0,2 = 22,18т/ 10,08м3 |
| 78 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 50,4/ 110,88 |  |  |
|  | Демонтаж тупиков ж/б конструкций |  |  |  |  |
| 79 | Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43,2 | 131-23-ПЖ- №63 | тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 тупики на уч.подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 |
| 80 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) | м3 | 6,04 | 131-23-ПЖ- №63 | S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3 |
| 81 | Демонтаж бетонных плит | м2/ м3 | 151/ 25,88 | 131-23-ПЖ- №63 | бетон. плиты (3,0х1,75х0,17): n= 151/5,3 = 29 шт. |
| 82 | Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики | м3 | 15,1 | 131-23-ПЖ- №63 | толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, V= 151*0,1 = 15,1 м3 |
| 83 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | м3 / т | 72,18/ 174,41 |  | Бетон. блоки: (21,6м3 + 21,6м3) 43,2м3 *2,5 = 108т Асфальтобетон: 6,04м3 * 2 = 12,08т Бетон. плиты: 25,88м3 *2,5 = 64,71т Бетонное основание: 15,1м3 * 2,2 = 33,22т Мех. сп: 72,18м3/ 174,41т Вручную: 18,04м3/43,6т |
| 84 | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т | 18,04/ 43,6 |  |  |
| 85 | Перевозка и утилизация | м3/ т | 90,22 / 218,01 |  |  |
|  | Демонтаж опор |  |  |  |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |  |
| 86 | Разработка грунта с погрузкой мех способом | м3 | 157 |  | 26,24м3*6шт. |
| 87 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов | м3 | 3 |  | 0,5м3*6шт. |
| 88 | Погрузка грунта вручную | м3 | 3 |  |  |
| 89 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 252 |  | (41,5+0,5)*6 |
| 90 | Погрузка грунта | т | 47,4 |  | 7,9*6шт. |
| 91 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 299,4 |  | (41,5+0,5+7,9)*6 |
| 92 | Обратная засыпка грунтом бульдозерами | м3 | 187 |  | 31,1*6 |
| 93 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 187 |  |  |
|  | Демонтаж ж/б конструкций опор |  |  |  |  |
| 94 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 |  | 5м3*6 = 30м3 |
| 95 | Демонтаж ж/б опор (6шт.) | шт/м3 | 6/ 19,2 | 131-23-ПЖ- №95 | Рассматривать совместно с черт. 131-23-ПЖ.ВР1.А (листы 1-7) бетон марки М3004,62 опоры: 3,2м3 * 6 = 19,2м3 * 2,5 = 48т |
| 96 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 98,4 |  | (30+19,2) * 2,5 * 0,8 =98,4т |
| 97 | Погрузка бетонного лома вручную | т | 24,6 |  | (30+19,2) *2,5 * 0,2 =24,6т |
| 98 | Перевозка и утилизация бетонного лома | м3/ т | 49,2/ 123 |  |  |
|  | Демонтаж м/ конструкций |  |  |  |  |
| 99 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4,62 |  | металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т |
| 100 | Погрузка металлического лома | т | 4,62 |  |  |
| 101 | Перевозка металлического лома | т | 4,62 |  |  |
| 102 | Разгрузка металлического лома | т | 4,62 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Составил: ___________________________