## Лист1
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1 | Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, стрелочным переводам, глухому пересечению
2 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки (3 отверстия под рельс)
3 | Замена скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала)
4 | Сверление отверстий в контррельсовом уголке для скрепления с башмаком и стыковочными накладками
5 | Выменивание ж/б бруса на СП 46,48,50 на деревянный брус, длиной 5 м., для монтажа переводных механизмов
6 | Монтаж ж/б шпал со скреплениями ЖДР-65 для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления)
7 | Устройство металлических каркасов для насыпи путей 32, 34,36, обкаточные пути (2 шт) |  |  | Плюс песок и щебень
8 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей и стр.переводов из геотекстиля 500 г/м²
9 | Очистка межшпальных ящиков и насыпи откосов существующего обкаточного пути №2 между стрелочными переводами №41 и №42 от мусора и загрезнённого щебёночного балласта
10 | Балластировка и выправка существующего обкаточного пути №2 между стрелочными переводами №41 и №42
11 | Сверление отверстий в рельсах Р-65, диаметров 16 мм для крепления закладных деталей МС-1 (3 отверстия на рельс)
12 | Сверление отверстий в закладных деталях МС-1 для крепления к рельсу
13 | Скрепление закладных деталей МС-1 и М-2 электродуговой сваркой
14 | Демонтаж существующего переводного механизма со стр.перевода №8 для последующего монтажа на стр.переводе №40

## Лист2
№ | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во по ВОР | Кол-во по ИД | Сальдо (п.5 - п.6) | Кол-во по ВОР от 09.02.2024 | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 1 | м3 | 7421 | 8377.39 | -956.39 | 8377.39
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 534.4 | 440.91 | 93.49 | 440.91
3 | 3 | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 534.4 | 440.91 | 93.49 | 440.91
4 | 4 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313.854 | 0 | 313.854 | 313.854 | Объемы из сметы
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 0 | 7782.36 | 7782.36 | Объемы из сметы
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 8973.3 | -1694.7 | 8973.3 | Объем работ принят из расчета общей площади песочной отсыпки под пути | в ИД работы прописать
7 | 7 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 0 | 1819.642 | 1819.642 | Объемы из сметы Уточнить коээфициент от общей планировки | в ИД работы прописать
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 0 | 3708 | 3708 | Объемы из сметы | в ИД работы прописать
9 | 9 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 |  | 927 | 927 | Объемы из сметы | в ИД работы прописать
10 |  | Устройство насыпи призмы привозным грунтом | м3 | 0 | 30.89 |  | 30.89 | под призму СП№41 1/9: V= 30,89 м3
11 |  | Устройство подсыпки привозным грунтом | м3 | 0 | 0.03 |  | 0.03 | под проект. ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) = 0,03м3
Устройство оснований под ж/д пути
12 |  | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м² | м2 |  | 5328.71 |  | 5406.71
12.1 |  | - Геотекстиль 500 г/м² | м2 |  | 5861.581 |  | 5947.381 |  | дополнить ИД
13 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 598.14 | 1860.402 | -1262.262 | 1860.402
13.1 | 11 | - Песок карьерный | м3 | 657.954 | 2153.59 | -1495.636 | 2153.59
14 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 3615 | 2834.133 | 780.867 | 2834.133
14.1 | 13 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 3271.06 | 1283.84 | 3271.06
Демонтажные работы
15 | 14 | Разборка тупикового упора | шт. | 1 | 1 | 0 | 1 | тупиковые упоры кранового пути
16 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 4 | 4 | 0 | 4 | СП №8, СП №22, СП №14, СП №14 1/9 (т.1 - т.2)
17 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м | 514 | 858.65 | -344.65 | 858.6
18 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 295 | 189.505 | 105.495 | 189.505
19 | 18 | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 163.95 | 0 | 163.95 | 172.315
20 | 19 | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 45.91 | 0 | 45.91 | 84.06
21 | 20 | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 209.86 | 0 | 209.86 | 256.375
22 | 21 | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 45.91 | 0 | 45.91 | 84.06
23 | 22 | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 163.95 | 0 | 163.95 | 172.315
24 | 23 | Погрузка с использованием погрузчика ж.б. шпал | т | 255.36 | 0 | 255.36 | 375.54
25 | 24 | Погрузка деревянных шпал | т | 68.17 | 0 | 68.17 | 27.382
26 | 25 | Погрузка экскаваторами мусора строительного от замены балласта | т | 914.136 | 0 | 914.136 | 421.7544 | (277,47м3 + 50м3 + 25м3)*1,9 *0,8
27 | 26 | Погрузка вручную мусора строительного от замены балласта | т | 228.534 | 0 | 228.534 | 105.4386 | 277,47м3*1,9 *0,2
28 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 | 0 | 850.57 | 548.3227 | шпала дер.: 27,382т/0,6 шпала ж/б: 375,54т/2,5 балласт: 352,47
|  | Устройство верхнего строения пути |  |  |  | 0
29 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65 | м | 954 | 1279.28 | -325.28 | 1279.28 | Новые, тип скрепления КД-65 Общая длина путей на дер. шпалах
29.1 | 30 | - Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м | шт. | 156 |  | 156 | 204.6848 | Общее количество рельс (205)
|  |  | т | 126.516 |  | 126.516
29.2 | 32 | - Шпала дерев..пропит. II тип, пр-во РБ | шт. | 1755 | 2276 | -521 | 2276 | с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808. Общее количество дер.шпал по ИД.
29.3 | 34 | - Накладка 1Р-65 | шт. | 194 | 460 | -266 | 460 | По ИД количество накладок в штуках.
|  |  | т | 5.723 |  | 5.723
29.4 |  | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. |  |  |  | 1380 | не было в смете изначально
29.5 | 39 | - Скрепление КД-65 | компл. | 3511 | 2322 | 1189 | 2356 | Общее количество скреплений по ИД.
30 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65 | м | 257 | 6.25 | 250.75 | 31.5 | Старогодние, тип скрепления КД-65
31 |  | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скреплений КБ 65 | м |  |  | 0 | 94.05 | Новые Работы разбиты по типу скреплений. В смете было учтена вся прокладка на скреплении ЖБР-65
31.1 |  | - Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м | шт. |  |  | 0 | 15.048
31.2 |  | - Шпала железобетонная | шт. |  |  | 0 | 105
31.3 |  | - Накладка 1Р-65 | компл. |  |  | 0 | 56
31.4 |  | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. |  |  |  | 168
31.5 |  | - Скрепления КБ-65 | компл. |  |  |  | 174
32 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, тип скреплений ЖБР-65 | м | 688 | 729.37 | -41.37 | 635.3 | Новые | 729,37 м всего на ж/б шпалах
32.1 | 53 | - Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м | шт. | 110 | 25.8 | 84.2 | 101.648
|  |  | т | 89.21 |  | 89.21 | 1270.6
32.2 | 55 | - Шпала железобетонная | шт. | 1274 | 1274 | 0 | 1169 | с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808. Общее количество Ж.Б. шпал по ИД (1274)
32.3 | 57 | - Накладка 1Р-65 | компл. | 110 | 268 | -158 | 208 | По ИД количество накладок в штуках.
|  |  | т | 3.245 |  | 3.245
32.4 |  | - Болт стыковой М27 в комплекте с шайбой и гайкой | шт. |  |  |  | 624 | не было в смете изначально
32.5 | 64 | - Скрепления ЖБР-65 | компл. | 2546 | 1169 | 1377 | 1169
33 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50 | м | 31.12 | 0 | 31.12 | 0 | Старогодние (работы в смете, по факту отсутсвуют)
33.1 | 68 | - Шпала дерев. пропит.II тип, пр-во РБ | шт. | 58 | 0 | 58 | 0
33.2 | 70 | - Накладка 1Р-65 | компл. | 99 | 0 | 99 | 0
|  |  | т | 2.921 |  | 2.921
33.3 | 75 | - Скрепление КД-50 | компл. | 118 | 0 | 118 | 0
Укладка контррельсов
34 |  | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. |  |  |  | 32
35 |  | Снятие скреплений КД-65 на контррельсовом башмаке (каждая 2-я шпала) | шт. |  |  |  | 28
36 |  | Сверление отверстий в контррельсовом уголке, скрепление с башмаком и стыковочными накладками | шт. |  |  |  | 41
37 |  | Установка скреплений КД-65 на контррельсовый башмак (каждая 2-я шпала) скреплением | шт. |  |  |  | 28
38 | 76 | Укладка контррельсов | м | 31 | 0 | 31 | 37.67 | на пути №31 (новый жд переезд напротив весовой) - 4шт. * 9м L=18,89м, L=18,78м
38.1 | 84 | - Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | компл. | 4 | 0 | 4
Укладка глухого пересечения
39 |  | Подрезка рельс в кривых, в местах присоединения к существующим и проектируемым путям, к глухому пересечению | шт. | 0 | 14 | -14 | 14
40 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 | компл | 1 | 1 | 0 | 1
40.1 | 86 | - Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65 | компл | 1 | 1 | 0 |  | проект 534.06-2007.00.000-01
40.2 | 87 | - Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ | шт. | 2 | 10 | -8 |  | с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808
Укладка стрелочных переводов
41 |  | Демонтаж ж/б бруса на СП 46,48,50 | шт./ м3 |  |  |  | 3/ 0,6
42 |  | Установка деревянного бруса длиной 5 м | шт./ м3 |  |  |  | 3/ 0,6
43 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | компл | 3 | 3 | 0 | 3 | СП №46, №48, №50
44 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя с укладкой геотекстиля | компл | 3 | 3 | 0 | 3
44.1 | 90 | - Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый | компл. | 2 | 2 | 0 |  | пр. 2769.00.000
44.2 | 91 | - Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, | компл. | 1 | 1 | 0 |  | пр.2769.00.000-01
44.3 | 92 | - Брус ж.б. | компл. | 3 | 3 | 0 |  | пр. 2769
45 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | компл | 3 | 3 | 0 | 3 | СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41
46 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя с укладкой геотекстиля | компл | 3 | 3 | 0 | 3
46.1 | 95 | - Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый | компл. | 1 | 1 | 0 |  | пр. 2769.00.000
46.2 | 96 | - Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, | компл. | 1 | 1 | 0 |  | пр.2769.00.000-01
46.3 | 97 | - Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл. | 3 | 3 | 0
47 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 | компл | 3 | 3 | 0 | 3 | СП №43, СП №45, СП №47
48 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 без укладки разделительного слоя с укладкой геотекстиля | компл | 3 | 3 | 0 | 3
48.1 | 100 | - Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый | компл. | 3 | 3 | 0 |  | пр. ЛПТП665121.103
48.2 | 101 | - Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл. | 3 | 3 | 0
Устройство упоров тупиковых
49 | 102 | Устройство упоров тупиковых | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | Старогодний
| 104 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 | 0 | 20
50 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт. | 3 | 3 | 0 | 3 | Новый
| 113 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 16.8 | 43.2
50.2 | 114 | - Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 | компл. | 3 | 3 | 0 |  | в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")
51 |  | Монтаж ж/б шпал с скреплениями ЖДР-65 | шт./ м3 |  |  |  |  | для устройства тупиковых упоров на путях 32,34,36 (3 шт. на упор с комплектом скрепления), объемы отсутвуют в ВОР
52 |  | Изготовление деталей металлических каркасов обрамления призмы тупикового упора | т. |  |  |  | 4.765
53 |  | Устройство обрамления призмы тупикового упора металлическим каркасом: обрамление граней стальным уголком и установки растяжек из уголка | т. |  |  |  | 1.49
54 |  | Облицовка толстолистовой сталью | т/м2 |  |  |  | 3 275/ 141,86
55 |  | Засыпка песком с уплотнением | м3 |  |  |  | 102.5
56 |  | Засыпка щебнем с уплотнением | м3 |  |  |  | 14
57 | 115 | Рихтовка пути | м | 28 | 2316.77 | -2288.77 | 2661.77
131-23-ПЖ.ВР.3
58 |  | Очистка балласта вручную в шпальных ящиках, из межшпального пространства; очистка вручную насыпи сущ.пути | м/ м3 |  |  |  | /75 | пути №1 между СП41 и СП№42 – 50м3 пути сущ. №17 до ПК0 – 25м3
59 | 116 | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м | 357.56 | 331.05 | 26.51 | 331.05 | 277,47м3/ 331,05м
59.1 | 117 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 93.72 | 625.61 | 93.72
60 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 1097 | 1269.007 | -172.007 | 1269.007
60.1 | 121 | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 1484.74 | -201.25 | 1484.74
61 | 118 | Послеусадочный ремонт. Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | м3 | 1097 |  | 1097 | 1097 | Заменить расценкой на послеусадочный ремонт
61.1 |  | - Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | 1283.49 |  | 1283.49 | 1283.49
62 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути, балласт щебеночный | м | 80.38 | 2323.94 | -2243.56 | 2323.94 | Общая длина выправляемых участков без учета типа шпал (2141,44 м3- было в расчете Пенькова)
62.1 |  | - Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 |  | 163.82 | -163.82 | 163.82
Изготовление и устройство закладных конструкций
63 |  | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС1, МС2 | т. |  |  |  | 4.7565 | изготовление в построечных условиях
64 |  | Сверление рельс для установки МС2 | шт |  |  |  | 380
65 |  | Установка МС2 на болтовых соединениях | шт/ т |  |  |  | 380/ 2730,03
66 |  | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 | м/ т |  |  |  | 936/ 4,75647
Подготовительные и Демонтажные работы
Разборка асфальтобетонного покрытия
67 |  | Нарезка швов |  |  | 226 |  | 226
68 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками | м3 |  | 697.48 |  | 697.48
69 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора | м3 |  | 7.22 |  | 7.22
70 |  | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) | м2/ м3 |  | 180,4/ 30,668 |  | 180,4/ 30,668
71 |  | Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м | м3 |  | 18.04 |  | 18.04
72 |  | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона механизир. способом | м3 / т |  |  |  | 602,73/ 1224,94 |  | в ИД работы прописать
73 |  | Погрузка бетонного лома и асфальтобетона вручную | м3 / т |  |  |  | 150,678/ 306,23 |  | в ИД работы прописать
74 |  | Перевозка и утилизация | м3 / т |  |  |  | 753,408/ 1 531,17
Демонтаж бетонных конструкций
Бетонные основания в котловане
75 |  | Демонтаж бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками | м3 |  | 50.4 |  | 50.4
76 |  | Погрузка бетонного лома механизир. Способом | м3 / т |  |  |  | 40,32/ 88,7 |  | в ИД работы прописать
77 |  | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т |  |  |  | 10,08/ 22,18 |  | в ИД работы прописать
78 |  | Перевозка и утилизация | м3 / т |  | 50.4 |  | 50,4/ 110,88
Демонтаж тупиков ж/б конструкций
79 |  | Демонтаж бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 |  | 43.2 |  | 43.2
80 |  | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) | м3 |  | 6.04 |  | 6.04
81 |  | Демонтаж бетонных плит | м2/ м3 |  | 151/ 25,88 |  | 151/ 25,88
82 |  | Демонтаж бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики) | м3 |  | 15.1 |  | 15.1
83 |  | Погрузка бетонного лома механизир. Способом | м3 / т |  |  |  | 72,18/ 174,41
84 |  | Погрузка бетонного лома вручную | м3 / т |  |  |  | 18,04/ 43,6
85 |  | Перевозка и утилизация | м3 / т |  |  |  | 89,89 / 218,01
Демонтаж опор
|  | Земляные работы |  |  |  | 0
86 | 133 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 м3 | м3 | 157 |  | 157 | 157 | 26,24м3*6шт. | добавить разработку грунта в ИД
87 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов | м3 | 3 |  | 3 | 3 | 0,5м3*6шт.
88 | 135 | Погрузка грунта вручную | м3 | 3 |  | 3 | 3
89 | 136 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 252 |  | 252 | 252 | (41,5+0,5)*6
90 | 137 | Погрузка грунта | т | 47.4 |  | 47.4 | 47.4 | 7,9*6шт.
91 | 138 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 299.4 |  | 299.4 | 299.4 | (41,5+0,5+7,9)*6
92 | 139 | Обратная засыпка грунтом бульдозерами | м3 | 187 |  | 187 | 187 | 31,1*6
93 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками | м3 | 187 |  | 187 | 187
|  | Демонтаж ж/б конструкций опор |  |  |  | 0
94 | 128 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3 | 30 |  | 30 | 30 | 5м3*6 = 30м3
95 | 129 | Разборка ж/б конструкций опоры | м3 | 19.2 |  | 19.2 | 19.2 | 3,2м3 * 6 = 19,2м3 * 2,5 = 48т
96 | 130 | Погрузка экскаваторами мусора строительного | т | 98.4 |  | 98.4 | 98.4 | (30+19,2)*2,5 * 0,8 =98,4т
97 | 131 | Погрузка вручную мусора строительного | т | 24.6 |  | 24.6 | 24.6 | (30+19,2)*2,5 * 0,2 =24,6т
98 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 |  | 49.2 | 49.2
Демонтаж м/конструкций
| 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов до 24м | т | 4.62 |  | 4.62 |  | по проекту на опоре установлены не стропильные фермы , а опорные конструкции под трубопроводы
99 |  | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т |  |  |  | 4.62 |  | в ИД работы прописать
| 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 | т | 6.82 |  | 6.82 |  | в проекте не нашла объем 6,82т
100 | 125 | Погрузка металлических конструкций | т | 11.44 |  | 11.44 | 4.62
101 | 126 | Перевозка металлических конструкций на расстояние до 1 км | т | 11.44 |  | 11.44 | 4.62
102 | 127 | Разгрузка металлических конструкций | т | 11.44 |  | 11.44 | 4.62
Note on F12: User: В ИД планировки не было