## Лист1
№ | Шифр РД | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Основание
1 | б/н | Демонтаж воздуховодов (в осях 10-14, 24-25) |  |  | Акт, без даты, Серов
|  | Вентиляционный воздуховод д1600мм | м.п. | 65.3
|  | Вентиляционный воздуховод д1400мм | м.п. | 44.9
2 | б/н | Демонтаж светильников ЛСПО с высоты 14м | шт | 17 | Акт, без даты, Белоус
3 | б/н | Демонтаж тепловых завес (в оси 33) | шт | 2 | Акт, без даты, Белоус
4 | АС3 | Демонтаж сэндвич-панелей в осях (24-32) | м2 | 389.4 | Акт, без даты, Болдорев
5 | АС3 | Демонтаж конструкций (в осях 24-32) |  |  | Акт, без даты, БолдоревАкт, без даты, Болдорев
|  | Лестница сборная на 2 этажа | компл. | 1
|  | Крестовые связи из уголка 90х6 | т | 0.44
6 | б/н | Демонтаж люминисцентных ламп с высоты 14м | шт | 240 | Акт, без даты, Азарцев
7 | б/н | Демонтаж люминисцентных ламп с высоты 14м | шт | 719 | Акт, без даты, Азарцев
8 | б/н | Демонтаж пожарных шкафов | шт | 10 | Акт, без даты, Пчелкин, Корчагин
9 | б/н | Демонтаж кондиционеров с крыши АБК (в осях 2-22) |  |  | Акт, без даты, Корчагин, Суровцев
|  | Внешний блок с подставками | шт | 14
|  | Внутренний блок с трубками и кабелями | шт | 14
10 | б/н | Демонтаж светильников с высоты 14м | шт | 113 | Акт, без даты, Крысюк
11 | б/н | Демонтаж оборудования (в осях 32-33) |  |  | Акт, без даты, Крысюк
|  | Светильник | шт | 6
|  | Розетка | шт | 1
|  | Выключатель | шт | 3
|  | Автомат | шт | 1
|  | Реле | шт | 1
|  | Контактор | шт | 1
|  | Ящик | шт | 1
12 | б/н | Демонтаж светильников с высоты 14м | шт | 20 | Акт, без даты, Маслов