## Лист1
Наименование объекта | Раздел | Шифр | Статус
Фундаменты под оборудование и плита пола цех М10 | Конструкции железобетонные | 107-24/М10-КЖ1 | не согласовано
| Противодымная вентиляция | 107-24/М10-ПВ | Согласован
| Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции | 107-24/М10-ЭС-2 | Согласован
| Внутреннее электрооборудование | 107-24/М10-ЭМ | Согласован
| Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 107-24/М10-АПСиСОУЭ | Согласован
| Внутренний водосток | 107-24/М10-ВК | Согласован
| Наружный водосток | 107-24/М10-НК | Согласован
| Проект организации строительства | 107-24/М10-ПОС | не согласовано
АБК М10 | Архитектурные решения | 064-04.24-М10-АР | Согласован
| Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 064-04.24-М10-АПС.СОУЭ | Согласован
| Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение | 064-04.24-М10-ЭОМ | Согласован
| Отопление и теплоснабжение | 064-04.24-М10-ОВ1 | Согласован
| Общеобменная и противодымная вентиляция, кондиционирование | 064-04.24-М10-ОВ2 | Согласован
| Внутренние системы водоснабжения и внутренний противопожарный водопровод | 064-04.24-М10-ВК1 | Согласован
| Внутренние системы водоотведения | 064-04.24-М10-ВК2 | Согласован
| Структурированная кабельная сеть | 064-04.24-М10-СКС | Согласован
Обследование подкрановых путей, усиление | Архитектурно-строительные решения | 2-2024-АС.1 | Согласован
| Архитектурно-строительные решения | 2-2024-АС.2 | Согласован
| Конструкции металлические | КППС.М-10-КМ | Согласован
| Проект организации строительства | 2-2024-ПОС | Согласован
Усиление кровли М-10 | Архитектурные решения | 1КДС3-09-12-2024-АР | не согласовано
| Конструктивные решения | 1КДС3-09-12-2024-КР | не согласовано
| Проект организации строительства | 1КДС3-09-12-2024-ПОС | не согласовано
| Внутреннее электрооборудование | 1КДС3-09-12-2024-ЭМ | не согласовано
Распределение электроэнергии шинопроводом 0,4 кВ | Силовое электрооборудование | 600-24-ЭМ | Согласован