## КРОВЛЯ
№пп | Наименование | ответственный | результирующий документ | срок | статус на 01.10. | статус на 06.10. | статус на 08.10.
1 | Получение РД | Шевчук Ю., Липатов В. | тома РД последней редакции | до 10.10. | получены тома АР, КР, ЭМ | получены тома АР, КР, ЭМ
2 | Формирование ВОР
Кровля | ВОР АР | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ потомно | до 08.10. | ВОРы АР 1 итерации | ВОР АР 2 итерации
Кровля | ВОР КР | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ потомно | до 08.10. | ВОРы КР 1 итерации |  | ВОРы КР 2 итерации
Кровля | ВОР ЭМ | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ потомно | до 08.10. | ВОРы ЭМ 1 итерации |  | ВОРы ЭМ 2 итерации
Кровля | ПОС | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ потомно | до 10.10. |  |  | в работе
3 | Подготовка смет СМР
Кровля | СМЕТА АР | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 17.10. | ВОРы АР, КР, ЭМ 1 итерации |  | Взято в работу на основании ВОР АР 2 итерации
Кровля | СМЕТА КР | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 17.10. |  |  | Взято в работу на основании ВОР КР 2 итерации
Кровля | СМЕТА ЭМ | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 17.10. |  |  | Взято в работу на основании ВОР ЭМ 2 итерации
Кровля | СМЕТА ПОС | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 17.10.
4 | Расценка материалов
Кровля | спецификация АР | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 17.10. |  | Взято в работу на основании ВОР АР 2 итерации
Кровля | спецификация КР | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 17.10. |  |  | Взято в работу на основании ВОР КР 2 итерации
Кровля | спецификация ЭМ | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 17.10. |  |  | Взято в работу на основании ВОР ЭМ 2 итерации
Кровля | спецификация ПОС | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 17.10.
5 | Расчет себестоимости ресурсным методом | Липатов В., Шевчук К. | Ведомость себестоимости работ ресурсным методом по томам РД | до 20.10.
6 | Анализ особенностей и Формирование вопросов к РД
Кровля | АР | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 15.10. + бессрочно по факту анализа РД
Кровля | КР | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 15.10. + бессрочно по факту анализа РД
Кровля | ЭМ | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 15.10. + бессрочно по факту анализа РД
Кровля | ПОС | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 15.10. + бессрочно по факту анализа РД
7 | Формирование предварительного графика производства работ | Коршаков А., Свиридонова Е. | Укрупненный график производства работ, в соответствии с этапностью и разбивкой на захватки АР, КР, ЭМ | до 20.10.
8 | Запрос КП потенциальных субподрядчиков (обезличенный проект+ВОР) | Свиридонова, Коршаков, Липатов, Шевчук К., Королев Г. | Таблица запросов КП (Свиридонова), Коммерческие предложения от поставщиков работ, услуг | 17-25.10. | РД направлено на общую проработку в Виннер (Липатов) | РД направлено подрядчикам по кровле (Королев)
9 | Анализ КП потенциальных субподрядчиков и поставщиков VS сметные расчеты VS себестоимость ресурсным методом | Коршаков А., Липатов В., Шевчук К., Королев Г. | Аналитика сравнения, проработка возможности дисконта, альтернативные решения | 20-25.10.
10 | Формирование финмодели СУБ vs собственные силы | Шевчук К., Липатов В. | варианты финмоделей | 25-30.10.
219.65

## шинопровод
№пп | Наименование | ответственный | результирующий документ | срок | статус на 08.10.
1 | Получение РД | Шевчук Ю., Липатов В. | тома РД последней редакции |  | получены комплекты РД по разделам ЭЭ шинопровод в составе том ЭЭ
2 | Формирование ВОР
шнпрвд | Силовое электрооборудование 600-24-ЭМ | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | 10.10.
3 | Подготовка смет СМР
шнпрвд | смета ЭЭ | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 14.10.
4 | Расценка материалов
шнпрвд | спецификация ЭЭ | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | 17.10.
5 | Расчет себестоимости ресурсным методом | Липатов В., Шевчук К. | Ведомость себестоимости работ ресурсным методом по томам РД | 20.10.
6 | Анализ особенностей и Формирование вопросов к РД
шнпрвд | том ЭЭ | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 20.10. + бессрочно по факту анализа РД
7 | Формирование предварительного графика производства работ | Коршаков А., Свиридонова Е. | Укрупненный график производства работ, в соответствии с этапностью и разбивкой по видам работ | до 22.10.
8 | Запрос КП потенциальных субподрядчиков (обезличенный проект+ВОР) | Свиридонова, Коршаков, Липатов, Шевчук К., Королев Г. | Таблица запросов КП (Свиридонова), Коммерческие предложения от поставщиков работ, услуг | 14-25.10.
9 | Анализ КП потенциальных субподрядчиков и поставщиков VS сметные расчеты VS себестоимость ресурсным методом | Коршаков А., Липатов В., Шевчук К., Королев Г. | Аналитика сравнения, проработка возможности дисконта, альтернативные решения | 25-30.10.
10 | Формирование финмодели СУБ vs собственные силы | Шевчук К., Липатов В. | варианты финмоделей | 25-30.10.

## подкрановые пути
№пп | Наименование | ответственный | результирующий документ | срок | статус на 08.10.
1 | Получение РД | Шевчук Ю., Липатов В. | тома РД последней редакции |  | получены комплекты РД: АС1, АС2, КМ, ПОС
2 | Формирование ВОР
подкр | Архитектурно-строительные решения 2-2024-АС.1 | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 15.10.
подкр | Архитектурно-строительные решения 2-2024-АС.2 | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 15.10.
подкр | Конструкции металлические КППС.М-10-КМ | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 15.10.
подкр | Проект организации строительства 2-2024-ПОС | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 15.10.
3 | Подготовка смет СМР
подкр | СМЕТА АС 1 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 18.10.
подкр | СМЕТА АС2 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 19.10.
подкр | СМЕТА КМ | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 20.10.
подкр | СМЕТА ПОС | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | до 21.10.
4 | Расценка материалов
подкр | спецификация АС1 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 21.10.
подкр | спецификация АС2 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 21.10.
подкр | спецификация КМ | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 21.10.
подкр | спецификация ПОС | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 21.10.
5 | Расчет себестоимости ресурсным методом | Липатов В., Шевчук К. | Ведомость себестоимости работ ресурсным методом по томам РД | до 24.10.
6 | Анализ особенностей и Формирование вопросов к РД
подкр | АС1 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 25.10. + бессрочно по факту анализа РД
подкр | АС2 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 25.10. + бессрочно по факту анализа РД
подкр | КМ | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 25.10. + бессрочно по факту анализа РД
подкр | ПОС | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 25.10. + бессрочно по факту анализа РД
7 | Формирование предварительного графика производства работ | Коршаков А., Свиридонова Е. | Укрупненный график производства работ, в соответствии с этапностью и разбивкой на захватки АР, КР, ЭМ | до 25.10.
8 | Запрос КП потенциальных субподрядчиков (обезличенный проект+ВОР) | Свиридонова, Коршаков, Липатов, Шевчук К., Королев Г. | Таблица запросов КП (Свиридонова), Коммерческие предложения от поставщиков работ, услуг | 25.10.-05.11.
9 | Анализ КП потенциальных субподрядчиков и поставщиков VS сметные расчеты VS себестоимость ресурсным методом | Коршаков А., Липатов В., Шевчук К., Королев Г. | Аналитика сравнения, проработка возможности дисконта, альтернативные решения | 05.11.-10.11.
10 | Формирование финмодели СУБ vs собственные силы | Шевчук К., Липатов В. | варианты финмоделей | 10-15.11.

## АБК М10
№пп | Наименование | ответственный | результирующий документ | срок | статус на 08.10.
1 | Получение РД | Шевчук Ю., Липатов В. | тома РД последней редакции |  | получены комплекты РД: АР, АПС/СОУЭ, ЭОМ, ОВ1, ОВ2, ВК1, ВК2, СКС
2 | Формирование ВОР
АБК | Архитектурные решения 064-04.24-М10-АР | Чудотворцева М. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 064-04.24-М10-АПС.СОУЭ | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение 064-04.24-М10-ЭОМ | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Отопление и теплоснабжение 064-04.24-М10-ОВ1 | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Общеобменная и противодымная вентиляция, кондиционирование 064-04.24-М10-ОВ2 | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Внутренние системы водоснабжения и внутренний противопожарный водопровод 064-04.24-М10-ВК1 | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Внутренние системы водоотведения 064-04.24-М10-ВК2 | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
АБК | Структурированная кабельная сеть 064-04.24-М10-СКС | Изгачев Р. | Ведомости обьемов работ и материалов | до 20.10.
3 | Подготовка смет СМР
АБК | смета АР | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 21.10.
АБК | смета АПС.СОУЭ | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 22.10.
АБК | смета ЭОМ | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 23.10.
АБК | смета ОВ1 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 24.10.
АБК | смета ОВ2 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 25.10.
АБК | смета ВК1 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 26.10.
АБК | смета ВК2 | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 27.10.
АБК | смета СКС | Головина А. | ЛСР на СМР: сметная стоимость+ресурсы | 28.10.
4 | Расценка материалов
АБК | спецификация АР | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация АПС.СОУЭ | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация ЭОМ | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация ОВ1 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация ОВ2 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация ВК1 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация ВК2 | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
АБК | спецификация СКС | Королев Г. | ведомости материалов с ценами поставщиков (КАЦ три варианта), КП поставщиков. | до 30.10.
5 | Расчет себестоимости ресурсным методом | Липатов В., Шевчук К. | Ведомость себестоимости работ ресурсным методом по томам РД | до 30.10.
6 | Анализ особенностей и Формирование вопросов к РД
АБК | АР | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | АПС.СОУЭ | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | ЭОМ | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | ОВ1 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | ОВ2 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | ВК1 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | ВК2 | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
АБК | СКС | Коршаков А., Чудотворцева М,. Изгачев Р., Липатов В., Королев Г. | Перечень вопросов к РД: ошибки, недочеты, противоречия, полнота описания производства работ. Альтернативные решения. | до 30.10.
7 | Формирование предварительного графика производства работ | Коршаков А., Свиридонова Е. | Укрупненный график производства работ, в соответствии с этапностью и разбивкой на захватки АР, КР, ЭМ | до 30.10.
8 | Запрос КП потенциальных субподрядчиков (обезличенный проект+ВОР) | Свиридонова, Коршаков, Липатов, Шевчук К., Королев Г. | Таблица запросов КП (Свиридонова), Коммерческие предложения от поставщиков работ, услуг | 30.10.-10.11.
9 | Анализ КП потенциальных субподрядчиков и поставщиков VS сметные расчеты VS себестоимость ресурсным методом | Коршаков А., Липатов В., Шевчук К., Королев Г. | Аналитика сравнения, проработка возможности дисконта, альтернативные решения | 10.11.-15.11.
10 | Формирование финмодели СУБ vs собственные силы | Шевчук К., Липатов В. | варианты финмоделей | 15.11.-.20.11.