## полы 1 очередь
Участок | Оси | S пола, м2 | V бетона спецфундаментов, м3 | Комментарий
1 | Н-С/3-4* | 570 | 3,6+2,2 | доп-так же просят сделать 3фнд под краны, объем 3х(1,3х1,3х1,5)м
2 | Н-Р/11-24 | 677 | 7,5х4 | смежник делает 3фнд, завод вывезет станок и можно приступать
3 | В-Д/11-15 | 374 | 0 | доп дополнительно учесть вывод воды на улицу и установить отдельную емкость, а так же подвод воды(по верху)
4 | Д-Ж/16-24 | 550 | 0 | сейчас там участок контовки
5 | Ж-К/6-10 | 250 | 10.3 | доп-нужен еще такой же фундамент под еще одну печь и подвод коммуникаций
6 | Л-У/5*-6* | 140 | 0 | зону производства работ покинут до июня
7 | Ж-К/11-24 | 933 | 0 | на данный момент стоят станки и прочее оборудование, участок "плавающий", нет четкой планировки куда это уедет
8 | У-Ч/5*-9* | 450 | 0 | зону производства работ покинут в июне
9
10