Справка по конкурсу на капитальный ремонт цеха М-14 АО «Коломенский завод»
Установочные данные
· Заказчик: АО «Коломенский завод».
· Технический заказчик: ООО «Проминжиниринг».
· Объект: капитальный ремонт здания М-14 (цех М-2), инв. №530000149, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42.
· Срок выполнения работ: 6 месяцев, директивный ввод — до 15.08.2026.
· Форма отбора: закрытый конкурс (не является аукционом или офертой).
· Финансирование: за счет собственных средств завода.
· Обеспечение: банковская гарантия на аванс (Приложение 2).
· Сроки подачи документов:
· Заявка на участие (без КП): до 10.09.2025.
· Коммерческое предложение (с ценовой таблицей): до 10:00, 12.09.2025, Москва, ул. Ефремова, д.10.

Виды и укрупнённые объёмы работ
🧾 Основные объёмы работ по реконструкции цеха М14 (обновлённая версия)
🔹 1. Архитектурно-строительные решения (АС, АР)
· Демонтаж и замена кровли — 6789 м²
· Замена фонарей, окон и витражей — ≈ 650 м²
· Усиление кладки стен — 30+ участков (УС-1 ... УС-6)
· Отмостка (асфальтобетон + бетонный борт) — ≈75 пог. м
· Бетонные крыльца — 3 ед.
· Сэндвич-панели фасадов — вся площадь наружных стен АБК

🔹 2. Конструкции железобетонные (КЖ)
· Ремонт плит перекрытия (1–4 этажи) — ≥300 м²
· Ремонт ригелей и полок диафрагм — 40+ участков (глубина 10–100 мм)
· Ремонт колонн — толщина обработки 50–80 мм
· Усиление проёмов в плитах — 7 шт.

🔹 3. Конструкции металлические (КМ)
· Монтаж фасадного каркаса — 3 фасада (оси 1–18)
· Вентилируемые фасады — ≈700 м²
· Козырьки, усиление проёмов — по узлам
· Общая масса металлоконструкций — ≈5,9 т

🔹 4. Внутренний водосток (ВК)
· Воронки водосточные — 36 шт. (ВВ-1...ВВ-36)
· Разводка труб ПНД D110–200 — десятки пог. м

🔹 5. Наружный водосток (НК)
· Трубопроводы КОРСИС ПРО SN16 DN200 — ≈27 м
· Колодцы СКК-1 ÷ СКК-4 Ø1000 мм — 4 шт.

🔹 6. Противодымная вентиляция (ПВ)
· Кровельные люки дымоудаления «Веза Дымозор-100» — 18 шт. (Fж.с=2,15 м², общая площадь ~38,7 м²)
· Вентиляторы «ВЕЗА ВРАН9 ДУВ 125» — 4 шт. по 30 кВт
· Стеновые клапаны «ГЕРМИК-ДУ-З-1700×1700» — 4 шт.

🔹 7. Электроснабжение — внутреннее (ЭМ)
· Щиты ШРНН — 14 шт. (группы 1.1...2.13)
· Кабельные линии ВВГнг(А)-LS (5×185) — ≈ 500–600 м (по колоннам)
· Автоматические выключатели KEAZ OptiMat + система управления

🔹 8. Электроснабжение — шинопроводы (ЭС)
· Шинопровод ШМ1/1 (от КТП-114) — Рр=900 кВт, Ip=1598 А
· Шинопровод ШМ1/2 (от КТП-113) — Рр=900 кВт, Ip=1598 А
· Кабели ВВГнг(А)-LS 2×(5×185 мм²) — суммарно сотни метров

🔹 9. Молниезащита (ЭС-3)
· Молниеприёмная сетка из оцинкованной проволоки Ø8 мм — 1750 м
· Вертикальные заземлители Ø16 мм L=3 м — 11 шт.
· Горизонтальный заземлитель — полоса стальная 4×40 мм, протяжённость по периметру здания

🔹 10. АПС и СОУЭ
· ППКП, С2000-КПБ, С2000-КДЛ
· Извещатели ИПР, ДИП-34А — по всем помещениям
· АКБ — 17 А·ч
· Кабельные сети — КПСнг(А)-FRLS

🔹 11. ПОС
· Подготовка площадки, ограждения, временные сети
· Двухсменная работа, поточный метод
· Актирование скрытых работ, геодезия, освидетельствование усилений

🧾 Итоговая сводка объёмов
	Раздел
	Основные объёмы

	АС/АР
	6789 м² кровли, 650 м² витражей, 75 м отмостка, 3 крыльца

	КЖ
	≥300 м² ремонта плит, 40+ ригелей/колонн, 7 усилений

	КМ
	5,9 т металла, 700 м² вентфасад

	ВК
	36 воронок, разводка ПНД труб

	НК
	27 м труб DN200, 4 колодца Ø1000

	ПВ
	18 люков, 4 вентилятора ×30 кВт, 4 клапана

	ЭМ
	14 щитов ШРНН, 500–600 м кабеля, автоматы KEAZ

	ЭС
	2 шинопровода по 900 кВт (ШМ1/1, ШМ1/2), кабели ВВГнг

	ЭС-3 (молния)
	1750 м проволоки Ø8, 11 заземлителей по 3 м

	АПС/СОУЭ
	Извещатели, оповещение, АКБ 17 А·ч

	ПОС
	Двухсменные работы, акты, технадзор


Особые условия
· Работы выполняются без остановки производства, в условиях ограниченного пространства и постоянного движения транспорта.
· Подрядчик обеспечивает материалы и оборудование за свой счёт, с обязательной сертификацией и разрешениями Ростехнадзора.
· Работы ведутся круглосуточно, включая выходные, по согласованному графику.
· Обязательная фото- и видеофиксация всех этапов работ с ежедневной отчётностью.
· Высокие требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обязательное страхование гражданской ответственности подрядчика.

Риски для подрядчика
1. Стеснённые условия — сложная организация складирования и логистики.
2. Жёсткие сроки — объёмный ремонт должен быть выполнен за 6 месяцев.
3. Административная нагрузка — ежедневная отчётность, исполнительная документация, фото- и видеоконтроль.
4. Финансовые риски — расходы на утилизацию отходов, экоплатежи и банковские гарантии ложатся на подрядчика.
5. Субподрядчики — допускаются только с письменного согласования, вся ответственность несёт генподрядчик.
6. Штрафы — за срыв отчётности, несоблюдение предписаний технадзора и нарушений ТБ/ПБ предусмотрены значительные санкции.

