Справка по конкурсу на капитальный ремонт цеха М-14 АО «Коломенский завод»

Установочные данные

- Заказчик: АО «Коломенский завод».

- Технический заказчик: ООО «Проминжиниринг».

- Объект: капитальный ремонт здания М-14 (цех М-2), инв. №530000149, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42.

- Срок выполнения работ: 6 месяцев, директивный ввод — до 15.08.2026.

- Форма отбора: закрытый конкурс (не является аукционом или офертой).

- Финансирование: за счет собственных средств завода.

- Обеспечение: банковская гарантия на аванс (Приложение 2).

- Сроки подачи документов:

  - Заявка на участие (без КП): до 10.09.2025.

  - Коммерческое предложение (с ценовой таблицей): до 10:00, 12.09.2025, Москва, ул. Ефремова, д.10.

Виды и укрупнённые объёмы работ

🧾 Основные объёмы работ по реконструкции цеха М14 (обновлённая версия)

🔹 1. Архитектурно-строительные решения (АС, АР)

- Демонтаж и замена кровли — 6789 м²

- Замена фонарей, окон и витражей — ≈ 650 м²

- Усиление кладки стен — 30+ участков (УС-1 ... УС-6)

- Отмостка (асфальтобетон + бетонный борт) — ≈75 пог. м

- Бетонные крыльца — 3 ед.

- Сэндвич-панели фасадов — вся площадь наружных стен АБК

🔹 2. Конструкции железобетонные (КЖ)

- Ремонт плит перекрытия (1–4 этажи) — ≥300 м²

- Ремонт ригелей и полок диафрагм — 40+ участков (глубина 10–100 мм)

- Ремонт колонн — толщина обработки 50–80 мм

- Усиление проёмов в плитах — 7 шт.

🔹 3. Конструкции металлические (КМ)

- Монтаж фасадного каркаса — 3 фасада (оси 1–18)

- Вентилируемые фасады — ≈700 м²

- Козырьки, усиление проёмов — по узлам

- Общая масса металлоконструкций — ≈5,9 т

🔹 4. Внутренний водосток (ВК)

- Воронки водосточные — 36 шт. (ВВ-1...ВВ-36)

- Разводка труб ПНД D110–200 — десятки пог. м

🔹 5. Наружный водосток (НК)

- Трубопроводы КОРСИС ПРО SN16 DN200 — ≈27 м

- Колодцы СКК-1 ÷ СКК-4 Ø1000 мм — 4 шт.

🔹 6. Противодымная вентиляция (ПВ)

- Кровельные люки дымоудаления «Веза Дымозор-100» — 18 шт. (Fж.с=2,15 м², общая площадь ~38,7 м²)

- Вентиляторы «ВЕЗА ВРАН9 ДУВ 125» — 4 шт. по 30 кВт

- Стеновые клапаны «ГЕРМИК-ДУ-З-1700×1700» — 4 шт.

🔹 7. Электроснабжение — внутреннее (ЭМ)

- Щиты ШРНН — 14 шт. (группы 1.1...2.13)

- Кабельные линии ВВГнг(А)-LS (5×185) — ≈ 500–600 м (по колоннам)

- Автоматические выключатели KEAZ OptiMat + система управления

🔹 8. Электроснабжение — шинопроводы (ЭС)

- Шинопровод ШМ1/1 (от КТП-114) — Рр=900 кВт, Ip=1598 А

- Шинопровод ШМ1/2 (от КТП-113) — Рр=900 кВт, Ip=1598 А

- Кабели ВВГнг(А)-LS 2×(5×185 мм²) — суммарно сотни метров

🔹 9. Молниезащита (ЭС-3)

- Молниеприёмная сетка из оцинкованной проволоки Ø8 мм — 1750 м

- Вертикальные заземлители Ø16 мм L=3 м — 11 шт.

- Горизонтальный заземлитель — полоса стальная 4×40 мм, протяжённость по периметру здания

🔹 10. АПС и СОУЭ

- ППКП, С2000-КПБ, С2000-КДЛ

- Извещатели ИПР, ДИП-34А — по всем помещениям

- АКБ — 17 А·ч

- Кабельные сети — КПСнг(А)-FRLS

🔹 11. ПОС

- Подготовка площадки, ограждения, временные сети

- Двухсменная работа, поточный метод

- Актирование скрытых работ, геодезия, освидетельствование усилений

🧾 Итоговая сводка объёмов

| Раздел | Основные объёмы |
| --- | --- |
| АС/АР | 6789 м² кровли, 650 м² витражей, 75 м отмостка, 3 крыльца |
| КЖ | ≥300 м² ремонта плит, 40+ ригелей/колонн, 7 усилений |
| КМ | 5,9 т металла, 700 м² вентфасад |
| ВК | 36 воронок, разводка ПНД труб |
| НК | 27 м труб DN200, 4 колодца Ø1000 |
| ПВ | 18 люков, 4 вентилятора ×30 кВт, 4 клапана |
| ЭМ | 14 щитов ШРНН, 500–600 м кабеля, автоматы KEAZ |
| ЭС | 2 шинопровода по 900 кВт (ШМ1/1, ШМ1/2), кабели ВВГнг |
| ЭС-3 (молния) | 1750 м проволоки Ø8, 11 заземлителей по 3 м |
| АПС/СОУЭ | Извещатели, оповещение, АКБ 17 А·ч |
| ПОС | Двухсменные работы, акты, технадзор |

Особые условия

- Работы выполняются без остановки производства, в условиях ограниченного пространства и постоянного движения транспорта.

- Подрядчик обеспечивает материалы и оборудование за свой счёт, с обязательной сертификацией и разрешениями Ростехнадзора.

- Работы ведутся круглосуточно, включая выходные, по согласованному графику.

- Обязательная фото- и видеофиксация всех этапов работ с ежедневной отчётностью.

- Высокие требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности, обязательное страхование гражданской ответственности подрядчика.

Риски для подрядчика

- Стеснённые условия — сложная организация складирования и логистики.

- Жёсткие сроки — объёмный ремонт должен быть выполнен за 6 месяцев.

- Административная нагрузка — ежедневная отчётность, исполнительная документация, фото- и видеоконтроль.

- Финансовые риски — расходы на утилизацию отходов, экоплатежи и банковские гарантии ложатся на подрядчика.

- Субподрядчики — допускаются только с письменного согласования, вся ответственность несёт генподрядчик.

- Штрафы — за срыв отчётности, несоблюдение предписаний технадзора и нарушений ТБ/ПБ предусмотрены значительные санкции.