## Свод затрат ИТОГО (hidden)
№ п/п | № ЛС | Наименование работ | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  | Фактическая стоимость, руб. без НДС |  |  | С А Л Ь Д О (сметы - факт) |  |  | Примечание
|  |  | работы | материалы | Всего | работы | материалы | Всего | работы | материалы | Всего
1 |  | Электроснабжение нетяговых потребителей | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | Наружное электроснабжение. АТД1 Станция | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | Наружное электроснабжение. АТД3 Перегон | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | Пусконаладочные работы |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого с НДС |  |  |  |  | #REF!

## Свод
№ п/п | Наименование работ (затрат) | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость, руб. (без НДС) |  |  | Стоимость КП Подрядчика, руб. (без НДС) |  |  | Стоимость Ген Подрядчика, руб. (без НДС) |  |  | Сальдо, руб. смета-КП (без НДС) |  |  | Сальдо, руб. смета-ГП (без НДС) |  |  | Коэфф. на работу % | Коэфф. на мат.%
|  | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | Стоимость СМР | Стоимость МТР | Стоимость ИТОГО | 1.3 | 1.3
1 | Трамвайные пути | 211302934.3371 | 1953919491.4328 | 2165222425.7699 | 290137837.2709 | 1521515578.8899 | 1811653416.1608 | 377179188.4522 | 1977970252.5568 | 2355149441.009 | -501440771.608 | 432403912.543 | -69036859.065 | -165876254.1151 | -24050761.124 | -189927015.2391
2 | Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО) | 8914849.43 | 63029474.66 | 71944324.09 | 11465888.71 | 81816741.3 | 93282630.01 | 14905655.323 | 106361763.69 | 121267419.013 | -20380738.14 | -18787266.64 | -39168004.78 | -5990805.893 | -43332289.03 | -49323094.923
3 | Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов, вкл. ПНР | 4413175.35 | 62611259.57 | 67024434.92 | 6878877.24 | 62566869.0322 | 69445746.2722 | 8942540.412 | 81336929.7419 | 90279470.1539 | -11292052.59 | 44390.5378 | -11247662.0522 | -4529365.062 | -18725670.1719 | -23255035.2339
4 | ПНР системы автоматизации и электрообогрева стрелочных переводов | 904647.34 | 0 | 904647.34 | 2824407.54 | 0 | 2824407.54 | 3671729.802 | 0 | 3671729.802 | -3729054.88 | 0 | -3729054.88 | -2767082.462 | 0 | -2767082.462
5 | Контактная сеть | 41903044.992 | 242007627.44 | 283910672.432 | 60402705.22 | 224119065.38 | 284521770.6 | 78523516.786 | 291354784.994 | 369878301.78 | -102305750.212 | 17888562.06 | -84417188.152 | -36620471.794 | -49347157.554 | -85967629.348
6 | Вынос осей. Контактная сеть | 147216.5673 | 0 | 147216.5673 | 827060.73 | 0 | 827060.73 | 1075178.949 | 0 | 1075178.949 | -974277.2973 | 0 | -974277.2973 | -927962.3817 | 0 | -927962.3817
1 | Водоотведение от трамвайных путей | 4300455.96 | 4005979.08 | 8306435.04 | 8954838.5 | 4403424.28 | 13358262.78 | 11641290.05 | 5724451.564 | 17365741.614 | -13255294.46 | -397445.2 | -13652739.66 | -7340834.09 | -1718472.484 | -9059306.574
1 | Валка и выкорчевка зеленых насаждений | 342453.85 | 26899.53 | 8306435.04 | 1176909.56 | 52992 | 1229901.56 | 1529982.428 | 68889.6 | 1598872.028 | -1519363.41 | -26092.47 | -1545455.88 | -1187528.578 | -41990.07 | -1229518.648
| ВСЕГО | 272228777.8264 | 2325600731.7128 | 2605766591.1992 | 382668524.7709 | 1894474670.8821 | 2277143195.653 | 497469082.2022 | 2462817072.1467 | 2960286154.3489 | -653377939.1873 | 431152153.3008 | -222225785.8866 | -224052775.7978 | -137174350.3639 | -361227126.1616

## ТП Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
| Устройство трамвайных путей | [8 empty] | Справосно: по смете 2 165 222 425,77р
| Перегон по оси 1,2 | [8 empty] | доп.перевозка
1 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 8179.4 | 0 |  | 57.23 | 468107.06 | -57.23 | -468107.06 | 66391.9 | 0
2 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 28 | 0 |  | 2000 | 56000 | -2000 | -56000
Устройство котлована
3 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 15144.36 | 9.19 | 139137.41 | 208 | 3150026.88 | -198.81 | -3010889.47
4 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 29531,5т | м3 | 15144.36 | 55.19 | 835756.23 | 260 | 3937533.6 | -204.81 | -3101777.37
5 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 15144,36м3 | т | 29531.5 | 187.58 | 5539430.18 | 250 | 7382875 | -62.42 | -1843444.82
6 | Разработка грунта суглинок (ИГЭ-3) плотностью 1,91 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 596.39 | 9.19 | 5479.27 | 208 | 124049.12 | -198.81 | -118569.85
7 | Погрузка грунта ИГЭ-3 плотностью 1,91 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 1139,1т | м3 | 596.39 | 55.19 | 32912.37 | 260 | 155061.4 | -204.81 | -122149.03
8 | Транспортировка грунта ИГЭ-3 плотностью 1,91 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 1139,1т | т | 1139.1 | 187.58 | 213668.96 | 250 | 284775 | -62.42 | -71106.04
9 | Разработка грунта суглинок (ИГЭ-4) плотностью 2,11 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 117.86 | 9.19 | 1082.83 | 208 | 24514.88 | -198.81 | -23432.05
10 | Погрузка грунта ИГЭ-4 плотностью 2,11 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 248,68т | м3 | 117.86 | 55.19 | 6504.22 | 260 | 30643.6 | -204.81 | -24139.38
11 | Транспортировка грунта ИГЭ-4 плотностью 2,11 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км | т | 248.68 | 187.58 | 46646.65 | 250 | 62170 | -62.42 | -15523.35
12 | Разработка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на высоту 0,40 м бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы для установки бортового камня БР100.30.8 | м3 | 569.69 | 9.19 | 5233.96 | 208 | 118495.52 | -198.81 | -113261.56
13 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3 | м3 | 569.69 | 55.19 | 31438.89 | 260 | 148119.4 | -204.81 | -116680.51
14 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 569,69м3 | т | 1110.89 | 187.58 | 208379.29 | 250 | 277722.5 | -62.42 | -69343.21
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции
15 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) | м3 | 5498.73 | 605.71 | 3330614.27 | 1179.9 | 6487951.53 | -574.19 | -3157337.26
16 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), прочность не менее 450 кПа Технониколь CARBON SOLID Тип А*, толщиной 0,05 м | м2 | 27584 | 86.71 | 2391672.98 | 80 | 2206720 | 6.71 | 184952.98
17 | Укладка на слой песка подбалластного мата ПМ-010 ТУ22.21.42-002-68190779-2019, толщиной 19 мм (по всей ширине котлована на всем протяжении) | м2 | 16253 | 104.5 | 1698506.35 | 100 | 1625300 | 4.5 | 73206.35
18 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 1.2 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 341.41 | 2459.25 | 839612.54 | 2459.25 | 839612.54 | 0 | 0 | 8935.53
19 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 1.3 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 1593.26 | 2459.25 | 3918224.66 | 2459.25 | 3918224.66 | 0 | 0
20 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 1.4 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 85.51 | 2459.25 | 210290.47 | 2459.25 | 210290.47 | 0 | 0
21 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 2.1 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 551.11 | 2459.25 | 1355317.27 | 2459.25 | 1355317.27 | 0 | 0
22 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит в местах пересечения с автодорогой (тип 3 ТР4), в том числе: | м3 | 236.63 | 2459.25 | 581932.33 | 2459.25 | 581932.33 | 0 | 0
23 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 в местах пересечения с автодорогой (тип 4 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 331.87 | 2459.25 | 816151.3 | 2459.25 | 816151.3 | 0 | 0
24 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 6.1 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 3910.3 | 2459.25 | 9616405.28 | 2459.25 | 9616405.28 | 0 | 0
25 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из ж/б плит и плиткой трамвайной П57 в междупутье (тип 6.2 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 744.86 | 2459.25 | 1831796.96 | 2459.25 | 1831796.96 | 0 | 0
26 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из ж/б плит в местах расположения остановок (тип 6.3 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 484.91 | 2459.25 | 1192514.92 | 2459.25 | 1192514.92 | 0 | 0
27 | Балластировка щебнем на путях, располож. на обособленном полотне с верхним покрытием из ж/б плит и трамвайной плитки П57 в междупутье в местах расположения остановок (тип 6.4 ТР3), в тч: на прямых | м3 | 59.03 | 2459.25 | 145169.53 | 2459.25 | 145169.53 | 0 | 0
28 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 в местах расположения компенсаторов (тип 6.5 ТР5), в тч: на прямых | м3 | 197.21 | 2459.25 | 484988.69 | 2459.25 | 484988.69 | 0 | 0
29 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 7 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 123.14 | 2459.25 | 302832.05 | 2459.25 | 302832.05 | 0 | 0
30 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит в местах пересечения с автодорогой (тип 8 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 224.93 | 2459.25 | 553159.1 | 2459.25 | 553159.1 | 0 | 0
31 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 12.1 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 51.36 | 2459.25 | 126307.08 | 2459.25 | 126307.08 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
32 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением - 11873шт., рельсы РТ65 НТ-260 - 14134,66м | м | 7067.33 | 1909.52 | 13495178 | 1909.52 | 13495178 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам Р65 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 1232
33 | Укладка трамвайного пути на кривых участках со скреплением закладными болтами с гнутьем рельс на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением - 213шт., рельсы РТ65 НТ-260 - 253,42м | м | 126.71 | 2591.8 | 328406.98 | 2591.8 | 328406.98 | 0 | 0 | 328406.978
34 | Укладка пути на прямых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением - 464шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62 -552,58м | м | 276.29 | 1909.52 | 527581.28 | 1909.52 | 527581.28 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 208
35 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -949шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-1130,18м | м | 565.09 | 2591.8 | 1464600.26 | 2591.8 | 1464600.26 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ65-РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 48
36 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 640а (правый) 8620.00.000-06 (правый) (проект 8620.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках (с установкой ящика под электропривод СПТ) | к-т | 1 | 154091.81 | 154091.81 | 154091.81 | 154091.81 | 0 | 0
37 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
38 | Укладка стрелочного перевода по эпюре 481, 481а с пересечением 8624.00.000-06 правый (проект 8624.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках (без ящика под электропривод СПТ) | к-т | 1 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 0 | 0
39 | Укладка симметричного стрелочного перевода по эпюре 30888 (проект 8620.00.000) с пересечением на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках (с ящиком под электропривод СПТ) | к-т | 1 | 435956.7 | 435956.7 | 435956.7 | 435956.7 | 0 | 0
40 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
41 | Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки стрелочных переводов и глухих пересечений до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 52 | 1456.03 | 75713.79 | 1456.03 | 75713.56 | 0 | 0.23
42 | Разборка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия | шт. | 52 | 1019.22 | 52999.44 | 1019.22 | 52999.44 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (1225,84м) и ванным способом
43 | Сварка стыков термитным способом на прямых Р-65 | стык | 1232 | 3561.88 | 4388235.98 | 15000 | 18480000 | -11438.12 | -14091764.02
44 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 208 | 3561.88 | 740871.01 | 15000 | 3120000 | -11438.12 | -2379128.99
45 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 и Р65 | стык | 48 | 3561.88 | 170970.23 | 15000 | 720000 | -11438.12 | -549029.77
46 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки Р65 НТ-260 с температурным компенсатором проекта 650,00,000 | стык | 80 | 3561.88 | 284950.38 | 15000 | 1200000 | -11438.12 | -915049.62
47 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 с температурным компенсатором проекта 8640.00.000 | стык | 24 | 3561.88 | 85485.13 | 15000 | 360000 | -11438.12 | -274514.87
48 | Сварка стыков ванным способом в местах стыковки стрелочных переводов и глухих пересечений | стык | 52 | 3575.02 | 185900.93 | 15000 | 780000 | -11424.98 | -594099.07
49 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом | стык | 1592 | 5140.9 | 8184318.51 | 5000 | 7960000 | 140.9 | 224318.51
Укладка температурных компенсаторов
50 | Укладка температурных компенсаторов проекта 8650.00.000 в путь на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами Р65 НТ-260 (20 комплектов/40 штук) | пм | 65 | 4278.48 | 278101.2 | 4278.48 | 278101.2 | 0 | 0
51 | Укладка температурных компенсаторов проекта 8640.00.000 в путь на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами РТ62 (6 комплектов/12 штук) | пм | 19.5 | 4278.48 | 83430.36 | 4278.48 | 83430.36 | 0 | 0
| Укладка верхнего покрытия из крупноразмерных ж.б. плит | [8 empty] | По ВОР и о смете площадь 23501м2, а по материалу в смете=
52 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты путевой (колейной), 1427х3000х170мм (9974,73м2) | шт | 2330 | 4699.8 | 10950534 | 4699.8 | 10950534 | 0 | 0 | 20486.352 | м2
53 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты боковой, 760х3000 х170 мм (5011,44м2) | шт | 2198 | 2503.05 | 5501703.9 | 2503.05 | 5501703.9 | 0 | 0
54 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты междупутной, 1706х3000х170 мм (1699,176м2) | шт | 332 | 5618.69 | 1865405.08 | 5618.69 | 1865405.08 | 0 | 0
55 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты междупутной, 1782х3000х170 мм (3801,006м2) | шт | 711 | 5868.99 | 4172851.89 | 5868.99 | 4172851.89 | 0 | 0
56 | Установка пробок резиновых 78.48.50 для плиты МТК/ 0,077*0,044*2085=7,06м2 | шт | 2085 | 0.63 | 1320.92 | 24 | 50040 | -23.37 | -48719.08
57 | Установка пробок резиновых 78.48.50 для плиты КТК/ 0,077*0,044*4660=15,79м2 | шт | 4660 | 0.63 | 2952.27 | 24 | 111840 | -23.37 | -108887.73
58 | Установка пробок резиновых 78.48.50 для плиты БТК/ 0,077*0,044*4396=14,89м2 | шт | 4396 | 0.63 | 2785.01 | 24 | 105504 | -23.37 | -102718.99
59 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 012 под колейные плиты (КТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 23300 | 4.16 | 96913.44 | 32 | 745600 | -27.84 | -648686.56
60 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 10430 | 4.16 | 43382.28 | 32 | 333760 | -27.84 | -290377.72
61 | Установка прокладок резиновых 250х50х15 мм, состоящих их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты: - под боковые плиты (БТК), (5 штук под 1 плиту) | шт | 10990 | 2.64 | 28994.32 | 32 | 351680 | -29.36 | -322685.68
62 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм боковой (3,0 м для 1 плиты БТК) | пм | 6594 | 35.88 | 236593.63 | 35 | 230790 | 0.88 | 5803.63
63 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм колейный (6,0 м для 1 плиты КТК); | пм | 13980 | 35.88 | 501604.34 | 35 | 489300 | 0.88 | 12304.34
64 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм межколейный (6,0 м для 1 плиты МТК) | пм | 6258 | 35.88 | 224537.91 | 35 | 219030 | 0.88 | 5507.91
Установка профилей резиновых
65 | Установка профилей резиновых для рельса РТ-62 боковой (2*3,0 м ) | пм | 3681 | 37.12 | 136645.01 | 77.6 | 285645.6 | -40.48 | -149000.59
66 | Установка профилей резиновых для рельса РТ-62 колейный (2*3,0 м) | пм | 3681 | 37.12 | 136645.01 | 77.6 | 285645.6 | -40.48 | -149000.59
67 | Установка профилей резиновых для рельса Р65, боковой | пм | 1131 | 37.12 | 41984.65 | 77.6 | 87765.6 | -40.48 | -45780.95
Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
68 | Укладка щебня фракции 5-20 мм, не менее М600 под боковую плиту, h=0,042 м | м3 | 276.95 | 950.71 | 263299.2 | 1680 | 465276 | -729.29 | -201976.8
69 | Укладка щебня фракции 5-20 мм, не менее М600 под плитку трамвайную П-57, h=0,075 м | м3 | 306.27 | 950.71 | 291174.02 | 1680 | 514533.6 | -729.29 | -223359.58
70 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 4084 | 957 | 3908388 | 957 | 3908388 | 0 | 0
71 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 14 | 1648.18 | 23074.52 | 1648.18 | 23074.52 | 0 | 0
72 | Установка путевых электросоединений путевых марки 49.01В.00 | шт. | 55 | 1648.18 | 90649.9 | 1648.18 | 90649.9 | 0 | 0
Благоустройство
73 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 189.9 | 1317.1 | 250118.07 | 1680 | 319032 | -362.9 | -68913.93
74 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 339.12 | 950.56 | 6446697.92 | 950.56 | 6446697.92 | 0 | 0
| Установка бортовых камней бетонных | м | 6782 |  |  |  |  | 0
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (8179,4мп)
75 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШТ-02 (179,85м3) | мп | 7194.04 | 1051.85 | 7567043.45 | 1788.15 | 12864022.63 | -736.3 | -5296979.18
76 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (21,03м3) | мп | 841.38 | 1051.85 | 885004.67 | 1788.15 | 1504513.65 | -736.3 | -619508.98
77 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (2,11м3) | мп | 84.5 | 1051.85 | 88881.24 | 1788.15 | 151098.68 | -736.3 | -62217.44
78 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными брусьями в зоне стрелочных переводов (1,49м3) | мп | 59.478 | 1051.85 | 62561.87 | 1788.15 | 106355.59 | -736.3 | -43793.72
79 | Подсыпка балласта в местах перехода к открытым участкам пути щебнем фракции 5-20 мм | м3 | 6.16 | 950.73 | 5856.48 | 1680 | 10348.8 | -729.27 | -4492.32
80 | Шлифовка рельс | мп | 8179.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
81 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 8179.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство примыкания к трамвайным путям
82 | Разборка покрытий примыкания вдоль путей из асфальтобетона (в мусор), h=0,12 м шириной 0,85 м, 5764,7м2 | м3 | 691.764 | 3453.75 | 2389180.2 | 3000 | 2075292 | 453.75 | 313888.2
83 | Погрузка механизированная а/б (мусор) для перевозки утилизации | м3 | 691.764 | 55.19 | 38177.66 | 260 | 179858.64 | -204.81 | -141680.98
84 | Вывоз на расстояние 20км | т | 1314.3516 | 187.59 | 246554.96 | 250 | 328587.9 | -62.41 | -82032.94
85 | Укладка асфальтобетона вдоль путей в зоне примыкания, h=0,12 м шириной 0,85 м (ширина определяется по месту) | м2 | 5764.7 | 373.92 | 2155550.89 | 960 | 5534112 | -586.08 | -3378561.11
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
86 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т | компл | 10 | 9695.47 | 96954.71 | 38400 | 384000 | -28704.53 | -287045.29
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 10
87 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 10 | 24747.98 | 247479.79 | 20000 | 200000 | 4747.98 | 47479.79
88 | Установка смазочных шин | шт. | 20 | 1199.08 | 23981.54 | 1558.8 | 31176 | -359.72 | -7194.46
89 | установка датчика колесных осей | шт. | 20 | 1128.03 | 22560.65 | 1466.4 | 29328 | -338.37 | -6767.35
90 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 200 | 34.68 | 6935.37 | 80 | 16000 | -45.32 | -9064.63
91 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 200 | 53.24 | 10648.51 | 80 | 16000 | -26.76 | -5351.49
| ИТОГО по разделу Перегон по оси 1,2 |  |  |  | 116796517.63 |  | 159349201.08 |  | -42552683.45 | 1205591883.2761
Участок по оси 3
92 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 43.4 | 0 |  | 57.53 | 2496.8 | -57.53 | -2496.8
93 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 6 | 0 |  | 2000 | 12000 | -2000 | -12000
Устройство котлована
94 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 468.73 | 9.19 | 4306.41 | 208 | 97495.84 | -198.81 | -93189.43
95 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3 | м3 | 468.73 | 55.19 | 25867.32 | 260 | 121869.8 | -204.81 | -96002.48
96 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км | т | 914.0235 | 187.58 | 171449.13 | 250 | 228505.88 | -62.42 | -57056.75
Устройство водоотводных канав
97 | Разработка грунта (для устройства водоотводных канав) плотностью 2,11 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 192.19 | 882.19 | 169547.79 | 208 | 39975.52 | 674.19 | 129572.27
98 | Разработка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 631.58 | 882.19 | 557172.54 | 208 | 131368.64 | 674.19 | 425803.9
99 | Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3 | м3 | 823.77 | 55.19 | 45460.55 | 260 | 214180.2 | -204.81 | -168719.65
100 | Транспортировка грунта на полигон для захоронения на 20 км - 25% от общей разработки | т | 409.2755 | 187.58 | 76771.51 | 250 | 102318.87 | -62.42 | -25547.36
101 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | м2 | 613.98 | 51.68 | 31728.25 | 104.5 | 64160.91 | -52.82 | -32432.66
102 | Укрепление дна канавы посевом многолетних трав механизированным способом | м2 | 82.23 | 51.68 | 4249.35 | 104.5 | 8593.04 | -52.82 | -4343.69
103 | Отсыпка земляного полотна песком средней крупности (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле на самостоятельном полотне (Купл.1,2) | м3 | 154.73 | 26.74 | 4137.69 | 1179.9 | 182565.93 | -1153.16 | -178428.24
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (874,78м2)
104 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 60.95 | 605.71 | 36917.76 | 1179.9 | 71914.91 | -574.19 | -34997.15
105 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 43,739м3 | м3 | 874.78 | 86.71 | 75847.88 | 80 | 69982.4 | 6.71 | 5865.48
106 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 13.1 ТР1, тип2 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 19.43 | 2459.25 | 47783.23 | 2459.25 | 47783.23 | 0 | 0
107 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 13.1 ТР1, тип2 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 23.59 | 2459.25 | 58013.71 | 2459.25 | 58013.71 | 0 | 0
108 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.1 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 65.89 | 2459.25 | 162039.98 | 2459.25 | 162039.98 | 0 | 0
109 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.1 ТР1), в том числе: на кривых | м3 | 65.89 | 2459.25 | 162039.98 | 2459.25 | 162039.98 | 0 | 0
110 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.3, ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 10.35 | 2459.25 | 25453.24 | 2459.25 | 25453.24 | 0 | 0
111 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.3, ТР1), в том числе: на кривых | м3 | 10.35 | 2459.25 | 25453.24 | 2459.25 | 25453.24 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
112 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -73шт., рельсы Р65 НТ-260 - 86,8м | м | 43.4 | 1909.52 | 82873.17 | 1909.52 | 82873.17 | 0 | 0
113 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с анкерным скреплением - 37шт., рельсы РТ62 - 43,92м | м | 21.96 | 1909.52 | 41933.06 | 1909.52 | 41933.06 | 0 | 7.276e-12
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 22
114 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -179шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-212,54м | м | 106.27 | 2591.8 | 275430.59 | 2591.8 | 275430.59 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам Р65 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 6
Сварка стыков термитным способом (26,18м) и ванным способом
115 | Сварка стыков термитным способом на прямых Р-65 | стык | 6 | 3561.88 | 21371.28 | 15000 | 90000 | -11438.12 | -68628.72
116 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 22 | 3561.88 | 78361.35 | 15000 | 330000 | -11438.12 | -251638.65
117 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 и Р65 | стык | 6 | 3561.88 | 21371.28 | 15000 | 90000 | -11438.12 | -68628.72
118 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (26,18м) | стык | 34 | 5140.9 | 174790.73 | 5000 | 170000 | 140.9 | 4790.73
Укладка температурных компенсаторов, путевых электросоединений
119 | Укладка температурных компенсаторов проекта 8640.00.000 в путь без верхнего покрытия (открытый путь) на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами РТ-62 (1 комплект/2 штуки) - 3,25м | шт. | 1 | 13905.06 | 13905.06 | 4278.48 | 4278.48 | 9626.58 | 9626.58
120 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 1 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 0 | 0
Благоустройство
121 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 1.23 | 1317.11 | 1620.05 | 1680 | 2066.4 | -362.89 | -446.35
122 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 2.4 | 950.56 | 41824.64 | 950.56 | 41824.64 | 0 | 0
| Установка бортовых камней бетонных | м | 44
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (171,63мп)
123 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШТ-02 (1,24м3) | мп | 43.4 | 1032.3 | 44801.8761 | 1788.15 | 77605.71 | -755.85 | -32803.8339 | 174.88
124 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (3,65м3) | мп | 128.23 | 1032.3 | 132371.99 | 1788.15 | 229294.47 | -755.85 | -96922.48
125 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (0,09м3) | мп | 3.25 | 1032.3 | 3354.98 | 1788.15 | 5811.49 | -755.85 | -2456.51
126 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 171.63 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
126 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т | компл | 2 | 9667.85 | 19335.7 | 38400 | 76800 | -28732.15 | -57464.3
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 2
127 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 2 | 24747.98 | 49495.96 | 20000 | 40000 | 4747.98 | 9495.96
128 | Установка смазочных шин | шт. | 4 | 1199.08 | 4796.3 | 1558.8 | 6235.2 | -359.72 | -1438.9
129 | установка датчика колесных осей | шт. | 4 | 1128.04 | 4512.15 | 1466.44 | 5865.76 | -338.4 | -1353.61
130 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 40 | 34.68 | 1387.06 | 80 | 3200 | -45.32 | -1812.94
131 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 40 | 53.24 | 2129.72 | 80 | 3200 | -26.76 | -1070.28
| ИТОГО по разделу Перегон по оси 3 |  |  |  | 2701554.6861 |  | 3406279.27 |  | -704724.5839 | 13249705.5252
Участок по оси 4,5
132 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 458.48 | 0 |  | 57.53 | 26376.35 | -57.53 | -26376.35
133 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 11 | 0 |  | 2000 | 22000 | -2000 | -22000
Устройство котлована
134 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 1970.01 | 9.19 | 18099.29 | 208 | 409762.08 | -198.81 | -391662.79
135 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 3851,42т | м3 | 1970.01 | 55.19 | 108716.91 | 260 | 512202.6 | -204.81 | -403485.69
136 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 3841,52т | т | 3841.5195 | 187.58 | 720580.8 | 250 | 960379.88 | -62.42 | -239799.08
Устройство водоотводных канав
137 | Разработка грунта ИГЭ-3 плотностью 1,91 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 34.88 | 882.19 | 30770.73 | 465 | 16219.2 | 417.19 | 14551.53
138 | Разработка грунта (ИГЭ-4) плотностью 2,11 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 1.22 | 882.19 | 1076.27 | 465 | 567.3 | 417.19 | 508.97
139 | Разработка грунта (ИГЭ-1) плотностью 2,03 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 5.35 | 882.19 | 4719.71 | 465 | 2487.75 | 417.19 | 2231.96
140 | Разработка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотн. 1,95 т/м3 бульдозером мощ. (132 кВт) в грунтах II гр. | м3 | 791.73 | 882.19 | 698455.01 | 465 | 368154.45 | 417.19 | 330300.56
141 | Разработка грунта насыпной грунт (ИГЭ-1) плотн. 2,03 т/м3 бульдозером мощ. (132 кВт) в грунтах II гр. | м3 | 103.21 | 882.19 | 91050.66 | 465 | 47992.65 | 417.19 | 43058.01
142 | Разработка грунта насыпной грунт ИГЭ-3 плотн. 1,91 т/м3 бульдозером мощ. (132 кВт) в грунтах II гр. | м3 | 116.63 | 882.19 | 102889.63 | 465 | 54232.95 | 417.19 | 48656.68
143 | Разработка грунта (ИГЭ-4) плотностью 2,11 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II гр. | м3 | 120.92 | 882.19 | 106674.22 | 465 | 56227.8 | 417.19 | 50446.42
144 | Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3 | м3 | 1173.94 | 55.19 | 64785.02 | 260 | 305224.4 | -204.81 | -240439.38
145 | Транспортировка грунта на полигон для захоронения на 20 км - 25% от общей разработки | т | 577.1225 | 187.58 | 108254.44 | 250 | 144280.63 | -62.42 | -36026.19
146 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | м2 | 1077.98 | 51.68 | 55706.07 | 104.5 | 112648.91 | -52.82 | -56942.84
147 | Укрепление дна канавы посевом многолетних трав механизированным способом | м2 | 144.018 | 51.68 | 7442.32 | 104.5 | 15049.88 | -52.82 | -7607.56
148 | Отсыпка земляного полотна песком средней крупности (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле на самостоятельном полотне (Купл.1,2) | м3 | 731.87 | 26.74 | 19571.2 | 1179.9 | 863533.41 | -1153.16 | -843962.21
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (575,84м2)
149 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 23.68 | 605.71 | 14343.11 | 1179.9 | 27940.03 | -574.19 | -13596.92
150 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 43,739м3 | м2 | 575.84 | 86.71 | 49928.28 | 80 | 46067.2 | 6.71 | 3861.08
151 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 12.1 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 45.66 | 2459.25 | 112289.36 | 2459.25 | 112289.36 | 0 | 0 | 908.25 | в ВОР 908,26
152 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из жб плит и плитки П57 (тип 12.2 ТР6), в том числе: на прямых | м3 | 8.83 | 2459.25 | 21715.18 | 2459.25 | 21715.18 | 0 | 0
153 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 13.1 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 74.78 | 2459.25 | 183902.72 | 2459.25 | 183902.72 | 0 | 0
154 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из плит железобетонных в районе остановки (тип 13.2 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 65.18 | 2459.25 | 160293.92 | 2459.25 | 160293.92 | 0 | 0
155 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 13.3 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 121.48 | 2459.25 | 298749.69 | 2459.25 | 298749.69 | 0 | 0
156 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.1 ТР1), в том числе: на кривых | м3 | 68.16 | 2459.25 | 167622.48 | 2459.25 | 167622.48 | 0 | 0
157 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 14.3 ТР1), в том числе: на кривых | м3 | 72.28 | 2459.25 | 177754.59 | 2459.25 | 177754.59 | 0 | 0
158 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 15 ТР1), в том числе: на кривых | м3 | 451.88 | 2459.25 | 1111285.89 | 2459.25 | 1111285.89 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
159 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -206шт., рельсы Р65 НТ-260 - 245,14м | м | 122.57 | 1909.52 | 234049.87 | 1909.52 | 234049.87 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 10
160 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 60шт., рельсы РТ62 - 70,92м | м | 35.46 | 1909.52 | 67711.58 | 1909.52 | 67711.58 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 22
161 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -179шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-212,54м | м | 248.34 | 2591.8 | 643647.61 | 2591.8 | 643647.61 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам Р65 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 6
162 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 640а 8620.00.000-07 (левый) (проект 8620.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 154091.81 | 154091.81 | 205200 | 205200 | -51108.19 | -51108.19
163 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
164 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 878а (правый) 8632.00.000-06 (правый) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 170874.33 | 170874.33 | 205200 | 205200 | -34325.67 | -34325.67
165 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
166 | Установка накладок двухголовых к рельсам стрелочным переводам и глухим пересечениям на 4 отверстия устанав. на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 28 | 1456.03 | 40768.96 | 1909.52 | 53466.56 | -453.49 | -12697.6
167 | Разборка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия | шт. | 28 | 1019.22 | 28538.16 | 1019.22 | 28538.16 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (26,18м) и ванным способом
168 | Сварка стыков термитным способом на прямых Р-65 | стык | 6 | 3561.88 | 21371.28 | 15000 | 90000 | -11438.12 | -68628.72
169 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 22 | 3561.88 | 78361.35 | 15000 | 330000 | -11438.12 | -251638.65
170 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 и Р65 | стык | 6 | 3561.88 | 21371.28 | 15000 | 90000 | -11438.12 | -68628.72
171 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки Р65 НТ-260 с температурным компенсатором проекта 8650.00.000 | стык | 4 | 3561.88 | 14247.53 | 15000 | 60000 | -11438.12 | -45752.47
172 | Сварка стыков ванным способом в местах стыковки стрелочных переводов | стык | 28 | 3575.02 | 100100.49 | 15000 | 420000 | -11424.98 | -319899.51
173 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (26,18м) | стык | 34 | 5140.9 | 174790.73 | 5000 | 170000 | 140.9 | 4790.73
Укладка температурных компенсаторов, путевых электросоединений
174 | Укладка температурных компенсаторов проекта 8640.00.000 в путь без верхнего покрытия (открытый путь) на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами РТ-62 (1 комплект/2 штуки) - 3,25м | шт. | 1 | 13905.06 | 13905.06 | 4278.48 | 4278.48 | 9626.58 | 9626.58
175 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 1 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 0 | 0
| Укладка верхнего покрытия из крупноразмерных ж.б. плит (191м2) | [8 empty] | По ВОР и в смете площадь 151,389м2, а по материалу в смете=
176 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты путевой (колейной), 1427х3000 х170 мм (81,339м2) | шт | 19 | 5168.89 | 98208.85 | 4699.8 | 89296.2 | 469.09 | 8912.65 | 151.389 | м2
177 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты боковой, 760х3000 х170 мм (43,32м2) | шт | 19 | 2752.88 | 52304.64 | 2503.05 | 47557.95 | 249.83 | 4746.69
178 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты междупутной, 1782х3000х170 мм (26,73м2) | шт | 5 | 6454.77 | 32273.85 | 5618.69 | 28093.45 | 836.08 | 4180.4
179 | Установка пробок резиновых для плиты КТК/ 0,077*0,044*38=0,13м2 | шт | 38 | 0.63 | 24.07 | 24 | 912 | -23.37 | -887.93 | 0.03388
180 | Установка пробок резиновых для плиты БТК/ 0,077*0,044*38=0,13м2 | шт | 38 | 0.63 | 24.07 | 24 | 912 | -23.37 | -887.93
181 | Установка пробок резиновых для плиты МТК/ 0,077*0,044*10=0,03м2 | шт | 10 | 0.63 | 6.33 | 24 | 240 | -23.37 | -233.67
182 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 012 под колейные плиты (КТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 190 | 3.65 | 694.28 | 32 | 6080 | -28.35 | -5385.72
183 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 50 | 3.65 | 182.71 | 32 | 1600 | -28.35 | -1417.29
184 | Установка прокладок резиновых 250х50х15 мм, состоящих их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты: - под боковые плиты (БТК), (5 штук под 1 плиту) | шт | 95 | 2.64 | 250.62 | 32 | 3040 | -29.36 | -2789.38
185 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм боковой (3,0 м для 1 плиты БТК) | пм | 57 | 35.88 | 2045.17 | 35 | 1995 | 0.88 | 50.17
186 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм колейный (6,0 м для 1 плиты КТК); | пм | 114 | 35.88 | 4090.34 | 35 | 3990 | 0.88 | 100.34
187 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм межколейный (6,0 м для 1 плиты МТК) | пм | 30 | 35.88 | 1076.41 | 35 | 1050 | 0.88 | 26.41
188 | Установка профилей резиновых для рельса Р65 | пм | 28 | 35.88 | 1004.65 | 77.6 | 2172.8 | -41.72 | -1168.15
Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
189 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 18 | 957 | 17226.03 | 957 | 17226 | 0 | 0.03
Благоустройство
190 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 4.22 | 1317.11 | 5558.19 | 1680 | 7089.6 | -362.89 | -1531.41
191 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 7.5 | 950.56 | 143534.56 | 950.56 | 143534.56 | 0 | 0
| Установка бортовых камней бетонных | м | 151
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (458,48мп)
192 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШТ-02 (6,07м3) | мп | 122.57 | 1111.05 | 136181.53 | 1788.15 | 219173.55 | -677.1 | -82992.02 | 434.05
193 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (14,06м3) | мп | 283.8 | 1111.05 | 315316.29 | 1788.15 | 507476.97 | -677.1 | -192160.68
194 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (0,16м3) | мп | 3.25 | 1111.05 | 3610.92 | 1788.15 | 5811.49 | -677.1 | -2200.57
190 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными брусьями на стрелочных переводах (1,21м3) | мп | 24.43 | 1111.05 | 27142.98 | 1788.15 | 43684.5 | -677.1 | -16541.52
191 | Шлифовка рельс | мп | 458.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
192 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 458.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
193 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т | компл | 2 | 9735.15 | 19470.29 | 38400 | 76800 | -28664.85 | -57329.71
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 2
194 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 2 | 24747.98 | 49495.96 | 20000 | 40000 | 4747.98 | 9495.96
195 | Установка смазочных шин | шт. | 4 | 1199.08 | 4796.3 | 1558.8 | 6235.2 | -359.72 | -1438.9
196 | установка датчика колесных осей | шт. | 4 | 1128.04 | 4512.15 | 1466.44 | 5865.76 | -338.4 | -1353.61
197 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 40 | 34.68 | 1387.06 | 80 | 3200 | -45.32 | -1812.94
198 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 40 | 53.24 | 2129.72 | 80 | 3200 | -26.76 | -1070.28
| ИТОГО по разделу Участок по оси 4,5 |  |  |  | 7147292.29 |  | 10117527.37 |  | -2970235.08 | 46302902.8145
| Ось 6,7 (пк0+00,00 – пк7+68,885) |  |  |  | 21283173.58 |  | 35427057.53 |  | -14143883.95
199 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 1537.77 | 0 |  | 57.53 | 88467.91 | -57.53 | -88467.91
200 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 16 | 0 |  | 2000 | 32000 | -2000 | -32000
Устройство котлована
201 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 2618.19 | 9.19 | 24054.39 | 208 | 544583.52 | -198.81 | -520529.13
202 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 5105,47т | м3 | 2618.19 | 55.19 | 144487.36 | 260 | 680729.4 | -204.81 | -536242.04
203 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 с возвратом для обратной засыпки на 2 км/ 39,58м3 | т | 77.1805 | 47.17 | 3640.52 | 250 | 19295.13 | -202.83 | -15654.61
204 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 2578,61м3 | т | 5028.2895 | 187.58 | 943191.55 | 250 | 1257072.38 | -62.42 | -313880.83
205 | Отсыпка земляного полотна песком средней крупности (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле на самостоятельном полотне (Купл.1,2) | м3 | 376.07 | 26.74 | 10056.63 | 1179.9 | 443724.99 | -1153.16 | -433668.36
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (575,84м2)
206 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 1092.37 | 605.71 | 661655.14 | 1179.9 | 1288887.36 | -574.19 | -627232.22
207 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 739,7м3 | м2 | 5152 | 86.71 | 446704.58 | 80 | 412160 | 6.71 | 34544.58
208 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 1.2 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 51.24 | 2067.63 | 105945.37 | 2459.25 | 126011.97 | -391.62 | -20066.6 | 1952.22 | м3 в ВОР построчно, а итого 1641,34м3. В смете учтено 1641,34м3. Какой участок ошибочный не понятно
209 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 1.3 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 819.29 | 2067.63 | 1693988.78 | 2459.25 | 2014838.93 | -391.62 | -320850.15 | В ВОР и в смете не соответствие объемов
210 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 1.4 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 74.31 | 2067.63 | 153645.6 | 2459.25 | 182746.87 | -391.62 | -29101.27
211 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотнес верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 1.5 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 40.76 | 2067.63 | 84276.61 | 2459.25 | 100239.03 | -391.62 | -15962.42
212 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотнес верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 1.5 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 52.98 | 2067.63 | 109543.05 | 2459.25 | 130291.07 | -391.62 | -20748.02 | *в ВОР "прямых" возможно ошибочно
213 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 1.5 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 25.62 | 2067.63 | 52972.69 | 2459.25 | 63005.99 | -391.62 | -10033.3
214 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 2.2 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 165.08 | 2067.63 | 341324.4 | 2459.25 | 405972.99 | -391.62 | -64648.59
215 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит в местах пересечения с автодорогой (тип 3 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 64.64 | 2067.63 | 133651.62 | 2459.25 | 158965.92 | -391.62 | -25314.3
216 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 в местах пересечения с автодорогой (тип 4 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 25.53 | 2067.63 | 52786.6 | 2459.25 | 62784.65 | -391.62 | -9998.05
217 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 5 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 275.12 | 2067.63 | 568846.43 | 2459.25 | 676588.86 | -391.62 | -107742.43
218 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 5 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 357.65 | 2067.63 | 739487.95 | 2459.25 | 879550.76 | -391.62 | -140062.81
Укладка трамвайных путей
219 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -1523шт., рельсы Р65 НТ-260 - 1813м | м | 906.5 | 1909.52 | 1730976 | 1909.52 | 1730976 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 120
220 | Укладка трамвайного пути на кривых участках с гнутьем рельс со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -107шт., рельсы Р65 НТ-260 - 127,88м | м | 63.94 | 2591.8 | 165719.69 | 2591.8 | 165719.69 | 0 | 0
221 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 179шт., рельсы РТ62 - 213м | м | 106.5 | 1909.52 | 203363.88 | 1909.52 | 203363.88 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 17
222 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -68шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-80,86м | м | 40.43 | 2591.7999 | 104786.47 | 2591.8 | 104786.47 | 0 | 0
223 | Укладка трамвайного пути на прямых участках из рельсов железнодорожных Р65 НТ-260 -611,72м на шпалах полимерных композитных тип А -514шт. (на подходах к путепроводу) со скреплением ПКД | м | 305.86 | 1909.52 | 584045.79 | 1909.52 | 584045.79 | 0 | 0
| Установка скреплений рельсовых для шпалы ПКД | шт. | 1028
224 | Укладка трамвайного пути на кривых участках из рельсов железнодорожных Р65 НТ-260 -51,36м на шпалах полимерных композитных тип А -43шт. (на подходах к путепроводу) со скреплением ПКД | м | 25.68 | 2591.8 | 66557.42 | 2591.8 | 66557.42 | 0 | 0
| Установка скреплений рельсовых для шпалы ПКД | шт. | 86
225 | Установка охранного рельса Р65 -339,14м на шпалах полимерных композитных тип А (на подходах к путепроводу) со скреплением ПКД | м | 339.14 | 839.76 | 284794.68 | 1336.66 | 453314.87 | -496.9 | -168520.19
| Установка скреплений рельсовых для шпалы ПКД | шт. | 557
226 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 640а (правый) 8620.00.000-06 (правый) (проект 8620.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 154091.81 | 154091.81 | 205200 | 205200 | -51108.19 | -51108.19
227 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
228 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 640а (левый) 8620.00.000-07 (левый) (проект 8620.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюбельным скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 154091.81 | 154091.81 | 205200 | 205200 | -51108.19 | -51108.19
229 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 481, 481а с пересечением 8624.00.000-06 правый (проект 8624.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 0 | 0
230 | Укладка литого стрелочного перевода трамвайного R50 с пересечением с гибкими остряками по эпюре 505левый (проект 8628.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках ((без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ) | к-т | 1 | 335582.9 | 335582.9 | 335582.9 | 335582.9 | 0 | 0
229 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
230 | Установка накладок двухголовых к рельсам стрелочным переводам и глухим пересечениям на 4 отверстия устанав. на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 80 | 1909.52 | 152761.6 | 1909.52 | 152761.6 | 0 | 0
231 | Разборка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия | шт. | 80 | 1019.22 | 81537.6 | 1019.22 | 81537.6 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (133,21м) и ванным способом
232 | Сварка стыков термитным способом на прямых Р-65 | стык | 120 | 3561.88 | 427425.58 | 15000 | 1800000 | -11438.12 | -1372574.42
233 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 17 | 3561.88 | 60551.97 | 15000 | 255000 | -11438.12 | -194448.03
234 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 и Р65 | стык | 12 | 3561.88 | 42742.55 | 15000 | 180000 | -11438.12 | -137257.45
235 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки Р65 НТ-260 с температурным компенсатором проекта 8650.00.000 | стык | 24 | 3561.88 | 85485.13 | 15000 | 360000 | -11438.12 | -274514.87
236 | Сварка стыков ванным способом в местах стыковки стрелочных переводов | стык | 80 | 3575.02 | 286001.46 | 15000 | 1200000 | -11424.98 | -913998.54
235 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (133,21м) | стык | 173 | 5140.9 | 889376.32 | 5000 | 865000 | 140.9 | 24376.32
Укладка температурных компенсаторов, путевых электросоединений (19,5м)
236 | Укладка температурных компенсаторов 650.00.000 в путь на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами Р65 НТ-260 (6 комплектов/12 штук) - 19,5м | шт. | 6 | 13905.08 | 83430.47 | 4278.48 | 25670.88 | 9626.6 | 57759.59
237 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 13 | 1648.18 | 21426.34 | 1648.18 | 21426.34 | 0 | 0
Укладка верхнего покрытия из крупноразмерных ж.б. плит (2976м2)
238 | Укладка щебня под боковую плиту | м3 | 35.78 | 950.73 | 34016.99 | 1680 | 60110.4 | -729.27 | -26093.41
239 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты путевой (колейной), 1427х3000 х170 мм (1284,3м2) | шт | 300 | 4549.34 | 1364800.71 | 4699.8 | 1409940 | -150.46 | -45139.29 | в ВОР и в смете 2976м2, а по а по материалу в смете=
240 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты боковой, 760х3000 х170 мм (647,52м2) | шт | 284 | 2423.83 | 688367.46 | 2503.05 | 710866.2 | -79.22 | -22498.74 |  |  |  | 2679.048
241 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты междупутной, 1706х3000х170 мм (747,228м2) | шт | 146 | 5440.83 | 794361.65 | 5618.69 | 820328.74 | -177.86 | -25967.09
242 | Установка пробок резиновых для плиты КТК/ 0,077*0,044*600=2,03м2 | шт | 600 | 0.63 | 380.11 | 24 | 14400 | -23.37 | -14019.89 | 0.9893
243 | Установка пробок резиновых для плиты БТК/ 0,077*0,044*568=1,92м2 | шт | 568 | 0.63 | 359.84 | 24 | 13632 | -23.37 | -13272.16
244 | Установка пробок резиновых для плиты МТК/ 0,077*0,044*292=0,99м2 | шт | 292 | 0.63 | 184.99 | 24 | 7008 | -23.37 | -6823.01
245 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 012 под колейные плиты (КТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 3000 | 4.25 | 12750.6 | 32 | 96000 | -27.75 | -83249.4
246 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 1460 | 4.25 | 6205.29 | 32 | 46720 | -27.75 | -40514.71
247 | Установка прокладок резиновых 250х50х15 мм, состоящих их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты: - под боковые плиты (БТК), (5 штук под 1 плиту) | шт | 1420 | 2.64 | 3746.31 | 32 | 45440 | -29.36 | -41693.69
248 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм боковой (3,0 м для 1 плиты БТК) | пм | 852 | 35.88 | 30569.88 | 35 | 29820 | 0.88 | 749.88
249 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм колейный (6,0 м для 1 плиты КТК); | пм | 1800 | 35.88 | 64584.26 | 35 | 63000 | 0.88 | 1584.26
250 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм межколейный (6,0 м для 1 плиты МТК) | пм | 876 | 35.88 | 31431 | 35 | 30660 | 0.88 | 771
251 | Установка профилей резиновых для рельса РТ62, трамвайного | пм | 357 | 37.67 | 13449.57 | 77.6 | 27703.2 | -39.93 | -14253.63
252 | Установка профилей резиновых для рельса Т62, боковой | пм | 357 | 37.67 | 13449.57 | 77.6 | 27703.2 | -39.93 | -14253.63
253 | Установка профилей резиновых для рельса Р65 | пм | 1545 | 37.67 | 58206.13 | 77.6 | 119892 | -39.93 | -61685.87
Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
254 | Укладка щебня под плитку трамвайную П-57 | м3 | 125.84 | 950.73 | 119639.41 | 1680 | 211411.2 | -729.27 | -91771.79
255 | Подсыпка балласта в местах перехода к открытым участкам пути щебнем М 600 фракции 5-20 мм | м3 | 6.16 | 950.73 | 5856.48 | 1680 | 10348.8 | -729.27 | -4492.32 | в смете не учтены
256 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 1678 | 957 | 1605846 | 957 | 1605846 | 0 | 0
Благоустройство
257 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 37.52 | 1317.1 | 49417.77 | 1680 | 63033.6 | -362.9 | -13615.83
258 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 67 | 950.56 | 1273750.4 | 950.56 | 1273750.4 | 0 | 0
| Установка бортовых камней бетонных | м | 1340
259 | Погрузка грунта с временного отвала | м3 | 39.58 | 55.19 | 2184.26 | 260 | 10290.8 | -204.81 | -8106.54
260 | Перевозка из временного отвала для обратной засыпки | т | 77.181 | 47.17 | 3640.52 | 250 | 19295.25 | -202.83 | -15654.73
261 | Засыпка вручную на подходах к путепроводам | м3 | 39.58 | 680 | 26914.44 | 208 | 8232.64 | 472 | 18681.8
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (1537,78мп)
262 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШТ-02 (24,26м3) | мп | 970.44 | 1051.85 | 1020756.29 | 1788.15 | 1735292.29 | -736.3 | -714536
263 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (3,67м3) | мп | 146.93 | 1051.85 | 154548.17 | 1788.15 | 262732.88 | -736.3 | -108184.71
264 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (0,49м3) | мп | 19.5 | 1051.85 | 20511.05 | 1788.15 | 34868.93 | -736.3 | -14357.88
265 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне на подходах к путепроводу (0,8,29м3) | мп | 331.54 | 1051.85 | 348730 | 1788.15 | 592843.25 | -736.3 | -244113.25
266 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными брусьями на стрелочных переводах (1,731м3) | мп | 69.365 | 1051.85 | 72961.5 | 1788.15 | 124035.02 | -736.3 | -51073.52
267 | Шлифовка рельс | мп | 1537.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
268 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 1537.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство примыкания к трамвайным путям
269 | Разборка покрытий примыкания вдоль путей из асфальтобетона (в мусор), h=0,12 м шириной 0,85 м, 35,9м2 | м3 | 4.308 | 3447.15 | 14850.33 | 3000 | 12924 | 447.15 | 1926.33
270 | Погрузка механизированная а/б (мусор) для перевозки утилизации | м3 | 4.308 | 55.09 | 237.31 | 260 | 1120.08 | -204.91 | -882.77
271 | Вывоз на расстояние 20км | т | 8.1852 | 187.23 | 1532.5 | 250 | 2046.3 | -62.77 | -513.8
272 | Укладка асфальтобетона вдоль путей в зоне примыкания, h=0,12 м шириной 0,85 м (ширина определяется по месту) | м2 | 5764.7 | 2.33 | 13423.8 | 960 | 5534112 | -957.67 | -5520688.2
Установка ограничивающего пешеходного ограждения ПО1 на 2-х участках 169,57мп (339секций, 340стоек)
273 | Устройство бетонного основания для пешеходного ограждения ПО1 из бетона марки В15 | м3 | 34 | 293.18 | 9967.96 | 4700 | 159800 | -4406.82 | -149832.04
274 | Устройство металлических пешеходных ограждений на 2-х участках 169,57мп (339секций, 340стоек) | м | 678 | 730.2 | 495072.41 | 985.77 | 668352.06 | -255.57 | -173279.65
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
275 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т | компл | 10 | 9692.17 | 96921.7 | 38400 | 384000 | -28707.83 | -287078.3
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 10
276 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 10 | 24747.98 | 247479.79 | 20000 | 200000 | 4747.98 | 47479.79
277 | Установка смазочных шин | шт. | 20 | 1199.08 | 23981.54 | 1558.8 | 31176 | -359.72 | -7194.46
278 | установка датчика колесных осей | шт. | 20 | 1128.03 | 22560.65 | 1466.44 | 29328.8 | -338.41 | -6768.15
279 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 200 | 34.68 | 6935.37 | 80 | 16000 | -45.32 | -9064.63
280 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 200 | 53.24 | 10648.51 | 80 | 16000 | -26.76 | -5351.49
| ИТОГО по разделу Участок по оси 6,7 (пк0+00,00 – пк7+68,885) |  |  |  | 21283173.58 |  | 35427057.53 |  | -14143883.95 | 244817273.4741
Участок по оси 6,7 (пк8+79,70 – пк31+00,83)
281 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 4442.26 | 0 |  | 57.53 | 255563.22 | -57.53 | -255563.22
282 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 20 | 0 |  | 2000 | 40000 | -2000 | -40000
Устройство котлована
283 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 6212.68 | 9.19 | 57078.43 | 208 | 1292237.44 | -198.81 | -1235159.01
284 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 12114,73т | м3 | 6212.68 | 55.19 | 342852.79 | 260 | 1615296.8 | -204.81 | -1272444.01
285 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 с возвратом для обратной засыпки на 2 км/ 73,56м3 | т | 143.56 | 47.13 | 6765.95 | 250 | 35890 | -202.87 | -29124.05
286 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 6139,12м3 | т | 11971.284 | 187.58 | 2245536.79 | 250 | 2992821 | -62.42 | -747284.21
287 | Нарезка уступов по откосам в существующей насыпи: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 210.9 | 946.8 | 199679.42 | 1474.88 | 311052.19 | -528.08 | -111372.77
288 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 11971,28т | м3 | 210.9 | 55.19 | 11638.72 | 260 | 54834 | -204.81 | -43195.28
289 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 210,9м3 | т | 411.255 | 187.58 | 77142.92 | 250 | 102813.75 | -62.42 | -25670.83
290 | Отсыпка земляного полотна песком средней крупности (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле на самостоятельном полотне (Купл.1,2) | м3 | 1031.1 | 26.74 | 27573.03 | 1179.9 | 1216594.89 | -1153.16 | -1189021.86
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (14794м2)
291 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 3091.87 | 605.71 | 1872764.47 | 1179.9 | 3648097.41 | -574.19 | -1775332.94
292 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 739,7м3 | м2 | 14794 | 86.71 | 1282714.98 | 80 | 1183520 | 6.71 | 99194.98
293 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне на самостоятельном полотне без верхнего покрытия (тип 5 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 486.78 | 2459.25 | 1197113.72 | 2459.25 | 1197113.72 | 0 | 0
294 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне на самостоятельном полотне без верхнего покрытия (тип 5 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 153.72 | 2459.25 | 378035.91 | 2459.25 | 378035.91 | 0 | 0
295 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из железобетонных плит (тип 9.1 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 2797.33 | 2459.25 | 6879333.8 | 2459.25 | 6879333.8 | 0 | 0
296 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 9.2 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 303.23 | 2459.25 | 745718.38 | 2459.25 | 745718.38 | 0 | 0
297 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием плит железобетонных и из трамвайной плитки П57 (тип 9.3 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 146.16 | 2459.25 | 359443.981 | 2459.25 | 359443.98 | 0 | 0.001
298 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием плит железобетонных и из трамвайной плитки П57 (тип 10.1 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 344.63 | 2459.25 | 847531.33 | 2459.25 | 847531.33 | 0 | 0
299 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотнесс верхним покрытием из железобетонных плит в местах пересечения с автодорогой (тип 11.1 ТР4), в том числе: на прямых | м3 | 211.29 | 2459.25 | 519614.93 | 2459.25 | 519614.93 | 0 | 0
300 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотнесс верхним покрытием из железобетонных плит в местах пересечения с автодорогой (тип 11.2 ТР5), в том числе: на прямых | м3 | 21.95 | 2459.25 | 53980.54 | 2459.25 | 53980.54 | 0 | 0
301 | Балластировка щебнемна путях, расположенных на обособленном полотне с верхним покрытием из плит железобетонных (тип 16 ТР2), в том числе: на прямых | м3 | 48.77 | 2459.25 | 119937.62 | 2459.25 | 119937.62 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
302 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -5313шт., рельсы Р65 НТ-260 - 6325,28м | м | 3162.64 | 1909.52 | 6039124 | 1909.52 | 6039124 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 367
303 | Укладка трамвайного пути на кривых участках с гнутьем рельс со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШТ-02 с анкерным скреплением -434шт., рельсы Р65 НТ-260 - 516,24м | м | 258.12 | 2591.8 | 668995.42 | 2591.8 | 668995.42 | 0 | 0
304 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 225шт., рельсы РТ62 - 267,66м | м | 133.83 | 1909.52 | 255551 | 1909.52 | 255551 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 27
305 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -292шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-347,36м | м | 173.68 | 2591.801 | 450144 | 2591.8 | 450144 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 16
306 | Укладка трамвайного пути на прямых участках из рельсов железнодорожных Р65 НТ-260 -611,72м на шпалах полимерных композитных тип А -514шт. (на подходах к путепроводу) со скреплением ПКД | м | 617.34 | 1909.52 | 1178820 | 1909.52 | 1178820 | 0 | 0
| Установка скреплений рельсовых для шпалы ПКД | шт. | 2074
307 | Установка охранного рельса Р65 -630,34м на шпалах полимерных композитных тип А (на подходах к путепроводу) со скреплением ПКД | м | 630.34 | 839.76 | 529331.5 | 1336.66 | 842550.2644 | -496.9 | -313218.7644
| Установка скреплений рельсовых для шпалы ПКД | шт. | 1037
308 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 640а (правый) 8620.00.000-06 (правый) (проект 8620.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 154091.81 | 154091.81 | 205200 | 205200 | -51108.19 | -51108.19
309 | Монтаж ящика под электропривод | шт. | 1 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 11294.3 | 0 | 0
310 | Укладка литого стрелочного перевода по эпюре 481, 481а с пересечением 8624.00.000-06 правый (проект 8624.00.000) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках | к-т | 1 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 310343.72 | 0 | 0
311 | Установка накладок двухголовых к рельсам стрелочным переводам и глухим пересечениям на 4 отверстия устанав. на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 40 | 1909.52 | 76380.8 | 1909.52 | 76380.8 | 0 | 0
312 | Разборка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия | шт. | 40 | 1019.22 | 40768.8 | 1019.22 | 40768.8 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (346,5м) и ванным способом
313 | Сварка стыков термитным способом на прямых Р-65 | стык | 367 | 3561.88 | 1307209.9 | 15000 | 5505000 | -11438.12 | -4197790.1
314 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 27 | 3561.88 | 96170.76 | 15000 | 405000 | -11438.12 | -308829.24
315 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки РТ62 и Р65 | стык | 16 | 3561.88 | 56990.07 | 15000 | 240000 | -11438.12 | -183009.93
316 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки Р65 НТ-260 с температурным компенсатором проекта 8650.00.000 | стык | 40 | 3561.88 | 142475.21 | 15000 | 600000 | -11438.12 | -457524.79
317 | Сварка стыков ванным способом в местах стыковки стрелочных переводов | стык | 40 | 3575.02 | 143000.71 | 15000 | 600000 | -11424.98 | -456999.29
318 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (133,21м) | стык | 450 | 5140.9 | 2313406.6 | 5000 | 2250000 | 140.9 | 63406.6
Укладка температурных компенсаторов, путевых электросоединений (65м)
319 | Укладка температурных компенсаторов 650.00.000 в путь на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами Р65 НТ-260 (20 комплектов/40 штук) - 65м | шт. | 20 | 13905.07 | 278101.46 | 4278.48 | 85569.6 | 9626.59 | 192531.86
320 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 37 | 1648.18 | 60982.66 | 1648.18 | 60982.66 | 0 | 0
Укладка верхнего покрытия из крупноразмерных ж.б. плит (10417м2)
321 | Укладка щебня под боковую плиту | м3 | 126.25 | 950.73 | 120029.22 | 1680 | 212100 | -729.27 | -92070.78 | в ВОР и в смете S= | 10417м2
322 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты путевой (колейной), 1427х3000х170мм (4495,05м2) | шт | 1050 | 4527.84 | 4754229.55 | 4699.8 | 4934790 | -171.96 | -180560.45 | по расчету учтенного материала = |  | 9425.616
323 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты боковой, 760х3000 х170 мм (2284,56м2) | шт | 1002 | 2411.46 | 2416285.17 | 2503.05 | 2508056.1 | -91.59 | -91770.93
324 | Укладка плит покрытия трамвайных путей из ж/б плиты междупутной, 1706х3000х170 мм (2646,006м2) | шт | 517 | 5413.1 | 2798571.74 | 5618.69 | 2904862.73 | -205.59 | -106290.99
325 | Установка пробок резиновых для плиты КТК/ 0,077*0,044*2100=7,11м2 | шт | 2100 | 0.63 | 1330.11 | 24 | 50400 | -23.37 | -49069.89 | 3.5032
326 | Установка пробок резиновых для плиты БТК/ 0,077*0,044*2004=6,79м2 | шт | 2004 | 0.63 | 1270.24 | 24 | 48096 | -23.37 | -46825.76
327 | Установка пробок резиновых для плиты МТК/ 0,077*0,044*1034=3,5м2 | шт | 1034 | 0.64 | 662.62 | 24 | 24816 | -23.36 | -24153.38
328 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 012 под колейные плиты (КТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 10500 | 4.26 | 44762.57 | 32 | 336000 | -27.74 | -291237.43
329 | Укладка прокладок резиновых ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК), (10 штук под 1 плиту) | шт | 5170 | 4.26 | 22040.23 | 32 | 165440 | -27.74 | -143399.77
330 | Установка прокладок резиновых 250х50х15 мм, состоящих их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты: - под боковые плиты (БТК), (5 штук под 1 плиту) | шт | 5010 | 2.64 | 13217.62 | 32 | 160320 | -29.36 | -147102.38
331 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм боковой (3,0 м для 1 плиты БТК) | пм | 3006 | 35.88 | 107855.7 | 35 | 105210 | 0.88 | 2645.7
332 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм колейный (6,0 м для 1 плиты КТК); | пм | 6300 | 35.88 | 226044.88 | 35 | 220500 | 0.88 | 5544.88
333 | Установка фиксаторов резиновых для плиты 170 мм межколейный (6,0 м для 1 плиты МТК) | пм | 3102 | 35.88 | 111300.19 | 35 | 108570 | 0.88 | 2730.19
334 | Установка профилей резиновых для рельса РТ62, трамвайного | пм | 678 | 37.69 | 25555.55 | 77.6 | 52612.8 | -39.91 | -27057.25
335 | Установка профилей резиновых для рельса Т62, боковой | пм | 678 | 37.69 | 25555.55 | 77.6 | 52612.8 | -39.91 | -27057.25
336 | Установка профилей резиновых для рельса Р65 | пм | 3203 | 37.69 | 120729.24 | 77.6 | 248552.8 | -39.91 | -127823.56
Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
337 | Укладка щебня под плитку трамвайную П-57 | м3 | 329.86 | 950.73 | 313606.67 | 1680 | 554164.8 | -729.27 | -240558.13
338 | Подсыпка балласта в местах перехода к открытым участкам пути щебнем М 600 фракции 5-20 мм | м3 | 3.8808 | 754.55 | 2928.25 | 1680 | 6519.74 | -925.45 | -3591.49 | в смете не учтены
339 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 2381 | 957 | 2278617 | 957 | 2278617 | 0 | 0
Благоустройство
340 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 128.31 | 1317.1 | 168997.62 | 1680 | 215560.8 | -362.9 | -46563.18
341 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 197.6 | 950.56 | 3756613.12 | 950.56 | 3756613.12 | 0 | 0 | 1200622.61
| Установка бортовых камней бетонных | м | 3952
342 | Погрузка грунта с временного отвала | м3 | 73.56 | 55.19 | 4059.47 | 260 | 19125.6 | -204.81 | -15066.13
343 | Перевозка из временного отвала для обратной засыпки | т | 143.442 | 47.17 | 6765.95 | 250 | 35860.5 | -202.83 | -29094.55
344 | Засыпка вручную на подходах к путепроводам | м3 | 73.56 | 680 | 50020.86 | 208 | 15300.48 | 472 | 34720.38
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (4442,26мп)
345 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШТ-02 (85,52м3) | мп | 3420.76 | 1051.85 | 3598122.82 | 1788.15 | 6116831.99 | -736.3 | -2518709.17
346 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (7,69м3) | мп | 307.51 | 1051.85 | 323454.07 | 1788.15 | 549874.01 | -736.3 | -226419.94
347 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (1,63м3) | мп | 65 | 1051.85 | 68370.18 | 1788.15 | 116229.75 | -736.3 | -47859.57
348 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне на подходах к путепроводу (15,43м3) | мп | 617.34 | 1051.85 | 649348.43 | 1788.15 | 1103896.52 | -736.3 | -454548.09
349 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными брусьями на стрелочных переводах (0,79м3) | мп | 31.651 | 1051.85 | 33292.07 | 1788.15 | 56596.74 | -736.3 | -23304.67
350 | Шлифовка рельс | мп | 4442.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
351 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 4442.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство примыкания к трамвайным путям
352 | Разборка покрытий примыкания вдоль путей из асфальтобетона (в мусор), h=0,12 м шириной 0,85 м, 88,37м2 | м3 | 10.6044 | 3452.14 | 36607.87 | 3000 | 31813.2 | 452.14 | 4794.67
353 | Погрузка механизированная а/б (мусор) для перевозки утилизации | м3 | 10.6044 | 55.16 | 584.97 | 260 | 2757.14 | -204.84 | -2172.17
354 | Вывоз на расстояние 20км | т | 20.1384 | 187.59 | 3777.8 | 250 | 5034.59 | -62.41 | -1256.79
355 | Укладка асфальтобетона вдоль путей в зоне примыкания, h=0,12 м шириной 0,85 м (ширина определяется по месту) | м2 | 88.37 | 373.92 | 33043.53 | 960 | 84835.2 | -586.08 | -51791.67
Установка ограничивающего пешеходного ограждения ПО1 на 4-х участках 315,17мп (630секций, 631стойка)
356 | Устройство бетонного основания для пешеходного ограждения ПО1 из бетона марки В15 | м3 | 11.6643 | 1572.83 | 18345.91 | 4700 | 54822.02 | -3127.17 | -36476.11
357 | Устройство металлических пешеходных ограждений на 2-х участках 169,57мп (339секций, 340стоек) | м | 1260.68 | 730.2 | 920542.65 | 985.77 | 1242740.52 | -255.57 | -322197.87
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
358 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т/шт. | компл | 5 | 9692.17 | 48460.85 | 38400 | 192000 | -28707.83 | -143539.15
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 5
359 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 5 | 24747.98 | 123739.9 | 20000 | 100000 | 4747.98 | 23739.9
360 | Установка смазочных шин | шт. | 10 | 1199.08 | 11990.76 | 1558.8 | 15588 | -359.72 | -3597.24
361 | установка датчика колесных осей | шт. | 10 | 1128 | 11280 | 1466.44 | 14664.4 | -338.44 | -3384.4
362 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 100 | 34.68 | 3467.69 | 80 | 8000 | -45.32 | -4532.31
363 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 100 | 53.24 | 5324.26 | 80 | 8000 | -26.76 | -2675.74
| ИТОГО по разделу Участок по оси 6,7 (пк8+79,70 – пк31+00,83) |  |  |  | 54598443.311 |  | 72393540.8244 |  | -17795097.5134 | 596093488.5367
Участок по оси 8,9
364 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 125.26 | 0 |  | 57.53 | 7206.21 | -57.53 | -7206.21
365 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 6 | 0 |  | 2000 | 12000 | -2000 | -12000
Устройство котлована
366 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 250.27 | 9.19 | 2299.34 | 208 | 52056.16 | -198.81 | -49756.82
367 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 488,03т | м3 | 250.27 | 55.19 | 13811.83 | 260 | 65070.2 | -204.81 | -51258.37
368 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 250,27м3 | т | 143.56 | 637.67 | 91543.2 | 250 | 35890 | 387.67 | 55653.2
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (133,03м2)
369 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 82.26 | 605.71 | 49825.39 | 1179.9 | 97058.57 | -574.19 | -47233.18
370 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 14,9м3 | м2 | 298.13 | 86.71 | 25849.4 | 80 | 23850.4 | 6.71 | 1999
371 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 2.1 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 80.36 | 2459.25 | 197625.33 | 2459.25 | 197625.33 | 0 | 0
372 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне без верхнего покрытия (тип 2.1 ТР1), в том числе: на прямых | м3 | 27.85 | 2459.25 | 68490.11 | 2459.25 | 68490.11 | 0 | 0
373 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне с проектным покрытием из плитки трамвайной П57 (тип 4.1 ТР2), в том числе: на кривых | м3 | 24.82 | 2459.25 | 61038.59 | 2459.25 | 61038.59 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
374 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 26шт., рельсы РТ62 - 30,66м | м | 15.33 | 1909.52 | 29273 | 1909.52 | 29273 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 14
375 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -292шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-347,36м | м | 50.46 | 2591.8 | 130782.23 | 2591.8 | 130782.228 | 0 | 0.002
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 16
Сварка стыков термитным способом (10,78м) и ванным способом
376 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 14 | 3561.88 | 49866.32 | 15000 | 210000 | -11438.12 | -160133.68
377 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (10,78м) | стык | 14 | 5140.9 | 71972.66 | 5000 | 70000 | 140.9 | 1972.66
378 | Установка профилей резиновых для рельса Р-62, трамвайного | пм | 236 | 36.99 | 8729.22 | 77.6 | 18313.6 | -40.61 | -9584.38
379 | Установка профилей резиновых для рельса Т62, боковой | пм | 236 | 36.99 | 8729.22 | 77.6 | 18313.6 | -40.61 | -9584.38
Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
380 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 82 | 957 | 78474 | 957 | 78474 | 0 | 0
Укладка путевых электросоединений
381 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 1 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 0 | 0
Благоустройство
382 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 0.73 | 1317.1 | 961.48 | 1680 | 1226.4 | -362.9 | -264.92
383 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 1.3 | 950.56 | 24714.56 | 950.56 | 24714.56 | 0 | 0 | 1200622.61
| Установка бортовых камней бетонных | м | 26
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (65,79мп)
384 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (3,33м3) | мп | 65.79 | 1051.85 | 69201.14 | 1788.15 | 117642.3885 | -736.3 | -48441.2485
385 | Шлифовка рельс | мп | 4442.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
386 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 4442.26 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
| ИТОГО по разделу Участок по оси 8,9 |  |  |  | 984835.2 |  | 1320673.5265 |  | -335838.3265 | 6875680.71
Участок по оси 10
387 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 322.24 | 0 |  | 57.53 | 18538.47 | -57.53 | -18538.47
388 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 9 | 0 |  | 2000 | 18000 | -2000 | -18000
Устройство котлована
389 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 313.16 | 9.19 | 2877.13 | 208 | 65137.28 | -198.81 | -62260.15
390 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 610,66т | м3 | 313.16 | 55.19 | 17282.04 | 260 | 81421.6 | -204.81 | -64139.56
391 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 313,16м3 | т | 610.66 | 187.58 | 114545.77 | 250 | 152665 | -62.42 | -38119.23
392 | Разработка грунта: супесь (ИГЭ-3) плотностью 1,91 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 112.53 | 9.19 | 1033.86 | 208 | 23406.24 | -198.81 | -22372.38
393 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-3) плотностью 1,91 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 214,93т | м3 | 112.53 | 55.19 | 6210.08 | 260 | 29257.8 | -204.81 | -23047.72
394 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-3) плотностью 1,91 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 112,53м3 | т | 214.93 | 187.58 | 40315.92 | 250 | 53732.5 | -62.42 | -13416.58
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (1033м2)
395 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 184.63 | 605.71 | 111831.51 | 1179.9 | 217844.94 | -574.19 | -106013.43
396 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщиной 0,05 м / 51,65м3 | м2 | 1033 | 86.71 | 89566.35 | 80 | 82640 | 6.71 | 6926.35
397 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне на самостоятельном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 14.2 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 285.61 | 2459.25 | 702386.39 | 2459.25 | 702386.39 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
398 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 270шт., рельсы РТ62 - 321,74м | м | 160.87 | 1909.52 | 307184 | 1909.52 | 307184 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 16
399 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -209шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-249,26м | м | 124.63 | 2591.8 | 323016.03 | 2591.8 | 323016.03 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (12,32м) и ванным способом
400 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 14 | 3561.88 | 49866.32 | 15000 | 210000 | -11438.12 | -160133.68
401 | Сварка стыков термитным способом в местах стыковки Р65 НТ-260 с температурным компенсатором проекта 8650.00.000 | стык | 4 | 3561.88 | 14247.53 | 15000 | 60000 | -11438.12 | -45752.47
402 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (10,78м) | стык | 16 | 5140.9 | 82254.47 | 5000 | 80000 | 140.9 | 2254.47
403 | Установка профилей резиновых для рельса РТ-62, трамвайного | пм | 1291 | 36.99 | 47751.77 | 77.6 | 100181.6 | -40.61 | -52429.83
404 | Установка профилей резиновых для рельса Т62, боковой | пм | 1291 | 36.99 | 47751.77 | 77.6 | 100181.6 | -40.61 | -52429.83
Укладка температурных компенсаторов, путевых электросоединений (3,25м)
405 | Укладка температурных компенсаторов 650.00.000 в путь на композитных шпалах со скреплением ПКД с рельсами Р65 НТ-260 (20 комплектов/40 штук) - 65м | шт. | 1 | 13905.06 | 13905.06 | 4278.48 | 4278.48 | 9626.58 | 9626.58
406 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 2 | 1648.18 | 3296.36 | 1648.18 | 3296.36 | 0 | 0
407 | Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
408 | Укладка щебня под плитку трамвайную П-57 | м3 | 76.02 | 950.73 | 72274.25 | 1680 | 127713.6 | -729.27 | -55439.35
409 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 1014 | 957 | 970398 | 957 | 970398 | 0 | 0
Благоустройство
410 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 16.13 | 1317.1 | 21244.88 | 1680 | 27098.4 | -362.9 | -5853.52
411 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 28.8 | 950.56 | 547522.56 | 950.56 | 547522.56 | 0 | 0 | 1200622.61
| Установка бортовых камней бетонных | м | 576 |  |  |  |  | 0
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (288,75мп)
412 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (7,14м3) | мп | 285.5 | 1051.85 | 300302.87 | 1788.15 | 510516.83 | -736.3 | -210213.96
413 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с композитными шпалами в зоне темп. компенсаторов (0,08м3) | мп | 3.25 | 1051.85 | 3418.51 | 1788.15 | 5811.49 | -736.3 | -2392.98
414 | Шлифовка рельс | мп | 288.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
415 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 288.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
Устройство рельсосмазывателя (лубрикактор)
416 | Устройство рельсосмазывателя, вкл. стойки для шкафа - 14,6т/шт. | компл | 1 | 9694.69 | 9694.69 | 38400 | 38400 | -28705.31 | -28705.31
| Установка насосной станции в защитном шкафу | шт. | 1
417 | Установка главного распределителя смазки в защитном пластиковом шкафу | шт. | 1 | 24747.96 | 24747.96 | 20000 | 20000 | 4747.96 | 4747.96
418 | Установка смазочных шин | шт. | 2 | 1199.07 | 2398.14 | 1558.8 | 3117.6 | -359.73 | -719.46
419 | установка датчика колесных осей | шт. | 2 | 1128.03 | 2256.06 | 1466.44 | 2932.88 | -338.41 | -676.82
420 | Прокладка труб для лубрикаторов | м | 20 | 34.68 | 693.54 | 80 | 1600 | -45.32 | -906.46
421 | Затягивание провода лубрикатора в трубы | м | 20 | 53.24 | 1064.84 | 80 | 1600 | -26.76 | -535.16
| ИТОГО по разделу Участок по оси 10 |  |  |  | 3931338.66 |  | 4889879.65 |  | -958540.99 | 34384342.3611
Участок по оси 11
422 | Вынос в натуру границ и осей проектируемых трамвайных путей в местности 1 категорий сложности | м | 136.28 | 0 |  | 57.53 | 7840.19 | -57.53 | -7840.19
423 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 4 | 0 |  | 2000 | 8000 | -2000 | -8000
Устройство котлована
424 | Разработка грунта: насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 бульдозером мощностью (132 кВт) в грунтах II группы | м3 | 365.08 | 9.19 | 3354.15 | 208 | 75936.64 | -198.81 | -72582.49
425 | Погрузка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,50 м3/ 711,91т | м3 | 365.08 | 55.19 | 20147.29 | 260 | 94920.8 | -204.81 | -74773.51
426 | Транспортировка грунта насыпной грунт (ИГЭ-Н) плотностью 1,95 т/м3 на полигон для захоронения на 20 км/ 365,08м3 | т | 711.91 | 187.58 | 133537.94 | 250 | 177977.5 | -62.42 | -44439.56
Верхнее строение пути на шпально-щебеночной конструкции (438м2)
427 | Устройство песчанного основания песком средней крупностью (на обособленном полотне) (ГОСТ 8736-2014) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м в сутки в плотном теле) (Купл.1,26) | м3 | 67.91 | 605.71 | 41133.49 | 1179.9 | 80127.01 | -574.19 | -38993.52
428 | Укладка на слой песка экструзионного пенополистерола (по всей ширине котлована на всем протяжении), XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А, толщ. 0,05 м / 21,9м3 | м2 | 438 | 86.71 | 37976.83 | 80 | 35040 | 6.71 | 2936.83
429 | Балластировка щебнем на путях, расположенных на обособленном полотне на самостоятельном полотне с верхним покрытием из трамвайной плитки П57 (тип 14.2 ТР5), в том числе: на кривых | м3 | 110.87 | 2459.25 | 272657.05 | 2459.25 | 272657.05 | 0 | 0
Укладка трамвайных путей
430 | Укладка трамвайного пути на прямых участках со скреплением закладными болтами на ж.б. шпалах ШРТ-62Ф с с шурупно-дюбельным скреплением - 74шт., рельсы РТ62 - 88,44м | м | 44.22 | 1909.52 | 84438.97 | 1909.52 | 84438.97 | 0 | 0
| Установка накладок двухголовых к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 (в 1 комплект входит 2 накладки на стык) | шт. | 12
431 | Укладка пути на кривых участках из рельсов трамвайных желобчатых РТ62 с гнутьем рельс на ж/б шпалах ШРТ62Ф с шурупно-дюб. скреплением -118шт., рельс трамвайный желобчатый РТ62-140,5м | м | 70.25 | 2591.8 | 182073.95 | 2591.8 | 182073.95 | 0 | 0
Сварка стыков термитным способом (9,24м) и ванным способом
432 | Сварка стыков термитным способом на прямых и кривых РТ-62 | стык | 12 | 3561.88 | 42742.55 | 15000 | 180000 | -11438.12 | -137257.45
433 | Осуществление контроля качества сварных швов неразрушающим ультразвуковым методом (9,12м) | стык | 12 | 5140.9 | 61690.85 | 5000 | 60000 | 140.9 | 1690.85
434 | Установка профилей резиновых для рельса РТ-62, трамвайного | пм | 547 | 36.99 | 20232.54 | 77.6 | 42447.2 | -40.61 | -22214.66
435 | Установка профилей резиновых для рельса Т62, боковой | пм | 547 | 36.99 | 20232.54 | 77.6 | 42447.2 | -40.61 | -22214.66
Укладка путевых электросоединений
436 | Установка путевых электросоединений междупутных марки 49.01В.01 | шт. | 1 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 1648.18 | 0 | 0
437 | Укладка верхнего покрытия из плит трамвайных П-57
438 | Укладка щебня под плитку трамвайную П-57 | м3 | 102.06 | 950.73 | 97031.13 | 1680 | 171460.8 | -729.27 | -74429.67
439 | Укладка верхнего покрытия из плиты трамвайной П57 | м2 | 1361 | 957 | 1302477 | 957 | 1302477 | 0 | 0
Благоустройство
440 | Устройство щебеночной подготовки h-0,10 м фракции 20-40, М1200 категории II (ГОСТ 8267-93) Купл1,26 | м3 | 5.88 | 1317.1 | 7744.57 | 1680 | 9878.4 | -362.9 | -2133.83
441 | Устройство прибетонки для бортового камня БР100.30.18 из бетона марки В15 (ГОСТ 26633-15) | м3 | 10.5 | 950.56 | 199617.6 | 950.56 | 199617.6 | 0 | 0
| Установка бортовых камней бетонных | м | 210
Послеосадочный ремонт трамвайных путей (114,47мп)
442 | Послеосадочный ремонт трамвайного пути с подъемкой щебня фр. 20-40, кат. II с ж.б. шпалами ШРТ-62Ф (2,86м3) | мп | 114.47 | 1051.87 | 120407.67 | 1788.15 | 204689.53 | -736.28 | -84281.86
443 | Шлифовка рельс | мп | 114.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
444 | Обкатка пути, с пропущенным тоннажем не менее 20 тыс. тонн | мп | 114.47 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | работы в ВОР есть, в смете нет
| ИТОГО по разделу Участок по оси 11 |  |  |  | 2649144.3 |  | 3233678.02 |  | -584533.72 | 16696514.3922
| Обкатка рельсов |  |  |  | 1210634.68 |  | 0 |  | 1210634.68
445 | Обкатка рельсов при наличие напряжения в КС | участок | 1 | 1210634.68 | 1210634.68 | 0 | 0 | 1210634.68 | 1210634.68
| ИТОГО по разделу Обкатка рельс |  |  |  | 1210634.68 |  | 0 |  | 1210634.68
| ИТОГО по ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ (без НДС) |  |  |  | 211302934.3371 |  | 290137837.2709 |  | -78834902.9338

## ТП М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Устройство трамвайных путей
Перегон оси 1,2
1 | Песок природный II класс, средний, квадратные сита (Купл.1,26) | м3 | 6928.3998 | 475.62 | 3295260.57 | 1200 | 8314079.76 | -724.38 | -5018819.19
2 | Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Ю,СТО 72746455-3.3.1-2012 , толщ. 50мм/ 1379,2м3 | м2 | 27584 | 647.87 | 17870887.46 | 647.87 | 17870846.08 | 0 | 41.38
3 | Маты эластомерные ПМ-010 (К расх.1,03) | м2 | 16740.59 | 5280.34 | 88396020.39 | 5280.34 | 88396007.0006 | 0 | 13.3894 | Расценка ФЕР
4 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 (Купл1,17) | м3 | 10454.5701 | 1063.42 | 11117610.44 | 5000 | 52272850.5 | -3936.58 | -41155240.06
5 | 7067,33м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 мм - 6,714т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,7067т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 70,673шт. | к-т | 1 | 792142.76 | 792142.76 | 792142.76 | 792142.76 | 0 | -2.0955e-09 | материал в расценке на укладку путей
6 | Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия | компл | 1232 | 2142 | 2638944 | 2142 | 2638944 | 0 | 0
7 | Рельс железнодорожный Р65 НТ- 260,ГОСТ Р51685-2013 | пм | 14134.66 | 9294.71 | 131377565.65 | 9083.33 | 128389781.2178 | 211.38 | 2987784.4322
8 | Железобетонных шпала ШТ-02 с анкерным скреплением,ТУ 5864-002-09874445-2014 | шт | 11873 | 11220 | 133215060 | 6583.33 | 78163877.09 | 4636.67 | 55051182.91
9 | 126,71м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диам. 27 - 0,1204т + Болты для рельсовых стыков, д. 27 мм, класс 8,8 - 0,01267т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диам. 20 мм - 1,2671шт. | к-т | 1 | 14202.31 | 14202.31 | 14202.31 | 14202.31 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
10 | Железобетонных шпала ШТ-02 с анкерным скреплением,ТУ 5864-002-09874445-2014 | шт | 213 | 11220 | 2389860 | 6583.33 | 1402249.29 | 4636.67 | 987610.71
11 | Рельс железнодорожный Р65 НТ- 260,ГОСТ Р51685-2013 | пм | 253.42 | 9294.71 | 2355465.41 | 9083.33 | 2301897.4886 | 211.38 | 53567.9214
12 | 276,29м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,26248т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,027627т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 2,7629шт. | к-т | 1 | 30968.01 | 30968.01 | 30968.01 | 30968.01 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
13 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | компл | 208 | 1652.4 | 343699.2 | 16666.67 | 3466667.36 | -15014.27 | -3122968.16
14 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62, ГОСТ Р55941-2014; ТУ 14-23.61.12-006-19487737-2019 | пм | 552.58 | 9226.72 | 5098500.94 | 9041.67 | 4996246.0086 | 185.05 | 102254.9314
15 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением,ТУ 23.61.12-004-29467306-2019 | шт | 464 | 9718.05 | 4509175.2 | 6833.33 | 3170665.12 | 2884.72 | 1338510.08
16 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 053684т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,05651т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 5,6509шт. | к-т | 1 | 63338.2 | 63338.2 | 63338.2 | 63338.2 | 0 | -2.7649e-10 | материал в расценке на укладку путей
17 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65-РТ-62 на 4 отверстия | компл | 48 | 4143.75 | 198900 | 73333.33 | 3519999.84 | -69189.58 | -3321099.84
18 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62, ГОСТ Р55941-2014; ТУ 14-23.61.12-006-19487737-2019 | пм | 1130.18 | 9226.72 | 10427854.41 | 9041.67 | 10218714.6006 | 185.05 | 209139.8094
19 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением,ТУ 23.61.12-004-29467306-2019 | шт | 949 | 9718.05 | 9222429.45 | 6833.33 | 6484830.17 | 2884.72 | 2737599.28
20 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,09т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,12т | к-т | 1 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
21 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими остряками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 6282350 | 6282350 | 4208333.33 | 4208333.33 | 2074016.67 | 2074016.67
22 | Брус композитный по Эпюре 640а,ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 420489.9 | 420489.9 | 420489.9 | 420489.9 | 0 | 0
23 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,17т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,26т | к-т | 1 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
24 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с пересечением с гибкими остряками по эпюре 481а пр. 8624.00.000 правый (без электропривода СПТ) | компл | 1 | 9775072.25 | 9775072.25 | 7083333.33 | 7083333.33 | 2691738.92 | 2691738.92
25 | Брус композитный - под эпюру 481а пр. 8624.00.000, ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 0 | 0
26 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,24т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,34т | к-т | 1 | 24593 | 24593 | 24593 | 24593 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
27 | Симметричный стрелочный перевод по эпюре 30888 (проект 8620.00.000) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 3657414.43 | 3657414.43 | 3657414.43 | 3657414.43 | 0 | 0 | по ФЕР
28 | Брус композитный - под эпюру по эпюре 30888 (проект 8620.00.000), ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 (8,03745м3) | к-т | 1 | 204145.14 | 204145.14 | 204145.14 | 204145.14 | 0 | 0 | по ФЕР
29 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 1028 | 6732 | 6920496 | 4291.67 | 4411836.76 | 2440.33 | 2508659.24
30 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм- 0,0208т +Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 - 0,2496т | к-т | 1 | 23246.74 | 23246.74 | 23246.74 | 23246.74 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж накладок
31 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 | компл | 52 | 1652.4 | 85924.8 | 16666.67 | 866666.84 | -15014.27 | -780742.04
32 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 (1232стыка) - 10,2 кг/стык, для РТ62 (208стыков) -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 (48 стыков) - 12,5 кг/стык) | т | 16.7664 | 1888650.3045 | 20775153.35 | 1888650.3045 | 31665866.4661 | 0 | -10890713.1161 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
33 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 47.76 | 661.8507 | 3158576.89 | 661.8507 | 31609.9894 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
34 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 1592 | 386.0724 |  | 386.0724 | 614627.2608 |  |  | материал в расценке на сварку
35 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 1592 | 102.459 |  | 102.459 | 163114.728 |  |  | материал в расценке на сварку
36 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 4776 | 41.328 |  | 41.328 | 197382.528 |  |  | материал в расценке на сварку
37 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 15.92 | 12760.02 |  | 12760.02 | 203139.5184 |  |  | материал в расценке на сварку
38 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 63.68 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 290141.3505 |  |  | материал в расценке на сварку
39 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 1592 | 1041.81 |  | 1041.81 | 1658561.52 |  |  | материал в расценке на сварку
40 | Температурный компенсатор для рельсов Р65 с заводским комплектом скреплений и накладок.,чертеж 8650.00.000МЧ, Муромский стрелочный завод | компл | 20 | 1293275 | 25865500 | 763333.33 | 15266666.6 | 529941.67 | 10598833.4
41 | Температурный компенсатор для рельсов РТ62 с заводским комплектом скреплений и накладок. Чертеж 8640.00.000МЧ | компл | 6 | 32748.82 | 196492.94 | 32748.82 | 196492.92 | 0 | 0.02 | по ФЕР
42 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 182 | 20564.9 | 3742811.8 | 21833.33 | 3973666.06 | -1268.43 | -230854.26
43 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.26 | 79641.2085 | 20706.7142 | 79641.2085 | 20706.7142 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
44 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.52 | 102080.16 | 53081.6832 | 102080.16 | 53081.6832 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
45 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 260 | 1830.2364 | 20132.6 | 1830.2364 | 475861.4545 | 0 | -455728.8545 | по ФЕР
46 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 104 | 14677.0755 | 161447.83 | 14677.0755 | 1526415.8473 | 0 | -1364968.0173 | по ФЕР
47 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей путевых (1427х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 2330*1,427*3=9974,73м2 | шт. | 2330 | 41446.5 | 96570348.5 | 32167.75 | 74950857.5 | 9278.75 | 21619491
48 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей боковых (760х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 2198*0,76*3=5011,44м2 | шт. | 2198 | 22287 | 48986826 | 16549 | 36374702 | 5738 | 12612124
49 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей междупутных (1706х3000х170), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 332*1,706*3=1699,176м2 | шт. | 332 | 49254.1 | 16352360.07 | 34760 | 11540320 | 14494.1 | 4812040.07
50 | Железобетонные сборные плиты плита междупутная, 1782х3000х170 мм/ 711*1,782*3=3801,006м2 | шт. | 711 | 57537.39 | 40909087.28 | 43436.25 | 30883173.75 | 14101.14 | 10025913.53
51 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит путевые,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 4396 | 161.5 | 709954 | 83.33 | 366318.68 | 78.17 | 343635.32
52 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит боковые,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 4660 | 161.5 | 752590 | 83.33 | 388317.8 | 78.17 | 364272.2
53 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит междупутные,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 2085 | 161.5 | 336727.5 | 83.33 | 173743.05 | 78.17 | 162984.45
54 | Прокладка резиновая ПДШ 012 под колейные плиты (КТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 23300 | 997.05 | 23231265 | 333.33 | 7766589 | 663.72 | 15464676
55 | Прокладка резиновая ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 10430 | 997.05 | 10399231.5 | 333.33 | 3476631.9 | 663.72 | 6922599.6
56 | Прокладка резиновая 250х50х15 мм, состоящая их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты (БТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 10990 | 300.9 | 3306891 | 300.9 | 3306891 | 0 | 0
57 | Фиксатор резиновый плиты боковой 170 мм | м | 6594 | 9305.8 | 61362445.2 | 3291.67 | 21705271.98 | 6014.13 | 39657173.22
58 | Фиксатор резиновый плиты колейный 170 мм | м | 13980 | 9305.8 | 130095084 | 3291.67 | 46017546.6 | 6014.13 | 84077537.4
59 | Фиксатор резиновый плиты межколейный 170 мм | м | 6258 | 9305.8 | 58235696.4 | 3291.67 | 20599270.86 | 6014.13 | 37636425.54
60 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 9760.57 | 776.02 | 7574390.7 | 2520 | 24596636.4 | -1743.98 | -17022245.7
61 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 3681 | 4887.5 | 17990887.5 | 2666.67 | 9816012.27 | 2220.83 | 8174875.23
62 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 3681 | 4887.5 | 17990887.5 | 2666.67 | 9816012.27 | 2220.83 | 8174875.23
63 | Профиль резиновый для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 1131 | 4930 | 5575830 | 2666.67 | 3016003.77 | 2263.33 | 2559826.23
64 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (457,8164м3/ 4084м2) | шт. | 18572 | 433.25 | 8046394.72 | 650 | 12071800 | -216.75 | -4025405.28
65 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (купл 1,26) | м3 | 742.6062 | 1182.67 | 878257.78 | 5000 | 3713031 | -3817.33 | -2834773.22
66 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 55 | 4624 | 254320 | 4624 | 254320 | 0 | 0
67 | Электрический соединитель междупутный 49.01В.01 | шт. | 14 | 5737.5 | 80325 | 5737.5 | 80325 | 0 | 0
68 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 443.664 | 1063.42 | 471801.66 | 5000 | 2218320 | -3936.58 | -1746518.34
69 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 6782 | 657.29 | 4457723.15 | 750 | 5086500 | -92.71 | -628776.85
70 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 400.138 | 5103.66 | 2042168.31 | 6800 | 2720938.4 | -1696.34 | -678770.09
71 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 4.0692 | 4475.48 | 18211.62 | 4000 | 16276.8 | 475.48 | 1934.82
72 | ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003, h=0,05 м;,ГОСТ 9128-2013 | т | 744.7992 | 8797.5 | 6552371.31 | 8797.5 | 6552371.3139 | 0 | -0.0039
73 | Асфальтобетон А16НТ ГОСТ 58406.2-2020 | т | 1037.0695 | 7480 | 7757280.08 | 7480 | 7757280.0844 | 0 | -0.0044
74 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 10 | 1232500 | 12325000 | 1208333.33 | 12083333.3 | 24166.67 | 241666.7
75 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 36966.89 | 36966.8887 | 36966.89 | 36966.89 | 0 | -0.0013022
| ИТОГО по разделу Перегон по оси 1,2 |  |  |  | 1088795365.6461 |  | 847879985.045 |  | 240915380.6062
Участок по оси 3
76 | Земля растительная | м3 | 110.0012 | 1167.52 | 128428.14 | 2300 | 253002.714 | -1132.48 | -124574.574
77 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 18.7977 | 1259.21 | 23670.26 | 700 | 13158.369 | 559.21 | 10511.891
78 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 262.473 | 504.56 | 132432.21 | 1200 | 314967.6 | -695.44 | -182535.39
79 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 874,78м2 | м3 | 43.739 | 12957.43 | 566745.03 | 10208.33 | 446502.1459 | 2749.1 | 120242.8841
80 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 228.7116 | 1063.42 | 243216.74 | 5000 | 1143558 | -3936.58 | -900341.26
81 | 43,4м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,04123т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,00434т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,434шт. | к-т | 1 | 4864.5 | 4864.5 | 4864.5 | 4864.5 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
82 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65 на 4 отверстия | к-т | 6 | 2142 | 12852 | 2142 | 12852 | 0 | 0
83 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 73 | 11220 | 819060 | 6583.33 | 480583.09 | 4636.67 | 338476.91
84 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 86.8 | 9294.71 | 806780.83 | 9083.33 | 788433.044 | 211.38 | 18347.786
85 | 21,96м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,020862т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,002196т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,2196шт. | к-т | 1 | 2461.39 | 2461.39 | 2461.39 | 2461.39 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
86 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 22 | 1652.4 | 36352.8 | 16666.67 | 366666.74 | -15014.27 | -330313.94
87 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 37 | 9718.05 | 359567.85 | 6833.33 | 252833.21 | 2884.72 | 106734.64
88 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 43.92 | 9226.72 | 405237.54 | 9041.67 | 397110.1464 | 185.05 | 8127.3936
89 | 106,27м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,1009565т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,010627т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,0627шт. | к-т | 1 | 11911.29 | 11911.29 | 11911.29 | 11911.29 | 0 | 3.638e-11 | материал в расценке на укладку путей
90 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65-РТ-62 на 4 отверстия | к-т | 6 | 4143.75 | 24862.5 | 73333.33 | 439999.98 | -69189.58 | -415137.48
91 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 179 | 9718.05 | 1739530.95 | 6833.33 | 1223166.07 | 2884.72 | 516364.88
92 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 212.54 | 9226.72 | 1961047.07 | 9041.67 | 1921716.5418 | 185.05 | 39330.5282
93 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 0.4002 | 45080.5091 | 495885.6 | 45080.5091 | 18041.2197 | 0 | 477844.3803 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
94 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 1.02 | 661.8507 | 67457.04 | 661.8507 | 675.0877 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
95 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 34 | 386.0724 |  | 386.0724 | 13126.4616 |  |  | материал в расценке на сварку
96 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 34 | 102.459 |  | 102.459 | 3483.606 |  |  | материал в расценке на сварку
97 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 102 | 41.328 |  | 41.328 | 4215.456 |  |  | материал в расценке на сварку
98 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 0.34 | 12760.02 |  | 12760.02 | 4338.4068 |  |  | материал в расценке на сварку
99 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 1.36 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 6196.4861 |  |  | материал в расценке на сварку
100 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 34 | 1041.81 |  | 1041.81 | 35421.54 |  |  | материал в расценке на сварку
101 | Температурный компенсатор для рельсов РТ62 с заводским комплектом скреплений и накладок. Чертеж 8640.00.000МЧ | компл | 1 | 32748.82 | 32748.82 | 32748.82 | 32748.82 | 0 | 0 | по ФЕР
102 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 7 | 20564.9 | 143954.3 | 21833.33 | 152833.31 | -1268.43 | -8879.01
103 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.01 | 79641.2085 | 796.4121 | 79641.2085 | 796.4121 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
104 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.02 | 102080.16 | 2041.6032 | 102080.16 | 2041.6032 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
105 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 10 | 70.3936 | 774.33 | 70.3936 | 703.9364 | 0 | 70.3936 | по ФЕР
106 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 4 | 564.5027 | 6209.53 | 564.5027 | 2258.0109 | 0 | 3951.5191 | по ФЕР
107 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 1 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 0 | 0
108 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 6.5298 | 1063.42 | 6943.93 | 5000 | 32649 | -3936.58 | -25705.07
109 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 44 | 657.29 | 28920.65 | 750 | 33000 | -92.71 | -4079.35
110 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 2.596 | 5103.66 | 13249.1 | 6800 | 17652.8 | -1696.34 | -4403.7
111 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0264 | 4475.48 | 118.15 | 4000 | 105.6 | 475.48 | 12.55
112 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 2 | 1232500 | 2465000 | 1208333.33 | 2416666.66 | 24166.67 | 48333.34
113 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 406.27 | 406.2738 | 406.27 | 406.27 | 0 | 0.0037954
| ИТОГО по разделу Участок по оси 3 |  |  |  | 10548150.8391 |  | 10855771.5176 |  | -307620.6743
Участок по оси 4,5
114 | Земля растительная | м3 | 193.0757 | 1167.52 | 225418.95 | 2300 | 444074.0732 | -1132.48 | -218655.1232
115 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 32.9939 | 1259.21 | 41546.39 | 700 | 23095.7622 | 559.21 | 18450.6278
116 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 908.0808 | 515.17 | 467814.04 | 1200 | 1089696.96 | -684.83 | -621882.92
117 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 575,84м2 | м3 | 28.792 | 12957.43 | 373070.32 | 10208.33 | 293918.2374 | 2749.1 | 79152.0826
118 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1062.6642 | 1063.42 | 1130059.53 | 5000 | 5313321 | -3936.58 | -4183261.47
119 | 122,57м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,11644т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,012257т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,2257шт. | к-т | 1 | 13738.27 | 13738.27 | 13738.27 | 13738.27 | 0 | -4.0018e-11 | материал в расценке на укладку путей
120 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65 на 4 отверстия | к-т | 10 | 2142 | 21420 | 2142 | 21420 | 0 | 0
121 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 206 | 11220 | 2311320 | 6583.33 | 1356165.98 | 4636.67 | 955154.02
122 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 245.14 | 9294.71 | 2278505.21 | 9083.33 | 2226687.5162 | 211.38 | 51817.6938
123 | 35,46м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,033687т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,003546т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,3546шт. | к-т | 1 | 3974.54 | 3974.54 | 3974.54 | 3974.54 | 0 | 8.1855e-12 | материал в расценке на укладку путей
124 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 22 | 1652.4 | 36352.8 | 16666.67 | 366666.74 | -15014.27 | -330313.94
125 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 60 | 9718.05 | 583083 | 6833.33 | 409999.8 | 2884.72 | 173083.2
126 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 70.92 | 9226.72 | 654358.98 | 9041.67 | 641235.2364 | 185.05 | 13123.7436
127 | 248,34м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,2359т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,024834т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 2,4834шт. | к-т | 1 | 27835.22 | 27835.22 | 27835.22 | 27835.22 | 0 | -2.9104e-11 | материал в расценке на укладку путей
128 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65-РТ-62 на 4 отверстия | к-т | 6 | 4143.75 | 24862.5 | 73333.33 | 439999.98 | -69189.58 | -415137.48
129 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 417 | 9718.05 | 4052426.85 | 6833.33 | 2849498.61 | 2884.72 | 1202928.24
130 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 496.68 | 9226.72 | 4582727.29 | 9041.67 | 4490816.6556 | 185.05 | 91910.6344
131 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,09т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,12т | к-т | 1 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
132 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими остряками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 6282350 | 6282350 | 4208333.33 | 4208333.33 | 2074016.67 | 2074016.67
133 | Брус композитный по Эпюре 640а,ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 420489.9 | 420489.9 | 420489.9 | 420489.9 | 0 | 0
134 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,12т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,12т | к-т | 1 | 12282.68 | 12282.68 | 12282.68 | 12282.68 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
135 | Стрелочнй перевод по эпюре 878а (правый) 8632.00.000-06 (правый) на композитных брусьях с типовым шурупно-дюб. скреплением на полимерных подкладках с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 6359275 | 6359275 | 4416666.67 | 4416666.67 | 1942608.33 | 1942608.33
136 | Брус композитный - под эпюру по эпюре 30888 (проект 8620.00.000), ТУ22.29.29-002-40409414-2023) | к-т | 1 | 103998.47 | 103998.47 | 103998.47 | 103998.47 | 0 | 0
137 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 54 | 6732 | 363528 | 4291.67 | 231750.18 | 2440.33 | 131777.82
138 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 24 мм- 0,0112т +Болты для рельсовых стыков, диаметр 24 мм, класс 8,8 - 0,1344т | к-т | 1 | 12517.48 | 12517.48 | 12517.48 | 12517.48 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж накладок
139 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия устанавливаемые на время сборки до сварки рельсов Коб=8,3 | компл | 28 | 1652.4 | 46267.2 | 16666.67 | 466666.76 | -15014.27 | -420399.56
140 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 0.441 | 49698.9518 | 546688.47 | 49698.9518 | 21917.2378 | 0 | 524771.2322 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
141 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 1.14 | 661.8507 | 75393.17 | 661.8507 | 754.5098 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
142 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 38 | 386.0724 |  | 386.0724 | 14670.7512 |  |  | материал в расценке на сварку
143 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 38 | 102.459 |  | 102.459 | 3893.442 |  |  | материал в расценке на сварку
144 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 114 | 41.328 |  | 41.328 | 4711.392 |  |  | материал в расценке на сварку
145 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 0.38 | 12760.02 |  | 12760.02 | 4848.8076 |  |  | материал в расценке на сварку
146 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 1.52 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 6925.4845 |  |  | материал в расценке на сварку
147 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 38 | 1041.81 |  | 1041.81 | 39588.78 |  |  | материал в расценке на сварку
148 | Температурный компенсатор для рельсов Р65 с заводским комплектом скреплений и накладок. Чертеж 8650.00.000МЧ | компл | 1 | 1293275 | 1293275 | 1293275 | 1293275 | 0 | 0 | по ФЕР
149 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 7 | 20564.9 | 143954.3 | 21833.33 | 152833.31 | -1268.43 | -8879.01
150 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.01 | 79641.2085 | 796.4121 | 79641.2085 | 796.4121 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
151 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.02 | 102080.16 | 2041.6032 | 102080.16 | 2041.6032 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
152 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 10 | 70.3936 | 774.33 | 70.39 | 703.9 | 0.0036364 | 70.43 | по ФЕР
153 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 4 | 564.5027 | 6209.53 | 564.5027 | 2258.0109 | 0 | 3951.5191 | по ФЕР
154 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 1 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 0 | 0
155 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей путевых (1427х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 19*1,427*3=81,339м2 | шт. | 19 | 41446.5 | 787483.53 | 32175.27 | 611330.13 | 9271.23 | 176153.4
156 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей боковых (760х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 19*0,76*3=43,32м2 | шт. | 19 | 22287 | 423453 | 16549 | 314431 | 5738 | 109022
157 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей междупутных (1782х3000х170), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 5*1,782*3=26,73м2 | шт. | 5 | 57537.39 | 287686.97 | 42411.6 | 212058 | 15125.79 | 75628.97
158 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит путевые ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 38 | 161.5 | 6137 | 83.33 | 3166.54 | 78.17 | 2970.46
159 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит боковые,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 38 | 161.5 | 6137 | 83.33 | 3166.54 | 78.17 | 2970.46
160 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит междупутные,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 10 | 161.5 | 1615 | 83.33 | 833.3 | 78.17 | 781.7
161 | Прокладка резиновая ПДШ 012 под колейные плиты (КТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 190 | 997.05 | 189439.5 | 333.33 | 63332.7 | 663.72 | 126106.8
162 | Прокладка резиновая ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 50 | 997.05 | 49852.5 | 333.33 | 16666.5 | 663.72 | 33186
163 | Прокладка резиновая 250х50х15 мм, состоящая их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты (БТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 95 | 300.9 | 28585.5 | 300.9 | 28585.5 | 0 | 0
164 | Фиксатор резиновый плиты боковой 170 мм | м | 57 | 9305.8 | 530430.6 | 3291.67 | 187625.19 | 6014.13 | 342805.41
165 | Фиксатор резиновый плиты колейный 170 мм | м | 114 | 9305.8 | 1060861.2 | 3291.67 | 375250.38 | 6014.13 | 685610.82
166 | Фиксатор резиновый плиты межколейный 170 мм | м | 30 | 9305.8 | 279174 | 3291.67 | 98750.1 | 6014.13 | 180423.9
167 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 230.65 | 776.02 | 178988.85 | 2520 | 581238 | -1743.98 | -402249.15
168 | Профиль резиновый для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 28 | 4930 | 138040 | 4930 | 138040 | 0 | 0
169 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (2,0178м3/ 18м2) | м2 | 18 | 1970.22 | 35464.03 | 650 | 11700 | 1320.22 | 23764.03
170 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 26.8172 | 1063.42 | 28517.97 | 5000 | 134086 | -3936.58 | -105568.03
171 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 151 | 657.29 | 99250.4 | 750 | 113250 | -92.71 | -13999.6
172 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 8.909 | 5103.66 | 45468.51 | 6800 | 60581.2 | -1696.34 | -15112.69
173 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0906 | 4475.48 | 405.48 | 4000 | 362.4 | 475.48 | 43.08
174 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 2 | 1232500 | 2465000 | 1208333.33 | 2416666.66 | 24166.67 | 48333.34
175 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 1419.78 | 1419.7792 | 1419.78 | 1419.78 | 0 | -0.00082046
| ИТОГО по разделу Участок по оси 4,5 |  |  |  | 39155610.5245 |  | 36819033.102 |  | 2335157.6404
| Участок по оси 6,7 (пк0+00,00 – пк7+68,885) | [8 empty] | 21283173.58
176 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 1827.6702 | 485.71 | 887724.24 | 1200 | 2193204.24 | -714.29 | -1305480
177 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 5152м2 | м3 | 257.6 | 12957.43 | 3337833.97 | 10208.33 | 2629665.808 | 2749.1 | 708168.162
178 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 1920.3678 | 1063.42 | 2042159.64 | 5000 | 9601839 | -3936.58 | -7559679.36
179 | 906,5м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,861175т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,09065т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 9,065шт. | к-т | 1 | 101605.19 | 101605.19 | 101605.19 | 101605.19 | 0 | 0
180 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65 на 4 отверстия | к-т | 120 | 2142 | 257040 | 2142 | 257040 | 0 | 0
181 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 1523 | 11220 | 17088060 | 6583.33 | 10026411.59 | 4636.67 | 7061648.41
182 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 1813 | 9294.71 | 16851309.23 | 9083.33 | 16468077.29 | 211.38 | 383231.94
183 | 63,94м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,060743т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,006394т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,6394шт. | к-т | 1 | 7166.72 | 7166.72 | 7166.72 | 7166.72 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
184 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 107 | 11220 | 1200540 | 6583.33 | 704416.31 | 4636.67 | 496123.69
185 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 127.88 | 9294.71 | 1188607.51 | 9083.33 | 1161576.2404 | 211.38 | 27031.2696
186 | 106,5м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,033687т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,003546т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,3546шт. | к-т | 1 | 11937.07 | 11937.07 | 11937.07 | 11937.07 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
187 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 17 | 1652.4 | 28090.8 | 16666.67 | 283333.39 | -15014.27 | -255242.59
188 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 179 | 9718.05 | 1739530.95 | 6833.33 | 1223166.07 | 2884.72 | 516364.88
189 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 213 | 9226.72 | 1965291.36 | 9041.67 | 1925875.71 | 185.05 | 39415.65
190 | 40,43м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,0384085т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,004043т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,4043шт. | к-т | 1 | 4531.6 | 4531.6 | 4531.6 | 4531.6 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
191 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65-РТ-62 на 4 отверстия | к-т | 12 | 4143.75 | 49725 | 73333.33 | 879999.96 | -69189.58 | -830274.96
192 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 68 | 9718.05 | 660827.4 | 6833.33 | 464666.44 | 2884.72 | 196160.96
193 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 80.86 | 9226.72 | 746072.58 | 9041.67 | 731109.4362 | 185.05 | 14963.1438
194 | 305,86м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,290567т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,030586т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 3,0586шт. | к-т | 1 | 34282.37 | 34282.37 | 34282.37 | 34282.37 | 0 | 1.0914e-10 | материал в расценке на укладку путей
195 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 1028 | 6732 | 6920496 | 4291.67 | 4411836.76 | 2440.33 | 2508659.24
196 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 514 | 20564.9 | 10570358.6 | 21833.33 | 11222331.62 | -1268.43 | -651973.02
197 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 611.72 | 9294.71 | 5685760 | 9083.33 | 5556454.6276 | 211.38 | 129305.3724
198 | 25,68м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,024396т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,002568т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,2568шт. | к-т | 1 | 2878.34 | 2878.34 | 2878.34 | 2878.34 | 0 | -3.638e-12 | материал в расценке на укладку путей
199 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 86 | 6732 | 578952 | 4291.67 | 369083.62 | 2440.33 | 209868.38
200 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 43 | 20564.9 | 884290.7 | 21833.33 | 938833.19 | -1268.43 | -54542.49
201 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 51.36 | 9294.71 | 477376.31 | 9083.33 | 466519.8288 | 211.38 | 10856.4812
202 | контррельс 339,14м/ Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,7020198т | к-т | 1 | 71662.29 | 71662.29 | 71662.29 | 71662.29 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
203 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 557 | 6732 | 3749724 | 4291.67 | 2390460.19 | 2440.33 | 1359263.81
204 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 339.14 | 9294.71 | 3152207.95 | 9083.33 | 3080520.5362 | 211.38 | 71687.4138
205 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,18т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,24т | к-т | 2 | 9220.28 | 18440.56 | 9220.28 | 18440.56 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
206 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими остряками по эпюре 640а пр.8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) | компл | 1 | 6178480 | 6178480 | 4208333.33 | 4208333.33 | 1970146.67 | 1970146.67
207 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими остряками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 6282350 | 6282350 | 4308333.33 | 4308333.33 | 1974016.67 | 1974016.67
208 | Брус композитный - под эпюру 481а пр. 8624.00.000, ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 2 | 420489.9 | 840979.8 | 420489.9 | 840979.8 | 0 | 0
209 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,17т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,26т | к-т | 1 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
210 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с пересечением с гибкими остряками по эпюре 481а пр. 8624.00.000 правый (без электропривода СПТ) | компл | 1 | 9775072.25 | 9775072.25 | 7083333.33 | 7083333.33 | 2691738.92 | 2691738.92
211 | Брус композитный - под эпюру 481а пр. 8624.00.000, ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 0 | 0
212 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,21т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,22т | к-т | 1 | 21497.53 | 21497.53 | 21497.53 | 21497.53 | 0 | 2.9104e-11 | материал в расценке на укладку СП
213 | Перевод стрелочный трамвайный R50 с пересечением с гибкими остряками по эпюре 505 пр. 8628.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 10870650 | 10870650 | 7504166.67 | 7504166.67 | 3366483.33 | 3366483.33
214 | Брус композитный - под эпюру 505 пр. 8628.00.000, ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 859711 | 859711 | 859711 | 859711 | 0 | 0
215 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 80 | 1652.4 | 132192 | 16666.67 | 1333333.6 | -15014.27 | -1201141.6
216 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 1.8228 | 205329.2164 | 2258621.38 | 205329.2164 | 374274.0956 | 0 | 1884347.2844 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
217 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 5.19 | 661.8507 | 343237.31 | 661.8507 | 3435.0051 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
218 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 173 | 386.0724 |  | 386.0724 | 66790.5252 |  |  | материал в расценке на сварку
219 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 173 | 102.459 |  | 102.459 | 17725.407 |  |  | материал в расценке на сварку
220 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 519 | 41.328 |  | 41.328 | 21449.232 |  |  | материал в расценке на сварку
221 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 1.73 | 12760.02 |  | 12760.02 | 22074.8346 |  |  | материал в расценке на сварку
222 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 6.92 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 31529.1794 |  |  | материал в расценке на сварку
223 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 173 | 1041.81 |  | 1041.81 | 180233.13 |  |  | материал в расценке на сварку
224 | Температурный компенсатор для рельсов Р65 с заводским комплектом скреплений и накладок.чертеж 8650.00.000МЧ | компл | 6 | 1293275 | 7759650 | 763333.33 | 4579999.98 | 529941.67 | 3179650.02
225 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 42 | 20564.9 | 863725.8 | 21833.33 | 916999.86 | -1268.43 | -53274.06
226 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.06 | 79641.2085 | 4778.4725 | 79641.2085 | 4778.4725 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
227 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.12 | 102080.16 | 12249.6192 | 102080.16 | 12249.6192 | 0 | 0 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
228 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 60 | 422.3627 | 4645.99 | 422.3627 | 25341.7636 | 0 | -20695.7736 | по ФЕР
229 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 24 | 3387.0173 | 37257.19 | 3387.0173 | 81288.4145 | 0 | -44031.2245 | по ФЕР
230 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 10 | 4624 | 46240 | 4624 | 46240 | 0 | 0
231 | Электрический соединитель междупутный 49.01В.01 | шт. | 3 | 5737.5 | 17212.5 | 5737.5 | 17212.5 | 0 | 0
232 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Купл1,26) | м3 | 211.4028 | 1182.67 | 250019.67 | 5000 | 1057014 | -3817.33 | -806994.33
233 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей путевых (1427х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 300*1,427*3=1284,3м2 | шт. | 300 | 41446.5 | 12433950.45 | 32175.27 | 9652581 | 9271.23 | 2781369.45
234 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей боковых (760х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 284*0,76*3=647,52м2 | шт. | 284 | 22287 | 6329508 | 16549 | 4699916 | 5738 | 1629592
235 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей междупутных (1706х3000х170), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 146*1,706*3=747,228м2 | шт. | 146 | 49254.1 | 7191098.1 | 34759.77 | 5074926.42 | 14494.33 | 2116171.68
236 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит путевые ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 600 | 161.5 | 96900 | 83.33 | 49998 | 78.17 | 46902
237 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит боковые,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 568 | 161.5 | 91732 | 83.33 | 47331.44 | 78.17 | 44400.56
238 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит междупутные,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 292 | 161.5 | 47158 | 83.33 | 24332.36 | 78.17 | 22825.64
239 | Прокладка резиновая ПДШ 012 под колейные плиты (КТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 3000 | 997.05 | 2991150 | 333.33 | 999990 | 663.72 | 1991160
240 | Прокладка резиновая ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 1460 | 997.05 | 1455693 | 333.33 | 486661.8 | 663.72 | 969031.2
241 | Прокладка резиновая 250х50х15 мм, состоящая их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты (БТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 1420 | 300.9 | 427278 | 300.9 | 427278 | 0 | 0
242 | Фиксатор резиновый плиты боковой 170 мм | м | 852 | 9305.8 | 7928541.6 | 3291.67 | 2804502.84 | 6014.13 | 5124038.76
243 | Фиксатор резиновый плиты колейный 170 мм | м | 1800 | 9305.8 | 16750440 | 3291.67 | 5925006 | 6014.13 | 10825434
244 | Фиксатор резиновый плиты межколейный 170 мм | м | 876 | 9305.8 | 8151880.8 | 3291.67 | 2883502.92 | 6014.13 | 5268377.88
245 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 2592.41 | 776.02 | 2011760.19 | 2520 | 6532873.2 | -1743.98 | -4521113.01
246 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 357 | 4887.5 | 1744837.5 | 2666.67 | 952001.19 | 2220.83 | 792836.31
247 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 357 | 4887.5 | 1744837.5 | 2666.67 | 952001.19 | 2220.83 | 792836.31
248 | Профиль резиновый для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 1545 | 4930 | 7616850 | 2666.67 | 4120005.15 | 2263.33 | 3496844.85
249 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (188,1038м3/ 1678м2) | м2 | 1678 | 1970.22 | 3306035.83 | 650 | 1090700 | 1320.22 | 2215335.83
250 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 85.7152 | 1063.42 | 91151.36 | 5000 | 428576 | -3936.58 | -337424.64
251 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 1340 | 657.29 | 880765.12 | 750 | 1005000 | -92.71 | -124234.88
252 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 79.6 | 5069.0349 | 403495.18 | 6800 | 541280 | -1730.9651 | -137784.82
253 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.804 | 4475.48 | 3598.2859 | 4000 | 3216 | 475.48 | 382.2859
254 | Щебеночно-мастичная смесь ЩМА 16 (ГОСТ Р 58406.1-2020) | т | 4.6383 | 8797.5 | 40805.27 | 8797.5 | 40805.2683 | 0 | 0.0017
255 | Асфальтобетон А16НТ ГОСТ 58406.2-2020 | т | 6.4584 | 7480 | 48308.91 | 7480 | 48308.9068 | 0 | 0.0032
256 | Бетон В15, ГОСТ 26633-15 | м3 | 34.1268 | 7192.3888 | 245452.87 | 6800 | 232061.9136 | 392.3888 | 13390.9564
257 | Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60х60, H=1560, L=2м | шт | 339 | 4590 | 1556010 | 4171.67 | 1414196.13 | 418.33 | 141813.87
258 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 10 | 1232500 | 12325000 | 1208333.33 | 12083333.3 | 24166.67 | 241666.7
259 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 7506.8 | 7506.7965 | 7506.8 | 7506.8 | 0 | -0.0035248
| ИТОГО по разделу Участок по оси 6,7 (пк0+00,00 – пк7+68,885) |  |  |  | 223534099.8941 |  | 174124444.6747 |  | 49409655.2227
| Участок по оси 6,7 (пк8+79,70 – пк31+00,83) | [8 empty] | 0
260 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 5133.0762 | 485.47 | 2491978.52 | 1200 | 6159691.44 | -714.53 | -3667712.92
261 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 14794м2 | м3 | 739.7 | 12957.43 | 9584610.97 | 10208.33 | 7551101.701 | 2749.1 | 2033509.269
262 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 5281.2162 | 1063.42 | 5616156.74 | 5000 | 26406081 | -3936.58 | -20789924.26
263 | 3162,64м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 3,004508т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,316264т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 31,6264шт. | к-т | 1 | 354484.99 | 354484.99 | 354484.99 | 354484.99 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
264 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65 на 4 отверстия | к-т | 367 | 2142 | 786114 | 2142 | 786114 | 0 | 0
265 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 5313 | 11220 | 59611860 | 6583.33 | 34977232.29 | 4636.67 | 24634627.71
266 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 6325.28 | 9294.71 | 58791643.27 | 9083.33 | 57454605.5824 | 211.38 | 1337037.6876
267 | 258,12м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,245214т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,025812т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 2,5812шт. | к-т | 1 | 28931.42 | 28931.42 | 28931.42 | 28931.42 | 0 | 4.3656e-11 | материал в расценке на укладку путей
268 | Железобетонные шпалы ШТ-02 в сборе с упругим анкерным скреплением | шт. | 434 | 11220 | 4869480 | 6583.33 | 2857165.22 | 4636.67 | 2012314.78
269 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 516.24 | 9294.71 | 4798301.09 | 9083.33 | 4689178.2792 | 211.38 | 109122.8108
270 | 133,83м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,1271385т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,013383т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,3383шт. | к-т | 1 | 15000.36 | 15000.36 | 15000.36 | 15000.36 | 0 | -1.4552e-11 | материал в расценке на укладку путей
271 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 27 | 1652.4 | 44614.8 | 16666.67 | 450000.09 | -15014.27 | -405385.29
272 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 225 | 9718.05 | 2186561.25 | 6833.33 | 1537499.25 | 2884.72 | 649062
273 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 267.66 | 9226.72 | 2469623.88 | 9041.67 | 2420093.3922 | 185.05 | 49530.4878
274 | 173,68м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,164996т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,017368т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,7368шт. | к-т | 1 | 19466.95 | 19466.95 | 19466.95 | 19466.95 | 0 | -4.7294e-11 | материал в расценке на укладку путей
275 | Накладки двухголовые к рельсам РТ65-РТ-62 на 4 отверстия | к-т | 16 | 4143.75 | 66300 | 73333.33 | 1173333.28 | -69189.58 | -1107033.28
276 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 292 | 9718.05 | 2837670.6 | 6833.33 | 1995332.36 | 2884.72 | 842338.24
277 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 347.36 | 9226.72 | 3204993.46 | 9041.67 | 3140714.4912 | 185.05 | 64278.9688
278 | 617,34м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,586473т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,061734т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 6,1734шт. | к-т | 1 | 69194.65 | 69194.65 | 69194.65 | 69194.65 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
279 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 2074 | 6732 | 13962168 | 4291.67 | 8900923.58 | 2440.33 | 5061244.42
280 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 1037 | 20564.9 | 21325801.3 | 21833.33 | 22641163.21 | -1268.43 | -1315361.91
281 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 1234.68 | 9294.71 | 11475992.54 | 9083.33 | 11215005.8844 | 211.38 | 260986.6556
282 | контррельс 630,34м/Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 1,3048038т | к-т | 1 | 133194.58 | 133194.58 | 133194.58 | 133194.58 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
283 | Скрепление рельсовое для шпалы ПКД | к-т | 1037 | 6732 | 6981084 | 4291.67 | 4450461.79 | 2440.33 | 2530622.21
284 | Рельс железнодорожный Р-65 НТ260 | м | 630.34 | 9294.71 | 5858827.5 | 9083.33 | 5725586.2322 | 211.38 | 133241.2678
285 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,09т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,12т | к-т | 1 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 9220.27 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
286 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими остряками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ | компл | 1 | 6282350 | 6282350 | 4308333.33 | 4308333.33 | 1974016.67 | 1974016.67
287 | Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 по Эпюре 640а | к-т | 2 | 420489.9 | 840979.8 | 420489.9 | 840979.8 | 0 | 0
288 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм - 0,17т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,26т | к-т | 1 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 17425.35 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку СП
289 | Перевод стрелочный трамвайный R30 с пересечением с гибкими остряками по эпюре 481а пр. 8624.00.000 правый (без электропривода СПТ) | компл | 1 | 9775072.25 | 9775072.25 | 7083333.33 | 7083333.33 | 2691738.92 | 2691738.92
290 | Брус композитный - под эпюру 481а пр. 8624.00.000, ТУ 22.29.29-002-40409414-2023 | к-т | 1 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 721876.89 | 0 | 0
291 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 40 | 1652.4 | 66096 | 16666.67 | 666666.8 | -15014.27 | -600570.8
292 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 4.4674 | 526660.2036 | 5793262.24 | 526660.2036 | 2352801.7937 | 0 | 3440460.4463 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
293 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 13.5 | 661.8507 | 892550.04 | 661.8507 | 892550.04 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
294 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 450 | 386.0724 |  | 386.0724 |  |  |  | материал в расценке на сварку
295 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 450 | 102.459 |  | 102.459 |  |  |  | материал в расценке на сварку
296 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 1350 | 41.328 |  | 41.328 |  |  |  | материал в расценке на сварку
297 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 4.5 | 12760.02 |  | 12560.02 |  |  |  | материал в расценке на сварку
298 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 32.4 | 4556.2398 |  | 4556.2398 |  |  |  | материал в расценке на сварку
299 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 450 | 1041.81 |  | 1041.81 |  |  |  | материал в расценке на сварку
300 | Температурный компенсатор для рельсов Р65 с заводским комплектом скреплений и накладок.чертеж 8650.00.000МЧ | компл | 20 | 1293275 | 25865500 | 763333.33 | 15266666.6 | 529941.67 | 10598833.4
301 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 140 | 20564.9 | 2879086 | 21833.33 | 3056666.2 | -1268.43 | -177580.2
302 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.2 | 79641.2085 | 15928.24 | 79641.2085 | 15928.2417 | 0 | -0.0017 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
303 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.4 | 102080.16 | 40832.06 | 102080.16 | 40832.064 | 0 | -0.004 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
304 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 200 | 1407.8745 | 15486.62 | 1407.8745 | 281574.9091 | 0 | -266088.2891 | по ФЕР
305 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 80 | 11290.0582 | 124190.64 | 11290.0582 | 903204.6545 | 0 | -779014.0145 | по ФЕР
306 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 30 | 4624 | 138720 | 4624 | 138720 | 0 | 0
307 | Электрический соединитель междупутный 49.01В.01 | шт. | 7 | 5737.5 | 40162.5 | 5737.5 | 40162.5 | 0 | 0
308 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Купл1,26) | м3 | 578.5794 | 1182.67 | 684268.27 | 5000 | 2892897 | -3817.33 | -2208628.73
309 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей путевых (1427х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 1050*1,427*3=4495,05м2 | шт. | 1050 | 41446.5 | 43518826.58 | 32175.27 | 33784033.5 | 9271.23 | 9734793.08
310 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей боковых (760х3000 мм), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 1002*0,76*3=2284,56м2 | шт. | 1002 | 22287 | 22331574 | 16549 | 16582098 | 5738 | 5749476
311 | Железобетонные сборные плиты для покрытия трамвайных путей междупутных (1706х3000х170), ТУ 23.61.12-010-02488336-2019/ 517*1,706*3=2646,006м2 | шт. | 547 | 46552.78 | 25464367.94 | 34759.77 | 19013594.19 | 11793.01 | 6450773.75
312 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит путевые ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 2100 | 161.5 | 339150 | 83.33 | 174993 | 78.17 | 164157
313 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит боковые,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 2004 | 161.5 | 323646 | 83.33 | 166993.32 | 78.17 | 156652.68
314 | Пробки резиновые для крупноразмерных плит междупутные,ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 1034 | 161.5 | 166991 | 83.33 | 86163.22 | 78.17 | 80827.78
315 | Прокладка резиновая ПДШ 012 под колейные плиты (КТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 10500 | 997.05 | 10469025 | 333.33 | 3499965 | 663.72 | 6969060
316 | Прокладка резиновая ПДШ 011 под междупутные плиты (МТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 5170 | 997.05 | 5154748.5 | 333.33 | 1723316.1 | 663.72 | 3431432.4
317 | Прокладка резиновая 250х50х15 мм, состоящая их двух частей (250х50х5 мм и 250х50х10 мм) под боковые плиты (БТК),ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | шт. | 5010 | 300.9 | 1507509 | 300.9 | 1507509 | 0 | 0
318 | Фиксатор резиновый плиты боковой 170 мм | м | 3006 | 9305.8 | 27973234.8 | 3291.67 | 9894760.02 | 6014.13 | 18078474.78
319 | Фиксатор резиновый плиты колейный 170 мм | м | 6300 | 9305.8 | 58626540 | 3291.67 | 20737521 | 6014.13 | 37889019
320 | Фиксатор резиновый плиты межколейный 170 мм | м | 3102 | 9305.8 | 28866591.6 | 3291.67 | 10210760.34 | 6014.13 | 18655831.26
321 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 5231.29 | 776.02 | 4059582 | 2520 | 13182850.8 | -1743.98 | -9123268.8
322 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 678 | 4887.5 | 3313725 | 2666.67 | 1808002.26 | 2220.83 | 1505722.74
323 | Профиль резиновый для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 3203 | 4930 | 15790790 | 2666.67 | 8541344.01 | 2263.33 | 7249445.99
324 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 678 | 4887.5 | 3313725 | 2666.67 | 1808002.26 | 2220.83 | 1505722.74
325 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (266,90101м3/ 2381м2) | м2 | 2381 | 1970.22 | 4691103.29 | 650 | 1547650 | 1320.22 | 3143453.29
326 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 272.7306 | 1063.42 | 290027.48 | 5000 | 1363653 | -3936.58 | -1073625.52
327 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 3952 | 657.29 | 2597599.8 | 750 | 2964000 | -92.71 | -366400.2
328 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 233.168 | 5103.6636 | 1190011.0343 | 6800 | 1585542.4 | -1696.3364 | -395531.3657
329 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 2.3712 | 4475.478 | 10612.2534 | 4000 | 9484.8 | 475.478 | 1127.4534
330 | Щебеночно-мастичная смесь ЩМА 16 (ГОСТ Р 58406.1-2020) | т | 11.4174 | 8797.5 | 100444.61 | 8797.5 | 100444.6117 | 0 | -0.00169
331 | Асфальтобетон А16НТ ГОСТ 58406.2-2020 | т | 15.8978 | 7480 | 118915.27 | 7480 | 118915.2672 | 0 | 0.00276
332 | Бетон В15, ГОСТ 26633-15 | м3 | 57.9001 | 7198.0036 | 416765.1 | 6800 | 393720.6528 | 398.0036 | 23044.4472
333 | Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60х60, H=1560, L=2м | шт | 630 | 4590 | 2891700 | 4171.67 | 2628152.1 | 418.33 | 263547.9
334 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 5 | 1232500 | 6162500 | 1208333.33 | 6041666.65 | 24166.67 | 120833.35
335 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 18277.93 | 18277.928 | 18277.93 | 18277.93 | 0 | -0.0019964
| ИТОГО по разделу Участок по оси 6,7 (пк8+79,70 – пк31+00,83) |  |  |  | 541495045.2257 |  | 404174809.2274 |  | 137320235.9983
| Участок по оси 8,9 | [8 empty] | 0
335 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 103.6476 | 475.62 | 49296.5 | 1200 | 124377.12 | -724.38 | -75080.62
336 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 298,13м2 | м3 | 14.9065 | 12957.43 | 193149.93 | 10208.33 | 152170.4711 | 2749.1 | 40979.4589
337 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 155.6451 | 1063.42 | 165516.28 | 5000 | 778225.5 | -3936.58 | -612709.22
338 | 15,33м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,0145635т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,001533т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,1533шт. | к-т | 1 | 1718.26 | 1718.26 | 1718.26 | 1718.26 | 0 | -5.2296e-12 | материал в расценке на укладку путей
339 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 27 | 856.8 | 23133.6 | 16666.67 | 450000.09 | -15809.87 | -426866.49
340 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 26 | 9718.05 | 252669.3 | 6833.33 | 177666.58 | 2884.72 | 75002.72
341 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 30.66 | 9226.72 | 282891.24 | 9041.67 | 277217.6022 | 185.05 | 5673.6378
342 | 50,46м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,164996т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,017368т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,7368шт. | к-т | 1 | 5655.81 | 5655.81 | 5655.81 | 5655.81 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
343 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 85 | 9718.05 | 826034.25 | 6833.33 | 580833.05 | 2884.72 | 245201.2
344 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 100.92 | 9226.72 | 931160.58 | 9041.67 | 912485.3364 | 185.05 | 18675.2436
345 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 0.168 | 18924.3518 | 208167.87 | 18924.3518 | 3179.2911 | 0 | 204988.5789 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
346 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 0.42 | 661.8507 | 27776.43 | 661.8507 | 277.9773 | 0 | 1.8e-05 | материал в расценке на сварку
347 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 14 | 386.0724 |  | 386.0724 | 5405.0136 |  |  | материал в расценке на сварку
348 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 14 | 102.459 |  | 102.459 | 1434.426 |  |  | материал в расценке на сварку
349 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 42 | 41.328 |  | 41.328 | 1735.776 |  |  | материал в расценке на сварку
350 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 0.14 | 12760.02 |  | 12760.02 | 1786.4028 |  |  | материал в расценке на сварку
351 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 0.56 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 2551.4943 |  |  | материал в расценке на сварку
352 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 14 | 1041.81 |  | 1041.81 | 14585.34 |  |  | материал в расценке на сварку
353 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 541.62 | 776.02 | 420307.572 | 2520 | 1364882.4 | -1743.98 | -944574.828
354 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 236 | 4887.5 | 1153450 | 2666.67 | 629334.12 | 2220.83 | 524115.88
355 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 236 | 4887.5 | 1153450 | 2666.67 | 629334.12 | 2220.83 | 524115.88
356 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (9,1922м3/ 82м2) | м2 | 82 | 1970.22 | 161558.37 | 650 | 53300 | 1320.22 | 108258.37
357 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 1 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 0 | 0
358 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 4.2498 | 1063.42 | 4519.32 | 5000 | 21249 | -3936.58 | -16729.68
359 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 26 | 657.29 | 17089.47 | 750 | 19500 | -92.71 | -2410.53
360 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 1.534 | 5103.6636 | 7829.02 | 6800 | 10431.2 | -1696.3364 | -2602.18
361 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.0156 | 4475.478 | 69.8175 | 4000 | 62.4 | 475.478 | 7.4175
362 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 777.89 | 777.8906 | 777.89 | 777.89 | 0 | 0.00061004
| ИТОГО по разделу Участок по оси 8,9 |  |  |  | 5890845.51 |  | 6224800.6708 |  | -333955.1608
| Участок по оси 10 | [8 empty] | 0
363 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 221.556 | 499.4 | 110644.45 | 1200 | 265867.2 | -700.6 | -155222.75
364 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 298,13м2 | м3 | 51.65 | 12957.43 | 669251.26 | 10208.33 | 527260.2445 | 2749.1 | 141991.0155
365 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 334.1637 | 1063.42 | 355356.73 | 5000 | 1670818.5 | -3936.58 | -1315461.77
366 | 160,87м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,1528265т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,0016087т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,6087шт. | к-т | 1 | 18031.13 | 18031.13 | 18031.13 | 18031.13 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
367 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 16 | 1652.4 | 26438.4 | 16666.67 | 266666.72 | -15014.27 | -240228.32
368 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 270 | 9718.05 | 2623873.5 | 6833.33 | 1844999.1 | 2884.72 | 778874.4
369 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 321.74 | 9226.72 | 2968604.89 | 9041.67 | 2909066.9058 | 185.05 | 59537.9842
370 | 124,63м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,1183985т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,012463т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 1,2463шт. | к-т | 1 | 13969.17 | 13969.17 | 13969.17 | 13969.17 | 0 | -1.6371e-11 | материал в расценке на укладку путей
371 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 209 | 9718.05 | 2031072.45 | 6833.33 | 1428165.97 | 2884.72 | 602906.48
372 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 249.26 | 9226.72 | 2299852.23 | 9041.67 | 2253726.6642 | 185.05 | 46125.5658
373 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 0.2088 | 23520.2655 | 258722.92 | 23520.2655 | 4911.0314 | 0 | 253811.8886 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
374 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 0.54 | 661.8507 | 35712.55 | 661.8507 | 357.3994 | 0 | 0 | материал в расценке на сварку
375 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 18 | 386.0724 |  | 386.0724 | 6949.3032 |  |  | материал в расценке на сварку
376 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 18 | 102.459 |  | 102.459 | 1844.262 |  |  | материал в расценке на сварку
377 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 54 | 41.328 |  | 41.328 | 2231.712 |  |  | материал в расценке на сварку
378 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 0.18 | 12760.02 |  | 12760.02 | 2296.8036 |  |  | материал в расценке на сварку
379 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 0.72 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 3280.4927 |  |  | материал в расценке на сварку
380 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 18 | 1041.81 |  | 1041.81 | 18752.58 |  |  | материал в расценке на сварку
381 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 2962.11 | 776.02 | 2298654.53 | 2520 | 7464517.2 | -1743.98 | -5165862.67
382 | Температурный компенсатор для рельсов РТ62 с заводским комплектом скреплений и накладок. Чертеж 8640.00.000МЧ | компл | 1 | 32748.82 | 32748.82 | 32748.82 | 32748.82 | 0 | 0 | по ФЕР
383 | Шпала композитная ТУ 22.29.29-001-40409414-2023 | шт. | 7 | 20564.9 | 143954.3 | 21833.33 | 152833.31 | -1268.43 | -8879.01
384 | Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 | т | 0.01 | 79641.2085 | 796.41 | 79641.2085 | 796.4121 | 0 | -0.002085 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
385 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | 0.02 | 102080.16 | 2041.6 | 102080.16 | 2041.6032 | 0 | -0.0032 | материал в расценке на монтаж компенсаторов
386 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р65 | шт. | 10 | 70.3936 | 774.33 | 70.3936 | 703.9364 | 0 | 70.3936 | по ФЕР
387 | Накладка рельсовая двухголовая 1Р65 | шт. | 4 | 564.5027 | 6209.53 | 564.5027 | 2258.0109 | 0 | 3951.5191 | по ФЕР
388 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 2 | 4624 | 9248 | 4624 | 9248 | 0 | 0
389 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 1291 | 4887.5 | 6309762.5 | 2666.67 | 3442670.97 | 2220.83 | 2867091.53
390 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 1291 | 4887.5 | 6309762.5 | 2666.67 | 3442670.97 | 2220.83 | 2867091.53
391 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (113,6694м3/ 1014м2) | м2 | 1014 | 1970.22 | 1997807.11 | 650 | 659100 | 1320.22 | 1338707.11
392 | Щебень М 600, фракция 5(3)20мм, группа 2 | м3 | 95.7852 | 1182.67 | 113282.24 | 5000 | 478926 | -3817.33 | -365643.76
393 | Щебень М 1200, фракция 20-40мм, группа 2 | м3 | 27.5438 | 1063.42 | 29290.66 | 5000 | 137719 | -3936.58 | -108428.34
394 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 576 | 657.29 | 378597.54 | 750 | 432000 | -92.71 | -53402.46
395 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 33.984 | 5103.6636 | 173442.9038 | 6800 | 231091.2 | -1696.3364 | -57648.2962
396 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.3456 | 4475.478 | 1546.7252 | 4000 | 1382.4 | 475.478 | 164.3252
397 | Стационарный путевой рельсосмазыватель РМ-02 (СПР-Лайт) МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 | к-т | 1 | 1232500 | 1232500 | 1208333.33 | 1208333.33 | 24166.67 | 24166.67
398 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 1054.32 | 1054.3221 | 1054.32 | 1054.32 | 0 | 0.0020925
| ИТОГО по разделу Участок по оси 10 |  |  |  | 30453003.7011 |  | 28939290.6713 |  | 1513713.0326
| Участок по оси 11 | [8 empty] | 0
409 | Песок природный II класс, мелкий, круглые сита | м3 | 81.492 | 499.4 | 40696.88 | 1200 | 97790.4 | -700.6 | -57093.52
410 | XPS Техно НИКОЛЬ CARBON SOLID 500 2400x600x50 L Тип А/ 438м2 | м3 | 21.9 | 12957.43 | 283767.72 | 10208.33 | 223562.427 | 2749.1 | 60205.293
411 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 129.7179 | 1063.42 | 137944.75 | 5000 | 648589.5 | -3936.58 | -510644.75
412 | 44,22/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,042009т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,004422т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,4422шт. | к-т | 1 | 4956.41 | 4956.41 | 4956.41 | 4956.41 | 0 | 0 | материал в расценке на укладку путей
413 | Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия | к-т | 12 | 1652.4 | 19828.8 | 16666.67 | 200000.04 | -15014.27 | -180171.24
414 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 74 | 9718.05 | 719135.7 | 6833.33 | 505666.42 | 2884.72 | 213469.28
415 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 88.44 | 9226.72 | 816011.12 | 9041.67 | 799645.2948 | 185.05 | 16365.8252
416 | 70,25м/ Шайбы пружинные путевые, исполнение 2, диаметр 27 - 0,0667375т + Болты для рельсовых стыков, диаметр 27 мм, класс 8,8 - 0,07025т + Электросоединители стыковые для трамвайных путей, длина 300 мм, диаметр 20 мм - 0,7025шт. | к-т | 1 | 7873.98 | 7873.98 | 7873.98 | 7873.98 | 0 | 1.0914e-11 | материал в расценке на укладку путей
417 | Железобетонная шпала ШРТ62Ф с шурупно-дюбельным скреплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019; ТУ 23.61.12-006-19487737-2019 | шт. | 118 | 9718.05 | 1146729.9 | 6833.33 | 806332.94 | 2884.72 | 340396.96
418 | Рельс трамвайный желобчатый РТ62 | м | 140.5 | 9226.72 | 1296354.16 | 9041.67 | 1270354.635 | 185.05 | 25999.525
419 | Компонент литейный для термитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65 ТУ 24.10.14-001-63287675-2018 (расход: для Р65 НТ-260 - 10,2 кг/стык, для РТ62 -12 кг/стык, для сварки рельсов РТ62 и Р65 НТ-260 - 12,5 кг/стык) | т | 0.144 | 16220.8727 | 178429.6 | 16220.8727 | 2335.8057 | 0 | 176093.7943 | в СО Набор для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом - 1420
420 | Порошок магнезитовый ППK - 87 | кг | 0.36 | 661.8507 | 23808.37 | 661.8507 | 238.2663 | 0 | 0.001444 | материал в расценке на сварку
421 | Литник для термитной сварки рельсов | шт | 12 | 386.0724 |  | 386.0724 | 4632.8688 |  |  | материал в расценке на сварку
422 | Мостик литниковый для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-041-63287675-2018 | шт | 12 | 102.459 |  | 102.459 | 1229.508 |  |  | материал в расценке на сварку
423 | Смесь формовочная ОМЖ ТУ 08.12.22-002-63287675-2018 | кг | 36 | 41.328 |  | 41.328 | 1487.808 |  |  | материал в расценке на сварку
424 | Спичка запальная СЗ-1 ТУ 20.51.20-036-63287675-2018 | шт | 0.12 | 12760.02 |  | 12760.02 | 1531.2024 |  |  | материал в расценке на сварку
425 | Тигель реакционный многоразовый ТР-1К ТУ 23.20.12–055–63287675-2020 + Бандаж тигля БТ-1К | шт | 0.48 | 4556.2398 |  | 4556.2398 | 2186.9951 |  |  | материал в расценке на сварку
426 | Форма для термитной сварки Р-65 ТУ 23.20.12-040-63287675-2018 (формы сварочные в комплекте с ригелями 1,1 картонными вставками для термитной сварки рельсовых стыков;) | комплект | 12 | 1041.81 |  | 1041.81 | 12501.72 |  |  | материал в расценке на сварку
427 | Профиль резиновый для рельса трамвайного РТ-62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 547 | 4887.5 | 2673462.5 | 2666.67 | 1458668.49 | 2220.83 | 1214794.01
428 | Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019 | м | 547 | 4887.5 | 2673462.5 | 2666.67 | 1458668.49 | 2220.83 | 1214794.01
429 | Герметик «Sikaflex-171 F» | кг | 1255.09 | 776.02 | 973974.06 | 2520 | 3162826.8 | -1743.98 | -2188852.74
430 | Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м) (152,5681м3/ 1361м2) | м2 | 1361 | 1970.22 | 2681474.83 | 650 | 884650 | 1320.22 | 1796824.83
431 | Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 | м3 | 128.5956 | 1182.67 | 152086.11 | 5000 | 642978 | -3817.33 | -490891.89
432 | Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 10.2688 | 1063.42 | 10920.05 | 5000 | 51344 | -3936.58 | -40423.95
433 | Камень бортовой БР100.30.18,ГОСТ 6665-91 | шт. | 210 | 657.29 | 138030.35 | 750 | 157500 | -92.71 | -19469.65
434 | Бетон В15 F100, ГОСТ 26633-15 | м3 | 12.39 | 5103.6636 | 63234.392 | 6800 | 84252 | -1696.3364 | -21017.608
435 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0.126 | 4475.478 | 563.9102 | 4000 | 504 | 475.478 | 59.9102
436 | Электрический соединитель путевой 49.01В.00 | шт. | 1 | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 | 0 | 0
437 | Дополнительная перевозка | к-т | 1 | 511.98 | 511.9785 | 511.98 | 511.98 | 0 | -0.0015072
| ИТОГО по разделу Участок по оси 11 |  |  |  | 14047370.0922 |  | 12497443.981 |  | 1550438.0897
| ИТОГО МАТЕРИАЛЫ по ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ (без НДС) |  |  |  | 1953919491.4328 |  | 1521515578.8899 |  | 432403004.7549

## Ост Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
| Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО) | [8 empty] | Справочно: по смете 71 944 324,09р
Благоустройство
1 | Планировка территории насыпи бульдозером | м2 | 3227.5 | 0.45 | 1441.11 | 277.87 | 896825.43 | -277.42 | -895384.32
Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.1.1-Т.D.0 (заводского изготовления) (6шт.)
Устройство основания под остановочные комплексы
2 | Устройство песчаной подсыпки h=200 мм | м3 | 14.688 | 834.79 | 12261.38 | 1179.9 | 17330.37 | -345.11 | -5068.99
3 | Устройство бетонной подготовки h=100 мм из бетона В 7,5 | м3 | 7.344 | 1572.8 | 11550.65 | 4700 | 34516.8 | -3127.2 | -22966.15
4 | Устройство железобетонной плиты h=0,15 м из бетона B25, F150 W4 | м3 | 1.617 | 0 |  | 12082.41 | 19537.26 | -12082.41 | -19537.26 | работы есть в ВОР, но нет в смете (СО нет для сверки материалов)
Устройство покрытия под остановочные комплексы
5 | Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 h=0,05 м под тротуарную плитку | м2 | 10.78 | 2812.22 | 30315.68 | 2800 | 30184 | 12.22 | 131.68
Устройство тротуарной бетонной плитки остановочного павильона типа "Брусчатка" h=0,07 м
6 | Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.1.1-Т.D.0 (заводского изготовления) на готовое основание - 10,2т | шт. | 6 | 141928.98 | 851573.88 | 122400 | 734400 | 19528.98 | 117173.88
Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.0.0-Т.С.0 (заводского изготовления) (16 шт)
Устройство основания под остановочные комплексы
7 | Устройство песчаной подсыпки h=200 мм | м3 | 35.84 | 834.78 | 29918.43 | 1179.9 | 42287.62 | -345.12 | -12369.19
8 | Устройство бетонной подготовки h=100 мм из бетона В 7,5 | м3 | 17.952 | 1572.82 | 28235.24 | 4700 | 84374.4 | -3127.18 | -56139.16
9 | Устройство железобетонной плиты h=0,15 м из бетона B25, F150 W4 (9,8м2) | м3 | 1.47 | 0 |  | 12082.41 | 17761.14 | -12082.41 | -17761.14 | работы есть в ВОР, но нет в смете (СО нет для сверки материалов)
Устройство покрытия под остановочные комплексы
10 | Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 h=0,05 м под тротуарную плитку (9,8м2 * 0,05) | м2 | 9.8 | 7499.15 | 73491.68 | 1800 | 17640 | 5699.15 | 55851.68
Устройство тротуарной бетонной плитки остановочного павильона типа "Брусчатка" h=0,07 м
11 | Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.1.1-Т.D.0 (заводского изготовления) на готовое основание - 27,2т | шт. | 16 | 141928.97 | 2270863.51 | 122400 | 1958400 | 19528.97 | 312463.51
Устройство остановочных платформ
12 | Устройство бортового камня БР 100.45.18 по периметру остановочных платформ | п.м. | 1125 | 950.56 | 1069379.85 | 950.56 | 1069380 | 0 | -0.15 | из расценки искл.бетон 66м3 на подливку пазух, а доб 105м3, кот должен пойти на основание
13 | Устройство бортового камня БР 100.60.20 по периметру остановочных платформ | п.м. | 78 | 950.56 | 74143.65 | 950.56 | 74143.68 | 0 | -0.03
14 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 129.4 | 152.38 | 19718.49 | 1030 | 133282 | -877.62 | -113563.51
15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 351.41 | 834.78 | 293350.49 | 1179.9 | 414628.66 | -345.12 | -121278.17
16 | Устройство бетонного основания из бетона марки В7,5 F100 под бортовой камень остановочных платформ | м3 | 135.1 | 1694.39 | 228911.83 | 1500 | 202650 | 194.39 | 26261.83 | в ВОР из бетона марки В15 F100 - 77,65м3
17 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес сетки 2кг/м2) | т | 1.52 | 14055.35 | 21364.13 | 10000 | 15200 | 4055.35 | 6164.13
18 | Устройство цементно-песчаной стяжки из бетона М-150 h=0,05 м под тротуарную плитку (53,63м3) | м2 | 1072.5 | 468.69 | 502673.84 | 1800 | 1930500 | -1331.31 | -1427826.16
Устройство тротуарной бетонной плитки остановочных платформ типа "Брусчатка" h=0,07 м (75,08м3)
19 | Резка тротуарной бетонной плитки остановочных платформ типа "Брусчатка" h=0,07 м | мп | 2489.93 | 841.86 | 2096179.87 | 600 | 1493958 | 241.86 | 602221.87
Устройство пандуса остановочной платформы
20 | Уплотнение грунта земляного полотна пневмотрамбовками, h=0,10 м | м3 | 31.26 | 15238.1 | 476343.07 | 1030 | 32197.8 |  | 444145.27
21 | Устройство песчаной подсыпки h=0,20 м под пандусы остановочных платформ | м3 | 62.52 | 834.79 | 52190.78 | 1179.9 | 73767.35 | -345.11 | -21576.57
22 | Устройство монолитного бетона В7.5 F100 h=0,15 м с армированнием сеткой Вр4 100х100 | м3 | 46.89 | 1816.78 | 85188.7 | 12082.41 | 566544.2 | -10265.63 | -481355.5
23 | Устройство бетонного основания из бетона марки В15 под бортовой камень пандусов остановочных платформ | мп | 372 | 372 | 353608.18 | 2450 | 911400 | 372 | -557791.82
24 | Устройство бортового камня БР 100.45.18 пандусов остановочных платформ
25 | Устройство цементно-песчаной стяжки из бетона М-150 h=0,05 м ппод тротуарную плитку под пандусы остановочных платформ (15,63м3) | м2 | 312.6 | 468.69 | 146514.01 | 1800 | 562680 | -1331.31 | -416165.99
Устройство тротуарной бетонной плитки пандусов остановочных платформ типа "Брусчатка" h=0,07 м (21,89м3)
26 | Резка тротуарной бетонной плитки остановочных платформ типа "Брусчатка" h=0,07 м | мп | 220.5 | 841.86 | 185630.98 | 600 | 132300 | 241.86 | 53330.98
| ИТОГО Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО) (без НДС), в том числе |  |  |  | 8914849.43 |  | 11465888.71 |  | -2551039.28
СМР
Вынос осей

## Ост М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО)
Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.1.1-Т.D.0
1 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 16.1568 | 516.52 | 8345.24 | 800 | 12925.44 | -283.48 | -4580.2
2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 7.4909 | 5256.85 | 39378.41 | 6100 | 45694.37 | -843.15 | -6315.96
3 | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, B12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм (расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) | кг | 5821.2 | 6.13 | 35703.86 | 9.72 | 56582.06 | -3.59 | -20878.2
4 | Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый | м2 | 64.68 | 1015.38 | 65674.58 | 1176 | 76063.68 | -160.62 | -10389.1
5 | Остановочный павильон «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.1.1-Т.D.0.Т1 ТУ 27.90.11-010-20938524-2023 | шт | 6 | 2720000 | 16320000 | 3645000 | 21870000 | -925000 | -5550000
Установка остановочного павильона «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.0.0-Т.С.0
6 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 39.424 | 516.51 | 20363.08 | 800 | 31539.2 | -283.49 | -11176.12
7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 18.311 | 5257.23 | 96265.27 | 6100 | 111697.34 | -842.77 | -15432.07
8 | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, B12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм (расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) | кг | 14112 | 6.13 | 86554.78 | 9.72 | 137168.64 | -3.59 | -50613.86
9 | Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый | м2 | 156.8 | 1015.38 | 159211.13 | 1176 | 184396.8 | -160.62 | -25185.67
10 | Остановочный павильон «Стандарт Трамвая без табло прибытия» Тип 3.0.0-С.0.Т1 ТУ 27.90.11-010-20938524-2023 | шт | 16 | 2516000 | 40256000 | 3220833.3333 | 51533333.33 | -704833.33 | -11277333.33
Устройство остановочных платформ
11 | Песок природный II класс, повышенной крупности, круглые сита | м3 | 455.323 | 516.51 | 235180.6 | 800 | 364258.4 | -283.49 | -129077.8
12 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100) | м3 | 185.6298 | 5341.09 | 991464.63 | 6100 | 1132341.78 | -758.91 | -140877.15
13 | Сетка сварная из арм. проволоки без покрытия, диам. проволоки 4мм, яч.100х100мм (вес сетки 2кг/м2) | м2 | 1072.6 | 121.06 | 129845.35 | 113 | 121203.8 | 8.06 | 8641.55
14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М100) | м3 | 146.8203 | 5160.46 | 757659.94 | 6400 | 939650.18 | -1239.54 | -181990.24
15 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1.3209 | 4475.49 | 5911.63 | 10200 | 13473.08 | -5724.51 | -7561.45
16 | Камни бортовые бетонные, марка 400 (БР 100-45-18) (1125*0,45*0,2*1=91,125м3) | шт | 1125 | 1023.8 | 1151772.62 | 1323 | 1488375 | -299.2 | -336602.38
17 | Камни бортовые бетонные, марка 400 (БР 100-60-20) ((78+372)*0,6*0,2*1=9,36м3 + 30,132м3) | шт | 390 | 1279.89 | 499158.38 | 2200 | 858000 | -920.11 | -358841.62
18 | Смеси сухие монтажно-кладочные цементно-песчаные, B12,5 (М150), F100, крупность заполнителя не более 3,5 мм (расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) | кг | 124605 | 6.14 | 764586 | 9.72 | 1211160.6 | -3.58 | -446574.6
19 | Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый | м2 | 1385.1 | 1015.38 | 1406399.16 | 1176 | 1628877.6 | -160.62 | -222478.44
| ИТОГО Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО) (без НДС) |  |  |  | 63029474.66 |  | 81816741.3 |  | -18787266.64

## СП Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов
Узел 1 (Проспект Октября - улица Чкалова)
Строительные работы
1 | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, гр. гр.: 2 (для кабельных линий) | м3 | 56.24 | 1119.67 | 62970.32 | 2397.5 | 134835.4 | -1277.83 | -71865.08
2 | Погрузка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза на полигон (20 км) | м3 | 16.1165 | 86.69 | 1397.11 | 260 | 4190.29 | -173.31 | -2793.18
3 | Перевозка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) на полигон (20 км) | т | 33.2 | 187.58 | 6227.56 | 250 | 8300 | -62.42 | -2072.44
4 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км), группа грунтов: 2 | м3 | 40.12 | 106.18 | 4259.8 | 260 | 10431.2 | -153.82 | -6171.4
5 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 82.65 | 47.17 | 3898.55 | 220 | 18183 | -172.83 | -14284.45
6 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | м | 28 | 386.25 | 10814.92 | 350 | 9800 | 36.25 | 1014.92
7 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м | 76 | 118.58 | 9012.34 | 356.38 | 27084.88 | -237.8 | -18072.54
| Засыпка песка вручную под трубопроводы из полиэтиленовых труб, группа грунтов: 1 | м3 | 5.39
8 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | м | 219 | 109.98 | 24084.67 | 329 | 72051 | -219.02 | -47966.33
9 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | м | 30 | 869.5 | 78254.89 | 800 | 24000 | 69.5 | 54254.89
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | м | 60
| Установка заглушек диаметром трубопроводов: 50 мм | шт. | 12
| Монтаж соединительной муфты для трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм | шт. | 18
10 | Засыпка вручную трубопроводов из полиэтиленовых труб песком (для кабельных линий) | м3 | 10.72 | 619.16 | 6637.38 | 1480.83 | 15874.5 | -861.67 | -9237.12
11 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 40.12 | 86.71 | 3478.78 | 260 | 10431.2 | -173.29 | -6952.42
12 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 82.65 | 47.17 | 3898.55 | 220 | 18183 | -172.83 | -14284.45
13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (для кабельных линий) | м3 | 40.12 | 619.13 | 24839.68 | 1030 | 41323.6 | -410.87 | -16483.92
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (для кабельных линий)
14 | Разработка грунта вручную в траншеях, гр. грунтов: 2 (для горизонтального заземлителя) | м3 | 10.58 | 1122.61 | 11877.2 | 2397.5 | 25365.55 | -1274.89 | -13488.35
15 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км) | м3 | 10.58 | 96.16 | 1017.34 | 260 | 2750.8 | -163.84 | -1733.46
16 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 21.7948 | 47.16 | 1027.82 | 220 | 4794.86 | -172.84 | -3767.04
17 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 10.58 | 86.71 | 917.34 | 260 | 2750.8 | -173.29 | -1833.46
18 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 21.7948 | 47.16 | 1027.82 | 220 | 4794.86 | -172.84 | -3767.04
19 | Засыпка вручную траншей для горизонтального заземлителя | м3 | 10.58 | 619.15 | 6550.59 | 1030 | 10897.4 | -410.85 | -4346.81
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (для горизонтального заземлителя) |  | 10.58
Монтажные работы
20 | Монтаж на опоре контактной сети металлорукава диаметром 50 мм | м | 30 | 350.53 | 10515.96 | 350 | 10500 | 0.53 | 15.96
21 | Прокладка кабеля в трубах ССД-Пайп, хризолитоцементных (КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ -77м, КГ-ХЛ 2х4 -142м, ПвВГ 5х1.5-1 кВ - 43м, КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 - 43м, F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 - 142м) | м | 447 | 106.91 | 47790.32 | 322.56 | 144184.32 | -215.65 | -96394
22 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.: 16 мм (60 шт. по 3 м длина заземлителя * 3 к-та) | шт. | 60 | 1181.24 | 70874.57 | 1181.24 | 70874.57 | 0 | 0
23 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 27 | 224.96 | 6073.87 | 224.96 | 6073.87 | 0 | 0
24 | Проводник заземляющий из провода ПуГВ 1х10-450 открыто по строительным основаниям | м | 16 | 322.56 | 5160.94 | 322.56 | 5160.94 | 0 | 0
25 | Электропривод на одну трамвайную стрелку | шт. | 3 | 4784.42 | 14353.26 | 10334.35 | 31003.05 | -5549.93 | -16649.79
26 | Монтаж датчика температуры рельса | шт. | 12 | 2963.03 | 35556.35 | 6281.62 | 75379.44 | -3318.59 | -39823.09
27 | Монтаж ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 12 | 6376.03 | 76512.36 | 6000 | 72000 | 376.03 | 4512.36
28 | Монтаж хомута на опоре и анкерный | шт. | 53 | 853.24 | 45221.5 | 511.94 | 27132.82 | 341.3 | 18088.68
29 | Изоляторы секционные для: трамвая | шт. | 54 | 3345.35 | 180648.82 | 2877.01 | 155358.54 | 468.34 | 25290.28 | в ВОР 72шт.
30 | Монтаж поперечины из тросса длиной до 30м (23шт.) и до 60м - (4шт.) (канат ст. спиральный, 7-жил. типа ЛК-0, д. 6,8 мм) | м | 598 | 129.18 | 77252.11 | 454 | 271492 | -324.82 | -194239.89
31 | Установка салазок сериесных для автоматической стрелки трамвая | шт. | 3 | 752.35 | 2257.06 | 2949.21 | 8847.63 | -2196.86 | -6590.57
32 | Монтаж контакта воздушного блокирующего | шт. | 9 | 3208.86 | 28879.77 | 5000 | 45000 | -1791.14 | -16120.23
33 | Зажим наборный без кожуха (Зажим концевой клиновой - 64шт., Зажим ЗПО - 7шт.) | шт. | 61 | 311.49 | 19001.02 | 511.94 | 31228.34 | -200.45 | -12227.32
34 | Монтаж подвеса пластикового и подвешивание кабеля (ППРСВМ 1х6- 22м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 574м + КИС-П 3х2х0,78 - 137м + КИС-П 5х2х0,78 - 664м) | м | 1397 | 479.81 | 670300.06 | 479 | 669163 | 0.81 | 1137.06
35 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 144 | 142.41 | 20506.61 | 140 | 20160 | 2.41 | 346.61
36 | Прокладка кабеля в проложенных трубах (спуски кабеля в гофрированной ПВХ, металлорукаве) (ППРСВМ 1х6 - 107м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 192м + КИС-П 3х2х0,78 - 48м + КИС-П 5х2х0,78 - 372м + ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 - 10м) | м | 729 | 106.91 | 77939.93 | 322.56 | 235146.24 | -215.65 | -157206.31
37 | Монтаж БРП-Т на тросе с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 9 | 6364.09 | 57276.7875 | 10425 | 93825 | -4060.91 | -36548.2125
38 | Монтаж БРП-М на опоре с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 3 | 6105.21 | 18315.64 | 11988.75 | 35966.25 | -5883.54 | -17650.61
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 3
39 | Монтаж МПУ | шт. | 3 | 35761.54 | 107284.61 | 64370.77 | 193112.31 | -28609.23 | -85827.7
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 3
40 | Монтаж шкафа ШУО, разделка и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 3 | 16809.61 | 50428.82 | 15000 | 45000 | 1809.61 | 5428.82
41 | Монтаж шкафа ШУСП-М и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 3 | 11294.43 | 33883.29 | 15000 | 45000 | -3705.57 | -11116.71
42 | Шкаф связи и контроля (ШС-01-1) | шт. | 1 | 73550.6 | 73550.6 | 172108.4 | 172108.4 | -98557.8 | -98557.8
43 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУСП-М | шт. | 219 | 35.52 | 10015.32 | 448 | 98112 | -412.48 | -88096.68
| Вырезка отверстий размером 150 х 200 мм в опоре контактной сети (прим. к шкафу ШУСП-М) | шт. | 3
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУО | шт. | 63
| Вырезка отверстий размером 100 х 200 мм в опоре контактной сети (прим. к шкафу ШУО) | шт. | 3
44 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10кВ, сеч. жил до 185мм2 | шт. | 12 | 0 |  | 12480 | 149760 | -12480 | -149760 | нет работ в смете (нет СО для проверки)
45 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (трубка ТТК) | шт. | 12 | 548.54 | 6582.47 | 500 | 6000 | 48.54 | 582.47
46 | Установка защитных кожухов для герметизации проходов кабеля в ШУСП-М и ШУО | шт. | 6 | 10638.61 | 63831.67 | 7978.96 | 47873.76 | 2659.65 | 15957.91
47 | Монтаж блока ПКС-600/220-3М к опоре КС | шт. | 1 | 11057.88 | 11057.88 | 39366.05 | 39366.05 | -28308.17 | -28308.17
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
48 | Монтаж блока ШКС-1 к опоре КС | шт. | 1 | 2766.82 | 2766.82 | 26842 | 26842 | -24075.18 | -24075.18
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
49 | Вырезка отверстий размером 100 х 100 мм в опоре КС (прим. к устройствам верхнего уровня) | шт. | 3 | 0 |  | 423 | 1269 | -423 | -1269
| Пусконаладочные работы | [8 empty] | 2086031.0775
50 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 2 шт. (прим. стрелочный привод) | комплект | 3 | 50216.03 | 150648.1 | 157678.33 | 473034.99 | -107462.3 | -322386.89
51 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10 (прим. шкаф ШУО) | шт. | 3 | 47096.42 | 141289.27 | 117396.1 | 352188.3 | -70299.68 | -210899.03
52 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20 (прим. шкаф ШУСП-М) | шт. | 3 | 53462.07 | 160386.2 | 195660.16 | 586980.48 | -142198.09 | -426594.28
| ИТОГО по разделу "Узел 1 (Проспект Октября - улица Чкалова)" (без НДС) |  |  |  | 2538354.6475 |  | 4691185.64 |  | -2152830.9925 | 31061685.8875 | 31061635.06
| Узел 2 (Разворотное кольцо ул. Чкалова) | [9 empty] | -50.8275
Строительные работы
53 | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, гр. гр.: 2 (для кабельных линий) | м3 | 13.03 | 1117.89 | 14566.05 | 2397.5 | 31239.43 | -1279.61 | -16673.38
54 | Погрузка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза на полигон (20 км) | м3 | 3.7379 | 86.7 | 324.07 | 260 | 971.84 | -173.3 | -647.77
55 | Перевозка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) на полигон (20 км) | т | 7.7 | 187.58 | 1444.4 | 250 | 1925 | -62.42 | -480.6
56 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км), группа грунтов: 2 | м3 | 9.29 | 96.19 | 893.64 | 260 | 2415.4 | -163.81 | -1521.76
57 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 19.13 | 47.17 | 902.32 | 220 | 4208.6 | -172.83 | -3306.28
58 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | м | 18 | 117.91 | 2122.32 | 356.38 | 6414.84 | -238.47 | -4292.52
59 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м | 60 | 113.3 | 6798.21 | 329 | 19740 | -215.7 | -12941.79
| Засыпка песка вручную под трубопроводы из полиэтиленовых труб, группа грунтов: 1 | м3 | 1.25
60 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | м | 10 | 869.51 | 26085.35 | 800 | 8000 | 69.51 | 18085.35
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | м | 20
| Установка заглушек диаметром трубопроводов: 50 мм | шт. | 4
| Монтаж соединительной муфты для трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм | шт. | 6
61 | Засыпка вручную трубопроводов из полиэтиленовых труб песком (для кабельных линий) | м3 | 2.49 | 619.245 | 1541.92 | 1480.83 | 3687.27 | -861.585 | -2145.35
62 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 9.29 | 86.82 | 806.52 | 260 | 2415.4 | -173.18 | -1608.88
63 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 19.13 | 47.17 | 902.32 | 220 | 4208.6 | -172.83 | -3306.28
64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (для кабельных линий) | м3 | 9.29 | 619.12 | 5751.63 | 1030 | 9568.7 | -410.88 | -3817.07
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (для кабельных линий)
65 | Разработка грунта вручную в траншеях, гр. грунтов: 2 (для горизонтального заземлителя) | м3 | 7.06 | 1136.27 | 8022.04 | 2397.5 | 16926.35 | -1261.23 | -8904.31
66 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км) | м3 | 7.06 | 86.7 | 612.11 | 260 | 1835.6 | -173.3 | -1223.49
67 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 14.5436 | 47.15 | 685.79 | 220 | 3199.59 | -172.85 | -2513.8
68 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 7.06 | 86.7 | 612.11 | 260 | 1835.6 | -173.3 | -1223.49
69 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 14.5436 | 47.15 | 685.79 | 220 | 3199.59 | -172.85 | -2513.8
70 | Засыпка вручную траншей для горизонтального заземлителя | м3 | 7.06 | 619.12 | 4371 | 1030 | 7271.8 | -410.88 | -2900.8
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (для горизонтального заземлителя)
Монтажные работы
71 | Монтаж на опоре контактной сети металлорукава диаметром 50 мм | м | 20 | 350.54 | 7010.74 | 350 | 7000 | 0.54 | 10.74
72 | Прокладка кабеля в трубах ССД-Пайп, хризолитоцементных (КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ -20м, КГ-ХЛ 2х4 -36м, ПвВГ 5х1.5-1 кВ - 12м, КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 - 12м, F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 - 36м) | м | 116 | 106.92 | 12402.49 | 322.56 | 37416.96 | -215.64 | -25014.47
73 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.: 16 мм (10 шт. по 3 м длина заземлителя * 2 к-та) | шт. | 40 | 1181.24 | 47249.75 | 1181.24 | 47249.6 | 0 | 0.15
74 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 18 | 224.96 | 4049.2 | 224.96 | 4049.28 | 0 | -0.08
75 | Проводник заземляющий из провода ПуГВ 1х10-450 открыто по строительным основаниям | м | 8 | 322.56 | 2580.51 | 322.56 | 2580.48 | 0 | 0.03
76 | Электропривод на одну трамвайную стрелку | шт. | 1 | 4784.14 | 4784.14 | 10333.74 | 10333.74 | -5549.6 | -5549.6
77 | Монтаж датчика температуры рельса | шт. | 4 | 2963.03 | 11852.1 | 6281.62 | 25126.48 | -3318.59 | -13274.38
78 | Монтаж ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 6376.09 | 25504.37 | 6000 | 24000 | 376.09 | 1504.37
79 | Монтаж хомута на опоре и анкерный | шт. | 18 | 853.25 | 15358.48 | 511.94 | 9214.92 | 341.31 | 6143.56
80 | Изоляторы секционные для: трамвая | шт. | 16 | 3345.34 | 53525.38 | 2877.01 | 46032.16 | 468.33 | 7493.22
81 | Монтаж поперечины из тросса длиной до 30м (канат ст. спиральный, 7-жил. типа ЛК-0, д. 6,8 мм) - 174м | шт. | 8 | 2782.15 | 22257.16 | 454 | 3632 | 2328.15 | 18625.16
82 | Установка салазок сериесных для автоматической стрелки трамвая | шт. | 1 | 752.49 | 752.49 | 2949.21 | 2949.21 | -2196.72 | -2196.72
83 | Монтаж контакта воздушного блокирующего | шт. | 3 | 3208.92 | 9626.77 | 5000 | 15000 | -1791.08 | -5373.23
84 | Зажим наборный без кожуха (Зажим концевой клиновой - 16шт., Зажим ЗПО - 3шт.) | шт. | 19 | 311.47 | 5918 | 511.94 | 9726.86 | -200.47 | -3808.86
85 | Монтаж подвеса пластикового и подвешивание кабеля (ППРСВМ 1х6- 9м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 166м + КИС-П 3х2х0,78 - 43м + КИС-П 5х2х0,78 - 234м) | м | 452 | 479.81 | 216875.54 | 479 | 216508 | 0.81 | 367.54
86 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 72 | 142.41 | 10253.32 | 140 | 10080 | 2.41 | 173.32
87 | Прокладка кабеля в проложенных трубах (спуски кабеля в гофрированной ПВХ, металлорукаве) (ППРСВМ 1х6 - 43м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 64м + КИС-П 3х2х0,78 - 16м + КИС-П 5х2х0,78 - 148м + ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 - 10м) | м | 281 | 106.91 | 30042.72 | 322.56 | 90639.36 | -215.65 | -60596.64
88 | Монтаж БРП-Т на тросе с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 3 | 6364.04 | 19092.1125 | 10425 | 31275 | -4060.96 | -12182.8875
89 | Монтаж БРП-М на опоре с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 1 | 6364.18 | 6364.18 | 11988.75 | 11988.75 | -5624.57 | -5624.57
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
90 | Монтаж МПУ | шт. | 1 | 35761.83 | 35761.83 | 64370.77 | 64370.77 | -28608.94 | -28608.94
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
91 | Монтаж шкафа ШУО, разделка и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 16809.91 | 16809.91 | 15000 | 15000 | 1809.91 | 1809.91
92 | Монтаж шкафа ШУСП-М и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 11294.21 | 11294.21 | 15000 | 15000 | -3705.79 | -3705.79
93 | Шкаф связи и контроля (ШС-01-1) | шт. | 1 | 73550.6 | 73550.6 | 172108.4 | 172108.4 | -98557.8 | -98557.8
94 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУСП-М | шт. | 73 | 35.52 | 3338.67 | 448 | 32704 | -412.48 | -29365.33
| Вырезка отверстий размером 150 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУСП-М) | шт. | 1
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУО | шт. | 21
| Вырезка отверстий размером 100 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУО) | шт. | 1
95 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10кВ, сеч. жил до 185мм2 | шт. | 4 | 0 |  | 12480 | 49920 | -12480 | -49920 | нет работ в смете (нет СО для проверки)
96 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (трубка ТТК) | шт. | 4 | 548.54 | 2194.16 | 500 | 2000 | 48.54 | 194.16
97 | Установка защитных кожухов для герметизации проходов кабеля в ШУСП-М и ШУО | шт. | 2 | 10638.49 | 21276.97 | 7978.96 | 15957.92 | 2659.53 | 5319.05
98 | Монтаж блока ПКС-600/220-3М к опоре КС | шт. | 1 | 11057.88 | 11057.88 | 39366.05 | 39366.05 | -28308.17 | -28308.17
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
99 | Монтаж блока ШКС-1 к опоре КС | шт. | 1 | 2766.82 | 2766.82 | 26842 | 26842 | -24075.18 | -24075.18
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
100 | Вырезка отверстий размером 100 х 100 мм в опоре КС (прим. к устройствам верхнего уровня) | шт. | 2 | 0 |  | 423 | 846 | -423 | -846
| Пусконаладочные работы | [8 empty] | 760678.0925
101 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 2 шт. (прим. стрелочный привод) | комплект | 1 | 50216.05 | 50216.05 | 157678.33 | 157678.33 | -107462.28 | -107462.28
102 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10 (прим. шкаф ШУО) | шт. | 1 | 47096.45 | 47096.45 | 117396.1 | 117396.1 | -70299.65 | -70299.65
103 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20 (прим. шкаф ШУСП-М) | шт. | 1 | 53462.09 | 53462.09 | 195660.16 | 195660.16 | -142198.07 | -142198.07 | 11946721.19
| ИТОГО по разделу "Узел 2 (Разворотное кольцо ул. Чкалова)" (без НДС) |  |  |  | 911452.6825 |  | 1638716.14 |  | -727263.4575 | 11946921.1925
Узел 3 Разворотное кольцо №1 проспект Октября
Строительные работы
104 | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, гр. гр.: 2 (для кабельных линий) | м3 | 15.52 | 1119 | 17366.85 | 2397.5 | 37209.2 | -1278.5 | -19842.35
105 | Погрузка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза на полигон (20 км) | м3 | 4.4417 | 96.04 | 426.6 | 260 | 1154.85 | -163.96 | -728.25
106 | Перевозка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) на полигон (20 км) | т | 9.15 | 187.57 | 1716.3 | 250 | 2287.5 | -62.43 | -571.2
107 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км), группа грунтов: 2 | м3 | 11.08 | 86.86 | 962.45 | 260 | 2880.8 | -173.14 | -1918.35
108 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 22.8248 | 47.17 | 1076.58 | 220 | 5021.46 | -172.83 | -3944.88
109 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | м | 4 | 386.29 | 1545.16 | 350 | 1400 | 36.29 | 145.16
110 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | м | 24 | 126.23 | 3029.49 | 356.38 | 8553.12 | -230.15 | -5523.63
111 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м | 63 | 109.97 | 6928.25 | 329 | 20727 | -219.03 | -13798.75
| Засыпка песка вручную под трубопроводы из полиэтиленовых труб, группа грунтов: 1 | м3 | 1.49
112 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | м | 10 | 869.51 | 26085.35 | 800 | 8000 | 69.51 | 18085.35
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | м | 20
| Установка заглушек диаметром трубопроводов: 50 мм | шт. | 4
| Монтаж соединительной муфты для трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм | шт. | 6
113 | Засыпка вручную трубопроводов из полиэтиленовых труб песком (для кабельных линий) | м3 | 2.96 | 619.03 | 1832.32 | 1480.83 | 4383.26 | -861.8 | -2550.94
114 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 11.08 | 86.69 | 960.49 | 260 | 2880.8 | -173.31 | -1920.31
115 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 22.8248 | 47.17 | 1076.58 | 220 | 5021.46 | -172.83 | -3944.88
116 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (для кабельных линий) | м3 | 11.08 | 619.17 | 6860.43 | 1030 | 11412.4 | -410.83 | -4551.97
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (для кабельных линий)
117 | Разработка грунта вручную в траншеях, гр. грунтов: 2 (для горизонтального заземлителя) | м3 | 3.53 | 1110.98 | 3921.76 | 2397.5 | 8463.18 | -1286.52 | -4541.42
118 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км) | м3 | 3.53 | 96.31 | 339.99 | 260 | 917.8 | -163.69 | -577.81
119 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 7.2718 | 47.15 | 342.89 | 220 | 1599.8 | -172.85 | -1256.91
120 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 3.53 | 86.75 | 306.23 | 260 | 917.8 | -173.25 | -611.57
121 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 7.2718 | 47.15 | 342.86 | 220 | 1599.8 | -172.85 | -1256.94
122 | Засыпка вручную траншей для горизонтального заземлителя | м3 | 3.53 | 619.02 | 2185.14 | 1030 | 3635.9 | -410.98 | -1450.76
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (для горизонтального заземлителя)
Монтажные работы
123 | Монтаж на опоре контактной сети металлорукава диаметром 50 мм | м | 10 | 350.53 | 3505.31 | 350 | 3500 | 0.53 | 5.31
124 | Прокладка кабеля в трубах ССД-Пайп, хризолитоцементных (КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ -26м, КГ-ХЛ 2х4 -48м, ПвВГ 5х1.5-1 кВ - 10м, КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 - 10м, F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 - 48м) | м | 142 | 106.92 | 15182.06 | 322.56 | 45803.52 | -215.64 | -30621.46
125 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.: 16 мм (10 шт. по 3 м длина заземлителя * 2 к-та) | шт. | 20 | 1181.24 | 23624.82 | 1181.24 | 23624.8 | 0 | 0.02
126 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 9 | 224.95 | 2024.54 | 224.96 | 2024.64 | -0.01 | -0.1
127 | Проводник заземляющий из провода ПуГВ 1х10-450 открыто по строительным основаниям | м | 8 | 322.56 | 2580.51 | 322.56 | 2580.48 | 0 | 0.03
128 | Электропривод на одну трамвайную стрелку | шт. | 1 | 4784.14 | 4784.14 | 10334.35 | 10334.35 | -5550.21 | -5550.21
129 | Монтаж датчика температуры рельса | шт. | 4 | 2963.03 | 11852.1 | 6281.62 | 25126.48 | -3318.59 | -13274.38
130 | Монтаж ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 6376.09 | 25504.37 | 6000 | 24000 | 376.09 | 1504.37
131 | Монтаж хомута на опоре и анкерный | шт. | 19 | 853.23 | 16211.44 | 511.94 | 9726.86 | 341.29 | 6484.58
132 | Изоляторы секционные для: трамвая | шт. | 24 | 3345.36 | 80288.53 | 2877.01 | 69048.24 | 468.35 | 11240.29
133 | Монтаж поперечины из тросса длиной 30м-60м (канат ст. спиральный, 7-жил. типа ЛК-0, д. 6,8 мм) - 178м | шт. | 12 | 2826.55 | 33918.62 | 454 | 5448 | 2372.55 | 28470.62
134 | Установка салазок сериесных для автоматической стрелки трамвая | шт. | 1 | 752.49 | 752.49 | 2949.21 | 2949.21 | -2196.72 | -2196.72
135 | Монтаж контакта воздушного блокирующего | шт. | 3 | 3208.92 | 9626.77 | 5000 | 15000 | -1791.08 | -5373.23
136 | Зажим наборный без кожуха (Зажим концевой клиновой - 24шт., Зажим ЗПО - 3шт.) | шт. | 27 | 311.48 | 8409.93 | 511.94 | 13822.38 | -200.46 | -5412.45
137 | Монтаж подвеса пластикового и подвешивание кабеля (ППРСВМ 1х6- 10м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 172м + КИС-П 3х2х0,78 - 38м + КИС-П 5х2х0,78 - 117м) | м | 337 | 479.81 | 161697.12 | 479 | 161423 | 0.81 | 274.12
138 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 72 | 142.41 | 10253.32 | 140 | 10080 | 2.41 | 173.32
139 | Прокладка кабеля в проложенных трубах (спуски кабеля в гофрированной ПВХ, металлорукаве) (ППРСВМ 1х6 - 43м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 64м + КИС-П 3х2х0,78 - 16м + КИС-П 5х2х0,78 - 148м + ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 - 10м) | м | 281 | 106.91 | 30042.72 | 322.56 | 90639.36 | -215.65 | -60596.64
140 | Монтаж БРП-Т на тросе с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 3 | 6364.04 | 19092.11 | 10425 | 31275 | -4060.96 | -12182.89
141 | Монтаж БРП-М на опоре с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 1 | 6364.04 | 6364.04 | 11988.75 | 11988.75 | -5624.71 | -5624.71
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
142 | Монтаж МПУ | шт. | 1 | 35761.83 | 35761.83 | 64370.77 | 64370.77 | -28608.94 | -28608.94
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
143 | Монтаж шкафа ШУО, разделка и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 16809.91 | 16809.91 | 15000 | 15000 | 1809.91 | 1809.91
144 | Монтаж шкафа ШУСП-М и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 11294.21 | 11294.21 | 15000 | 15000 | -3705.79 | -3705.79
145 | Шкаф связи и контроля (ШС-01-1) | шт. | 1 | 73550.6 | 73550.6 | 172108.4 | 172108.4 | -98557.8 | -98557.8
146 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУСП-М | шт. | 73 | 303.52 | 3338.67 | 448 | 32704 | -144.48 | -29365.33
| Вырезка отверстий размером 150 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУСП-М) | шт. | 1
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУО | шт. | 21
| Вырезка отверстий размером 100 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУО) | шт. | 1
147 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10кВ, сеч. жил до 185мм2 | шт. | 4 | 0 |  | 12480 | 49920 | -12480 | -49920 | нет работ в смете (нет СО для проверки)
148 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (трубка ТТК) | шт. | 4 | 548.54 | 2194.16 | 500 | 2000 | 48.54 | 194.16
149 | Установка защитных кожухов для герметизации проходов кабеля в ШУСП-М и ШУО | шт. | 2 | 10638.49 | 21276.97 | 7978.96 | 15957.92 | 2659.53 | 5319.05
150 | Монтаж блока ПКС-600/220-3М к опоре КС | шт. | 1 | 11057.88 | 11057.88 | 39366.05 | 39366.05 | -28308.17 | -28308.17
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
151 | Монтаж блока ШКС-1 к опоре КС | шт. | 1 | 2766.82 | 2766.82 | 26842 | 26842 | -24075.18 | -24075.18
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
152 | Вырезка отверстий размером 100 х 100 мм в опоре КС (прим. к устройствам верхнего уровня) | шт. | 2 | 0 |  | 423 | 846 | -423 | -846
| Пусконаладочные работы | [8 empty] | 721071.71
153 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 2 шт. (прим. стрелочный привод) | комплект | 1 | 50216.05 | 50216.05 | 157678.33 | 157678.33 | -107462.28 | -107462.28
154 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10 (прим. шкаф ШУО) | шт. | 1 | 47096.45 | 47096.45 | 117396.1 | 117396.1 | -70299.65 | -70299.65
155 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20 (прим. шкаф ШУСП-М) | шт. | 1 | 53462.09 | 53462.09 | 195660.16 | 195660.16 | -142198.07 | -142198.07 | 11876555.82
| ИТОГО по разделу "Узел 3 (Разворотное кольцо №1 проспект Октября)" (без НДС) |  |  |  | 871846.3 |  | 1591310.93 |  | -719464.63 | 11876755.82
Узел 4 (Разворотное кольцо №2 проспект Октября)
Строительные работы
156 | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, гр. гр.: 2 (для кабельных линий) | м3 | 26.75 | 1122.56 | 30028.41 | 2397.5 | 64133.13 | -1274.94 | -34104.72
157 | Погрузка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза на полигон (20 км) | м3 | 7.6408 | 86.68 | 662.32 | 260 | 1986.6 | -173.32 | -1324.28
158 | Перевозка неуплотненного грунта (непригодного для обратной засыпки) на полигон (20 км) | т | 15.74 | 187.58 | 2952.47 | 250 | 3935 | -62.42 | -982.53
159 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км), группа грунтов: 2 | м3 | 19.1117 | 90.44 | 1728.38 | 260 | 4969.03 | -169.56 | -3240.65
160 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 39.37 | 47.17 | 1857.07 | 220 | 8661.4 | -172.83 | -6804.33
161 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм | м | 12 | 386.21 | 4634.51 | 350 | 4200 | 36.21 | 434.51
162 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | м | 40 | 117.92 | 4716.77 | 356.38 | 14255.2 | -238.46 | -9538.43
| Засыпка песка вручную под трубопроводы из полиэтиленовых труб, группа грунтов: 1 | м3 | 2.56
163 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий | м | 87 | 109.98 | 9568.23 | 329 | 28623 | -219.02 | -19054.77
164 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм | м | 10 | 869.51 | 26085.35 | 800 | 8000 | 69.51 | 18085.35
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм | м | 20
| Установка заглушек диаметром трубопроводов: 50 мм | шт. | 4
| Монтаж соединительной муфты для трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм | шт. | 6
165 | Засыпка вручную трубопроводов из полиэтиленовых труб песком (для кабельных линий) | м3 | 5.09 | 619.1 | 3151.2 | 1480.83 | 7537.42 | -861.73 | -4386.22
166 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 19.11 | 86.7 | 1656.78 | 260 | 4968.6 | -173.3 | -3311.82
167 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 39.37 | 47.17 | 1857.07 | 220 | 8661.4 | -172.83 | -6804.33
168 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (для кабельных линий) | м3 | 19.11 | 619.14 | 11831.79 | 1030 | 19683.3 | -410.86 | -7851.51
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (для кабельных линий)
169 | Разработка грунта вручную в траншеях, гр. грунтов: 2 (для горизонтального заземлителя) | м3 | 7.06 | 1126.83 | 7955.44 | 2397.5 | 16926.35 | -1270.67 | -8970.91
170 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза во временный отвал на площадке складирования (1 км) | м3 | 7.06 | 96.13 | 678.71 | 260 | 1835.6 | -163.87 | -1156.89
171 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах во временный отвал на площадке складирования (1 км) | т | 14.54 | 47.17 | 685.79 | 220 | 3198.8 | -172.83 | -2513.01
172 | Погрузка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортные средства для вывоза из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | м3 | 7.06 | 86.7 | 612.11 | 260 | 1835.6 | -173.3 | -1223.49
173 | Перевозка неуплотненного грунта (пригодного для обратной засыпки) в транспортных средствах из временного отвала площадки складирования на объект производства работ (1 км) | т | 14.54 | 47.17 | 685.79 | 220 | 3198.8 | -172.83 | -2513.01
174 | Засыпка вручную траншей для горизонтального заземлителя | м3 | 7.06 | 619.14 | 4371.1 | 1030 | 7271.8 | -410.86 | -2900.7
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками (для горизонтального заземлителя) |  | 10.58
Монтажные работы
175 | Монтаж на опоре контактной сети металлорукава диаметром 50 мм | м | 20 | 350.54 | 7010.74 | 350 | 7000 | 0.54 | 10.74
176 | Прокладка кабеля в трубах ССД-Пайп, хризолитоцементных (КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ -34м, КГ-ХЛ 2х4 -64м, ПвВГ 5х1.5-1 кВ - 18м, КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 - 18м, F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 - 64м) | м | 198 | 106.91 | 21168.77 | 322.56 | 63866.88 | -215.65 | -42698.11
177 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диам.: 16 мм (10 шт. по 3 м длина заземлителя * 2 к-та) | шт. | 40 | 1181.24 | 47249.75 | 1181.24 | 47249.6 | 0 | 0.15
178 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 18 | 224.96 | 4049.2 | 224.96 | 4049.28 | 0 | -0.08
179 | Проводник заземляющий из провода ПуГВ 1х10-450 открыто по строительным основаниям | м | 8 | 322.56 | 2580.51 | 322.56 | 2580.48 | 0 | 0.03
180 | Электропривод на одну трамвайную стрелку | шт. | 1 | 4784.14 | 4784.14 | 10334.35 | 10334.35 | -5550.21 | -5550.21
181 | Монтаж датчика температуры рельса | шт. | 4 | 2963.03 | 11852.1 | 6281.62 | 25126.48 | -3318.59 | -13274.38
182 | Монтаж ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 6376.09 | 25504.37 | 6000 | 24000 | 376.09 | 1504.37
183 | Монтаж хомута на опоре и анкерный | шт. | 15 | 853.22 | 12798.24 | 511.94 | 7679.1 | 341.28 | 5119.14
184 | Изоляторы секционные для: трамвая | шт. | 20 | 3345.35 | 66906.97 | 2877.01 | 57540.2 | 468.34 | 9366.77
185 | Монтаж поперечины из тросса длиной 30м-60м (канат ст. спиральный, 7-жил. типа ЛК-0, д. 6,8 мм) - 224м | шт. | 10 | 2835.54 | 28355.39 | 454 | 4540 | 2381.54 | 23815.39
186 | Установка салазок сериесных для автоматической стрелки трамвая | шт. | 1 | 752.49 | 752.49 | 2949.21 | 2949.21 | -2196.72 | -2196.72
187 | Монтаж контакта воздушного блокирующего | шт. | 3 | 3208.92 | 9626.77 | 5000 | 15000 | -1791.08 | -5373.23
188 | Зажим наборный без кожуха (Зажим концевой клиновой - 16шт., Зажим ЗПО - 3шт.) | шт. | 23 | 311.49 | 7164.22 | 511.94 | 11774.62 | -200.45 | -4610.4
189 | Монтаж подвеса пластикового и подвешивание кабеля (ППРСВМ 1х6- 9м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 166м + КИС-П 3х2х0,78 - 43м + КИС-П 5х2х0,78 - 234м) | м | 492 | 479.81 | 236068.4 | 479 | 235668 | 0.81 | 400.4
190 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 72 | 142.41 | 10253.32 | 140 | 10080 | 2.41 | 173.32
191 | Прокладка кабеля в проложенных трубах (спуски кабеля в гофрированной ПВХ, металлорукаве) (ППРСВМ 1х6 - 43м + Кабель ППРСВМ 1х4 - 64м + КИС-П 3х2х0,78 - 16м + КИС-П 5х2х0,78 - 148м + ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 - 10м) | м | 281 | 106.91 | 30042.72 | 322.56 | 90639.36 | -215.65 | -60596.64
192 | Монтаж БРП-Т на тросе с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 3 | 6364.04 | 19092.11 | 10425 | 31275 | -4060.96 | -12182.89
193 | Монтаж БРП-М на опоре с настройкой приемо-передающего оборудования | шт. | 1 | 6363.92 | 6363.92 | 11988.75 | 11988.75 | -5624.83 | -5624.83
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
194 | Монтаж МПУ | шт. | 1 | 35761.83 | 35761.83 | 64370.77 | 64370.77 | -28608.94 | -28608.94
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
195 | Монтаж шкафа ШУО, разделка и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 16809.91 | 16809.91 | 15000 | 15000 | 1809.91 | 1809.91
196 | Монтаж шкафа ШУСП-М и ввод кабеля (1 ввод/ 1шкаф) | шт. | 1 | 11294.21 | 11294.21 | 15000 | 15000 | -3705.79 | -3705.79
197 | Шкаф связи и контроля (ШС-01-1) | шт. | 1 | 73550.6 | 73550.6 | 172108.4 | 172108.4 | -98557.8 | -98557.8
198 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУСП-М | шт. | 73 | 35.52 | 3338.67 | 448 | 32704 | -412.48 | -29365.33
| Вырезка отверстий размером 150 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУСП-М) | шт. | 1
| Разводка по устройствам и подключение жил кабелей по шкафам ШУО | шт. | 21
| Вырезка отверстий размером 100 х 200 мм в опоре контактной сети (к шкафу ШУО) | шт. | 1
199 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10кВ, сеч. жил до 185мм2 | шт. | 4 | 0 |  | 12480 | 49920 | -12480 | -49920 | нет работ в смете
200 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (трубка ТТК) | шт. | 4 | 548.54 | 2194.16 | 500 | 2000 | 48.54 | 194.16
201 | Установка защитных кожухов для герметизации проходов кабеля в ШУСП-М и ШУО | шт. | 2 | 10638.49 | 21276.97 | 7978.96 | 15957.92 | 2659.53 | 5319.05
202 | Монтаж блока ПКС-600/220-3М к опоре КС | шт. | 1 | 11057.88 | 11057.88 | 39366.05 | 39366.05 | -28308.17 | -28308.17
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
203 | Монтаж блока ШКС-1 к опоре КС | шт. | 1 | 2766.82 | 2766.82 | 26842 | 26842 | -24075.18 | -24075.18
| Вырезка отверстий размером 50 х 50 мм в опоре КС | шт. | 1
204 | Вырезка отверстий размером 100 х 100 мм в опоре КС (прим. к устройствам верхнего уровня) | шт. | 2 | 0 |  | 423 | 846 | -423 | -846
| Пусконаладочные работы | [8 empty] | 845394.47
205 | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: на месте, в количестве до 2 шт. (прим. стрелочный привод) | комплект | 1 | 50216.05 | 50216.05 | 157678.33 | 157678.33 | -107462.28 | -107462.28
206 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 10 (прим. шкаф ШУО) | шт. | 1 | 47096.45 | 47096.45 | 117396.1 | 117396.1 | -70299.65 | -70299.65
207 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20 (прим. шкаф ШУСП-М) | шт. | 1 | 53462.09 | 53462.09 | 195660.16 | 195660.16 | -142198.07 | -142198.07
| ИТОГО по разделу "Узел 4 (Разворотное кольцо №2 проспект Октября)" (без НДС) |  |  |  | 996169.06 |  | 1782072.07 |  | -785903.01 | 12139072.02 | 12139072.02
| ИТОГО КП Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов (без НДС), в ом числе: |  |  |  | 5317822.69 |  | 9703284.78 |  | -4385462.09 | 67024434.92
| - СМР |  |  |  | 4413175.35 |  | 6878877.24 |  | -2465701.89
| - ПНР |  |  |  | 904647.34 |  | 2824407.54 |  | -1919760.2

## СП М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов
Узел 1 (Проспект Октября - улица Чкалова)
1 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 150 мм | м | 28.224 | 200.14 | 5648.68 | 416 | 11741.184 | -215.86 | -6092.5
2 | Муфта МПТ-3 для соединения хризотилцементных труб d=150 мм ССД | шт. | 8 | 66.3 | 530.4 | 66.3 | 530.4 | 0 | 0
3 | Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м)) | м | 219 | 238.68 | 52270.92 | 238.68 | 52270.92 | 0 | 0
4 | Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм | шт. | 2 | 160.65 | 321.3 | 160.65 | 321.3 | 0 | 0
5 | Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм | м | 76 | 542.43 | 41224.68 | 420 | 31920 | 122.43 | 9304.68
6 | Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм | шт. | 1 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 0 | 0
7 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 16.11 | 550.88 | 8874.75 | 800 | 12888 | -249.12 | -4013.25
8 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 33 | 142.8 | 4712.4 | 142.8 | 4712.4 | 0 | 0
9 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, внутренний д.32 мм | м | 66 | 49.08 | 3239.08 | 63 | 4158 | -13.92 | -918.92
10 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм | ш. | 12 | 21.96 | 263.47 | 308 | 3696 | -286.04 | -3432.53
11 | Муфты полиэтиленовая прямая МПП 5/6 | шт. | 18 | 1403.69 | 25266.39 | 2750 | 49500 | -1346.31 | -24233.61
12 | Рукава металлические из стальной оц. ленты, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм | м | 30.6 | 184.6 | 5648.68 | 274 | 8384.4 | -89.4 | -2735.72
13 | Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ | м | 78.54 | 490.88 | 38553.72 | 490.88 | 38553.7152 | 0 | 0
14 | Кабель медный КГ-ХЛ 2х4 | м | 144.84 | 210.38 | 30471.44 | 210.38 | 30471.4392 | 0 | 0
15 | Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ | м | 43.86 | 490.88 | 21530 | 490.88 | 21529.9968 | 0 | 0
16 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 | м | 43.86 | 660.24 | 28958.13 | 660.24 | 28958.1264 | 0 | 0
17 | Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 | м | 144.84 | 373.58 | 54109.33 | 373.58 | 54109.3272 | 0 | 0
18 | Комплект модульного заземления омедненный D16 мм -30 метров (630112 ) | шт. | 3 | 35548.28 | 106644.84 | 35548.28 | 106644.84 | 0 | 0
19 | Стартовый наконечник М16 (630624) | шт. | 6 | 323 | 1938 | 323 | 1938 | 0 | 0
20 | Болт удароприемный М16 (630602) | шт. | 6 | 510 | 3060 | 510 | 3060 | 0 | 0
21 | Насадка на виброинструмент (SDS-max) | шт. | 3 | 1419.5 | 4258.5 | 1419.5 | 4258.5 | 0 | 0
22 | Зажим универсальный нержавеющая сталь (631102) | шт. | 8 | 1167.9 | 9343.2 | 1167.9 | 9343.2 | 0 | 0
23 | Соединитель полоса-полоса для заземления | шт. | 6 | 558.45 | 3350.7 | 558.45 | 3350.7 | 0 | 0
24 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 27 | 7.04 | 190.11 | 147 | 3969 | -139.96 | -3778.89
25 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 16-8-6 | шт. | 16 | 322.56 | 5160.94 | 62 | 992 | 260.56 | 4168.94
26 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | м | 16.48 | 68.81 | 1133.94 | 162 | 2669.76 | -93.19 | -1535.82
27 | Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01 | шт. | 3 | 1982265.12 | 5946795.36 | 1958760 | 5876280 | 23505.12 | 70515.36
28 | Термодатчик рельсовый с термопреобразователем и обоймой, с кабельным выводом ТДР-074 (ДЕЛА.405211.002 ) | шт. | 12 | 31450 | 377400 | 31450 | 377400 | 0 | 0
29 | ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 12 | 106250 | 1275000 | 106250 | 1275000 | 0 | 0
30 | Хомут на 3 болта 10 дюймов стальной, оцинкованный | шт. | 53 | 638.35 | 33832.55 | 638.35 | 33832.55 | 0 | 0
31 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-А-VII | шт. | 52 | 3581.9 | 186258.8 | 3581.9 | 186258.8 | 0 | 0
32 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-Б-VII | шт. | 2 | 3581.9 | 7163.8 | 3581.9 | 7163.8 | 0 | 0
33 | Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80) | м | 598 | 168.3 | 100643.4 | 168.3 | 100643.4 | 0 | 0
34 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000 | шт. | 27 | 5158.65 | 139283.55 | 5158.65 | 139283.55 | 0 | 0
35 | Тройник И 337.00.000 | шт. | 2 | 2618 | 5236 | 2618 | 5236 | 0 | 0
36 | Система контактная (ЖИПС.665213.003) | шт. | 3 | 285600 | 856800 | 285600 | 856800 | 0 | 0
37 | Прокат полосовой горячекатаный перфорир., шир. 30-40 мм, марка стали Ст3, толщ. 2-6 мм (0,97*2,5*3) | м | 7.5 | 25.35 | 190.11 | 908 | 6810 | -882.65 | -6619.89
38 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х40 мм | шт. | 6 | 5.43 | 32.55 | 5 | 30 | 0.43 | 2.55
39 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм + шайбы (по 2шт.) | к-т | 12 | 3.69 | 44.25 | 1 | 12 | 2.69 | 32.25
40 | Контакт воздушный блокирующий (ЖИПС.665213.002 ) | шт. | 9 | 68850 | 619650 | 68850 | 619650 | 0 | 0
41 | Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000 | шт. | 54 | 2106.3 | 113740.2 | 2106.3 | 113740.2 | 0 | 0
42 | Зажим ЗПО, И 89.00.000 | шт. | 7 | 2986.9 | 20908.3 | 2986.9 | 20908.3 | 0 | 0
43 | Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт) | уп | 28 | 2277.15 | 63760.2 | 2277.15 | 63760.2 | 0 | 0
44 | Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг) | м | 131.58 | 306 | 40263.48 | 306 | 40263.48 | 0 | 0
45 | Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4 (масса 1 м.п. 0,13 кг) | м | 781.32 | 204 | 159389.28 | 204 | 159389.28 | 0 | 0
46 | Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78 | м | 188.7 | 241.71 | 45611.14 | 241.71 | 45610.677 | 0 | 0.46
47 | Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78 | м | 677.28 | 509.38 | 344989.62 | 509.38 | 344992.8864 | 0 | -3.27
48 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 526.32 | 390.06 | 205298.82 | 390.06 | 205296.3792 | 0 | 2.44
49 | Кабель питаний медный ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 | м | 10.2 | 298.78 | 3047.56 | 298.78 | 3047.556 | 0 | 0
50 | Блок БРП-Т на тросе (ЖИПС.464411.013) | шт. | 9 | 242250 | 2180250 | 242250 | 2180250 | 0 | 0
51 | Блок БРП-М на опоре (ЖИПС.464411.003-01) | шт. | 3 | 205700 | 617100 | 205700 | 617100 | 0 | 0
52 | Устройство МПУ (ЖИПС.468262.005-01) | шт. | 3 | 186150 | 558450 | 186150 | 558450 | 0 | 0
53 | Шкаф управления обогревом ШУО (ЖИПС.426469.019) | шт. | 3 | 814300 | 2442900 | 814300 | 2442900 | 0 | 0
54 | Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм F 20 | м | 30 | 153 | 4590 | 153 | 4590 | 0 | 0
55 | Скрепа С20 | шт. | 36 | 38.25 | 1377 | 38.25 | 1377 | 0 | 0
56 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (ТМЛ 25-8-7) | к-т | 6 | 49.25 | 295.5 | 78 | 468 | -28.75 | -172.5
57 | Шкаф управления стрелочным приводом ШУСП-М (ЖИПС.426469.017-02) | шт. | 3 | 3136500 | 9409500 | 3136500 | 9409500 | 0 | 0
58 | Шкаф связи ШС-01-1 (ЖИПС.422412.312) | шт. | 1 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 0 | 0
59 | Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68 | шт. | 12 | 460.2 | 5522.4 | 460.2 | 5522.4 | 0 | 0
60 | Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная (0,25*12) | м | 3 | 430.22 | 1290.66 | 430.22 | 1290.66 | 0 | 0
61 | Кожух защитный (для ШУСП-М) (ЖИПС.301112.039) | шт. | 3 | 81600 | 244800 | 81600 | 244800 | 0 | 0
62 | Кожух защитный (для ШУО) (ЖИПС.301112.038 ) | шт. | 3 | 81600 | 244800 | 81600 | 244800 | 0 | 0
63 | Блок электропитания ПКС 600/220-3М ПКС 600/220-3М (АРБУ.436418.005) | шт. | 1 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 0 | 0
64 | Шкаф коммутационных связей ШКС-1 | шт. | 1 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 0 | 0
65 | Комплект крепления блока электропитания к опоре контактной сети | шт. | 1 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 0 | 0
66 | Комплект крепления шкафа коммутационных связей к опоре контактной сети | шт. | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Узел 1 (Проспект Октября - улица Чкалова)" (без НДС) |  |  |  | 28975654.81 |  | 28945165.0074 |  | 30489.78
Узел 2 (Разворотное кольцо ул. Чкалова)
67 | Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м)) | м | 78 | 238.68 | 18617.04 | 238.68 | 18617.04 | 0 | 0
68 | Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм | шт. | 1 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 0 | 0
69 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 3.989 | 516.51 | 2060.37 | 800 | 3191.2 | -283.49 | -1130.83
70 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 11 | 142.8 | 1570.8 | 142.8 | 1570.8 | 0 | 0
71 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, внутренний д.32 мм | м | 22 | 49.08 | 1079.69 | 63 | 1386 | -13.92 | -306.31
72 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм | ш. | 4 | 21.96 | 87.82 | 308 | 1232 | -286.04 | -1144.18
73 | Муфты полиэтиленовая прямая МПП 5/6 | шт. | 6 | 1403.69 | 8422.13 | 2750 | 16500 | -1346.31 | -8077.87
74 | Рукава металлические из стальной оц. ленты, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм | м | 20.4 | 184.6 | 3765.84 | 274 | 5589.6 | -89.4 | -1823.76
75 | Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ | м | 20.4 | 490.88 | 10013.95 | 490.88 | 10013.952 | 0 | 0
76 | Кабель медный КГ-ХЛ 2х4 | м | 36.72 | 210.38 | 7725.15 | 210.38 | 7725.1536 | 0 | 0
77 | Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ | м | 12.24 | 490.88 | 6008.37 | 490.88 | 6008.3712 | 0 | 0
78 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 | м | 12.24 | 660.24 | 8081.34 | 660.24 | 8081.3376 | 0 | 0
79 | Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 | м | 36.72 | 373.58 | 13717.86 | 373.58 | 13717.8576 | 0 | 0
80 | Комплект модульного заземления омедненный D16 мм -30 метров (630112 ) | шт. | 2 | 35548.28 | 71096.56 | 35548.28 | 71096.56 | 0 | 0
81 | Стартовый наконечник М16 (630624) | шт. | 4 | 323 | 1292 | 323 | 1292 | 0 | 0
82 | Болт удароприемный М16 (630602) | шт. | 4 | 510 | 2040 | 510 | 2040 | 0 | 0
83 | Насадка на виброинструмент (SDS-max) | шт. | 2 | 1419.5 | 2839 | 1419.5 | 2839 | 0 | 0
84 | Зажим универсальный нержавеющая сталь (631102) | шт. | 6 | 1167.9 | 7007.4 | 1167.9 | 7007.4 | 0 | 0
85 | Соединитель полоса-полоса для заземления | шт. | 4 | 558.45 | 2233.8 | 558.45 | 2233.8 | 0 | 0
86 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 18 | 82.49 | 1484.88 | 147 | 2646 | -64.51 | -1161.12
87 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 16-8-6 | шт. | 4 | 23.76 | 95.05 | 62 | 248 | -38.24 | -152.95
88 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | м | 8.24 | 68.81 | 566.97 | 162 | 1334.88 | -93.19 | -767.91
89 | Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01 | шт. | 1 | 1982265.12 | 1982265.12 | 1958760 | 1958760 | 23505.12 | 23505.12
90 | Термодатчик рельсовый с термопреобразователем и обоймой, с кабельным выводом ТДР-074 (ДЕЛА.405211.002 ) | шт. | 4 | 31450 | 125800 | 31450 | 125800 | 0 | 0
91 | ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 106250 | 425000 | 106250 | 425000 | 0 | 0
92 | Хомут на 3 болта 10 дюймов стальной, оцинкованный | шт. | 18 | 638.35 | 11490.3 | 638.35 | 11490.3 | 0 | 0
93 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-А-VII | шт. | 16 | 3581.9 | 57310.4 | 3581.9 | 57310.4 | 0 | 0
94 | Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80) | м | 174 | 168.3 | 29284.2 | 168.3 | 29284.2 | 0 | 0
95 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000 | шт. | 8 | 5158.65 | 41269.2 | 5158.65 | 41269.2 | 0 | 0
96 | Система контактная (ЖИПС.665213.003) | шт. | 1 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 0 | 0
97 | Прокат полосовой горячекатаный перфорир., шир. 30-40 мм, марка стали Ст3, толщ. 2-6 мм (0,97*2,5*3) | м | 7.5 | 22.51 | 168.84 | 908 | 6810 | -885.49 | -6641.16
98 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х40 мм | шт. | 2 | 5.43 | 10.85 | 5 | 10 | 0.43 | 0.85
99 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм + шайбы (по 2шт.) | к-т | 12 | 1.21 | 14.47 | 1 | 12 | 0.21 | 2.47
100 | Контакт воздушный блокирующий (ЖИПС.665213.002 ) | шт. | 3 | 68850 | 206550 | 68850 | 206550 | 0 | 0
101 | Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000 | шт. | 16 | 2106.3 | 33700.8 | 2106.3 | 33700.8 | 0 | 0
102 | Зажим ЗПО, И 89.00.000 | шт. | 3 | 2986.9 | 8960.7 | 2986.9 | 8960.7 | 0 | 0
103 | Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт) | уп | 10 | 2277.15 | 22771.5 | 2277.15 | 22771.5 | 0 | 0
104 | Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг) | м | 53.04 | 306 | 16230.24 | 306 | 16230.24 | 0 | 0
105 | Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4 (масса 1 м.п. 0,13 кг) | м | 234.6 | 204 | 47858.4 | 204 | 47858.4 | 0 | 0
106 | Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78 | м | 60.18 | 326.4 | 19642.75 | 326.4 | 19642.752 | 0 | 0
107 | Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78 | м | 389.64 | 485.78 | 189279.32 | 485.78 | 189279.3192 | 0 | 0
108 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 73.44 | 142.8 | 10487.23 | 142.8 | 10487.232 | 0 | 0
109 | Кабель питаний медный ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 | м | 10.2 | 298.78 | 3047.56 | 298.78 | 3047.556 | 0 | 0
110 | Блок БРП-Т на тросе (ЖИПС.464411.013) | шт. | 3 | 242250 | 726750 | 242250 | 726750 | 0 | 0
111 | Блок БРП-М на опоре (ЖИПС.464411.003-01) | шт. | 1 | 205700 | 205700 | 205700 | 205700 | 0 | 0
112 | Устройство МПУ (ЖИПС.468262.005-01) | шт. | 1 | 186150 | 186150 | 186150 | 186150 | 0 | 0
113 | Шкаф управления обогревом ШУО (ЖИПС.426469.019) | шт. | 1 | 814300 | 814300 | 814300 | 814300 | 0 | 0
114 | Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм F 20 | м | 10 | 153 | 1530 | 153 | 1530 | 0 | 0
115 | Скрепа С20 | шт. | 12 | 38.25 | 459 | 38.25 | 459 | 0 | 0
116 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (ТМЛ 25-8-7) | к-т | 2 | 49.25 | 98.5 | 78 | 156 | -28.75 | -57.5
117 | Шкаф управления стрелочным приводом ШУСП-М (ЖИПС.426469.017-02) | шт. | 1 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 0 | 0
118 | Шкаф связи ШС-01-1 (ЖИПС.422412.312) | шт. | 1 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 0 | 0
119 | Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68 | шт. | 4 | 460.2 | 1840.8 | 460.2 | 1840.8 | 0 | 0
120 | Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная (0,25*4) | м | 1 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 0 | 0
121 | Кожух защитный (для ШУСП-М) (ЖИПС.301112.039) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
122 | Кожух защитный (для ШУО) (ЖИПС.301112.038 ) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
123 | Блок электропитания ПКС 600/220-3М ПКС 600/220-3М (АРБУ.436418.005) | шт. | 1 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 0 | 0
124 | Шкаф коммутационных связей ШКС-1 | шт. | 1 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 0 | 0
125 | Комплект крепления блока электропитания к опоре контактной сети | шт. | 1 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 0 | 0
126 | Комплект крепления шкафа коммутационных связей к опоре контактной сети | шт. | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Узел 2 (Разворотное кольцо ул. Чкалова)" (без НДС) |  |  |  | 11186243.1 |  | 11183998.2512 |  | 2244.85
Узел 3 Разворотное кольцо №1 проспект Октября. Строительные работы
127 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 150 мм | м | 4.032 | 281.3 | 1134.2 | 416 | 1677.312 | -134.7 | -543.112
128 | Муфта МПТ-3 для соединения хризотилцементных труб d=150 мм ССД | шт | 2 | 66.3 | 132.6 | 66.3 | 132.6 | 0 | 0
129 | Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м)) | м | 87 | 238.68 | 20765.16 | 238.68 | 20765.16 | 0 | 0
130 | Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм | шт. | 1 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 160.65 | 0 | 0
131 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 4.746 | 516.53 | 2451.44 | 800 | 3796.8 | -283.47 | -1345.36
132 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 11 | 142.8 | 1570.8 | 142.8 | 1570.8 | 0 | 0
133 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, внутренний д.32 мм | м | 22 | 49.08 | 1079.69 | 63 | 1386 | -13.92 | -306.31
134 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм | ш. | 4 | 21.96 | 87.82 | 308 | 1232 | -286.04 | -1144.18
135 | Муфты полиэтиленовая прямая МПП 5/6 | шт. | 6 | 1403.69 | 8422.13 | 2750 | 16500 | -1346.31 | -8077.87
136 | Рукава металлические из стальной оц. ленты, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм | м | 10.2 | 184.6 | 1882.92 | 274 | 2794.8 | -89.4 | -911.88
137 | Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ | м | 26.52 | 490.88 | 13018.14 | 490.88 | 13018.1376 | 0 | 0
138 | Кабель медный КГ-ХЛ 2х4 | м | 48.96 | 210.38 | 10300.2 | 210.38 | 10300.2048 | 0 | 0
139 | Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ | м | 10.2 | 490.88 | 5006.98 | 490.88 | 5006.976 | 0 | 0
140 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 | м | 10.2 | 660.24 | 6734.45 | 660.24 | 6734.448 | 0 | 0
141 | Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 | м | 48.96 | 373.58 | 18290.48 | 373.58 | 18290.4768 | 0 | 0
142 | Комплект модульного заземления омедненный D16 мм -30 метров (630112 ) | шт. | 1 | 35548.28 | 35548.28 | 35548.28 | 35548.28 | 0 | 0
143 | Стартовый наконечник М16 (630624) | шт. | 2 | 323 | 646 | 323 | 646 | 0 | 0
144 | Болт удароприемный М16 (630602) | шт. | 2 | 510 | 1020 | 510 | 1020 | 0 | 0
145 | Насадка на виброинструмент (SDS-max) | шт. | 1 | 1419.5 | 1419.5 | 1419.5 | 1419.5 | 0 | 0
146 | Зажим универсальный нержавеющая сталь (631102) | шт. | 4 | 1167.9 | 4671.6 | 1167.9 | 4671.6 | 0 | 0
147 | Соединитель полоса-полоса для заземления | шт. | 2 | 558.45 | 1116.9 | 558.45 | 1116.9 | 0 | 0
148 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 8 | 92.81 | 742.44 | 147 | 1176 | -54.19 | -433.56
149 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 16-8-6 | шт. | 4 | 23.76 | 95.05 | 62 | 248 | -38.24 | -152.95
150 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | м | 8.24 | 68.81 | 566.97 | 162 | 1334.88 | -93.19 | -767.91
151 | Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01 | шт. | 1 | 1982265.12 | 1982265.12 | 1958760 | 1958760 | 23505.12 | 23505.12
152 | Термодатчик рельсовый с термопреобразователем и обоймой, с кабельным выводом ТДР-074 (ДЕЛА.405211.002 ) | шт. | 4 | 31450 | 125800 | 31450 | 125800 | 0 | 0
153 | ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 106250 | 425000 | 106250 | 425000 | 0 | 0
154 | Хомут на 3 болта 10 дюймов стальной, оцинкованный | шт. | 19 | 638.35 | 12128.65 | 638.35 | 12128.65 | 0 | 0
155 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-А-VII | шт. | 22 | 3581.9 | 78801.8 | 3581.9 | 78801.8 | 0 | 0
156 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-Б-VII | шт | 2 | 3581.9 | 7163.8 | 3581.9 | 7163.8 | 0 | 0
157 | Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80) | м | 178 | 168.3 | 29957.4 | 168.3 | 29957.4 | 0 | 0
158 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000 | шт. | 12 | 5158.65 | 61903.8 | 5158.65 | 61903.8 | 0 | 0
159 | Система контактная (ЖИПС.665213.003) | шт. | 1 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 0 | 0
160 | Прокат полосовой горячекатаный перфорир., шир. 30-40 мм, марка стали Ст3, толщ. 2-6 мм (0,97*2,5*1) | м | 2.5 | 67.54 | 168.84 | 908 | 2270 | -840.46 | -2101.16
161 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х40 мм | шт. | 2 | 5.43 | 10.85 | 5 | 10 | 0.43 | 0.85
162 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм + шайбы (по 2шт.) | к-т | 4 | 3.62 | 14.47 | 1 | 4 | 2.62 | 10.47
163 | Контакт воздушный блокирующий (ЖИПС.665213.002 ) | шт. | 3 | 68850 | 206550 | 68850 | 206550 | 0 | 0
164 | Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000 | шт. | 24 | 2106.3 | 50551.2 | 2106.3 | 50551.2 | 0 | 0
165 | Зажим ЗПО, И 89.00.000 | шт. | 3 | 2986.9 | 8960.7 | 2986.9 | 8960.7 | 0 | 0
166 | Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт) | уп | 7 | 2277.15 | 15940.05 | 2277.15 | 15940.05 | 0 | 0
167 | Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг) | м | 54.06 | 306 | 16542.36 | 306 | 16542.36 | 0 | 0
168 | Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4 (масса 1 м.п. 0,13 кг) | м | 240.72 | 204 | 49106.88 | 204 | 49106.88 | 0 | 0
169 | Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78 | м | 55.08 | 326.4 | 17978.11 | 326.4 | 17978.112 | 0 | 0
170 | Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78 | м | 270.3 | 485.78 | 131306.34 | 485.78 | 131306.334 | 0 | 0.01
171 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 73.44 | 142.8 | 10487.23 | 142.8 | 10487.232 | 0 | 0
172 | Кабель питаний медный ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 | м | 10.2 | 298.78 | 3047.56 | 298.78 | 3047.556 | 0 | 0
173 | Блок БРП-Т на тросе (ЖИПС.464411.013) | шт. | 3 | 242250 | 726750 | 242250 | 726750 | 0 | 0
174 | Блок БРП-М на опоре (ЖИПС.464411.003-01) | шт. | 1 | 205700 | 205700 | 205700 | 205700 | 0 | 0
175 | Устройство МПУ (ЖИПС.468262.005-01) | шт. | 1 | 186150 | 186150 | 186150 | 186150 | 0 | 0
176 | Шкаф управления обогревом ШУО (ЖИПС.426469.019) | шт. | 1 | 814300 | 814300 | 814300 | 814300 | 0 | 0
177 | Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм F 20 | м | 10 | 153 | 1530 | 153 | 1530 | 0 | 0
178 | Скрепа С20 | шт. | 12 | 38.25 | 459 | 38.25 | 459 | 0 | 0
179 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (ТМЛ 25-8-7) | к-т | 2 | 49.25 | 98.5 | 78 | 156 | -28.75 | -57.5
180 | Шкаф управления стрелочным приводом ШУСП-М (ЖИПС.426469.017-02) | шт. | 1 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 0 | 0
181 | Шкаф связи ШС-01-1 (ЖИПС.422412.312) | шт. | 1 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 0 | 0
182 | Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68 | шт. | 4 | 460.2 | 1840.8 | 460.2 | 1840.8 | 0 | 0
183 | Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная (0,25*4) | м | 1 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 0 | 0
184 | Кожух защитный (для ШУСП-М) (ЖИПС.301112.039) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
185 | Кожух защитный (для ШУО) (ЖИПС.301112.038 ) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
186 | Блок электропитания ПКС 600/220-3М ПКС 600/220-3М (АРБУ.436418.005) | шт. | 1 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 0 | 0
187 | Шкаф коммутационных связей ШКС-1 | шт. | 1 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 0 | 0
188 | Комплект крепления блока электропитания к опоре контактной сети | шт. | 1 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 0 | 0
189 | Комплект крепления шкафа коммутационных связей к опоре контактной сети | шт. | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Узел 3 Разворотное кольцо №1 проспект Октября. Строительные работы" (без НДС) |  |  |  | 11155684.11 |  | 11148009.4492 |  | 7674.658
Узел 4 Разворотное кольцо №2 проспект Октября. Строительные работы
190 | Трубы хризотилцементные безнапорные, номинальный диаметр 150 мм | м | 12.096 | 281.29 | 3402.5 | 416 | 5031.936 | -134.71 | -1629.436
191 | Муфта МПТ-3 для соединения хризотилцементных труб d=150 мм ССД | шт | 4 | 66.3 | 265.2 | 66.3 | 265.2 | 0 | 0
192 | Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м)) | м | 127 | 238.68 | 30312.36 | 238.68 | 30312.36 | 0 | 0
193 | Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм | шт. | 2 | 160.65 | 321.3 | 160.65 | 321.3 | 0 | 0
194 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 8.159 | 516.51 | 4214.17 | 800 | 6527.2 | -283.49 | -2313.03
195 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 11 | 142.8 | 1570.8 | 142.8 | 1570.8 | 0 | 0
196 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, внутренний д.32 мм | м | 22 | 49.08 | 1079.69 | 63 | 1386 | -13.92 | -306.31
197 | Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 50 мм | ш. | 4 | 21.96 | 87.82 | 308 | 1232 | -286.04 | -1144.18
198 | Муфты полиэтиленовая прямая МПП 5/6 | шт. | 6 | 1403.69 | 8422.13 | 2750 | 16500 | -1346.31 | -8077.87
199 | Рукава металлические из стальной оц. ленты, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм | м | 20.4 | 184.6 | 3765.84 | 274 | 5589.6 | -89.4 | -1823.76
200 | Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ | м | 34.68 | 490.88 | 17023.72 | 490.88 | 17023.7184 | 0 | 0
201 | Кабель медный КГ-ХЛ 2х4 | м | 65.28 | 210.38 | 13733.61 | 210.38 | 13733.6064 | 0 | 0
202 | Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ | м | 18.36 | 490.88 | 9012.56 | 490.88 | 9012.5568 | 0 | 0
203 | Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75 | м | 18.36 | 660.24 | 12122.01 | 660.24 | 12122.0064 | 0 | 0
204 | Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3x0,75 | м | 65.28 | 373.58 | 24387.3 | 373.58 | 24387.3024 | 0 | 0
205 | Комплект модульного заземления омедненный D16 мм -30 метров (630112 ) | шт. | 2 | 35548.28 | 71096.56 | 35548.28 | 71096.56 | 0 | 0
206 | Стартовый наконечник М16 (630624) | шт. | 4 | 323 | 1292 | 323 | 1292 | 0 | 0
207 | Болт удароприемный М16 (630602) | шт. | 4 | 510 | 2040 | 510 | 2040 | 0 | 0
208 | Насадка на виброинструмент (SDS-max) | шт. | 2 | 1419.5 | 2839 | 1419.5 | 2839 | 0 | 0
209 | Зажим универсальный нержавеющая сталь (631102) | шт. | 6 | 1167.9 | 7007.4 | 1167.9 | 7007.4 | 0 | 0
210 | Соединитель полоса-полоса для заземления | шт. | 4 | 558.45 | 2233.8 | 558.45 | 2233.8 | 0 | 0
211 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 18 | 82.49 | 1484.88 | 147 | 2646 | -64.51 | -1161.12
212 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 16-8-6 | шт. | 4 | 23.76 | 95.05 | 62 | 248 | -38.24 | -152.95
213 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-450 | м | 8.24 | 68.81 | 566.97 | 162 | 1334.88 | -93.19 | -767.91
214 | Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01 | шт. | 1 | 1982265.12 | 1982265.12 | 1958760 | 1958760 | 23505.12 | 23505.12
215 | Термодатчик рельсовый с термопреобразователем и обоймой, с кабельным выводом ТДР-074 (ДЕЛА.405211.002 ) | шт. | 4 | 31450 | 125800 | 31450 | 125800 | 0 | 0
216 | ТЭН электрообогрева 600 VDC | шт. | 4 | 106250 | 425000 | 106250 | 425000 | 0 | 0
217 | Хомут на 3 болта 10 дюймов стальной, оцинкованный | шт. | 15 | 638.35 | 9575.25 | 638.35 | 9575.25 | 0 | 0
218 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-А-VII | шт. | 18 | 3581.9 | 64474.2 | 3581.9 | 64474.2 | 0 | 0
219 | Изолятор натяжной НСКр 36/800-200-Б-VII | шт | 2 | 3581.9 | 7163.8 | 3581.9 | 7163.8 | 0 | 0
220 | Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80) | м | 224 | 168.3 | 37699.2 | 168.3 | 37699.2 | 0 | 0
221 | Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000 | шт. | 10 | 5158.65 | 51586.5 | 5158.65 | 51586.5 | 0 | 0
222 | Система контактная (ЖИПС.665213.003) | шт. | 1 | 285600 | 285600 | 285600 | 285600 | 0 | 0
223 | Прокат полосовой горячекатаный перфорир., шир. 30-40 мм, марка стали Ст3, толщ. 2-6 мм (0,97*2,5*1) | м | 2.5 | 67.54 | 168.84 | 908 | 2270 | -840.46 | -2101.16
224 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0х40 мм | шт. | 2 | 5.43 | 10.85 | 5 | 10 | 0.43 | 0.85
225 | Гайки шестигранные из нержавеющей стали, диаметр 8 мм + шайбы (по 2шт.) | к-т | 4 | 3.62 | 14.47 | 1 | 4 | 2.62 | 10.47
226 | Контакт воздушный блокирующий (ЖИПС.665213.002 ) | шт. | 3 | 68850 | 206550 | 68850 | 206550 | 0 | 0
227 | Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000 | шт. | 20 | 2106.3 | 42126 | 2106.3 | 42126 | 0 | 0
228 | Зажим ЗПО, И 89.00.000 | шт. | 3 | 2986.9 | 8960.7 | 2986.9 | 8960.7 | 0 | 0
229 | Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт) | уп | 10 | 2277.15 | 22771.5 | 2277.15 | 22771.5 | 0 | 0
230 | Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг) | м | 58.14 | 306 | 17790.84 | 306 | 17790.84 | 0 | 0
231 | Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4 (масса 1 м.п. 0,13 кг) | м | 240.72 | 204 | 49106.88 | 204 | 49106.88 | 0 | 0
232 | Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78 | м | 45.9 | 326.4 | 14981.76 | 326.4 | 14981.76 | 0 | 0
233 | Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78 | м | 433.5 | 485.78 | 210585.63 | 485.78 | 210585.63 | 0 | 0
234 | Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40 | м | 73.44 | 142.8 | 10487.23 | 142.8 | 10487.232 | 0 | 0
235 | Кабель питаний медный ПбПНГ(А)-HF 3х2,5 | м | 10.2 | 298.78 | 3047.56 | 298.78 | 3047.556 | 0 | 0
236 | Блок БРП-Т на тросе (ЖИПС.464411.013) | шт. | 3 | 242250 | 726750 | 242250 | 726750 | 0 | 0
237 | Блок БРП-М на опоре (ЖИПС.464411.003-01) | шт. | 1 | 205700 | 205700 | 205700 | 205700 | 0 | 0
238 | Устройство МПУ (ЖИПС.468262.005-01) | шт. | 1 | 186150 | 186150 | 186150 | 186150 | 0 | 0
239 | Шкаф управления обогревом ШУО (ЖИПС.426469.019) | шт. | 1 | 814300 | 814300 | 814300 | 814300 | 0 | 0
240 | Металлическая лента 20х0,7(0,8)х1000 мм F 20 | м | 10 | 153 | 1530 | 153 | 1530 | 0 | 0
241 | Скрепа С20 | шт. | 12 | 38.25 | 459 | 38.25 | 459 | 0 | 0
242 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (ТМЛ 25-8-7) | к-т | 2 | 49.25 | 98.5 | 78 | 156 | -28.75 | -57.5
243 | Шкаф управления стрелочным приводом ШУСП-М (ЖИПС.426469.017-02) | шт. | 1 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 3136500 | 0 | 0
244 | Шкаф связи ШС-01-1 (ЖИПС.422412.312) | шт. | 1 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 1476450 | 0 | 0
245 | Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68 | шт. | 4 | 460.2 | 1840.8 | 460.2 | 1840.8 | 0 | 0
246 | Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная (0,25*4) | м | 1 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 430.22 | 0 | 0
247 | Кожух защитный (для ШУСП-М) (ЖИПС.301112.039) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
248 | Кожух защитный (для ШУО) (ЖИПС.301112.038 ) | шт. | 1 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 0 | 0
249 | Блок электропитания ПКС 600/220-3М ПКС 600/220-3М (АРБУ.436418.005) | шт. | 1 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 552967.5 | 0 | 0
250 | Шкаф коммутационных связей ШКС-1 | шт. | 1 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 169408.53 | 0 | 0
251 | Комплект крепления блока электропитания к опоре контактной сети | шт. | 1 | 38250 | 38250 | 38250 | 38250 | 0 | 0
252 | Комплект крепления шкафа коммутационных связей к опоре контактной сети | шт. | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Узел 4 Разворотное кольцо №2 проспект Октября. Строительные работы" (без НДС) |  |  |  | 11293677.55 |  | 11289696.3244 |  | 3981.214
| ИТОГО КП Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов (без НДС) |  |  |  | 62611259.57 |  | 62566869.0322 |  | 44390.502

## КС Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Контактная сеть
1 | Определение и закрепление мест установки опор по трассе | м | 8083.795 | 18.21 | 147216.5673 | 57.53 | 465060.73 | -39.32 | -317844.1627
2 | Закрепление оси проектируемых трамвайных путей на местности | точки | 181 | 0 |  | 2000 | 362000 | -2000 | -362000
Строительные работы 1 подэтап
2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 7.19 | 2114.76 | 15205.1 | 3000 | 21570 | -885.24 | -6364.9
3 | Погрузка а/б мусора экскаватором с ковшом 0,5 м3 на самосвалы (7,19*1,9) | м3 | 7.19 | 76.44 | 549.58 | 364 | 2617.16 | -287.56 | -2067.58
4 | Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 20 км | т | 13.661 | 187.58 | 2562.53 | 350 | 4781.35 | -162.42 | -2218.82
5 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м3 в котлованах площадью до 5 м2 при глубине до 3 м, группа грунтов 1 с погрузкой на самосвал | м3 | 289.03 | 95.76 | 27676.5595 | 208 | 60118.24 | -112.24 | -32441.68
6 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м3 в котлованах площадью до 5 м2 при глубине до 3 м, группа грунтов 2 с погрузкой на самосвал | м3 | 1310.27 | 123.24 | 161476.5328 | 374 | 490040.98 | -250.76 | -328564.45
7 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом 0,25 м3 в котлованах площадью до 5 м2 при глубине до 3 м, группа грунтов 3 с погрузкой на самосвал | м3 | 231.22 | 160.54 | 37119.7799 | 374 | 86476.28 | -213.46 | -49356.5
8 | Доработка грунта вручную в котлованах площадью до 5 м2 при глубине до 3 м | м3 | 96.34 | 2321.17 | 223621.9651 | 2397.5 | 230975.15 | -76.33 | -7353.18
9 | Погрузка грунта экскаватором с ковшом 0,25 м3 на самосвалы (96,34*2,03) | м3 | 96.34 | 67.07 | 6461.8188 | 260 | 25048.4 | -192.93 | -18586.58
10 | Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км во временный отвал (289,03*1,2+1310,27*2,03+231,22*2,03+96,34*2,03-414,58*2,03) | т | 2830.0335 | 46.33 | 131118.95 | 220 | 622607.37 | -173.67 | -491488.42
11 | Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км во временный отвал для обратной засыпки (289,03*1,2+1310,27*2,03+231,22*2,03+96,34*2,03-414,58*2,03) | т | 2830.0335 | 40.89 | 115732 | 220 | 622607.37 | -179.11 | -506875.37
12 | Погрузка грунта с временного отвала для обратной засыпки экскаватором с ковшом 0,5 м3 на самосвалы (289,03+1310,27+231,22+96,34-414,58) | м3 | 1512.28 | 67.07 | 101431.9086 | 260 | 393192.8 | -192.93 | -291760.89
13 | Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 2 км с временного отвала для обратной засыпки (289,03*1,2+1310,27*2,03+231,22*2,03+96,34*2,03-414,58*2,03) | т | 2830.0335 | 51.96 | 147052.99 | 220 | 622607.37 | -168.04 | -475554.38
14 | Крепление досками стенок котлованов шириной более 2 м при глубине до 3 м в устойчивых грунтах (включая стоимость щитов деревянных) | м2 | 3031.8 | 290.62 | 881111.92 | 1362 | 4129311.6 | -1071.38 | -3248199.68
15 | Разбивка основных осей опор контактной сети | опор. | 284 | 0 |  | 1000 | 284000 | -1000 | -284000
16 | Установка стальных опор контактной сети до 9 м | шт. | 283 | 3260.03 | 922588.201 | 8879.09 | 2512782.47 | -5619.06 | -1590194.27
17 | Установка стальных опор контактной сети до 11 м | шт. | 1 | 3260.03 | 3260.029 | 11542.817 | 11542.82 | -8282.787 | -8282.79
18 | Устройство закладных деталей для опоры ОСф-0,8-9,0 | шт. | 225 | 9296.19 | 2091642.4569 | 9000 | 2025000 | 296.19 | 66642.46
19 | Устройство закладных деталей для опоры ОСф-0,8-9,0-2В | шт. | 8 | 9296.19 | 74369.5096 | 9000 | 72000 | 296.19 | 2369.51
20 | Устройство закладных деталей для опоры ОСф-1,5-9,0 | шт. | 50 | 9296.19 | 464809.4349 | 9000 | 450000 | 296.19 | 14809.43
21 | Устройство закладных деталей для опоры ОСф-1,0-11,0 | шт. | 1 | 9296.19 | 9296.1887 | 9000 | 9000 | 296.19 | 296.19
22 | Устройство монолитных бетонных фундаментов | м3 | 1386.525 | 5191.9 | 7198694.41 | 6842 | 9486604.05 | -6842 | -2287909.64
Монтаж закладных гильз в фундаменте проектируемых опор контактной сети
Установка заглушек диаметром трубопроводов: 110 мм
| Резка отверстий размером 115 х 230 мм в закладной детали фундамента | шт. | 5
23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований фундаментов из песка | м3 | 62.88 | 879.53 | 55305.05 | 1480.83 | 93114.59 | -601.3 | -37809.54
24 | Устройство подстилающих слоев оснований фундаментов из щебня М800 | м3 | 62.88 | 945.85 | 59475.23 | 1680 | 105638.4 | -734.15 | -46163.17
25 | Засыпка пазуха фундамента песком | м3 | 414.58 | 619.14 | 256681.54 | 1184.664 | 491138 | -565.524 | -234456.46
26 | Устройство покрытия толщ. 10см из горячих асфальтобетонных смесей (верхний слой). Тип Д (вручную) | т | 146.5174 | 1441.69 | 211232.63 | 4173 | 611417.07 | -2731.31 | -400184.44
27 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 13.66 | 46.1 | 629.7 | 260 | 3551.6 | -213.9 | -2921.9
28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-бортовыми грузоподъемностью 15 т на расстояние до 20 км | т | 42.8199 | 188.31 | 8063.37 | 220 | 9420.38 | -31.69 | -1357.01
29 | Погрузка вытесненного грунта экскаватором с ковшом 0,25 м3 на самосвалы | м3 | 414.58 | 86.7 | 35945.5 | 260 | 107790.8 | -173.3 | -71845.3
30 | Транспорт грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 20 км на полигон | т | 841.5974 | 215.71 | 181543.86 | 220 | 185151.43 | -4.29 | -3607.57
Монтажные работы 1 подэтап
31 | Монтаж провода контактного трамвая: провод одиночный на прямой и кривой радиусом свыше 30 м | м | 15820 | 119.75 | 1894443.0482 | 479 | 7577780 | -359.25 | -5683336.95
32 | Провод усиливающий | м | 2660 | 119.75 | 318534.6718 | 479 | 1274140 | -359.25 | -955605.33
33 | Регулировка контактного провода трамвая | м | 18480 | 794.51 | 14682466.32 | 700 | 12936000 | 94.51 | 1746466.32
34 | Анкеровка контактного провода трамвая (зажимы, изоляторы натяжные, коромысло) | шт. | 42 | 24551.46 | 1031161.22 | 23323.887 | 979603.25 | 1227.573 | 51557.97
35 | Установка узла грузовой компенсации контактной сети трамвая (компенсатор пружинный, планки, ролики) | компл. | 36 | 4238.66 | 152591.85 | 4026.727 | 144962.17 | 211.933 | 7629.68
36 | Монтаж поперечины из тросса длиной до 30м (канат ст. спиральный, 7-жил. типа ЛК-0, д. 6,8 мм) - 13шт. | м | 7270 | 4.97 | 36167.05 | 402.36 | 2925157.2 | -397.39 | -2888990.15
37 | Монтаж поперечины из тросса длиной до 60м (канат ст. оцинкованный 1-жил диам. 4 мм) -44шт | м | 100 | 1458.9 | 145890.33 | 1809.036 | 180903.6 | -350.136 | -35013.27
38 | Установка элемента системы из троса с изоляцией длиной до 30 м (заготовка и подвешивание элементов подвесной системы, натяжка тросовых элементов, регулировка натяжения) | шт. | 41 | 1867.23 | 76556.3 | 5601.69 | 229669.29 | -3734.46 | -153112.99
39 | Установка элемента системы из троса с изоляцией длиной до 60 м (заготовка и подвешивание элементов подвесной системы, натяжка тросовых элементов, регулировка натяжения) | шт. | 3 | 2728.43 | 8185.3 | 7282.197 | 21846.59 | -4553.767 | -13661.29
40 | Монтаж кронштейнов на установленных опорах | шт. | 334 | 3684.29 | 1230553.5 | 5452.7492 | 1821218.23 | -1768.4592 | -590664.73
41 | Монтаж изолятора секционного | шт. | 18 | 3345.36 | 60216.5 | 2877.0096 | 51786.17 | 468.3504 | 8430.33
42 | Монтаж знака секционного изолятора | шт. | 18 | 653.82 | 11768.7 | 300 | 5400 | 353.82 | 6368.7
43 | Монтаж хомута тяги фиксатора | шт. | 461 | 853.24 | 393343.6287 | 511.944 | 236006.18 | 341.296 | 157337.45
44 | Монтаж хомута для одиночной консоли анкерный | шт. | 457 | 853.24 | 389930.6688 | 511.944 | 233958.41 | 341.296 | 155972.26
45 | Монтаж хомута тяги на опоре | шт. | 302 | 853.25 | 257680.6726 | 511.944 | 154607.09 | 341.306 | 103073.58
46 | Монтаж дельта подвеса (дельта подвес, муфты натяжные) | шт. | 429 | 859.41 | 368688.99 | 515.646 | 221212.13 | 343.764 | 147476.86
47 | Перемычка трамвайная на кронштейнах | шт. | 86 | 5060.07 | 435165.93 | 5000 | 430000 | 60.07 | 5165.93
48 | Монтаж подвеса (без деревянной подшивки) (комплект подвешивая провода ТМ) | шт. | 44 | 859.43 | 37814.77 | 515.658 | 22688.95 | 343.772 | 15125.82
49 | Подвеска контактного провода: фиксаторная или жесткая ТМ в кривой на кронштейне | шт. | 467 | 8342.45 | 3895924.15 | 8342.45 | 3895924.15 | 0 | 0
50 | Монтаж пересечения Трамвай-Троллейбус (установка стрелок с крестовинами, пересечений контактных проводов и сопряжений, установка стяжки, монтаж стыкового соединения на трамвайном проводе) | шт. | 4 | 9094.54 | 36378.14 | 92764.308 | 371057.23 | -83669.768 | -334679.09
51 | Монтаж дужек дополнительных длиной 2,5 м (заделка контактного провода на зажиме, установка перемычки) | шт. | 106 | 311.49 | 33018.12 | 1974.8466 | 209333.74 | -1663.3566 | -176315.62
52 | Установка подвески контактного провода: фиксаторная или жесткая (узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, узел крепления ППСРВМ-95 к тросу) | шт. | 260 | 8342.45 | 2169037 | 8342.45 | 2169037 | 0 | 0
53 | Монтаж подвеса без деревянной подшивки (фиксатор трамвайный, бугель , крюки, хомуты) | шт. | 626 | 859.42 | 537993.88 | 511.944 | 320476.94 | 347.476 | 217516.94
54 | Монтаж подвеса без деревянной подшивки (изолированный подвес КСУ) | шт. | 76 | 859.41 | 65315.2805 | 511.944 | 38907.74 | 347.466 | 26407.54
55 | Монтаж подвеса без деревянной подшивки (подвес секционного изолятора на кронштейне) | шт. | 6 | 859.41 | 5156.4695 | 511.944 | 3071.66 | 347.466 | 2084.81
56 | Установка узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине (устройство противоизломное) | шт. | 36 | 1588.53 | 57187.19 | 4940.3283 | 177851.82 | -3351.7983 | -120664.63
| ИТОГО Контактная сеть (без НДС), в том числе |  |  |  | 41903044.992 |  | 61229765.95 |  | -19326720.9527
| СМР |  |  |  | 41755828.4247 |  | 60402705.22 |  | -18646876.79
| Вынос осей |  |  |  | 147216.5673 |  | 827060.73 |  | -679844.1627

## КС М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Контактная сеть
1 | Песок природный II класс, средний, круглые сита | м3 | 525.206 | 516.51 | 271276.22 | 800 | 420164.8 | -283.49 | -148888.58
2 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 72.312 | 933.32 | 67490.52 | 5000 | 361560 | -4066.68 | -294069.48
3 | Бетон, класс B15 (М200), F150 W4 | м3 | 1414.2555 | 5536.82 | 7830477.42 | 6800 | 9616937.4 | -1263.18 | -1786459.98
| Закладной фланец для опоры ОСф-0,8-9,0 | шт. | 225 | 49147 | 11058075 | 60516.6667 | 13616250 | -11369.6667 | -2558175
| Закладной фланец для опоры ОСф-0,8-9,0-2В с лючком для кабелей | шт. | 8 | 57001 | 456008 | 60891.6667 | 487133.3333 | -3890.6667 | -31125.3333
| Закладной фланец для опоры ОСф-1,5-9,0 | шт. | 50 | 63920 | 3196000 | 76266.6667 | 3813333.3333 | -12346.6667 | -617333.3333
| Закладная деталь ЗДФ-325-3,5(9) | шт. | 1 | 94212.3 | 94212.3 | 88983.3333 | 88983.3333 | 5228.9667 | 5228.9667
| Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0 | шт. | 225 | 243950 | 54888750 | 157270.8333 | 35385937.5 | 86679.1667 | 19502812.5
| Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0-2В | шт. | 8 | 259420 | 2075360 | 157733.3333 | 1261866.6667 | 101686.6667 | 813493.3333
| Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,5-9,0 | шт. | 50 | 308448 | 15422400 | 205091.6667 | 10254583.3333 | 103356.3333 | 5167816.6667
| Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,0-11,0 | шт. | 1 | 393717.45 | 393717.45 | 168091.6667 | 168091.6667 | 225625.7833 | 225625.7833
4 | Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II | т | 147.9852 | 4131.34 | 611376.64 | 5500 | 813918.6 | -1368.66 | -202541.96
| Провод медный контактный сечением 100 мм2 МФ-100 ГОСТ Р 55647-2018 | м | 16136.4 | 1466.25 | 23659996.5 | 950 | 15329580 | 516.25 | 8330416.5
| Провод медный неизолированный сечением 95 мм2, М95 | м | 2713.2 | 1654.1 | 4487904.12 | 916.6667 | 2487100 | 737.4333 | 2000804.12
| Зажим концевой клиновой ЗКК И 143.00.000 | шт. | 526 | 2106.3 | 1107913.8 | 2383.3333 | 1253633.3333 | -277.0333 | -145719.5333
| Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000 | шт. | 42 | 4635.05 | 194672.1 | 5225 | 219450 | -589.95 | -24777.9
| Зажим соединительный ЗС И 90.00.000 | шт. | 204 | 2754.85 | 561989.4 | 3433.3333 | 700400 | -678.4833 | -138410.6
| Зажим подвесной трамвайный для одного провода ЗПО И 89.00.000 | шт. | 604 | 2986.9 | 1804087.6 | 3375 | 2038500 | -388.1 | -234412.4
| Зажим троса И 117.00.000 | шт. | 8 | 7746.9 | 61975.2 | 8741.6667 | 69933.3333 | -994.7667 | -7958.1333
| Знак секционного изолятора И 127.00.000 | шт. | 18 | 5688.2 | 102387.6 | 6416.6667 | 115500 | -728.4667 | -13112.4
| Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII И 95.00.000 | шт. | 224 | 3427.2 | 767692.8 | 3858.3333 | 864266.6667 | -431.1333 | -96573.8667
| Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000 | шт. | 302 | 4272.1 | 1290174.2 | 4608.3333 | 1391716.6667 | -336.2333 | -101542.4667
| Коромысло И 269.00.000 | шт. | 5 | 5515.65 | 27578.25 | 5515.65 | 27578.25 | 0 | 0
| Скоба И 429.00.000 (Скоба П-обр. для опер. ответвит. зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO) ) | шт | 53 | 2227.92 | 118079.95 | 1450 | 76850 | 777.92 | 41229.95
| Тройник И 337.00.000 | шт. | 27 | 2618 | 70686 | 2618 | 70686 | 0 | 0
| Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями) DFHTB | шт. | 36 | 578000 | 20808000 | 541666.6667 | 19500000 | 36333.3333 | 1308000
| Пружинный компенсатор КП-12 И 147.00.000 | шт. | 2 | 441424.55 | 882849.1 | 441424.55 | 882849.1 | 0 | 0
| Планка 12/16 И 479.00.000 | шт. | 36 | 1082.9 | 38984.4 | 1082.9 | 38984.4 | 0 | 0
| Ролик оттяжной И 125.00.000 | шт. | 36 | 8734.6 | 314445.6 | 8734.6 | 314445.6 | 0 | 0
| Канат стальной, оцинкованный, спиральный, семижильный типа ЛК-0, д. 6,8 мм 6,8-Г-В-Ж-Н-1370 | м | 7415.4 | 168.3 | 1248011.82 | 120.8333 | 896027.5 | 47.4667 | 351984.32
| Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4 мм | м | 100 | 119 | 11900 | 119 | 11900 | 0 | 0
| Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый И 92.00.000 | шт. | 75 | 142573.9 | 10693042.5 | 160741.6667 | 12055625 | -18167.7667 | -1362582.5
| Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000 | шт. | 59 | 116620 | 6880580 | 152183.3333 | 8978816.6667 | -35563.3333 | -2098236.6667
| Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый И 93.00.000 | шт. | 10 | 78129.45 | 781294.5 | 116266.6667 | 1162666.6667 | -38137.2167 | -381372.1667
| Кронштейн полимерный D68 5-ти метровый И 432.00.000 | шт. | 7 | 44679.0909 | 491470 | 104483.3333 | 731383.3333 | -59804.2424 | -239913.3333
| Кронштейн полимерный D68 4-х метровый И 561.00.000 | шт. | 12 | 89340.8727 | 982749.6 | 92333.3333 | 1108000 | -2992.4606 | -125250.4
| Кронштейн полимерный D68 3-х метровый, И 568.00.000 | шт. | 171 | 1471391.2636 | 16185303.9 | 112083.3333 | 19166250 | 1359307.9303 | -2980946.1
| Изолятор секционный СИУ-ДУ И 97.00.000 | шт. | 18 | 156219.9545 | 1718419.5 | 107633.3333 | 1937400 | 48586.6212 | -218980.5
| Знак секционного изолятора И 127.00.000 | шт. | 18 | 5688.2 | 102387.6 | 5688.2 | 102387.6 | 0 | 0
| Хомут тяги фиксатора И 441.00.000 | шт. | 461 | 3290.35 | 1516851.35 | 3708.3333 | 1709541.6667 | -417.9833 | -192690.3167
| Хомут тяги И 246.00.000 | шт. | 302 | 4278.05 | 1291971.1 | 4816.6667 | 1454633.3333 | -538.6167 | -162662.2333
| Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000 | шт. | 457 | 2844.1 | 1299753.7 | 3208.3333 | 1466208.3333 | -364.2333 | -166454.6333
| Дельта подвес ТМ И 171.00.000 | шт. | 429 | 28613.55 | 12275212.95 | 32258.3333 | 13838825 | -3644.7833 | -1563612.05
| Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 И 151.00.000 | шт. | 114 | 6516.19 | 742845.6 | 5825 | 664050 | 691.19 | 78795.6
| Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 И 103.00.000 | шт. | 53 | 6217.75 | 329540.75 | 7008.3333 | 371441.6667 | -790.5833 | -41900.9167
| Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000 | шт. | 54 | 26804.75 | 1447456.5 | 30216.6667 | 1631700 | -3411.9167 | -184243.5
| Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000 | шт. | 467 | 35075.25 | 16380141.75 | 39550 | 18469850 | -4474.75 | -2089708.25
| Пересечение ТМ – ТБ И 178.00.000 | шт. | 4 | 495420.8 | 1981683.2 | 558566.6667 | 2234266.6667 | -63145.8667 | -252583.4667
| Дужка питающая трамвайная 1,0 м И 197.00.000 | шт. | 54 | 10180.45 | 549744.3 | 11483.3333 | 620100 | -1302.8833 | -70355.7
| Дужка питающая трамвайная 5,0 м И 197.00.000 | шт. | 52 | 24317.65 | 1264517.8 | 27416.6667 | 1425666.6667 | -3099.0167 | -161148.8667
| Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000 | шт. | 250 | 4777.85 | 1194462.5 | 5391.6667 | 1347916.6667 | -613.8167 | -153454.1667
| Узел крепления ППСРВМ-95 к тросу И 382.00.000 | шт. | 10 | 4777.85 | 47778.5 | 0 | 0 | 4777.85 | 47778.5
| Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000 | шт. | 626 | 8252.65 | 5166158.9 | 9308.3333 | 5827016.6667 | -1055.6833 | -660857.7667
| Бугель И 325.00.000 | шт. | 37 | 4236.4 | 156746.8 | 4775 | 176675 | -538.6 | -19928.2
| Крюк одинарный И 438.00.000 | шт. | 428 | 4212.6 | 1802992.8 | 4750 | 2033000 | -537.4 | -230007.2
| Крюк дввойной И 437.00.000 | шт. | 99 | 5991.65 | 593173.35 | 5991.65 | 593173.35 | 0 | 0
| Хомут анкерный И 442.00.000 | шт. | 72 | 3679.93 | 264954.96 | 3679.93 | 264954.96 | 0 | 0
| Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный | шт. | 72 | 14426.6655 | 158693.32 | 5050 | 363600 | 9376.6655 | -204906.68
| Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000 | шт. | 76 | 8652.15 | 657563.4 | 8652.15 | 657563.4 | 0 | 0
| Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000 | шт. | 6 | 158265.32 | 949591.92 | 158265.32 | 949591.92 | 0 | 0
| Устройство противоизломное И 128.00.000 | шт. | 36 | 4890.9 | 176072.4 | 5516.6667 | 198600 | -625.7667 | -22527.6
| ИТОГО Контактная сеть (без НДС) |  |  |  | 242007627.44 |  | 224119065.38 |  | 17888562.06
Note on D49: Admin: 144

## НВК Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
| Водоотведение от трамвайных путей | [8 empty] | Справочно: по смете 8306435,04р
Канализация К2
К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ, Д1 - К2-81, Д2 - К2-29сущ, Д10 -, К2-8 - К2-4сущ,К2-9 - К2-6сущ ,К2-89 - К2-4сущ, Д-11 - К2-89, Д3 - К2-30сущ, К2-20 - К2-12сущ, К2-25 - К2-15сущ, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ, К2-26 - К2-16сущ, Д4 - К2-31сущ, Д5 - К2-15сущ, Д6 - К2-38сущ,Д7 - К2-17сущ, Д8 - К2-39сущ, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж), К2-43 - К2-25сущ, К2-45 - К2-26сущ, К2-91 - К2-90 (тальвеж.), Д9 - К2-40сущ
1 | Разработка грунта с погрузкой в траншеях экскаватором с ковшом вмест. 0,5м3, гр. грунтов 2 К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 156,96 м3; Д1 - К2-81 - 156,95м3, Д2 - К2-29сущ - 112,22м3, Д10 - 172,65м3, К2-8 - К2-4сущ - 152,68м3, К2-9 - К2-6сущ - 144,45м3, К2-89 - К2-4сущ - 306,05м3, Д-11 - К2-89 - 78,48м3, Д3 - К2-30сущ - 74,55м3, К2-20 - К2-12сущ - 370,27м3, К2-25 - К2-15сущ - 114,28м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -228,5м3, К2-26 - К2-16сущ - 212,11м3, Д4 - К2-31сущ - 50,22м3, Д5 - К2-15сущ - 61,21м3, Д6 - К2-38сущ - 122,42м3, Д7 - К2-17сущ- 144,39м3, Д8 - К2-39сущ - 91,82м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 141,26м3, К2-43 - К2-25сущ - 159,08м3, К2-45 - К2-26сущ - 152,68м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 43,16м3, Д9 - К2-40сущ - 51,01м3 | м3 | 3297.39 | 68.17 | 224786.26 | 374 | 1233223.86 | -305.83 | -1008437.6 | в смете гр грунтов 2 ковшом 0,5, в ВОР- гр 3 ковшом 0,25
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 4,05м3; Д1 - К2-81 - 4,053м3, Д2 - К2-29сущ - 2,90м3, Д10 - 4,46м3, К2-8 - К2-4сущ - 10,15м3, К2-9 - К2-6сущ - 9,60м3, К2-89 - К2-4сущ - 7,90м3, Д-11 - К2-89 - 2,03м3, Д3 - К2-30сущ - 1,92м3, К2-20 - К2-12сущ - 24,60м3, К2-25 - К2-15сущ - 7,59м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -18,77м3, К2-26 - К2-16сущ - 14,09м3, Д4 - К2-31сущ - 1,30м3, Д5 - К2-15сущ - 1,58м3, Д6 - К2-38сущ - 3,16м3, Д7 - К2-17сущ- 3,73м3, Д8 - К2-39сущ - 2,37м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 3,65м3, К2-43 - К2-25сущ - 10,57м3, К2-45 - К2-26сущ - 10,15м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 1,11м3, Д9 - К2-40сущ - 1,32м3 | м3 | 151.05 | 1120.46 | 169245.45 | 2397.5 | 362142.38 | -1277.04 | -192896.93 | в ВОР гр.грунтов 3 с креплениями,в смете гр.2 без
3 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей, включая щиты из досок, толщина 40 мм - 24,152м2 с оборач. | м2 | 1.0978 | 26782.23 | 29402.23 | 1362 | 1495.24 | 25420.23 | 27906.99
4 | Устройство песчаного основания под трубопроводы К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 2,60м3; Д1 - К2-81 - 2,60м3, Д2 - К2-29сущ - 1,86м3, Д10 - 2,86м3, К2-8 - К2-4сущ - 6,51м3, К2-9 - К2-6сущ - 6,16м3, К2-89 - К2-4сущ - 5,07м3, Д-11 - К2-89 - 1,30м3, Д3 - К2-30сущ - 1,24м3, К2-20 - К2-12сущ - 15,80м3, К2-25 - К2-15сущ - 4,88м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -12,05м3, К2-26 - К2-16сущ - 9,05м3, Д4 - К2-31сущ - 0,83м3, Д5 - К2-15сущ - 1,01м3, Д6 - К2-38сущ - 2,03м3, Д7 - К2-17сущ- 2,39м3, Д8 - К2-39сущ - 1,52м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 2,34м3, К2-43 - К2-25сущ - 6,79м3, К2-45 - К2-26сущ - 6,51м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 0,72м3, Д9 - К2-40сущ - 0,85м3 | м3 | 96.97 | 1211.25 | 117454.78 | 1480.83 | 143596.09 | -269.58 | -26141.31
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 31,28м3; Д1 - К2-81 - 31,28м3, Д2 - К2-29сущ - 22,36м3, Д10 - 34,40м3, К2-8 - К2-4сущ - 78,34м3, К2-9 - К2-6сущ - 74,12м3, К2-89 - К2-4сущ - 60,99м3, Д-11 - К2-89 - 15,64м3, Д3 - К2-30сущ - 14,86м3, К2-20 - К2-12сущ - 190,00м3, К2-25 - К2-15сущ - 58,64м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -144,96м3, К2-26 - К2-16сущ - 108,84м3, Д4 - К2-31сущ - 10,01м3, Д5 - К2-15сущ - 12,20м3, Д6 - К2-38сущ - 24,39м3, Д7 - К2-17сущ- 28,77м3, Д8 - К2-39сущ - 18,30м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 28,15м3, К2-43 - К2-25сущ - 81,63м3, К2-45 - К2-26сущ - 78,34м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 8,60м3, Д9 - К2-40сущ - 10,16м3 | м3 | 1166.26 | 619.14 | 722074.28 | 1184.664 | 1381626.24 | -565.524 | -659551.96
6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами: группа грунтов 2 К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 123,20м3; Д1 - К2-81 - 123,20м3, Д2 - К2-29сущ - 88,09м3, Д10 - 135,52м3, К2-8 - К2-4сущ - 68,14м3, К2-9 - К2-6сущ - 64,46м3, К2-89 - К2-4сущ - 240,24м3, Д-11 - К2-89 - 61,60м3, Д3 - К2-30сущ - 58,52м3, К2-20 - К2-12сущ - 165,24м3, К2-25 - К2-15сущ - 51,00м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -126,07м3, К2-26 - К2-16сущ - 94,66м3, Д4 - К2-31сущ - 39,42м3, Д5 - К2-15сущ - 48,05м3, Д6 - К2-38сущ - 96,10м3, Д7 - К2-17сущ- 113,34м3, Д8 - К2-39сущ - 72,07м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 110,88м3, К2-43 - К2-25сущ - 70,99м3, К2-45 - К2-26сущ - 68,14м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 33,88м3, Д9 - К2-40сущ - 40,04м3 | м3 | 2092.85 | 5.62 | 11756.22 | 277.87 | 581540.23 | -272.25 | -569784.01 | в ВОР указ. без перемещения, указана гр.3 (местный)
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 2092.85 | 152.38 | 318910.22 | 1030 | 2155635.5 | -877.62 | -1836725.28
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами на расстояние до 20 км (прим. Вывоз излишков грунта, не используемых для обратной засыпки) К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 76,73т; Д1 - К2-81 - 76,73т, Д2 - К2-29сущ - 54,86т, Д10 - 84,41т, К2-8 - К2-4сущ - 192,22т, К2-9 - К2-6сущ - 181,86т, К2-89 - К2-4сущ - 149,63т, Д-11 - К2-89 - 38,37т, Д3 - К2-30сущ - 36,45т, К2-20 - К2-12сущ - 466,16т, К2-25 - К2-15сущ - 143,88т, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -355,66т, К2-26 - К2-16сущ -267,08т, Д4 - К2-31сущ - 24,55т, Д5 - К2-15сущ -29,93т, Д6 - К2-38сущ - 59,85т, Д7 - К2-17сущ- 70,60т, Д8 - К2-39сущ - 44,89т, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 69,06т, К2-43 - К2-25сущ - 200,28т, К2-45 - К2-26сущ - 192,22т, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 21,10т, Д9 - К2-40сущ - 24,94т | т | 2861.46 | 187.58 | 536745.54 | 220 | 629521.2 | -32.42 | -92775.66 | в ВОР предусмотр.вывоз на времен. полигон, погрузка и возвращ. на место работ, в смете этих работ нет
9 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 20,0м; Д1 - К2-81 - 10,5м, Д2 - К2-29сущ - 4,8м, Д10 - 10,5м, К2-8 - К2-4сущ - 4,5м, К2-9 - К2-6сущ - 4,5м, К2-89 - К2-4сущ - 39,0м, Д-11 - К2-89 - 1,0м, Д3 - К2-30сущ - 3,0м, К2-20 - К2-12сущ - 66,00м, К2-25 - К2-15сущ - 6,0м, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ - 57,9м, К2-26 - К2-16сущ -22,8м, Д4 - К2-31сущ - 1,0м, Д5 - К2-15сущ -1,8м, Д6 - К2-38сущ - 5,6м, Д7 - К2-17сущ- 10,4м, Д8 - К2-39сущ - 1,0м, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 18,0м, К2-43 - К2-25сущ - 38,1м, К2-45 - К2-26сущ - 35,1м, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 5,5м, Д9 - К2-40сущ - 1,0м | м | 368 | 273.83 | 100769.28 | 801.45 | 294933.6 | -527.62 | -194164.32
10 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм Д1 - К2-81 - 9,5м, Д2 - К2-29сущ - 9,5м, Д10 - 11,5м, К2-8 - К2-4сущ - 45,6м, К2-9 - К2-6сущ - 42,9м, Д-11 - К2-89 - 9,0м, Д3 - К2-30сущ - 6,5м, К2-20 - К2-12сущ - 55,5м, К2-25 - К2-15сущ - 31,5м, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ - 34,8м, К2-26 - К2-16сущ -46,8м, Д4 - К2-31сущ - 5,4м, Д5 - К2-15сущ -6,0м, Д6 - К2-38сущ - 10,0м, Д7 - К2-17сущ- 8,0м, Д8 - К2-39сущ - 10,7м, К2-43 - К2-25сущ - 14,1м, К2-45 - К2-26сущ - 15,0м, Д9 - К2-40сущ - 5,5м | м | 377.8 | 1027.87 | 388329.88 | 1994.0678 | 753358.81 | -966.1978 | -365028.93
11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм Д1 - К2-81 - 9,5м, Д2 - К2-29сущ - 9,5м, Д10 - 11,5м, К2-8 - К2-4сущ - 45,6м, К2-9 - К2-6сущ -42,9м, Д-11 - К2-89 - 9,0м, Д3 - К2-30сущ - 6,5м, К2-20 - К2-12сущ - 55,5м, К2-25 - К2-15сущ - 31,5м, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ - 34,8м, К2-26 - К2-16сущ -46,8м, Д4 - К2-31сущ - 5,4м, Д5 - К2-15сущ -6,0м, Д6 - К2-38сущ - 10,0м, Д7 - К2-17сущ- 8,0м, Д8 - К2-39сущ - 10,7м, К2-43 - К2-25сущ - 14,1м, К2-45 - К2-26сущ - 15,0м, Д9 - К2-40сущ - 5,5м | м | 377.8 | 1121.22 | 423598.5 | 801.45 | 302787.81 | 319.77 | 120810.69
12 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 1шт.; Д2 - К2-29сущ - 1шт., Д10 - 1шт., К2-8 - К2-4сущ - 1шт., К2-9 - К2-6сущ - 1шт., К2-89 - К2-4сущ - 1шт., Д3 - К2-30сущ - 1шт., К2-20 - К2-12сущ - 1шт., К2-25 - К2-15сущ - 1шт., К2-28 - К2-29 - К2-17сущ - 1шт., К2-26 - К2-16сущ - 1шт., Д4 - К2-31сущ - 1шт., Д5 - К2-15сущ - 1шт., Д6 - К2-38сущ - 1шт., Д7 - К2-17сущ- 1шт., Д8 - К2-39сущ - 1шт., К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 1шт., К2-43 - К2-25сущ - 1шт., К2-45 - К2-26сущ - 1шт., К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 1шт., Д9 - К2-40сущ - 1шт. | шт. | 21 | 10749.92 | 225748.31 | 10000 | 210000 | 749.92 | 15748.31
13 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах К2-81 - К2-82 - К2-83 - К2-84 - К2-41сущ - 12,0м3; Д1 - К2-81 - 6,0м3, Д2 - К2-29сущ - 3,0м3, Д10 - 3,0м3, К2-8 - К2-4сущ - 3,0м3, К2-9 - К2-6сущ - 3,0м3, К2-89 - К2-4сущ - 3,0м3, Д-11 - К2-89 - 3,0м3, Д3 - К2-30сущ - 3,0м3, К2-20 - К2-12сущ - 3,0м3, К2-25 - К2-15сущ - 3,0м3, К2-28 - К2-29 - К2-17сущ -6,0м3, К2-26 - К2-16сущ - 3,0м3, Д4 - К2-31сущ - 3,0м3, Д5 - К2-15сущ - 3,0м3, Д6 - К2-38сущ - 3,0м3, Д7 - К2-17сущ- 3,0м3, Д8 - К2-39сущ - 3,0м3, К2-23сущ - К2-92 (тальвеж) - 3,0м3, К2-43 - К2-25сущ - 3,0м3, К2-45 - К2-26сущ -3,0м3, К2-91 - К2-90 (тальвеж.) - 6,0м3, Д9 - К2-40сущ - 3,0м3 | м3 | 43.68 | 21249.59 | 928182.27 | 20718.3502 | 904977.54 | 531.2398 | 23204.73 | в ВОР 87 м3
14 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм | м | 377.8 | 273.83 | 103452.74 | 266.9842 | 100866.65 | 6.8458 | 2586.09 | в смете есть, в ВОР нет
| ИТОГО Водоотведение от трамвайных путей (без НДС), в том числе |  |  |  | 4300455.96 |  | 8954838.5 |  | -4757835.28

## НВК М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Водоотведение от трамвайных путей
Канализация К2
1 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1389.553 | 475.79 | 661133.49 | 800 | 1111642.4 | -324.21 | -450508.91
2 | Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 225 мм | м | 745.8 | 1346.26 | 1004040.42 | 1298.93 | 968741.99 | 47.33 | 35298.43
3 | Муфта защитная ПЭ для прохода труб сквозь стену, наружный диаметр 200 мм | шт. | 66 | 1476.53 | 97450.91 | 1806.2 | 119209.2 | -329.67 | -21758.29
4 | Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 400 мм | м | 381.578 | 4228.46 | 1613486.19 | 4081.93 | 1557574.69 | 146.53 | 55911.5
5 | Кольцо стеновое КС7.3, объем 0,05 м3 | шт. | 28 | 676.4 | 18939.24 | 880 | 24640 | -203.6 | -5700.76
6 | Кольцо стеновое КС15.9, объем 0,40 м3 | шт. | 56 | 5577.3 | 312328.78 | 3950 | 221200 | 1627.3 | 91128.78
7 | Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 | шт. | 84 | 270.61 | 22731.43 | 600 | 50400 | -329.39 | -27668.57
8 | Плита днища ПН15, объем 0,38 м3 | шт. | 28 | 3984.97 | 111579.06 | 3150 | 88200 | 834.97 | 23379.06
9 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, объем 0,27 м3 | шт. | 28 | 3337.49 | 93449.84 | 3400 | 95200 | -62.51 | -1750.16
10 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | шт. | 1 | 5131.9 | 5131.9 | 13400 | 13400 | -8268.1 | -8268.1
11 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1.008 | 65186.33 | 65707.82 | 152000 | 153216 | -86813.67 | -87508.18
| ИТОГО Водоотведение от трамвайных путей (без НДС) |  |  |  | 4005979.08 |  | 4403424.28 |  | -397445.2

## Валка Р
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость работ, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Валка и выкорчевка зеленых насаждений
1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см | шт. | 3 | 108.35 | 325.06 | 1440 | 4320 | -1331.65 | -3994.94
2 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см | шт. | 17 | 144.43 | 2455.39 | 2073.6 | 35251.2 | -1929.17 | -32795.81
3 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см | шт. | 76 | 222.8 | 16932.71 | 3110.4 | 236390.4 | -2887.6 | -219457.69
4 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см | шт. | 3 | 360.35 | 1081.05 | 1080 | 3240 | -719.65 | -2158.95
5 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см | шт. | 17 | 463.21 | 7874.51 | 1620 | 27540 | -1156.79 | -19665.49
6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см | шт. | 76 | 775.66 | 58950.42 | 2430 | 184680 | -1654.34 | -125729.58
7 | Корчевка кустарника корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.) | га | 0.1545 | 26380 | 4075.71 | 286300 | 44233.35 | -259920 | -40157.64
8 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м | га | 0.1545 | 16476.12 | 2545.56 | 160328 | 24770.68 | -143851.88 | -22225.12
9 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.) | га | 0.1545 | 7572.1 | 1169.89 | 137882.08 | 21302.78 | -130309.98 | -20132.89
10 | Корчевка вручную пней диаметром: от 260 до 300 мм | шт. | 3 | 553.97 | 1661.91 | 1650 | 4950 | -1096.03 | -3288.09
11 | Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм | шт. | 17 | 665 | 11305.02 | 2062.5 | 35062.5 | -1397.5 | -23757.48
12 | Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм | шт. | 76 | 1403.04 | 106630.85 | 2578.125 | 195937.5 | -1175.085 | -89306.65
13 | Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: свыше 24 см | шт. | 96 | 28.17 | 2704.13 | 394.38 | 37860.48 | -366.21 | -35156.35
14 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.) | шт. | 96 | 45.08 | 4327.22 | 631.12 | 60587.52 | -586.04 | -56260.3
15 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 459.935 | 46.09 | 21200.11 | 285 | 131081.48 | -238.91 | -109881.37
16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км ( на полигон ТБО утилизация) | 1 т груза | 309.535 | 215.71 | 66770.94 | 282 | 87288.87 | -66.29 | -20517.93
17 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (база заказчика) | 1 т груза | 150.4 | 215.71 | 32443.37 | 282 | 42412.8 |  | -9969.43
| ИТОГО Валка и выкорчевка зеленых насаждений (без НДС), в том числе |  |  |  | 342453.85 |  | 1176909.56 |  | -834455.71

## Валка М
О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.- д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | ТЕКУЩАЯ сметная стоимость (без НДС) |  | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  | САЛЬДО (смета - факт)
|  |  |  | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого | Цена за единицу | Стоимость итого
Валка и выкорчевка зеленых насаждений
1 | Земля растительная | м3 | 23.04 | 1167.51 | 26899.53 | 2300 | 52992 | -1132.49 | -26092.47
| ИТОГО Валка и выкорчевка зеленых насаждений(без НДС) |  |  |  | 26899.53 |  | 52992 |  | -26092.47

## Справка (hidden)
ЧЕКОН
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечания | БАЗОВАЯ сметная стоимость | БАЗОВАЯ сметная стоимость | с м е т н а я с т о и м о с т ь ТЕКУЩАЯ с Коэф. договорн = 0,7958, руб. (без НДС) | [11 empty] | С т о и м о с т ь з а к у п к и, руб. (без НДС) | [5 empty] | Стоимость закупки, руб. (без НДС) |  |  |  |  | С А Л Ь Д О
[7 empty] | ЗАКРЫТИЕ объмов на период индексации III кв-л 2018г |  |  |  | ЗАКРЫТИЕ объмов на период индексации II кв-л 2019г |  |  |  | ЗАКРЫТИЕ объмов плановое |  |  |  | ФАКТИЧЕСКАЯ |  |  | ПЛАНОВАЯ |  |  | ФАКТ |  |  | ПЛАН | Цена за единицу | Стоимость итого
[5 empty] | Цена за ед. | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем
| Открытая часть Чекон (02-02-7-12) |  |  |  |  | 5247778.54 |  |  |  | 12958245 |  |  |  | 13306089 |  |  |  | 9808906 |  |  | 12715633.5758 |  |  | 22310077.5915 | 35025711.1673 |  |  |  |  | -9234390.7053 | -94.14%
| Здание ТП Чекон (02-02-7-11) |  |  |  |  | 1952079.45 |  |  |  | 5516396 |  |  |  | 5326699 |  |  |  | 3886565 |  |  | 6638304.8938 |  |  | 5391413.9379 | 12029718.8317 |  |  |  |  | -2638663.6958 | -67.89%
| Строительство подъездной автомобильной дороги к ТП Чекон (02-05-1-00-01р(и4);02-05-1-00-01р(и4)д1 ) |  |  |  |  | 1073321.03 | [14 empty] | 3523716 |  |  | 5153919.572 | 8677635.572 |  |  |  |  | -2526725.572
| Вертикальная планировка, благоустройство на территории строительства, устройство внутриплощадочного проезда ТП Чекон (02-02-7-12-02р(и1); 02-02-7-12-02рд1) |  |  |  |  | 1138320.783 | [14 empty] | 20616987.958 |  |  | 7729251.731 | 28346239.689 |  |  |  |  | -10772080.689
| Заходы ЛЭП АБ 10 кВ и ЛЭП ПЭ 10 кв + Дистанционное управление разъединителями ТП Чекон (00-02-7-13-01р, 00-02-7-13-02р) |  |  |  |  | 423628.21 | [14 empty] | 0 |  |  | 2730423.6084 | 2730423.6084 |  |  |  |  | -1151574.6084
| Наружные сети канализации от тяговой подстанции Чекон + Резервуары для противопожарного запаса воды (02-06-1-00-04р, 02-06-1-00-03р) |  |  |  |  | 1756612.49 | [14 empty] | 499624.9106 |  |  | 9229145.5153 | 9728770.4259 |  |  |  |  | -2388805.4259
[6 empty] | 11591740.503 | [14 empty] | 43994267.3382 |  |  | 52544231.9561 | 96538499.2943 |  |  |  |  | -28712240.6964
| Здание ТП Чекон (02-02-7-11) |  |  |  |  | 1952079.45 |  |  |  | 1925453 |  |  |  | 2657416 |  |  |  | 2040978 |  |  | 6638304.8938 |  |  | 5391413.9379 | [5 empty] | -2638663.6958 | -129.3%
| 02-02-7-11-01р Строительные работы. ТП Чекон |  |  |  |  | 1525937.31 |  |  |  | 2758198 |  |  |  | 2671728 |  |  |  | 1986224 |  |  | 6638304.8938 |  |  | 3286245.9586 | [5 empty] | -2435274.2281 | -122.6%
| Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 140 |  | 1202 | 168328 | 5.52 | 140 | 5280 | 739223 | [8 empty] | 140 | 7712 | 1079680 | [5 empty] | 0 | 0 | -2432 | -340457
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 43.023 |  | 508 | 21842 | 6.11 | 37.862 | 2470 | 93522 | 6.31 | 5.161 | 2551 | 13165 |  |  |  |  | 43.023 | 2667 | 114742.341 |  | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | -156.5 | -8055.341
| Бетон тяжелый, класс В30 (М400) | м3 | 13.871 |  | 749 | 10389.24 |  |  |  |  | 6.31 | 0.305 | 3761 | 1147 | 6.31 | 13.566 | 3761 | 51023 | 0.305 | 3592 | 1095.56 | 13.566 | 3592 | 48729.072 |  |  | 0 | 0 | 169 | 2345.368
| Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.459 |  | 569 | 261 | [8 empty] | 6.31 | 0.459 | 2857 | 1311 |  |  |  | 0.459 | 3350 | 1537.65 |  |  | 0 | 0 | -493 | -226.65
| Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.115 |  | 631 | 72.51 | [8 empty] | 6.31 | 0.115 | 3169 | 364 |  |  |  | 0.115 | 3400 | 391 |  |  | 0 | 0 | -231 | -27
| Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300) | м3 | 5.482 |  | 700 | 3838 | [8 empty] | 6.31 | 5.482 | 3515 | 19269 |  |  |  | 5.482 | 3470 | 19022.54 |  |  | 0 | 0 | 45 | 246.46
| Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W6 | м3 | 306.976 |  | 689 | 211451 | 6.11 | 228.293 | 3350 | 764816 | 6.31 | 78.683 | 3460 | 272228 |  |  |  |  | 306.976 | 3417 | 1048936.992 | [5 empty] | 0 | 0 | -12 | -11892.992
| Бетон песчаный, класс В25 (М350) | м3 | 28.531 |  | 703 | 20064 |  |  |  |  | 6.31 | 28.531 | 3530 | 100718 |  |  |  |  | 28.531 | 3400 | 97005.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 130 | 3712.6
| Раствор кладочный цементный (марка 25-200) | м3 | 87.062 |  | 490 | 42680 |  |  |  |  | 6.31 | 87.062 | 2461 | 214219 |  |  |  |  | 87.062 | 2500 | 217655 | [5 empty] | 0 | 0 | -39 | -3436
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 10 мм | т | 3.542 |  | 8453 | 29939.71 | 6.11 | 2.18 | 41101 | 89601 | 6.31 | 1.362 | 42447 | 57812 |  |  |  |  | 3.542 | 35520 | 125811.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 5581 | 21601.16
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 12 мм | т | 8.747 |  | 8453 | 73936.38 |  |  |  |  | 6.31 | 2.95 | 42447 | 125218 | 6.31 | 5.797 | 42447 | 246064 | 2.95 | 34720 | 102424 | 5.797 | 34720 | 201271.84 |  |  | 0 | 0 | 7727 | 67586.16
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 18 мм | т | 10.11 |  | 8453 | 85457.5 | 6.11 | 15.028 | 41101 | 617671 | [8 empty] | 15.028 | 35043.76 | 526637.6253 | [5 empty] | 0 | 0 | 6057.24 | 91033.3747
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 25 мм | т | 9.531 |  | 8453 | 80563.35 |  |  |  |  | 6.31 | 9.531 | 42447 | 404560 |  |  |  |  | 9.531 | 32098.5 | 305930.8035 | [5 empty] | 0 | 0 | 10348.5 | 98629.1965
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 32 мм | т | 16.825 |  | 8453 | 142217.86 | 6.11 | 6.396 | 41101 | 262884 | 6.31 | 10.429 | 42447 | 442677 |  |  |  |  | 16.825 | 33280 | 559936 | [5 empty] | 0 | 0 | 8494 | 145625
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром 12 мм | т | 5.881 |  | 5272 | 31005 | 6.11 | 0.731 | 25634 | 18739 | 6.31 | 5.15 | 26473 | 136338 |  |  |  |  | 5.881 | 39700 | 233475.7 | [5 empty] | 0 | 0 | -13646.5 | -78398.7
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром 6 мм | т | 0.091 |  | 6429 | 585 |  |  |  |  | 6.31 | 0.091 | 32283 | 2938 |  |  |  |  | 0.091 | 37000 | 3367 | [5 empty] | 0 | 0 | -4717 | -429
| Двери стальные ДСН ДН 24-20 | шт. | 1 |  | 3386 | 3386.05 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 17003 | 17003 |  |  |  | 1 | 30833 | 30833 |  |  | 0 | 0 | -13830 | -13830
| ДПМ-02 EI60 24Х18-1шт /150кг / Двери распашные ДМП 24Х18-1шт. 21Х10-3шт. | шт. | 1 | В смете 4шт. | 2072 | 8287.88 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 10405 | 41618 |  |  |  | 1 | 27500 | 27500 |  |  |  | 0 | -17095 | -17095.5
| ДПМ-01 EI60 21Х10 Л-2шт /94кг / Двери распашные ДМП 24Х18-1шт. 21Х10-3шт. | шт. | 2 | [18 empty] | 2 | 12083 | 24166 |  |  |  | 0 | -1678 | -3357
| ДПМ-01 EI60 21Х10 -1шт /94кг / Двери распашные ДМП 24Х18-1шт. 21Х10-3шт. | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 12083 | 12083 |  |  | 0 | 0 | -1678 | -1678.5
| Скобяные изделия для блоков входных дверей двупольных | компл. | 5 |  | 104 | 520.7 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 522 | 2611 |  |  |  | 5 | 708 | 3540 |  |  | 0 | 0 | -186 | -929
| Дверь ДН24-19Г / Блоки дверные двупольные с полотном: глухим | шт. | 1 | В смете 11,3м2 | 228 | 2573 | [8 empty] | 6.31 | 11.3 | 1145 | 12937 |  |  |  | 1 | 10500 | 10500 |  |  |  | 0 | -9790.708 | -9790.708
| Дверь ДГ21-8 Л / Блоки дверные двупольные с полотном: глухим | шт. | 3 | [18 empty] | 3 | 2425 | 7275 |  |  |  | 0 | -2425 | -5147.1239
| Дверь ДГ21-10 Л / Блоки дверные двупольные с полотном: глухим | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 2425 | 2425 |  |  |  | 0 | -1715.708 | -1715.708
| Дверь ДГ21-10 П / Блоки дверные двупольные с полотном: глухим | шт. | 2 | [18 empty] | 2 | 2475 | 4950 |  |  | 0 | 0 | -1765.708 | -3531.4159
| Скобяные изделия для блоков входных дверей однопольных | компл. | 6 |  | 104 | 624.84 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 522 | 3133 |  |  |  | 6 | 1790 | 10740 |  |  | 0 | 0 | -1268 | -7607
| Люк в перекрытии противопожарный металлический для выхода на чердак/ Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2/ компл. | 0,6/ 1 |  | 290 | 290.4 | [8 empty] | 6.31 | 0,6/1 | 1456 | 1456 |  |  |  | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 | -5544 | -5544
| Скобяные изделия для люка в перекрытии/ Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м | компл. | 1 |  | 54 | 53.89 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 271 | 271 |  |  |  | 1 | 1700 | 1700 |  |  | 0 | 0 | -1429 | -1429
| Лента эластичная самоклеящаяся для профилей, лента для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 1113 |  | 5 | 6051 | [8 empty] | 6.31 | 1113 | 25 | 27945 |  |  |  | 1113 | 16.15 | 17974.95 |  |  | 0 | 0 | 8.85 | 9970.05
| Потолки реечные - 11,6м2/ Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 122 | Система реечных потолков | 22 | 2733 | [8 empty] | 6.31 | 122 | 110 | 13478 |  |  |  | 122 | 89.33 | 10898.26 |  |  | 0 | 0 | 20.67 | 2579.74
| Потолки реечные - 11,6м2/ Гребенка несущая | м | 11.6 |  | 19 | 215 | [8 empty] | 6.31 | 11.6 | 95 | 1107 |  |  |  | 11.6 | 34.4 | 399.04 |  |  | 0 | 0 | 60.6 | 707.96
| Верхний уголок и нижний для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 34.048 |  | 3 | 104 | [8 empty] | 6.31 | 34.048 | 15 | 513 |  |  |  | 34.048 | 136 | 4630.528 |  |  | 0 | 0 | -121 | -4117.528
| Слуховые окна ОК-2 - 2шт. / Створки оконные | м2/ шт. | 1/ 2 |  | 155 | 155 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 778 | 778 |  |  |  | 2 | 5327 | 10654 |  |  | 0 | 0 | -4549 | -9876
| ОП ОСП 9-15 П/ Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) | шт. | 8 | В смете 18м2 | 2848 | 51255 |  |  |  |  | 6.31 | 18 | 271 | 257422 |  |  |  |  | 8 | 6519.25 | 52154 | [6 empty] | 0 |  | 151216
| ОП ОСП 24-15 Ф/ Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) | шт. | 2 | [15 empty] | 2 | 23652 | 47304 | [6 empty] | 0
| Скобяные изделия для оконных блоков одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 10 |  | 26 | 255.3 |  |  |  |  | 6.31 | 10 | 131 | 1306 |  |  |  |  | 10 | 674.8 | 6748 | [5 empty] | 0 | 0
| СГ 6-8 Ж (по типу СГ 6-12)/ Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) | шт. | 2 | В смете нет | [17 empty] | 2 | 15840 | 31680 |  |  | 0 | 2 | -15840 | -31680
| СТРЕМЯНКА СГ-52/ масса 94кг, 1шт./ Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы. | т | 0,094/1 |  | 8011 | 753 | [8 empty] | 6.31 | 0.094 | 40227 | 3781 |  |  |  | 0.094 | 135525 | 12739.35 |  |  | 0 | 0 |  | -8958.35
| Уголок 50х50х5 (110,07кг) + арматура А1 Ф10 (3,96кг), Рамки Р1= (3шт.* 38кг/шт.). Отдельные конструктивные элементы | т | 0.124 |  | 9118 | 1130.58 | [8 empty] | 6.31 | 0.124 | 45786 | 5677 |  |  |  | 0.124 | 135525 | 16805.1 |  |  | 0 | 0 | -89739 | -11128.1
| Покрытие. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | 0.387 |  | 8866 | 3431 |  |  |  |  | 6.31 | 0.387 | 44521 | 17229 |  |  |  |  | 0.387 | 41000 | 15867 | [5 empty] | 0 |  | 3521 | 1362
| Сальники. ТМ90-04 Ду 150мм, L=0,3м/ Детали закладные и накладные (для устройства фундаментов) | т | 0.026 |  | 7480 | 194.48 | 6.11 | 0.026 | 36370 | 946 | [8 empty] | 0.026 | 70395 | 1830.27 | [5 empty] | 0 |  | -34025 | -884.27
| УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ 50х50х5/ Устройство проемов/ Детали закладные и накладные | т | 0.034 |  | 7480 | 254.32 |  |  |  |  | 6.31 | 0.034 | 37561 | 1277 |  |  |  |  | 0.034 | 43300 | 1472.2 | [5 empty] | 0 |  | -5739 | -195.2
| Уголок 50х50х5/ Кронштейн . Детали закладные и накладные | т | 0.032 |  | 7480 | 239.36 | [8 empty] | 6.31 | 0.032 | 37561 | 1202 |  |  |  | 0.032 | 135525 | 4336.8 |  |  | 0 |  | -97964 | -3134.8
| Закладная деталь МН111-6, 1,6кг/ шт/ / Детали закладные и накладные | т/шт. | 0,038/ 24 |  | 7480 | 284.24 |  |  |  |  | 6.31 | 0.038 | 37561 | 1427 |  |  |  |  | 0.038 | 135525 | 5149.95 | [5 empty] | 0 |  |  | -3722.95
| Закладная деталь МН 128-6 (267,12кг/ 31,8м) / Детали закладные и накладные (МН 128-6, МН 129-6) | т | 1.5 |  | 7480 | 11220 | 6.11 | 1.5 | 36370 | 54555 | [8 empty] | 1.5 | 135525 | 203287.5 | [5 empty] | 0 |  | -99155 | -148732.5
| Закладная деталь МН 129-6 (1232,13кг/ 115,2м) / Детали закладные и накладные (МН 128-6, МН 129-6) | [6 empty] | 1.5 | 0 | [9 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0
| Труба проф. 40х40х3 / Детали закладные и накладные / НАВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | т | 0.08 |  | 7480 | 598.4 | [8 empty] | 6.31 | 0.08 | 37561 | 3005 |  |  |  | 0.08 | 135525 | 10842 |  |  | 0 |  | -97964 | -7837
| Стакан С1 (6шт. * 42кг) / Конструктивные элементы | т | 0.252 |  | 9886 | 2689 | 6.11 | 0.01 | 48069 | 481 | 6.31 | 0.252 | 49643 | 12510 |  |  |  |  | 0.252 | 177000 | 44604 | [5 empty] | 0 |  |  | -33325.8
| Сталь листовая 0,7мм/ Конструктивные элементы | т | 0.02 | [15 empty] | 0.02 | 61590 | 1231.8 |  | 55183 | 1103.66 |  |  | 0
| Доп. элементы кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | 2 |  | 35 | 70 |  |  |  |  | 6.31 | 2 | 176 | 352 |  |  |  |  | 2 | 252 | 504 | [5 empty] | 0 |  | -76 | -152
| Снегозадерживатель/ Доп. элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | шт. | 32 |  | 152 | 4872 |  |  |  |  | 6.31 | 32 | 763 | 24425 |  |  |  |  | 32 | 1200 | 38400 | [5 empty] | 0 |  | -437 | -13975
| Желоб из оцинкованной кровельной стали (Р=68,8м) / Доп. элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 25.2 |  | 173 | 4368 |  |  |  |  | 6.31 | 25.2 | 869 | 21892 |  |  |  |  | 25.2 | 1134 | 28576.8 | [5 empty] | 0 |  | -265 | -6684.8
| ПД ПВХ 20х250х1700/ Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | шт. | 10 | В смете 17мп | 283 | 2828 |  |  |  |  | 6.31 | 17 | 1421 | 24158 |  |  |  |  | 17 | 998 | 16966 | [5 empty] | 0 |  | 423 | 7192
| Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости М- 200 + клей | м3 | 21.698 |  | 1661 | 36035 | [8 empty] | 6.31 | 21.698 | 8341 | 180977 |  |  |  | 21.698 | 7150 | 155140.7 |  |  | 0 |  | 1191 | 25836.3
| Плиты из мин ваты П-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)/ Устройство перегородок | м3 | 8.3 |  | 726 | 6023.14 | [8 empty] | 6.31 | 8.3 | 3646 | 30259 |  |  |  | 8.3 | 4275 | 35482.5 |  |  | 0 |  | -629 | -5223.5
| Плиты из мин ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 26.6 |  | 528 | 14049.44 | [8 empty] | 6.31 | 26.6 | 2651 | 70526 |  |  |  | 26.6 | 2275 | 60515 |  |  | 0 |  | 376 | 10011
| Плита ППС 35 1000х500х100 / устройство цоколя/ Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 3.57 |  | 906 | 3236 | [8 empty] | 6.31 | 3.57 | 4549 | 16242 |  |  |  | 3.57 | 5680 | 20277.6 |  |  | 0 |  | -1131 | -4035.6
| Доски дубовые II сорта | м3 | 0.459 | Вкл., стропильную систему, фермы, прогоны, универсальную траверсу, опалубку | 1549 | 711 | 6.11 | 0.459 | 7532 | 3457 | [8 empty] | 0.459 | 11000 | 5049 | [5 empty] | 0 |  | -3468 | -1592
| Доски антисептированные обрезные, II сорта | м3 | 4.56 |  | 1773 | 8085 | 6.11 | 1.387 | 8621 | 11957 |  |  |  |  | 6.31 | 3.173 | 8903 | 28250 | 1.387 | 10800 | 14979.6 | 3.173 | 10800 | 34268.4 |  |  | 0 |  | -1897 | -9041
| Бруски деревянные, лесоматериалы, доски, щиты | м3 | 78.533 |  | 543 | 42641.99 | 6.11 | 0.052 | 2640 | 137 | 6.31 | 10.3676 | 2726.6677 | 28269 |  |  |  |  | 10.4196 | 11500 | 119825.4 | [5 empty] | 0 |  | -8773.3323 | -91419.4
| Трубы бесшовные обсадные с треугольной резьбой, д: 273 мм х 10,2 мм | м | 9.8 |  | 731 | 7160.17 | 5.52 | 9.8 | 3211 | 31469 | [8 empty] | 9.8 | 12432 | 121833.6 | [5 empty] | 0 |  | -9221 | -90364.6
| Трубы ст.электросварные Ф 57 мм х 3,5 мм (устройство труб вводов) | м | 44.2 |  | 39 | 1729.1 | 5.52 | 44.2 | 171 | 7572 | [8 empty] | 44.2 | 156.6 | 6921.72 | [5 empty] | 0 |  | 14.4 | 650.28
| Трубы приямков L=620мм х 18шт./ Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр усл. 100 мм | м | 11.832 |  | 13 | 159.38 | [8 empty] | 6.31 | 11.832 | 65 | 772 |  |  |  | 11.832 | 434 | 5135.088 |  |  | 0 |  | -369 | -4363.088
| Трубы приямков L=620мм х 15шт./ Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр усл 150 мм | м | 9.486 |  | 30 | 288 | [8 empty] | 6.31 | 9.486 | 151 | 1429 |  |  |  | 9.486 | 710 | 6735.06 |  |  | 0 |  | -559 | -5306.06
| Битумы нефтяные строительные | т | 0.674 |  | 1651 | 1113 | 6.11 | 0.057 | 8028 | 458 |  |  |  |  | 6.31 | 0.617 | 8290 | 5115 | 0.057 |  | 0 | 0.617 | 46993 | 28994.681 |  |  | 0 |  | 8290 | -23421.681
| Мастика битумная кровельная горячая | т | 3.297 |  | 3559 | 11733 | 6.11 | 1.576 | 17305 | 27273 |  |  |  |  | 6.31 | 1.721 | 17872 | 30757 | 1.576 | 46993 | 66160.48 | 1.721 | 46993 | 80874.953 |  |  | 0 |  | -29121 | -89005.433
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) в баллонах по 750 мл | шт. | 24.53 |  | 67 | 1652 |  |  |  |  | 6.31 | 24.53 | 336 | 8253 |  |  |  |  | 24.53 | 299.2 | 7339.376 | [5 empty] | 0 |  | 36.8 | 913.624
| Герметик силиконовый: для наружных швов | л/ шт. | 2,33/ 3,01 |  | 78 | 182 |  |  |  |  | 6.31 | 2.33 | 392 | 913 |  |  |  |  | 3.01 | 297.6 | 895.776 | [5 empty] | 0 |  | 94.4 | 17.224
| Пена монтажная, 0,88л | шт. | 3 |  | 103 | 310 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 517 | 1552 |  |  |  | 3 | 247.2 | 741.6 |  |  | 0 |  | 269.8 | 810.4
| Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 38.02 |  | 14 | 547 | [8 empty] | 6.31 | 38.02 | 70 | 2673 |  |  |  | 38.02 | 212 | 8060.24 |  |  | 0 |  | -142 | -5387.24
| Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.298 |  | 16265 | 4847 | [8 empty] | 6.31 | 0.298 | 81675 | 24339 |  |  |  | 0.298 | 52000 | 15496 |  |  | 0 |  | 29675 | 8843
| Краска масляные, для наружных работ, Лак ХВ-784, растворители | т | 0.17 |  | 15218 | 2587 |  |  |  |  | 6.31 | 0.008 | 76417 | 611 | 6.31 | 0.162 | 76417 | 12380 | 0.008 | 144000 | 1152 | 0.162 | 144000 | 23328 |  |  | 0 |  | -67583 | -11489
| Шпатлевка («Фугенфюллер», КНАУФ - 293,41кг + «Унифлот», КНАУФ - 40кг + клеевая - 241кг)/ финиш-паста | кг | 597 |  | 6 | 3318 | [8 empty] | 6.31 | 597 | 30 | 17987 |  |  |  | 597 | 435.8 | 260172.6 |  |  | 0 |  | -405.8 | -242185.6
| Долота трехшарошечные типа Ш269,9С-ГНУ-2 | шт. | 2.352 |  | 5051 | 11880 | [8 empty] | 6.31 | 2.352 | 25364 | 59655 |  |  |  | 2.352 | 317.34 | 746.3837 |  |  | 0 |  | 25046.66 | 58908.6163
| Линолиум с полиуретановым покрытием - 4 / Ковры из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 38.1 |  | 74 | 2801 | [8 empty] | 6.31 | 38.1 | 372 | 14158 |  |  |  | 38.1 | 352 | 13411.2 |  |  | 0 |  | 20 | 746.8
| Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 6.71 |  | 456 | 3061 | [8 empty] | 6.31 | 6.71 | 2290 | 15365 |  |  |  | 6.71 | 2495 | 16741.45 |  |  | 0 |  | -205 | -1376.45
| Кирпич керамический одинарный 250х120х65 мм, марка: 100 | шт. | 33600 |  | 1 | 47699 |  |  |  |  | 6.31 | 33600 | 5 | 168722 |  |  |  |  | 33600 | 8 | 268800 | [5 empty] | 0 |  | -3 | -100078
| ГКЛО С112 D=125 мм / Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 270.18 | В смете 864,4 | 16 | 14254 | [8 empty] | 6.31 | 864.4 | 80 | 69449 |  |  |  | 270.18 | 167.33 | 45209.2194 | [5 empty] | -207969.9994
| ГКЛВО С112 D=125 мм / Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 407.44 | [18 empty] | 568.48 | 201 | 114264.48
| ГКЛВО С113 D=175 мм / Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 161.04 | [18 empty] | 568.48 | 201 | 114264.48
| ГКЛВ С111 D=100 мм / Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 25.74 | [18 empty] | 25.74 | 143 | 3680.82 |  |  | 0
| Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 61 |  | 4 | 252 | [8 empty] | 6.31 | 61 | 20 | 1225 |  |  |  | 61 | 356 | 21716 |  |  | 0 |  | -336 | -20491
| Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 395.03 |  | 74 | 29327 |  |  |  |  | 6.31 | 391 | 372 | 145292 | 6.31 | 4.03 | 372 | 1498 | 391 | 340 | 132940 | 4.03 | 340 | 1370.2 |  |  | 0 |  | 32 | 12479.8
| Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» | м2 | 247 | Устройство декоративной облицовки фасада здания 221,22м2 | 324 | 80126 | [8 empty] | 6.31 | 247 | 1627 | 401860 |  |  |  | 247 | 1050 | 259350 |  |  | 0 |  | 577 | 142510
| Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 25.5 |  | 63 | 1604 | [8 empty] | 6.31 | 25.5 | 316 | 8067 |  |  |  | 25.5 | 332 | 8466 |  |  | 0 |  | -16 | -399
| Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 89.3 |  | 23 | 2081 | [8 empty] | 6.31 | 89.3 | 115 | 10314 |  |  |  | 89.3 | 57 | 5090.1 |  |  | 0 |  | 58 | 5223.9
| Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 117 |  | 8 | 883 | [8 empty] | 6.31 | 117 | 40 | 4700 |  |  |  | 117 | 216 | 25272 |  |  | 0 |  | -176 | -20572
| Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м | 425 |  | 8 | 3225.75 | [8 empty] | 6.31 | 425 | 40 | 17073 |  |  |  | 425 | 179.76 | 76398 |  |  | 0 |  | -139.76 | -59325
| Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 744 |  | 17 | 12968 | [8 empty] | 6.31 | 744 | 85 | 63512 |  |  |  | 744 | 27 | 20088 |  |  | 0 |  | 58 | 43424
| Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная армированным) | м2 | 255 |  | 7 | 1811 | [8 empty] | 6.31 | 255 | 35 | 8963 |  |  |  | 255 | 1858 | 473790 |  |  | 0 |  | -1823 | -464827
| Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» 600х600 | м2 | 56.5 |  | 53 | 2985 | [8 empty] | 6.31 | 56.5 | 266 | 15037 |  |  |  | 56.5 | 248 | 14012 |  |  | 0 |  | 18 | 1025
| Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 360 |  | 14 | 4896 |  |  |  |  | 6.31 | 360 | 70 | 25308 |  |  |  |  | 360 | 1436 | 516960 | [5 empty] | 0 |  | -1366 | -491652
| Плитки керамические с антискользящим покрытием -10 (ГОСТ6787-2001) / Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные | м2 | 15.74 |  | 71 | 1124 | [8 empty] | 6.31 | 15.74 | 357 | 5612 |  |  |  | 15.74 | 509 | 8011.66 |  |  | 0 |  | -152 | -2399.66
| Керамогранит 60х60х10 для устройства цоколя/ Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 36.6 |  | 67 | 2469 | [8 empty] | 6.31 | 36.6 | 336 | 12314 |  |  |  | 36.6 | 606.67 | 22204.122 |  |  | 0 |  | -270.67 | -9890.122
| Плитки керамические кислотоупорные для покрытия полов -15 (ГОСТ 961-89) / Плитки кислотоупорные шамотные толщиной: 20 мм | м2 | 22 |  | 80 | 1763 | [8 empty] | 6.31 | 22 | 402 | 8838 |  |  |  | 22 | 710 | 15620 |  |  | 0 |  | -308 | -6782
| Состав огнезащитный: «АТТИК», пропиточный / для огнезащитного покрытия стропильной конструкции кровли | кг | 649 |  | 42 | 27504.62 |  |  |  |  | 6.31 | 649 | 211 | 136876 |  |  |  |  | 649 | 250.96 | 162873.04 | [5 empty] | 0 |  | -39.96 | -25997.04
| Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм/ Устройство обделки на фасадах, водосточные трубы, наружные подоконники, свесы, желоба | т | 3.008 |  | 12320 | 37058.54 | [8 empty] | 6.31 | 3.008 | 61865 | 186089 |  |  |  | 3.008 | 61590 | 185262.72 |  |  | 0 |  | 275 | 826.28
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 450х500 (8,83кг/шт.) на покрытие кабельных каналов / ЩО1 / Стальные настилы и щиты | шт./кг | 44/ 388,52 | В смете - 1,785т | 10740 | 19170.19 | [8 empty] | 6.31 | 1.785 | 53931 | 96267 |  |  |  | 44 | 1520 | 66880 | [5 empty] | -163234.8615
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 500х550 (10,79кг/шт.) на покрытие кабельных каналов / ЩО2/ Стальные настилы и щиты | шт./кг | 4/ 43,16 | [18 empty] | 4 | 1831.67 | 7326.68
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 450х550 (11,87кг/шт.) на покрытие кабельных каналов / ЩО3/ Стальные настилы и щиты | шт./кг | 3/ 35,61 | [18 empty] | 3 | 1678 | 5034
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 550х550 (13,25кг/шт.) на покрытие кабельных каналов / ЩО5/ Стальные настилы и щиты | шт./кг | 14/ 185,5 | [18 empty] | 14 | 1988 | 27832 |  |  | 0
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 550х750 (16,19кг/шт.) / ЩО6/ Стальные настилы и щиты | шт./кг | 18/ 291,42 | [18 empty] | 18 | 2644 | 47592 |  |  | 0
| Лист оцинкованный рифленный толщ.5мм 500х550 (12,95кг/шт.) на покрытие кабельных каналов / ЩО4/ Стальные настилы и щиты | шт./кг | 1/ 12,95 | [18 empty] | 1 | 1831 | 1831 |  |  | 0
| Уголок оцинкованный 50х50х5 (6,26кг*44шт.+ 4шт.*7,01 + 3шт. * 7,39 + 7,76 + 8,14кг * 14шт. + 18шт. *8,89кг) / Стальные настилы и щиты | кг | 607.39 | [18 empty] | 0.60739 | 135525 | 82316.5298 |  |  | 0
| Труба проф. 40х20х3 (Щ1 3шт.) на покрытие приямков (32,89кг/шт.) / Стальные настилы и щиты | кг | 98.67 | [18 empty] | 0.09867 | 135525 | 13372.2517 |  |  | 0
| Доска 16х150х1000 7шт. (Щ1 3шт.) на покрытие приямков (32,89кг/шт.) / Стальные настилы и щиты | мп | 21 | [18 empty] | 21 | 52 | 1092 |  |  | 0
| Металлочерепица 1,8х3,39м (27,01кг/шт.) (Щ1 3шт.) / Стальные настилы и щиты | м2/ кг | 18,31/ 81,03 | [18 empty] | 18.31 | 340 | 6225.4 |  |  | 0
| Толь с крупнозернистой посыпкой | м2 | 1118.461 |  | 6 | 7019 | 6.11 | 790.44 | 29 | 23060 | 6.31 | 41.3 | 30 | 1244 | 6.31 | 286.721 | 30 | 8639 | 831.74 | 280 | 232887.2 | 286.721 | 280 | 80281.88 |  |  | 0 |  | -250 | -280226.08
| Технониколь/ Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 247.5 |  | 7 | 1685 | [8 empty] | 6.31 | 247.5 | 35 | 8700 |  |  |  | 247.5 | 307.9 | 76205.25 |  |  | 0 |  | -272.9 | -67505.25
| Электроды | т | 0.297 |  | 9121 | 2709 | 5.52 | 0.259 | 40067 | 10377 | 6.31 | 0.038 | 45801 | 1740 |  |  |  |  | 0.297 | 275360 | 81781.92 | 0.297 | 275360 | 81781.92 |  |  | 0 |  | -229559 | -69664.92
| Дюбели монтажные, распорные | шт. | 1977 |  | 1 | 2107 |  |  |  |  | 6.31 | 941 | 5 | 4725 | 6.31 | 1036 | 5 | 5202 | 941 | 4 | 3764 | 1036 | 4 | 4144 |  |  | 0 |  | 1 | 2019
| Шуруп самонарез, болты, гвозди, винты | шт. | 20440 |  | 1 | 24999 |  |  |  |  | 6.31 | 3337 | 5 | 16757 | 6.31 | 17103 | 5 | 85883 | 3337 | 4 | 13348 | 17103 | 4 | 68412 |  |  | 0 |  | 1 | 20880
| 02-02-7-11-02р Водопровод. ТП Чекон |  |  |  |  | 28766.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 85125 |  |  | 0 |  |  | 92822 | [5 empty] | -7697 | -9.042%
| Бак для воды пластиковый на 1000л POLEX PLAST/ Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л | шт. | 1 |  | 2136 | 2135.71 | [8 empty] | 4.21 | 1 | 7156 | 7156 |  |  |  | 1 | 9410 | 9410 |  |  | 0 |  | -2254 | -2254
| Насос -автомат Джилекс Джамбо 50/28 Ч-14 / Насосы центробежные: 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 | компл. | 2 |  | 2228 | 4456.32 | [8 empty] | 4.21 | 2 | 7465 | 14929 |  |  |  | 2 | 7650 | 15300 |  |  | 0 |  | -185 | -371
| Фланцы ответные/ Фланцы стальные 1,0 Мпа, диаметром 40 мм | шт. | 2 |  | 25 | 50.58 | [8 empty] | 6.08 | 2 | 121 | 242 |  |  |  | 2 | 287 | 574 |  |  | 0 |  | -166 | -332
| Фланцы ответные/ Фланцы стальные 1,0 Мпа, диаметром 50 мм | шт. | 2 |  | 31 | 61.58 | [8 empty] | 6.08 | 2 | 150 | 300 |  |  |  | 2 | 320 | 640 |  |  | 0 |  | -170 | -340
| Кран шаровый запорный муфтовый 11ч38п, Ду 20мм | шт. | 5 |  | 49 | 245.1 | [8 empty] | 6.08 | 5 | 237 | 1185 |  |  |  | 5 | 238 | 1190 |  |  | 0 |  | -1 | -5
| Трубы напорные из полипропилена Дн25мм/ Трубы напорные из ПЭ Ф 25 мм | м | 11 | По смете - 10,219, по проекту - 11м | 6 | 62.74 | [8 empty] | 7.93 | 10.219 | 38 | 387 |  |  |  | 11 | 75 | 825 |  |  | 0 |  | -37 | -438
| Трубы напорные из полипропилена Дн20мм / Трубы напорные из ПЭ Ф 20 мм | м | 11 | По смете - 9,889, по проекту - 11м | 5 | 45.87 | [8 empty] | 7.93 | 9.889 | 32 | 312 |  |  |  | 11 | 50 | 550 |  |  | 0 |  | -18 | -238
| Головка соединительная рукавная: ГР-50 | шт. | 1 |  | 26 | 26.49 | [8 empty] | 7.93 | 1 | 164 | 164 |  |  |  | 1 | 125 | 125 |  |  | 0 |  | 39 | 39
| Электроводонагреватеь ВЭТ, N=3,0кВт, 3/300, V=300л/ Электроводонагреватели ВЭТ3/300 + Крепления -4,4кг / Анкерные детали | шт. | 1 |  | 21560 | 21560.41 | [8 empty] | 3.5 | 1 | 60051 | 60051 |  |  |  | 1 | 62000 | 62000 |  |  | 0 |  | -1949 | -1949
| Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 1 |  | 122 | 122.04 | [8 empty] | 4.11 | 1 | 399 | 399 |  |  |  | 1 | 2208 | 2208 |  |  | 0 |  | -1809 | -1809
| 02-02-7-11-03р Канализация. ТП Чекон |  |  |  |  | 3089.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11495 |  |  | 0 |  |  | 23864 | [5 empty] | -12369 | -107.6%
| Унитаз УНТЦ-1 + бачок БНК -Б11/ Унитаз-компакт «Комфорт» +Скобы скрепляющие для подвеса -2кг | компл. | 1 |  | 364 | 363.69 | [8 empty] | 4.22 | 1 | 1222 | 1222 |  |  |  | 1 | 3953 | 3953 |  |  | 0 |  | -2731 | -2731 |  | 5622.91
| Умывальник Ум Пр 1БС + сифон СБПУ + смеситель СМ-УМ-НКС/ Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном без спинки 550х480х150 мм | компл. | 1 |  | 141 | 141.12 | [8 empty] | 5.95 | 1 | 668 | 668 |  |  |  | 1 | 3250 | 3250 |  |  | 0 |  | -2582 | -2582 |  | 2963.07
| Поддоны душевые эмалированные: чугунные | шт. | 1 |  | 827 | 826.9 | [8 empty] | 2.5 | 1 | 1645 | 1645 |  |  |  | 1 | 7198 | 7198 |  |  | 0 |  | -5553 | -5553 |  | 8239.4
| Ревизии диаметром: 100 мм | шт. | 1 |  | 76 | 75.87 | [8 empty] | 2.5 | 1 | 151 | 151 |  |  |  | 1 | 826 | 826 |  |  | 0 |  | -675 | -675 |  | 761.37
| Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: Т-50 размером 260х140х110 мм | компл. | 1 |  | 143 | 142.77 | [8 empty] | 2.5 | 1 | 284 | 284 |  |  |  | 1 | 1495 | 1495 |  |  | 0 |  | -1211 | -1211 |  | 1427.27
| Трубопроводы канализации из ПЭ, диаметром: 110 мм х 4,2+ хомут с дюбелем и шпилькой - 2шт. | м | 16 | По смете - 15,97, по проекту - 16м | 77 | 1236.56 | [8 empty] | 6.18 | 15.97 | 379 | 6048 |  |  |  | 16 | 316 | 5056 |  |  | 0 |  | 63 | 992 |  | 14221.71
| 6,Трубопроводы канализации из ПЭ, диаметром: 50 мм х 3,0 + хомут с дюбелем и шпилькой - 2шт. | м | 7 | По смете - 6,986, по проекту - 7м | 43 | 302.42 | [8 empty] | 6.18 | 6.986 | 211 | 1477 |  |  |  | 7 | 298 | 2086 |  |  | 0 |  | -87 | -609 |  | 3748.586
| 02-02-7-11-04р Отопление. ТП Чекон |  |  |  |  | 87.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 382 |  |  | 0 |  |  | 975.78 | [5 empty] | -593.78 | -155.4%
| Крепления (кронштейны, хомуты) для устройства конвекторов, обогревателей | кг | 7.2 |  | 12 | 87.7 | [8 empty] | 5.56 | 7.2 | 53 | 382 |  |  |  | 7.2 | 135.525 | 975.78 |  |  | 0 |  | -82.525 | -593.78
| 02-02-7-11-05р Вентиляция и кондиционирование. ТП Чекон |  |  |  |  | 198484.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 861463.3116 | [5 empty] | 1116444.911 | [5 empty] | -254981.5994 | -29.6%
| Болты анкерные, Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней | т | 0.025 |  | 11996 | 299.89 | [8 empty] | 5.49 | 0.025 | 52410 | 1310 |  |  |  | 0.025 | 41050 | 1026.25 |  |  | 0 |  | 11360 | 283.75
| Приточная установка ПВУ-350 в комплекте с автоматикой Zettec | шт. | 1 |  | 24858 | 24858.45 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 108603 | 108603 |  |  |  | 1 | 125833 | 125833 |  |  | 0 |  | -17230 | -17230
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 10.165 |  | 25 | 250.98 | [8 empty] | 5.49 | 10.165 | 109 | 1110 |  |  |  | 10.165 | 200 | 2033 |  |  | 0 |  | -91 | -923
| Клапаны воздушные саморегулирующие VTK 160 с термостатом для работы в автоматическом режиме и с фильтром, Systemair | шт. | 7 |  | 1276 | 8929.55 | [8 empty] | 5.49 | 7 | 5575 | 39023 |  |  |  | 7 | 5900 | 41300 |  |  | 0 |  | -325 | -2277
| Фланцы ответные/ Фланцы стальные, 1,0 МПа, диаметром 40 мм | шт. | 4 |  | 25 | 101.16 | [8 empty] | 5.49 | 4 | 109 | 437 |  |  |  | 4 | 287 | 1148 |  |  | 0 |  | -178 | -711
| Фланцы ответные/ Фланцы стальные , 1,0 МПа, диаметром 50 мм | шт. | 4 |  | 31 | 123.16 | [8 empty] | 5.49 | 4 | 135 | 542 |  |  |  | 4 | 320 | 1280 |  |  | 0 |  | -185 | -738
| Воздуховоды оц. 0,8 мм (ГОСТ 14918-80), класс В Ф100мм/ Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметрои до 250 мм | м | 11 | в смете площадь воздуховодов = 17,4м2 | 100 | 1735.3 | [8 empty] | 5.49 | 17.4 | 437 | 7602 |  |  |  | 11 | 141.87 | 1560.57 |  |  | 0 |  |  | -1118.87
| Воздуховоды оц. 0,8 мм (ГОСТ 14918-80), класс В Ф125мм/ Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметрои до 250 мм | м | 9 | [18 empty] | 9 | 177.6 | 1598.4 |  |  | 0
| Воздуховоды оц. 0,8 мм (ГОСТ 14918-80), класс В Ф160мм/ Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметрои до 250 мм | м | 13 | [18 empty] | 13 | 227.2 | 2953.6 |  |  | 0
| Воздуховоды оц. 0,8 мм (ГОСТ 14918-80), класс В Ф250мм/ Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметрои до 250 мм | м | 5 | [18 empty] | 5 | 354.94 | 1774.7 |  |  | 0
| Воздуховоды оц. 0,8 мм (ГОСТ 14918-80), класс В 100х200мм/ Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, диаметрои до 250 мм | м | 2 | [18 empty] | 2 | 416.8 | 833.6 |  |  | 0
| Цилиндры кашированные армированные алюм.фольгой Ф160мм толщиной 40мм для внутрестеновой изоляции саморегулирующегося приточного клапана VTK 160/ Цилиндры и полуцилиндры из минватыМ-200, Ду 76-108 мм + Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 1 мм - 2,223кг | м | 4 | в смете = цилиндры 0,0826м3 + листы алюминиевые 2,223кг | 2459 | 203.13 | [8 empty] | 5.49 | 0.0826 | 4919.0267 | 406.3116 |  |  |  | 4 | 2543 | 10172 |  |  | 0 |  |  | -9765.6884
| Крепления для воздуховодов | т | 0.016 |  | 9696 | 155.13 | [8 empty] | 5.49 | 0.016 | 42361 | 678 |  |  |  | 0.016 | 135525 | 2168.4 |  |  | 0 |  | -93164 | -1490.4
| Минераловатные маты ALU1 WIRED MAT 105 (AЛУ1 ВАЙРЕД МАТ 105) кашированные алюминиевой фольгой, толщ.50мм/ Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщина 60 мм | м3 | 2.849 | По проекту 1,85 (без расхода) | 542 | 1543.05 | [8 empty] | 5.49 | 2.849 | 2368 | 6746 |  |  |  | 2.849 | 613 | 1746.437 |  |  | 0 |  | 1755 | 4999.563
| Дефлектор Ф100мм / Дефлекторы вытяжные ЦАГИ, диам патрубка до 280 мм | шт. | 2 |  | 148 | 886.32 | [8 empty] | 5.49 | 6 | 647 | 3880 |  |  |  | 2 | 560 | 1120 |  |  | 0 |  |  | 80
| Дефлектор Ф125мм /Дефлекторы вытяжные ЦАГИ, диам патрубка до 280 мм | шт. | 1 | [11 empty] | 6.31 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 560 | 560 |  |  | 0
| Дефлектор Ф160мм /Дефлекторы вытяжные ЦАГИ, диам патрубка до 280 мм | шт. | 2 | [11 empty] | 6.31 | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 | 560 | 1120 |  |  | 0
| Дефлектор Ф250мм /Дефлекторы вытяжные ЦАГИ, диам патрубка до 280 мм | шт. | 1 | [11 empty] | 6.31 | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 0
| Диффузоры PAV-B, диаметр 125 мм/ Диффузоры потолочные , диаметр 125 мм | шт. | 1 |  | 106 | 105.73 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 463 | 463 |  |  |  | 1 | 106.4 | 106.4 |  |  | 0 |  | 356.6 | 356.6
| Диффузоры PAV-B, диаметр 100 мм/ Диффузоры потолочные, диаметр 100 мм | шт. | 3 |  | 95 | 285.06 | [8 empty] | 5.49 | 3 | 415 | 1245 |  |  |  | 3 | 81.6 | 244.8 |  |  | 0 |  | 333.4 | 1000.2
| Диффузоры PAV-B, диаметр 160 мм/ Диффузоры потолочные, диаметр 160 мм | шт. | 3 |  | 148 | 443.67 | [8 empty] | 5.49 | 3 | 647 | 1940 |  |  |  | 3 | 139.2 | 417.6 |  |  | 0 |  | 507.8 | 1522.4
| Диффузоры PAV-B, диаметр 250 мм/ Диффузоры потолочные, диаметр 250 мм | шт. | 1 |  | 258 | 258.03 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 1127 | 1127 |  |  |  | 1 | 356 | 356 |  |  | 0 |  | 771 | 771
| Решетка переточная РП2 в дверь с/у 300х200/ Решетки нерегулируемые марка: РШ-200, размер 252х252 мм | шт. | 4 | в смете = 0,24м2 | 102 | 24.5 | [8 empty] | 5.49 | 0.24 | 446 | 107 |  |  |  | 4 | 470.4 | 1881.6 |  |  | 0 |  |  | -1774.6
| Решетка аллюминиевая вентиляционная с блоком регулирования воздуха АЛ-Г/Б 200х100/ Решетки регулирующие марка: РР-1, размер 100х200 мм | шт. | 3 | в смете = 0,06м2 | 1694 | 101.61 | [8 empty] | 5.49 | 0.06 | 7401 | 444 |  |  |  | 3 | 737 | 2211 |  |  | 0 |  |  | -1767
| Сетка алюминиевая с размером ячейки 5х5 мм | м2 | 1 |  | 32 | 32 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 140 | 140 |  |  |  | 1 | 908 | 908 |  |  | 0 |  | -768 | -768
| Капельная воронка HL21/ Воронка водосточная: диаметром 100 мм | шт. | 1 |  | 378 | 378.39 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 1651 | 1651 |  |  |  | 1 | 1400 | 1400 |  |  | 0 |  | 251 | 251
| Монтажная пена Макрофлекс - 10л/ Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан» | т | 0.001 |  | 18440 | 18.44 | [8 empty] | 5.49 | 0.001 | 80563 | 81 |  |  |  | 0.001 | 350 | 350 |  |  | 0 |  | 80213 | -269
| Сплит-системы MU-GFSOVA-E1/MS-GFSOVA-E1 с наружным блоком MU-GF50VA-T1 ,с внутренним блоком MS-GF50VA-T1 Цена=(34000+25990)/1,18/5,43=9362,61 руб. | шт | 2 |  | 9363 | 18725.22 | [8 empty] | 5.43 | 2 | 40459 | 80919 |  |  |  | 2 | 70990 | 141980 |  |  | 0 |  | -30531 | -61061
| Сплит-система с наружным блоком PU-P71YHAR3 ,с внутренним блоком PKA-RP71KAL R1.TH-ER Цена =169980/1,18/5,43=26528,70 руб. | шт. | 3 |  | 26529 | 79586.1 | [8 empty] | 5.43 | 3 | 114637 | 343911 |  |  |  | 3 | 170354 | 511062 |  |  | 0 |  | -55717 | -167151
| Насос дренажный в корпусе РАС -SH94DM-E | шт. | 3 |  | 4023 | 12069.96 | [8 empty] | 5.49 | 3 | 17576 | 52729 |  |  |  | 3 | 5690 | 17070 |  |  | 0 |  | 11886 | 35659
| Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 40 мм | шт. | 3 |  | 20 | 59.52 | [8 empty] | 5.49 | 3 | 87 | 262 |  |  |  | 3 | 63 | 189 |  |  | 0 |  | 24 | 73
| Панель защиты от ветра РАС-SH63AG-E | шт. | 5 |  | 2083 | 10415.95 | [8 empty] | 5.49 | 5 | 9101 | 45503 |  |  |  | 5 | 21770 | 108850 |  |  | 0 |  | -12669 | -63347
| Сплит-системы MU-GF25VA-E1/MS-GF25VA-E1 с внутренним блоком MU-GF25VA-T1 ,с наружным блоком MS-GF25VA-T1 Цена=(28700+11290)/1,18/5,43=6241.22 руб. | шт | 2 |  | 6241 | 12482.44 | [8 empty] | 5.43 | 2 | 26969 | 53937 |  |  |  | 2 | 41990 | 83980 |  |  | 0 |  | -15021 | -30043
| Дренажная помпа Sauermann Si2750/ Насосы центробежные: 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 | компл. | 4 |  | 2228 | 8912.64 | [8 empty] | 5.49 | 4 | 9734 | 38936 |  |  |  | 4 | 4335 | 17340 |  |  | 0 |  | 5399 | 21596
| Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 7 |  | 88 | 614.74 | [8 empty] | 5.49 | 7 | 384 | 2691 |  |  |  | 7 | 710 | 4970 |  |  | 0 |  | -326 | -2279
| Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные наруж диам: 12,7 х 0,8 мм | м | 9 |  | 48 | 431.37 | [8 empty] | 5.49 | 9 | 210 | 1887 |  |  |  | 9 | 170 | 1530 |  |  | 0 |  | 40 | 357
| Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаныенаруж диам: 15,88 х1,0 мм | м | 15 |  | 67 | 998.1 | [8 empty] | 5.49 | 15 | 293 | 4391 |  |  |  | 15 | 197 | 2955 |  |  | 0 |  | 96 | 1436
| Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные наруж диам: 6,3 х0,8 мм | м | 18 |  | 23 | 408.6 | [8 empty] | 5.49 | 18 | 100 | 1809 |  |  |  | 18 | 74 | 1332 |  |  | 0 |  | 26 | 477
| Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаныенаруж диам: 9,52х 0,8 мм | м | 24 |  | 35 | 839.28 | [8 empty] | 5.49 | 24 | 153 | 3670 |  |  |  | 24 | 125 | 3000 |  |  | 0 |  | 28 | 670
| Изоляция из вспененного ПЭ Энергофлекс Блэк Стар Сплит, Ф 9,52, толщ 6мм/ Трубки из вспененного полиэтилена, внутр диаметр: 10 мм, толщина 6 мм | м | 9 |  | 2 | 81.18 | [8 empty] | 5.49 | 33 | 9 | 288 |  |  |  | 9 | 8 | 72 |  |  | 0 |  |  | 24
| Изоляция из вспененного ПЭ Энергофлекс Блэк Стар Сплит, Ф 12,7 толщ 6мм/ Трубки из вспененного полиэтилена, внутр диаметр: 10 мм, толщина 6 мм | м | 24 | [12 empty] | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 24 | 8 | 192 |  |  | 0
| Изоляция из вспененного ПЭ Энергофлекс Блэк Стар Сплит, Ф 15,88 толщ 6мм/Трубки из вспененного полиэтилена, внутр диаметр: 12 мм, толщина 6 мм | м | 15 |  | 3 | 43.05 | [8 empty] | 5.49 | 15 | 13 | 197 |  |  |  | 15 | 9 | 135 |  |  | 0 |  | 4 | 62
| Изоляция из вспененного ПЭ Энергофлекс Блэк Стар Сплит, Ф 6,35 толщ 6мм/Трубки из вспененного полиэтилена, внутр диаметр: 6 мм, толщина 6 мм | м | 18 |  | 2 | 36 | [8 empty] | 5.49 | 18 | 9 | 157 |  |  |  | 18 | 6 | 108 |  |  | 0 |  | 3 | 49
| Покровной слой из тонколистовой оц.стали 0,5мм/ Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм | т | 0.0786 |  | 59 | 951.06 | [8 empty] | 5.49 | 16 | 258 | 4124 |  |  |  | 0.0786 | 61590 | 4840.974 |  |  | 0 |  |  | -716.974
| Труба раструбная ПВХ DN32 мм | 10 м | 1.5 |  | 83 | 124.77 | [8 empty] | 5.49 | 1.5 | 363 | 544 |  |  |  | 1.5 | 74 | 111 |  |  | 0 |  | 289 | 433
| Труба раструбная ПВХ DN40 мм | 10 м | 1.3 |  | 126 | 163.24 | [8 empty] | 5.49 | 1.3 | 550 | 716 |  |  |  | 1.3 | 97 | 126.1 |  |  | 0 |  | 453 | 589.9
| Труба дренажная Дн=16мм/ Трубки дренажные (шланги) гофр, диам 16 мм | м | 17 |  | 8 | 129.71 | [8 empty] | 5.49 | 17 | 35 | 594 |  |  |  | 17 | 16 | 272 |  |  | 0 |  | 19 | 322
| Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата: УП2-11 Ф100мм (изготавливаются под заказ)/ Узлы прохода вытяжных вент шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: УП2-11, Ф патрубка 1... | шт. | 2 |  | 1505 | 7523.1 | [8 empty] | 5.49 | 5 | 6575 | 32876 |  |  |  | 2 | 1360 | 2720 |  |  | 0 |  |  | 25392
| Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата: УП2-11 Ф125мм (изготавливаются под заказ)/ Узлы прохода вытяжных вент шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: УП2-11, Ф патрубка 1... | шт. | 1 | [12 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1514 | 1514 |  |  | 0
| Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата: УП2-11 Ф160мм (изготавливаются под заказ)/ Узлы прохода вытяжных вент шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: УП2-11, Ф патрубка 1... | шт. | 2 | [12 empty] | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1625 | 3250 |  |  | 0
| Узлы прохода с кольцом для сбора конденсата: УП2-11 Ф250мм (изготавливаются под заказ)/Узлы прохода вытяжных вент шахт с клапаном ручного управл и кольцом для сбора конденсата: УП2-12, Фпатрубка 250 мм | шт. | 1 |  | 1693 | 1693.05 | [8 empty] | 5.49 | 1 | 7397 | 7397 |  |  |  | 1 | 1417 | 1417 |  |  | 0 |  | 5980 | 5980
| Набивка типа БСТВ-сп. Холсты из базальтовыхсупертонких волокон для герметизации вент.проходов - 1м3 без расхода (по проекту) | м3 | 2.06 |  | 710 | 1461.98 | [8 empty] | 5.49 | 2.06 | 3102 | 6390 |  |  |  | 2.06 | 158 | 325.48 |  |  | 0 |  | 2944 | 6064.52
| 02-02-7-11-06р Силовое оборудование в здании. ТП Чекон |  |  |  |  | 14075.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 71510 | [5 empty] | 65122.26 | [5 empty] | 6387.74 | 8.933%
| Болты с гайками и шайбами, дюбели | кг | 19.936 |  | 10 | 194.19 | [8 empty] | 6.18 | 19.936 | 49 | 980 |  |  |  | 19.936 | 110 | 2192.96 |  |  | 0 |  | -61 | -1212.96
| Вода дистиллированная | кг | 1061 |  | 5 | 4848.77 | [8 empty] | 6.18 | 1061 | 25 | 26090 |  |  |  | 1061 | 11 | 11671 |  |  | 0 |  | 14 | 14419
| Держатель для кабеля КВ 2,5x150/ Держатель для кабеля | шт. | 10 |  | 49 | 491.3 | [8 empty] | 6.18 | 10 | 241 | 2410 |  |  |  | 10 | 5.03 | 50.3 |  |  | 0 |  | 235.97 | 2359.7
| Заглушки | шт | 1 |  | 2 | 2 | [8 empty] | 6.18 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 6.5 | 6.5 |  |  | 0 |  | 3.5 | 3.5
| Кабель-канал (короб) "Элекор": СКК10-060-1-К01, 100x60 мм | м | 2 |  | 14 | 27.36 | [8 empty] | 6.18 | 2 | 69 | 138 |  |  |  | 2 | 209.6 | 419.2 |  |  | 0 |  | -140.6 | -281.2
| Конструкции стальные индивидуальные изготовленные | т | 0.1728 |  | 11572 | 1999.7 | [8 empty] | 6.18 | 0.1728 | 56912 | 9834 |  |  |  | 0.1728 | 135525 | 23418.72 |  |  | 0 |  | -78613 | -13584.72
| Наконечник кабельный медный 50x12 KU DIN46235 | шт. | 61 |  | 35 | 2136.4 | [8 empty] | 6.18 | 61 | 172 | 10500 |  |  |  | 61 | 167.33 | 10207.13 |  |  | 0 |  | 4.67 | 292.87
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 25 |  | 4 | 98 | [8 empty] | 6.18 | 25 | 20 | 492 |  |  |  | 25 | 20 | 492 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Скобы: анодированные двухлапковые для крепления кабелей СМД-П-38-40 | шт | 10 |  | 1 | 12.32 | [8 empty] | 6.18 | 10 | 5 | 49 |  |  |  | 10 | 12 | 120 |  |  | 0 |  | -7 | -71
| Сталь полосовая: 25х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.049 | 50*0,98кг | 5547 | 271.81 | [8 empty] | 6.18 | 0.049 | 27280 | 1337 |  |  |  | 0.049 | 39575 | 1939.175 |  |  | 0 |  | -12295 | -602.175
| Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.157 | 100м*1,57кг | 6344 | 995.93 | [8 empty] | 6.18 | 0.157 | 31200 | 4898 |  |  |  | 0.157 | 39575 | 6213.275 |  |  | 0 |  | -8375 | -1315.275
| Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599- 2001) | м | 10 |  | 9 | 90.83 | [8 empty] | 6.18 | 10 | 44 | 443 |  |  |  | 10 | 45 | 450 |  |  | 0 |  | -1 | -7
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.4 |  | 42 | 16.78 | [8 empty] | 6.18 | 0.4 | 207 | 83 |  |  |  | 0.4 | 108 | 43.2 |  |  | 0 |  | 99 | 39.8
| Трубы гофрированные ТГГ-ПНД-/1-0-32/24,3/ Трубы гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром: 32 мм | м | 20 |  | 8 | 153.28 | [8 empty] | 6.18 | 20 | 39 | 787 |  |  |  | 20 | 27 | 540 |  |  | 0 |  | 12 | 247
| Трубы напорные из полиэтилена диаметром: 50 мм | м | 0.3 |  | 2 | 0.54 | [8 empty] | 6.18 | 0.3 | 10 | 3 |  |  |  | 0.3 | 60 | 18 |  |  | 0 |  | -50 | -15
| Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная | т | 0.037 |  | 73945 | 2735.95 | [8 empty] | 6.18 | 0.037 | 363665 | 13456 |  |  |  | 0.037 | 198400 | 7340.8 |  |  | 0 |  | 165265 | 6115.2
| 02-02-7-11-07р Силовое оборудование. ТП Чекон |  |  |  |  | 19348.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95774 |  |  | 0 |  |  | 132155.92 | [5 empty] | -36381.92 | -37.99%
| Болты с гайками и шайбами, дюбели распорные-582шт. | кг | 0.041 |  | 2669 | 109.43 | [8 empty] | 6.18 | 0.041 | 13126 | 538 |  |  |  | 0.041 | 110 | 4.51 |  |  | 0 |  | 13016 | 533.49
| Заглушка | шт. | 33 |  | 4 | 132 | [8 empty] | 6.18 | 33 | 20 | 649 |  |  |  | 33 | 6.5 | 214.5 |  |  | 0 |  | 13.5 | 434.5
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГнг-FRLS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2:: 4х1 | м | 15 |  | 13 | 190.7 | [8 empty] | 6.18 | 15 | 64 | 959 |  |  |  | 15 | 58.4 | 876 |  |  | 0 |  | 5.6 | 83
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2: 3х1,5 | м | 50 |  | 8 | 393.45 | [8 empty] | 6.18 | 50 | 39 | 1967 |  |  |  | 50 | 34.6 | 1730 |  |  | 0 |  | 4.4 | 237
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 3х2,5 | м | 220 |  | 12 | 2538.49 | [8 empty] | 6.18 | 220 | 59 | 12984 |  |  |  | 220 | 53.28 | 11721.6 |  |  | 0 |  | 5.72 | 1262.4
| Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 3х4 | м | 35 |  | 16 | 564.63 | [8 empty] | 6.18 | 35 | 79 | 2754 |  |  |  | 35 | 81.53 | 2853.55 |  |  | 0 |  | -2.53 | -99.55
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 5х1,5 | м | 20 |  | 12 | 248.17 | [8 empty] | 6.18 | 20 | 59 | 1180 |  |  |  | 20 | 53.82 | 1076.4 |  |  | 0 |  | 5.18 | 103.6
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 5х16 | м | 35 |  | 79 | 2775.06 | [8 empty] | 6.18 | 35 | 389 | 13598 |  |  |  | 35 | 491.84 | 17214.4 |  |  | 0 |  | -102.84 | -3616.4
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 5х2,5 | м | 180 |  | 17 | 2977.18 | [8 empty] | 6.18 | 180 | 84 | 15049 |  |  |  | 180 | 84.32 | 15177.6 |  |  | 0 |  | -0.32 | -128.6
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, мм2:: 5х4 | м | 40 |  | 23 | 909.15 | [8 empty] | 6.18 | 40 | 113 | 4525 |  |  |  | 40 | 130.98 | 5239.2 |  |  | 0 |  | -17.98 | -714.2
| Кабель-канал (короб) "Legrand": 32х12,5 мм | м | 96 |  | 14 | 1381.44 | [8 empty] | 6.18 | 96 | 69 | 6610 |  |  |  | 96 | 108 | 10368 |  |  | 0 |  | -39 | -3758
| Кабель-канал (короб) "Legrand": 60х16 мм | м | 14 |  | 29 | 402.92 | [8 empty] | 6.18 | 14 | 143 | 1997 |  |  |  | 14 | 227 | 3178 |  |  | 0 |  | -84 | -1181
| Короб с крышкой: 40х17 | м | 10 |  | 20 | 201.6 | [8 empty] | 6.18 | 10 | 98 | 984 |  |  |  | 10 | 55.08 | 550.8 |  |  | 0 |  | 42.92 | 433.2
| Короб с крышкой 100х60мм | м | 40 |  | 72 | 2878.4 | [8 empty] | 6.18 | 40 | 354 | 14164 |  |  |  | 40 | 210 | 8400 |  |  | 0 |  | 144 | 5764
| Коробка ответвительная | шт. | 10 |  | 13 | 131.7 | [8 empty] | 6.18 | 10 | 64 | 639 |  |  |  | 10 | 66 | 660 |  |  | 0 |  | -2 | -21
| Коробка ответвительная кабель-канала (75х75х35 и 151х151х75) | шт. | 27 |  | 43 | 1160.73 | [8 empty] | 6.18 | 27 | 211 | 5710 |  |  |  | 27 | 837.8 | 22620.6 |  |  | 0 |  | -626.8 | -16910.6
| Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0139 |  | 7105 | 98.76 | [8 empty] | 6.18 | 0.0139 | 34943 | 486 |  |  |  | 0.0139 | 164100 | 2280.99 |  |  | 0 |  | -129157 | -1794.99
| Провод силовой, марки ПВ3, мм2:: 6 | м | 70 |  | 3 | 237.41 | [8 empty] | 6.18 | 70 | 15 | 1033 |  |  |  | 70 | 33.92 | 2374.4 |  |  | 0 |  | -18.92 | -1341.4
| Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 6 |  | 22 | 134.46 | [8 empty] | 6.18 | 6 | 108 | 649 |  |  |  | 6 | 108.8 | 652.8 |  |  | 0 |  | -0.8 | -3.8
| Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 38 |  | 11 | 403.94 | [8 empty] | 6.18 | 38 | 54 | 2056 |  |  |  | 38 | 36.8 | 1398.4 |  |  | 0 |  | 17.2 | 657.6
| Сталь полосовая, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0196 |  | 4797 | 94.02 | [8 empty] | 6.18 | 0.0196 | 23592 | 462 |  |  |  | 0.0196 | 39575 | 775.67 |  |  | 0 |  | -15983 | -313.67
| Тройник | шт. | 7 |  | 11 | 79.56 | [8 empty] | 6.18 | 7 | 54 | 379 |  |  |  | 7 | 90 | 630 |  |  | 0 |  | -36 | -251
| Трубы гибкие гофрированные серии FL, диам: 25 мм | м | 1150 |  | 0.36 | 417.91 | [8 empty] | 6.18 | 1150 | 2 | 2036 |  |  |  | 1150 | 11.33 | 13029.5 |  |  | 0 |  | -9.33 | -10993.5
| Трубы стальные водогазопроводные диам усл 25х 2,8 мм | м | 1 |  | 17 | 16.85 | [8 empty] | 6.18 | 1 | 84 | 84 |  |  |  | 1 | 105 | 105 |  |  | 0 |  | -21 | -21
| Угол внешний | шт. | 5 |  | 25 | 124 | [8 empty] | 6.18 | 5 | 123 | 615 |  |  |  | 5 | 150 | 750 |  |  | 0 |  | -27 | -135
| Угол внутренний | шт. | 13 |  | 22 | 281.23 | [8 empty] | 6.18 | 13 | 108 | 1407 |  |  |  | 13 | 150 | 1950 |  |  | 0 |  | -42 | -543
| Угол плоский | шт. | 23 |  | 12 | 283.37 | [8 empty] | 6.18 | 23 | 59 | 1357 |  |  |  | 23 | 120 | 2760 |  |  | 0 |  | -61 | -1403
| Уплотнительный состав | кг | 10.8 |  | 17 | 181.55 | [8 empty] | 6.18 | 10.8 | 84 | 903 |  |  |  | 10.8 | 330 | 3564 |  |  | 0 |  | -246 | -2661
| 02-02-7-11-08р(и2) Электроосвещение тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 61123.46 | [11 empty] | 262680 | [5 empty] | 267427.185 | [5 empty] | -4747.185 | -1.807%
| Болты с гайками и шайбами | кг | 17.3128 |  | 20 | 349.44 | [8 empty] | 5.4 | 17.3128 | 86 | 1488 |  |  |  | 17.3128 | 110 | 1904.408 |  |  |  |  | -24 | -416.408
| Гайки шестигранные диаметр резьбы: 10 мм | т | 0.0052 |  | 12790 | 66.51 | [8 empty] | 5.4 | 0.0052 | 54963 | 286 |  |  |  | 0.0052 | 24100 | 125.32 |  |  |  |  | 30863 | 160.68
| Выключатель двухклавишный при скрытой проводке 250 В,10А,IP20/IP44 | шт. | 3 |  | 5 | 15.87 | [8 empty] | 5.4 | 3 | 21 | 64 |  |  |  | 3 | 175 | 525 |  |  |  |  | -154 | -461
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки 250 В,10А,IP44 | шт. | 5 |  | 7 | 33.5 | [8 empty] | 5.4 | 5 | 30 | 150 |  |  |  | 5 | 41.6 | 208 |  |  |  |  | -11.6 | -58
| Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 250 В,10А,IP20/IP44 | шт. | 8 |  | 7 | 55.84 | [8 empty] | 5.4 | 8 | 30 | 241 |  |  |  | 8 | 105 | 840 |  |  |  |  | -75 | -599
| Механизм розетки с заземлением для скрытой установки (250 В, 16 А, IP20) | шт. | 8 |  | 10 | 117 | [8 empty] | 5.4 | 12 | 43 | 516 |  |  |  | 8 | 78.4 | 627.2 |  |  |  |  | -35.4 | -111.2
| Механизм розетки с заземлением для скрытой установки (250 В, 16 А, IP44) | шт. | 4 | [18 empty] | 4 | 92 | 368 |  |  |  |  | -92 | -368
| Розетка для открытой установки 36 В, 10А, IP43 / Розетка открытой проводки | шт. | 5 |  | 6 | 28.85 | [8 empty] | 5.4 | 5 | 26 | 129 |  |  |  | 5 | 64 | 320 |  |  |  |  | -38 | -191
| Рамка одноместная для выключателей и розеток / Коробка универсальная УК-2П (одноместная для установки выключателей и розеток в кирпичной стене , огнестойкая) | шт. | 8 |  | 4 | 33.6 | [8 empty] | 5.4 | 8 | 17 | 138 |  |  |  | 8 | 10.4 | 83.2 |  |  |  |  | 6.6 | 54.8
| Коробка ответвительная круглая с кабельными вводами IP 44 | шт. | 49 |  | 7 | 381.78 | [8 empty] | 5.4 | 54 | 30 | 1624 |  |  |  | 49 | 38.5 | 1886.5 |  |  |  |  | -8.5 | -262.5
| Коробка двухместная для установки выключателей и розеток в кирпичной стене , огнестойкая | шт. | 5 | [18 empty] | 5 | 8 | 40 |  |  |  |  | -8 | -40
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг-FRLS 2х1,5 | м | 10 |  | 12 | 121.77 | [8 empty] | 5.4 | 10 | 52 | 516 |  |  |  | 10 | 31.55 | 315.5 |  |  |  |  | 20.45 | 200.5
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 80 |  | 11 | 875.72 | [8 empty] | 5.4 | 80 | 47 | 3782 |  |  |  | 80 | 41.6 | 3328 |  |  |  |  | 5.4 | 454
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг (А)-LS, 3х1,5 | м | 205 |  | 8 | 1613.13 | [8 empty] | 5.4 | 205 | 34 | 7048 |  |  |  | 205 | 34.6 | 7093 |  |  |  |  | -0.6 | -45
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг (А)-LS 2х1,5 | м | 20 |  | 7 | 133.4 | [8 empty] | 5.4 | 20 | 30 | 602 |  |  |  | 20 | 25.6 | 512 |  |  |  |  | 4.4 | 90
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг (А)-LS 2х2,5 | м | 35 |  | 7 | 233.45 | [8 empty] | 5.4 | 35 | 30 | 1053 |  |  |  | 35 | 29.3 | 1025.5 |  |  |  |  | 0.7 | 27.5
| Кабель силовой с медными жилами 0,66 кВ ВВГнг (А)-LS 4х1,5 | м | 10 |  | 11 | 105.79 | [8 empty] | 5.4 | 10 | 47 | 473 |  |  |  | 10 | 38.8 | 388 |  |  |  |  | 8.2 | 85
| Конструкции стальные индивидуальные | т | 0.03 |  | 11573 | 347.18 | [8 empty] | 5.4 | 0.03 | 49733 | 1492 |  |  |  | 0.03 | 135525 | 4065.75 |  |  |  |  | -85792 | -2573.75
| Коробка распределительная для миниканалов 75х75 х35 | шт. | 15 |  | 43 | 644.85 | [8 empty] | 5.4 | 15 | 185 | 2772 |  |  |  | 15 | 76 | 1140 |  |  |  |  | 109 | 1632
| Рамка одноместная для выключателей и розеток / Коробка универсальная УК-2П (одноместная для установки выключателей и розеток в кирпичной стене , огнестойкая) | шт. | 8 |  | 4 | 33.6 | [8 empty] | 5.4 | 8 | 17 | 138 |  |  |  | 8 | 10.4 | 83.2 |  |  |  |  | 6.6 | 54.8
| Подвес для крепления лотков: лента 3х30, L=600 мм, марка стали Ст3, / Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм | т | 0.025 | 28 шт. | 6360 | 159 | [8 empty] | 5.4 | 0.025 | 27331 | 683 |  |  |  | 0.025 | 135525 | 3388.125 |  |  |  |  | -108194 | -2705.125
| Лоток монтажный прямой оцинкованный, PNK-200х50х2000 / перфорированный оцинкованный | шт. | 24 | в смете указанно в тоннах 0,183 | 94 | 2254.56 | [8 empty] | 5.4 | 24 | 404 | 9695 |  |  |  | 24 | 705.6 | 16934.4 |  |  |  |  | -301.6 | -7239.4
| Соединитель лотковый оцинкованный СЛ240х50 УХЛ2 / Планка соединительная для лотка PNK | шт. | 40 |  | 4 | 147.2 | [8 empty] | 5.4 | 40 | 17 | 688 |  |  |  | 40 | 25.6 | 1024 |  |  |  |  | -8.6 | -336
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 2.3248 |  | 72 | 166.79 | [8 empty] | 5.4 | 2.3248 | 309 | 719 |  |  |  | 2.3248 | 272 | 632.3456 |  |  |  |  | 37 | 86.6544
| Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75 (60Вт, Е27 с металлической решеткой, Gummi 60 IP44) | шт. | 1 |  | 38 | 38.29 | [8 empty] | 5.4 | 1 | 163 | 163 |  |  |  | 1 | 630 | 630 |  |  |  |  | -467 | -467
| Светильник со светодиодными источниками света =220 В, мощностью 34 Вт, световой поток 3500 лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP65 LE-15-УХЛ3.1-МС2-040-65Д-9467 / Светильник светодиодный LEDEffect LE-15-УХЛ3.1-МС2-040-65Д-9467 | шт. | 20 |  | 1094 | 21870.2 | [8 empty] | 5.4 | 20 | 4701 | 94025 |  |  |  | 20 | 4194.58 | 83891.6 |  |  |  |  | 506.42 | 10133.4
| Светильник со светодиодными источниками света =220 В, мощностью 35 Вт, световой поток 3300 лм, цветовая температура 4000 К, степень защиты IP40 LE-03-УХЛ3.1-МС2-040-20Х-9359 / Светильник светодиодный LEDEffect LE-03-УХЛ3.1-МС2-040-20Х-9359 | шт. | 8 |  | 1094 | 8748.08 | [8 empty] | 5.4 | 8 | 4701 | 37610 |  |  |  | 8 | 3105.84 | 24846.72 |  |  |  |  | 1595.16 | 12763.28
| Светильник со светодиодными источниками света =220 В, мощностью 22 Вт, световой поток 2800 лм, цветовая температура 5000 К, степень защиты IP40 LE-16-УХЛ3.1-МС1-022-65Д-91183 / Светильник светодиодный LEDEffect LE-16-УХЛ3.1-МС1-022-65Д-91183 | шт. | 9 |  | 1094 | 9841.59 | [8 empty] | 5.4 | 9 | 4701 | 42311 |  |  |  | 9 | 3126.4 | 28137.6 |  |  |  |  | 1574.6 | 14173.4
| Модульный светодиодный светильник 220 В, мощностью 25 Вт, световой поток 2150 лм, степень защиты IP65, цвет излучения нейтральный, вид климатического исполнения УХЛ1 ОС LED 100-25 / Светильник светодиодный LEDEffect | шт. | 7 |  | 1094 | 7654.57 | [8 empty] | 5.4 | 7 | 4701 | 32909 |  |  |  | 7 | 7600 | 53200 |  |  |  |  | -2899 | -20291
| Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0105 |  | 4797 | 50.37 | [8 empty] | 5.4 | 0.0105 | 20614 | 216 |  |  |  | 0.0105 | 39575 | 415.5375 |  |  |  |  | -18961 | -199.5375
| Сталь угловая равнополочная, 50x50x5 мм | т | 0.26 |  | 5501 | 1430.23 | [8 empty] | 5.4 | 0.26 | 23640 | 6146 |  |  |  | 0.26 | 37400 | 9724 |  |  |  |  | -13760 | -3578
| Труба гофрированная гибкая с наружным диаметром 20 мм | м | 145 |  | 10 | 1513.8 | [8 empty] | 5.4 | 145 | 43 | 6231 |  |  |  | 145 | 6.4 | 928 |  |  |  |  | 36.6 | 5303
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.8652 |  | 36 | 31.08 | [8 empty] | 5.4 | 0.8652 | 155 | 134 |  |  |  | 0.8652 | 108 | 93.4416 |  |  |  |  | 47 | 40.5584
| Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм | м | 26 |  | 2 | 53.61 | [8 empty] | 5.4 | 26 | 9 | 223 |  |  |  | 26 | 9.3 | 241.8 |  |  |  |  | -0.3 | -18.8
| Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 / Трубы стальные сварные водогазопроводные диаметр усл. 20 мм х 2,5 мм | м | 2 |  | 13 | 25.28 | [8 empty] | 5.4 | 2 | 56 | 112 |  |  |  | 2 | 105 | 210 |  |  |  |  | -49 | -98
| Миниканал 25/1х17 мм | м | 94 |  | 11 | 1050.92 | [8 empty] | 5.4 | 94 | 47 | 4443 |  |  |  | 94 | 44 | 4136 |  |  |  |  | 3 | 307
| Короб с крышкой 40х17 | м | 16 |  | 20 | 322.56 | [8 empty] | 5.4 | 16 | 86 | 1375 |  |  |  | 16 | 52 | 832 |  |  |  |  | 34 | 543
| Угол внешний для миниканалов / Угол внешний | шт. | 3 |  | 3 | 10.2 | [8 empty] | 5.4 | 3 | 13 | 39 |  |  |  | 3 | 150 | 450 |  |  |  |  | -137 | -411
| Угол внешний | шт. | 1 |  | 4 | 3.87 | [8 empty] | 5.4 | 1 | 17 | 17 |  |  |  | 1 | 110 | 110 |  |  |  |  | -93 | -93
| Угол внутренний для миниканалов / Угол внутренний | шт. | 3 |  | 3 | 10.2 | [8 empty] | 5.4 | 3 | 13 | 39 |  |  |  | 3 | 99 | 297 |  |  |  |  | -86 | -258
| Угол внутренний | шт. | 1 |  | 4 | 3.87 | [8 empty] | 5.4 | 1 | 17 | 17 |  |  |  | 1 | 57 | 57 |  |  |  |  | -40 | -40
| Угол плоский для миниканалов / Угол плоский | шт. | 5 |  | 5 | 23.25 | [8 empty] | 5.4 | 5 | 21 | 107 |  |  |  | 5 | 60 | 300 |  |  |  |  | -39 | -193
| Угол плоский | шт. | 2 |  | 5 | 10.08 | [8 empty] | 5.4 | 2 | 21 | 43 |  |  |  | 2 | 77 | 154 |  |  |  |  | -56 | -111
| Тройник для миниканалов | шт. | 2 |  | 14 | 27.72 | [8 empty] | 5.4 | 2 | 60 | 120 |  |  |  | 2 | 170 | 340 |  |  |  |  | -110 | -220
| Тройник | шт. | 1 |  | 14 | 14.3 | [8 empty] | 5.4 | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 1 | 320 | 320 |  |  |  |  | -260 | -260
| Заглушка для миниканалов | шт. | 10 |  | 1 | 13.5 | [8 empty] | 5.4 | 10 | 4 | 43 |  |  |  | 10 | 220 | 2200 |  |  |  |  | -216 | -2157
| Заглушка | шт. | 2 |  | 3 | 5 | [8 empty] | 5.4 | 2 | 13 | 26 |  |  |  | 2 | 6.5 | 13 |  |  |  |  | 6.5 | 13
| Соединение на стык для миниканалов | шт. | 55 |  | 3 | 161.15 | [8 empty] | 5.4 | 55 | 13 | 709 |  |  |  | 55 | 99 | 5445 |  |  |  |  | -86 | -4736
| Уплотнительный состав | кг | 9.36 |  | 17 | 157.34 | [8 empty] | 5.4 | 9.36 | 73 | 684 |  |  |  | 9.36 | 330 | 3088.8 |  |  |  |  | -257 | -2404.8
| Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 2.6 |  | 29 | 75.56 | [8 empty] | 5.4 | 2.6 | 125 | 324 |  |  |  | 2.6 | 110 | 286 |  |  |  |  | 15 | 38
| Электроды | кг | 4.9829 |  | 12 | 58.01 | [8 empty] | 5.4 | 4.9829 | 52 | 257 |  |  |  | 4.9829 | 44.6 | 222.2373 |  |  |  |  | 7.4 | 34.7627
| 02-02-7-11-09р(и2) Автоматизация отопительно-вентиляционных систем на ТП Чекон |  |  |  |  | 2705.04 | [11 empty] | 13473 | [5 empty] | 12429.762 | [5 empty] | 1043.238 | 7.743%
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг -LS, 4х1,5 | м | 90 |  | 8 | 761.81 | [8 empty] | 6.31 | 90 | 40 | 3615 |  |  |  | 90 | 33.6 | 3024 |  |  |  |  | 6.4 | 591
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг -FRLS 4х1,5 | м | 65 |  | 15 | 958.05 | [8 empty] | 6.31 | 65 | 75 | 4896 |  |  |  | 65 | 58.4 | 3796 |  |  |  |  | 16.6 | 1100
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг -FRLS 5х1,5 | м | 25 |  | 20 | 488.92 | [8 empty] | 6.31 | 25 | 100 | 2511 |  |  |  | 25 | 68.8 | 1720 |  |  |  |  | 31.2 | 791
| Кабель передачи данных с проводником из медной проволоки, КИПЭВнг-LS интерфейса RS-485, сечением2х2х0,6 | м | 20 |  | 19 | 388.14 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 95 | 1908 |  |  |  | 20 | 125.86 | 2517.2 |  |  |  |  | -30.86 | -609.2
| Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0029 |  | 7914 | 22.95 | [8 empty] | 6.31 | 0.0029 | 39740 | 115 |  |  |  | 0.0029 | 164100 | 475.89 |  |  |  |  | -124360 | -360.89
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.676 |  | 72 | 48.86 | [8 empty] | 6.31 | 0.676 | 362 | 244 |  |  |  | 0.676 | 272 | 183.872 |  |  |  |  | 90 | 60.128
| Уплотнительный состав | кг | 2.16 |  | 17 | 36.31 | [8 empty] | 6.31 | 2.16 | 85 | 184 |  |  |  | 2.16 | 330 | 712.8 |  |  |  |  | -245 | -528.8
| 02-02-7-11-10р(и2) Автоматизация водопроводно-канализационных установок ТП Чекон |  |  |  |  | 9075.6 | [11 empty] | 45635 | [5 empty] | 36999.1525 | [5 empty] | 8635.8475 | 18.92%
| Датчик-реле уровня РОС -301-2-УХЛ4-01 | шт | 2 |  | 1476 | 2951.42 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 7412 | 14823 |  |  |  | 2 | 4037 | 8074 |  |  |  |  | 3375 | 6749
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг -FRLS 5х1,5 | м | 150 |  | 20 | 2933.54 | [8 empty] | 6.31 | 150 | 100 | 15064 |  |  |  | 150 | 68.8 | 10320 |  |  |  |  | 31.2 | 4744
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 45 |  | 11 | 492.59 | [8 empty] | 6.31 | 45 | 55 | 2486 |  |  |  | 45 | 41.6 | 1872 |  |  |  |  | 13.4 | 614
| Коробка соединительная КСП 10 | шт. | 2 |  | 260 | 519.6 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 1306 | 2611 |  |  |  | 2 | 2369.6 | 4739.2 |  |  |  |  | -1063.6 | -2128.2
| Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш-10 | м | 20 |  | 8 | 168.4 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 40 | 803 |  |  |  | 20 | 17.6 | 352 |  |  |  |  | 22.4 | 451
| Муфты соединительные | шт. | 2 |  | 1 | 1.36 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 2 | 33 | 66 |  |  |  |  | -28 | -56
| Патрубки | шт. | 2 |  | 28 | 55.85 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 141 | 281 |  |  |  | 2 | 210 | 420 |  |  |  |  | -69 | -139
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 |  | 4 | 3.92 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 | кг | 0.79 |  | 72 | 57.11 | [8 empty] | 6.31 | 0.79 | 362 | 286 |  |  |  | 0.79 | 272 | 214.88 |  |  |  |  | 90 | 71.12
| Провод силовой с медной жилой, марки ПВЗ, мм2:1 | м | 20 |  | 1 | 14.38 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 5 | 100 |  |  |  | 20 | 8.8 | 176 |  |  |  |  | -3.8 | -76
| Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм | т | 0.009 |  | 11910 | 107.19 | [8 empty] | 6.31 | 0.009 | 59806 | 538 |  |  |  | 0.009 | 97300 | 875.7 |  |  |  |  | -37494 | -337.7
| Прокладки паронитовые | кг | 0.252 |  | 25 | 6.4 | [8 empty] | 6.31 | 0.252 | 126 | 32 |  |  |  | 0.252 | 337.5 | 85.05 |  |  |  |  | -211.5 | -53.05
| Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм | т | 0.027 |  | 15164 | 409.43 | [8 empty] | 6.31 | 0.027 | 76146 | 2056 |  |  |  | 0.027 | 37100 | 1001.7 |  |  |  |  | 39046 | 1054.3
| Сталь полосовая, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0103 |  | 4797 | 49.41 | [8 empty] | 6.31 | 0.0103 | 24088 | 248 |  |  |  | 0.0103 | 39575 | 407.6225 |  |  |  |  | -15487 | -159.6225
| Трубы гибкие двухстенные 50/41,5 мм, черные | м | 125 |  | 10 | 1305 | [8 empty] | 6.31 | 125 | 50 | 6277 |  |  |  | 125 | 67 | 8375 |  |  |  |  | -17 | -2098
| 02-02-7-11-11р(и4) Монтаж устройств охранной сигнализации в здании тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 11245.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 56463 |  |  | 0 |  |  | 15473.276 | [5 empty] | 40989.724 | 72.6%
| Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502 | шт. | 1 |  | 178 | 178.48 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 894 | 894 |  |  |  | 1 | 1248.8 | 1248.8 |  |  | 0 |  | -354.8 | -354.8
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 180 |  | 14 | 2528 | [8 empty] | 6.31 | 180 | 70 | 12654 |  |  |  | 180 | 13.17 | 2370.6 |  |  | 0 |  | 56.83 | 10283.4
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 100 |  | 23 | 2252.86 | [8 empty] | 6.31 | 100 | 115 | 11549 |  |  |  | 100 | 15.2 | 1520 |  |  | 0 |  | 99.8 | 10029
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 12х2х0,5 | м | 10 |  | 57 | 573.1 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 286 | 2862 |  |  |  | 10 | 186 | 1860 |  |  | 0 |  | 100 | 1002
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х16/ Короб кабельного канала-LEGRAND-DLP 25х16 мм | шт | 150 |  | 33 | 5005.5 | [8 empty] | 6.31 | 150 | 166 | 24856 |  |  |  | 150 | 32.44 | 4866 |  |  | 0 |  | 133.56 | 19990
| Коробка распаечная с зажимами КСП-10/ Коробка клеммная соед. КС-3 | шт. | 1 |  | 328 | 327.97 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 1647 | 1647 |  |  |  | 1 | 2369.6 | 2369.6 |  |  | 0 |  | -722.6 | -722.6
| Коробка универсальная УК-2П | шт. | 20 |  | 4 | 84 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 20 | 402 |  |  |  | 20 | 11.2 | 224 |  |  | 0 |  | 8.8 | 178
| Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 10 |  | 2 | 20.4 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 10 | 100 |  |  |  | 10 | 3.9 | 39 |  |  | 0 |  | 6.1 | 61
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 1.783 |  | 72 | 128.09 | [8 empty] | 6.31 | 1.783 | 362 | 645 |  |  |  | 1.783 | 272 | 484.976 |  |  | 0 |  | 90 | 160.024
| Провод монтажный с медными жилами, марки НВМЭ . 4, 1х0,35 | м | 20 |  | 1 | 12.94 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 5 | 100 |  |  |  | 20 | 3.2 | 64 |  |  | 0 |  | 1.8 | 36
| Провод станционный кроссовый с медными жилами, ПКСВ, мм: 2х0,5 | м | 30 |  | 1 | 24.82 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 5 | 151 |  |  |  | 30 | 2.88 | 86.4 |  |  | 0 |  | 2.12 | 64.6
| Трубы гибкие гофрированные легкие серии FL, диаметром: 25 мм | м | 30 |  | 4 | 109.02 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 20 | 603 |  |  |  | 30 | 11.33 | 339.9 |  |  | 0 |  | 8.67 | 263.1
| 02-02-7-11-12р(и4) Монтаж устройств пожарной сигнализации в здании тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 10834.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 54378 | [5 empty] | 22283.0748 | [5 empty] | 32096.1252 | 59.02%
| Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | шт. | 230 |  | 1 | 119.86 | [8 empty] | 6.31 | 230 | 5 | 1155 |  |  |  | 230 | 1.78 | 409.4 |  |  | 0 |  | 3.22 | 745.6
| Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 для подвесного потолка | шт. | 22 |  | 58 | 1276.22 | [8 empty] | 6.31 | 22 | 291 | 6407 |  |  |  | 22 | 216.8 | 4769.6 |  |  | 0 |  | 74.2 | 1637.4
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м | 10 |  | 57 | 573.1 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 286 | 2862 |  |  |  | 10 | 21.85 | 218.5 |  |  | 0 |  | 264.15 | 2643.5
| Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS мм2:1х2х0,5 | м | 150 |  | 4 | 614.9 | [8 empty] | 6.31 | 150 | 20 | 3013 |  |  |  | 150 | 13.17 | 1975.5 |  |  | 0 |  | 6.83 | 1037.5
| Кабель пожарной сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS, мм2:1х2х0,75 | м | 120 |  | 5 | 631.61 | [8 empty] | 6.31 | 120 | 25 | 3013 |  |  |  | 120 | 15.2 | 1824 |  |  | 0 |  | 9.8 | 1189
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х16/ Короб кабельного канала-LEGRAND-DLP 25х16 мм | шт | 200 |  | 33 | 6674 | [8 empty] | 6.31 | 200 | 166 | 33142 |  |  |  | 200 | 32.44 | 6488 |  |  | 0 |  | 133.56 | 26654
| Коробка распаечная с зажимами КСП-10/ Коробка клеммная соединит. КС-3 | шт. | 2 |  | 328 | 655.94 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 1647 | 3294 |  |  |  | 2 | 2369.6 | 4739.2 |  |  | 0 |  | -722.6 | -1445.2
| Коробка универсальная УК-2П | шт. | 5 |  | 4 | 21 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 20 | 100 |  |  |  | 5 | 11.2 | 56 |  |  | 0 |  | 8.8 | 44
| Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 20 |  | 2 | 40.8 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 10 | 201 |  |  |  | 20 | 3.9 | 78 |  |  | 0 |  | 6.1 | 123
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.11 |  | 61 | 6.69 | [8 empty] | 6.31 | 0.11 | 306 | 34 |  |  |  | 0.11 | 331 | 36.41 |  |  | 0 |  | -25 | -2.41
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 2.0484 |  | 72 | 146.72 | [8 empty] | 6.31 | 2.0484 | 362 | 741 |  |  |  | 2.0484 | 272 | 557.1648 |  |  | 0 |  | 90 | 183.8352
| Провод 1х0,75/ марки ПуГВ / Провод силовой для эл. установок, мм2: 0,75 | м | 10 |  | 1 | 5.65 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 5 | 50 |  |  |  | 10 | 5.12 | 51.2 |  |  | 0 |  | -0.12 | 0
| Провод станционный кроссовый с медными жилами, марки ПКСВ, мм: 2х0,5 | м | 50 |  | 1 | 41.36 | [8 empty] | 6.31 | 50 | 5 | 251 |  |  |  | 50 | 2.88 | 144 |  |  | 0 |  | 2.12 | 107
| Резисторы постоянный непроволочный тонкопленочный С2-33Н-0,25-8,2 -1шт. + С2-33Н-0,25-1,5 -22шт. | шт. | 23 |  | 1 | 26.91 | [8 empty] | 6.31 | 23 | 5 | 115 |  |  |  | 23 | 40.7 | 936.1 |  |  | 0 |  | -35.7 | -821.1
| 02-02-7-11-13р(и4) Монтаж устройств ЛВС в здании тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 5415.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 28454 |  |  | 0 |  |  | 49111.654 |  |  | 0 |  |  | -20657.654 | -72.6%
| Накладка на стык крышки - арт.10801 - 10шт/ Заглушка короба кабельного канала 100х50 мм | шт | 10 | В смете 61шт. | 19 | 1169.98 | [8 empty] | 6.62 | 61 | 100 | 6106 |  |  |  | 10 | 101.6 | 1016 |  |  | 0 |  | -1.6 | 5090
| Накладка на стык короба -арт.10692 - 10шт./ Заглушка короба кабельного канала 100х50 мм | шт | 10 | [11 empty] | 6.62 | 10 | [5 empty] | 10 | 58.4 | 584 |  |  | 0 |  | -58.4 | -584
| Заглушка для короба -арт.10722 - 1шт./ Заглушка короба кабельного канала 100х50 мм | шт | 1 | [11 empty] | 6.62 | 1 | [5 empty] | 1 | 94.4 | 94.4 |  |  | 0 |  | -94.4 | -94.4
| Фиксатор- арт.10681/ Заглушка короба кабельного канала 100х50 мм | шт | 40 | [11 empty] | 6.62 | 40 | [5 empty] | 40 | 86.4 | 3456 |  |  | 0 |  | -86.4 | -3456
| Кабель витая пара-категории 5е с общим экраном, марки ЭКС-ГВПВЭ-5е, мм: 2х2х0,52 | м | 70 | В смете 60м | 4 | 251.31 | [8 empty] | 6.62 | 60 | 21 | 1264 |  |  |  | 70 | 15.2 | 1064 |  |  | 0 |  | 5.8 | 200
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х16, LEGRAND, арт 10419/ Короб кабельного канала-LEGRAND-DLP | м | 20 |  | 153 | 3064.4 | [8 empty] | 6.62 | 20 | 806 | 16121 |  |  |  | 20 | 32.44 | 648.8 |  |  | 0 |  | 773.56 | 15472.2
| Крышка для кабельного канала 65мм, LEGRAND, арт 10419 | м | 20 | В смете отсутствует | [17 empty] | 20 | 662 | 13240 |  |  | 0 |  | -662 | -13240
| Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. | 2 |  | 4 | 7.34 | [8 empty] | 6.62 | 2 | 21 | 42 |  |  |  | 2 | 3.9 | 7.8 |  |  | 0 |  | 17.1 | 34.2
| Перегородка 50 мм короба кабельного канала 80х50 мм, арт. 10582 | м | 20 |  | 40 | 806.6 | [8 empty] | 6.62 | 20 | 211 | 4215 |  |  |  | 20 | 213.6 | 4272 |  |  | 0 |  | -2.6 | -57
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.357 |  | 76 | 27.3 | [8 empty] | 6.62 | 0.357 | 400 | 143 |  |  |  | 0.357 | 272 | 97.104 |  |  | 0 |  | 128 | 45.896
| Модуль розетки компьютерной RJ-45, STP/FTR категории 6А, на 2 модуля серия 'Mosaic' - арт.76576 -2шт. + арт.77622 - 2шт./ Рамка под три автоматических выключателя короба кабельного канала 80х50 мм | шт. | 4 |  | 111 | 442.36 | [8 empty] | 6.62 | 4 | 585 | 2339 |  |  |  | 4 | 4979.2 | 19916.8 |  |  | 0 |  | -4394.2 | -17577.8
| Суппорт на 2 модуля -арт.10952 2шт. + суппортна 4 модуля с крышкой -арт.1094 - 2шт./ Суппорт короба кабельного канала 80х50 мм | шт. | 4 |  | 42 | 167.36 | [8 empty] | 6.62 | 4 | 221 | 885 |  |  |  | 4 | 636.8 | 2547.2 |  |  | 0 |  | -415.8 | -1662.2
| Трубы гибкие гофрированные серии FL, диаметром: 25 мм | м | 15 |  | 4 | 54.51 | [8 empty] | 6.62 | 15 | 21 | 316 |  |  |  | 15 | 11.33 | 169.95 |  |  | 0 |  | 9.67 | 146.05
| Угол внешний для кабельного канала 80х50, арт.10622/ Угол внешний: изменяемый для короба 90х60 мм | шт. | 2 |  | 30 | 60.04 | [8 empty] | 6.62 | 2 | 158 | 316 |  |  |  | 2 | 642.8 | 1285.6 |  |  | 0 |  | -484.8 | -969.6
| Угол внутренний для кабельного канала 80х50, арт.10602/ Угол внутренний короба кабельного канала | шт | 2 |  | 106 | 211.54 | [8 empty] | 6.62 | 2 | 558 | 1117 |  |  |  | 2 | 371.2 | 742.4 |  |  | 0 |  | 186.8 | 374.6
| Угол плоский для кабельного канала 80х50, арт.10767/ Угол плоский короба кабельного канала | шт | 2 |  | 161 | 322.62 | [8 empty] | 6.62 | 2 | 848 | 1696 |  |  |  | 2 | 784.8 | 1569.6 |  |  | 0 |  | 63.2 | 126.4
| 02-02-7-11-14р Приобретение, монтаж и настройка оборудования системы технологического видеонаблюдения ТП Чекон |  |  |  |  | 10389.6 | [11 empty] | 51771 | [5 empty] | 38516.02 | [5 empty] | 13253.98 | 25.6%
| РЕГУЛИРУЕМАЯ DIN-рейка,ДЛЯ ШКАФОВ ШИРИНОЙ 600ММ DKC R5DGR60 | шт. | 3 |  | 3 | 9.81 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 15 | 45 |  |  |  | 3 | 894 | 2682 |  |  |  |  | -879 | -2637
| ШИНА РЕ ЗЕМЛЯ НА 18 ПРИСОЕДИНЕНИЙ, МЕДЬ,500В,480А | шт. | 1 |  | 185 | 184.9 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 929 | 929 |  |  |  | 1 | 833 | 833 |  |  |  |  | 96 | 96
| КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА FC37302 | шт. | 6 |  | 30 | 178.02 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 151 | 904 |  |  |  | 6 | 175 | 1050 |  |  |  |  | -24 | -146
| КЛЕММА 2-ПРОВОДНАЯ ПРОХОДНАЯ,0,25-2,5(4) ММ2,ЕхеII.TS35,СИНЯЯ WAGO 2002-1201) | шт. | 12 |  | 7 | 82.44 | [8 empty] | 6.31 | 12 | 35 | 422 |  |  |  | 12 | 38 | 456 |  |  |  |  | -3 | -34
| КЛЕММА 2-ПРОВОДНАЯ ПРОХОДНАЯ,0,25-2,5(4) ММ2,СЕРАЯ WAGO 2002-1201 | шт. | 12 |  | 7 | 82.44 | [8 empty] | 6.31 | 12 | 35 | 422 |  |  |  | 12 | 34 | 408 |  |  |  |  | 1 | 14
| ПЕРЕМЫЧКА 6-КОНТАКТНАЯ WAGO 2002-406 | шт. | 4 |  | 7 | 27.48 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 35 | 141 |  |  |  | 4 | 63.2 | 252.8 |  |  |  |  | -28.2 | -111.8
| ПЛАСТИНА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ 2-ПРОВОДНЫХ КЛЕММ СЕРИИ 2002,СЕРАЯ WAGO 2002-1291 | шт. | 2 |  | 7 | 13.74 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 35 | 70 |  |  |  | 2 | 22.4 | 44.8 |  |  |  |  | 12.6 | 25.2
| Кабель витая пара - категории 5е, марки ЭКС-ГВПВ-5е 4х2х0,52 | м | 110 |  | 4 | 474.38 | [8 empty] | 6.31 | 110 | 20 | 2209 |  |  |  | 110 | 37.26 | 4098.6 |  |  |  |  | -17.26 | -1889.6
| Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS 3х1,5 | м | 4 |  | 8 | 31.48 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 40 | 161 |  |  |  | 4 | 34.6 | 138.4 |  |  |  |  | 5.4 | 22.6
| КОРОБ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ, С КРЫШКОЙ ТА-GN 100Х40, ДЛИНА 2М DKC 01782 | м | 3 |  | 43 | 128.79 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 216 | 648 |  |  |  | 3 | 193 | 579 |  |  |  |  | 23 | 69
| МИНИКАНАЛ СО СТАНДАРТНОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ТМС 25Х17,ДЛИНА 2М DKC00304 | м | 58 |  | 14 | 817.22 | [8 empty] | 6.31 | 58 | 70 | 4077 |  |  |  | 58 | 44 | 2552 |  |  |  |  | 26 | 1525
| Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (12101441.УПАКОВКА) | шт. | 1 |  | 941 | 941.48 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 4725 | 4725 |  |  |  | 1 | 2780 | 2780 |  |  |  |  | 1945 | 1945
| ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК 80Х300 L3000 FC8030 | шт. | 6 |  | 129 | 772.98 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 648 | 3887 |  |  |  | 6 | 666 | 3996 |  |  |  |  | -18 | -109
| CОЕДИНЕНИЕ НА СТЫК GM ДЛЯ МИНИКАНАЛА ТМС 25Х17 DKC 00591 | шт. | 25 |  | 8 | 188.5 | [8 empty] | 6.31 | 25 | 40 | 1004 |  |  |  | 25 | 50 | 1250 |  |  |  |  | -10 | -246
| НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШКИ GAN 100 (ДЛЯ КОРОБА ТА-GN 100Х80 DKC 00887) | шт. | 1 |  | 8 | 7.54 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 48 | 48 |  |  |  |  | -8 | -8
| НАКЛАДКА НА СТЫК ПРОФИЛЯ SCAN 40 (ДЛЯ ТА-GN) DKC 00823 | шт. | 1 |  | 4 | 4.32 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
| СОЕДИНИТЕЛЬ ОСНОВАНИЙ КОРОБОВ GTA-SN40 ВНУТРЕННИЙ (ДЛЯ ТА-GN 100Х40) DKC 02307 | шт. | 1 |  | 26 | 26.31 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 131 | 131 |  |  |  | 1 | 192 | 192 |  |  |  |  | -61 | -61
| Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ 16-8-6 (КВТ) ГОСТ 7386-80 | шт. | 4 |  | 3 | 11.24 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 15 | 60 |  |  |  | 4 | 16 | 64 |  |  |  |  | -1 | -4
| Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25-8-7 (КВТ) ГОСТ 7386-80 | шт. | 2 |  | 4 | 7.46 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 20 | 40 |  |  |  | 2 | 21 | 42 |  |  |  |  | -1 | -2
| Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ 6-5-4 (КВТ) ГОСТ 7386-80 | шт. | 40 |  | 1 | 48 | [8 empty] | 6.31 | 40 | 5 | 201 |  |  |  | 40 | 5 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0
| Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. | 4 |  | 4 | 14.68 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 20 | 80 |  |  |  | 4 | 39 | 156 |  |  |  |  | -19 | -76
| КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ SDMN ДЛЯ МИНИКАНАЛА DKC 00677 | шт. | 4 |  | 25 | 100.44 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 126 | 502 |  |  |  | 4 | 85 | 340 |  |  |  |  | 41 | 162
| РАЗДЕЛИТЕЛЬ SEP-N-40 (ДЛЯ ТА-GN) DKC 09514 | м | 3 |  | 9 | 25.98 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 45 | 136 |  |  |  | 3 | 56 | 168 |  |  |  |  | -11 | -32
| Провод силовой с медной жилой, ПуГВнг(А)-LS 1х6 З-Ж | м | 38 |  | 5 | 207.04 | [8 empty] | 6.31 | 38 | 25 | 954 |  |  |  | 38 | 30.05 | 1141.9 |  |  |  |  | -5.05 | -187.9
| Провод силовой с медной жилой ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 СЕРЫЙ-7,м; СИНИЙ-7м | м | 14 |  | 2 | 23 | [8 empty] | 6.31 | 14 | 10 | 141 |  |  |  | 14 | 9.6 | 134.4 |  |  |  |  | 0.4 | 6.6
| Провод силовой с медной жилой ПуГВнг(А)-LS 1х16 З-Ж | м | 10 |  | 13 | 131.98 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 65 | 653 |  |  |  | 10 | 63 | 630 |  |  |  |  | 2 | 23
| Провод силовой с медной жилой ПуГВнг(А)-LS 2х25 З-Ж | м | 25 |  | 19 | 466.75 | [8 empty] | 6.31 | 25 | 95 | 2385 |  |  |  | 25 | 109 | 2725 |  |  |  |  | -14 | -340
| П-ОБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ PSL.L400MM.ТОЛЩ.1,5ММ DKC BPL2904 | шт. | 16 |  | 77 | 1237.12 | [8 empty] | 6.31 | 16 | 387 | 6186 |  |  |  | 16 | 109 | 1744 |  |  |  |  | 278 | 4442
| ФИКСАТОР КАБЕЛЕЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ (СКОБА) TR-ER 100 (ДЛЯ ТА-GN) DKC 07714 R | шт | 5 |  | 4 | 18.61 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 20 | 100 |  |  |  | 5 | 9.6 | 48 |  |  |  |  | 10.4 | 52
| Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (12201461) | шт. | 28 |  | 6 | 175 | [8 empty] | 6.31 | 28 | 30 | 844 |  |  |  | 28 | 15 | 420 |  |  |  |  | 15 | 424
| ВИЛКА ДЛЯ КРУГЛОГО МНОГОЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ RJ-45(8P8C) арт.TPR-8PP8C | шт. | 14 |  | 3 | 43.4 | [8 empty] | 6.31 | 14 | 15 | 211 |  |  |  | 14 | 24 | 336 |  |  |  |  | -9 | -125
| Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм | т | 0.012 |  | 5751 | 69.01 | [8 empty] | 6.31 | 0.012 | 28879 | 347 |  |  |  | 0.012 | 61590 | 739.08 |  |  |  |  | -32711 | -392.08
| Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная: ШП 60х35 мм | м | 0.24 |  | 24 | 5.84 | [8 empty] | 6.31 | 0.24 | 121 | 29 |  |  |  | 0.24 | 121 | 29.04 |  |  |  |  | 0 | -0.04
| УГОЛ ВНЕШНИЙ AЕM ДЛЯ МИНИКАНАЛА ТМС 25Х17 DKC 00404 | шт. | 6 |  | 4 | 23.22 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 20 | 121 |  |  |  | 6 | 25 | 150 |  |  |  |  | -5 | -29
| УГОЛ ВНУТРЕННИЙ AIM ДЛЯ МИНИКАНАЛА ТМС 25Х17 DKC 00391 | шт. | 11 |  | 4 | 42.57 | [8 empty] | 6.31 | 11 | 20 | 221 |  |  |  | 11 | 22.4 | 246.4 |  |  |  |  | -2.4 | -25.4
| УГОЛ ПЛОСКИЙ NPAN 100Х40 (ДЛЯ ТА-EN .TA-GN)DKC 01741 | шт. | 2 |  | 35 | 70.62 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 176 | 352 |  |  |  | 2 | 201 | 402 |  |  |  |  | -25 | -50
| УГОЛ ПЛОСКИЙ AРM ДЛЯ МИНИКАНАЛА ТМС 25Х17 DKC 00415 | шт. | 16 |  | 5 | 80.64 | [8 empty] | 6.31 | 16 | 25 | 402 |  |  |  | 16 | 23 | 368 |  |  |  |  | 2 | 34
| ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ ИЗ ПОЛИАМИДА 6,6, БЕЛЫЙ 7,5Х250 DKC 25252 | шт. | 100 |  | 2 | 245 | [8 empty] | 6.31 | 100 | 10 | 1004 |  |  |  | 100 | 5.5 | 550 |  |  |  |  | 4.5 | 454
| Патч-корд LC/UPC-FC/UPC-A-2 ТУ203730-001-50051126-06 | шт. | 6 |  | 371 | 2227.98 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 1863 | 11178 |  |  |  | 6 | 578 | 3468 |  |  |  |  | 1285 | 7710
| КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР (ПАТЧ-КОРД),КАТ.5Е UTR.LSZN.5M,СЕРЫЙ ITK HC01-C5EUL-5M) | шт. | 1 |  | 59 | 58.77 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 296 | 296 |  |  |  | 1 | 49.6 | 49.6 |  |  |  |  | 246.4 | 246.4
| ШНУР ПИТАНИЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ IEC 60320 C13/Schuco.10A/250B(3х1,0)ДЛИНА 1,8м R-10-Cord-C13-S-1.8 | шт. | 1 |  | 59 | 58.77 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 296 | 296 |  |  |  | 1 | 247 | 247 |  |  |  |  | 49 | 49
| КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР (ПАТЧ-КОРД),КАТ.5Е UTR.LSZN.1M,СЕРЫЙ ITK HC01-C5EUL-1M | шт. | 44 |  | 23 | 1001.88 | [8 empty] | 6.31 | 44 | 115 | 5082 |  |  |  | 44 | 60 | 2640 |  |  |  |  | 55 | 2442
| КОММУТАЦИОННЫЙ ШНУР (ПАТЧ-КОРД),КАТ.5Е UTR.LSZN.3M,СЕРЫЙ ITK HC01-C5EUL-3M | шт. | 1 |  | 23 | 22.77 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 115 | 115 |  |  |  | 1 | 97 | 97 |  |  |  |  | 18 | 18
| 02-02-7-11-15р Прокладка кабельной сети системы технологического видеонаблюдения ТП на раз.Чекон (для ТЭЛП) |  |  |  |  | 37591.12 | [11 empty] | 189944 | [5 empty] | 171575.794 | [5 empty] | 18368.206 | 9.67%
| АРМОПЛАСТ 100ММХ1,5ММ,БИНТ ВЛАГООТВЕРЖДАЕМЫЙ | м2 | 0.3 |  | 40 | 12.08 | [8 empty] | 6.31 | 0.3 | 201 | 60 |  |  |  | 0.3 | 470.83 | 141.249 |  |  |  |  | -269.83 | -81.249
| Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.0728 |  | 644 | 46.85 | [8 empty] | 6.31 | 0.0728 | 3234 | 235 |  |  |  | 0.0728 | 3200 | 232.96 |  |  |  |  | 34 | 2.04
| КОМПЛЕКТ МАРКИРОВОЧНЫЙ ПЛАСТМАС. КМП (В КОМПЛ. 50 ШТ.) | шт. | 50 |  | 1 | 71.7 | [8 empty] | 6.31 | 50 | 5 | 251 |  |  |  | 50 | 1245 | 62250 |  |  |  |  | -1240 | -61999
| СОЕДИНИТЕЛЬ ЭКРАНА Scotchlok HA КАБЕЛЬ ДО 100 ПАР | шт. | 10 |  | 44 | 436.1 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 221 | 2209 |  |  |  | 10 | 110 | 1100 |  |  |  |  | 111 | 1109
| Кабель витая пара - 5 кат. с двойным экраном, марки ЭКС-ГВППЭ/Э-5 4Х2Х0,51 | м | 1030 |  | 14 | 14183.3 | [8 empty] | 6.31 | 1030 | 70 | 72410 |  |  |  | 1030 | 16.3 | 16789 |  |  |  |  | 53.7 | 55621
| Кабель связи оптический ОКБ-Э-8(2) | м | 340 |  | 27 | 9231.97 | [8 empty] | 6.31 | 340 | 136 | 46097 |  |  |  | 340 | 47 | 15980 |  |  |  |  | 89 | 30117
| Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм Ду 4,6 мм | 1000 шт. | 0.456 |  | 31 | 14.12 | [8 empty] | 6.31 | 0.456 | 156 | 71 |  |  |  | 0.456 | 45 | 20.52 |  |  |  |  | 111 | 50.48
| Конструкции стальные индивидуальные | т | 0.015 |  | 11573 | 173.59 | [8 empty] | 6.31 | 0.015 | 58114 | 872 |  |  |  | 0.015 | 135525 | 2032.875 |  |  |  |  | -77411 | -1160.875
| Лента изоляционная | кг | 3.557 |  | 33 | 118.91 | [8 empty] | 6.31 | 3.557 | 166 | 589 |  |  |  | 3.557 | 110 | 391.27 |  |  |  |  | 56 | 197.73
| Муфта полиэтиленовая: МПС-13/20 | шт. | 19 |  | 62 | 1183.13 | [8 empty] | 6.31 | 19 | 311 | 5915 |  |  |  | 19 | 127 | 2413 |  |  |  |  | 184 | 3502
| Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16-8-6 | шт. | 2 |  | 3 | 5.62 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 15 | 30 |  |  |  | 2 | 17.36 | 34.72 |  |  |  |  | -2.36 | -4.72
| Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. | 24 |  | 4 | 88.08 | [8 empty] | 6.31 | 24 | 20 | 482 |  |  |  | 24 | 39 | 936 |  |  |  |  | -19 | -454
| ПЕРЕМЫЧКА(ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ КАБЕЛЕЙ), ДЛИНА 140 мм, ПВХ ИЗОЛЯЦИЯ, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА п-10-6-6-140) | шт. | 10 |  | 18 | 177 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 90 | 904 |  |  |  | 10 | 60.14 | 601.4 |  |  |  |  | 29.86 | 302.6
| Провод силовой на напряжение до 450 В с медной жилой, ПуГВ 1Х16 | 1000 м | 0.015 |  | 8737 | 131.05 | [8 empty] | 6.31 | 0.015 | 43873 | 658 |  |  |  | 0.015 | 112000 | 1680 |  |  |  |  | -68127 | -1022
| Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт. | 0.468 |  | 142 | 66.31 | [8 empty] | 6.31 | 0.468 | 713 | 334 |  |  |  | 0.468 | 887.97 | 415.57 |  |  |  |  | -174.97 | -81.57
| Вилка RJ-45 | шт. | 24 |  | 3 | 74.4 | [8 empty] | 6.31 | 24 | 15 | 362 |  |  |  | 24 | 52.5 | 1260 |  |  |  |  | -37.5 | -898
| Сталь угловая равнополочная 50x50x5 мм | т | 0.0482 |  | 5501 | 265.14 | [8 empty] | 6.31 | 0.0482 | 27623 | 1331 |  |  |  | 0.0482 | 37400 | 1802.68 |  |  |  |  | -9777 | -471.68
| ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ТРУБКА ЗПТ ПЭ-40/3,5 ТС | 10 м | 30.5 |  | 305 | 9304.33 | [8 empty] | 6.31 | 30.5 | 1532 | 46712 |  |  |  | 30.5 | 840 | 25620 |  |  |  |  | 692 | 21092
| Трубы гибкие гофрированные, диаметром 32 мм (СО СТАЛЬНОЙ ПРОТЯЖКОЙ, ЦВЕТ СЕРЫЙ (СЕРИЯ9)) | м | 180 |  | 4 | 651.6 | [8 empty] | 6.31 | 180 | 20 | 3615 |  |  |  | 180 | 18.32 | 3297.6 |  |  |  |  | 1.68 | 317.4
| ТРУБКА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИАМИДА, ЦВЕТ ТЕМНО-СЕРЫЙ (СЕРИЯ 800), Дн 25 ММ | 10 м | 5.5 |  | 36 | 199.87 | [8 empty] | 6.31 | 5.5 | 181 | 994 |  |  |  | 5.5 | 1119.8 | 6158.9 |  |  |  |  | -938.8 | -5164.9
| Трубы ПЭ 100 SDR9-110/12.3 | м | 3 |  | 31 | 92.43 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 156 | 467 |  |  |  | 3 | 390 | 1170 |  |  |  |  | -234 | -703
| Уплотнительный состав | кг | 7.92 |  | 17 | 133.14 | [8 empty] | 6.31 | 7.92 | 85 | 676 |  |  |  | 7.92 | 330 | 2613.6 |  |  |  |  | -245 | -1937.6
| Шина заземленрия 2/10 для плинта ПВТ | шт | 5 |  | 48 | 239.1 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 241 | 1205 |  |  |  | 5 | 76.89 | 384.45 |  |  |  |  | 164.11 | 820.55
| ШТЕКЕР КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 1 ПАРЫ COMPROTEC 2/1 СР HGB 180A1 | шт | 5 |  | 138 | 691.3 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 693 | 3465 |  |  |  | 5 | 4850 | 24250 |  |  |  |  | -4157 | -20785
| 02-02-7-11-17р(и4) Монтаж устройств связи в здании тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 1060.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5327 |  |  | 0 |  |  | 1405.618 | [5 empty] | 3921.382 | 73.61%
| Кабель витая пара-категории 5е с общим экраном, марки ЭКС-ГВПВЭ-5е, мм: 1х2х0,51 | м | 55 | в смете 50мп | 4 | 209.42 | [8 empty] | 6.62 | 50 | 21 | 1054 |  |  |  | 50 | 7.2 | 360 |  |  | 0 |  | 13.8 | 694
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х16, МЕХ/ Короб кабельного канала-LEGRAND-DLP 25х16 мм | шт | 10 |  | 33 | 333.7 | [8 empty] | 6.62 | 10 | 174 | 1739 |  |  |  | 10 | 32.44 | 324.4 |  |  | 0 |  | 141.56 | 1414.6
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.169 |  | 71 | 12.08 | [8 empty] | 6.62 | 0.169 | 374 | 63 |  |  |  | 0.169 | 272 | 45.968 |  |  | 0 |  | 102 | 17.032
| Провода монтажные низковольтные марки ПМВГ, 0,35 мм2 | м | 120 |  | 3 | 396.76 | [8 empty] | 6.62 | 120 | 16 | 1897 |  |  |  | 120 | 2.5 | 300 |  |  | 0 |  | 13.5 | 1597
| Розетка Rj-11 кат. 5е (однопортовая) + вилка Rj-11 | шт. | 2 |  | 9 | 17.56 | [8 empty] | 6.62 | 2 | 47 | 95 |  |  |  | 2 | 46 | 92 |  |  | 0 |  | 1 | 3
| Трубы гибкие гофрированные серии FL, диаметром: 25 мм | м | 25 |  | 3.634 | 90.85 | [8 empty] | 6.62 | 25 | 19 | 479 |  |  |  | 25 | 11.33 | 283.25 |  |  | 0 |  | 7.67 | 195.75
| 02-02-7-11-19р Монтажные работы системы диагностики оборудования ТП Чекон |  |  |  |  | 1622.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8165 |  |  | 0 |  |  | 9734.512 | [5 empty] | -1569.512 | -19.22%
| Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0192 |  | 4938 | 94.8 | [8 empty] | 6.31 | 0.0192 | 24796 | 476 |  |  |  | 0.0192 | 45000 | 864 |  |  |  |  | -20204 | -388
| Болты с гайками и шайбами | кг | 2.3692 |  | 15 | 35.78 | [8 empty] | 6.31 | 2.3692 | 75 | 178 |  |  |  | 2.3692 | 110 | 260.612 |  |  |  |  | -35 | -82.612
| Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 | м | 80 |  | 1 | 88 | [8 empty] | 6.31 | 80 | 5 | 402 |  |  |  | 80 | 37.26 | 2980.8 |  |  |  |  | -32.26 | -2578.8
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил - 3х 1,5 мм2 | м | 40 |  | 8 | 314.76 | [8 empty] | 6.31 | 40 | 40 | 1607 |  |  |  | 40 | 34.6 | 1384 |  |  |  |  | 5.4 | 223
| Наконечники кабельные: медные для электротехнических установок | шт. | 24.48 |  | 40 | 976.26 | [8 empty] | 6.31 | 24.48 | 201 | 4917 |  |  |  | 24.48 | 130 | 3182.4 |  |  |  |  | 71 | 1734.6
| Наконечники кабельные: медные соединительные | шт. | 6 |  | 4 | 22.02 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 20 | 121 |  |  |  | 6 | 32 | 192 |  |  |  |  | -12 | -71
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 |  | 4 | 7.84 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 20 | 40 |  |  |  | 2 | 20 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.315 |  | 75 | 23.68 | [8 empty] | 6.31 | 0.315 | 377 | 119 |  |  |  | 0.315 | 272 | 85.68 |  |  |  |  | 105 | 33.32
| Розетка скрытой проводки | шт. | 4 |  | 9 | 35.12 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 45 | 181 |  |  |  | 4 | 130 | 520 |  |  |  |  | -85 | -339
| Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая | шт. | 2 |  | 8 | 15.36 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 40 | 80 |  |  |  | 2 | 91 | 182 |  |  |  |  | -51 | -102
| Сталь полосовая, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0008 |  | 4800 | 3.84 | [8 empty] | 6.31 | 0.0008 | 24103 | 19 |  |  |  | 0.0008 | 37575 | 30.06 |  |  |  |  | -13472 | -11.06
| Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0.12 |  | 42 | 5.04 | [8 empty] | 6.31 | 0.12 | 211 | 25 |  |  |  | 0.12 | 108 | 12.96 |  |  |  |  | 103 | 12.04
| 02-02-7-11-20р(и4) Организация системы контроля доступа Чекон |  |  |  |  | 11227.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 59739 |  |  | 0 |  |  | 48827.06 | [5 empty] | 10911.94 | 18.27%
| Гильза кабельная: медная ГМ 35 | шт. | 3 |  | 4 | 11.4 | [8 empty] | 6.62 | 3 | 21 | 63 |  |  |  | 3 | 27.28 | 81.84 |  |  | 0 |  | -6.28 | -18.84
| Дюбели пластмассовые с шурупами | шт. | 90 |  | 0.26911 | 24.22 | [8 empty] | 6.62 | 90 | 1 | 128 |  |  |  | 90 | 1.78 | 160.2 |  |  | 0 |  | -0.78 | -32.2
| Кабель КВПП 5е 4х2х0,52/ Кабель витая пара - 6 категории с общим экраном, марки ЭКС-ГВПВЭ-6, мм:: 4х2х0,52 | м | 250 | В смете 240мп | 12 | 2783.33 | [8 empty] | 6.62 | 240 | 63 | 15172 |  |  |  | 250 | 37.26 | 9315 |  |  | 0 |  | 25.74 | 5857
| Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки: КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5 | м | 90 | В смете 60мп | 23 | 1388.92 | [8 empty] | 6.62 | 60 | 121 | 7270 |  |  |  | 90 | 43.38 | 3904.2 |  |  | 0 |  | 77.62 | 3365.8
| Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, марки ВВГ(А)нг-LS, мм2: 2х1,5 | м | 100 | В смете 60мп | 7 | 400.61 | [8 empty] | 6.62 | 60 | 37 | 2213 |  |  |  | 100 | 25.6 | 2560 |  |  | 0 |  | 11.4 | -347
| Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, марки ВВГ(А)нг-LS, мм2: 3х2,5 | м | 40 |  | 12 | 461.54 | [8 empty] | 6.62 | 40 | 63 | 2529 |  |  |  | 40 | 53.28 | 2131.2 |  |  | 0 |  | 9.72 | 397.8
| Кабель FTP cat 6A 4х2х0,5 | м | 70 | В смете отсутствует | [17 empty] | 70 | 56.47 | 3952.9 |  |  | 0 |  | -56.47 | -3952.9
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 40х16, МЕХ/ Короб кабельного канала-LEGRAND-DLP40х16 мм | м | 40 |  | 43 | 1731.2 | [8 empty] | 6.62 | 40 | 227 | 9061 |  |  |  | 40 | 46 | 1840 |  |  | 0 |  | 181 | 7221
| Наконечники кабельные | шт. | 10 |  | 2 | 20.4 | [8 empty] | 6.62 | 10 | 11 | 105 |  |  |  | 10 | 3.9 | 39 |  |  | 0 |  | 7.1 | 66
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 1.66 |  | 70 | 115.6 | [8 empty] | 6.62 | 1.66 | 369 | 612 |  |  |  | 1.66 | 272 | 451.52 |  |  | 0 |  | 97 | 160.48
| Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.564 |  | 5968 | 3365.82 | [8 empty] | 6.62 | 0.564 | 31441 | 17732 |  |  |  | 0.564 | 37400 | 21093.6 |  |  | 0 |  | -5959 | -3361.6
| Труба гофрированная двустенная ПНД, IP 55, Ф40мм/ Трубы гибкие гофрированные серии FL, диаметром: 40 мм | м | 80 |  | 7 | 574.88 | [8 empty] | 6.62 | 80 | 37 | 2950 |  |  |  | 80 | 21.6 | 1728 |  |  | 0 |  | 15.4 | 1222
| Уплотнительный состав | кг | 4.32 |  | 17 | 72.62 | [8 empty] | 6.62 | 4.32 | 90 | 387 |  |  |  | 4.32 | 330 | 1425.6 |  |  | 0 |  | -240 | -1038.6
| Хомутик | шт. | 36 |  | 8 | 276.84 | [8 empty] | 6.62 | 36 | 42 | 1517 |  |  |  | 36 | 4 | 144 |  |  | 0 |  | 38 | 1373
| Открытая часть Чекон (02-02-7-12) |  |  |  |  | 5247778.54 |  |  |  | 10180800 |  |  |  | 5237398 |  |  |  | 10063897.198 |  |  | 12715633.5758 |  |  | 22310077.5915 | [5 empty] | -9234390.7053 | -91.76%
| 02-02-7-12-01р(и2) Строительство открытой части тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 2588597.87 |  |  |  | 5094476 |  |  |  | 2628893 |  |  |  | 5055673.099 |  |  | 11801103.8313 |  |  | 10614193.6621 | [5 empty] | -9320785.0314 | -184.4%
| Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 243 |  | 1202 | 292168.62 | 5.52 | 235 | 5280 | 1240839 | 5.72 | 8 | 5471 | 43772 |  |  |  |  | 243 | 7713 | 1874259 | [5 empty] | 0 |  | -2242 | -589648
| Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 296 | РМ1 -66шт.*2730кг | 1598 | 473076.08 | 5.52 | 288 | 7020 | 2021679 | 5.72 | 8 | 7274 | 58192 |  |  |  |  | 296 | 10119 | 2995224 | [5 empty] | 0 |  | -2845 | -915353
| Сваи железобетонные: С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 12 |  | 843 | 10110 | 5.52 | 12 | 3703 | 44438 | [8 empty] | 12 | 6252 | 75024 | [5 empty] | 0 |  | -6252 | -30586
| Болт М16 (0,94кг/шт.) / Анкерные детали из круглых стержней | шт./ т | 48/ 0,045 | В смете 7,966т | 11010 | 87708.37 | 6.11 | 0.045 | 53534 | 2409 | 6.31 | 4.376 | 6036 | 241935 | 6.31 | 3.545 | 6036 | 195991 |  |  |  | 48 | 200 | 9600 | [5 empty] | -608681
| Болт М30 (5,6кг/шт.) / Анкерные детали из круглых стержней | шт./ т | 20/ 0,112 | [7 empty] | 6.31 | 4.376 | 8024 | 35115 | 4.31 | #VALUE! | 5481 |  |  |  |  | 20 | 470 | 9400
| Болт М42 (17,625кг/шт.) / Анкерные детали из круглых стержней | шт./ т | 64/ 1,133 | [7 empty] | 6.31 | 4.376 | 4233 | 18524 | 5.31 | #VALUE! | 3562 |  |  |  |  | 64 | 1664 | 106496
| Болт М48 (23,63кг/шт.) / Анкерные детали из круглых стержней | шт./ т | 370/ 6,676 | [7 empty] | 6.31 | 4.376 | 55287 | 241935 | 6.31 | #VALUE! | 55287 |  |  |  |  | 370 | 2496 | 923520 |  |  | 0
| Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 0.714 |  | 456 | 325.66 | [8 empty] | 6.31 | 0.714 | 2290 | 1635 |  |  |  | 0.714 | 4300 | 3070.2 |  |  | 0 |  | -2010 | -1435.2
| Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50) | м3 | 1.22 |  | 493 | 601.46 | [8 empty] | 6.31 | 1.22 | 2476 | 3020 |  |  |  | 1.22 | 2500 | 3050 |  |  | 0 |  | -24 | -30
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 64.5015 |  | 511 | 32971.64 | 6.11 | 26.948 | 2485 | 66956 | 6.31 | 18.832 | 2566 | 48323 | 6.31 | 18.7215 | 2566 | 48039 | 45.78 | 2667 | 122095.26 | [5 empty] | 0 |  | -101 | 41222.74
| Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.7 |  | 569 | 1535.89 | [8 empty] | 6.31 | 2.7 | 2857 | 7715 |  |  |  | 2.7 | 3500 | 9450 |  |  | 0 |  | -643 | -1735
| Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 8.3 |  | 595 | 4940.39 |  |  |  |  | 6.31 | 2.17 | 2988 | 6484 | 6.31 | 6.13 | 2988 | 18315 | 2.17 | 2720 | 5902.4 | [5 empty] | 0 |  | 268 | 18896.6
| Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.001 |  | 630 | 0.63 | [8 empty] | 6.31 | 0.001 | 3164 | 3 |  |  |  | 0.001 | 4074 | 4.074 |  |  | 0 |  | -910 | -1.074
| Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W6 | м3 | 6.496 |  | 692 | 4492.89 | [8 empty] | 6.31 | 6.496 | 3475 | 22573 |  |  |  | 6.496 | 3440 | 22346.24 |  |  | 0 |  | 35 | 226.76
| Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 328.988 |  | 717 | 236019.6 | 6.11 | 143.521 | 3486 | 500357 | 6.31 | 106.812 | 3600 | 384567 | 6.31 | 78.655 | 3600 | 283191 | 250.333 | 3417 | 855387.861 | 78.655 | 3417 | 268764.135 |  |  | 0 |  | 183 | 43963.004
| Бетон песчаный, класс В30(М400) W8 | м3 | 37.555 |  | 717 | 26912.29 | 6.11 | 37.555 | 3486 | 130928 | [8 empty] | 37.555 | 3584 | 134597.12 | [5 empty] | 0 |  | -98 | -3669.12
| Раствор готовый цементный марки: 50 -150 | м3 | 2.892 |  | 503 | 1453.85 | 6.11 | 0.54 | 2446 | 1321 |  |  |  |  | 6.31 | 2.352 | 2526 | 5941 | 0.54 | 2500 |  | 2.352 | 2500 | 5880 |  |  | 0 |  | 26 | 1382
| Битумы | т | 2.973 |  | 1585 | 4712.16 | 6.11 | 0.063 | 7707 | 486 | 6.31 | 0.049 | 7959 | 390 | 6.31 | 2.861 | 7959 | 22771 | 0.112 | 46993 | 5263.216 | 2.861 | 46993 | 134446.973 |  |  | 0 |  | -39034 | -116063.189
| Бруски обрезные, лесоматериалы, доски, щиты | м3 | 14.386 |  | 926 | 13318.46 | 6.11 | 4.4645 | 4503 | 20102 | 6.31 | 5.1976 | 4650 | 24168 | 6.31 | 4.7239 | 4650 | 21966 | 9.6621 | 11500 | 111114.15 | 4.7239 | 11500 | 54324.85 |  |  | 0 |  | -6850 | -99203
| Доски дубовые II сорта | м3 | 2.125 |  | 1551 | 3295.84 | 5.52 | 1.889 | 6813 | 12870 | 5.72 | 0.061 | 7060 | 431 | 5.72 | 0.175 | 7060 | 1236 | 1.95 | 1100 | 2145 | 0.175 | 11000 | 1925 |  |  | 0 |  | -3940 | 10467
| Брус Б5 (3.407.1-157.В1) / Бруски железобетонные для прокладки лотков | шт. | 533 | В смете - 4,151м3 | 1500 | 6226.67 | [8 empty] | 6.31 | 4.151 | 7532 | 31266 |  |  |  | 533 | 320 | 170560 |  |  | 0 |  |  | -151222
| Брус Б10 (3.407.1-157.В1) / Бруски железобетонные для прокладки лотков | шт. | 21 | [18 empty] | 21 | 568 | 11928
| Блоки БДЛ 40.6 (3.407.1-157.В1)/ | м3/ шт. | 22,4/ 52 | В смете 22,4м3 | 1130 | 25310.21 | [8 empty] | 6.31 | 22.4 | 5674 | 127104 |  |  |  | 52 | 8704.1667 | 452616.6667 |  |  | 0 |  | -3030.1667 | -325512.6667
| Лоток ЛК300.60.60-1 (3.006.1-8.1)/ Лотки ж/б для непроходных каналов | шт. | 79 | В смете 35,59м4 | 1127 | 40107 | [8 empty] | 6.31 | 35.59 | 5659 | 201412 |  |  |  | 79 | 5374 | 424546 |  |  | 0 |  |  | -319414
| Лоток ЛК300.60.60-3 (3.006.1-8.1)/ Лотки ж/б для непроходных каналов | шт. | 8 | [12 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | 4160 | 33280
| Лоток ЛК300.120.60-1 (3.006.1-8.1)/ Лотки ж/б для непроходных каналов | шт. | 7 | [12 empty] | 7 | [5 empty] | 7 | 9000 | 63000
| Лоток Л20.5 (3.407.1-157.В1)/ Лотки каналов и тоннелей ж/б для прокладки коммуникаций | шт. | 479 | В смете - 35,4м3 | 1972 | 69794.99 | [8 empty] | 6.31 | 35.4 | 9902 | 350545 |  |  |  | 479 | 1500 | 718500 | [5 empty] | -400255
| Лоток Л20.10 (3.407.1-157.В1)/ Лотки каналов и тоннелей ж/б для прокладки коммуникаций | шт. | 17 | [11 empty] | 6.31 | 17 | [5 empty] | 17 | 1900 | 32300 |  |  | 0
| Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт | 2 | в смете указанно в метрах куб 0,497 | 324 | 648.96 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 1627 | 3254 |  |  |  | 2 | 1050 | 2100 |  |  | 0 |  | 577 | 1154
| Плита ПТ75.120.12-3 (3.006.1-8.1)/ Плиты перекрытия плоские, объемом до 0,2 м1 | шт. | 28 | В смете - 15,576м3 | 1768 | 27532.1377 | [8 empty] | 6.31 | 15.576 | 8878 | 138284 |  |  |  | 28 | 1900 | 53200 | [5 empty] | -237716
| Плита ПТ75.90.10-3 (3.006.1-8.1)/ Плиты перекрытия плоские, объемом до 0,2 м2 | шт. | 32 | [18 empty] | 32 | 1200 | 38400
| Плита ПТ75.60.8-3 (3.006.1-8.1)/ Плиты перекрытия плоские, объемом до 0,2 м3 | шт. | 316 | [18 empty] | 316 | 900 | 284400 |  |  | 0
| Плита П15.5 (3.407.1-157.В1)/ Плиты перекрытия плоские, объемом до 0,2 м3 | шт. | 66 | В смете - 33,42м3 | 1768 | 59073.1923 | [8 empty] | 6.31 | 33.42 | 8878 | 296703 |  |  |  | 66 | 1040 | 68640
| Плита П10.5 (3.407.1-157.В1)/ Плиты перекрытия плоские, объемом до 0,2 м3 | шт. | 1026 | [18 empty] | 1026 | 880 | 902880 |  |  | 0
| Плита 1ПЗ-5AmVT (2,2т/ шт.)/ Плиты покрытий ж/б ребристые из тяжелого бетона | м3/ шт. | 2,72/ 3 |  | 1722 | 4684.03 | [8 empty] | 6.31 | 2.72 | 8647 | 23520 |  |  |  | 2.72 | 18143 | 49348.96 |  |  | 0 |  | -9496 | -25828.96
| Полка ПКП-400 (ТУ 3449-009-51216464-01)/ Конструкции стальные | шт. | 80 | В смете - 0,156т | 10045 | 1567 | [8 empty] | 6.31 | 0.156 | 50441 | 7869 |  |  |  | 80 | 530 | 42400 |  |  | 0 |  |  | -56251
| Полка СКП-400 (ТУ 3449-009-51216464-01) / Конструкции стальные | шт. | 40 | [18 empty] | 40 | 543 | 21720 |  |  | 0
| Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм | шт. | 2 | в смете указанно в метрах 1,45 | 358 | 715.47 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 1798 | 3595 |  |  |  | 2 | 1815.5 | 3631 |  |  | 0 |  | -17.5 | -36
| Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 700 мм | шт. | 3 | в смете указанно в метрах 2,19 | 229 | 688.38 | [8 empty] | 6.31 | 3 | 1150 | 3450 |  |  |  | 3 | 858.8 | 2576.4 |  |  | 0 |  | 291.2 | 873.6
| Кольцо опорное КО-6, объем 0,02 м3 (серия 3.900.1-14) | шт. | 1 |  | 30 | 30.39 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 151 | 151 |  |  |  | 1 | 500 | 500 |  |  | 0 |  | -349 | -349
| Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, объем 0,05 м3,серия 3.900.1-14 | шт. | 2 |  | 76 | 151.9 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 382 | 763 |  |  |  | 2 | 832 | 1664 |  |  | 0 |  | -450 | -901
| Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9, объем 0,15 м3серия 3.900.1-14 | шт. | 1 |  | 227 | 227.07 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 1140 | 1140 |  |  |  | 1 | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  | -60 | -60
| Люки чугунные тяжелые | шт. | 4 |  | 626 | 2505.38 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 3143 | 12574 |  |  |  | 4 | 9400 | 37600 |  |  | 0 |  | -6257 | -25026
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, А-III диаметром 8мм | т | 0.721 |  | 6027 | 4345.54 | 6.11 | 0.289 | 29305 | 8469 | 6.31 | 0.276 | 30265 | 8353 | 6.31 | 0.156 | 30265 | 4721 | 0.721 | 35006.4 | 25239.6144 | 0.156 | 35006.4 | 5460.9984 |  |  | 0 |  | -4741.4 | -9157.6128
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром 10мм | т | 0.469 |  | 5448 | 2555.21 | 6.11 | 0.045 | 26490 | 1192 | 6.31 | 0.376 | 27357 | 10286 | 6.31 | 0.048 | 27357 | 1313 | 0.469 | 32232 | 15116.808 | 0.048 | 32232 | 1547.136 |  |  | 0 |  | -4875 | -3872.944
| Горячекатаная арматурная сталь А-III, диаметром 12 мм | т | 0.308 |  | 6478 | 1995.15 | [8 empty] | 6.31 | 0.308 | 32529 | 10019 | 0.308 | 33440 | 10299.52 | 0.308 | 33440 | 10299.52 |  |  | 0 |  | -911 | -10580.04
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром: 14 мм | т | 0.001 |  | 5030 | 5.03 | [8 empty] | 6.31 | 0.001 | 25258 | 25 | 0.001 | 45471.07 | 45.4711 | 0.001 | 45471.07 | 45.4711 |  |  | 0 |  | -20213.07 | -65.9421
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм | т | 0.154 |  | 8453 | 1301.73 | 6.11 | 0.154 | 41101 | 6330 | [8 empty] | 0.154 | 33619.2 | 5177.3568 | [5 empty] | 0 |  | 7481.8 | 1152.6432
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм | т | 8.872 |  | 8453 | 74992.97 | 6.11 | 2.536 | 41101 | 104233 | 6.31 | 2.94 | 42447 | 124793 | 6.31 | 3.396 | 42447 | 144149 | 5.476 | 31200 | 170851.2 | 3.396 | 34720 | 117909.12 |  |  | 0 |  | 7727 | 84414.68
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм | т | 2.274 |  | 8453 | 19221.6 | 6.11 | 2.274 | 41101 | 93464 | [8 empty] | 2.274 | 26712 | 60743.088 | [5 empty] | 0 |  | 14389 | 32720.912
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм | т | 1.423 |  | 8453 | 12028.29 | 6.11 | 1.423 | 41101 | 58487 | [8 empty] | 1.423 | 31916 | 45416.468 | [5 empty] | 0 |  | 9185 | 13070.532
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм | т | 5.615 |  | 8453 | 47462.31 | 6.11 | 4.874 | 41101 | 200328 | 6.31 | 0.654 | 42447 | 27760 | 6.31 | 0.087 | 42447 | 3693 | 5.615 | 31416 | 176400.84 | 0.087 | 31416 | 2733.192 |  |  | 0 |  | 9685 | 52646.968
| Двутавр 16Б1/ Двутавры с параллельными гранями полок № 16-18 | т | 1.57 |  | 7114 | 11169.14 |  |  |  |  | 6.31 | 1.57 | 35723 | 56085 |  |  |  |  | 1.57 | 135525 | 212774.25 | [5 empty] | 0 |  | -99802 | -156689.25
| Двутавр 40Ш2/ Двутавры с параллельными гранями полок № 26-40 Ш | т | 16.699 |  | 5478 | 91476.63 |  |  |  |  | 6.31 | 15.36 | 27508 | 422519 | 6.31 | 1.339 | 27508 | 36833 | 16.699 | 135525 | 2263131.975 | 1.339 | 135525 | 181467.975 |  |  | 0 |  | -108017 | -1985247.95
| Закладная МН150-3 (5,6кг/шт.)/ Детали закладные | шт/ т | 24 / 0,136 | В смете 0,328т | 7480 | 2453.44 | 6.11 | 0.045 | 36370 | 1637 | 6.31 | 0.224 | 37561 | 8414 | 6.31 | 0.059 | 37561 | 2216.099 | 0.269 | 135525 | 36456.225 | 0.059 | 135525 | 7995.975 |  |  | 0 |  |  | -32185.101
| Болт М48 L=800мм/ Детали закладные | шт/ т | 8 / 0,192
| Закладная МН149-3 (9,75кг/шт.) - 38 шт/ Конструктивные элементы | шт/ т | 38/ 0,3705 | В смете 0,635т | 9435 | 5991.06 | 5.52 | 0.417 | 41446 | 17283 | 5.72 | 0.001 | 42948 | 43 | 5.72 | 0.217 | 42948 | 9320 | 0.418 | 135525 | 56649.45 | 0.217 | 135525 | 29408.925 |  |  | 0 |  |  | -59412.375
| Закладная МН150-3 (5,6кг/шт.) - 8 шт/ Конструктивные элементы | шт/ т | 8/ 0,0325 | [20 empty] | 0
| Столик крайний СК (28,2кг/шт.) - 8 шт/ Конструктивные элементы | шт/ т | 8/ 0,232 | [20 empty] | 0
| Столик крайний СК (28,2кг/шт.) | т | 24/ 0,697 |  | 9435 | 5991 | [8 empty] | 6.31 | 0.697 | 47378 | 33022 |  |  |  | 0.697 | 135525 | 94460.925 |  |  |  |  | -88147 | -61438.925
| Ограждения, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.101 |  | 8007 | 808.71 | [8 empty] | 6.31 | 0.101 | 40207 | 4061 |  |  |  | 0.101 | 135525 | 13688.025 |  |  | 0 |  | -95318 | -9627.025
| Переходной элемент ПЭ (101,32кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 6/ 0,645 | В смете 14,011т | 12424 | 174070.71 |  |  |  |  | 6.31 | 1.987 | 62387 | 123963 | 6.31 | 12.024 | 62387 | 750142 | 1.987 | 135525 | 269288.175 | 12.024 | 135525 | 1629552.6 | [5 empty] | -1024735.775
| Лист (пластины), толщиной 5мм/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.23896 | [20 empty] | 0
| Сталь угловая 50х50х5/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.11742 | [20 empty] | 0
| Двутавр 18Б2/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.68155 | [20 empty] | 0
| Швеллер 10П/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.102 | [20 empty] | 0
| Сетка 2,5х2,5/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | т | 0.0046 | [20 empty] | 0
| Стойка ТС 34 (922кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 1/ 0,922 | [20 empty] | 0
| Стойка ТС 38 (672кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 1/ 0,672 | [20 empty] | 0
| Стойка ТС 28 (436кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 4/ 1,744 | [20 empty] | 0
| Стойка ТС 27 (1468кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 4/ 5,872 | [20 empty] | 0
| Стойка ТС 25 (999кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 2/ 1,998 | [20 empty] | 0
| Тросостойка ТС 29 (166кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 4/0,664 | [20 empty] | 0
| Элемент доборный ТС 30 (51кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 4/ 0,204 | [20 empty] | 0
| Элемент крепежный ТС 44 (56кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 1/ 0,056 | [20 empty] | 0
| Элемент крепежный ТС 45 (29кг/шт. Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 1/ 0,029 | [20 empty] | 0
| Тросостойка ТС 4 (88кг/шт.)/ Конструкции стальные: порталов ОРУ | шт/ т | 1/0,088 | [20 empty] | 0
| Сталь угловая 50х50х5/ Сталь угловая равнополочная, шириной полок 35-56 мм | т | 0.369 |  | 4762 | 1757.06 | [8 empty] | 6.31 | 0.369 | 23912 | 8824 |  |  |  | 0.369 | 39575 | 14603.175 |  |  | 0 |  | -15663 | -5779.175
| Долота трехшарошечные типа Ш269,9С-ГНУ-2 | шт. | 12.274 |  | 5051 | 61995.86 | 6.66 | 11.9 | 26770 | 318568 | 6.89 | 0.374 | 27695 | 10358 |  |  |  |  | 12.274 | 40000 | 490960 | [5 empty] | 0 |  | -12305 | -162034
| Кабельный ввод | шт./ т | 6 /0,025 |  | 12380 | 309.51 | [8 empty] | 6.31 | 0.025 | 62166 | 1554 |  |  |  | 0.025 | 67500 | 1687.5 |  |  | 0 |  | -5334 | -133.5
| Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм, марка: 100 | шт. | 7 |  | 1 | 9.94 | [8 empty] | 6.31 | 7 | 5 | 35 |  |  |  | 7 | 8 | 56 |  |  | 0 |  | -3 | -21
| Мастика битумная кровельная горячая Хамасат | т | 8.106 |  | 3562 | 28872 | 6.11 | 0.839 | 17320 | 14531 | 6.31 | 0.735 | 17887 | 13147 | 6.31 | 6.532 | 17887 | 116835 | 8.106 | 35000 | 283710 | 6.532 | 35000 | 228620 |  |  | 0 |  | -17113 | -367817
| Мастика горячая асфальтовая: АМ-2 | т | 3.074 |  | 1547 | 4755.82 | 6.11 | 0.582 | 7522 | 4378 |  |  |  |  | 6.31 | 2.492 | 7768 | 19358 | 3.074 | 35000 | 107590 | 2.492 | 35000 | 87220 |  |  | 0 |  | -99822 | -171074
| Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /объем 0,38 м3, серия 3.017-3.1 | шт. | 2 |  | 710 | 1419.76 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 3565 | 7131 |  |  |  | 2 | 6310 | 12620 |  |  | 0 |  | -2745 | -5489
| Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / объем 0,50 м3 серия 3.017-3.1 | шт. | 108 |  | 957 | 103358.16 | [8 empty] | 6.31 | 108 | 4806 | 519002 |  |  |  | 108 | 8598 | 928584 |  |  | 0 |  | -3792 | -409582
| Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3.1) | шт. | 112 |  | 205 | 22935.36 | [8 empty] | 6.31 | 112 | 1029 | 115294 |  |  |  | 112 | 2560 | 286720 |  |  | 0 |  | -1531 | -171426
| Ворота ВМГ-4,5х1,8, 176кг, (серия 3.017-3.1)/ Полотна ворот глухие металлические | шт. | 1 | В смете 0,214 | 15364 | 3287.82 | [8 empty] | 6.31 | 0.214 | 77150 | 16510 |  |  |  | 1 | 34504 | 34504 |  |  | 0 |  |  | -28379
| Калитка КМГ 0,85х1,8, 38кг, (серия 3.017-3.1)/ Полотна ворот глухие металлические | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 10385 | 10385
| Соединительный элемент МС-3 (3.017-3.4), 79,6кг/шт. Столбы металлические (МСЗ) | шт. | 4 | В смете 0,32т | 8866 | 2837.12 | [8 empty] | 6.31 | 0.32 | 44521 | 14247 |  |  |  | 4 | 34072 | 136288 |  |  | 0 |  |  | -122041
| Песок для строительных растворов средний | м3 | 69.773 |  | 66 | 4602.01 | [8 empty] | 6.31 | 69.773 | 331 | 23124 |  |  |  | 69.773 | 331 | 23094.863 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Проволока алюминиевая (АМЦ) 1,4-1,8 мм + горячекатаная | т | 0.982 |  | 28931 | 28409.87 | 6.11 | 0.054 | 140672 | 7596 | 6.31 | 0.219 | 145277 | 31816 | 6.31 | 0.709 | 145277 | 103001 | 0.273 | 153735 | 41969.655 | 0.709 | 153735 | 108998.115 |  |  | 0 |  | -8458 | -8554.77
| Настил сварной 1000х1000 SP 25х25/40х4, Zn типа А. СН1 - 65кг*2шт./ Прокат ромбического рифления, толщиной 6 мм | т | 0.13 |  | 6283 | 816.82 | [8 empty] | 6.31 | 0.13 | 31550 | 4102 |  |  |  | 0.13 | 37000 | 4810 |  |  | 0 |  | -5450 | -708
| Пластина изолированная ПИ (0,75м2/26,2кг)/ Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | м2/ кг | 4,5/ 118 | В смете 118кг | 25 | 2913.42 | [8 empty] | 6.31 | 118 | 126 | 14813 |  |  |  | 4.5 | 295 | 1327.5 |  |  | 0 |  |  | 14813
| Швеллер 12П / Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 0.409 | В смете 1,795т | 8150 | 14629.36 |  |  |  |  | 6.31 | 1.59 | 40925 | 64 | 6.31 | 0.205 | 40925 | 8390 | 0.409 | 129390 | 52920.51 | [8 empty] | -223801.05
| Сталь (пластины), толщина 5мм / Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 0.385 | [15 empty] | 0.385 | 129390 | 49815.15
| Труба проф. 120х120х8мм/ Ростверки стальные массой до 0,2т | т | 1.001 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 65071 |  |  |  |  | 1.001 | 129390 | 129519.39 | [5 empty] | 0
| Спиральный барьер безопасности АКЛ 500/62/5, Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей | м | 450 |  | 333 | 149899.5 | [8 empty] | 6.31 | 450 | 1672 | 752471 |  |  |  | 450 | 1700 | 765000 |  |  | 0 |  | -28 | -12529
| Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети из гнутых профилей, из ст.3 оцинкованная МШП-10-150 | шт. | 4 |  | 15820 | 63280.16 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 79440 | 317760 |  |  |  | 4 | 122136 | 488544 |  |  | 0 |  | -42696 | -170784
| Стойка опоры металлической жестких поперечин контактной сети из гнутых профилей, из ст.3 оцинкованная МШП-12-150 | шт. | 6 |  | 19512 | 117072.54 |  |  |  |  | 6.31 | 6 | 97979 | 587877 |  |  |  |  | 6 | 114750.8 | 688504.8 | [5 empty] | 0 |  | -16771.8 | -100627.8
| Столбы металлические (МСЗ) | т | 0.32 |  | 8866 | 2837.12 | [8 empty] | 6.31 | 0.32 | 44521 | 14247 |  |  |  | 0.32 | 40000 | 12800 |  |  | 0 |  | 4521 | 1447
| Столбы оград 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3.1) | шт. | 5 |  | 144 | 722 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 723 | 3615 |  |  |  | 5 | 2600 | 13000 |  |  | 0 |  | -1877 | -9385
| Столбы оград 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3.1) | шт. | 7 |  | 165 | 1153.04 | [8 empty] | 6.31 | 7 | 829 | 5800 |  |  |  | 7 | 2800 | 19600 |  |  | 0 |  | -1971 | -13800
| Калитка КМС-0,85х1,8 (32кг) (3.017-3.4/ Полотна калиток сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1) | шт. | 1 | В смете 0,032 | 955 | 305.53 | [8 empty] | 6.31 | 0.032 | 4796 | 153 |  |  |  | 1 | 9700 | 9700 |  |  | 0 |  | -4904 | -9547
| Панель п.а. 1ПМ30.20 , 31,9 кг, 950х2060 (h) (3.006.1-8.1) / Панели металлические сетчатые | шт. | 1 | В смете - 55,2м2 | 42 | 2333.3 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 211 | 211 |  |  |  | 1 | 4100 | 4100 | [5 empty] | -50889
| Панель п.а. 1ПМ30.20 , 59,5 кг, 2750х2060 (h) (3.006.1-8.1) / Панели металлические сетчатые | шт. | 8 | [18 empty] | 8 | 4800 | 38400
| Панель п.а. 1ПМ30.20 , 42,6 кг, 1650х2060 (h) (3.006.1-8.1) / Панели металлические сетчатые | шт. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 4300 | 8600 |  |  | 0
| Соединительный элемент МС-11, 0,1кг, (3.017-3.4)/ Конструкции стальные | шт. | 48 | В смете - 0,01т | 10045 | 100.45 | [8 empty] | 6.31 | 0.01 | 50441 | 504 |  |  |  | 48 | 134 | 6432 |  |  | 0 |  |  | -12360
| Соединительный элемент МС-11, 0,1кг, (3.017-3.4)/ Конструкции стальные | шт. | 48 | [18 empty] | 48 | 134 | 6432 |  |  | 0
| Трубы бесшовные обсадные, наружным диаметром 273 мм х 10,2 мм | м | 46.117 |  | 731 | 33693.99 | 6.66 | 44.773 | 3874 | 173465 | 6.89 | 1.344 | 4008 | 5387 |  |  |  |  | 46.117 | 5370 | 247648.29 | [5 empty] | 0 |  | -1362 | -68796.29
| Трубы стальные электросварные наружный диаметр: 219 мм х 5 мм | м | 2.01 |  | 217 | 436.07 | [8 empty] | 6.31 | 2.01 | 1090 | 2190 |  |  |  | 2.01 | 1151 | 2313.51 |  |  | 0 |  | -61 | -123.51
| Трубы чугунные напорные раструбные наружный диам: 150 мм х 9,2 мм | м | 55 |  | 226 | 12448.15 | [8 empty] | 6.31 | 55 | 1135 | 62417 |  |  |  | 55 | 2100 | 115500 |  |  | 0 |  | -965 | -53083
| Щебень из природного камня | м3 | 91.118 |  | 127 | 11565.67 | 6.11 | 43.204 | 618 | 26679 |  |  |  |  | 6.31 | 47.914 | 638 | 30556 | 43.204 | 1050 | 45364.2 | 47.914 | 1050 | 50309.7 |  |  | 0 |  | -412 | -38438.9
| Щебень известняковый | м3 | 1.74 |  | 150 | 260.32 | [8 empty] | 6.31 | 1.74 | 753 | 1311 |  |  |  | 1.74 | 578 | 1005.72 |  |  | 0 |  | 175 | 305.28
| Электроды | т | 0.487 |  | 9747 | 4746.76 | 6.11 | 0.154 | 47393 | 7299 | 6.31 | 0.141 | 48945 | 6901 | 6.31 | 0.192 | 48945 | 9397 | 0.295 | 275360 | 81231.2 | 0.192 | 275360 | 52869.12 |  |  | 0 |  | -226415 | -110503.32
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.076 |  | 9602 | 729.77 |  |  |  |  | 6.31 | 0.038 | 48216 | 1832 | 6.31 | 0.038 | 48216 | 1832 | 0.038 | 71790 | 2728.02 | 0.038 | 71790 | 2728.02 |  |  | 0 |  | -23574 | -1792.04
| Гвозди строительные | т | 0.262 |  | 12430 | 3256.71 | 5.52 | 0.119 | 54603 | 6498 | 6.31 | 0.042 | 62417 | 2622 | 6.31 | 0.101 | 62417 | 6304 | 0.161 | 66400 | 10690.4 | 0.101 | 66400 | 6706.4 |  |  | 0 |  | -3983 | -1972.8
| Лак ХВ-784, Эмаль ПФ-115 | т | 0.347 |  | 15014 | 5209.89 |  |  |  |  | 6.31 | 0.196 | 75393 | 14777 | 6.31 | 0.151 | 75393 | 11384 | 0.196 | 158058 | 30979.368 | 0.151 | 158058 | 23866.758 |  |  | 0 |  | -82665 | -28685.126
| Керосин, Растворитель, Уайт-спирит | т | 1.15 |  | 4049 | 4656.11 | 6.11 | 0.084 | 19688 | 1654 | 6.31 | 0.147 | 20332 | 2989 | 6.31 | 0.919 | 20332 | 18685 | 0.231 | 38400 | 8870.4 | 0.919 | 38400 | 35289.6 |  |  | 0 |  | -18068 | -20832
| Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0.047 |  | 46931 | 2205.77 | [8 empty] | 6.31 | 0.047 | 235664 | 11076 |  |  |  | 0.047 | 162560 | 7640.32 |  |  | 0 |  | 73104 | 3435.68
| 02-02-7-12-03р Силовое оборудование открытой части ТП Чекон |  |  |  |  | 1131291.65 |  |  |  | 18761 |  |  |  | 788811 |  |  |  | 4221854 |  |  | 914529.7445 |  |  | 3263638.3422 | [5 empty] | 850705.9133 | 20.15%
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.158 |  | 6434 | 1016.5 |  |  |  |  | 6.31 | 0.054 | 32308 | 1745 | 5.43 | 0.104 | 27803 | 2891 | 0.054 | 41000 | 2214 | 0.104 | 48018 | 4993.872 |  |  | 0 | 0.104 | -17962.5 | -2571.872
| Брус-2 сосна 100х100х5000мм/ Детали деревянные градирен антисептированные из: досок | м3 | 0.0478 |  | 2376 | 113.57 | [8 empty] | 5.43 | 0.0478 | 10267 | 491 |  |  |  | 0.0478 | 11500 | 549.7 |  |  | 0 | 0.0478 | -1233 | -58.7
| Доски | м3 | 0.3705 |  | 842 | 312 |  |  |  |  | 6.31 | 0.0005 | 4228 | 2 | 5.43 | 0.37 | 3638 | 1346 | 0.0005 | 11500 | 5.75 | 0.37 | 11500 | 4255 |  |  | 0 | 0.37 | -7567 | -2912.75
| Зажим аппаратный А4А-500-1У | шт. | 24 |  | 274 | 6584.16 | [8 empty] | 5.43 | 24 | 1184 | 28416 |  |  |  | 24 | 300 | 7200 |  |  | 0 | 24 | 884 | 21216
| Зажим аппаратный А4А-300-1У | шт. | 44 | В смете 38шт. | 61 | 2316.1 | [8 empty] | 5.43 | 38 | 264 | 10017 |  |  |  | 38 | 257 | 9766 |  |  | 0 | 38 | 7 | 251
| Зажим аппаратный А2А-185-1У | шт. | 42 |  | 91 | 3832.92 |  |  |  |  | 6.31 | 30 | 457 | 13709 | 5.43 | 12 | 393 | 4719 | 30 | 176.4 | 5292 | 12 | 176.4 | 2116.8 |  |  | 0 | 12 | 248.6 | 11019.2
| Зажим аппаратный А4М-120-2 | шт. | 10 |  | 95 | 950.2 |  |  |  |  | 6.31 | 10 | 477 | 4770 |  |  |  |  | 10 | 176.4 | 1764 | [5 empty] | 0 | 0 | 3006 | 3006
| Зажим аппаратный А4А-185-1У | шт. | 64 |  | 99 | 6355.84 |  |  |  |  | 6.31 | 60 | 497 | 29828 | 5.43 | 4 | 428 | 1711 | 60 | 200.7 | 12042 | 4 | 200.7 | 802.8 |  |  | 0 | 4 | 227.3 | 18694.2
| Зажим аппаратный А4А-95-1У | шт. | 18 |  | 69 | 1239.12 | [8 empty] | 5.43 | 18 | 298 | 5367 |  |  |  | 18 | 180 | 3240 |  |  | 0 | 18 | 118 | 2127
| Зажим натяжной: болтовый НБ-3-6Б | шт. | 16 |  | 164 | 2628.32 |  |  |  |  | 6.31 | 16 | 824 | 13176 |  |  |  |  | 16 | 255 | 4080 | [5 empty] | 0 | 0 | 824 | 9096
| Зажим натяжной: клиновой (клин 1) НКК-1-1Б | шт. | 16 |  | 97 | 1553.12 |  |  |  |  | 6.31 | 16 | 487 | 7793 |  |  |  |  | 16 | 217 | 3472 | [5 empty] | 0 | 0 | 487 | 4321
| Зажим натяжной: НАС-330-1 | шт. | 6 |  | 168 | 1006.14 | [8 empty] | 5.43 | 6 | 726 | 4356 |  |  |  | 6 | 831.6 | 4989.6 |  |  | 0 | 6 | -105.6 | -633.6
| Зажим ответвительный ЖОС-11-80 для АС185/24 Цена=14480,00:5,43=2666,67 руб. | шт | 12 |  | 2802 | 33619 |  |  |  |  | 5.43 | 12 | 12108 | 145296 |  |  |  |  | 12 | 16130 | 193560 | [5 empty] | 0 | 0 | 12108 | -48264
| Зажим ответвительный ЖОС-6-80 Цена=12870,00:5,43=2370,17 руб. | шт | 7 |  | 2490 | 17431 |  |  |  |  | 5.43 | 7 | 10760 | 75318 |  |  |  |  | 7 | 14750 | 103250 | [5 empty] | 0 | 0 | 10760 | -27932
| Зажим ответвительный: ОА 300-1 | шт. | 6 |  | 54 | 322.5 | [8 empty] | 5.43 | 6 | 233 | 1400 |  |  |  | 6 | 259.6 | 1557.6 |  |  | 0 | 6 | -26.6 | -157.6
| Зажим ответвительный: ОА-185-1 | шт. | 6 |  | 33 | 196.5 |  |  |  |  | 6.31 | 6 | 166 | 994 |  |  |  |  | 6 | 133.8 | 802.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 32.2 | 191.2
| Зажим ответвительный: ОА-400-2 | шт. | 6 |  | 89 | 536.46 | [8 empty] | 5.43 | 6 | 385 | 2308 |  |  |  | 6 | 497 | 2982 |  |  | 0 | 6 | -112 | -674
| Зажим ответвительный: ОА-95-1 | шт. | 6 |  | 22 | 132.12 | [8 empty] | 5.43 | 6 | 95 | 570 |  |  |  | 6 | 60 | 360 |  |  | 0 | 6 | 35 | 210
| Зажим поддерживающий глухой: 2ПГН-5-1 | шт. | 5 |  | 525 | 2626.85 |  |  |  |  | 6.31 | 5 | 2636 | 13181 |  |  |  |  | 5 | 3041 | 15205 | [5 empty] | 0 | 0 | -405 | -2024
| Зажим соединительный внутренней круглой шины ЖОС-19-80 Цена=3890,00:5,43=716,39 руб. | шт | 1 |  | 753 | 753 |  |  |  |  | 6.31 | 1 | 3781 | 3781 |  |  |  |  | 1 | 6730 | 6730 | [5 empty] | 0 | 0 | -2949 | -2949
| Зажим соединительный наружной круглой шины ЖОС-18-80 Цена=20470:5,43=3769,80 руб. | шт | 1 |  | 3961 | 3961 |  |  |  |  | 5.43 | 1 | 17116 | 17116 |  |  |  |  | 1 | 24179 | 24179 | [5 empty] | 0 | 0 | -7063 | -7063
| Зажим: плашечный соединительный ПАМ 4-1 | шт. | 10 |  | 44 | 439 |  |  |  |  | 5.43 | 10 | 190 | 1901 |  |  |  |  | 10 | 292 | 2920 | [5 empty] | 0 | 0 | -102 | -1019
| Звено промежуточное трехлапчатое: ПРТ-12/7-2 | шт. | 16 |  | 21 | 328.48 |  |  |  |  | 6.31 | 16 | 105 | 1687 |  |  |  |  | 16 | 103.9 | 1662.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 24.6
| Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 1х500/95-10кВ Цена=4433152:5,43=816418,50 руб. | м | 900 | В смете - ПвВнг(А)-LS 1х500/50-10кВ | 858 | 771956 | [8 empty] | 5.43 | 900 | 3708 | 3336826 |  |  |  | 900 | 2530.4 | 2277360 |  |  | 0 | 900 | 1177.6 | 1059466
| Кабель силовой ПвВнг(А)-LS 3х95/70-10кВ Цена=3184675,20:5,43=586496,35 руб. | м | 50 | В смете - ПвВнг(А)-LS 3х95/50-10кВ | 616 | 30809 | [8 empty] | 5.43 | 50 | 2662 | 133093 |  |  |  | 50 | 792 | 39600 |  |  | 0 | 50 | 1870 | 93493
| Кабельное крепление СЭ6 20/45 / Кабельный хомут СЭ6 20/45 Цена=165,48:5,43=30,48 руб. | шт | 30 |  | 32 | 961 | [8 empty] | 5.43 | 30 | 138 | 4148 |  |  |  | 30 | 190 | 5700 |  |  | 0 | 30 | -52 | -1552
| Кабельное крепление/ Кабельный хомут СЭ6 40/60 Цена=593,09:5,43=109,23 руб. | шт | 160 |  | 115 | 18361 | [8 empty] | 5.43 | 160 | 497 | 79510 |  |  |  | 160 | 290 | 46400 |  |  | 0 | 160 | 207 | 33110
| Кабельное крепление/ Кабельный хомут СЭ-6 45/65 Цена=216,68:5,43=39,90руб. | шт. | 24 |  | 42 | 1006 | [8 empty] | 5.43 | 24 | 181 | 4356 |  |  |  | 24 | 170 | 4080 |  |  | 0 | 24 | 11 | 276
| Канат грузового назначения, марки I, оцинкованны, правой свивки, нескручивающийся,9,1-Г-В-Л-Н-1570 | м | 30 |  | 10 | 304.77 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 50 | 1506 |  |  |  | 30 | 80 | 2400 |  |  | 0 | 30 | -30 | -894
| Кронштейн для анкеровки проводов без оттяжки КС МК-14.062, УКС 07022-01 (5шт.*3кг)/ Конструкции стальные | шт. | 5 | В смете учтено 219кг | 11572 | 2534.35 |  |  |  |  | 6.31 | 0.21 | 58109 | 12203 | 6.31 | 0.009 | 58109 | 523 |  |  |  | 0.219 | 135525 | 29679.975 |  |  | 0 | 0.219 |  | -16953.975
| Металлоконструкции для крепления датчиков (7,85 *11шт.) + 1,72кг +2,62 кг/ Конструкции стальные | шт. | 13 | [7 empty] | 6.31 | 0.21 | 0 | 0 | 6.31 | 12.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Лист 6х100х200 (0,94кг) / Конструкции стальные | шт. | 1 | [7 empty] | 6.31 | 0.21 | 0 | 0 | 6.31 | 0.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Кронштейн для крепления датчиков (7кг*12шт.)/ Конструкции стальные | шт. | 12 | [7 empty] | 6.31 | 0.21 | 0 | 0 | 6.31 | 11.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Узел крепления КГП 7-2Б (1,12кг*18шт)/ Конструкции стальные | шт. | 18 | [7 empty] | 6.31 | 0.21 | 0 | 0 | 6.31 | 17.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Конструкции крепления датчиков (1,72кг + 2,62кг )/ Конструкции стальные | шт. | 2 | [7 empty] | 6.31 | 0.21 | 0 | 0 | 6.31 | 1.79 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Концевая заглушка ЖОС-14-80 Цена=2730,00:5,43=502,76 руб. | шт | 6 |  | 528 | 3169 |  |  |  |  | 5.43 | 6 | 2282 | 13690 |  |  |  |  | 6 | 4610 | 27660 | [5 empty] | 0 | 0 | -2328 | -13970
| Концевая муфта внутренней установки Raychem с болтовыми наконечниками POLT-12D/3 XI-H1-L12A Цена=14028.13:1,18:5,43=2189.36руб. | компл. | 4 |  | 2300 | 9201 | [8 empty] | 5.43 | 4 | 9939 | 39755 |  |  |  | 4 | 8760 | 35040 |  |  | 0 | 4 | 1179 | 4715
| Концевая муфта внутренней установки Raychem с болтовыми наконечниками POLT-12F/1 XI-L20A Цена=17964,40:1,18:5,43=2803,70 руб. | компл. | 4 |  | 2946 | 11782 | [8 empty] | 5.43 | 4 | 12730 | 50921 |  |  |  | 4 | 13664 | 54656 |  |  | 0 | 4 | -934 | -3735
| Концевая муфта внутренней установки с болтовыми наконечниками POLT-12F/1 XО-L20A Цена=22999,68:1,18:5,43=3589,55руб. | компл. | 4 |  | 3771 | 15085 | [8 empty] | 5.43 | 4 | 16295 | 65181 |  |  |  | 4 | 17648 | 70592 |  |  | 0 | 4 | -1353 | -5411
| Коробка пластмассовая КСП-10 | шт. | 1 |  | 625 | 625.49 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 3138 | 3138 |  |  |  | 1 | 762.4 | 762.4 |  |  | 0 | 1 | 2375.6 | 2375.6
| Коромысло: К2-7-1С | шт. | 8 |  | 28 | 222.32 |  |  |  |  | 6.31 | 8 | 141 | 1125 |  |  |  |  | 8 | 280.5 | 2244 | [5 empty] | 0 | 0 | -139.5 | -1119
| Короб металлический оцинкованный с крышкой СПО 200х100х2000/ Лоток прямой СПО 200*100*2000 | шт. | 6 |  | 348 | 2090.88 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 1747 | 10485 |  |  |  | 6 | 852 | 5112 |  |  | 0 | 6 | 895 | 5373
| Манжета термоусаживаемая | шт. | 12 |  | 38 | 458.88 | [8 empty] | 6.31 | 12 | 191 | 2290 |  |  |  | 12 | 591 | 7092 |  |  | 0 | 12 | -400 | -4802
| Наконечники кабельные: медные | шт. | 120 |  | 40 | 4775.63 |  |  |  |  | 6.31 | 26.52 | 201 | 5327 | 6.31 | 93.48 | 201 | 18776 | 26.52 | 167 | 4428.84 | 93.48 | 167 | 15611.16 |  |  | 0 | 93.48 | 34 | 4063
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 51 |  | 4 | 199.92 |  |  |  |  | 6.31 | 13 | 20 | 261 | 6.31 | 38 | 20 | 763 | 13 | 20 | 260 | 38 | 20 | 760 |  |  | 0 | 38 | 0 | 4
| Перчатка термоусаживаемая | шт. | 12 |  | 38 | 458.88 | [8 empty] | 6.31 | 12 | 191 | 2290 |  |  |  | 12 | 400 | 4800 |  |  | 0 | 12 | -209 | -2510
| Песок природный для строительных: работ крупный | м3 | 2.5 |  | 66 | 164.95 | [8 empty] | 6.31 | 2.5 | 331 | 829 |  |  |  | 2.5 | 331 | 827.5 |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 1.5
| Песок природный для строительных: растворов средний | м3 | 0.4716 |  | 66 | 31.11 |  |  |  |  | 6.31 | 0.0316 | 331 | 10 | 6.31 | 0.44 | 331 | 146 | 0.0316 | 331 | 10.4596 | 0.44 | 331 | 145.64 |  |  | 0 | 0.44 | 0 | -0.0996
| Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0.052 |  | 51803 | 2693.77 | 6.11 | 0.03 | 251884 | 7557 |  |  |  |  | 6.31 | 0.022 | 260129 | 5723 | 0.03 |  | 0 | 0.022 | 317500 | 6985 |  |  | 0 | 0.022 | -57371 | 6295
| Подкладки металлические | кг | 365.9 |  | 13 | 4906.74 |  |  |  |  | 6.31 | 335.5 | 65 | 21901 | 6.31 | 30.4 | 65 | 1984 | 335.5 |  | 0 | 30.4 | 137 | 4164.8 |  |  | 0 | 30.4 | -72 | 19720.2
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 7.9 |  | 72 | 571.09 | [8 empty] | 6.31 | 7.9 | 362 | 2856 |  |  |  | 7.9 | 272 | 2148.8 |  |  | 0 | 7.9 | 90 | 707.2
| Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, мм2:: 185/24 | т | 0.268 | 380мп | 53604 | 14365.97 |  |  |  |  | 6.31 | 0.25 | 269172 | 67293 | 6.31 | 0.018 | 269172 | 4845 | 0.25 | 164.73 | 41.1825 | 380 | 164.73 | 62597.4 |  |  | 0 | 380 |  | 9499.4175
| Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, мм2:: 300/39 | т | 0.192 | 170мп | 53604 | 10292.04 | [8 empty] | 6.31 | 0.192 | 269172 | 51681 |  |  |  | 170 | 189.6 | 32232 |  |  | 0 | 170 |  | 19449
| Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, мм2:: 500/27 | т | 0.115 | 75мп | 56117 | 6453.4 | [8 empty] | 6.31 | 0.115 | 281791 | 32406 |  |  |  | 75 | 492.78 | 36958.5 |  |  | 0 | 75 |  | -4552.5
| Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, мм2:: 95/16,0 | т | 0.027 | 70мп | 49487 | 1336.14 | [8 empty] | 6.31 | 0.027 | 248499 | 6709 |  |  |  | 70 | 60 | 4200 |  |  | 0 | 70 |  | 2509
| Провод силовой для эл.установок, марки ПВ3, мм2:: 1,5 | м | 5 |  | 1 | 4.93 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 5 | 25 |  |  |  | 5 | 8.8 | 44 |  |  | 0 | 5 | -3.8 | -19
| Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.0014 |  | 78257 | 109.56 | [8 empty] | 6.31 | 0.0014 | 392967 | 550 |  |  |  | 0.0014 | 637000 | 891.8 |  |  | 0 | 0.0014 | -244033 | -341.8
| Проволока из легированной стали | т | 0.0319 |  | 14773 | 471.27 | [8 empty] | 6.31 | 0.0319 | 74183 | 2366 |  |  |  | 0.0319 | 110000 | 3509 |  |  | 0 | 0.0319 | -35817 | -1143
| Рельсы старогодные ТУ32 ЦП533-99/ Рельсы старогодные ж/д для повторной укладки в путь типа Р50: III группы годности | т | 2.584 | 50мп | 2044 | 5281.52 |  |  |  |  | 6.31 | 2.584 | 10264 | 26522 |  |  |  |  | 2.584 | 35636 | 92083.424 | [5 empty] | 0 | 0 | -25372 | -65561.424
| Серьга: СР-7-16 | шт. | 13 |  | 12 | 160.81 |  |  |  |  | 6.31 | 13 | 60 | 783 |  |  |  |  | 13 | 63.26 | 822.38 | [5 empty] | 0 | 0 | -3.26 | -39.38
| Скоба: СК-7-1А | шт. | 26 |  | 11 | 287.36 |  |  |  |  | 6.31 | 16 | 55 | 884 | 6.31 | 10 | 55 | 552 | 26 | 91.23 | 2371.98 | [5 empty] | 0 | 0 | -36.23 | -1487.98
| Скоба: СКТ-7-1 | шт. | 16 |  | 18 | 287.36 |  |  |  |  | 6.31 | 16 | 90 | 1446 |  |  |  |  | 16 | 91.2 | 1459.2 | [5 empty] | 0 | 0 | -1.2 | -13.2
| Скоба: У1078 | шт. | 1.32 |  | 6 | 8.34 | [8 empty] | 6.31 | 1.32 | 30 | 40 |  |  |  | 1.32 | 33.3 | 43.956 |  |  | 0 | 1.32 | -3.3 | -3.956
| Скобы: металлические | кг | 66.6 |  | 7 | 455.54 | 6.11 | 66.6 | 34 | 2267 | [11 empty] | 66.6 | 204 | 13586.4 |  |  | 0 | 66.6 | -170 | -11319.4
| Сталь полосовая: 10х100мм/ Сталь полосовая шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 1.4004 | 10мп*7,85кг | 4797 | 6717.26 |  |  |  |  | 6.31 | 0.2237 | 24088 | 5389 | 6.31 | 1.1767 | 24088 | 28344 | 0.2237 | 51500 | 11520.55 | 1.1767 | 37000 | 43537.9 |  |  | 0 | 1.1767 | -12912 | -21325.45
| Сталь полосовая: 25х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.735 | 750мп*0,98кг | 5547 | 4077.21 |  |  |  |  | 6.31 | 0.735 | 27854 | 20473 |  |  |  |  | 0.735 | 41008 | 30140.88 | [5 empty] | 0 | 0 | -13154 | -9667.88
| Сталь полосовая: 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 4.788 | 3800мп*1,26кг | 8998 | 43080.8 |  |  |  |  | 6.31 | 4.788 | 45183 | 216338 |  |  |  |  | 4.788 | 41360 | 198031.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 3823 | 18306.32
| Сталь угловая равнополочная, 50x50x5 мм | т | 0.328 | 50х50х5 - 87мп +75х75х6 - 0,63мп | 5966 | 1957 | 6.11 | 0.002 | 29009 | 58 | 6.31 | 0.328 | 29958 | 9826 |  |  |  |  | 0.33 | 42300 | 13959 | [5 empty] | 0 | 0 | -12342 | -4075
| Ткань асбестовая: со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм | т | 0.0268 |  | 68916 | 1846.95 | [8 empty] | 6.31 | 0.0268 | 346062 | 9274 |  |  |  | 0.0268 | 525311 | 14078.3348 |  |  | 0 | 0.0268 | -179249 | -4804.3348
| Трубы гофрированные двустенные ПНД/ПВД 90/76 / Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" д. 63 мм | м | 535 |  | 14 | 7463.25 | [8 empty] | 6.31 | 535 | 70 | 37611 |  |  |  | 535 | 78.11 | 41788.85 |  |  | 0 | 535 | -8.11 | -4177.85
| Трубы гофрированные двустенные ПНД/ПВД 63/52 / Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" д.90 мм | м | 190 |  | 22 | 4107.8 | [8 empty] | 6.31 | 190 | 110 | 20990 |  |  |  | 190 | 58.11 | 11040.9 |  |  | 0 | 190 | 51.89 | 9949.1
| Трубы гофрированные IP55 УХЛ2, ТГГ-ПНД-Л-0-50/39,6 / Трубы гибкие гофрированные, серии FL, диаметром: 50 мм | м | 10 |  | 10 | 95.03 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 50 | 502 |  |  |  | 10 | 37.58 | 375.8 |  |  | 0 | 10 | 12.42 | 126.2
| Труба из алюминия АД31 80х4х6000 (ГОСТ 18482-79)/ Трубы круглые из алюминия марок АД0, АД1, АД, толщиной стенок 6-9 мм, Дн: 65-85 мм | т | 0.063 | 4 шт.*6мп = 24м | 59478 | 3747.09 | [8 empty] | 6.31 | 0.063 | 298669 | 18816 |  |  |  | 0.063 | 156700 | 9872.1 |  |  | 0 | 0.063 | 141969 | 8943.9
| Трубы водогазопроводные Ду 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.175 |  | 31 | 5.4 | 6.11 | 0.175 | 151 | 26 | [8 empty] | 0.175 | 301 | 52.675 | [5 empty] | 0 | 0 | -150 | -26.675
| Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 | шт. | 8 |  | 28 | 227.44 |  |  |  |  | 6.31 | 8 | 141 | 1125 |  |  |  |  | 8 | 310.28 | 2482.24 | [5 empty] | 0 | 0 | -169.28 | -1357.24
| Ушко: специальное УС-7-16 | шт. | 5 |  | 48 | 239.25 |  |  |  |  | 6.31 | 5 | 241 | 1205 |  |  |  |  | 5 | 301.44 | 1507.2 | [5 empty] | 0 | 0 | -60.44 | -302.2
| Ушко: У2-12-16 | шт. | 18 |  | 57 | 1020.96 | [8 empty] | 6.31 | 18 | 286 | 5152 |  |  |  | 18 | 507.5 | 9135 |  |  | 0 | 18 | -221.5 | -3983
| Шайбы квадратные | шт. | 362 |  | 3 | 948.46 |  |  |  |  | 6.31 | 1.32 | 15 | 20 | 6.31 | 360.68 | 15 | 5433 | 1.32 | 3 | 3.96 | 360.68 |  | 0 |  |  | 0 | 360.68 | 15 | 5449.04
| Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 | т | 0.011 |  | 103923 | 1143.15 | [8 empty] | 6.31 | 0.011 | 521849 | 5740 |  |  |  | 0.011 | 570000 | 6270 |  |  | 0 | 0.011 | -48151 | -530
| Шины из алюминия АД31 10х100 - 17м.пог/ Шины прессованные из алюминия, размером 4х30 мм | кг | 46.07 | 17м пог | 63 | 2891.35 | [8 empty] | 6.31 | 46.07 | 316 | 14574 |  |  |  | 46.07 | 680 | 31327.6 |  |  | 0 | 46.07 | -364 | -16753.6
| Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 42.48 |  | 228 | 9702.43 | 6.11 | 7.36 | 1109 | 8159 | 6.31 | 30.8 | 1145 | 35263 | 6.31 | 4.32 | 1145 | 4946 | 38.16 | 2831 | 108030.96 | 4.32 | 2831 | 12229.92 |  |  | 0 | 4.32 | -1686 | -71892.88
| Электроды | кг | 571.6498 |  | 11 | 6361.7 | 6.11 | 11.66 | 53 | 624 | 6.31 | 72.2209 | 55 | 3989 | 6.31 | 487.7689 | 55 | 26943 | 83.8809 | 275.36 | 23097.4446 | 487.7689 | 275.36 | 134312.0443 |  |  | 0 | 487.7689 | -220.36 | -125853.4889
| Электронасос переносной, ГНОМ 16-16. | шт | 1 |  | 2172 | 2172.44 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 10907 | 10907 |  |  |  | 1 | 13592 | 13592 |  |  | 0 | 1 | -2685 | -2685
| Краска | кг | 543.909 |  | 30 | 16344.46 | 6.11 | 0.48 | 146 | 70 | 6.31 | 50.881 | 151 | 7665 | 6.31 | 492.548 | 151 | 74200 | 51.361 | 173 | 8885.453 | 492.548 | 173 | 85210.804 |  |  | 0 | 492.548 | -22 | -12161.257
| Растворитель, Ацетон, Бензин | т | 0.0636 |  | 23234 | 1477.71 | [8 empty] | 6.31 | 0.0636 | 116669 | 7420 |  |  |  | 0.0636 | 110000 | 6996 |  |  | 0 | 0.0636 | 6669 | 424
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 575.772 |  | 10 | 5527.59 |  |  |  |  | 6.31 | 115.02 | 50 | 5776 | 6.31 | 460.752 | 50 | 23137 | 115.02 | 71.79 | 8257.2858 | 460.752 | 71.79 | 33077.3861 |  |  | 0 | 460.752 | -21.79 | -12421.6719
| 02-02-7-12-04р Вторичная коммутация тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 1039673.53 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5283268 |  |  | 0 |  |  | 6861126.082 | [5 empty] | -1577858.082 | -29.87%
| Выключатель автоматический OptiDin,3р,50А ВМ63-3L50-УХЛ3. Цена:2877/5,43 |  | 1 |  | 530 | 529.83 | [8 empty] | 6.39 | 1 | 2695 | 2695 |  |  |  | 1 | 672 | 672 |  |  | 0 |  | 2023 | 2023
| Выключатель нагрузки модульный ВН-32-363-УХЛЗ-КЭАЗ. Цена:320/5,43 |  | 1 |  | 59 | 58.93 | [8 empty] | 6.39 | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 1 | 1468.8 | 1468.8 |  |  | 0 |  | -1168.8 | -1168.8
| Кабель контрольный с медными жилами, марки марки КВВГнг-(А)-LS-10х2,5 | м | 1430 |  | 24 | 34643.18 | [8 empty] | 6.39 | 1430 | 122 | 174523 |  |  |  | 1430 | 184.16 | 263348.8 |  |  | 0 |  | -62.16 | -88825.8
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГнг-(А)-LS-14х2,5 | м | 990 |  | 32 | 31816.53 | [8 empty] | 6.39 | 990 | 163 | 161098 |  |  |  | 990 | 275 | 272250 |  |  | 0 |  | -112 | -111152
| Кабель контрольный с медными жиламимарки КВВГнг-(А)-LS-4х2,5 | м | 1000 |  | 11 | 11329.34 | [8 empty] | 6.39 | 1000 | 56 | 55937 |  |  |  | 1000 | 80.66 | 80660 |  |  | 0 |  | -24.66 | -24723
| Кабель контрольный с медными жиламимарки КВВГнг-(А)-LS-7х2,5 | м | 3410 |  | 17 | 58728.66 | [8 empty] | 6.39 | 3410 | 86 | 294787 |  |  |  | 3410 | 147.5 | 502975 |  |  | 0 |  | -61.5 | -208188
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | м | 60 |  | 15 | 884.36 | [8 empty] | 6.39 | 60 | 76 | 4577 |  |  |  | 60 | 50.6 | 3036 |  |  | 0 |  | 25.4 | 1541
| Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | м | 30 |  | 5 | 884.36 | [8 empty] | 6.39 | 30 | 25 | 763 |  |  |  | 30 | 106.4 | 3192 |  |  | 0 |  | -81.4 | -2429
| Кабель силовой огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLS 3х2,5 | м | 70 |  | 14 | 986.32 | [8 empty] | 6.39 | 70 | 71 | 4983 |  |  |  | 70 | 73.91 | 5173.7 |  |  | 0 |  | -2.91 | -190.7
| Кабель контрольный с медными жилами марки КВВГЭнг-(А)-LS-10х2,5 | м | 420 |  | 30 | 12627.35 | [8 empty] | 6.39 | 420 | 153 | 64073 |  |  |  | 420 | 210 | 88200 |  |  | 0 |  | -57 | -24127
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 4х2,5 ... | м | 990 |  | 16 | 15891.19 | [8 empty] | 6.39 | 990 | 81 | 80549 |  |  |  | 990 | 92.5 | 91575 |  |  | 0 |  | -11.5 | -11026
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-(А)-LS-4х4 | м | 510 |  | 22 | 10991.39 | [8 empty] | 6.39 | 510 | 112 | 57056 |  |  |  | 510 | 143.33 | 73098.3 |  |  | 0 |  | -31.33 | -16042.3
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | м | 40 |  | 18 | 719.02 | [8 empty] | 6.39 | 40 | 92 | 3661 |  |  |  | 40 | 103.33 | 4133.2 |  |  | 0 |  | -11.33 | -472.2
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 7х2,5... | м | 1710 |  | 23 | 38951.94 | [8 empty] | 6.39 | 1710 | 117 | 199999 |  |  |  | 1710 | 146.66 | 250788.6 |  |  | 0 |  | -29.66 | -50789.6
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 | м | 570 |  | 30 | 17147.38 | [8 empty] | 6.39 | 570 | 153 | 86956 |  |  |  | 570 | 183.33 | 104498.1 |  |  | 0 |  | -30.33 | -17542.1
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 2350 |  | 12 | 27115.73 | [8 empty] | 6.39 | 2350 | 61 | 143402 |  |  |  | 2350 | 42.75 | 100462.5 |  |  | 0 |  | 18.25 | 42939.5
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 3х4 | м | 990 |  | 16 | 15970.98 | [8 empty] | 6.39 | 990 | 81 | 80549 |  |  |  | 990 | 77 | 76230 |  |  | 0 |  | 4 | 4319
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 3х6 | м | 220 |  | 19 | 4199.71 | [8 empty] | 6.39 | 220 | 97 | 21256 |  |  |  | 220 | 112.5 | 24750 |  |  | 0 |  | -15.5 | -3494
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг-LS, мм2:: 5х10 ... | м | 230 |  | 50 | 11586.43 | [8 empty] | 6.39 | 230 | 254 | 58479 |  |  |  | 230 | 301.66 | 69381.8 |  |  | 0 |  | -47.66 | -10902.8
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 | м | 70 |  | 79 | 5550.11 | [8 empty] | 6.39 | 70 | 402 | 28121 |  |  |  | 70 | 470.83 | 32958.1 |  |  | 0 |  | -68.83 | -4837.1
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 360 |  | 17 | 5954.35 | [8 empty] | 6.39 | 360 | 86 | 31121 |  |  |  | 360 | 83.25 | 29970 |  |  | 0 |  | 2.75 | 1151
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг-LS, 5х4... | м | 1090 |  | 23 | 24774.26 | [8 empty] | 6.39 | 1090 | 117 | 127485 |  |  |  | 1090 | 127.5 | 138975 |  |  | 0 |  | -10.5 | -11490
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 5х6 | м | 880 |  | 32 | 28361.96 | [8 empty] | 6.39 | 880 | 163 | 143198 |  |  |  | 880 | 190.83 | 167930.4 |  |  | 0 |  | -27.83 | -24732.4
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 5х95 | м | 120 |  | 259 | 31055.55 | [8 empty] | 6.39 | 120 | 1317 | 158047 |  |  |  | 120 | 2817.5 | 338100 |  |  | 0 |  | -1500.5 | -180053
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 5х25 | м | 900 |  | 18 | 16460.94 | [8 empty] | 6.39 | 900 | 92 | 82380 |  |  |  | 900 | 790.83 | 711747 |  |  | 0 |  | -698.83 | -629367
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 | м | 350 |  | 640 | 224002.37 | [8 empty] | 6.39 | 350 | 3255 | 1139076 |  |  |  | 350 | 3455.83 | 1209540.5 |  |  | 0 |  | -200.83 | -70464.5
| Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS 5х150 | м | 430 |  | 796 | 342333.32 | [8 empty] | 6.39 | 430 | 4048 | 1740549 |  |  |  | 430 | 4260.83 | 1832156.9 |  |  | 0 |  | -212.83 | -91607.9
| Кабель силовой с медными жилами марки: ВВГнг-LS, 2х2,5 мм2... | м | 2110 | В смете 3770мп (2110+1320+40+50) | 5 | 19202.79 | [8 empty] | 6.39 | 2110 | 25 | 53648 |  |  |  | 2110 | 28.8 | 60768 |  |  | 0 |  | -3.8 | -7120
| Кабель силовой с медными жилами марки ПвВГнг(А)-LS 2х6 | м | 400 |  | 16 | 6241.1 | [8 empty] | 6.39 | 400 | 81 | 32545 |  |  |  | 400 | 120.83 | 48332 |  |  | 0 |  | -39.83 | -15787
| Кабель силовой с медными жилами марки ПвВГнг(А)-LS 4х2,5 | м | 50 |  | 14 | 682.01 | [8 empty] | 6.39 | 50 | 71 | 3560 |  |  |  | 50 | 102.5 | 5125 |  |  | 0 |  | -31.5 | -1565
| Кабель силовой с медными жилами марки ПвВГнг(А)-LS 1х50 | м | 70 |  | 51 | 3583.25 | [8 empty] | 6.39 | 70 | 259 | 18154 |  |  |  | 70 | 336.66 | 23566.2 |  |  | 0 |  | -77.66 | -5412.2
| Кабель силовой с медными жилами, марки ПвВГнг(А)-LS 2х16 | м | 30 |  | 33 | 991.65 | [8 empty] | 6.39 | 30 | 168 | 5034 |  |  |  | 30 | 305 | 9150 |  |  | 0 |  | -137 | -4116
| Кабель силовой с медными жилами, марки ПвВГнг(А)-LS 2х4 | м | 60 |  | 13 | 804.02 | [8 empty] | 6.39 | 60 | 66 | 3966 |  |  |  | 60 | 88.33 | 5299.8 |  |  | 0 |  | -22.33 | -1333.8
| Кабель силовой с медными жилами, марки ПвВГнг(А)-LS 2х2,5 | м | 1540 |  | 5 | 804.02 | [8 empty] | 6.39 | 1540 | 25 | 39156 |  |  |  | 1540 | 60 | 92400 |  |  | 0 |  | -35 | -53244
| Кабель силовой с медными жилами, марки ПвВГЭнг(А)-LS 2х2,5 | м | 40 |  | 91 | 804.02 | [8 empty] | 6.39 | 40 | 463 | 18510 |  |  |  | 40 | 60 | 2400 |  |  | 0 |  | 403 | 16110
| Кабель силовой с медными жилами, марки ПУГВнг-LS 1х1,5 | м | 50 |  | 5 | 804.02 | [8 empty] | 6.39 | 50 | 25 | 1271 |  |  |  | 50 | 6.4 | 320 |  |  | 0 |  | 18.6 | 951
| Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм, марка: 75 | м | 160 |  | 1 | 138.17 | [8 empty] | 6.39 | 160 | 5 | 814 |  |  |  | 160 | 8 | 1280 |  |  | 0 |  | -3 | -466
| Конструкции стальные | т | 0.004 |  | 11573 | 46.29 | [8 empty] | 6.39 | 0.004 | 58851 | 235 |  |  |  | 0.004 | 135525 | 542.1 |  |  | 0 |  | -76674 | -307.1
| Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0631 |  | 7913 | 499.33 | [8 empty] | 6.39 | 0.0631 | 40239 | 2539 |  |  |  | 0.0631 | 164100 | 10354.71 |  |  | 0 |  | -123861 | -7815.71
| Муфта концевая внутренней установки 5ПКтп-1-150 | компл. | 16 |  | 568 | 9080.8 | [8 empty] | 6.39 | 16 | 2888 | 46214 |  |  |  | 16 | 1410.83 | 22573.28 |  |  | 0 |  | 1477.17 | 23640.72
| Муфта концевая внутренней установки 5ПКтп-1-95 | компл. | 4 |  | 402 | 1609.72 | [8 empty] | 6.39 | 4 | 2044 | 8177 |  |  |  | 4 | 1524.16 | 6096.64 |  |  | 0 |  | 519.84 | 2080.36
| Муфта концевая внутренней установки 5ПКтп-1-120 | компл. | 12 |  | 494 | 5922.12 | [8 empty] | 6.39 | 12 | 2512 | 30145 |  |  |  | 12 | 1524.16 | 18289.92 |  |  | 0 |  | 987.84 | 11855.08
| Наконечники кабельные медные 120х10 KU-V | шт. | 60 |  | 22 | 1327.8 | [8 empty] | 6.39 | 60 | 112 | 6712 |  |  |  | 60 | 132.5 | 7950 |  |  | 0 |  | -20.5 | -1238
| Наконечники кабельные медные 150х10 KU-V | шт. | 90 |  | 33 | 2993.4 | [8 empty] | 6.39 | 90 | 168 | 15103 |  |  |  | 90 | 203.33 | 18299.7 |  |  | 0 |  | -35.33 | -3196.7
| Наконечники кабельные медные 150х10 KU-V | шт. | 80 |  | 33 | 2993.4 | [8 empty] | 6.39 | 80 | 168 | 13425 |  |  |  | 80 | 271.2 | 21696 |  |  | 0 |  | -103.2 | -8271
| Наконечники кабельные медные 95х10KU-V | шт. | 20 |  | 15 | 302.2 | [8 empty] | 6.39 | 20 | 76 | 1526 |  |  |  | 20 | 93.33 | 1866.6 |  |  | 0 |  | -17.33 | -340.6
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 |  | 61 | 72.94 | [8 empty] | 6.39 | 1.2 | 310 | 372 |  |  |  | 1.2 | 331 | 397.2 |  |  | 0 |  | -21 | -25.2
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 99.806 |  | 72 | 7214.99 | [8 empty] | 6.39 | 99.806 | 366 | 36542 |  |  |  | 99.806 | 272 | 27147.232 |  |  | 0 |  | 94 | 9394.768
| 02-02-7-12-05р Освещение открытой части тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 30261.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 131412 |  |  | 0 |  |  | 121592.448 | [5 empty] | 9819.552 | 7.472%
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВБбШвнг(А)-LS,мм2: 5х6,0 Цена: 225904:5,43=41602,95руб./км | м | 570 |  | 42 | 23713.68 | [8 empty] | 5.43 | 570 | 181 | 103449 |  |  |  | 570 | 160 | 91200 |  |  | 0 |  | 21 | 12249
| Подкладки металлические | кг | 91.2 |  | 13 | 1222.99 | [8 empty] | 5.4 | 91.2 | 56 | 5095 |  |  |  | 91.2 | 65 | 5928 |  |  | 0 |  | -9 | -833
| Скобы, закрепы, хомуты и т,п | кг | 12 |  | 14 | 172.68 | [8 empty] | 5.4 | 12 | 60 | 722 |  |  |  | 12 | 110 | 1320 |  |  | 0 |  | -50 | -598
| Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" д: 63 мм | м | 120 |  | 14 | 1674 | [8 empty] | 5.4 | 120 | 60 | 7219 |  |  |  | 120 | 78.11 | 9373.2 |  |  | 0 |  | -18.11 | -2154.2
| Шпалы непропитанные для железных дорог: 1 тип | шт. | 12 |  | 228 | 2740.8 | [8 empty] | 5.4 | 12 | 980 | 11757 |  |  |  | 12 | 1145 | 13740 |  |  | 0 |  | -165 | -1983
| Электроды | т | 0.07 |  | 10538 | 737.68 | [8 empty] | 5.4 | 0.07 | 45285 | 3170 |  |  |  | 0.07 | 446.4 | 31.248 |  |  | 0 |  | 44838.6 | 3138.752
| 02-02-7-12-06р (и4) Монтаж устройств охранно-пожарной сигнализации в модулях ТП Чекон |  |  |  |  | 14652.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 72026 | [5 empty] | 32047.4472 | [5 empty] | 39978.5528 | 55.51%
| Дюбели, шурупы | шт. | 2080 |  | 0.01 | 250.21 | [8 empty] | 6.31 | 2080 | 0.06 | 104 |  |  |  | 2080 | 2 | 4160 |  |  | 0 |  | -1.94 | -4056
| Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-141 | шт. | 16 |  | 58 | 928.16 | [8 empty] | 6.31 | 16 | 291 | 4660 |  |  |  | 16 | 216.8 | 3468.8 |  |  | 0 |  | 74.2 | 1191.2
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 160 |  | 14 | 2247.27 | [8 empty] | 6.31 | 160 | 70 | 11248 |  |  |  | 160 | 13.17 | 2107.2 |  |  | 0 |  | 56.83 | 9140.8
| Кабель для систем пож. сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 70 |  | 23 | 1577 | [8 empty] | 6.31 | 70 | 115 | 8085 |  |  |  | 70 | 15.2 | 1064 |  |  | 0 |  | 99.8 | 7021
| Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS, мм2:: 2х2х0,5 | м | 70 |  | 4 | 312.54 | [8 empty] | 6.31 | 70 | 20 | 1406 |  |  |  | 70 | 16.03 | 1122.1 |  |  | 0 |  | 3.97 | 283.9
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х16/ Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP: 25х16мм | м | 220 |  | 33 | 7341.4 | [8 empty] | 6.31 | 220 | 166 | 36456 |  |  |  | 220 | 32.44 | 7136.8 |  |  | 0 |  | 133.56 | 29319.2
| Коробка КСП-10 | шт. | 5 |  | 328 | 1639.85 | [8 empty] | 6.31 | 5 | 1647 | 8235 |  |  |  | 5 | 2369.6 | 11848 |  |  | 0 |  | -722.6 | -3613
| Коробка универсальная: УК-2П | шт. | 7 |  | 4 | 29.4 | [8 empty] | 6.31 | 7 | 20 | 141 |  |  |  | 7 | 11.2 | 78.4 |  |  | 0 |  | 8.8 | 62.6
| Краска | кг | 0.965 |  | 17 | 16.41 | [8 empty] | 6.31 | 0.965 | 85 | 82 |  |  |  | 0.965 | 70 | 67.55 |  |  | 0 |  | 15 | 14.45
| Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 50 |  | 2 | 102 | [8 empty] | 6.31 | 50 | 10 | 502 |  |  |  | 50 | 3.9 | 195 |  |  | 0 |  | 6.1 | 307
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 2.424 |  | 72 | 173.33 | [8 empty] | 6.31 | 2.424 | 362 | 876 |  |  |  | 2.424 | 272 | 659.328 |  |  | 0 |  | 90 | 216.672
| Провод монтажный с медными жилами, марки НВМЭ, мм2 1х0,35. 4 | м | 30 |  | 1 | 19.41 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 5 | 151 |  |  |  | 30 | 3.2 | 96 |  |  | 0 |  | 1.8 | 55
| Трубка полихлорвиниловая | кг | 0.4099 |  | 39 | 15.81 | [8 empty] | 6.31 | 0.4099 | 196 | 80 |  |  |  | 0.4099 | 108 | 44.2692 |  |  | 0 |  | 88 | 35.7308
| 02-02-7-12-07р(и4) Строительство кабельной канализации ТП Чекон |  |  |  |  | 54333.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 233621 |  |  | 0 |  |  | 310888.636 | [5 empty] | -77267.636 | -33.07%
| Адаптер герметичного ввода для труб 110мм | шт. | 50 |  | 393 | 19667.5 | [8 empty] | 5.39 | 50 | 1686 | 84286 |  |  |  | 50 | 710 | 35500 |  |  | 0 |  | 976 | 48786
| Болты с гайками и шайбами | кг | 2.5 |  | 31 | 77.58 | [8 empty] | 5.39 | 2.5 | 133 | 332 |  |  |  | 2.5 | 110 | 275 |  |  | 0 |  | 23 | 57
| Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.0248 |  | 881 | 21.84 | [8 empty] | 5.39 | 0.0248 | 3779 | 94 |  |  |  | 0.0248 | 11500 | 285.2 |  |  | 0 |  | -7721 | -191.2
| Герметик У-30М | кг | 5.434 |  | 34 | 186.98 | [8 empty] | 5.39 | 5.434 | 146 | 792 |  |  |  | 5.434 | 773 | 4200.482 |  |  | 0 |  | -627 | -3408.482
| Гильза с термоусаживаемой изоляцией 1,5-2,5 мм2 | шт. | 300 |  | 4 | 1296 | [8 empty] | 5.39 | 300 | 17 | 5147 |  |  |  | 300 | 11.2 | 3360 |  |  | 0 |  | 5.8 | 1787
| Кирпич керамический, 250х120х65 мм, марка: 75 | шт. | 44 |  | 1 | 38.16 | [8 empty] | 5.39 | 44 | 4 | 189 |  |  |  | 44 | 8 | 352 |  |  | 0 |  | -4 | -163
| Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм | шт. | 47 |  | 4 | 182.83 | [8 empty] | 5.39 | 47 | 17 | 806 |  |  |  | 47 | 25 | 1175 |  |  | 0 |  | -8 | -369
| Пакля пропитанная | кг | 3.666 |  | 10 | 35.96 | [8 empty] | 5.39 | 3.666 | 43 | 157 |  |  |  | 3.666 | 69 | 252.954 |  |  | 0 |  | -26 | -95.954
| Раствор готовый цементный марки: 100, марки: 100 | м3 | 0.0728 |  | 475 | 34.57 | [8 empty] | 5.39 | 0.0728 | 2037 | 148 |  |  |  | 0.0728 | 2500 | 182 |  |  | 0 |  | -463 | -34
| Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | шт. | 750 |  | 0.145 | 108.75 | [8 empty] | 5.39 | 750 | 0.145 | 466 |  |  |  | 750 | 2.24 | 1680 |  |  | 0 |  | -2.095 | -1214
| Телекоммуникационный канализационный пластиковый колодец марки ПОЛЕКС-ККТ-2. Цена 43601,70:1,18:5,43=6804,90 | шт | 2 |  | 6805 | 13609.8 | [8 empty] | 5.43 | 2 | 29406 | 58811 |  |  |  | 2 | 47083 | 94166 |  |  | 0 |  | -17677 | -35355
| Телекоммуникационный канализационный пластиковый колодец марки ПОЛЕКС-ККТМ-2. Цена 5084,75:1,18:5,43=793,57 | шт | 13 | В смете 12 шт. | 794 | 9522.84 | [8 empty] | 5.43 | 12 | 3431 | 41172 |  |  |  | 13 | 5500 | 71500 |  |  | 0 |  | -2069 | -30328
| Трубы полиэтиленовые, диаметром 110 мм | м | 283 | В смете 310 шт. | 31 | 9551.1 | [8 empty] | 5.39 | 310 | 133 | 41221 |  |  |  | 310 | 316 | 97960 |  |  | 0 |  | -183 | -56739
| 02-02-7-12-08р(и4) Внутриплощадочные сети охранно-пожарной сигнализации ТП Чекон |  |  |  |  | 14969.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70895 |  |  | 0 |  |  | 69049.55 | [5 empty] | 1845.45 | 2.603%
| Дюбели | шт. | 154 |  | 0.01 | 21.69 | [8 empty] | 6.31 | 154 | 0.05 | 8 |  |  |  | 154 | 2 | 308 |  |  | 0 |  | -1.95 | -300
| Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0 | м | 450 |  | 16 | 7411.59 | [8 empty] | 6.31 | 450 | 80 | 36155 |  |  |  | 450 | 30.4 | 13680 |  |  | 0 |  | 49.6 | 22475
| Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1 | шт. | 11 |  | 15 | 168.82 | [8 empty] | 6.31 | 11 | 75 | 829 |  |  |  | 11 | 107.1 | 1178.1 |  |  | 0 |  | -32.1 | -349.1
| Конструкции стальные | т | 0.012 |  | 11573 | 138.87 | [8 empty] | 6.31 | 0.012 | 58114 | 697 |  |  |  | 0.012 | 135525 | 1626.3 |  |  | 0 |  | -77411 | -929.3
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 40х16, МЕХ/ Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP: 40х16 мм (2 канала) | м | 20 | В смете 35 шт. | 42 | 1468.95 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 211 | 4218 |  |  |  | 35 | 46 | 1610 |  |  | 0 |  | 165 | 2608
| Кабельный канал 65х195, кат А, арт 10453 | м | 2 | В смете отсутствует | [17 empty] | 2 | 1508 | 3016 |  |  | 0 |  | -1508 | -3016
| Крышка для короба шириной 180мм, арт 10526 | м | 2 | [18 empty] | 2 | 600 | 1200 |  |  | 0 |  | -600 | -1200
| Заглушка торцевая для короба шириной 65х195мм, арт 10707 | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 238.4 | 238.4 |  |  | 0 |  | -238.4 | -238.4
| Скоба для крышек 180мм, арт 10686 | шт. | 4 | [18 empty] | 4 | 87.2 | 348.8 |  |  | 0 |  | -87.2 | -348.8
| Песок природный для стороительных работ | м3 | 9 | [18 empty] | 9 | 331 | 2979 |  |  | 0 |  | -331 | -2979
| Угол внутренний для кабельного канала 65х195мм, арт 10603 | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 1492 | 1492 |  |  | 0 |  | -1492 | -1492
| Коробка клеммная соединительная КСП-10 | шт. | 7 | В смете 6 шт. | 328 | 1967.82 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 1647 | 9882 |  |  |  | 7 | 2369.6 | 16587.2 |  |  | 0 |  | -722.6 | -6705.2
| Лента смоляная, пакля, Шнур асбестовый | кг | 3.525 |  | 50 | 177.52 | [8 empty] | 6.31 | 3.525 | 251 | 885 |  |  |  | 3.525 | 400 | 1410 |  |  | 0 |  | -149 | -525
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 6 |  | 4 | 23.52 | [8 empty] | 6.31 | 6 | 20 | 121 |  |  |  | 6 | 20 | 120 |  |  | 0 |  | 0 | 1
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 1.25 |  | 20 | 25.3 | [8 empty] | 6.31 | 1.25 | 100 | 126 |  |  |  | 1.25 | 272 | 340 |  |  | 0 |  | -172 | -214
| Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.564 |  | 5968 | 3365.82 | [8 empty] | 6.31 | 0.564 | 29968 | 16902 |  |  |  | 0.564 | 37400 | 21093.6 |  |  | 0 |  | -7432 | -4191.6
| Трубы гибкие гофрированные серии FL, Ф25 мм | м | 35 |  | 4 | 127.19 | [8 empty] | 6.31 | 35 | 20 | 703 |  |  |  | 35 | 11.33 | 396.55 |  |  | 0 |  | 8.67 | 306.45
| Уплотнительный состав | кг | 4.32 |  | 17 | 72.62 | [8 empty] | 6.31 | 4.32 | 85 | 369 |  |  |  | 4.32 | 330 | 1425.6 |  |  | 0 |  | -245 | -1056.6
| 02-02-7-12-09р(и4) Наружные устройства периметральной сигнализации ТП Чекон |  |  |  |  | 48601.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 241516 |  |  | 0 |  |  | 90781.64 | [5 empty] | 150842.36 | 62.46%
| Дюбели пластмассовые | шт. | 740 |  | 0.087635 | 64.85 | [8 empty] | 6.31 | 740 | 0.44 | 326 |  |  |  | 740 | 2 | 1480 |  |  | 0 |  | -1.56 | -1154
| Блок зажимов наборных на 5 клемм- БЗН27-6М40-Д/ДУЗ-5 | шт. | 11 |  | 436 | 4799.41 | [8 empty] | 6.31 | 11 | 2189 | 24083 |  |  |  | 11 | 577 | 6347 |  |  | 0 |  | 1612 | 17736
| Кабель для систем ОПС КПСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 1400 |  | 16 | 23058.28 | [8 empty] | 6.31 | 1400 | 80 | 112482 |  |  |  | 1400 | 13.05 | 18270 |  |  | 0 |  | 66.95 | 94212
| Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ, ВВГнг(А)-LS мм2: 2х6 | м | 470 |  | 16 | 7333.3 | [8 empty] | 6.31 | 470 | 80 | 37762 |  |  |  | 470 | 61 | 28670 |  |  | 0 |  | 19 | 9092
| Консоли для кабельных колодцев и шахт связи: ККч-1 | шт. | 2 |  | 13 | 26.66 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 65 | 131 |  |  |  | 2 | 107.1 | 214.2 |  |  | 0 |  | -42.1 | -83.2
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 40х25, МЕХ/ Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP: 40х16мм | м | 10 |  | 43 | 432.8 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 216 | 2159 |  |  |  | 10 | 46 | 460 |  |  | 0 |  | 170 | 1699
| Коробка протяжная: У 994 УХЛ1 | шт. | 9 |  | 34 | 306.36 | [8 empty] | 6.31 | 9 | 171 | 1537 |  |  |  | 9 | 107.2 | 964.8 |  |  | 0 |  | 63.8 | 572.2
| Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60 | шт. | 13 |  | 23 | 300.17 | [8 empty] | 6.31 | 13 | 115 | 1501 |  |  |  | 13 | 37 | 481 |  |  | 0 |  | 78 | 1020
| Мостик коммутационный МЗ-2У | шт. | 22 |  | 4 | 80.96 | [8 empty] | 6.31 | 22 | 20 | 442 |  |  |  | 22 | 25 | 550 |  |  | 0 |  | -5 | 0
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 9.395 |  | 72 | 678.2 | [8 empty] | 6.31 | 9.395 | 362 | 3397 |  |  |  | 9.395 | 272 | 2555.44 |  |  | 0 |  | 90 | 841.56
| Провод силовой с медной жилой ПВ3, мм2: 0,75 | м | 50 |  | 1 | 28.27 | [8 empty] | 6.31 | 50 | 5 | 251 |  |  |  | 50 | 5.12 | 256 |  |  | 0 |  | -0.12 | -5
| Труба: ПЭ 63 SDR 11, Ф50 мм/ Труба: ПЭ 80 SDR 11, Ф50 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 470 |  | 24 | 11347.21 | [8 empty] | 6.31 | 470 | 121 | 56642 |  |  |  | 470 | 64 | 30080 |  |  | 0 |  | 57 | 26562
| Трубы гибкие гофрированные, серии FL, Ф 25 мм | м | 40 |  | 4 | 145.36 | [8 empty] | 6.31 | 40 | 20 | 803 |  |  |  | 40 | 11.33 | 453.2 |  |  | 0 |  | 8.67 | 349.8
| 02-02-7-12-11р(и4) Монтаж устройств охранной периметральной сигнализации ТП Чекон |  |  |  |  | 3124.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15798 |  |  | 0 |  |  | 6611.936 | [5 empty] | 9186.064 | 58.15%
| Бокс для установки двух аккумуляторных батарей, 2х17Ахч-12В/ Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502 | шт. | 1 |  | 178 | 178.48 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 894 | 894 |  |  |  | 1 | 1248.8 | 1248.8 |  |  |  | 1 | -354.8 | -355
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м | 30 |  | 23 | 675.86 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 115 | 3465 |  |  |  | 30 | 15.2 | 456 |  |  |  | 30 | 99.8 | 2994
| Кабель для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 20х2х0,5 | м | 10 |  | 86 | 856.86 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 432 | 4318 |  |  |  | 10 | 21.2 | 212 |  |  |  | 10 | 410.8 | 4108
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг(А)-LS, мм2:: 2х6 | м | 20 |  | 16 | 312.06 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 80 | 1607 |  |  |  | 20 | 61 | 1220 |  |  |  | 20 | 19 | 380
| Кабельный канал из самозатухающей композиции 25х165, МЕХ/ Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP: 25х16мм | м | 20 |  | 33 | 667.4 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 166 | 3314 |  |  |  | 20 | 39.4 | 788 |  |  |  | 20 | 126.6 | 2532
| Коробка КСП-10/ Коробка клеммная соединительная КС-3 | шт. | 1 |  | 328 | 327.97 | [8 empty] | 6.31 | 1 | 1647 | 1647 |  |  |  | 1 | 2369.6 | 2369.6 |  |  |  | 1 | -722.6 | -723
| Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 | шт. | 20 |  | 2 | 40.8 | [8 empty] | 6.31 | 20 | 10 | 201 |  |  |  | 20 | 3.9 | 78 |  |  |  | 20 | 6.1 | 122
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 0.563 |  | 71 | 40.14 | [8 empty] | 6.31 | 0.563 | 357 | 201 |  |  |  | 0.563 | 272 | 153.136 |  |  |  | 0.563 | 85 | 48
| Провод станционный кроссовый с медными жилами, марки ПКСВ, мм:: 2х0,5 | м | 30 |  | 1 | 24.82 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 5 | 151 |  |  |  | 30 | 2.88 | 86.4 |  |  |  | 30 | 2.12 | 64
| 02-02-7-12-12р(и1) АИИС КУЭ ТП Чекон |  |  |  |  | 322271.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1619290 |  |  | 0 |  |  | 940147.848 | [5 empty] | 679142.152 | 41.94%
| Зажимы наборные | шт. | 75.48 |  | 4 | 265.69 | [8 empty] | 6.31 | 75.48 | 20 | 1516 |  |  |  | 75.48 | 75.6 | 5706.288 |  |  |  | 75.48 | -55.6 | -4197
| Кабели контрольные с медными жилами, марки: КВВГнг(A)-LS 4 х2,5 мм2 | м | 50 |  | 20 | 985.68 | [8 empty] | 6.31 | 50 | 100 | 5021 |  |  |  | 50 | 50.24 | 2512 |  |  |  | 50 | 49.76 | 2488
| Кабели контрольные с медными жилами марки: КВВГЭнг-LS, 4 х10 мм2 | м | 1510 |  | 123 | 185195.25 | [8 empty] | 6.31 | 1510 | 618 | 932643 |  |  |  | 1510 | 184.55 | 278670.5 |  |  |  | 1510 | 433.45 | 654510
| Кабель контрольный с медными жилам, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 37х2,5 | м | 440 |  | 92 | 40316.8 | [8 empty] | 6.31 | 440 | 462 | 203270 |  |  |  | 440 | 497 | 218680 |  |  |  | 440 | -35 | -15400
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 4х2,5 | м | 230 |  | 16 | 3691.89 | [8 empty] | 6.31 | 230 | 80 | 18479 |  |  |  | 230 | 55.77 | 12827.1 |  |  |  | 230 | 24.23 | 5573
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 7х2,5 | м | 1800 |  | 23 | 41002.04 | [8 empty] | 6.31 | 1800 | 115 | 207890 |  |  |  | 1800 | 96.6 | 173880 |  |  |  | 1800 | 18.4 | 33120
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 7х4 | м | 530 |  | 31 | 16629.61 | [8 empty] | 6.31 | 530 | 156 | 82503 |  |  |  | 530 | 144.05 | 76346.5 |  |  |  | 530 | 11.95 | 6333
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГЭнг-LS, мм2:: 7х6 | м | 530 |  | 41 | 21948.65 | [8 empty] | 6.31 | 530 | 206 | 109117 |  |  |  | 530 | 203.84 | 108035.2 |  |  |  | 530 | 2.16 | 1145
| Кабель передачи данных, неэкранированный, категории 5Е, марки: UC 300 24 4P (UTP) | м | 70 |  | 4 | 299.9 | [8 empty] | 6.31 | 70 | 20 | 1406 |  |  |  | 70 | 44 | 3080 |  |  |  | 70 | -24 | -1680
| Кабель передачи данных, экранированный, кат. 6, марки: UC400D S 24 2х4P (FTP) | м | 200 |  | 19 | 3881.45 | [8 empty] | 6.31 | 200 | 95 | 19082 |  |  |  | 200 | 56.8 | 11360 |  |  |  | 200 | 38.2 | 7640
| Кабель силовой с медными жилами, марки ВВГнг-LS, мм2:: 3х2,5 | м | 70 |  | 12 | 807.7 | [8 empty] | 6.31 | 70 | 60 | 4218 |  |  |  | 70 | 40 | 2800 |  |  |  | 70 | 20 | 1400
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2,5 мм2 | м | 450 |  | 5 | 2292.11 | [8 empty] | 6.31 | 450 | 25 | 11298 |  |  |  | 450 | 28.94 | 13023 |  |  |  | 450 | -3.94 | -1773
| Коннектор RJ-45 | шт. | 4 |  | 2 | 9.48 | [8 empty] | 6.31 | 4 | 10 | 40 |  |  |  | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 4 | 7 | 28
| Конструкции стальные | т | 0.077 |  | 11572 | 891.08 | [8 empty] | 6.31 | 0.077 | 58109 | 4474 |  |  |  | 0.077 | 135525 | 10435.425 |  |  |  | 0.077 | -77416 | -5961
| Лак битумный: БТ-123 | т | 0.0524 |  | 7914 | 414.67 | [8 empty] | 6.31 | 0.0524 | 39740 | 2082 |  |  |  | 0.0524 | 164100 | 8598.84 |  |  |  | 0.0524 | -124360 | -6516
| Муфты соединительные | шт. | 8 |  | 1 | 5.44 | [8 empty] | 6.31 | 8 | 5 | 40 |  |  |  | 8 | 62.4 | 499.2 |  |  |  | 8 | -57.4 | -459
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 10 |  | 4 | 39.2 | [8 empty] | 6.31 | 10 | 20 | 201 |  |  |  | 10 | 20 | 200 |  |  |  | 10 | 0 | 0
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 27.72 |  | 72 | 2003.89 | [8 empty] | 6.31 | 27.72 | 362 | 10022 |  |  |  | 27.72 | 272 | 7539.84 |  |  |  | 27.72 | 90 | 2495
| Провод силовой, марки ПВ3, мм2:: 2,5 | м | 30 |  | 2 | 49.3 | [8 empty] | 6.31 | 30 | 10 | 301 |  |  |  | 30 | 10.72 | 321.6 |  |  |  | 30 | -0.72 | -22
| Провода неизолированные медные марки: МГ, сечением 10 мм2 | м | 10 | в смете учтен в тонн 0,001 | 90260 | 90.26 | [8 empty] | 6.31 | 0.001 | 453240 | 453 |  |  |  | 10 | 68 | 680 |  |  |  | 10 | 385.24 | 3852
| Провода неизолированные медные марки: МГ, сечением 6 мм2 | м | 10 | в смете учтен в тонн 0,005 | 98466 | 492.33 | [8 empty] | 6.31 | 0.001 | 494447 | 494 |  |  |  | 10 | 36 | 360 |  |  |  | 10 | 458.447 | 4584
| Рубильники Р16 У3 I-16А | шт. | 2 |  | 8 | 16.84 | [8 empty] | 6.31 | 2 | 40 | 80 |  |  |  | 2 | 433 | 866 |  |  |  | 2 | -393 | -786
| Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 |  | 9 | 733.6 | [8 empty] | 6.31 | 80 | 45 | 3615 |  |  |  | 80 | 24.96 | 1996.8 |  |  |  | 80 | 20.04 | 1603
| Сталь полосовая | т | 0.0434 |  | 4797 | 208.17 | [8 empty] | 6.31 | 0.0434 | 24088 | 1045 |  |  |  | 0.0434 | 39575 | 1717.555 |  |  |  | 0.0434 | -15487 | -672
| 02-02-7-12-02р(и1); 02-02-7-12-02рд1. Вертикальная планировка, благоустройство на территории строительства, устройство внутриплощадочного проезда ТП Чекон |  |  |  |  | 1138320.783 |  |  |  | 10532420 |  |  |  | 2229619 |  |  |  | 7041739 |  |  | 20616987.958 |  |  | 7729251.731 | [5 empty] | -10772080.689 | -153%
| Асфальт горячей укладки высокоплотный, мелкозернистый/ Асфальтобетонные смеси мелко и крупнозернистые, марка: II, тип А | т | 466.5 |  | 393 | 183152.57 | [8 empty] | 7.36 | 466.5 | 2302 | 1073806 |  |  |  | 466.5 | 2495 | 1163917.5 |  |  | 0 |  | -193 | -90111.5
| Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 58.41 |  | 562 | 32825.84 | [8 empty] | 7.36 | 58.41 | 3292 | 192267 |  |  |  | 58.41 | 3200 | 186912 |  |  | 0 |  | 92 | 5355
| Битумы БНД-60/90/ Битумы нефтяные дорожные | т | 5.1166 |  | 1648 | 8433.57 | [8 empty] | 7.36 | 5.1166 | 9652 | 49388 |  |  |  | 5.1166 | 29785 | 152397.931 |  |  | 0 |  | -20133 | -103009.931
| Водопропускной лоток II-0,75 (тип -II, глубина 0,75м), бетон кл. В22,5 (350) - Альбом водоотводных устройств № 984/ Блок междупутного лотка, объем бетона 0,31 м3, расход стали - 16,1 кг, высота - 0,75 м | шт. | 75 |  | 1377 | 103289.25 | 5.55 | 122 | 6082 | 741977 |  |  |  |  | 5.55 | -47 | 6082 | -285844 | 122 | 5075 | 619150 | [5 empty] | 0 |  | 6082 | -163017
| Крышка для лотков тип -II, бетон кл. В22,5 (350) - Альбом водоотводных устройств № 984/ Крышка междупутных лотков, объем бетона 0,028 м3 | шт. | 150 |  | 84 | 12630 | 5.55 | 244 | 371 | 90524 |  |  |  |  | 5.55 | -94 | 371 | -34874 | 244 | 1250 | 305000 | [5 empty] | 0 |  | 371 | -249350
| Плиты укрепления Б-8 - 24шт. по серии 3.503.1-66 (на выходе из водопропускного лотка) | м3 | 0.432 | 24шт. | 847 | 365.85 | 5.55 | 0.072 | 3741 | 269 |  |  |  |  | 5.91 | 0.36 | 3984 | 1434 | 4 | 389.5 | 1558 | 20 | 390 | 7800 |  |  | 0 |  | 3594 | -7655
| Бруски обрезные, доски обрезные, брусья необрезнве | м3 | 6.4916 |  | 1171 | 7602.99 | 5.55 | 4.447 | 5172 | 23000 |  |  |  |  | 5.55 | 2.0746 | 5172 | 10730 | 4.447 | 11500 | 51140.5 | 2.0746 | 11500 | 23857.9 |  |  | 0 |  | -6328 | -41268.4
| Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ | кг | 48.6 |  | 35 | 1702.46 | [8 empty] | 5.91 | 48.6 | 165 | 8000 |  |  |  | 48.6 | 136 | 6609.6 |  |  | 0 |  | 29 | 1390.4
| Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт. | 990 |  | 61 | 60409.8 | [8 empty] | 6.9 | 990 | 335 | 331603 |  |  |  | 990 | 193.6 | 191664 |  |  | 0 |  | 141.4 | 139939
| Лак битумный: БТ-123 | т | 0.1125 |  | 7914 | 890.27 | 5.55 | 0.183 | 34954 | 6397 |  |  |  |  | 5.55 | -0.0705 | 34954 | -2464 | 0.183 | 164100 | 30030.3 | [5 empty] | 0 |  | 34954 | -26097.3
| Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 1.51 |  | 4186 | 6321.43 | 5.55 | 2.456 | 18488 | 45407 |  |  |  |  | 5.55 | -0.946 | 18488 | -17490 | 2.456 | 46993 | 115414.808 | [5 empty] | 0 |  | 18488 | -87497.808
| Пакля пропитанная | кг | 97.88 |  | 10 | 960.2 | 5.55 | 159.2 | 44 | 7031 |  |  |  |  | 5.55 | -61.32 | 44 | -2708 | 159.2 | 69 | 10984.8 | [5 empty] | 0 |  | 44 | -6661.8
| Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0836 |  | 6222 | 520.14 | [8 empty] | 7.36 | 0.0836 | 36443 | 3047 |  |  |  | 0.0836 | 23600 | 1972.96 |  |  | 0 |  | 12843 | 1074.04
| Раствор готовый цементный марки: 150, 100, 50 | м3 | 0.9818 |  | 508 | 498.43 | 5.55 | 0.6307 | 2244 | 1415 |  |  |  |  | 7.36 | 0.594 | 2975 | 1767 | 0.6307 | 2500 | 1576.75 | 0.594 | 2500 | 1485 |  |  | 0 |  | 475 | 120.25
| Семена: газонных трав (смесь) | кг | 9.8 |  | 152 | 1488.82 | [8 empty] | 6.9 | 9.8 | 835 | 8179 |  |  |  | 9.8 | 104 | 1019.2 |  |  | 0 |  | 731 | 7159.8
| Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью | т | 0.0612 |  | 1628 | 99.63 | [8 empty] | 5.91 | 0.0612 | 7657 | 469 |  |  |  | 0.0612 | 2700 | 165.24 |  |  | 0 |  | 4957 | 303.76
| Щебень для строительных работ | м3 | 1564.7006 |  | 234 | 365923.793 | 5.55 | 11 | 1034 | 11369 |  |  |  |  | 6.9 | 1546.65 | 1285 | 1987289 | 11 | 892 | 9812 | 1546.65 | 1100 | 1701315 |  |  | 0 |  | 185 | 287531
| Щебень черный горячий, фракция: 15-25 мм | т | 1358.8 |  | 258 | 351205.74 | [8 empty] | 6.9 | 1358.8 | 1417 | 1924989 |  |  |  | 1358.8 | 1300 | 1766440 |  |  | 0 |  | 117 | 158549
| Готовые песчано-щебеночные смеси | м3 | 1505 |  | 233 | 351128 | [8 empty] | 7.36 | 1505 | 1365 | 2053876 |  |  |  | 1505 | 1125 | 1693125 |  |  | 0 |  | 240 | 360751
| Грунт глинистый | м3 | 11704.7 |  | 20 | 239829.3 | 6.83 | 21073.62 | 109 | 2290835 |  |  |  |  | 6.83 | -9368.92 | 109 | -1018460 | 21073.62 | 360 | 7586503.2 | [5 empty] | 0 |  | 109 | -6314128.2
| Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 35323.3 |  | 56 | 1969273.98 | 6.37 | 25765.3 | 284 | 7314196 | 6.9 | 7250.86 | 307 | 2229619 | 7.36 | 2307.14 | 328 | 756735 | 33016.16 | 360 | 11885817.6 | 2307.14 | 360 | 830570.4 |  |  | 0 |  | -32 | -4645457
| 02-05-1-00-01р(и4);02-05-1-00-01р(и4)д1 Строительство подъездной автомобильной дороги к ТП Чекон |  |  |  |  | 1073321.03 |  |  |  | 1044308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5106602 |  |  | 3523716 |  |  | 5153919.572 | [5 empty] | -2526725.572 | -49.48%
| Асфальтобетон горячей укладки высокоплотный марка: II, тип Б/ Асфальтобетонные смеси мелко и крупнозернисты, марка: II, тип А | т | 308.9 |  | 393 | 121277.23 | [8 empty] | 7.36 | 308.9 | 2302 | 711037 |  |  |  | 308.9 | 2495 | 770705.5 |  |  | 0 |  | -193 | -59668.5
| Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 1.123 |  | 569 | 638.82 | [8 empty] | 7.36 | 1.123 | 3333 | 3743 |  |  |  | 1.123 | 3350 | 3762.05 |  |  | 0 |  | -17 | -19.05
| Катионоактивная битумная эмульсия БНД/БН - 60/90/ Битумы нефтяные | т | 4.3327 |  | 1647 | 7136.76 | [8 empty] | 7.36 | 4.3327 | 9647 | 41796 |  |  |  | 4.3327 | 29785 | 129049.4695 |  |  | 0 |  | -20138 | -87253.4695
| Бруски обрезные | м3 | 1.5895 |  | 1416 | 2250.24 | [8 empty] | 7.36 | 1.5895 | 8294 | 13183 |  |  |  | 1.5895 | 11500 | 18279.25 |  |  | 0 |  | -3206 | -5096.25
| Травы семена / Газон Универсальный альтернативный | кг | 73.98 |  | 35 | 2591.52 | [8 empty] | 6.9 | 73.98 | 192 | 14218 |  |  |  | 73.98 | 136 | 10061.28 |  |  | 0 |  | 56 | 4156.72
| Геосетка стекловолоконная ССНП 50/50/ Геосетка "Стеклонит" | м2 | 37 |  | 14 | 500.61 | [8 empty] | 7.36 | 37 | 82 | 3034 |  |  |  | 37 | 40 | 1480 |  |  | 0 |  | 42 | 1554
| Смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С4-80мм/ Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, 70-40 мм, сорт 1 | м3 | 1724 | В смете не учтен расход на потери и уплотнение | 233 | 402222.13 | [8 empty] | 7.36 | 1724 | 1365 | 2352745 |  |  |  | 2068.8 | 1125 | 2327400 |  |  | 0 |  | 240 | 25345
| Знаки дорожные: 2.4 -1шт. + 2.3.2 -1шт. + 2.3.3 -1шт. + 3.20 -2шт. + 3.21 -1шт. / Знаки дорожные со световозвращающей пленкой А-700, D-700 | шт. | 6 |  | 555 | 3328.02 | [8 empty] | 7.36 | 6 | 3251 | 19504 |  |  |  | 6 | 3716 | 22296 |  |  | 0 |  | -465 | -2792
| Краска ХВ-161, МА-011-2 | т | 0.0043 |  | 24037 | 103.36 | [8 empty] | 7.36 | 0.0043 | 140787 | 605 |  |  |  | 0.0043 | 108000 | 464.4 |  |  | 0 |  | 32787 | 140.6
| Барьерное ограждение 11-ДО-250-0,75:2-1 - 12мп + 11-ДО-К/250-0,75:2-1 - 20мп/ Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 | м | 32 | в смете указанно в 0,5184 тонн | 126 | 4023.05 | [8 empty] | 7.36 | 32 | 738 | 23616 |  |  |  | 32 | 1665 | 53280 |  |  | 0 |  | -927 | -29664
| Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 | т | 0.1491 |  | 6361 | 948.45 | [8 empty] | 7.36 | 0.1491 | 37257 | 5555 |  |  |  | 0.1491 | 135525 | 20206.7775 |  |  | 0 |  | -98268 | -14651.7775
| Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.0654 |  | 6222 | 406.91 | [8 empty] | 7.36 | 0.0654 | 36443 | 2383 |  |  |  | 0.0654 | 23600 | 1543.44 |  |  | 0 |  | 12843 | 839.56
| Стойка металлическая СКМ-3.35/ Стойки металлические под дорожные знаки | т/ шт. | 0,052/3 | 3шт. | 11737 | 610.32 | [8 empty] | 7.36 | 0.052 | 68745 | 3575 |  |  |  | 3 | 1546 | 4638 |  |  | 0 |  |  | -1063
| Столбики сигнальные С-3 поперечное сечение дугообразное/ Столбики сигнальные дорожные пластиковые | шт. | 62 |  | 45 | 2816.66 | [8 empty] | 7.36 | 62 | 264 | 16341 |  |  |  | 62 | 245 | 15190 |  |  | 0 |  | 19 | 1151
| Устройство дорожной разметки (1.7 -41пог.м + 1.2 -45пог.м + 1.1 -16пог.м + 1.13 -12пог.м/ Термопластик | кг | 69.54 | 114пог.м/ 10,2м2 | 18 | 1247.55 | [8 empty] | 7.36 | 69.54 | 105 | 7331 |  |  |  | 69.54 | 70 | 4867.8 |  |  | 0 |  | 35 | 2463.2
| Удобрения: сложно-смешанные гранулированные насыпью | т | 0.0932 |  | 1628 | 151.73 | [8 empty] | 6.9 | 0.0932 | 8939 | 833 |  |  |  | 0.0932 | 2700 | 251.64 |  |  | 0 |  | 6239 | 581.36
| Щебень фр. 20-40мм/ Щебень для строительных работ марка 80 | м3 | 176.0721 |  | 227 | 40046.56 | [8 empty] | 6.9 | 176.0721 | 1246 | 219467 |  |  |  | 176.0721 | 1650 | 290518.965 |  |  | 0 |  | -404 | -71051.965
| Щебень черный горячий, фракция: 15-25 мм - 514м3 | т | 1083.85 |  | 258 | 280142.48 | [8 empty] | 7.36 | 1083.85 | 1511 | 1637837 |  |  |  | 1083.85 | 1300 | 1409005 |  |  | 0 |  | 211 | 228832
| Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 595.9 |  | 56 | 33221.43 | 6.52 | 554.6 | 291 | 161146 |  |  |  |  | 6.9 | 41.3 | 307 | 12700 | 554.6 | 1080 | 598968 | 41.3 | 360 | 14868 |  |  | 0 |  | -53 | -439990
| Грунт глинистый | м3 | 8280 |  | 20 | 169657.2 | 6.83 | 8124.3 | 109 | 883162 |  |  |  |  | 6.9 | 155.7 | 110 | 17099 | 8124.3 | 360 | 2924748 | 155.7 | 360 | 56052 |  |  | 0 |  | -250 | -2080539
| Наружные сети канализации от тяговой подстанции Чекон + Резервуары для противопожарного запаса воды (02-06-1-00-04р, 02-06-1-00-03р) |  |  |  |  | 1756612.49 | [14 empty] | 499624.9106 |  |  | 9229145.5153 | [5 empty] | -2388805.4259
| 02-06-1-00-04р Резервуары для противопожарного запаса воды (Расчет на 2 резервуара) ТП Чекон |  |  |  |  | 786514.67 |  |  |  | 253866 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3158783 |  |  | 261851.6749 |  |  | 3434653.1567 | [5 empty] | -283788.8316 | -8.984%
| Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W8 | м3 | 37.352 |  | 701 | 26170.31 | 5.67 | 37.352 | 3163 | 118146 | [8 empty] | 37.352 | 3400 | 126996.8 | [5 empty] | 0 | 0 | -237 | -8850.8
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 12.954 |  | 508 | 6576.23 | 5.64 | 12.9846 | 2280 | 29606 |  |  |  |  | 5.43 | -0.0306 | 2195 | -67 | 12.9846 | 2667 | 34629.9282 | [5 empty] | 0 | 0 | -387 | -5023.9282
| Битумы нефтяные | т | 0.0618 |  | 1521 | 94.02 | 6.75 | 0.0618 | 8170 | 505 | [8 empty] | 0.0618 | 30000 | 1854 | [5 empty] | 0 | 0 | -21830 | -1349
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром 8 мм | т | 0.0828 |  | 5505 | 455.82 | 5.67 | 0.0828 | 24840 | 2057 | [8 empty] | 0.0828 | 35006.4 | 2898.5299 | [5 empty] | 0 | 0 | -10166.4 | -841.5299
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром 12 мм | т | 2.2424 |  | 8481 | 19018.73 | 5.67 | 2.2424 | 38268 | 85813 | [8 empty] | 2.2424 | 34720 | 77857.5168 | [5 empty] | 0 | 0 | 3548 | 7955.4832
| Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.9271 |  | 3562 | 3302.14 | 6.75 | 0.9271 | 19134 | 17739 | [8 empty] | 0.9271 | 19000 | 17614.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 134 | 124.1
| Песок природный для строительных: работ очень мелкий | м3 | 723.1 |  | 21 | 15069.4 | [8 empty] | 5.43 | 723.1 | 91 | 65618 |  |  |  | 723.1 | 250 | 180775 |  |  | 0 | 723.1 | -159 | -115157
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.79 |  | 61 | 48.02 | [8 empty] | 5.43 | 0.79 | 264 | 208 |  |  |  | 0.79 | 331 | 261.49 |  |  | 0 | 0.79 | -67 | -53.49
| Стоимость пожарного резервуара 110 м3 из стеклопластика | КОМПЛЕКТ | 2 |  | 357890 | 715780 | [8 empty] | 5.43 | 2 | 1546512 | 3093024 |  |  |  | 2 | 1626808.3333 | 3253616.6667 |  |  | 0 | 2 | -80296.3333 | -160592.6667
| 02-06-2-00-03р Наружные сети канализации от тяговой подстанции Чекон |  |  |  |  | 970097.82 |  |  |  | 124611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3802638 |  |  | 237773.2357 |  |  | 5794492.3586 | [5 empty] | -2105016.5943 | -55.36%
| Резервуар для ливневых стоков HELYX Об.130м3 "КТР НЕ" (Цена 2508490/1,18/5,43=391498,89 руб) | шт. | 2 |  | 391499 | 782997.78 | [8 empty] | 5.43 | 2 | 1691743 | 3383486 |  |  |  | 2 | 2112141.6667 | 4224283.3333 |  |  |  | 0 | -420398.6667 | -840797.3333
| Песок для строительных работ очень мелкий | м3 | 1044.1 |  | 21 | 21759.04 | [8 empty] | 3.66 | 1044.1 | 61 | 63863 |  |  |  | 1044.1 | 250 | 261025 |  |  |  | 0 | -189 | -197162
| Песок для строительных работ средний | м3 | 29.6646 |  | 61 | 1803.02 | [8 empty] | 3.66 | 29.6646 | 178 | 5271 |  |  |  | 29.6646 | 331 | 9818.9826 |  |  |  | 0 | -153 | -4547.9826
| Асфальт литой: для гидротехнических сооружений | т | 0.2346 |  | 722 | 169.27 | [8 empty] | 3.66 | 0.2346 | 2103 | 493 |  |  |  | 0.2346 | 4400 | 1032.24 |  |  |  | 0 | -2297 | -539.24
| Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 6.426 |  | 456 | 2930.96 | [8 empty] | 3.66 | 6.426 | 1328 | 8535 |  |  |  | 6.426 | 4300 | 27631.8 |  |  |  | 0 | -2972 | -19096.8
| Щебень известняковый для строительных работ | м3 | 14.79 |  | 150 | 2212.73 | [8 empty] | 3.66 | 14.79 | 437 | 6462 |  |  |  | 14.79 | 1100 | 16269 |  |  |  | 0 | -663 | -9807
| Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 8.1006 |  | 573 | 4639.44 | [8 empty] | 3.66 | 8.1006 | 1669 | 13519 |  |  |  | 8.1006 | 3400 | 27542.04 |  |  |  | 0 | -1731 | -14023.04
| Бетон тяжелый, класс В25 (М350) W8 | м3 | 28.948 |  | 701 | 20282.13 | 3.62 | 28.948 | 2019 | 58459 | [8 empty] | 28.948 | 3400 | 98423.2 | [6 empty] | 0 | -1381 | -39964.2
| Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 10.384 |  | 508 | 5271.54 | 3.62 | 10.384 | 1463 | 15196 | [8 empty] | 10.384 | 2667 | 27694.128 | [6 empty] | 0 | -1204 | -12498.128
| Раствор готовый цементный марки: 50- 100 | м3 | 0.9396 |  | 464 | 436.38 | [8 empty] | 3.66 | 0.9396 | 1351 | 1270 |  |  |  | 0.9396 | 2500 | 2349 |  |  |  | 0 | -1149 | -1079
| Битумы | т | 0.11 |  | 1809 | 199 | 3.62 | 0.0499 | 5211 | 260 |  |  |  |  | 3.66 | 0.0601 | 5269 | 317 | 0.0499 | 46993 | 2344.9507 | 0.0601 | 46993 | 2824.2793 |  |  |  | 0 | -41724 | -4592.23
| Бруски, лесоматериалы, доски | м3 | 13.1018 |  | 607 | 7949.1 | [8 empty] | 3.66 | 13.1018 | 1768 | 23164 |  |  |  | 13.1018 | 11500 | 150670.7 |  |  |  |  | -9732 | -127506.7
| Мастика | т | 1.3528 |  | 2669 | 3611 | 3.62 | 0.749 | 7689 | 5759 |  |  |  |  | 3.66 | 0.6038 | 7774 | 4694 | 0.749 | 46993 | 35197.757 | 0.6038 | 46993 | 28374.3734 |  |  |  |  | -39304 | -53119.1304
| Горячекатаная арматурная сталь А-I, диаметром: 8 мм | т | 0.076 |  | 5492 | 417.38 | 3.62 | 0.076 | 15821 | 1202 | [8 empty] | 0.076 | 37000 | 2812 | [7 empty] | -21179 | -1610
| Горячекатанная арматурная сталь А500 С, диаметром: 12 мм | т | 1.796 |  | 8453 | 15181.17 | 3.62 | 1.796 | 24351 | 43735 | [8 empty] | 1.796 | 39700 | 71301.2 | [7 empty] | -15349 | -27566.2
| Детали закладные | т | 1.012 |  | 7480 | 7569.75 | [8 empty] | 3.66 | 1.012 | 21786 | 22048 |  |  |  | 1.012 | 125525 | 127031.3 |  |  |  |  | -103739 | -104983.3
| Элементы соединительные для колодцев - МС-2 (902-09-22.84-КЖИ.10.0.0-01) | шт. | 16 | 1,98кг/шт. | [17 empty] | 16 | 291.67 | 4666.72 |  |  |  |  | -291.67 | -4666.72
| Элементы соединительные для колодцев - МС-5 (902-09-22.84-КЖИ.11.0.0) | шт. | 52 | 1,56кг/шт. | [17 empty] | 52 | 250 | 13000 |  |  |  |  | -250 | -13000
| Элементы соединительные для колодцев - МС-6 (902-09-22.84-КЖИ.11.0.0-01) | шт. | 176 | 1,6кг/шт. | [17 empty] | 176 | 250 | 44000 |  |  |  |  | -250 | -44000
| Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм, марка: 100 | шт. | 16 |  | 1 | 22.71 | [8 empty] | 3.66 | 16 | 3 | 47 |  |  |  | 16 | 8 | 128 |  |  |  |  | -5 | -81
| КО6 / Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 14 | в смете: Ф1000мм - 9,886м; Ф2000мм - 1,615м Ф700мм - 8,147м; Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ - 2,6378м3 | 493 | 4878 | [8 empty] | 3.66 | 9.886 | 1436 | 14196 |  |  |  | 14 | 374.5 | 5243 | [5 empty] | -33082
| КС 7.1/ Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 20 | [11 empty] | 3.66 |  | 0 |  |  |  |  | 20 | 470 | 9400
| КС 7.3/ Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 9 | [11 empty] | 3.66 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | 642 | 5778
| КС 7.9/ Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 3 | [11 empty] | 3.66 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1498 | 4494
| КС 10.6/ Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 4 | [18 empty] | 4 | 1498 | 5992
| КС 10.9/ Кольца для колодцев ж/б Ф 1000 мм | шт. | 9 | [18 empty] | 9 | 1819 | 16371
| КС 20.9/ Кольца для колодцев ж/б Ф 2000 мм | шт. | 4 |  | 820 | 1324 | [8 empty] | 3.66 | 1.615 | 2388 | 3857 |  |  |  | 4 | 4815 | 19260 | [5 empty] | -15403
| КС-7б/Кольца для колодцев ж/б Ф 700 мм | шт. | 6 |  | 314 | 2561 | [8 empty] | 3.66 | 8.147 | 915 | 7451 |  |  |  | 6 | 5534 | 33204 | [5 empty] | -25753
| ПП10-1/ Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт. | 11 |  | 1306 | 3444 | [8 empty] | 3.66 | 2.6378 | 915 | 10034 |  |  |  | 11 | 1430 | 15730 | [5 empty] | -39916
| 2ПП20-1/ Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 5850 | 5850
| ПН20/ Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт. | 1 | [18 empty] | 1 | 6350 | 6350
| ПН-7/Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт. | 6 | [18 empty] | 6 | 1340 | 8040
| 1ПП7-1/Кольца для колодцев ж/б Ф 700 мм | шт. | 6 | [11 empty] | 3.66 | 6 | 3804 |  |  |  |  | 6 | 1350 | 8100
| ПН10/ Плиты ж/б покрытий, перекрытий и днищ | шт. | 4 | [18 empty] | 4 | 1470 | 5880
| Люк ТК/ Люки чугунные... | шт. | 12 |  | 626 | 7517.52 | [8 empty] | 3.66 | 12 | 1823 | 21880 |  |  |  | 12 | 7020 | 84240 |  |  |  |  | -5197 | -62360
| Дождеприемник ДК/ Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 6 |  | 651 | 3908.46 | [8 empty] | 3.66 | 6 | 1896 | 11377 |  |  |  | 6 | 8865 | 53190 |  |  |  |  | -6969 | -41813
| Стремянка С-1 - 2шт.*6,6кг/ Стремянка для колодцев | шт. | 2 | В смете - 0,254т: С-1 - 2шт.*6,6кг + С1-01 -7шт.*9,7кг + С1-03 - 2шт. *16,2кг+ С1-04 - 2шт. *19,5кг | 8866 | 2251.96 | [8 empty] | 3.66 | 0.254 | 25823 | 6559 |  |  |  | 2 | 800 | 1600 | [5 empty] | -12001
| Стремянка С1-04 - 2шт. *19,5кг/ Стремянка для колодцев | шт. | 2 | [18 empty] | 2 | 2350 | 4700
| Стремянка С1-01 - 7шт.*9,7кг/ Стремянка для колодцев | шт. | 7 | [11 empty] | 3.66 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 1180 | 8260
| Стремянка С1-03 - 2шт. *16,2кг/ Стремянка для колодцев | шт. | 2 | [11 empty] | 3.66 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 2000 | 4000
| Трубы SN 16 "КОРСИС ПРО" Ф110мм / SN 8 диам. 110 ммТрубы безнапорные муфтовые "КОРСИС": SN 8 диам. 110 мм | м | 8.08 |  | 39 | 318.27 | [8 empty] | 3.66 | 8.08 | 114 | 918 |  |  |  | 8.08 | 263 | 2125.04 |  |  |  |  | -149 | -1207.04
| Трубы SN 16 "КОРСИС ПРО" Ф250мм /Трубы безнапорные муфтовые "КОРСИС": SN 8 диам. 250 мм | м | 116.15 |  | 147 | 17103.09 | [8 empty] | 3.66 | 116.15 | 428 | 49730 |  |  |  | 116.15 | 1117 | 129739.55 |  |  |  |  | -689 | -80009.55
| Трубы SN 16 "КОРСИС ПРО" Ф6315мм /Трубы безнапорные муфтовые "КОРСИС": SN 8 диам. 315 мм | м | 222.2 |  | 218 | 48521.81 | [8 empty] | 3.66 | 222.2 | 635 | 141087 |  |  |  | 222.2 | 1841 | 409070.2 |  |  |  |  | -1206 | -267983.2
| Футляры (L=0,25м/ 90,29кг)/ Трубы стальные электросварные Ф 530 мм х 7 мм | м | 1.004 |  | 814 | 817.31 | [8 empty] | 3.66 | 1.004 | 2371 | 2380 |  |  |  | 1.004 | 7200 | 7228.8 |  |  |  |  | -4829 | -4848.8
| Заходы ЛЭП АБ 10 кВ и ЛЭП ПЭ 10 кв + Дистанционное управление разъединителями ТП Чекон (00-02-7-13-01р, 00-02-7-13-02р) |  |  |  |  | 423628.21 | [14 empty] | 0 |  |  | 2730423.6084 | [5 empty] | -1151574.6084
| 00-02-7-13-01р Заходы ЛЭП АБ 10 кВ и ЛЭП ПЭ 10 кв ТП Чекон |  |  |  |  | 370933.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1187208 |  |  | 0 |  |  | 2291370.3116 | [5 empty] | -1104162.3116 | -93%
| Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной: 400 мм | т | 0.031 |  | 11700 | 362.71 | [8 empty] | 3.31 | 0.031 | 30819 | 955 |  |  |  | 0.031 | 31500 | 976.5 |  |  |  | 0.031 | -681 | -21
| Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 89.78 |  | 10 | 861.89 | [8 empty] | 3.31 | 89.78 | 26 | 2365 |  |  |  | 89.78 | 31.5 | 2828.07 |  |  |  | 89.78 | -5.5 | -494
| Бруски, Лесоматериалы | м3 | 1.271 |  | 1872 | 2379.32 | [8 empty] | 3.31 | 1.271 | 4931 | 6267 |  |  |  | 1.271 | 11500 | 14616.5 |  |  |  | 1.271 | -6569 | -8349
| Верхний узел: ВУ-1 в составе: планка, штырь верхушечный | компл. | 6 |  | 134 | 803.1 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 353 | 2118 |  |  |  | 6 | 780 | 4680 |  |  |  | 6 | -427 | -2562
| Вкладыш вилочного коуша 068 | шт. | 18.58 |  | 4 | 68.56 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 11 | 196 |  |  |  | 18.58 | 22.51 | 418.2358 |  |  |  | 18.58 | -11.51 | -214
| Вкладыш вилочного коуша 068 | шт. | 6 |  | 4 | 22.14 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 11 | 63 |  |  |  | 6 | 22.51 | 135.06 |  |  |  | 6 | -11.51 | -69
| Вкладыш седловой 067-1 | шт. | 6.18 |  | 4 | 22.87 | [8 empty] | 3.31 | 6.18 | 11 | 65 |  |  |  | 6.18 | 103.5 | 639.63 |  |  |  | 6.18 | -92.5 | -572
| Втулка полиэтиленовая изолированная | шт. | 74.1 |  | 8 | 593.54 | [8 empty] | 3.31 | 74.1 | 21 | 1561 |  |  |  | 74.1 | 154.6 | 11455.86 |  |  |  | 74.1 | -133.6 | -9900
| Вязка спиральная для защищённых изолированных проводов: ВС-18-01 (ВС70/95,2); ВС-18-01 (ПВС35/50-10) | шт. | 74 |  | 46 | 3376.62 | [8 empty] | 3.31 | 74 | 121 | 8966 |  |  |  | 74 | 60 | 4440 |  |  |  | 74 | 61 | 4514
| Гильза кабельная: медная ГМ 185 | шт. | 9.3 |  | 19 | 180.51 | [8 empty] | 3.31 | 9.3 | 50 | 465 |  |  |  | 9.3 | 147.6 | 1372.68 |  |  |  | 9.3 | -97.6 | -908
| Гильза кабельная: медная ГМ 70 | шт. | 9.3 |  | 5 | 45.94 | [8 empty] | 3.31 | 9.3 | 13 | 122 |  |  |  | 9.3 | 34.4 | 319.92 |  |  |  | 9.3 | -21.4 | -199
| Зажим аппаратный: А2А-50-7 | шт. | 18 |  | 67 | 1207.98 | [8 empty] | 3.31 | 18 | 176 | 3177 |  |  |  | 18 | 90 | 1620 |  |  |  | 18 | 86 | 1548
| Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 | шт. | 6 |  | 90 | 537.9 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 237 | 1422 |  |  |  | 6 | 390 | 2340 |  |  |  | 6 | -153 | -918
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): SL 25.2 | шт. | 30 |  | 153 | 4597.2 | [8 empty] | 3.31 | 30 | 403 | 12091 |  |  |  | 30 | 420 | 12600 |  |  |  | 30 | -17 | -510
| Зажим петлевой: ПА-2-2А | шт. | 24 |  | 13 | 300.96 | [8 empty] | 3.31 | 24 | 34 | 822 |  |  |  | 24 | 28 | 672 |  |  |  | 24 | 6 | 144
| Зажим питающий: для алюминиевых проводов 064 | шт. | 55.6 |  | 43 | 2394.14 | [8 empty] | 3.31 | 55.6 | 113 | 6298 |  |  |  | 55.6 | 340 | 18904 |  |  |  | 55.6 | -227 | -12621
| Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, УКС 02917 | шт. | 14 |  | 19 | 272.58 | [8 empty] | 3.31 | 14 | 50 | 701 |  |  |  | 14 | 43.4 | 607.6 |  |  |  | 14 | 6.6 | 92
| Зажим: концевой цанговый 086 | шт. | 18.58 |  | 376 | 6992.58 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 990 | 18402 |  |  |  | 18.58 | 3402 | 63209.16 |  |  |  | 18.58 | -2412 | -44815
| Замок 078-1 | шт. | 18.58 |  | 8 | 146.96 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 21 | 392 |  |  |  | 18.58 | 19 | 353.02 |  |  |  | 18.58 | 2 | 37
| Звено промежуточное трехлапчатое: ПРТ-7-1 | шт. | 6 |  | 18 | 107.16 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 47 | 284 |  |  |  | 6 | 65 | 390 |  |  |  | 6 | -18 | -108
| Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 10-Г | шт | 36 |  | 83 | 2988 | [8 empty] | 3.31 | 36 | 219 | 7871 |  |  |  | 36 | 180 | 6480 |  |  |  | 36 | 39 | 1404
| Изолятор штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 18 |  | 102 | 1836 | [8 empty] | 3.31 | 18 | 269 | 4836 |  |  |  | 18 | 210 | 3780 |  |  |  | 18 | 59 | 1062
| Кабели силовые на напряжение 10000В с алюминиевыми жилами АСБШнг-LS, 3 х 150мм2 Цена:1109485,00/5,43=204325,05руб | км | 0.18 | заменили по факту на АСБШнг 3х150-10кв | 214667 | 38640 | [8 empty] | 4.5 | 0.18 | 768744 | 138374 |  |  |  | 0.18 | 1042050 | 187569 |  |  |  | 0.18 | -273306 | -49195
| Кабели силовые на напряжение 10000В с алюминиевыми жилами АСБВнг(А)-LS , 3 х 70мм2 (аналог АСБШнг-LS) Цена:839500,00/5,43=154604,05руб | км | 0.06 | заменили по факту на АСБШнг 3х70-10кв | 162433 | 9746 | [8 empty] | 4.5 | 0.06 | 581689 | 34901 |  |  |  | 0.06 | 732820 | 43969.2 |  |  |  | 0.06 | -151131 | -9068
| Кабели силовые на напряжение 10000В с алюминиевыми жилами АСБШнг -3 х 150мм2 Цена:943000,00/5,43=173664,83руб | км | 0.41 |  | 182451 | 74805 | [8 empty] | 4.5 | 0.41 | 653375 | 267884 |  |  |  | 0.41 | 1042050 | 427240.5 |  |  |  | 0.41 | -388675 | -159357
| Кабели силовые на напряжение 10000В с алюминиевыми жилами АСБШнг -3 х 70мм2 Цена:618600,00/5,43=113922,65 руб | км | 0.48 |  | 119688 | 57450 | [8 empty] | 4.5 | 0.48 | 428615 | 205735 |  |  |  | 0.48 | 732820 | 351753.6 |  |  |  | 0.48 | -304205 | -146018
| Кожух изолированный: SP 16 (для зажима SM 4.21, SL 8.21, SL 25.2, SE 20) | шт. | 30 |  | 40 | 1199.4 | [8 empty] | 3.31 | 30 | 105 | 3161 |  |  |  | 30 | 110 | 3300 |  |  |  | 30 | -5 | -150
| Колпачки: полиэтиленовые | шт. | 16.07 |  | 7 | 111.84 | [8 empty] | 3.31 | 16.07 | 18 | 296 |  |  |  | 16.07 | 6 | 96.42 |  |  |  | 16.07 | 12 | 193
| Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора: К-6 | шт. | 36 |  | 1 | 37.08 | [8 empty] | 3.31 | 36 | 3 | 95 |  |  |  | 36 | 6 | 216 |  |  |  | 36 | -3 | -108
| Колпачок полиэтиленовый для крепления штыревого изолятора: К-7 | шт. | 20 |  | 1 | 18.6 | [8 empty] | 3.31 | 20 | 3 | 53 |  |  |  | 20 | 6 | 120 |  |  |  | 20 | -3 | -60
| Коромысло: для анкеровки проводов 113 | шт. | 12.4 |  | 154 | 1912.95 | [8 empty] | 3.31 | 12.4 | 406 | 5030 |  |  |  | 12.4 | 1047 | 12982.8 |  |  |  | 12.4 | -641 | -7948
| Коуш вилочный под пестик 007 | шт. | 18.58 |  | 57 | 1055.53 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 150 | 2790 |  |  |  | 18.58 | 481 | 8936.98 |  |  |  | 18.58 | -331 | -6150
| Коуш вилочный под пестик 007 | шт. | 12 |  | 57 | 681.72 | [8 empty] | 3.31 | 12 | 150 | 1802 |  |  |  | 12 | 481 | 5772 |  |  |  | 12 | -331 | -3972
| Лента сигнальная "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" ЛСЭ 150 | м | 770 |  | 2 | 1532.3 | [8 empty] | 3.31 | 770 | 5 | 4057 |  |  |  | 770 | 4 | 3080 |  |  |  | 770 | 1 | 770
| Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, 3 КВТп 10-150 (185; 240) | компл. | 5 |  | 305 | 1523.2 | [8 empty] | 3.31 | 5 | 803 | 4017 |  |  |  | 5 | 1339.16 | 6695.8 |  |  |  | 5 | -536.16 | -2681
| Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, 3 КВТп 10-70 (95; 120) | компл. | 3 |  | 285 | 854.43 | [8 empty] | 3.31 | 3 | 751 | 2252 |  |  |  | 3 | 1227.5 | 3682.5 |  |  |  | 3 | -476.5 | -1430
| Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, 3 КНТп 10-150 (185; 240) | компл. | 3 |  | 324 | 971.16 | [8 empty] | 3.31 | 3 | 853 | 2560 |  |  |  | 3 | 1115.83 | 3347.49 |  |  |  | 3 | -262.83 | -788
| Муфта концевая термоусаживаемая 10 кВ, 3 КНТп 10-70 (95; 120) | компл. | 3 |  | 303 | 910.2 | [8 empty] | 3.31 | 3 | 798 | 2394 |  |  |  | 3 | 1488.33 | 4464.99 |  |  |  | 3 | -690.33 | -2071
| Муфта соединительная термоусаживаемая 3Стп-10-150/240) | компл. | 3 |  | 1272 | 3814.89 | [8 empty] | 3.31 | 3 | 3351 | 10052 |  |  |  | 3 | 4286.66 | 12859.98 |  |  |  | 3 | -935.66 | -2807
| Муфта соединительная на основе термоусаживаемых изделий 3Стп-10-70/120 | компл. | 3 |  | 1164 | 3491.58 | [8 empty] | 3.31 | 3 | 3066 | 9198 |  |  |  | 3 | 3727.5 | 11182.5 |  |  |  | 3 | -661.5 | -1985
| Плита анкерная опор автоблокировки АОП ,объем бетона - 0,036 м3 | шт. | 10 |  | 194 | 1940.5 | [8 empty] | 3.31 | 10 | 511 | 5110 |  |  |  | 10 | 800 | 8000 |  |  |  | 10 | -289 | -2890
| Провод самонесущий одножильный с жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение до 20 кВ, марки СИП-3 (тип "SAX"), мм2:: 1х50 | м | 120 |  | 26 | 3085.32 | [8 empty] | 3.31 | 120 | 68 | 8218 |  |  |  | 120 | 45.75 | 5490 |  |  |  | 120 | 22.25 | 2670
| Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок марки: АС, сечением 50/8 мм2 | м | 27 | в смете в тоннах 0,027 | 53 | 1418.35 | [8 empty] | 3.31 | 27 | 140 | 3769 |  |  |  | 27 | 55.56 | 1500.12 |  |  |  | 27 | 84.44 | 2280
| Металлоконструкции сварные | т | 0.8 |  | 9654 | 7723.52 | [8 empty] | 3.31 | 0.8 | 25430 | 20344 |  |  |  | 0.8 | 135525 | 108420 |  |  |  | 0.8 | -110095 | -88076
| Рельсы старогодные: 3 группы | т | 7.48 |  | 2213 | 16551.97 | [8 empty] | 3.31 | 7.48 | 5829 | 43603 |  |  |  | 7.48 | 35636 | 266557.28 |  |  |  | 7.48 | -29807 | -222956
| Седло одинарное под серьгу 008 | шт. | 30.88 |  | 91 | 2806.38 | [8 empty] | 3.31 | 30.88 | 240 | 7402 |  |  |  | 30.88 | 248 | 7658.24 |  |  |  | 30.88 | -8 | -247
| Серьга Ср-4,5 075 | шт. | 6.18 |  | 12 | 72.12 | [8 empty] | 3.31 | 6.18 | 32 | 195 |  |  |  | 6.18 | 120 | 741.6 |  |  |  | 6.18 | -88 | -544
| Серьга: сварная 095 | шт. | 18 |  | 9 | 169.56 | [8 empty] | 3.31 | 18 | 24 | 427 |  |  |  | 18 | 128 | 2304 |  |  |  | 18 | -104 | -1872
| Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт. | 18.724 |  | 88 | 1653.14 | [8 empty] | 3.31 | 18.724 | 232 | 4340 |  |  |  | 18.724 | 55 | 1029.82 |  |  |  | 18.724 | 177 | 3314
| Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2 | шт. | 18.58 |  | 63 | 1169.61 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 166 | 3083 |  |  |  | 18.58 | 47.39 | 880.5062 |  |  |  | 18.58 | 118.61 | 2204
| Сталь круглая оцинкованная диаметром 18мм | т | 0.197 |  | 15164 | 2987.35 | [8 empty] | 3.31 | 0.197 | 39943 | 7869 |  |  |  | 0.197 | 71667 | 14118.399 |  |  |  | 0.197 | -31724 | -6250
| Сталь листовая, толщиной: 4-6 мм | т | 0.012 |  | 6064 | 72.77 | [8 empty] | 3.31 | 0.012 | 15973 | 192 |  |  |  | 0.012 | 71550 | 858.6 |  |  |  | 0.012 | -55577 | -667
| Сталь полосовая, толщиной 4-5 мм | т | 0.062 |  | 4797 | 297.4 | [8 empty] | 3.31 | 0.062 | 12636 | 783 |  |  |  | 0.062 | 39575 | 2453.65 |  |  |  | 0.062 | -26939 | -1670
| Сталь угловая равнополочная, 50x50x5 мм | т | 0.11 |  | 5501 | 605.11 | [8 empty] | 3.31 | 0.11 | 14490 | 1594 |  |  |  | 0.11 | 37400 | 4114 |  |  |  | 0.11 | -22910 | -2520
| Стойка опоры: С 1.85/10.1 объем бетона - 0,297 м3 | шт. | 11 |  | 1519 | 16708.89 | [8 empty] | 3.31 | 11 | 4001 | 44013 |  |  |  | 11 | 15000 | 165000 |  |  |  | 11 | -10999 | -120989
| Траверса в комплекте со штырем: ТВО-2,5-2 | компл. | 6 |  | 136 | 815.28 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 358 | 2149 |  |  |  | 6 | 1050 | 6300 |  |  |  | 6 | -692 | -4152
| Труба ПРОТЕКТОРФЛЕКС д.110/10,6 Цена:2087,96:1,18:5,43=325,87 руб. | м | 120 |  | 342 | 41083 | [8 empty] | 4.5 | 120 | 1225 | 146968 |  |  |  | 120 | 1310 | 157200 |  |  |  | 120 | -85 | -10200
| Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, Ду прохода 100 мм | м | 36.72 |  | 15 | 537.21 | [8 empty] | 3.31 | 36.72 | 40 | 1451 |  |  |  | 36.72 | 428.98 | 15752.1456 |  |  |  | 36.72 | -388.98 | -14283
| Узел анкеровки ЛЭЗ.41.0222: оцинкованный | шт. | 6.18 |  | 269 | 1662.42 | [8 empty] | 3.31 | 6.18 | 709 | 4379 |  |  |  | 6.18 | 644 | 3979.92 |  |  |  | 6.18 | 65 | 402
| Узел крепления: кронштейна оцинкованный | шт. | 42.45 |  | 135 | 5742.22 | [8 empty] | 3.31 | 42.45 | 356 | 15095 |  |  |  | 42.45 | 1071 | 45463.95 |  |  |  | 42.45 | -715 | -30352
| Ушко: двухлапчатое 013 | шт. | 6.18 |  | 49 | 303.5 | [8 empty] | 3.31 | 6.18 | 129 | 798 |  |  |  | 6.18 | 416 | 2570.88 |  |  |  | 6.18 | -287 | -1774
| Ушко: У1-7-16 | шт. | 6 |  | 30 | 181.62 | [8 empty] | 3.31 | 6 | 79 | 474 |  |  |  | 6 | 120 | 720 |  |  |  | 6 | -41 | -246
| Шпалы непропитанные для железных дорог: 3 тип | шт. | 24.8 |  | 104 | 2571.26 | [8 empty] | 3.31 | 24.8 | 274 | 6794 |  |  |  | 24.8 | 1145 | 28396 |  |  |  | 24.8 | -871 | -21601
| Штанга сочлененная пестик-ушко: длиной 1600 мм 180 окрашенная | шт. | 18.58 |  | 88 | 1635.6 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 232 | 4307 |  |  |  | 18.58 | 938 | 17428.04 |  |  |  | 18.58 | -706 | -13117
| Штанга: сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная | шт. | 18.58 |  | 120 | 2232.21 | [8 empty] | 3.31 | 18.58 | 316 | 5873 |  |  |  | 18.58 | 938 | 17428.04 |  |  |  | 18.58 | -622 | -11557
| Штырь для изолятора: Ш-2... | шт. | 30 |  | 21 | 631.2 | [8 empty] | 3.31 | 30 | 55 | 1659 |  |  |  | 30 | 210 | 6300 |  |  |  | 30 | -155 | -4650
| Элементы соединительные стальные оцинкованные (элементы крепления оборудования) | т | 1.185 |  | 23140 | 27421.14 | [8 empty] | 3.31 | 1.185 | 60953 | 72229 |  |  |  | 1.185 | 135525 | 160597.125 |  |  |  | 1.185 | -74572 | -88368
| 00-02-7-13-02р Дистанционное управление разъединителями ТП Чекон |  |  |  |  | 52695.02 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 391641 |  |  | 0 |  |  | 439053.2968 | [5 empty] | -47412.2968 | -12.11%
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 10х2,5 | м | 330 |  | 13 | 4437.5 | [8 empty] | 9.31 | 330 | 96 | 31784 |  |  |  | 330 | 140.18 | 46259.4 |  |  |  | 330 | -44.18 | -14579
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 14х2,5 | м | 250 |  | 18 | 4533.07 | [8 empty] | 9.31 | 250 | 133 | 33340 |  |  |  | 250 | 186.97 | 46742.5 |  |  |  | 250 | -53.97 | -13493
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 19х2,5 | м | 75 |  | 25 | 1843.33 | [8 empty] | 9.31 | 75 | 185 | 13892 |  |  |  | 75 | 245.79 | 18434.25 |  |  |  | 75 | -60.79 | -4559
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 27х2,5 | м | 110 |  | 35 | 3833.63 | [8 empty] | 9.31 | 110 | 259 | 28524 |  |  |  | 110 | 360.93 | 39702.3 |  |  |  | 110 | -101.93 | -11212
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 37х2,5 | м | 110 |  | 47 | 5221.15 | [8 empty] | 9.31 | 110 | 348 | 38304 |  |  |  | 110 | 670.1 | 73711 |  |  |  | 110 | -322.1 | -35431
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 4х2,5 | м | 305 |  | 6 | 1795.44 | [8 empty] | 9.31 | 305 | 44 | 13558 |  |  |  | 305 | 56.9 | 17354.5 |  |  |  | 305 | -12.9 | -3935
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 5х2,5 | м | 360 |  | 7 | 2599.16 | [8 empty] | 9.31 | 360 | 52 | 18670 |  |  |  | 360 | 69.36 | 24969.6 |  |  |  | 360 | -17.36 | -6250
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГ, мм2:: 7х2,5 | м | 20 |  | 10 | 190.93 | [8 empty] | 9.31 | 20 | 74 | 1482 |  |  |  | 20 | 95.28 | 1905.6 |  |  |  | 20 | -21.28 | -426
| Кабель контрольный с медными жилами, марки КВВГнг-LS, мм2:: 14х2,5 | м | 210 |  | 32 | 6748.96 | [8 empty] | 9.31 | 210 | 237 | 49788 |  |  |  | 210 | 186.97 | 39263.7 |  |  |  | 210 | 50.03 | 10506
| Конструкции стальные | т | 0.063 |  | 11572 | 729.06 | [8 empty] | 9.31 | 0.063 | 85736 | 5401 |  |  |  | 0.063 | 135525 | 8538.075 |  |  |  | 0.063 | -49789 | -3137
| Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 1340 |  | 2 | 2666.6 | [8 empty] | 9.31 | 1340 | 15 | 19856 |  |  |  | 1340 | 3.25 | 4355 |  |  |  | 1340 | 11.75 | 15745
| Наконечники кабельные | шт. | 1168 |  | 1 | 665.76 | [8 empty] | 9.31 | 1168 | 7 | 8654 |  |  |  | 1168 | 3.9 | 4555.2 |  |  |  | 1168 | 3.1 | 3621
| Полухомут для крепления кронштейна анкерного (оттяжки): радиусом 205 мм, тип IV, ЛЭЗ 41.0806-03 | шт. | 16 |  | 111 | 1777.28 | [8 empty] | 9.31 | 16 | 822 | 13158 |  |  |  | 16 | 369 | 5904 |  |  |  | 16 | 453 | 7248
| Припои оловянно-свинцовые | кг | 8.661 |  | 71 | 616.16 | [8 empty] | 9.31 | 8.661 | 526 | 4556 |  |  |  | 8.661 | 272 | 2355.792 |  |  |  | 8.661 | 254 | 2200
| Провода неизолированные медные марки: М, сечением 4 мм2 | т | 0.004 |  | 78260 | 313.04 | [8 empty] | 9.31 | 0.004 | 579820 | 2319 |  |  |  | 0.004 | 700000 | 2800 |  |  |  | 0.004 | -120180 | -481
| Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, марки ПРГН 1х2,5 мм2 | м | 115 |  | 3 | 353.61 | [8 empty] | 9.31 | 115 | 22 | 2556 |  |  |  | 115 | 40 | 4600 |  |  |  | 115 | -18 | -2070
| Сталь полосовая | т | 0.013 |  | 4796 | 62.35 | [8 empty] | 9.31 | 0.013 | 35533 | 462 |  |  |  | 0.013 | 39575 | 514.475 |  |  |  | 0.013 | -4042 | -53
| Сталь угловая 50x50x5 мм | т | 0.134 |  | 5501 | 737.12 | [8 empty] | 9.31 | 0.134 | 40756 | 5461 |  |  |  | 0.134 | 37400 | 5011.6 |  |  |  | 0.134 | 3356 | 450
| Трубки защитные гофрированные | м | 120 |  | 10 | 1252.8 | [8 empty] | 9.31 | 120 | 74 | 8891 |  |  |  | 120 | 9 | 1080 |  |  |  | 120 | 65 | 7800
| Трубы водогазопроводные Ду 20 мм х 2,8 мм | м | 30 |  | 15 | 441 | [8 empty] | 9.31 | 30 | 111 | 3334 |  |  |  | 30 | 100 | 3000 |  |  |  | 30 | 11 | 330
| Трубы водогазопроводныеДу 25 мм х 3,2 мм | м | 30 |  | 19 | 570.6 | [8 empty] | 9.31 | 30 | 141 | 4223 |  |  |  | 30 | 139 | 4170 |  |  |  | 30 | 2 | 60
| Трубы хризотилцементные напорные: ВТ6, Ду 100 мм | м | 64.26 |  | 15 | 940.12 | [8 empty] | 9.31 | 64.26 | 111 | 7141 |  |  |  | 64.26 | 428.98 | 27566.2548 |  |  |  | 64.26 | -317.98 | -20433
| Хомуты для крепления: труб | шт. | 240 |  | 8 | 1989.6 | [8 empty] | 9.31 | 240 | 59 | 14225 |  |  |  | 240 | 30 | 7200 |  |  |  | 240 | 29 | 6960
| Элементы соединительные стальные оцинкованные (крепления ШК) | т | 0.362 |  | 23140 | 8376.75 | [8 empty] | 9.31 | 0.362 | 171442 | 62062 |  |  |  | 0.362 | 135525 | 49060.05 |  |  |  | 0.362 | 35917 | 13002
[10 empty] | 19826640 |  |  |  | 8319051 |  |  |  | 41493512.4106 |  |  | 43994267.3382 |  |  | 52544231.9561 | [5 empty] | -28712240.6964 | -69.2%
0

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечания | Стоимость по смете |  |  |  |  | Факт закупки |  | Сальдо
[5 empty] | Базовая |  | Индекс пересчета | Текущая, с дог. К=0,7958
[5 empty] | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС |  | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС
02-02-2-00-01р(и1) Земляное полотно подъездного пути к ТП Киевская
| Глина, в том числе | м3 | 7215.1 |  | 84 | 606429.15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 606068.4
|  | м3 | 5184 |  | 84 | 435456 | 5.91 | 395 | 2048027 |  |  | 395 | 2048027
|  | м3 | 2227 |  | 84 | 187068 | 6.11 | 408 | 909588 |  |  | 408 | 909588
|  | м3 | 334.05 |  | 84 | 28060.2 | 6.31 | 422 | 140904 |  |  | 422 | 140904
| Смесь песчано-гравийная (грунт дренирующий) для сооружения земляного полотна , в том числе | м3 | 9222.88 |  | 35 | 322800.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | м3 | 8913.72 |  | 35 | 311980.2 | 6.11 | 170 | 1516953 |  |  | 170 | 1516953
|  | м3 | 462.56 |  | 35 | 16189.6 | 6.31 | 176 | 81296 |  |  | 176 | 81296
| Щебень М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 267 |  | 107 | 28475.55 | 6.31 | 537 | 142990 |  |  | 537 | 142990
| Решетка геотекстильная "Геомат" | м2 | 659 |  | 21 | 13792.87 | 6.31 | 105 | 69261 |  |  | 105 | 69261
| Газон универсальный-альтернативный | кг | 27 |  | 35 | 945.81 | 6.31 | 176 | 4749 |  |  | 176 | 4749
| Итого | [7 empty] | 4913768 |  | 0 |  | 4913768
02-02-4-01-01р(и4) Верхнее строение подъездного пути к тяговой подстанции Киевская
| Башмакосбрасыватель, тип рельсов Р65, на деревянных брусьях, 1704.000 | компл. | 1 |  | 20174 | 20173.56 | 6.31 | 101304 | 101301 |  |  | 101304 | 101301
| Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х135-140 | т | 0.03 |  | 11752 | 352.56 | 6.31 | 59013 | 1770 |  |  | 59013 | 1770
| Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М24х150-160 | т | 0.03 |  | 11257 | 337.71 | 6.31 | 56527 | 1696 |  |  | 56527 | 1696
| Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути: в комплекте с гайками М27х160-180 | т | 0.2799 |  | 10782 | 3017.98 | 6.31 | 54142 | 15155 |  |  | 54142 | 15155
| Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175 | т | 5.1248 |  | 11325 | 58036.58 | 6.31 | 56868 | 291431 |  |  | 56868 | 291431
| Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути: в комплекте с гайками М22х75 | т | 3.1914 |  | 12267 | 39148.14 | 6.31 | 61599 | 196582 |  |  | 61599 | 196582
| Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 12 (14) мм | т | 0.03 |  | 13378 | 401.35 | 6.31 | 67178 | 2015 |  |  | 67178 | 2015
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 1.2 |  | 2539 | 3046.55 | 6.31 | 12750 | 15298 |  |  | 12750 | 15298
| Брусья деревянные пропитанные: мостовые | м3 | 0.58 |  | 2765 | 1603.75 | 6.31 | 13884 | 8053 |  |  | 13884 | 8053
| Втулки изолирующие КБ ОП142 | шт. | 6834.2 |  | 1 | 8220.93 | 6.31 | 5 | 41281 |  |  | 5 | 41281
| Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0003 |  | 16633 | 4.99 | 6.31 | 83523 | 25 |  |  | 83523 | 25
| Клемма: ПК | шт. | 6825.7 |  | 3 | 22593.07 | 6.31 | 15 | 113451 |  |  | 15 | 113451
| Комплект брусьев железобетонных для стрелочных переводов: марка 1/11 | компл. | 1 |  | 35924 | 35923.67 | 6.31 | 180392 | 180391 |  |  | 180392 | 180391
| Комплект брусьев железобетонных для стрелочных переводов: марка 1/9 | компл. | 1 |  | 31053 | 31052.99 | 6.31 | 155933 | 155933 |  |  | 155933 | 155933
| Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной: 165 мм | т | 0.15 |  | 7649 | 1147.32 | 6.31 | 38409 | 5761 |  |  | 38409 | 5761
| Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0011 |  | 16800 | 18.48 | 6.31 | 84361 | 93 |  |  | 84361 | 93
| Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.003 |  | 16630 | 49.89 | 6.31 | 83508 | 251 |  |  | 83508 | 251
| Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0.003 |  | 2073 | 6.22 | 6.31 | 10410 | 31 |  |  | 10410 | 31
| Механизм переводной, 1709.00.000 | компл. | 1 |  | 3437 | 3437.05 | 6.31 | 17259 | 17259 |  |  | 17259 | 17259
| Накладка Р50 | т | 0.24 |  | 6271 | 1505 | 6.31 | 31490 | 7557 |  |  | 31490 | 7557
| Накладка: 2Р65 | шт. | 145.68 |  | 150 | 21894.24 | 6.31 | 753 | 109942 |  |  | 753 | 109942
| Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.003 |  | 13680 | 41.04 | 6.31 | 68694 | 206 |  |  | 68694 | 206
| Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях: марка 1/11, 2750.00.00 | компл. | 1 |  | 210729 | 210729.04 | 6.31 | 1058175 | 1058175 |  |  | 1058175 | 1058175
| Перевод стрелочный, тип рельсов Р65, на железобетонных брусьях: марка 1/9, 2769.00.000 | компл. | 1 |  | 107360 | 107359.95 | 6.31 | 539108 | 539108 |  |  | 539108 | 539108
| Подкладка КБ-50 | т | 0.51 |  | 6555 | 3343.23 | 6.31 | 32916 | 16788 |  |  | 32916 | 16788
| Подкладка: КБ-65 | шт. | 3412.6 |  | 45 | 153908.26 | 6.31 | 226 | 772850 |  |  | 226 | 772850
| Проволока черная диаметром: 6,0-6,3 мм | т | 0.0031 |  | 6645 | 20.6 | 6.31 | 33368 | 103 |  |  | 33368 | 103
| Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт. | 3412.6 |  | 6 | 19110.56 | 6.31 | 30 | 95964 |  |  | 30 | 95964
| Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами: ПБР65х8 ЦП143 (ПБР65х7 ЦП318) из смеси РП101-710 | шт. | 3412.6 |  | 3 | 9111.65 | 6.31 | 15 | 45754 |  |  | 15 | 45754
| Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р65 1 группы годности | м | 1280 |  | 165 | 210675.2 | 6.31 | 829 | 1057905 |  |  | 829 | 1057905
| Рельсы железнодорожные старогодные не годные для повторной укладки в путь | т | 5.82 |  | 1539 | 8954.13 | 6.31 | 7728 | 44963 |  |  | 7728 | 44963
| Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1 | м | 1846 |  | 360 | 665206.1 | 6.31 | 1808 | 3340331 |  |  | 1808 | 3340331
| Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138 | шт. | 6834.2 |  | 1 | 8617.24 | 6.31 | 5 | 43271 |  |  | 5 | 43271
| Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 60 |  | 56 | 3345 | 6.31 | 281 | 16797 |  |  | 281 | 16797
| Смола эпоксидная марки: ЭД-20 | т | 0.0001 |  | 50300 | 5.03 | 6.31 | 252581 | 25 |  |  | 252581 | 25
| Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | 0.057 |  | 6064 | 345.64 | 6.31 | 30450 | 1736 |  |  | 30450 | 1736
| Столбик железобетонный для знаков путевых и сигнальных железных дорог размером 120х150х2800 мм. объем бетона - 0,057 м3 | шт. | 4 |  | 126 | 504.56 | 6.31 | 633 | 2534 |  |  | 633 | 2534
| Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками ТУ 32 ЦП829 -98 в составе: накладка АпАТэК Р65 МК - 2 шт., прокладка стыковая - 1 шт., шайба-6шт, втулка - 6 шт., болт М 27х150 - 6 шт., гайка М 27 - 6 шт. | компл. | 12 |  | 3435 | 41218.92 | 6.31 | 17249 | 206981 |  |  | 17249 | 206981
| Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст0 | т | 0.03 |  | 4865 | 145.94 | 6.31 | 24430 | 733 |  |  | 24430 | 733
| Шайбы двухвитковые | т | 1.6582 |  | 14903 | 24712.78 | 6.31 | 74835 | 124095 |  |  | 74835 | 124095
| Шайбы пружинные путевые: 22 | т | 0.0072 |  | 12849 | 92.51 | 6.31 | 64521 | 465 |  |  | 64521 | 465
| Шайбы пружинные путевые: 27 | т | 0.0255 |  | 11891 | 303.22 | 6.31 | 59711 | 1523 |  |  | 59711 | 1523
| Шпала железобетонная старогодняя Ш1 для повторной укладки в путь, объем бетона -0,106 м3, расход стали - 7,25кг I группы годности | шт. | 1560.32 |  | 38 | 58699.24 | 6.31 | 191 | 294758 |  |  | 191 | 294758
| Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт. | 81 |  | 276 | 22342.23 | 6.31 | 1386 | 112191 |  |  | 1386 | 112191
| Шпалы железобетонные: Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт. | 1560.3 |  | 201 | 313589.1 | 6.31 | 1009 | 1574687 |  |  | 1009 | 1574687
| Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм | м3 | 2289.69 |  | 52 | 118605.94 | 6.31 | 261 | 595579 |  |  | 261 | 595579
| Электроды диаметром: 4 мм Э42А | т | 0.0034 |  | 11635 | 39.56 | 6.31 | 58425 | 199 |  |  | 58425 | 199
| Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0015 |  | 10200 | 15.3 | 6.31 | 51219 | 77 |  |  | 51219 | 77
| Итого | [7 empty] | 11213074 |  | 0 |  | 11213074
02-02-4-01-02р(и1)Устройство железнодорожного переезда
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.07 |  | 2178 | 152.46 | 6.31 | 10937 | 766 |  |  | 10937 | 766
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 1.76 |  | 2539 | 4468.27 | 6.31 | 12750 | 22437 |  |  | 12750 | 22437
| Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов: пропитанные | м3 | 2.8 |  | 2840 | 7952.22 | 6.31 | 14261 | 39932 |  |  | 14261 | 39932
| Гвозди строительные | т | 0.0022 |  | 12432 | 27.35 | 6.31 | 62427 | 137 |  |  | 62427 | 137
| Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной: 165 мм | т | 0.16 |  | 7649 | 1223.81 | 6.31 | 38409 | 6145 |  |  | 38409 | 6145
| Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0077 |  | 16631 | 128.06 | 6.31 | 83513 | 643 |  |  | 83513 | 643
| Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 0.0122 |  | 2073 | 25.29 | 6.31 | 10410 | 127 |  |  | 10410 | 127
| Мастика бутилкаучуковая строительная, марки: МББП-65 «ЛИЛО-1» | т | 0.1026 |  | 7554 | 775.07 | 6.31 | 37932 | 3892 |  |  | 37932 | 3892
| Настил для железнодорожных переездов:: унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах) | компл. | 2.177 |  | 94523 | 205777.57 | 6.31 | 474647 | 1033312 |  |  | 474647 | 1033312
| Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.02 |  | 6222 | 124.44 | 6.31 | 31244 | 625 |  |  | 31244 | 625
| Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.561 |  | 516 | 289.4 | 6.31 | 2591 | 1453 |  |  | 2591 | 1453
| Рельсы железнодорожные старогодные не годные для повторной укладки в путь | т | 1.12 |  | 1539 | 1723.13 | 6.31 | 7728 | 8653 |  |  | 7728 | 8653
| Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 60-100 мм | т | 0.28 |  | 4664 | 1305.92 | 6.31 | 23420 | 6558 |  |  | 23420 | 6558
| Шайбы пружинные путевые: 24 | т | 0.0018 |  | 12533 | 22.56 | 6.31 | 62934 | 113 |  |  | 62934 | 113
| Шурупы путевые размером: 24х170 мм | т | 0.1 |  | 12264 | 1226.37 | 6.31 | 61584 | 6158 |  |  | 61584 | 6158
| Электроды диаметром: 5 мм Э42 | т | 0.0088 |  | 10195 | 89.72 | 6.31 | 51194 | 451 |  |  | 51194 | 451
| Элементы торцевого и бокового крепления | м3 | 3.34 |  | 1442 | 4816.78 | 6.31 | 7241 | 24187 |  |  | 7241 | 24187
| Итого | [7 empty] | 1155589 |  | 0 |  | 1155589
02-02-7-01-01р(и2) Строительные работы. Тяговая подстанция Киевская
| Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.007
| Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 6.93
| Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.58
| Бензин растворитель | т | 0.057
| Бетон песчаный, класс: В15 (М200) | м3 | 29.51
| Бетон песчаный, класс: В15 (М200) | м3 | -29.557
| Бетон песчаный, класс: В25 (М350)W6 | м3 | 22.026
| Бетон песчаный, класс: В30 (М400) | м3 | 7.531
| Бетон тяжелый, класс... | м3 | 14.381
| Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 14.1
| Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | -14.076
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя... | м3 | -55.55
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя... | м3 | 55.55
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | -406.437
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) W6... | м3 | 406.132
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.459
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2.855
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | -2.742
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 2.742
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 406.605
| Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 55.6
| Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.058
| Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60 | т | 0.254
| Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.108
| Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.028
| Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.248
| Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 10.8
| Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 | м2 | 7.2
| Блоки дверные двупольные с полотном: глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 11.3
| Болты анкерные | т | 0.032
| Болты анкерные оцинкованные | кг | 7.26
| Болты с гайками и шайбами строительные | т
| Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 1.43
| Бруски деревянные: 50*50 мм | м | 47.03
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 0.038
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.553
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 0.771
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1.012
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1.42
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 5.029
| Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0.038
| Вата минеральная | м3 | 0.962
| Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 17.024
| Ветошь | кг | 101.728
| Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.004
| Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 21.3
| Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 2.67
| Вода | м3 | 143.442
| Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0.035
| Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм | т | 0.003
| Гвозди строительные | т | 0.256
| Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т
| Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.001
| Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.018
| Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 24.53
| Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 2.33
| Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.012
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 5.119
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | 0.237
| Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 0.091
| Горячекатаная арматурная сталь класса... | т | -30.837
| Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 30.873
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром... | т | 6.424
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром... | т | 3.602
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм | т | 13.616
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм | т | 9.531
| Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 32 мм | т | 13.536
| Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 800 | м3 | 1.44
| Гребенка несущая | м | 11.6
| Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 38.02
| Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.001
| Двери распашные ДМП 21Х1... | шт. | 4
| Двери стальные ДСН ДН 20,21 | шт. | 1
| Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.014
| Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 1.893
| Долота трехшарошечные типа Ш269,9С-ГНУ-2 | шт. | 2.238
| Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | 2
| Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 25.2
| Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | шт. | 32
| Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 4.56
| Доски дубовые II сорта | м3 | 0.915
| Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.014
| Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3
| Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.257
| Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.886
| Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 7.39
| Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.002
| Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 3.83
| Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.12
| Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 17
| Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 9.41
| Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 269.7
| Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 124.82
| Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1488
| Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.192
| Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.037
| Канаты пеньковые пропитанные | т
| Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.439
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 29.6
| Кислород технический: газообразный | м3 | 11.907
| Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 36.2
| Клинья пластиковые монтажные | шт. | 212
| Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | 38.1
| Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.017
| Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.252
| Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0.298
| Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0.008
| Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.004
| Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 744
| Лак ХВ-784 | т | 0.031
| Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 320.44
| Лента бутиловая | м | 55.1
| Лента бутиловая диффузионная | м | 11.7
| Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | п.м | 149
| Лента ПСУЛ | м | 34.3
| Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 315.25
| Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 50/30000 мм | м | 227.33
| Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12
| Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.379
| Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 864.4
| Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0.6
| Мастика битумная кровельная горячая | т | 3.846
| Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.028
| Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 395.03
| Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.124
| Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 61
| Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 89.3
| Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 25.5
| Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм | шт. | 17.024
| Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.094
| Опилки древесные | м3 | 0.471
| Отвердитель: № 1 | т | 0.002
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.387
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.114
| Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.003
| Пакля пропитанная | кг | 13.24
| Панели потолочные с комплектующими: «Армстронг» | м2 | 56.5
| Паста антисептическая | т | 0.018
| Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.48
| Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) | шт. | 2.37
| Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.048
| Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 255
| Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 360
| Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 15.74
| Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные гладкие толщиной 9 мм | м2 | 36.6
| Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной: 20 мм | м2 | 22
| Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) | м3 | 8.3
| Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 26.6
| Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М- 200 | м3 | 21.6954
| Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 3.56
| Подвес в комплекте | шт. | 8.12
| Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.338
| Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.001
| Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг | т | 0.157
| Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.154
| Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 0.015
| Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.155
| Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0.05
| Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.009
| Прокладки уплотнительные: пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 0.528
| Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.816
| Профиль направляющий: ПН-2 50/40/0,6 | м | 164.92
| Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м | 425
| Профиль стоечный: ПС-2 50/50/0,6 | м | 444.7
| Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 18
| Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 8.81
| Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 19.259
| Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.2
| Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | 29
| Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0 | м3 | 0.001
| Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3.918
| Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3 | м3 | 0.732
| Растворитель марки: Р-4 | т | 0.035
| Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 122
| Рогожа | м2 | 389.62
| Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 247.5
| Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 140
| Сваи железобетонные: С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1) | шт. | 92
| Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.72
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 5
| Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 6
| Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м | компл. | 1
| Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл. | 10
| Смола каменноугольная для дорожного строительства | т
| Состав огнезащитный: «АТТИК», пропиточный | кг | 649
| Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 3.008
| Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 1.745
| Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 | м2 | 1
| Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные | шт. | 2.17
| Ткань мешочная | 10 м2 | 3.32
| Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1394.261
| Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 11.2
| Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 9.33
| Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 44.2
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм | м | 11.832
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 150 мм | м | 9.486
| Уайт-спирит | т | 0.002
| Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 117
| Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» | м2 | 247
| Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.003
| Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 3.97
| Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 40
| Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 293.41
| Шпатлевка клеевая | т | 0.241
| Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 0.023
| Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм | шт. | 2933
| Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/35 мм | шт. | 6104
| Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/55 мм | шт. | 898
| Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм | т
| Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 6168
| Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 20.7
| Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 313
| Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 212.165
| Щиты: из досок толщиной 40 мм | м2 | 1.11
| Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.388
| Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0.008
| Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0.011
| Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.023
| Эмаль ХВ-785 белая | т | 0.049

## лист (hidden)
ЧЕКОН
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечания | БАЗОВАЯ сметная стоимость |  | с м е т н а я с т о и м о с т ь ТЕКУЩАЯ с Коэф. договорн = 0,7958, руб. (без НДС) | [11 empty] | С т о и м о с т ь з а к у п к и, руб. (без НДС) | [5 empty] | С А Л Ь Д О
[7 empty] | ЗАКРЫТИЕ объмов на период индексации III кв-л 2018г |  |  |  | ЗАКРЫТИЕ объмов на период индексации II кв-л 2019г |  |  |  | ЗАКРЫТИЕ объмов плановое |  |  |  | ФАКТИЧЕСКАЯ |  |  | ПЛАНОВАЯ |  |  | ФАКТ |  |  | ПЛАН
[5 empty] | Цена за ед. | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Индекс | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого | Объем | Цена за единицу | Стоимость итого
| 02-02-7-12-12р(и1) АИИС КУЭ ТП Чекон |  |  |  |  | 941.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4660
| Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 80 |  | 9 | 733.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.31 | 80 | 45 | 3615 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
| Сталь полосовая | т | 0.0434 |  | 4797 | 208.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.31 | 0.0434 | 24088 | 1045 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 |  |  | 0