## аналитика МВМ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | 01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.11.2023 | 03.07.2023 | 20.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 54589.38 | (2782,08) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 9403.6 | (210,04) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 24581.78 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [16 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев (АОСР 132-23-ВР2/3) | [17 empty] | Валка деревьев
1 | 1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 | [5 empty] | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 120.99; 10: 1.15; 11: 6122.09; 12: 44.77; 13: 274085.97 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.34; 7: 1.15; 8: 675.004 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 120.99; 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 6244.53; 13: 279567.69 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 3305.93; 13: 148006.42 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15672.55; 13: 701660.08 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 | [5 empty] | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 49.86; 10: 1.15; 11: 2522.92; 12: 44.77; 13: 112951.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23.66; 10: 1.15; 11: 1197.2; 12: 13.24; 13: 15850.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.18; 10: 1.15; 11: 211.51; 12: 44.77; 13: 9469.3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.95; 7: 1.15; 8: 301.07 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.15; 8: 18.216 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 73.52; 11: 3720.12; 13: 128802.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2734.43; 13: 122420.43 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 2789.12; 13: 124868.84 | [8 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 1476.59; 13: 66107.03 | [8 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7985.83; 13: 319777.93 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191,91 | 12,12 |  | 2 325,95 | 13,24 | 30 795,58 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [21 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2325.95; 13: 30795.58 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 239.36 | 1 | 239,36 | 162,38 |  | 38 867,28 | 8,16 | 317 157,00 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38867.28; 13: 317157 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений (АОСР 132-23-ВР2/2) | [17 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | 5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  | 5: 100 м; 6: 1.592; 7: 1; 8: 1,592 | [5 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1018.9; 10: 0.92; 11: 1492.32; 12: 44.77; 13: 66811.17 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4260.98; 10: 0.92; 11: 6240.8; 12: 13.24; 13: 82628.19 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 508.75; 10: 0.92; 11: 745.14; 12: 44.77; 13: 33359.92 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 48.36; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 115; 7: 0.92; 8: 168.4336 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.23; 7: 0.92; 8: 55.9932 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5328.24; 11: 7733.12; 13: 149439.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2237.46; 13: 100171.09 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 2461.21; 13: 110188.2 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 1633.35; 13: 73124.9 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11827.68; 13: 332752.46 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10,71 |  | 685,44 | 13,24 | 9 075,23 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [21 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.44; 13: 9075.23 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21,76 | 3,28 |  | 71,37 | 13,24 | 944,94 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.37; 13: 944.94 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5,44 | 42,98 | 1,15 | 268,88 | 13,24 | 3 559,97 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.88; 13: 3559.97 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 79.2 | 1 | 79,2 | 162,38 |  | 12 860,50 | 8,16 | 104 941,68 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12860.5; 13: 104941.68 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 (АОСР 132-23-ВР2/2) | [17 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | 10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 | [5 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 67.2; 7: 1; 8: 67,2 | [5 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 34298.41; 12: 44.77; 13: 1535539.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 92742.18; 12: 13.24; 13: 1227906.46 | [7 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1508.64; 12: 8.16; 13: 12310.5 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4020.8784 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 128549.23; 13: 2775756.78 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34298.41; 13: 1535539.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 31211.55; 13: 1397341.24 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17835.17; 13: 798480.71 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177595.95; 13: 4971578.73 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134,4 | 3,28 |  | 440,83 | 13,24 | 5 836,59 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 440.83; 13: 5836.59 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33,6 | 42,98 | 1,15 | 1 660,75 | 13,24 | 21 988,33 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1660.75; 13: 21988.33 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 67.2 | 1 | 67,2 | 162,38 |  | 10 911,94 | 8,16 | 89 041,43 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10911.94; 13: 89041.43 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 (АОСР 132-23-ВР2/2) | [17 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | 15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 | [5 empty] | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 41.28; 7: 1; 8: 41,28 | [5 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 21069.02; 12: 44.77; 13: 943260.03 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 56970.2; 12: 13.24; 13: 754285.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 926.74; 12: 8.16; 13: 7562.2 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 2469.9682 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 78965.96; 13: 1705107.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21069.02; 13: 943260.03 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 19172.81; 13: 858366.63 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 10955.89; 13: 490495.22 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109094.66; 13: 3053969.53 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82,56 | 3,28 |  | 270,80 | 13,24 | 3 585,39 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 270.8; 13: 3585.39 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20,64 | 42,98 | 1,15 | 1 020,17 | 13,24 | 13 507,05 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1020.17; 13: 13507.05 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 41.28 | 1 | 41,28 | 162,38 |  | 6 703,05 | 8,16 | 54 696,89 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6703.05; 13: 54696.89 | [10 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 (АОСР 132-23-ВР2/1) | [17 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
20 | 21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 82.533; 7: 1; 8: 82,533 | [5 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 26587.96; 12: 44.77; 13: 1190342.97 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 234700.74; 12: 13.24; 13: 3107437.8 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 39627.11; 12: 44.77; 13: 1774105.71 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 3116.9413 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 2993.5544 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 261288.7; 13: 4297780.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66215.07; 13: 2964448.68 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 60255.71; 13: 2697648.3 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 34431.84; 13: 1541513.31 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 355976.25; 13: 8536942.38 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 53.72; 7: 1; 8: 53,72 | [5 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 27418.31; 12: 44.77; 13: 1227517.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 74138.54; 12: 13.24; 13: 981594.27 | [7 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1206.01; 12: 8.16; 13: 9841.04 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 3214.3093 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 102762.86; 13: 2218953.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27418.31; 13: 1227517.74 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 24950.66; 13: 1117041.14 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 14257.52; 13: 638309.22 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 141971.04; 13: 3974303.41 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144,7 | 3,28 |  | 10 314,62 | 13,24 | 136 565,57 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10314.62; 13: 136565.57 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786,16 | 42,98 | 1,15 | 38 857,53 | 13,24 | 514 473,70 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38857.53; 13: 514473.7 | 8253.3 | 100 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | 25 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876,05 | 162,38 |  | 304 633,00 | 8,16 | 2 485 805,28 | 1822.33 | 22.08 | % от строительного объема |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 304633; 13: 2485805.28 | [10 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [17 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
25 | 26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 41.709; 7: 1; 8: 41,709 | [5 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 13436.53; 12: 44.77; 13: 601553.45 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 118608.72; 12: 13.24; 13: 1570379.45 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 20026.01; 12: 44.77; 13: 896564.47 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 1575.1821 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 1512.8271 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 132045.25; 13: 2171932.9 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33462.54; 13: 1498117.92 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 30450.91; 13: 1363287.31 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17400.52; 13: 779021.32 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 179896.68; 13: 4314241.53 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 | [5 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | 4170.9 | 100 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | 28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.728; 7: 1; 8: 0,728 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 401.3; 12: 13.24; 13: 5313.21 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 78.28; 12: 44.77; 13: 3504.6 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 6.7478 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 401.3; 13: 5313.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.28; 13: 3504.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 72.02; 13: 3224.23 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 36.01; 13: 1612.12 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 509.33; 13: 10149.56 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 29 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99,98 | 1,012 | 83 068,58 | 8,16 | 677 839,61 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83068.58; 13: 677839.61 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674,4 | 3,28 |  | 5 492,03 | 13,24 | 72 714,48 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5492.03; 13: 72714.48 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418,6 | 42,98 | 1,15 | 20 690,14 | 13,24 | 273 937,45 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20690.14; 13: 273937.45 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 32 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 990.69 | 1 | 990,69 | 162,38 |  | 160 868,24 | 8,16 | 1 312 684,84 | 920.93 | 22.0799 | % от строительного объема |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 160868.24; 13: 1312684.84 | [10 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [17 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
32 | 33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 7.48; 7: 1; 8: 7,48 | [5 empty] | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 2409.68; 12: 44.77; 13: 107881.37 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 21271.03; 12: 13.24; 13: 281628.44 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 3591.42; 12: 44.77; 13: 160787.87 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 282.4897 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 271.3071 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 23680.71; 13: 389509.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6001.1; 13: 268669.24 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 5461; 13: 244489.01 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 3120.57; 13: 139708 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32262.28; 13: 773706.82 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 | [5 empty] | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | 748 | 100 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | 35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.069; 7: 1; 8: 0,069 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 38.03; 12: 13.24; 13: 503.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 7.42; 12: 44.77; 13: 332.19 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 0.63956 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 38.03; 13: 503.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.42; 13: 332.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 6.83; 13: 305.61 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 3.41; 13: 152.81 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.27; 13: 961.94 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 36 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99,98 | 1,012 | 6 981,40 | 8,16 | 56 968,22 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6981.4; 13: 56968.22 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413,26 | 3,28 |  | 1 355,49 | 13,24 | 17 946,69 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1355.49; 13: 17946.69 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103,32 | 42,98 | 1,15 | 5 106,80 | 13,24 | 67 614,03 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5106.8; 13: 67614.03 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 39 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 249.39 | 1 | 249,39 | 162,38 |  | 40 495,95 | 8,16 | 330 446,95 | 179.63 | 24.0147 | % от строительного объема |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40495.95; 13: 330446.95 | [10 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [17 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
39 | 40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.067; 7: 1; 8: 0,067 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 7.81; 12: 44.77; 13: 349.65 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 274.55; 12: 13.24; 13: 3635.04 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 39.11; 12: 44.77; 13: 1750.95 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.29; 12: 8.16; 13: 2.37 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 1.0016 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 2.8971 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 282.65; 13: 3987.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.92; 13: 2100.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 43.17; 13: 1932.55 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 21.58; 13: 966.28 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 347.4; 13: 6885.89 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Демонтаж чугунных люков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 61.62; 12: 44.77; 13: 2758.73 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 7.8315 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 61.62; 13: 2758.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.62; 13: 2758.73 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 54.84; 13: 2455.27 | [8 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 27.11; 13: 1213.84 | [8 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 143.57; 13: 6427.84 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  | 5: м3; 6: 76.8; 7: 1; 8: 76,8 | [5 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [16 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 0.92; 11: 548.29; 12: 44.77; 13: 24546.94 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 0.92; 11: 91423.21; 12: 13.24; 13: 1210443.3 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 0.92; 11: 2325.29; 12: 44.77; 13: 104103.23 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 0.92; 8: 64.297 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 0.92; 8: 148.3776 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 91971.5; 13: 1234990.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2873.58; 13: 128650.17 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 2614.96; 13: 117071.65 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 1494.26; 13: 66898.09 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96080.72; 13: 1418959.98 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 1.08; 7: 1; 8: 1,08 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 595.33; 12: 13.24; 13: 7882.17 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 116.13; 12: 44.77; 13: 5199.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 10.0105 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 595.33; 13: 7882.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 116.13; 13: 5199.14 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 106.84; 13: 4783.21 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 53.42; 13: 2391.6 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 755.59; 13: 15056.98 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 44 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99,98 | 1,012 | 101 483,30 | 8,16 | 828 103,73 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101483.3; 13: 828103.73 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.003; 7: 1; 8: 1,003 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 116.96; 12: 44.77; 13: 5236.3 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 4110.04; 12: 13.24; 13: 54416.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 585.49; 12: 44.77; 13: 26212.39 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 4.35; 12: 8.16; 13: 35.5 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 14.9948 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 43.3697 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 4231.35; 13: 59688.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 702.45; 13: 31448.69 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 646.25; 13: 28932.79 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 323.13; 13: 14466.4 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5200.73; 13: 103087.92 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153,6 | 3,28 |  | 503,81 | 13,24 | 6 670,44 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.81; 13: 6670.44 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38,4 | 42,98 | 1,15 | 1 898,00 | 13,24 | 25 129,52 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1898; 13: 25129.52 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 48 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 76.8 | 1 | 76,8 | 162,38 |  | 12 470,78 | 8,16 | 101 761,56 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12470.78; 13: 101761.56 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1988216.49 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 210042.34 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 989040.49 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 68284.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 789133.66 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2388217.18 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2300265.96 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 210042.34 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 901089.27 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 68284.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 789133.66 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 254685.49 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 145315.2 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 87951.22 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 278327.33 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 254685.49 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 145315.2 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 2388217.18 | [15 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1988216.49; 13: 28953120.21 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 210042.34; 13: 9403595.59 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 989040.49; 13: 13094896.09 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 68284.99; 13: 3057118.99 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 789133.66; 13: 6454628.53 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2388217.18; 13: 46861151.19 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2300265.96; 13: 45696677.04 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 210042.34; 13: 9403595.59 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 901089.27; 13: 11930421.94 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 68284.99; 13: 3057118.99 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 789133.66; 13: 6454628.53 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 254685.49; 13: 11402269.15 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 145315.2; 13: 6505761.83 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 87951.22; 13: 1164474.15 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 278327.33; 13: 12460714.58 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 254685.49; 13: 11402269.15 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 145315.2; 13: 6505761.83 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения - 8,2% 8,2% |  | 11: 195833.81; 13: 3842614.4 | [17 empty] | Временные здания и сооружения - 8,2% 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 2584050.99; 13: 50703765.59 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4% 2,4% |  | 11: 62017.22; 13: 1216890.37 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4% 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 2646068.21; 13: 51920655.96 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 2782076.12; 13: 54589377.68 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2782076.12; 13: 54589377.68 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## техника
Обоснование необходимости применения | Наименование | Марка | Краткая техническая характеристика | Кол-во
Разработка грунта для доступа к демонтируемым конструкциям, обратная засыпка, демонтажные работы по подземной части здания, демонтаж асфальтовых покрытий | Экскаватор | Terex ЕК 18-20 | Объем ковша 0,65 м3; + навесное оборудование ГПМ- 120 и планировочный ковш; мощность двигателя 77,2 кВт/105 л.с.; тип шасси – пневмоколесный | 1 | 55 рабочих дней (весь период)
Демонтаж асфальтовых покрытий, общее обеспечение объекта выполнение вспомогательных и транспортных работ | Спецтехника на базе МТЗ Беларусь | МТЗ (ЭО-2621) | Мощность 65 л.с., ковш 0,25 м3, дополнительно - оборудование ГПМ-120, челюстной ковш 0,76 м3, вилы, щетка, оборудование для очистки от снега. Отвал бульдозерный до 2,5 м, фреза ЕМ-400 для фрезеровки асфальтового покрытия на отдельных участках. | 1 | 56 рабочих дней (весь период)
Основные демонтажные работы по сносу существующего здания, размельчение строительных отходов, погрузка строительных отходов | Экскаватор- разрушитель | Hyundai R380LC-9DM (или аналоги) | Рабочий вылет до 20 м, мощность двигателя 202кВт/271 л.с., тип шасси – гусеничный, масса 45,5 т. Имеется привод для навесного оборудования | 1 | 27 рабочих дней по графику (Ч1-12дней, Ч-7дней, сваи-8дней)
Сменное оборудование к экскаватору- разрушителю | Гидроножницы для первичного разрушения | Delta CR40RE со сменными зубьями (или аналоги) | Раскрытие челюстей 1,350 м, масса 4720 кг. Сила сжатия на ножах –546 т | 1
Сменное оборудование к экскаватору- разрушителю | Гидроножницы для измельчения бетона | Delta RP20 с ротатором (или аналоги) | Раскрытие челюстей 0,75 м, масса 2000 кг. Сила сжатия на ножах –268 т | 1
Сменное оборудование к экскаватору- разрушителю | Гидроножницы для резки металла | Delta SH310R (или аналоги) | Раскрытие челюстей 0,565 м, масса 3300 кг. Сила сжатия на ножах –110 т, (резка арматуры диаметром до 85 мм) | 1
Сменное оборудование к экскаватору- разрушителю | Ковш экскаваторный для погрузки отходов | Экскаваторный ковш 1,0 м3 | Объем ковша 1,0 м3 | 1
Сменное оборудование к экскаватору- разрушителю | Гидромолот для дробления подземной части здания и промышленных полов | Гидромолот МГ- 300 (или аналоги) | Энергия удара 3000 Дж, масса гидромолота 950 кг | 1
Уплотнение грунта обратных засыпок | Электрическая трамбовка | ИЭ-4502 | Толщина уплотняемого слоя до 30 см | 2
Транспортировка сыпучих грузов, боя, крошки | Автомобиль самосвал | КамАЗ-5511 | Грузоподъемность – 10 т; объем кузова – 7,2 м3 210 л.с. | 3
Средства подмащивания во время проведения демонтажных работ сохраняемых оконных и витражных блоков | Вышки-туры сборно-разборные переставные металлические | Промышленник тип ВСП или аналоги, высота до 13 м в зависимости от применения по видам работ | Инвентарные, заводского изготовления | 2
Извлечение одиночных железобетонных свай | Вибропогружател ь в комплекте с гидравлической станцией | 16HFV | Гидравлическая мощность 227/308 кВт/л.с. Макс. центробежная сила 946 кН Максимальное усилие тяги / давления 240кН Зажим для шпунтовых свай Agriplex 120 T массой 950 кг Общая масса без зажима 3635 кг | 1
Перевозка несамоходной дорожно- строительной техники - разрушителя | Раздвижной полуприцеп | 993941-AL48 | Грузоподъемность до 48 т Единовременное использование | 1
Обеспечение строительства – доставка техники, временных зданий | Полуприцепы общего назначения | НЕФАЗ-9334 | Грузоподъемность до 25 т | 1
Доставка техники, временных зданий | Тягач седельный | КАМАЗ 65226 | Мощность двигателя 544 л.с. | 1
Подача сжатого воздуха (продувка, пневмоинструмент) | Компрессор дизельный | ЗИФ-ПВ-10/1,3 | Производительность  10,0 м3/мин, 108 л.с. | 1
Мойка колес строительной техники и автотранспорта | Пост мойки колес | Мойдодыр МД К1 | Габариты установки: 2,15х0,65х1,22 м, мощность 3,1 кВт | 1
Обеспечение строительства – доставка воды | Автоцистерна | АЦВ-6 (на шасси КамАЗ-4308-С- 4) | Объем 6 м3 | 1
Обеспечение строительства – заправка несамоходной техники | Топливозаправ- щик | АТЗ-6 (на шасси КамАЗ-43502) | Объем 6 м3 | 1
Обеспечение строительства – водоотведение сточных вод (единовременно) | Ассенизаторская машина | КАМАЗ-65115 КО -505А 230 л.с. или аналоги | Емкость 10 м3 | 1
Временное электроснабжение | Дизель- генераторная установка | Тип АД АД- 60С-Т400 в кожухе на шасси-прицепе, в комплекте с герметичным поддоном | Мощности 66 кВт/ 75 кВА Установка – 1 единица в бытовом городке | 1
| Дизель- генераторная установка | Тип АД АД- 20С-Т400 в кожухе на шасси-прицепе, в комплекте с герметичным поддоном | Мощности 20 кВт/ 25 кВа. Установка на строительной площадке для питания пункта обогрева, инструмента и оборудования малой механизации | 1
Оборудование для газовой резки металла после его обрушения | Передвижной газорезочный пост | - | - | 2

## объемы
№ п/п | Наименование работ | Ед. и8зм. | Объем работ ПД | Примеч. | Обоснование объема | Способ демонтажа, погрузки | Движение |  | бетон, асфальт, м3 | бетон, асфальт, т | металл, т
Демонтажные работы
А. | Демонтаж сохраняемых МТР литера Ч и Ч-1
1 | Демонтаж вручную сохраняемых материалом оконных блоков | шт./м3/т | 16+8=24 | Демонт. | Оконные блоки, витражи | Демонтаж вручную с сохранением | Передача собственнику
Б. | Демонтаж надземной части существующего здания блок №1 литера Ч-1
2 | Демонтаж валкой гидроножницами плит покрытий сборных железобетонных 1,5х6 и 3х6 м и плиты пристройки, вторичное дробление на месте гидроножницами или гидромолотом, погрузка ковшом в автомобиль | шт./м3/т | 6/7,86/ 19,68 | Демонт. | Объем плиты 3х6 - 1,31 м3, 3,28 т вес 1 плиты 3ПВ6-6А по 1.465.1-17 | Валка внутрь здания, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 7.86 | 19.68
|  | шт./м3/т | 36/22,32/ 54 | Демонт. | Объем плиты 1,5х6 0,62 м3, 1,5 т вес 1 плиты 2ПГ Серия 1.465.1-7/84 |  |  |  | 22.32 | 54
3 | Демонтаж валкой гидроножницами стропильных балок двускатных сборных железобетонных длиной 18 м, вторичное дробление на месте гидроножницами, погрузка ковшом в автомобиль | шт./м3/т | 5 / 40 / 60,5 | Демонт. | Объем 8 м3, вес 12,1 т. Балка 3БДР 18 | Валка внутрь здания, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 40 | 60.5
4 | Демонтаж валкой гидроножницами балок, балок металлических второстепенных двутавр 30Б2 (подкрановые балки), вторичная резка на месте на элементы длиной до 800 мм гидроножницами или газовой резкой, погрузка ковшом в автомобиль | м/т | 68 / 2,5 | Демонт. | Вес 1 м двутавра 30Б2 36,7 кг. 25+25+18=68 п.м. | Валка внутрь здания, резка на мелкие элементы длиной до 800 мм, погрузка в автомобиль | Вывоз в пункт приема |  |  |  | 2.5
5 | Демонтаж валкой гидроножницами сборных железобетонных колонн длиной 14 м, и стеновых железобетонных панелей смешанных с кирпичными | шт./м3/т | 10 / 33,8 / 85 | Демонт. | Объем 3,38 м3, вес 8,5 т. Двух ветвевая колонна по типовой серии КДII-9 (КЭ-01- 52, выпуск II) | Валка внутрь здания, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 33.8 | 85
| вставками. Вторичное дробление на месте гидроножницами, погрузка ковшом в автомобиль | шт./м3/т | 4 / 14,4 / 36 | Демонт. | Одиночная колонна 0,4*0,6*15 м, удельный вес 2,5 т/м3. Объем 3,6 м3, вес 9 т. |  |  |  | 14.4 | 36
|  | м3/т | 525,6 / 946,1 | Демонт. | Стеновая панель с кирпичными вставками толщиной 0,4 м. (34,2*17) – 55,8 м3 проемов = 525,6 м3, удельный вес 1,8 т/м3. |  |  |  | 525.6 | 946.1
6 | Прочие металлические отходы из профильного проката и листа (площадки, остатки ворот, закладные детали, свесы крепления, элементы проемов, связи и т.д.) | т | 5 | Демонт. |  | Валка внутрь здания, резка на мелкие элементы длиной до 800 мм, погрузка в автомобиль | Вывоз на пункт приема |  |  |  | 5
В. | Демонтаж надземной части существующего здания блок №2 литра Ч
7 | Демонтаж валкой гидроножницами плит перекрытий сборных железобетонных сборных железобетонных 1,5х6 м, вторичное дробление на месте гидроножницами, погрузка ковшом в автомобиль | шт./м3/т | 30/18,6/ 45 | Демонт. | Объем плиты 1,5х6 0,62 м3, 1,5 т вес 1 плиты 2ПГ Серия 1.465.1-7/84 | Валка внутрь здания, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 18.6 | 45
8 | Демонтаж валкой гидроножницами кирпичной кладки наружных и внутренних стен и перегородок толщиной 125, 250, 380 мм, вторичное дробление на месте гидроножницами или гидромолотом, погрузка ковшом в автомобиль | м3/т | 157,7 / 283,9 | Демонт. | Удельный вес 1,8 т/м3. (41,7*4,1) – 13,3 м3 проемов = 525,6 м3 | Валка внутрь здания, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 157.7 | 283.9
Г. | Демонтаж подземной части существующего здания блок №1 литера Ч-1
9 | Демонтаж полов бетонных, железобетонных толщиной 150-270 мм, расчетная толщина (средняя) 210 мм, гидравлическим оборудованием гидравлическим молотом весом ударной части не более 300 кг. | м2/м3/т | 432 / 90,7 /181,4 | Демонт. | Удельный вес 2,0 т/м3. Внутренняя площадь блока 24*18= =418,49 м2. | Демонтаж внутри здания, с дроблением, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 90.7 | 181.4
10 | Демонтаж покрытий отмосток асфальтовых толщиной 70 мм шириной 1,2 м, длиной 82 м гидравлическим оборудованием гидравлическим молотом весом ударной части не более 300 кг. Погрузка в автомобиль. | м2/м3/т | 98,4 / 6,888 /158,15 | Демонт. | Удельный вес 2,2 т/м3. Площадь покрытий 82×1,2=98,4 м2. Снято по топосъемке | Демонтаж с дроблением, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 68.88 | 158.15
11 | Разработка грунта в выемке на глубину до 1,8 м для доступа к демонтажу фундаментных конструкций, экскаватором, объем ковша 1,0-0,65 м3. Размещение у мест работ. Откос крутизной 1:1 | м3 | 252 | Разраб. | (24*2+18*2)*3 =252 м3 Площадь поперечного сечения выемки 3,0 м3 | Разработка с размещением у мест работ для последующего использования | Использование для обратной засыпки
12 | Демонтаж с валкой внутрь выемки и дроблением железобетонных монолитных фундаментов шириной 1,8 м гидравлическим оборудованием гидромолотом, дробление на месте гидроножницами. | м3/т | 463 / 926,6 | Демонт. | Удельный вес 2,0 т/м3 Площадь конструкций 143 м2, высота фундаментов 1,8 м 143*1,8*1,8 =463 м3 | Валка с дроблением внутрь выемки, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 463 | 926.6
13 | Обратная засыпка экскаватором на глубину до 1,8 м образуемых пустот сохраненным местным грунтом. Послойное уплотнение слоями 200-300 мм оборудованием малой механизации. | м3 | 252 | Засыпка | Ранее разработанный | Разработка с размещением у мест работ для последующего использования | Использование для обратной засыпки
Д. | Демонтаж подземной части существующего здания блок №2 литера Ч
14 | Демонтаж полов бетонных, железобетонных толщиной 150 мм, гидравлическим оборудованием гидравлическим молотом весом ударной части не более 300 кг. | м2/м3/т | 231 / 34,65 /69,3 | Демонт. | Удельный вес 2,0 т/м3. Внутренняя площадь блока 21*11= =231 м2. | Демонтаж внутри здания, с дроблением, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 34.65 | 69.3
15 | Демонтаж покрытий отмосток асфальтовых толщиной 70 мм шириной 1,2 м, длиной 59 м гидравлическим оборудованием гидравлическим молотом весом ударной части не более 300 кг. Погрузка в автомобиль. | м2/м3/т | 70,8 / 4,956 /10,9 | Демонт. | Удельный вес 2,2 т/м3. Площадь покрытий 59×1,2=70,8 м2. Снято по топосъемке | Демонтаж с дроблением, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 4.96 | 10.9
16 | Разработка грунта в выемке на глубину до 1,8 м для доступа к демонтажу фундаментных конструкций, экскаватором, объем ковша 1,0-0,65 м3. Размещение у мест работ. Откос крутизной 1:1 | м3 | 192 | Разраб. | (21*2+11*2)*3 =192 м3 Площадь поперечного сечения выемки 3,0 м3 | Разработка с размещением у мест работ для последующего использования | Использование для обратной засыпки
17 | Демонтаж с валкой внутрь выемки и дроблением железобетонных монолитных фундаментов шириной 1,0 м гидравлическим оборудованием гидромолотом, дробление на месте гидроножницами. | м3/т | 463 / 926,6 | Демонт. | Удельный вес 2,0 т/м3 Площадь конструкций 65 м2, высота фундаментов 1,8 м 65*1,0*1,8 =117 м3 | Валка с дроблением внутрь выемки, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 463 | 926.6
18 | Обратная засыпка экскаватором на глубину до 1,8 м образуемых пустот сохраненным местным грунтом. Послойное уплотнение слоями 200-300 мм оборудованием малой механизации. | м3 | 252 | Засыпка | Ранее разработанный | Разработка с размещением у мест работ для последующего использования | Использование для обратной засыпки
Е. | Демонтаж асфальтобетонных покрытий площадки
19 | Демонтаж покрытий асфальтовых (площадка и обочина) толщиной 70 мм, гидравлическим оборудованием гидравлическим молотом весом ударной части не более 300 кг. Погрузка в автомобиль. | м2/м3/т | 1760 / 123,2 /271 | Демонт. | Удельный вес 2,2 т/м3. Площадь покрытий 1760 м2(согласно топосъемке) | Демонтаж с дроблением, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 132.2 | 271
20 | Срезка щебеночного слоя экскаваторным или планировочным ковшом экскаватором на толщину 200 мм, с погрузкой в автосамосвал | м2/м3/т | 1600 / 320 /576 | Демонт. | Удельный вес 1,8 т/м3. Площадь покрытий 1600 м2. | Демонтаж с дроблением, погрузка в автомобиль | Передача на баланс заказчику
Ж. | Демонтаж железобетонных свай длиной 10 м, 0,35*0,35 м
21 | Разработка грунта экскаватором ковш 0,25 м3 на глубину для доступа к головам свай до 1 м. | - | - | Разработ. | 1*1*1*16=16 м3 | Разработка с размещением у мест работ для последующего использования | Использование для обратной засыпки
22 | Извлечение вибропогружателем железобетонной сваи длиной 10 м, перевозка к месту дробления у здания УТОПО, дробление и измельчение гидравлическими ножницами | шт./ м3/т | 16 /19,6 /39,2 | Демонт. | Удельный вес 2,0 т/м3, 16*10,0*0,35*0,35 =19,6 м3 | Валка с дроблением внутрь выемки, дробление, погрузка в автомобиль | Вывоз на полигон |  | 19.6 | 39.2
23 | Заполнение скважин местным грунтом или песком вручную, проливка водой для уплотнения | м3 | 19,6+16= 35,6 | Засыпка | - | Вручную с проливкой водой | - |  | 2097.27 | 4113.33 | 7.5
Основные показатели (справочно)
| Здание | b | l | h | Плошадь | Строительный объем
| Литера Ч (кирпичное) | 12.55 | 21.9 | 4.1 | 274.8 | 1127
| Литера Ч-1 (панели) | 18.7 | 24.8 | 17 | 486.8 | 7885
9012
[5 empty] | 7712493.75 | 257.0831
[7 empty] | 9012 | 100
[7 empty] | 1945.47 | 21.5875 | %
[5 empty] | стив | 5295
1802.4

## график
Распределение работ по сносу демонтажу по периодам строительства (кварталам, месяцам, дням)
Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ
| 1 месяц | [21 empty] | 2 месяц | [21 empty] | 3 месяц
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Подготовительный период
- организация бытового городка строителей, временных ограждений, временных проездов и площадок, временного обеспечения
Основной период:
Снос (демонтаж) основного здания УТОПО:
- демонтаж сохраняемых материалов вручную (оконные блоки, витражи и т.д.)
- демонтаж надземной части литера Ч-1 (блок №1) с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
- демонтаж надземной части литера Ч (блок №2) с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
- демонтаж полов, отмосток, подземной части литера Ч-1 (блок №1) с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
- демонтаж полов, отмосток, подземной части литера Ч (блок №2) с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
Снос (демонтаж) внутриплощадочных сооружений:
- демонтаж асфальтобетонных покрытий площадки с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
- демонтаж железобетонных свай с измельчением, погрузкой и вывозом отходов
Всего