## Лист1
Данные ПТО "СтройСервис"
Наименование работ | Ед. изм. | Всего по проекту | Факт СМР | Принято по ИД | % ИД от ПСД | % ИД от факта СМР | Остаток по проекту | Номер АОСР | Дата АОСР | № и дата исп. схемы | Объем работ по АОСР | Объем работ по АОСР (после проверки) | Пикетаж | Статус подписания |  |  |  | Ответственный | Ссылка
[14 empty] | СС | СК | ТЗ | АН
Устройство щебеночного баластного слоя | м3 | 5456.69 | 7225 | 6452.7 | 118.3% | 89.31% | -996.01 | 5/7 | 2023-11-08 | ИС устройства балластного слоя из щебня на участках: ПК105+77.64-ПК107+90.00, ПК108+47.74-ПК111+88.00 от 08.11.2023 | 643.96 |  | ПК105+77.64-ПК107+90.00, ПК108+47.74-ПК111+88.00 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 5/7
[8 empty] | 11/7 | 2023-12-04 | ИС устройства балластного слоя из щебня на участках: ПК107+90,00-ПК108+47,74, ПК111+88,00-ПК112+49,8926 | 150.52 |  | ПК107+90,00-ПК108+47,74, ПК111+88,00-ПК112+49,8926 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 11/7
[8 empty] | 17/7 | 2024-02-08 | Устройство балластного слоя из щебня на участке ПК112+49,8926-ПК120+60 | 875.97 |  | ПК112+49,8926-ПК120+60 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 17/7
[8 empty] | 23/7 | 2024-02-14 | ИС устройства балластного слоя из щебня на участках: ПК120+60-ПК122+80,8962 | 240.58 |  | ПК120+60-ПК122+80,8962 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 23/7
[8 empty] | 29/7 | 2024-02-14 | ИС устройства балластного слоя из щебня на участках: ПК137+34,1767-ПК138+37,5989; ПК'''''0+00-ПК'''''0+71,32; ПК''''0,00-ПК''''0+81,94 | 238.45 |  | ПК137+34,1767-ПК138+37,5989; ПК'''''0+00-ПК'''''0+71,32; ПК''''0,00-ПК''''0+81,94 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 29/7
[8 empty] | 33/7 | 2024-02-20 | ИС устройства балластирующего слоя из щебня после укладки РШР на участках: ПК137+34,1767-ПК138+37,5989; ПК'''''0+00-ПК'''''0+71,32; ПК''''0,00-ПК''''0+81,94; ИС устройства балластирующего слоя из щебня после укладки РШР на участках: ПК105+77,64-ПК110+20,00; ИС устройства балластирующего слоя из щебня после укладки РШР на участках: ПК110+20,00-ПК122+80,8962 | 1813.04 |  | ПК137+34,1767-ПК138+37,5989; ПК'''''0+00-ПК'''''0+71,32; ПК''''0,00-ПК''''0+81,94; ПК105+77,64-ПК110+20,00;ПК110+20,00-ПК122+80,8962 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 33/7 | 933.4425
[8 empty] | 39/7 | 2024-02-14 | Исполнительная схема устройства балластного слоя из щебня на участке: ПК124+63.36-ПК137+34.18 от 14.02.2024 г. (9 л.) | 1369.96 |  | ПК124+63.36-ПК137+34.18 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 39/7
[8 empty] | 12/7-М | 2024-09-27 | Исполнительная схема устройства балластирующего слоя из щебня после укладки РШР на участках: ПК122+60.00-ПК122+80.90, ПК124+63.36-ПК124+80.00 от 27.09.2024 г. | 21.85 |  | ПК122+60.00-ПК122+80.90, ПК124+63.36-ПК124+80.00 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 12/7-М
[8 empty] | 41/7 | 2024-02-27 | Исполнительная схема устройства балластного слоя из щебня после укладки РШР на участке: ПК124+63.36-ПК137+34.18 от 27.02.2024 г. (9 л.) | 1098.37 |  | ПК124+63.36-ПК137+34.18 | + | + | + | + | Пыхтин А.А. | 41/7
[10 empty] | Итого | 6452.7
Данные ОРПТ ООО "Электротранспроект"
|  |  |  | 1) ВКИ к АОСР 5.7 | 2) ВКИ к АОСР 11.7 | 3) ВКИ к АОСР 17.7 | 4) ВКИ к АОСР 23.7 | 5) ВКИ к АОСР 29.7 | 6.1) ВКИ к АОСР 33.7 | 6.2) ВКИ к АОСР 33.7 изм. | 6.3) ВКИ к АОСР 33.7 | 7) ВКИ к АОСР 39.7 | 8) ВКИ к АОСР 41.7 | 9) ВКИ к АОСР 12.7-М | Итого
|  | По расчетам СС из предоставленных эксель файлов | 1. Проектный объём (после корректировки), м3 | 626.391 | 140.3587 | 809.0428 | 216.6992 | 238.7531 | 126.6359 | 268.8203 | 905.0626 | 1273.6237 | 829.4557 | 21.85 | 5456.6929
|  |  | 2. Фактический объём | 643.9601 | 150.5188 | 875.9663 | 240.5831 | 238.4475 | 187.3704 | 405.2383 | 1220.436 | 1369.9647 | 1098.3742 | 21.8529 | 6452.7125
|  |  | 3. Проектный объём (Щебень фр. 5-20 мм - Н-177 мм под боковую плиту (Конструкция №1)), м3 | [6 empty] | 11.36 |  |  |  |  | 11.36
|  |  | 4. Фактический объём (Щебень фр. 5-20 мм - Н-177 мм под боковую плиту (Конструкция №1)), м3 | [6 empty] | 11.38 |  |  |  |  | 11.38
|  |  | 3. Разница, м3 | 17.5691 | 10.1601 | 66.9235 | 23.8839 | -0.30554 | 60.7345 | 136.438 | 315.3735 | 96.341 | 268.9186 |  | 996.0366
|  |  | 4. Объем шпал (По расчетам СС из предоставленных эксель файлов), шт | [5 empty] | 61.9516 | 114.5296 | 326.9448 |  | 335.2584 |  | 838.6844
|  |  | Фактическое количество: композитные шпалы, шт | [5 empty] | 176.67 |  | 42 |  | 14 |  | 232.67
|  |  | Фактическое количество: железобетонные шпалы, шт | [5 empty] | 556 | 1523 | 4284 |  | 4437 |  | 10800
|  | Данные из проекта | 4. Объем шпал (по проекту), м3 | 844.5456 | [10 empty] | 844.5456
|  |  | Проектное количество: композитные шпалы, шт | 292 | [10 empty] | 292
|  |  | Проектное количество: железобетонные шпалы, шт | 10788 | [10 empty] | 10788
|  |  | Объем щебня 20-40 в проекте, кроме послеосадочного ремонта, м3 | 5519.27 | [10 empty] | 5519.27