- ЭТП-32/22-07-Р-ТП (балластировка щебнем (20-40))

Суть проблемы: В проектной документации стадия «Р», шифр ЭТП-32/22-07-Р-ТП, балластировка щебнем (20-40), принят к учёту объем равный 5519,24 м3 (без учета послеосадочного ремонта), фактический объём СМР подтвержденный подписями СК и АН в АОСР равен 6452,71 м3. Превышение составило 933,44 м3, однако при рассмотрении предоставленного расчета объемов ВКИ, было откорректировано и конкретизированы проектные значения ширины котлована, в связи с чем проектный объем составил 5456,69 м3 (без учета послеосадочного ремонта). От сюда следует, что разница уже составляет      966,04 м3.

Анализ:

Значение «проект» должны соответствовать проекту. В данном расчете представленном ООО «СтройСервис» присутствует искажение проектных объемов, чтоб подтвердить и увеличить расход материалов, в следствии чего увеличить материальные затраты на СМР.

- В ВКИ (ведомость контрольных измерений), расчётах АОСР (в таблицах эксель) расчет происходит на основании съемки высотных отметок. Разница отметок показывает якобы уложенный слой щебня. При проверке было замечено, что уложенный слой щебня в шпальном ящике составляет от 0,14 м до 0,22 м. Что не соответствует проектному значению 0,14 м и противоречит СП 98… п. 5.58.

- Так же принята неправильная или округленная ширина котлована:

Пример:

В проете-6,662, в ВКИ -6,92-7,26

В проете-6,224, в ВКИ -6,22-7,21

И т.д.

Итог:

Подкорректировав столбцы «Проект» удалось приблизится к значениям В ПСД. Просьба откорректировать столбцы «Факт» по аналогии со столбцами «Проект» на основании замечаний, описанных выше.