## График РД
Выдача рабочей документации по объекту строительства «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»
№ п/п | Этап | Шифр | Наименование | Срок окончания разработки рабочей докуменации по Договору ПИР | Плановая передача от ЕДСО по графику ПИР | Осн. |  |  |  | Изм.1 |  |  |  | Изм.2 |  |  |  | Изм.3 |  |  |  | Изм.4 |  |  |  | Изм.5
[6 empty] | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера" | 0484ГП.09-1-ВКАС | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1532-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2023; 7: №011-02/2024 от 22.02.2024; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 596-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 11: №011-02/2024 от 22.02.2024; 15: №011-02/2024 от 22.02.2024; 19: №011-02/2024 от 22.02.2024; 23: №011-02/2024 от 22.02.2024; 27: №011-02/2024 от 22.02.2024
2 |  | 0484ГП.09-1-СУО | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1531-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2024; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 589-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
3 |  | 0484ГП.09-1-ССЗ | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1638-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2025; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 546-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
4 |  | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1637-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2026; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 534-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
5 |  | 0484ГП.09-1-КС | Контактная сеть | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1605-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2027; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 545-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024; 12: № 95-Я-РД от 18.03.2024; 13: № 820-ЯТ от 16.04.2024; 14: 2-04/2024-Я-РД от 16.04.2024
6 |  | 0484ГП.09-1-ЭС | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1606-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2028; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 593-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
7 |  | 0484ГП.09-1-ЭН | Наружное электроосвещение | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2029; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 592-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 12: № 105-Я-РД от 24.04.2024; 13: № 1068/МР от 08.05.2024; 14: № 3-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
8 |  | 0484ГП.09-1-ТП | Трамвайные пути | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1608-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2030; 8: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 9: № 1773-ЯТ от 25.12.2023; 10: №2-12/2023РД от 27.12.2021; 12: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 13: № 535-ЯТ от 25.03.2024; 14: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024; 16: № 146-Я-РД от 25.06.2024; 17: № 1589/МР от 26.06.2024; 18: № 4-06/2024-Я-РД от 26.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-1-ГП | Строительство остановочных комплексов | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1612-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2031; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 544-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
10 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД1 | Проект организации дорожного движения на период строительства | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2032; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 599-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
11 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД2 | Проект организации дорожного движения на период эксплуатации | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1656-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2033; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 600-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
12 |  | 0484ГП.09-1-НВКД | Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и водоотведения | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 6: № 1782-ЯТ от 26.12.2023 (усл.); 8: №2-12/2023РД от 27.12.2022; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 598-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024; 12: № 99-Я-РД от 16.04.2024; 13: № 1055/МР от 08.05.2024; 14: № 1-05/2024-Я-РД от 07.05.2024
13 |  | 0484ГП.09-1-СГЗ | Защитные мероприятия по сохранению сетей. Сети газоснабжения | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 6: № 1779-ЯТ от 26.12.2023 (усл.); 8: №2-12/2023РД от 27.12.2023; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 547-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
14 |  | 0484ГП.09-1-ТСЗ | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 52-Я-РД от 15.01.2024; 6: № 42-ЯТ от 16.01.2023 (усл.); 8: № 1-01/2024РД от 18.01.2024; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 590-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
15 |  | 0484ГП.09-1-АД | Автомобильные дороги | 2023-10-01 | 2024-04-15 | 5: № 136-Я-РД от 13.06.2024; 6: № 1458/МР от 14.06.2024; 8: № 1-06/2024РД от 14.06.2024
Этап 1. ИТОГО: - 14 комп. | [5 empty] | 15 из 15 | 15 из 15 | 15 из 15 | - | 14 из 15 | 14 из 15 | 14 из 15 | - | 4 из 15 | 4 из 15 | 4 из 15 | - | 1 из 15 | 1 из 15 | 1 из 15 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14
1 | 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)» | 0484ГП.09-2-ТП | Трамвайный путь | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
2 |  | 0484ГП.09-2-КС | Контактная сеть | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
3 |  | 0484ГП.09-2-ЭН | Наружное освещение | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
4 |  | 0484ГП.09-2-ЭС | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
5 |  | 0484ГП.09-2-НВКД | Сети водоснабжения и водоотведения. Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: не получено
6 |  | 0484ГП.09-2-СГЗ | Сети Газоснабжения. Защитные мероприятия по сохранению сетей | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
7 |  | 0484ГП.09-2-ССЗ | Сети связи. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
8 |  | 0484ГП.09-2-ЭСЗ | Электроснабжение. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-2-АЭСП | Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов | 2024-10-01 | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
10 |  | 0484ГП.09-2-СУО | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение | 2024-10-01 | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
11 |  | 0484ГП.09-2-ВКАС | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) | 2024-10-01 | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
12 |  | 0484ГП.09-2-ГП | Генеральный план | 2024-10-01 | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
Этап 2. ИТОГО: - 12 комп. | [5 empty] | 11 из 12 | 11 из 12 | 11 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12
1 | 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж/д пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова» | 0484ГП.09-3-ТП | Трамвайный путь | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-3-КС | Контактная сеть | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-3-ЭН | Наружное освещение | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-3-ЭС | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-3-НВКД | Сети водоснабжения и водоотведения. Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-3-СГЗ | Сети Газоснабжения. Защитные мероприятия по сохранению сетей | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-2-ТСЗ | Тепловые сети. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-3-ССЗ | Сети связи. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-3-ЭСЗ | Электроснабжение. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
40 |  | 0484ГП.09-3-АЭСП | Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
11 |  | 0484ГП.09-3-СУО | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
12 |  | 0484ГП.09-3-ВКАС | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
13 |  | 0484ГП.09-3-ГП | Генеральный план | 2025-04-01 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 3. ИТОГО: - 13 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 13
1 | 4 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от путепровода через ж/д пути в районе д. 98, проспект Октября, до разворотного круга ул. Урицкого» | 0484ГП.09-4-ТП | Трамвайный путь | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-4-КС | Контактная сеть | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-4-ЭН | Наружное освещение | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-4-ЭС | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-4-НВКД | Сети водоснабжения и водоотведения. Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-4-СГЗ | Сети Газоснабжения. Защитные мероприятия по сохранению сетей | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-4-ССЗ | Сети связи. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-4-ТСЗ | Тепловые сети. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-4-ЭСЗ | Электроснабжение. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
10 |  | 0484ГП.09-4-АЭСП | Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
11 |  | 0484ГП.09-4-СУО | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
12 |  | 0484ГП.09-4-ВКАС | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
13 |  | 0484ГП.09-4-ГП | Генеральный план | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 4. ИТОГО: - 13 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 13
1 | 5 этап: «Реконструкция зданий и сооружений трамвайного депо по адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, дом 37» | - | РД - Подготовка территории строительства, демонтажные работы, временные здания и сооружения | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | - | РД - Внутриплощадочные инженерные сети, веер путей, контактная сеть | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | - | РД - Основные комплекты: конструктивные решения, инженерные сети зданий и сооружений | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | - | РД - Благоустройство, Автоматизированная система управления движением трамваев, Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами, Комплексная автоматизация и диспетчеризация инженерных систем депо | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 5. ИТОГО: - ... комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из …
1 | 6 этап: "Строительство трамвайного дисетчерского центра" | 0484ГП.09-6-ГП | Генеральный план | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1588/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
2 |  | 0484ГП.09-6-ГП.АС | Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Ограждение) | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1461/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
3 |  | 0484ГП.09-6-АР | Архитектурные решения | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1460/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
4 |  | 0484ГП.09-6-КЖ | Конструкции железобетонные | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1462/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
5 |  | 0484ГП.09-6-НЭС | Наружное электроосвещение | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
6 |  | 0484ГП.09-6-ЭОМ | Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее) | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
7 |  | 0484ГП.09-6-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
8 |  | 0484ГП.09-6-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-6-НВК.АС | Наружные сети водоснабжения и канализации. Архитектурно-строительные решения | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1464/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
10 |  | 0484ГП.09-6-ЛК | Ливневая канализация | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
11 |  | 0484ГП.09-6-ЛК.АС | Ливневая канализация.Архитектурно-строительные решения | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1463/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
12 |  | 0484ГП.09-6-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1593/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
13 |  | 0484ГП.09-6-УУТЭ | Узел учета тепловой энергии | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1590/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
14 |  | 0484ГП.09-6-ТС | Внеплощадочные тепловые сети | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1592/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
15 |  | 0484ГП.09-6-ТС.ОДК | Внеплощадочные тепловые сети. Система оперативного дистанционного контроля | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1591/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
16 |  | 0484ГП.09-6-ТС.АС | Внеплощадочные тепловые сети. Архитектурно-строительные решения | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1465/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
17 |  | 0484ГП.09-6-ЦОД | Центр обработки данных | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
18 |  | 0484ГП.09-6-ЦУД | Центр управления движением, диспетчеризация | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
19 |  | 0484ГП.09-6-МСПД | Магистральные системы передачи данных | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
20 |  | 0484ГП.09-6-СКС | Внутриплощадочные сети связи. Структурированная кабельная сеть, локальная вычислительная сеть, телефонизация | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
21 |  | 0484ГП.09-6-СВ | Система видеонаблюдения | 2023-09-30 | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
22 |  | 0484ГП.09-6-ОС | Охранная сигнализация | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
23 |  | 0484ГП.09-6-СКУД | Система контроля и управления доступом | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
24 |  | 0484ГП.09-6-ТХ | Технология производства | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1466/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
25 |  | 0484ГП.09-6-ПС | Пожарная сигнализация | 2023-09-30 | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
Этап 6. ИТОГО: - 25 комп. | [5 empty] | 25 из 25 | 25 из 25 | 25 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | -
1 | 7 этап: «Строительство системы электроснабжения северного участка трамвайного пути, от разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия) – путепровод № 2 в районе ул. Выставочная – разворотный круг ул. Блюхера» | 0484ГП.09-7-РД.ГП | Генеральный план | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-7-РД.АС.1 | Архитектурно-строительные решения. ТПм-1 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-7-РД.АС.2 | Архитектурно-строительные решения. ТПм-2 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-7-РД.АС.3 | Архитектурно-строительные решения. ТПм-3 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-7-РД.АС.4 | Архитектурно-строительные решения. ТПм-4 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-7-РД.КЖ.1 | Конструкции железобетонные. ТПм-1 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-7-РД.КЖ.2 | Конструкции железобетонные. ТПм-2 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-7-РД.КЖ.3 | Конструкции железобетонные. ТПм-3 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-7-РД.КЖ.4 | Конструкции железобетонные. ТПм-4 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
10 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭС.1 | Электроснабжение. Кабельные линии ТПм-1 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
11 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭС.2 | Электроснабжение. Кабельные линии ТПм-2 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
12 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭС.3 | Электроснабжение. Кабельные линии ТПм-3 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
13 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭС.4 | Электроснабжение. Кабельные линии ТПм-4 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
14 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭР.1 | Электротехнические решения. ТПм-1 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
15 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭР.2 | Электротехнические решения. ТПм-2 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
16 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭР.3 | Электротехнические решения. ТПм-3 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
17 |  | 0484ГП.09-7-РД.ЭР.4 | Электротехнические решения. ТПм-4 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
18 |  | 0484ГП.09-7-РД.АК.1 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТПм-1 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
19 |  | 0484ГП.09-7-РД.АК.2 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТПм-2 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
20 |  | 0484ГП.09-7-РД.АК.3 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТПм-3 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
21 |  | 0484ГП.09-7-РД.АК.4 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТПм-4 | 2024-10-01 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 7. ИТОГО: - 21 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 21
1 | 8 этап: «Строительство системы электроснабжения южного участка трамвайного пути, путепровод № 2 в районе ул. Выставочная – разворотный круг ул. Победы – разворотный круг на ул. Чкалова» | 0484ГП.09-8-РД.ГП | Генеральный план | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-8-РД.АС.1 | Архитектурно-строительные решения. ТП-М5 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-8-РД.АС.2 | Архитектурно-строительные решения. ТП-М6 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-8-РД.КЖ.1 | Конструкции железобетонные. ТП-М5 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-8-РД.КЖ.2 | Конструкции железобетонные. ТП-М6 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-8-РД.ЭС.1 | Электроснабжение. Кабельные линии ТП-М5 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-8-РД.ЭС.2 | Электроснабжение. Кабельные линии ТП-М6 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-8-РД.ЭР.1 | Электротехнические решения. ТП-М5 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-8-РД.ЭР.2 | Электротехнические решения. ТП-М6 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
10 |  | 0484ГП.09-8-РД.АК.1 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТП-М5 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
11 |  | 0484ГП.09-8-РД.АК.2 | Автоматизация комплексная. Автоматизированная система диспетчерского управления энергообъектами ТП-М6 | 2024-09-01 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 8. ИТОГО: - 11 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 11
1 | 9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через Республиканский проезд и ж/д пути» | 0484ГП.09-9-ТП | Трамвайный путь | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-9-КС1 | Часть 1. Контактная сеть | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-9-КС2 | Часть 2. Контактная сеть ОАО РЖД | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-9-ЭН | Наружное освещение | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-9-НК | Сбор и очистка поверхностного стока с искусственных сооружений и земляного полотна | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-9-ЗМ | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне реконструкции | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-9-СС1 | Сети связи | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-9-СС2 | Сети связи. Технические средства обеспечения транспортной безопасности | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-9 – КР. ИС | Искусственные сооружения | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
10 |  | 0484ГП.09-9 – ПОД | Демонтажные работы | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
11 |  | 0484ГП.09-9 – СВСиУ | Специальные вспомогательные сооружения и устройства | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 9. ИТОГО: - 11 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 11
1 | 10 этап: «Реконструкция путепровода № 2 в районе ул. Выставочная» | 0484ГП.09-10-ТП | Трамвайный путь | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
2 |  | 0484ГП.09-10-КС | Контактная сеть | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
3 |  | 0484ГП.09-9-ЭН | Наружное освещение | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
4 |  | 0484ГП.09-10-НК | Сбор и очистка поверхностного стока с искусственных сооружений и земляного полотна | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
5 |  | 0484ГП.09-10-ЗМ | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне реконструкции | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
6 |  | 0484ГП.09-10-СС1 | Сети связи | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
7 |  | 0484ГП.09-10-СС2 | Сети связи. Технические средства обеспечения транспортной безопасности | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
8 |  | 0484ГП.09-10–КР. ИС | Искусственные сооружения | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
9 |  | 0484ГП.09-10 – ПОД | Демонтажные работы | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
10 |  | 0484ГП.09-10 – СВСиУ | Специальные вспомогательные сооружения и устройства | 2025-03-31 |  | 5: Не предоставлялось
Этап 10. ИТОГО: - 10 комп. | [5 empty] | 5: 11 из 12; 6: 11 из 12; 8: 0 из 10