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О сроках выдачи «в производство работ» рабочей документации этапа 2 (КС Ярославль)
	Генеральному директору
ООО «СтройСервис»
Гусейнову А.Т.

Генеральному директору
ООО «Единая дирекция строящихся объектов»
Судакову Н.В.

Генеральному директору
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Копырину П.В.



Уважаемый Айзек Талыбович!

Между ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль» (далее – Заказчик),                                     ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» (далее – Технический заказчик) и ООО «СтройСервис» (далее – Генеральный подрядчик) заключен договора генерального подряда № 33-12/2023 от 01.12.2023 (далее – Договор) по объекту Концессионного соглашения от 26.12.2022                     «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную                           с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» (далее – Объект).
В ответ на Ваше обращение сообщаю, что Директивным графиком ПИР Объекта, направленным в Ваш адрес сопроводительным письмом Технического заказчика 
№ 1399/МР от 10.06.2024 в составе этапа 2 «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)» реализации Объекта не предусмотрены комплекты 0484ГП09-2-НВК «Наружные сети водоснабжения и водоотведения», 0484ГП09-2-ТСЗ «Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети». Отдельно отмечу, что защитные мероприятия по сохранению инженерных сетей водоснабжения и водоотведения предусматриваются комплектом 0484ГП09-2-НВКД.
С целью недопущения срыва сроков производства работ проектные решения комплекта 0484ГП09-2-НВКД «Сети водоснабжения и водоотведения. Водоотведение 
от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций», необходимые для реализации на предоставленных участках этапа 2 Объекта, выданы Техническим заказчиком представителю ООО «СтройСервис» по акту приема-передачи 
№ 25 от 17.07.2024. Спецификации оборудования, изделий и материалов были направлены в адрес Генерального подрядчика сопроводительными письмами № 1701/МР от 04.07.2024 и № 1757/МР от 10.07.2024.
Таким образом, заявление об отсутствии указанных комплектов с отметкой 
«в производство работ» не соответствует действительности по причине как отсутствия двух из указанных Генеральным подрядчиком комплектов в Директивном графике ПИР, 
так и в связи с фактом выдачи необходимых проектных решений для немедленной реализации этапа 2 Объекта.
В случае необходимости включения в состав рабочей документации этапа 2 Объекта дополнительных комплектов, неучтенных Директивным графиком ПИР, но выпуск которых может потребоваться по объективным причинам, Генеральный подрядчик будет немедленно информирован о данных обстоятельствах.
Дополнительно сообщаю, что сметная документация этапа 2 Объекта будет направлена в адрес ООО «СтройСервис» официальным порядком после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации указанного этапа.
Приложение: акт приема-передачи № 25 от 17.07.2024 на 1 л. в 1 экз.


С уважением,
Заместитель генерального директора                                                                   И.В. Юхнов



























Исп.: Петелин Р.В.
e-mail: r.petelin@movista-region.ru
