## РЕЕСТР РД
2024-07-26 | Договор на проектирование |  |  | Этап | Документация | [9 empty] | Заказчик Статус. Передача, возврат не согласованной РД генпроектировщику | [5 empty] | Генподрядчик Передача на согласование, возврат не согласованной РД генпроектировщику/Техзаказчику | [10 empty] | Передача в подрядную организацию со штампом "В производство работ"
Объект | Номер дог. на проектирование | Генпроектировщик | кол-во экз. РД в соответствии с договором |  | № наклад./Акта/Письма от Проектировщика по передаче РД | Дата передачи РД и наклад./Акта/Письма от Проектировщика | Документация | Смета | Шифр | Изм. /ревизия /дата получения | Состав документации | Примечание | Ссылка на папку с РД | Ссылка на накладную | Срок ответного письма Генпроектировщику | Просрочка ответа Генпроектировщику | Статус Согласованно/несогласованно | № письма в адрес генпроектной организации (отправка результата рассмотрения) ссылка на итоговое заключение | Дата письма в адрес генпроектной организации | Замечания | Ссылка наклад. От Заказчика к Генподрядчику | Дата поступления накладной к Генподрядчику | ФИО Принял документацию | Дата извещения Заказчика о результатах рассмотрения | Статус Согласованно/не согласованно | № письма Генподрядчика к Заказчику | № письма в адрес генпроектной организации (СВ для печати) | Дата письма в адрес генпроектной организации | сметная стоимость в базовых ценах | сметная стоимость в текущих ценах | Дата штампа "В производство работ" | Наименование подрядной организации | Номер, дата договора СМР | № наклад. | Дата накладной | кол-во экз. РД в соотв с дог. | Дата передачи подрядчику
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 44 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ВКАС | Осн. | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-ВКАС.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1347-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания | [10 empty] | 2022-05-16
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-КС | Осн. | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-КС.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1346-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-НКД | Осн. | Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и водоотведения |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-НКД.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1345-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ССЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи. |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-ССЗ.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1344-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-СУО | Осн. | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-СУО.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1343-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТП | Осн. | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-ТП.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1342-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 12-Я-РД | 2023-10-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\231024\0484ГП.09-1-ЭСЗ.pdf" | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231024\Накладная 12-Я-РД | 2023-11-07 | нет просрочки | Не согласовано | 1341-ЯТ | 2023-11-01 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 13-Я-РД | 2023-11-01 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ГП | Осн. | Строительство остановочных комплексов |  | РД\1. Эл.Архив\231101\0484ГП.09-1-ГП вер.01.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231101\Накладная № 13-Я-РД | 2023-11-15 | нет просрочки | Не согласовано | 1404-ЯТ | 2023-11-10 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 13-Я-РД | 2023-11-01 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭС | Осн. | Энергоснабжение и заземление остановок общественного транспорта |  | РД\1. Эл.Архив\231101\0484ГП.09-1-ЭС вер.01.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231101\Накладная № 13-Я-РД | 2023-11-15 | нет просрочки | Не согласовано | 1403-ЯТ | 2023-11-10 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 13-Я-РД | 2023-11-01 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭН | Осн. | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\231101\0484ГП.09-1-ЭН вер.01.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231101\Накладная № 13-Я-РД | 2023-11-15 | нет просрочки | Не согласовано | 1401-ЯТ | 2023-11-10 | Замечания
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 17-Я-РД | 2023-11-15 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ВКАС | Осн. | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) |  | РД\1. Эл.Архив\231115\0484ГП.09-1-ВКАС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231115\Накладная № 17-Я-РД | 2023-11-29 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1532_ЯТ | 2023-11-27 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2023 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 17-Я-РД | 2023-11-15 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-СУО | Осн. | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | РД\1. Эл.Архив\231115\0484ГП.09-1-СУО.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231115\Накладная № 17-Я-РД | 2023-11-29 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1531_ЯТ | 2023-11-27 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2024 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ССЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи. |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ССЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | 1 | Согласовано с условием | 1638-ЯТ | 2023-12-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2025 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ЭСЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | 1 | Согласовано с условием | 1637-ЯТ | 2023-12-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2026 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-КС | Осн. | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-КС от 21.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | нет просрочки | Согласовано | 1605-ЯТ | 2023-12-07 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2027 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭС | Осн. | Энергоснабжение и заземление остановок общественного транспорта |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ЭС от 13.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1606-ЯТ | 2023-12-07 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2028 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭН | Осн. | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ЭН от 20.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1607-ЯТ | 2023-12-07 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2029 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТП | Осн. | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ТП от 27.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | нет просрочки | Согласовано | 1608-ЯТ | 2023-12-07 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2030 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ГП | Осн. | Строительство остановочных комплексов |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ГП от 21.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД | 2023-12-11 | нет просрочки | Согласовано | 1612-ЯТ | 2023-12-07 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2031 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ПОДД1 | Осн. | Проект организации дорожного движения на период строительства |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ПОДД1 от 27.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД 27.11.2023 РД этап 1 Мовиста.pdf | 2023-12-11 | 1 | Согласовано с условием | 1656-ЯТ | 2023-12-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2032 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 21-Я-РД | 2023-11-27 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ПОДД2 | Осн. | Проект организации дорожного движения на период эксплуатации |  | РД\1. Эл.Архив\231127\0484ГП.09-1-ПОДД2 от 27.11.2023.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231127\Накладная №21-Я-РД 27.11.2023 РД этап 1 Мовиста.pdf | 2023-12-11 | 1 | Согласовано с условием | 1655-ЯТ | 2023-12-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-12_2023РД от 18.12.2033 | 2023-12-18 | в эл. виде | 2023-12-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 40-Я-РД | 2023-12-19 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТП | Изм.1 | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\231219\0484ГП.09-1-ТП изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231219\40-Я- РД.pdf | 2024-01-02 | нет просрочки | Согласовано | 1773-ЯТ | 2023-12-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | №2-12_2023РД от 27.12.2021 | 2023-12-27 | в эл. виде | 2023-12-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 40-Я-РД | 2023-12-19 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-НВКД | Осн. | Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и водоотведения |  | РД\1. Эл.Архив\231219\0484ГП.09-1-НВКД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231219\40-Я- РД.pdf | 2024-01-02 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1782-ЯТ | 2023-12-26 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | №2-12_2023РД от 27.12.2022 | 2023-12-27 | в эл. виде | 2023-12-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 40-Я-РД | 2023-12-19 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-СГЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети газоснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\231219\0484ГП.09-1-СГЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\231219\40-Я- РД.pdf | 2024-01-02 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1779-ЯТ | 2023-12-26 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | №2-12_2023РД от 27.12.2023 | 2023-12-27 | в эл. виде | 2023-12-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 52-Я-РД | 2024-01-15 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТСЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети |  | РД\1. Эл.Архив\240115\0484ГП.09-1-ТС3 вер.17.01.2024.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240115\Накладная №52-Я-РД от 15.01.2023 ТСЗ вер. 09.01.2023 | 2024-01-29 | нет просрочки | Согласовано с условием | 49-ЯТ | 2024-01-16 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-01_2024РД от 18.01.2024 | 2024-01-18 | в эл. виде | 2024-01-18
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТП | Изм.2 | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-ТП изм.2 от 19.03.2024.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 535-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ГП | Изм.1 | Строительство остановочных комплексов |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-ГП_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 544-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-КС | Изм.1 | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-КС_изм. 1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 545-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-СГЗ | Изм.1 | Защитные мероприятия по сохранению сетей. Сети газоснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-СГЗ_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 547-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ССЗ | Изм.1 | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-ССЗ_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 546-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 84-Я-РД | 2024-03-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Изм.1 | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\240318\0484ГП.09-1-ЭСЗ_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240318\84-Я-РД от 18.03.2024.pdf | 2024-04-01 | нет просрочки | Согласовано | 534-ЯТ | 2024-03-25 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 1-03_2024-Я-РД от 22.03.2024 | 2024-03-22 | в эл. виде | 2024-03-22
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭС | Изм.1 | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП.09-1-ЭС изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 593-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-СУО | Изм.1 | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП.09-1-СУО_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 589-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | № 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-НВКД | Изм.1 | Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и водоотведения |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП.09-1-НВКД_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 598-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТСЗ | Изм.1 | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети. |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП09-1-ТСЗ изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 590-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ПОДД1 | Изм.1 | Проект организации дорожного движения на период строительства |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП.09-1-ПОДД1_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 599-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 88-Я-РД | 2024-03-20 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ПОДД2 | Изм.1 | Проект организации дорожного движения на период эксплуатации |  | РД\1. Эл.Архив\240320\0484ГП.09-1-ПОДД2_изм.1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240320\88-Я-РД от 20.03.2024.pdf | 2024-04-03 | нет просрочки | Согласовано | 600-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-03_2024-Я-РД от 27.03.2024 | 2024-03-27 | в эл. виде | 2024-03-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 89-Я-РД | 2024-03-22 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ВКАС | Изм.1 | Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) |  | РД\1. Эл.Архив\240322\0484ГП.09-1-ВКАС изм. 1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240322\Накладная № 89-Я-РД от 22.03.2024.pdf | 2024-04-05 | нет просрочки | Согласовано | 596-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-03_2024-Я-РД от 28.03.2024 | 2024-03-28 | в эл. виде | 2024-03-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 89-Я-РД | 2024-03-22 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭН | Изм.1 | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\240322\0484ГП.09-1-ЭН изм. 1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240322\Накладная № 89-Я-РД от 22.03.2024.pdf | 2024-04-05 | нет просрочки | Согласовано | 592-ЯТ | 2024-03-28 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-03_2024-Я-РД от 28.03.2024 | 2024-03-28 | в эл. виде | 2024-03-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 97-Я-РД | 2024-04-09 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-АР | Осн. | Архитектурные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240409\0484ГП.09-6-АР.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240409\Накладная 97-Я-РД от 09.04.2024.pdf | 2024-04-23 | нет просрочки | Согласовано с условием | 773-ЯТ | 2024-04-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 1-04_2024-Я-РД от 12.04.2024 | 2024-04-12 | в эл. виде | 2024-04-12
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 97-Я-РД | 2024-04-09 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-КЖ | Осн. | Конструкции железобетонные |  | РД\1. Эл.Архив\240409\0484ГП.09-6-КЖ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240409\Накладная 97-Я-РД от 09.04.2024.pdf | 2024-04-23 | нет просрочки | Согласовано с условием | 774-ЯТ | 2024-04-12 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 1-04_2024-Я-РД от 12.04.2024 | 2024-04-12 | в эл. виде | 2024-04-12
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 95-Я-РД | 2024-04-05 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-КС | Изм.2 | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\240405\0484ГП.09-1-КС_изм. 2.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240405\Накладная № 95-Я-РД от 05.04.2024 КС изм.2.pdf | 2024-04-19 | нет просрочки | Согласовано | 820-ЯТ | 2024-04-16 | [12 empty] | ООО "Строй Сервис" | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-04_2024-Я-РД от 16.04.2024 | 2024-04-16 | в эл. виде | 2024-04-16
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 98-Я-РД | 2024-04-12 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-НВК | Осн. | Наружные сети водоснабжения и канализации |  | РД\1. Эл.Архив\240412\0484 ГП 09-6-НВК (не согл).pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240412\Накладная 98-Я.pdf | 2024-04-26 | 8 | Не согласовано | 1053_МР | 2024-05-08
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 98-Я-РД | 2024-04-12 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-НВК.АС | Осн. | Наружные сети водоснабжения и канализации. Архитектурно-строительные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240412\0484ГП.09-6-НВК.АС (не согл).pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240412\Накладная 98-Я.pdf | 2024-04-26 | 8 | Не согласовано | 1054_МР | 2024-05-08
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 98-Я-РД | 2024-04-12 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЛК | Осн. | Ливневая канализация |  | РД\1. Эл.Архив\240412\0484ГП 09-6-ЛК.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240412\Накладная 98-Я.pdf | 2024-04-26 | 8 | Согласовано с условием | 1067_МР | 2024-05-08 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 4-04_2024-Я-РД от 27.04.2024 | 2024-04-27 | в эл. виде | 2024-04-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 98-Я-РД | 2024-04-12 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЛК.АС | Осн. | Ливневая канализация. Архитектурно-строительные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240412\0484ГП.09-6-ЛК.АС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240412\Накладная 98-Я.pdf | 2024-04-26 | 8 | Согласовано | 1066_МР | 2024-05-08 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 4-04_2024-Я-РД от 27.04.2024 | 2024-04-27 | в эл. виде | 2024-04-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 99-Я-РД | 2024-04-16 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-НВКД | Изм.2 | Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети водоснабжения и водоотведения |  | РД\1. Эл.Архив\240416\0484ГП.09-1-НВКД_изм.2.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240416\Накладная 99-Я.pdf | 2024-04-30 | 6 | Согласовано | 1055_МР | 2024-05-08 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | АПП № 1-05_2024-Я-РД от 07.05.2024 | 2024-05-07 | в эл. виде | 2024-05-07
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 105-Я-РД | 2024-04-24 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ЭН | Изм.3 | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\240424\0484ГП.09-1-ЭН изм.2 10.04.24.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240424\Накладная 105-Я от 24.04.2024.pdf | 2024-05-08 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1068_МР | 2024-05-08 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-04_2024-Я-РД от 27.04.2024 | 2024-04-27 | в эл. виде | 2024-04-27
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-10.2-ПОД | Осн. | Проходная №2 (литер Ж). Проект организации демонтажа | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-10.2-ПОД\0484ГП.09-5.1-Р-10.2-ПОД.PDF | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-1-АС.Д | Осн. | Главный корпус (литер А). Архитектурно-строительные решения. Демонтаж | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-1-АС.Д\0484ГП.09-5.1-Р-1-АС.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-1-ВК.Д | Осн. | Главный корпус (литер А). Демонтаж инженерных систем. Водопровод и канализация | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-1-ВК.Д\0484ГП.09-5.1-Р-1-ВК.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-1-ОВ.Д | Осн. | Главный корпус (литер А). Демонтаж инженерных систем. Отопление и вентиляция | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-1-ОВ.Д\0484ГП.09-5-1-Р-1-ОВ.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-1-ЭОМ.Д | Осн. | Главный корпус (литер А). Демонтаж инженерных систем. Силовое электрооборудование и электроосвещение | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-1-ЭОМ.Д\0484ГП.09-5.1-Р-1-ЭОМ.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-2-АР.Д | Осн. | Бытовой корпус (литер Е). Архитектурные решения. Демонтаж в осях 11-12/Б-Г | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-2-АР.Д\0484ГП.09-5.1-Р-2-АР.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-3-АС.Д | Осн. | Склад (литер В). Архитектурно-строительные решения. Демонтаж | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-3-АС.Д\0484ГП.09-5.1-Р-3-АС.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-8-АС.Д | Осн. | Мастерские базы службы пути (литер К). Архитектурные и конструктивные решения. Демонтаж | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-8-АС.Д\0484ГП.09-5.1-Р-8-АС.Д.PDF | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-8-ВК.Д | Осн. | Мастерские базы службы пути (литер К). Демонтаж инженерных систем. Водопровод и канализация | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-8-ВК.Д\0484ГП.09-5.1-Р-8-ВК.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-8-ОВ.Д | Осн. | Мастерские базы службы пути (литер К). Демонтаж инженерных систем. Отопление и вентиляция, кондиционирование, ИТП | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-8-ОВ.Д\0484ГП.09-5.1-Р-8-ОВ.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-КС.Д | Осн. | Контактная сеть на территории депо. Демонтаж | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-КС.Д | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-НВК.Д | Осн. | Демонтаж внутриплощадочных сетей водоснабжения, бытовых и поверхностных сточных вод | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-НВК.Д\0484ГП.09-5.1-Р-НВК.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-НВК.ПОС1 | Осн. | Подключение строительного городка к сетям водоснабжения, водоотведения | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-НВК.ПОС1 | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-ТП.Д | Осн. | Парковые пути. Демонтаж трамвайных путей | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-ТП.Д\0484ГП.09-5.1-Р-ТП.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-ТС.Д | Осн. | Демонтаж внутриплощадочных сетей теплоснабжения | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-ТС.Д\0484ГП.09-5.1-Р-ТС.Д.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-ЭС.ПОС1 | Осн. | Подключение строительного городка к сетям электроснабжения | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-ЭС.ПОС1\0484ГП.09-5.1-Р-ЭС.ПОС1.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 5 | 107-Я | 2024-04-27 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-5.1-Р-8-ЭОМ.Д | Осн. | Мастерские базы службы пути (литер К). Демонтаж инженерных систем. Силовое электрооборудование и электроосвещение | Не выдается ВПР без положительного заключения ГЭ и РнС | РД\1. Эл.Архив\240427\0484ГП.09-5.1-Р-8-ЭОМ.Д | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240427\Накладная 107-Я.pdf | 2024-05-10 | 15 | Согласовано с условием | 1301_МР | 2024-05-31
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ВКАС | Осн. | Внешние каналы связи (оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ВКАС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ГП | Осн. | Генеральный план |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ГП.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-КС | Осн. | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-КС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-СГЗ | Осн. | Сети газоснабжения. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-СГЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ССЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ССЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-СУО | Осн. | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-СУО.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ТП | Осн. | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ТП.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭН | Осн. | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ЭН.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭС | Осн. | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ЭС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 2 | 113-Я-РД | 2024-05-08 | СРД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭСЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\240508\0484ГП.09-2-ЭСЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240508\Накладная 113-Я.pdf | 2024-05-22 | нет просрочки | Не согласовано | 1164_МР | 2024-05-21
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ТХ | Осн. | Технология производства |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-ТХ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1466_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ТС.АС | Осн. | Внутриплощадочные тепловые сети. Архитектурно-строительные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-ТС.АС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1465_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-НВК.АС | Осн. | Наружные сети водоснабжения и канализации. Архитектурно-строительные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-НВК.АС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1465_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЛК.АС | Осн. | Ливневая канализация. Архитектурно-строительные решения |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-ЛК.АС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1463_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-КЖ | Осн. | Конструкции железобетонные |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-КЖ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1462_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ГП.АС | Осн. | Генеральный план. Архитектурно-строительные решения (Ограждения) |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-ГП.АС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1461_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 134-Я-РД | 2024-06-07 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-АР | Осн. | Архитектурные решения. |  | РД\1. Эл.Архив\240607\0484ГП.09-6-АР.Р.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240607\Накладная 134-Я-РД от 07.06.2024.pdf | 2024-06-21 | нет просрочки | Согласовано с условием | 1460_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 2-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 136-Я-РД | 2024-06-13 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-АД | Осн. | Автомобильные дороги |  | РД\1. Эл.Архив\240613\0484ГП.09-1-АД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240613\Накладная 136-Я-РД от 13.06.2024.pdf | 2024-06-27 | нет просрочки | Согласовано | 1458_МР | 2024-06-14 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 1-06_2024-Я-РД от 14.06.2024 | 2024-06-14 | в эл. виде | 2024-06-14
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ГП | Осн. | Генеральный план |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ГП.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | нет просрочки | Согласовано | 1588_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-06_2024-Я-РД от 25.06.2024 | 2024-06-25 | в эл. виде | 2024-06-25
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ОВ | Осн. | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ОВ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | нет просрочки | Согласовано | 1593_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-06_2024-Я-РД от 25.06.2024 | 2024-06-25 | в эл. виде | 2024-06-25
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ТС | Осн. | Внутриплощадочные тепловые сети |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ТС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | нет просрочки | Согласовано | 1592_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-06_2024-Я-РД от 25.06.2024 | 2024-06-25 | в эл. виде | 2024-06-25
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ТС.ОДК | Осн. | Внутриплощадочные тепловые сети. Система оперативного дистанционного контроля |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ТС.ОДК.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | нет просрочки | Согласовано | 1591_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-06_2024-Я-РД от 25.06.2024 | 2024-06-25 | в эл. виде | 2024-06-25
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-УУТЭ | Осн. | Узел учета тепловой энергии |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-УУТЭ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | нет просрочки | Согласовано | 1590_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 3-06_2024-Я-РД от 25.06.2024 | 2024-06-25 | в эл. виде | 2024-06-25
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-НВК | Осн. | Наружные сети водоснабжения и канализации |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-НВК.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЛК | Осн. | Ливневая канализация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ЛК.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-МСПД | Осн. | Магистральные системы передачи данных |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-МСПД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЭОМ | Осн. | Внутренняя система электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ЭОМ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-НЭС | Осн. | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-НЭС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ВК | Осн. | Внутренние системы водоснабжения и канализация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ВК.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 6-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ОС | Осн. | Охранная сигнализация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ОС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ПС | Осн. | Пожарная сигнализация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ПС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-СВ | Осн. | Система видеонаблюдения |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-СВ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-СКС | Осн. | Внутриплощадочные сети связи. Структурированная кабельная сеть, локальная вычислительная сеть, телефонизация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-СКС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-СКУД | Осн. | Система контроля и управления доступом |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-СКУД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЦОД | Осн. | Центр обработки данных |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ЦОД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 6 | 139-Я-РД | 2024-06-18 | РД | не поступала | 0484ГП.09-6-ЦУД | Осн. | Центр управления движением, диспетчеризация |  | РД\1. Эл.Архив\240618\0484ГП.09-6-ЦУД.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240618\Накладная 139-Я-РД от 18.06.2024.pdf | 2024-07-02 | СРОЧНО написать письмо!!! | Согласовано | 1666_МР | 2024-07-02 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 7-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 146-Я-РД | 2024-06-25 | РД | не поступала | 0484ГП.09-1-ТП | Изм.3 | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\240625\0484ГП.09-1-ТП изм.3.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240625\Накладная 146-Я-РД от 25.06.2024.pdf | 2024-07-09 | нет просрочки | Согласовано | 1589_МР | 2024-06-26 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 4-06_2024-Я-РД от 26.06.2024 | 2024-06-26 | в эл. виде | 2024-06-26
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-АЭСП | Осн. | Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-АЭСП | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ГП | Осн. | Генеральный план |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ГП.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭС | Осн. | Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ЭС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ТП | Осн. | Трамвайные пути |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ТП.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭН | Осн. | Наружное электроосвещение |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ЭН.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-КС | Осн. | Контактная сеть |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-КС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-СГЗ | Осн. | Сети газоснабжения. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-СГЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ЭСЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети электроснабжения |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ЭСЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ССЗ | Осн. | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети связи |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ССЗ.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-СУО | Осн. | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-СУО.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Объект создания "Ярославль" | № 04/84 от 04.04.2023 | ООО «ЕДСО» | 1 Экз. в эл.виде | 1 | 147-Я-РД | 2024-06-26 | РД | не поступала | 0484ГП.09-2-ВКАС | Осн. | Внешние каналы связи (оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках) |  | РД\1. Эл.Архив\240626\0484ГП.09-2-ВКАС.pdf | РД\3. Накладные, Акты\от ЕДСО\240626\Накладная №147-Я-РД от 26.06.2024.pdf | 2024-07-10 | нет просрочки | Согласовано | 1621_МР | 2024-06-28 | [13 empty] | № 33-12/2023 от 01.12.2023 | 5-06_2024-Я-РД от 28.06.2024 | 2024-06-28 | в эл. виде | 2024-06-28
Note on H3: Колесников Степан Александрович: Стадии направляемой документации: РД-рабочая документация СРД-сигнальная версия рабочей документации СД - сметная документация ССД-сигнальная версия сметной документации Пр.ПНР- Программа ПНР ПД-проектная документация СПД-сигнальная версия проектной документации
Note on N3: Колесников Степан Александрович: Гиперссылка на файл формата PDF с документацией
Note on O3: Колесников Степан Александрович: Гиперссылка на файл формата PDF с накладной
Note on P3: Колесников Степан Александрович: Крайняя дата ответа Генпроектировщику о результатах рассмотрения (10 дней)
Note on Q3: Колесников Степан Александрович: Статистика-напоминание о ответе генпроектирвщику
Note on R3: Петелин Роман Владимирович: Статус рассмотрения
Note on S3: Петелин Роман Владимирович: Зарегестрированное письмо ложится в определенную общедоступную папку на сервере и вставляется гиперссылкой
Note on U3: Колесников Степан Александрович: Гиперссылка на заполненную форму в формате PDF c замечаниями прикладываемых к письму в адрес ПИ.
Note on V3: Колесников Степан Александрович: Накладная от заказчика к генподрядчику
Note on W3: Колесников Степан Александрович: Дата приема документации генподрядчиком

## ИТОГ
2024-07-26
г.Ярославль
Этап | Документация | Получено от проектировщика | Выдано в производство работ | % Выдачи РД (комп) | Остаток (комп)
|  | (комп) | (комп) |  | ВСЕГО | на корр-ке | согласовано/ согласовано с условием | На согл-нии (МОВИСТА, Стройсервис)
1 | СРД | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 12 | 21 | #VALUE! | 2024-07-26 | 2023-10-11 | #NUM!
| РД | 55 | 0 | 0% | 55 | 10 | 70 | #VALUE!
| СД | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| ССД | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
| Пр.ПНР | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | 55 | 0 | 0% | 55 | 22 | 91 | #VALUE!

## обозначения
На проверке
ДСМ | (если в графе примечание, значит параллельно в ПТО и ДСМ)
замечания/на возврате у Проектировщика
в ПР
|  | 1 | РД | Согласовано | 1 Экз. в эл.виде | Осн.
|  | 2 | СРД | Не согласовано | 1 Экз. в бум.виде | Изм.1
|  | 3 | СД | Согласовано с условием |  | Изм.2
|  | 4 | ССД | Аннулирована |  | Изм.3
|  | 5 | Пр.ПНР | Нет ответа |  | Изм.4
|  | 6 | ПД | Не принято |  | Изм.5
|  | 7 | СПД |  |  | Изм.6
|  | 8 |  |  |  | Изм.7
|  | 9 |  |  |  | Изм.8
|  | 10 |  |  |  | Изм.9
Изм.10
Изм.11
Изм.12
Изм.13
Изм.14
Изм.15
Изм.16
Изм.17
Изм.18
Изм.19
Изм.20
Изм.21
Изм.22
Изм.23
Изм.24
Изм.25
Изм.26
Изм.27
Изм.28
Изм.29
Изм.30