## График РД
Выдача рабочей документации по объекту строительства «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»
№ п/п | Этап | Шифр | Наименование | Осн. |  |  |  | Изм.1 |  |  |  | Изм.2 |  |  |  | Изм.3 |  |  |  | Изм.4 |  |  |  | Изм.5
|  |  |  | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера" | 0484ГП.09-1-ВКАС | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей | № 17-Я-РД от 15.11.2023 | № 1532-ЯТ от 27.11.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2023 | №011-02/2024 от 22.02.2024 | № 89-Я-РД от 22.03.2024 | № 596-ЯТ от 28.03.2024 | 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024 | №011-02/2024 от 22.02.2024 |  |  |  | №011-02/2024 от 22.02.2024 |  |  |  | №011-02/2024 от 22.02.2024 |  |  |  | №011-02/2024 от 22.02.2024 |  |  |  | №011-02/2024 от 22.02.2024
2 |  | 0484ГП.09-1-СУО | Трамвайные пути | № 17-Я-РД от 15.11.2023 | № 1531-ЯТ от 27.11.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2024 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 589-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
3 |  | 0484ГП.09-1-ССЗ | Контактная сеть трамвая | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1638-ЯТ от 12.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2025 |  | № 84-Я-РД от 18.03.2024 | № 546-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
4 |  | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Водоотвод от трамвайных путей | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1637-ЯТ от 12.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2026 |  | № 84-Я-РД от 18.03.2024 | № 534-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
5 |  | 0484ГП.09-1-КС | Система видеонаблюдения | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1605-ЯТ от 07.12.2023 | № 1-12/2023РД от 18.12.2027 |  | № 84-Я-РД от 18.03.2024 | № 545-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024 |  | № 95-Я-РД от 18.03.2024 | № 820-ЯТ от 16.04.2024 | 2-04/2024-Я-РД от 16.04.2024
6 |  | 0484ГП.09-1-ЭС | Кабельные линии 0,4 кВ | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1606-ЯТ от 07.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2028 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 593-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
7 |  | 0484ГП.09-1-ЭН | Наружное освещение | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2029 |  | № 89-Я-РД от 22.03.2024 | № 592-ЯТ от 28.03.2024 | 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024 |  | № 99-Я-РД от 16.04.2024 | № 1068/МР от 08.05.2024 | № 3-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
8 |  | 0484ГП.09-1-ТП | Система управления остановочными пунктами | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1608-ЯТ от 07.12.2023 | № 1-12/2023РД от 18.12.2030 |  | № 40-Я-РД от 19.12.2023 | № 1773-ЯТ от 25.12.2023 | №2-12/2023РД от 27.12.2021 |  | № 105-Я-РД от 24.04.2024 | № 535-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
9 |  | 0484ГП.09-1-ГП | Каналы связи | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1612-ЯТ от 07.12.2023 | № 1-12/2023РД от 18.12.2031 |  | № 84-Я-РД от 18.03.2024 | № 544-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
10 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД1 | Защитные мероприятия по сохранению кабельных линий в зоне строительства трамвайных путей | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2032 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 599-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
11 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД2 | Защитные мероприятия по сохранности/усилению сетей водоснабжения и водоотведения в зоне строительства трамвайных путей | № 21-Я-РД от 27.11.2023 | № 1656-ЯТ от 12.12.2023 (усл.) | № 1-12/2023РД от 18.12.2033 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 600-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
12 |  | 0484ГП.09-1-НВКД | Защитные мероприятия по сохранности/усилению тепловых сетей в зоне строительства трамвайных путей | № 40-Я-РД от 19.12.2023 | № 1782-ЯТ от 26.12.2023 (усл.) | №2-12/2023РД от 27.12.2022 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 598-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024 |  | № 99-Я-РД от 16.04.2024 | № 1055/МР от 08.05.2024 | № 1-05/2024-Я-РД от 07.05.2024
13 |  | 0484ГП.09-1-СГЗ | Защитные мероприятия по сохранности/усилению сетей связи в зоне строительства трамвайных путей | № 40-Я-РД от 19.12.2023 | № 1779-ЯТ от 26.12.2023 (усл.) | №2-12/2023РД от 27.12.2023 |  | № 84-Я-РД от 18.03.2024 | № 547-ЯТ от 25.03.2024 | № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
14 |  | 0484ГП.09-1-ТСЗ | Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения по постоянной схеме | № 52-Я-РД от 15.01.2024 | № 42-ЯТ от 16.01.2023 (усл.) | № 1-01/2024РД от 18.01.2024 |  | № 88-Я-РД от 20.03.2024 | № 590-ЯТ от 28.03.2024 | № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
Этап 1. ИТОГО: - 14 комп. |  |  |  | 14 из 14 | 14 из 14 | 14 из 14 | - | 14 из 14 | 6 из 14 | 14 из 14 | - | 4 из 14 | 4 из 14 | 2 из 14 | - | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14
1 | 6 этап: "Строительство трамвайного дисетчерского центра" | 0484ГП.09-6-АР |  | № 97-Я-РД от 09.04.2024 | № 773-ЯТ от 12.04.2024 (усл.) | 1-04/2024-Я-РД от 12.04.2024
2 |  | 0484ГП.09-6-КЖ |  | № 97-Я-РД от 09.04.2024 | № 774-ЯТ от 12.04.2024 (усл.) | 1-04/2024-Я-РД от 12.04.2024
3 |  | 0484ГП.09-6-ЛК |  | № 98-Я-РД от 12.04.2024 | № 1067/МР от 08.05.2024 (усл.) | 4-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
4 |  | 0484ГП.09-6-ЛК.АС |  | № 98-Я-РД от 12.04.2024 | № 1066/МР от 08.05.2024 (усл.) | 4-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Этап 6. ИТОГО: - ... комп. |  |  |  | 4 из ,,, | 4 из ,,, | 4 из ,,, | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | -