## График РД
Выдача рабочей документации по объекту строительства «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»
№ п/п | Этап | Шифр | Наименование | Плановая передача от ЕДСО по графику ПИР | Осн. |  |  |  | Изм.1 |  |  |  | Изм.2 |  |  |  | Изм.3 |  |  |  | Изм.4 |  |  |  | Изм.5
[5 empty] | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера" | 0484ГП.09-1-ВКАС | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1532-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2023; 7: №011-02/2024 от 22.02.2024; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 596-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 11: №011-02/2024 от 22.02.2024; 15: №011-02/2024 от 22.02.2024; 19: №011-02/2024 от 22.02.2024; 23: №011-02/2024 от 22.02.2024; 27: №011-02/2024 от 22.02.2024
2 |  | 0484ГП.09-1-СУО | Трамвайные пути | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1531-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2024; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 589-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
3 |  | 0484ГП.09-1-ССЗ | Контактная сеть трамвая | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1638-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2025; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 546-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
4 |  | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Водоотвод от трамвайных путей | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1637-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2026; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 534-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
5 |  | 0484ГП.09-1-КС | Система видеонаблюдения | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1605-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2027; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 545-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024; 12: № 95-Я-РД от 18.03.2024; 13: № 820-ЯТ от 16.04.2024; 14: 2-04/2024-Я-РД от 16.04.2024
6 |  | 0484ГП.09-1-ЭС | Кабельные линии 0,4 кВ | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1606-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2028; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 593-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
7 |  | 0484ГП.09-1-ЭН | Наружное освещение | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2029; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 592-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 12: № 105-Я-РД от 24.04.2024; 13: № 1068/МР от 08.05.2024; 14: № 3-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
8 |  | 0484ГП.09-1-ТП | Система управления остановочными пунктами | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1608-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2030; 8: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 9: № 1773-ЯТ от 25.12.2023; 10: №2-12/2023РД от 27.12.2021; 12: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 13: № 535-ЯТ от 25.03.2024; 14: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024; 16: № 146-Я-РД от 25.06.2024; 17: № 1589/МР от 26.06.2024; 18: № 4-06/2024-Я-РД от 26.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-1-ГП | Каналы связи | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1612-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2031; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 544-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
10 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД1 | Защитные мероприятия по сохранению кабельных линий в зоне строительства трамвайных путей | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2032; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 599-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
11 |  | 0484ГП.09-1-ПОДД2 | Защитные мероприятия по сохранности/усилению сетей водоснабжения и водоотведения в зоне строительства трамвайных путей | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1656-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2033; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 600-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
12 |  | 0484ГП.09-1-НВКД | Защитные мероприятия по сохранности/усилению тепловых сетей в зоне строительства трамвайных путей | 2024-04-15 | 5: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 6: № 1782-ЯТ от 26.12.2023 (усл.); 8: №2-12/2023РД от 27.12.2022; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 598-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024; 12: № 99-Я-РД от 16.04.2024; 13: № 1055/МР от 08.05.2024; 14: № 1-05/2024-Я-РД от 07.05.2024
13 |  | 0484ГП.09-1-СГЗ | Защитные мероприятия по сохранности/усилению сетей связи в зоне строительства трамвайных путей | 2024-04-15 | 5: № 40-Я-РД от 19.12.2023; 6: № 1779-ЯТ от 26.12.2023 (усл.); 8: №2-12/2023РД от 27.12.2023; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 547-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
14 |  | 0484ГП.09-1-ТСЗ | Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения по постоянной схеме | 2024-04-15 | 5: № 52-Я-РД от 15.01.2024; 6: № 42-ЯТ от 16.01.2023 (усл.); 8: № 1-01/2024РД от 18.01.2024; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 590-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
15 |  | 0484ГП.09-1-АД |  | 2024-04-15 | 5: № 136-Я-РД от 13.06.2024; 8: № 1-06/2024РД от 14.06.2024
Этап 1. ИТОГО: - 14 комп. |  |  |  |  | 15 из 15 | 15 из 15 | 15 из 15 | - | 14 из 15 | 14 из 15 | 14 из 15 | - | 4 из 15 | 4 из 15 | 4 из 15 | - | 1 из 15 | 1 из 15 | 1 из 15 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14 | 0 из 14
1 | 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)» | 0484ГП.09-2-ТП |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
2 |  | 0484ГП.09-2-КС |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
3 |  | 0484ГП.09-2-ЭН |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
4 |  | 0484ГП.09-2-ЭС |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
5 |  | 0484ГП.09-2-НВКД |  | 2024-06-28 | 5: не получено
6 |  | 0484ГП.09-2-СГЗ |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
7 |  | 0484ГП.09-2-ССЗ |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
8 |  | 0484ГП.09-2-ЭСЗ |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-2-АЭСП |  | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
10 |  | 0484ГП.09-2-СУО |  | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
11 |  | 0484ГП.09-2-ВКАС |  | 2024-07-31 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
12 |  | 0484ГП.09-2-ГП |  | 2024-06-28 | 5: № 147-Я-РД от 26.06.2024; 6: № 1621/МР от 28.06.2024; 8: № 5-06/2024РД от 28.06.2024
Этап 2. ИТОГО: - 12 комп. |  |  |  |  | 11 из 12 | 11 из 12 | 11 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12
1 | 6 этап: "Строительство трамвайного дисетчерского центра" | 0484ГП.09-6-ГП |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1588/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
2 |  | 0484ГП.09-6-ГП.АС |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1461/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
3 |  | 0484ГП.09-6-АР |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1460/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
4 |  | 0484ГП.09-6-КЖ |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1462/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
5 |  | 0484ГП.09-6-НЭС |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
6 |  | 0484ГП.09-6-ЭОМ |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
7 |  | 0484ГП.09-6-ВК |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
8 |  | 0484ГП.09-6-НВК |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
9 |  | 0484ГП.09-6-НВК.АС |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1464/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
10 |  | 0484ГП.09-6-ЛК |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
11 |  | 0484ГП.09-6-ЛК.АС |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1463/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
12 |  | 0484ГП.09-6-ОВ |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1593/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
13 |  | 0484ГП.09-6-УУТЭ |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1590/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
14 |  | 0484ГП.09-6-ТС |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1592/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
15 |  | 0484ГП.09-6-ТС.ОДК |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1591/МР от 26.06.2024; 8: № 3-06/2024РД от 25.06.2024
16 |  | 0484ГП.09-6-ТС.АС |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1465/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
17 |  | 0484ГП.09-6-ЦОД |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
18 |  | 0484ГП.09-6-ЦУД |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
19 |  | 0484ГП.09-6-МСПД |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 6-06/2024РД от 28.06.2024
20 |  | 0484ГП.09-6-СКС |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
21 |  | 0484ГП.09-6-СВ |  | 14.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
22 |  | 0484ГП.09-6-ОС |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
23 |  | 0484ГП.09-6-СКУД |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
24 |  | 0484ГП.09-6-ТХ |  | 07.06.2024 | 5: № 134-Я-РД от 07.06.2024; 6: № 1466/МР от 14.06.2024 (усл.); 8: № 2-06/2024РД от 14.06.2024
25 |  | 0484ГП.09-6-ПС |  | 07.06.2024 | 5: № 139-Я-РД от 18.06.2024; 6: № 1666/МР от 02.07.2024; 8: № 7-06/2024РД от 28.06.2024
Этап 6. ИТОГО: - 25 комп. |  |  |  |  | 25 из 25 | 25 из 25 | 25 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из 25 | 0 из 25 | 0 из 25 | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | - | 0 из … | 0 из … | 0 из … | -