## График РД
Выдача рабочей документации по объекту строительства «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»
№ п/п | Этап | Шифр | Наименование | Срок окончания разработки рабочей докуменации по Договору ПИР | Плановая передача от ЕДСО по графику ПИР | Осн. |  |  |  | Изм.1 |  |  |  | Изм.2 |  |  |  | Изм.3 |  |  |  | Изм.4 |  |  |  | Изм.5
[6 empty] | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС | Получено от ЕДСО | Согл. Техзак | Передана ВПР Эл. вид в СС | Передана ВПР Бум. вид в СС
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера" | 0484ГП.09-1-ВКАС | Ведомость основных комплектов рабочих чертежей |  | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1532-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2023; 7: №011-02/2024 от 22.02.2024; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 596-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 11: №011-02/2024 от 22.02.2024; 15: №011-02/2024 от 22.02.2024; 19: №011-02/2024 от 22.02.2024; 23: №011-02/2024 от 22.02.2024; 27: №011-02/2024 от 22.02.2024
2 |  | 0484ГП.09-1-СУО | Трамвайные пути |  | 2024-04-15 | 5: № 17-Я-РД от 15.11.2023; 6: № 1531-ЯТ от 27.11.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2024; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 589-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
3 |  | 0484ГП.09-1-ССЗ | Контактная сеть трамвая |  | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1638-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2025; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 546-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
4 |  | 0484ГП.09-1-ЭСЗ | Водоотвод от трамвайных путей |  | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1637-ЯТ от 12.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2026; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 534-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024
5 |  | 0484ГП.09-1-КС | Система видеонаблюдения |  | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1605-ЯТ от 07.12.2023; 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2027; 8: № 84-Я-РД от 18.03.2024; 9: № 545-ЯТ от 25.03.2024; 10: № 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024; 12: № 95-Я-РД от 18.03.2024; 13: № 820-ЯТ от 16.04.2024; 14: 2-04/2024-Я-РД от 16.04.2024
6 |  | 0484ГП.09-1-ЭС | Кабельные линии 0,4 кВ |  | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1606-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2028; 8: № 88-Я-РД от 20.03.2024; 9: № 593-ЯТ от 28.03.2024; 10: № 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024
7 |  | 0484ГП.09-1-ЭН | Наружное освещение |  | 2024-04-15 | 5: № 21-Я-РД от 27.11.2023; 6: № 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.); 8: № 1-12/2023РД от 18.12.2029; 8: № 89-Я-РД от 22.03.2024; 9: № 592-ЯТ от 28.03.2024; 10: 3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024; 12: № 105-Я-РД от 24.04.2024; 13: № 1068/МР от 08.05.2024; 14: № 3-04/2024-Я-РД от 27.04.2024
5 | 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)» | 0484ГП.09-2-НВКД |  | 01.10.2024 | 2024-06-28 | 5: не получено
Этап 2. ИТОГО: - 12 комп. | [5 empty] | 11 из 12 | 11 из 12 | 11 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12 | - | 0 из 12 | 0 из 12 | 0 из 12