## Всего детальный
№ | Нименование работ | ед. изм | Всего | [5 empty] | Курск |  |  |  |  | Пермь |  |  |  |  | Липецк |  |  |  |  | Ярославль
|  |  | Всего | Факт выпол. | Остаток | % выпол. | факт вес | вес | Всего | Факт выпол. | Остаток | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | Остаток | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | Остаток | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | Остаток | % выпол. | Факт вес
Стоимость этапа |  | тыс.руб с НДС | 23694325.73 | [5 empty] | 5732090.8 |  |  |  |  | 4947834.8 |  |  |  |  | 9927242.13 |  |  |  |  | 3087158
КС-2 |  |  | 2347762 | [5 empty] | 1252122 |  |  |  |  | 134131 |  |  |  |  | 865149 |  |  |  |  | 96360
Выпол всего в % |  |  | 56.99% |  |  |  |  | 100% | 93.28% |  |  |  |  | 65.94% |  |  |  |  | 37.45% |  |  |  |  | 44.53%
1 | Демонтаж ВСП, кмоп | кмоп | 95.16 | 78.744 | 16.416 | 82.75% | 4.137% | 5% | 24.64 | 24.64 | 0 | 100% | 5% | 16.86 | 15.53 | 1.33 | 92.11% | 4.606% | 43.41 | 29.37 | 14.04 | 67.66% | 3.383% | 10.25 | 9.204 | 1.046 | 89.8% | 4.49%
2 | Выемка грунта, кмоп | кмоп | 100.735 | 74.006 | 26.729 | 73.47% | 3.673% | 5% | 24.64 | 24.64 | 0 | 100% | 5% | 16.86 | 15.53 | 1.33 | 92.11% | 4.606% | 43.41 | 24.79 | 18.62 | 57.11% | 2.855% | 15.825 | 9.046 | 6.779 | 57.16% | 2.858%
3 | Основание из песка, кмоп | кмоп | 100.735 | 70.421 | 30.314 | 69.91% | 3.495% | 5% | 24.64 | 24.64 | 0 | 100% | 5% | 16.86 | 15.53 | 1.33 | 92.11% | 4.606% | 43.41 | 21.76 | 21.65 | 50.13% | 2.506% | 15.825 | 8.491 | 7.334 | 53.66% | 2.683%
4 | Основание из щебня, кмоп | кмоп | 100.735 | 68.498 | 32.237 | 68% | 3.4% | 5% | 24.64 | 24.64 | 0 | 100% | 5% | 16.86 | 15.51 | 1.35 | 91.99% | 4.6% | 43.41 | 19.99 | 23.42 | 46.05% | 2.302% | 15.825 | 8.358 | 7.467 | 52.82% | 2.641%
5 | Монтаж РШР, кмоп | кмоп | 100.735 | 66.826 | 33.909 | 66.34% | 23.22% | 35% | 24.64 | 24.2 | 0.44 | 98.21% | 34.38% | 16.86 | 15.59 | 1.27 | 92.47% | 32.36% | 43.41 | 18.77 | 24.64 | 43.24% | 15.13% | 15.825 | 8.266 | 7.559 | 52.23% | 18.28%
6 | Выправка, кмоп | кмоп | 100.735 | 63.741 | 36.994 | 63.28% | 1.898% | 3% | 24.64 | 24.2 | 0.44 | 98.21% | 2.946% | 16.86 | 15.3 | 1.56 | 90.75% | 2.722% | 43.41 | 15.99 | 27.42 | 36.83% | 1.105% | 15.825 | 8.251 | 7.574 | 52.14% | 1.564%
7 | Установка бортовых камней, м.п. (шт) | шт | 77053 | 32012 | 45041 | 41.55% | 0.8309% | 2% | 17303 | 15955 | 1348 | 92.21% | 1.844% | 11543 | 5310 | 6233 | 46% | 0.92% | 35241 | 8312 | 26929 | 23.59% | 0.4717% | 12966 | 2435 | 10531 | 18.78% | 0.3756%
8 | Укладка плит, шт. | шт | 96290 | 40035 | 56255 | 41.58% | 1.247% | 3% | 6604 | 3588 | 3016 | 54.33% | 1.63% | 49653 | 25807 | 23846 | 51.97% | 1.559% | 14325 | 7404 | 6921 | 51.69% | 1.551% | 25708 | 3236 | 22472 | 12.59% | 0.3776%
9 | Укладка асфальта, м2 | м2 | 75323 | 29628 | 45695 | 39.33% | 1.18% | 3% | 29901 | 22550 | 7351 | 75.42% | 2.262% | 11276 | 1461 | 9815 | 12.96% | 0.3887% | 30006 | 5617 | 24389 | 18.72% | 0.5616% | 4140 | 0 | 4140 | 0% | 0%
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС, шт | шт | 2359 | 1259 | 1100 | 53.37% | 5.337% | 10% | 663 | 643 | 20 | 96.98% | 9.698% | 432 | 160 | 272 | 37.04% | 3.704% | 963 | 340 | 623 | 35.31% | 3.531% | 301 | 116 | 185 | 38.54% | 3.854%
11 | Монтаж опор КС | шт | 2359 | 1085 | 1274 | 45.99% | 4.599% | 10% | 663 | 623 | 40 | 93.97% | 9.397% | 432 | 128 | 304 | 29.63% | 2.963% | 963 | 235 | 728 | 24.4% | 2.44% | 301 | 99 | 202 | 32.89% | 3.289%
12 | Навеска провода КС | км | 18209.03 | 4766.18 | 13442.85 | 26.17% | 2.617% | 10% | 27.22 | 21.69 | 5.53 | 79.68% | 7.968% | 18111 | 4730 | 13381 | 26.12% | 2.612% | 54.36 | 8.74 | 45.62 | 16.08% | 1.608% | 16.45 | 5.75 | 10.7 | 34.95% | 3.495%
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 139 | 47 | 92 | 33.81% | 0.6763% | 2% | 57 | 45 | 12 | 78.95% | 1.579% | 34 | 2 | 32 | 5.882% | 0.1176% | 16 | 0 | 16 | 0% | 0% | 32 | 0 | 32 | 0% | 0%
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 170 | 58 | 112 | 34.12% | 0.6824% | 2% | 57 | 45 | 12 | 78.95% | 1.579% | 34 | 3 | 31 | 8.824% | 0.1765% | 47 | 0 | 47 | 0% | 0% | 32 | 10 | 22 | 31.25% | 0.625%

## Для КП
Всего
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость работ, руб., вкл.НДС | Стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Всего руб., вкл НДС
1 | Демонтаж ВСП | кмоп | 16.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Выемка грунта | кмоп | 26.729 | 0 | 0 | 0 | яч | #VALUE!
3 | Основание из песка | кмоп | 30.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основание из щебня | кмоп | 32.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж РШР | кмоп | 33.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Выправка | кмоп | 36.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Установка бортовых камней, м.п | шт | 45041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Укладка плит | шт | 56255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Укладка асфальта | м2 | 45695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС | шт | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Монтаж опор КС | шт | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Навеска провода КС | км | 13442.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  | - | 0 | - | 0 | 0
Курск
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость работ, руб., вкл.НДС | Стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Всего руб., вкл НДС
1 | Демонтаж ВСП | кмоп | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Выемка грунта | кмоп | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Основание из песка | кмоп | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Основание из щебня | кмоп | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж РШР | кмоп | 0.44 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Выправка | кмоп | 0.44 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Установка бортовых камней, м.п | шт | 1348 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Укладка плит | шт | 3016 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Укладка асфальта | м2 | 7351 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС | шт | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Монтаж опор КС | шт | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Навеска провода КС | км | 5.53 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  | - | 0 | - | 0 | 0
Пермь
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость работ, руб., вкл.НДС | Стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Всего руб., вкл НДС
1 | Демонтаж ВСП | кмоп | 1.33 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Выемка грунта | кмоп | 1.33 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Основание из песка | кмоп | 1.33 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Основание из щебня | кмоп | 1.35 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж РШР | кмоп | 1.27 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Выправка | кмоп | 1.56 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Установка бортовых камней, м.п | шт | 6233 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Укладка плит | шт | 23846 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Укладка асфальта | м2 | 9815 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС | шт | 272 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Монтаж опор КС | шт | 304 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Навеска провода КС | км | 13381 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  | - | 0 | - | 0 | 0
Липецк
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость работ, руб., вкл.НДС | Стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Всего руб., вкл НДС
1 | Демонтаж ВСП | кмоп | 14.04 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Выемка грунта | кмоп | 18.62 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Основание из песка | кмоп | 21.65 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Основание из щебня | кмоп | 23.42 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж РШР | кмоп | 24.64 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Выправка | кмоп | 27.42 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Установка бортовых камней, м.п | шт | 26929 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Укладка плит | шт | 6921 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Укладка асфальта | м2 | 24389 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС | шт | 623 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Монтаж опор КС | шт | 728 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Навеска провода КС | км | 45.62 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 47 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  | - | 0 | - | 0 | 0
Ярославль
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость работ, руб., вкл.НДС | Стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Итого стоимость материалов за ед. изм., руб., вкл. НДС | Всего руб., вкл НДС
1 | Демонтаж ВСП | кмоп | 1.046 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Выемка грунта | кмоп | 6.779 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Основание из песка | кмоп | 7.334 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Основание из щебня | кмоп | 7.467 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Монтаж РШР | кмоп | 7.559 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Выправка | кмоп | 7.574 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Установка бортовых камней, м.п | шт | 10531 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Укладка плит | шт | 22472 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Укладка асфальта | м2 | 4140 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС | шт | 185 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Монтаж опор КС | шт | 202 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Навеска провода КС | км | 10.7 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
| Итого |  |  | - | 0 | - | 0 | 0

## Курск детальный
Курск
№ | Нименование работ | ед. изм | Всего |  |  |  |  | Этап №1 |  |  |  | Этап №2 |  |  |  | Этап №3 |  |  |  | Этап №4 |  |  |  | Этап №5
|  |  | Всего | Факт выпол. | % выпол. | факт вес | вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес
Положительное заключение ГЭ | [7 empty] | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-079195-2023 от 20.11.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-068353-2023 от 13.11.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-077205-2023 от 14.12.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-073551-2023 от 01.12.2023 |  |  |  | Нет положительного заключения ГЭ (фев. 2025г)
Необходимо прохождения повторной ГЭ для подтверждения объемов (срок не определен)
Стоимость этапа |  | тыс.руб с НДС | 5732090.8 |  |  |  |  | 721499 |  |  |  | 464894 |  |  |  | 1504031 |  |  |  | 1288819 |  |  |  | 1752847.8
КС-2 |  |  | 1252122 |  |  |  |  | 383265 |  |  |  | 147839 |  |  |  | 392714 |  |  |  | 328304 |  |  |  | 0
Выпол всего в % |  |  | 93.28% |  |  |  | 100% | 98.99% |  |  |  | 100% |  |  |  | 99.67% |  |  |  | 100% |  |  |  | 72.93%
1 | Демонтаж ВСП, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.64 | 100% | 5% | 5% | 3.26 | 3.26 | 100% | 5% | 1.76 | 1.76 | 100% | 5% | 7.92 | 7.92 | 100% | 5% | 6.66 | 6.66 | 100% | 5% | 5.04 | 5.04 | 100% | 5%
2 | Выемка грунта, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.64 | 100% | 5% | 5% | 3.26 | 3.26 | 100% | 5% | 1.76 | 1.76 | 100% | 5% | 7.92 | 7.92 | 100% | 5% | 6.66 | 6.66 | 100% | 5% | 5.04 | 5.04 | 100% | 5%
3 | Основание из песка, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.64 | 100% | 5% | 5% | 3.26 | 3.26 | 100% | 5% | 1.76 | 1.76 | 100% | 5% | 7.92 | 7.92 | 100% | 5% | 6.66 | 6.66 | 100% | 5% | 5.04 | 5.04 | 100% | 5%
4 | Основание из щебня, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.64 | 100% | 5% | 5% | 3.26 | 3.26 | 100% | 5% | 1.76 | 1.76 | 100% | 5% | 7.92 | 7.92 | 100% | 5% | 6.66 | 6.66 | 100% | 5% | 5.04 | 5.04 | 100% | 5%
5 | Монтаж РШР, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.2 | 98.21% | 34.38% | 35% | 3.26 | 3.26 | 100% | 35% | 1.76 | 1.76 | 100% | 35% | 7.92 | 7.92 | 100% | 35% | 6.66 | 6.66 | 100% | 35% | 5.04 | 4.6 | 91.27% | 31.94%
6 | Выправка, кмоп | кмоп | 24.64 | 24.2 | 98.21% | 2.946% | 3% | 3.26 | 3.26 | 100% | 3% | 1.76 | 1.76 | 100% | 3% | 7.92 | 7.92 | 100% | 3% | 6.66 | 6.66 | 100% | 3% | 5.04 | 4.6 | 91.27% | 2.738%
7 | Установка бортовых камней, м.п. (шт) | шт | 17303 | 15955 | 92.21% | 1.844% | 2% | 2259 | 2259 | 100% | 2% | 2001 | 2001 | 100% | 2% | 6614 | 6614 | 100% | 2% | 3983 | 3983 | 100% | 2% | 2446 | 1098 | 44.89% | 0.8978%
8 | Укладка плит, шт. | шт | 6604 | 3588 | 54.33% | 1.63% | 3% | 1236 | 1236 | 100% | 3% | 375 | 375 | 100% | 3% | 1191 | 1191 | 100% | 3% | 145 | 145 | 100% | 3% | 3657 | 641 | 17.53% | 0.5258%
9 | Укладка асфальта, м2 | м2 | 29901 | 22550 | 75.42% | 2.262% | 3% | 4949 | 3278 | 66.24% | 1.987% | 2534 | 2534 | 100% | 3% | 5822 | 5181 | 88.99% | 2.67% | 10539 | 10539 | 100% | 3% | 6057 | 1018 | 16.81% | 0.5042%
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС, шт | шт | 663 | 643 | 96.98% | 9.698% | 10% | 92 | 92 | 100% | 10% | 54 | 54 | 100% | 10% | 208 | 208 | 100% | 10% | 146 | 146 | 100% | 10% | 163 | 143 | 87.73% | 8.773%
11 | Монтаж опор КС | шт | 663 | 623 | 93.97% | 9.397% | 10% | 92 | 92 | 100% | 10% | 54 | 54 | 100% | 10% | 208 | 208 | 100% | 10% | 146 | 146 | 100% | 10% | 163 | 123 | 75.46% | 7.546%
12 | Навеска провода КС | км | 27.22 | 21.69 | 79.68% | 7.968% | 10% | 3.53 | 3.53 | 100% | 10% | 1.9 | 1.9 | 100% | 10% | 8.71 | 8.71 | 100% | 10% | 7.55 | 7.55 | 100% | 10% | 5.53 | 0 | 0% | 0%
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 57 | 45 | 78.95% | 1.579% | 2% | 9 | 9 | 100% | 2% | 5 | 5 | 100% | 2% | 20 | 20 | 100% | 2% | 11 | 11 | 100% | 2% | 12 | 0 | 0% | 0%
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 57 | 45 | 78.95% | 1.579% | 2% | 9 | 9 | 100% | 2% | 5 | 5 | 100% | 2% | 20 | 20 | 100% | 2% | 11 | 11 | 100% | 2% | 12 | 0 | 0% | 0%

## Пермь детальный
Пермь
№ | Нименование работ | ед. изм | Всего |  |  |  |  | Этап №1 |  |  |  | Этап №2 |  |  |  | Этап №3 |  |  |  | Этап №4
|  |  | Всего | Факт выпол. | % выпол. | факт вес | вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес
Положительное заключение ГЭ | [7 empty] | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-081562-2023 от 26.12.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-052681-2024 от 09.09.2024 |  |  |  | Получено отрицательное заключение № 59-1-2-3-053003-2024 от 10.09.2024 (Нвый срок фев 2025) |  |  |  | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-052676-2024 от 09.09.2024
Стоимость этапа |  | тыс.руб с НДС | 4947834.8 |  |  |  |  | 322622 |  |  |  | 898210 |  |  |  | 3301993.8 |  |  |  | 425009
КС-2 |  |  | 134131 |  |  |  |  | 134131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Выпол всего % |  |  | 65.94% |  |  |  | 100% | 99.24% |  |  |  | 81.32% |  |  |  | 52.06% |  |  |  | 95.39%
1 | Демонтаж ВСП, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.53 | 92.11% | 4.606% | 5% | 2.22 | 2.22 | 100% | 5% | 3.5 | 3.5 | 100% | 5% | 9.66 | 8.33 | 86.23% | 4.312% | 1.48 | 1.48 | 100% | 5%
2 | Выемка грунта, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.53 | 92.11% | 4.606% | 5% | 2.22 | 2.22 | 100% | 5% | 3.5 | 3.5 | 100% | 5% | 9.66 | 8.33 | 86.23% | 4.312% | 1.48 | 1.48 | 100% | 5%
3 | Основание из песка, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.53 | 92.11% | 4.606% | 5% | 2.22 | 2.22 | 100% | 5% | 3.5 | 3.5 | 100% | 5% | 9.66 | 8.33 | 86.23% | 4.312% | 1.48 | 1.48 | 100% | 5%
4 | Основание из щебня, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.51 | 91.99% | 4.6% | 5% | 2.22 | 2.22 | 100% | 5% | 3.5 | 3.5 | 100% | 5% | 9.66 | 8.33 | 86.23% | 4.312% | 1.48 | 1.46 | 98.65% | 4.932%
5 | Монтаж РШР, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.59 | 92.47% | 32.36% | 35% | 2.22 | 2.22 | 100% | 35% | 3.5 | 3.5 | 100% | 35% | 9.66 | 8.39 | 86.85% | 30.4% | 1.48 | 1.48 | 100% | 35%
6 | Выправка, кмоп | кмоп | 16.86 | 15.3 | 90.75% | 2.722% | 3% | 2.22 | 2.22 | 100% | 3% | 3.5 | 3.5 | 100% | 3% | 9.66 | 8.1 | 83.85% | 2.516% | 1.48 | 1.48 | 100% | 3%
7 | Установка бортовых камней, м.п. (шт) | шт | 11543 | 5310 | 46% | 0.92% | 2% | 1830 | 1735 | 94.81% | 1.896% | 1597 | 1597 | 100% | 2% | 7498 | 1366 | 18.22% | 0.3644% | 618 | 612 | 99.03% | 1.981%
8 | Укладка плит, шт. | шт | 49653 | 25807 | 51.97% | 1.559% | 3% | 2223 | 1738 | 78.18% | 2.345% | 10868 | 9330 | 85.85% | 2.575% | 32235 | 10622 | 32.95% | 0.9886% | 4327 | 4117 | 95.15% | 2.854%
9 | Укладка асфальта, м2 | м2 | 11276 | 1461 | 12.96% | 0.3887% | 3% | 149 | 149 | 100% | 3% | 2363 | 174 | 7.364% | 0.2209% | 7626 | 0 | 0% | 0% | 1138 | 1138 | 100% | 3%
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС, шт | шт | 432 | 160 | 37.04% | 3.704% | 10% | 30 | 30 | 100% | 10% | 93 | 82 | 88.17% | 8.817% | 275 | 15 | 5.455% | 0.5455% | 34 | 33 | 97.06% | 9.706%
11 | Монтаж опор КС | шт | 432 | 128 | 29.63% | 2.963% | 10% | 30 | 30 | 100% | 10% | 93 | 65 | 69.89% | 6.989% | 275 | 0 | 0% | 0% | 34 | 33 | 97.06% | 9.706%
12 | Навеска провода КС | км | 18111 | 4730 | 26.12% | 2.612% | 10% | 2410 | 2410 | 100% | 10% | 3681 | 1000 | 27.17% | 2.717% | 10660 | 0 | 0% | 0% | 1360 | 1320 | 97.06% | 9.706%
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 34 | 2 | 5.882% | 0.1176% | 2% | 2 | 2 | 100% | 2% | 8 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0% | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 34 | 3 | 8.824% | 0.1765% | 2% | 2 | 2 | 100% | 2% | 8 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 25% | 0.5%

## Липецк детальный
Липецк
№ | Нименование работ | ед. изм | Всего |  |  |  |  | Этап №1 |  |  |  | Этап №2 |  |  |  | Этап №3 |  |  |  | Этап №4 |  |  |  | Этап №5
|  |  | Всего | Факт выпол. | % выпол. | факт вес | вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес
Положительное заключение ГЭ | [7 empty] | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-066927-2023 от 05.11.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-081261-2023 от 26.12.2023 |  |  |  | Нет положительного заключения |  |  |  | Нет положительного заключения |  |  |  | Нет положительного заключения
[8 empty] | Необходимо прохождения повторной ГЭ для подтверждения объемов (срок не определен) | [7 empty] | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-23 |  |  |  | 2024-12-23
Стоимость этапа |  | тыс.руб с НДС | 9927242.13 |  |  |  |  | 1049436 |  |  |  | 1705632 |  |  |  | 3506978 |  |  |  | 1761825.06 |  |  |  | 1903371.07
КС-2 |  |  | 865149 |  |  |  |  | 330300 |  |  |  | 534849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Выпол всего % |  |  | 37.45% |  |  |  | 100% | 66.47% |  |  |  | 92.18% |  |  |  | 7.875% |  |  |  | 26.71% |  |  |  | 35.08%
1 | Демонтаж ВСП, кмоп | кмоп | 43.41 | 29.37 | 67.66% | 3.383% | 5% | 4.94 | 4.94 | 100% | 5% | 9.21 | 9.21 | 100% | 5% | 14.92 | 4.98 | 33.38% | 1.669% | 7.54 | 4.75 | 63% | 3.15% | 6.8 | 5.49 | 80.74% | 4.037%
2 | Выемка грунта, кмоп | кмоп | 43.41 | 24.79 | 57.11% | 2.855% | 5% | 4.94 | 4.94 | 100% | 5% | 9.21 | 9.21 | 100% | 5% | 14.92 | 2.14 | 14.34% | 0.7172% | 7.54 | 4.75 | 63% | 3.15% | 6.8 | 3.75 | 55.15% | 2.757%
3 | Основание из песка, кмоп | кмоп | 43.41 | 21.76 | 50.13% | 2.506% | 5% | 4.94 | 4.94 | 100% | 5% | 9.21 | 9.21 | 100% | 5% | 14.92 | 1.66 | 11.13% | 0.5563% | 7.54 | 2.43 | 32.23% | 1.611% | 6.8 | 3.52 | 51.76% | 2.588%
4 | Основание из щебня, кмоп | кмоп | 43.41 | 19.99 | 46.05% | 2.302% | 5% | 4.94 | 4.94 | 100% | 5% | 9.21 | 9.21 | 100% | 5% | 14.92 | 0.84 | 5.63% | 0.2815% | 7.54 | 2 | 26.53% | 1.326% | 6.8 | 3 | 44.12% | 2.206%
5 | Монтаж РШР, кмоп | кмоп | 43.41 | 18.77 | 43.24% | 15.13% | 35% | 4.94 | 4.94 | 100% | 35% | 9.21 | 8.64 | 93.81% | 32.83% | 14.92 | 0.54 | 3.619% | 1.267% | 7.54 | 1.88 | 24.93% | 8.727% | 6.8 | 2.77 | 40.74% | 14.26%
6 | Выправка, кмоп | кмоп | 43.41 | 15.99 | 36.83% | 1.105% | 3% | 4.94 | 4.63 | 93.72% | 2.812% | 9.21 | 8.64 | 93.81% | 2.814% | 14.92 | 0.03 | 0.2011% | 0.006032% | 7.54 | 1.39 | 18.44% | 0.5531% | 6.8 | 1.3 | 19.12% | 0.5735%
7 | Установка бортовых камней, м.п. (шт) | шт | 35241 | 8312 | 23.59% | 0.4717% | 2% | 6074 | 0 | 0% | 0% | 8116 | 7693 | 94.79% | 1.896% | 8524 | 0 | 0% | 0% | 6453 | 619 | 9.592% | 0.1918% | 6074 | 0 | 0% | 0%
8 | Укладка плит, шт. | шт | 14325 | 7404 | 51.69% | 1.551% | 3% | 898 | 0 | 0% | 0% | 4725 | 4725 | 100% | 3% | 5125 | 0 | 0% | 0% | 2679 | 2679 | 100% | 3% | 898 | 0 | 0% | 0%
9 | Укладка асфальта, м2 | м2 | 30006 | 5617 | 18.72% | 0.5616% | 3% | 1055 | 0 | 0% | 0% | 6681 | 4858 | 72.71% | 2.181% | 20456 | 0 | 0% | 0% | 759 | 759 | 100% | 3% | 1055 | 0 | 0% | 0%
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС, шт | шт | 963 | 340 | 35.31% | 3.531% | 10% | 118 | 43 | 36.44% | 3.644% | 207 | 207 | 100% | 10% | 370 | 47 | 12.7% | 1.27% | 150 | 0 | 0% | 0% | 118 | 43 | 36.44% | 3.644%
11 | Монтаж опор КС | шт | 963 | 235 | 24.4% | 2.44% | 10% | 118 | 12 | 10.17% | 1.017% | 207 | 207 | 100% | 10% | 370 | 4 | 1.081% | 0.1081% | 150 | 0 | 0% | 0% | 118 | 12 | 10.17% | 1.017%
12 | Навеска провода КС | км | 54.36 | 8.74 | 16.08% | 1.608% | 10% | 10.65 | 0 | 0% | 0% | 9.24 | 8.74 | 94.59% | 9.459% | 16.28 | 0 | 0% | 0% | 7.54 | 0 | 0% | 0% | 10.65 | 0 | 0% | 0%
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 16 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0% | 2% | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0% | 2% | 0 | 0 | 0% | 2%
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 47 | 0 | 0% | 0% | 2% | 0 | 0 | 0% | 2% | 16 | 0 | 0% | 0% | 18 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 2%

## Ярославль детальный
Ярославль
№ | Нименование работ | ед. изм | Всего |  |  |  |  | Этап №1 |  |  |  | Этап №2
|  |  | Всего | Факт выпол. | % выпол. | факт вес | вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес | Всего | Факт выпол. | % выпол. | Факт вес
Положительное заключение ГЭ | [7 empty] | Получено положительное заключение № 76-1-1-3-062002-2023 от 13.10.2023 |  |  |  | Получено положительное заключение 09.09.2024
Стоимость этапа |  | тыс.руб с НДС | 3087158 |  |  |  |  | 891931 |  |  |  | 2195227
КС-2 |  |  | 96360 |  |  |  |  | 96360 |  |  |  | 0
Выпол всего % |  |  | 44.53% |  |  |  | 100% | 93.01% |  |  |  | 19.98%
1 | Демонтаж ВСП, кмоп | кмоп | 10.25 | 9.204 | 89.8% | 4.49% | 5% | 0 | 0 | 0% | 5% | 10.25 | 9.204 | 89.8% | 4.49%
2 | Выемка грунта, кмоп | кмоп | 15.825 | 9.046 | 57.16% | 2.858% | 5% | 5.575 | 5.575 | 100% | 5% | 10.25 | 3.471 | 33.86% | 1.693%
3 | Основание из песка, кмоп | кмоп | 15.825 | 8.491 | 53.66% | 2.683% | 5% | 5.575 | 5.575 | 100% | 5% | 10.25 | 2.916 | 28.45% | 1.422%
4 | Основание из щебня, кмоп | кмоп | 15.825 | 8.358 | 52.82% | 2.641% | 5% | 5.575 | 5.575 | 100% | 5% | 10.25 | 2.783 | 27.15% | 1.358%
5 | Монтаж РШР, кмоп | кмоп | 15.825 | 8.266 | 52.23% | 18.28% | 35% | 5.575 | 5.575 | 100% | 35% | 10.25 | 2.691 | 26.25% | 9.189%
6 | Выправка, кмоп | кмоп | 15.825 | 8.251 | 52.14% | 1.564% | 3% | 5.575 | 5.575 | 100% | 3% | 10.25 | 2.676 | 26.11% | 0.7832%
7 | Установка бортовых камней, м.п. (шт) | шт | 12966 | 2435 | 18.78% | 0.3756% | 2% | 2861 | 1898 | 66.34% | 1.327% | 10105 | 537 | 5.314% | 0.1063%
8 | Укладка плит, шт. | шт | 25708 | 3236 | 12.59% | 0.3776% | 3% | 5754 | 3236 | 56.24% | 1.687% | 19954 | 0 | 0% | 0%
9 | Укладка асфальта, м2 | м2 | 4140 | 0 | 0% | 0% | 3% | 1290 | 0 | 0% | 0% | 2850 | 0 | 0% | 0%
10 | Устройство монолитных фундаментов под опоры КС, шт | шт | 301 | 116 | 38.54% | 3.854% | 10% | 98 | 98 | 100% | 10% | 203 | 18 | 8.867% | 0.8867%
11 | Монтаж опор КС | шт | 301 | 99 | 32.89% | 3.289% | 10% | 98 | 98 | 100% | 10% | 203 | 1 | 0.4926% | 0.04926%
12 | Навеска провода КС | км | 16.45 | 5.75 | 34.95% | 3.495% | 10% | 5.75 | 5.75 | 100% | 10% | 10.7 | 0 | 0% | 0%
13 | Технологическое присоединение к остановочным павильонам | шт | 32 | 0 | 0% | 0% | 2% | 10 | 0 | 0% | 0% | 22 | 0 | 0% | 0%
14 | Монтаж остановочных павильонов | шт | 32 | 10 | 31.25% | 0.625% | 2% | 10 | 10 | 100% | 2% | 22 | 0 | 0% | 0%

## Курск
* На 1,2 млрд КС на проверке у заказчика (тех. Зак. КС подписаны)
Город | № Этапа |  | Название | Кол-во Кмоп | % готовности СМР |  |  | ПСД статус (Получено положительное заключение) | Стоимость строительства, ООО "Стройсервис", тыс.руб (с НДС) Факт | Прогнозная стоимость (по ССР на этапе загрузки В ГГЭ), тыс.руб (с НДС) | Подписано КС тыс.руб (с НДС) 11.11.24г. | Подписано ИД тыс.руб (с НДС) | Разница между ИД и КС тыс.руб (с НДС) | Запущено движение | % подписано КС
| По реализации | По проектированию |  |  | % выпол. Всего | % выпол. РШР | % выпол. КС
ИТОГО КУРСК: |  |  | В строительстве | 26.6 | 93.28% | 98.21% | 79.68% | 5 из 6 | 3909767 | 7656682.84 | 1252122 | 1638843.91 | 386721.91 | 50%
|  |  | Получено положительное заключение | 20.7 | [6 empty] | 32.03% | 41.92%
КУРСК | 1 | 3 | Этап 3. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (уч. Электроагрегатный завод - АПЗ-20) | 3.5 | 100% | 100% | 100% | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-079195-2023 от 20.11.2023 | 256605 | 5903835.04 | 153153 | 1638843.91 | 386721.91 | Да | 59.68%
|  | 4 | Этап 4. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (уч. Электроагрегатный завод - АПЗ-20) |  |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-069059-2023 от 15.11.2023 | 464894 |  | 230112 |  |  | Да | 49.5%
| 2 | 2 | Этап 2. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (Трамвайные пути по вокзальному кольцу) | 1.8 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-068353-2023 от 13.11.2023 | 395418 |  | 147839 |  |  | Да | 37.39%
| 3 | 8 | Этап 8. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (ул. Агрегатная - ул. Октябрьская) | 8.6 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-077205-2023 от 14.12.2023 | 1504031 |  | 392714 |  |  | Да | 26.11%
| 4 | 7 | Этап 7. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (ул. Маяковского, ул. Карла-Маркса) | 6.8 |  |  |  | Получено положительное заключение № 46-1-1-3-073551-2023 от 01.12.2023 | 1288819 |  | 328304 |  |  | Да | 25.47%
| 5 | 1 | Этап 1. Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений (ул. Сумская) | 5.9 | #VALUE! | 91.27% | 20% | Нет положительного заключения |  | 1752847.8 | 0 |  |  | НЕТ | 0%

## Пермь
* На 1,2 млрд КС на проверке у заказчика (тех. Зак. КС подписаны)
Город | № Этапа |  | Название | Кол-во Кмоп | % готовности СМР |  |  | ПСД статус (Получено положительное заключение) | Стоимость строительства, ООО "Стройсервис", тыс.руб (с НДС) (Получено положительное заключение) | Прогнозная стоимость (по ССР на этапе загрузки В ГГЭ), тыс.руб (с НДС) | Подписано КС тыс.руб (с НДС) 11.11.24г. | Подписано ИД тыс.руб (с НДС) | Разница между ИД и КС тыс.руб (с НДС) | Запущено движение | % подписано КС
| По реализации | По проектированию |  |  | % выпол. Всего | % выпол. РШР | % выпол. КС
ИТОГО ПЕРМЬ: |  |  | В строительстве | 16.85 | 65.94% | 92.47% | 29.63% | 6 из 7 | 2410592 | 5712585.8 | 134131 | 1035020.9357 | 900889.9357 | 50%
|  |  | Получено положительное заключение | 7.2 | [6 empty] | 5.564% | 42.94%
ПЕРМЬ | 1 | 1.1.1.2 | Этап 1.1.1.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений" (ул. Куйбышева) | 2.22 | 99.24% | 100% | 100% | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-081562-2023 от 26.12.2023 | 322622 | 322622 | 134131 | 1035020.9357 | 900889.9357 | Да | 41.58%
| 2 | 1.1.2 | Этап 1.1.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений" (ул. Дзержинского) | 3.5 | 81.32% | 100% | 27.17% | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-052681-2024 от 09.09.2024 | 898210 | 898210 | 0 |  |  | Да | 0%
| 3 | 1.2.1 | Этап 1.2.1 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений" (ул. Мира) | 9.65 | 52.06% | 86.85% | 0% | Получено отрицательное заключение № 59-1-2-3-053003-2024 от 10.09.2024 |  | 3301993.8 | 0 |  |  | НЕТ | 0%
| 4 | 1.2.2 | Этап 1.2.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений" (ул. Борчанинова) | 1.48 | 95.39% | 100% | 97.06% | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-052676-2024 от 09.09.2024 | 425009 | 425009 | 0 |  |  | НЕТ | 0%
| В составе этапов № 1-3 соответственно | 2.3 | Этап 2.3 Реконструкция тяговой подстанции №10, ул. Борчанинова, 65 | - | 0% | - |  | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-05692-2024 от 04.10.2024 | 263520 | 263520 | 0 |  |  | - | 0%
|  | 2.2 | Этап 2.2 Реконструкция трех тяговых подстанций № 4 |  | 0% |  |  | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-05692-2024 от 04.10.2025 | 226648 | 226648 | 0 |  |  |  | 0%
|  | 2.1 | Этап 2.1 Реконструкция трех тяговых подстанций № 1 |  | 0% |  |  | Получено положительное заключение № 59-1-1-3-05692-2024 от 04.10.2026 | 274583 | 274583 | 0 |  |  |  | 0%

## Липецк
* На 1,2 млрд КС на проверке у заказчика (тех. Зак. КС подписаны)
Город | № Этапа |  | Название | Кол-во Кмоп | % готовности СМР |  |  | ПСД статус (Получено положительное заключение) | Стоимость строительства, ООО "Стройсервис", тыс.руб (с НДС) (Получено положительное заключение) | Прогнозная стоимость (по ССР на этапе загрузки В ГГЭ), тыс.руб (с НДС) | Подписано КС тыс.руб (с НДС) 11.11.24г. | Подписано ИД тыс.руб (с НДС) | Разница между ИД и КС тыс.руб (с НДС) | Запущено движение | % подписано КС
| По реализации | По проектированию |  |  | % выпол. Всего | % выпол. РШР | % выпол. КС
ИТОГО ЛИПЕЦК: |  |  | В строительстве | 42.93 | 37.45% | 43.24% | 34.95% | 4 из 7 | 2755068 | 10312078.68 | 865149 | 1486011.0994 | 620862.0994 | 60%
|  |  | Получено положительное заключение | 14.15 | [6 empty] | 31.4% | 53.94%
ЛИПЕЦК | 1 | 1.3.2 | Этап 1.3.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок Краснозаводская ул. от узла (ул. Металлургов) до ул. 3 Сентября. Участок ул. 3 Сентября от ул. Краснозаводская до узла ул. Воронежская – ул. 3 Сентября. Узел ул. Воронежская – ул. 3 Сентября (в прямом направлении). Участок ул. 3 Сентября от узла (ул. Воронежская) до разв. Круга ул. Чехова. Разворотный круг ул. Чехова | 4.94 | 66.47% | 100% | 92% | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-066927-2023 от 05.11.2023 | 1049436 | 3139904.55 | 330300 | 1486011.0994 | 620862.0994 | Да | 31.47%
| 2 | 1.1.2 | Этап 1.1.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок просп. им. 60‐летия ССР от ул Полиграфическая до ул. Меркулова | 3.55 | 92.18% | 93.81% | 94.59% | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-062269-2023 от 16.10.2023 | 611225 |  | 236284 |  |  | Да | 38.66%
| 2 | 1.1.3 | Этап 1.1.3 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок Елецкого ш. от узла ул. Московская (д. 79А) до узла Елецкое ш. (3/1) ‐въезд в депо. Узлел Елецкое ш. (3/1) ‐ въезд в депо. Участок пути от узла Елецкое ш. от узла Узла Елецкое ш. (3/1) до ул. Полиграфическая. Участок ул. Полиграфическая от Елецкого ш. (3/1) до просп. им. 60‐летия СССР | 2.68 |  |  |  | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-064400-2023 от 25.10.2023 | 558294 |  | 72219 |  |  | Да | 12.94%
| 2 | 1.1.4 | Этап 1.1.4 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок ул. Генерала Меркулова от просп. им 60‐летия СССР до ул. Катукова. Участок ул. Катукова от ул. Генерала Меркулова до разворотного круга ул. Катукова (21‐й микрорайон). Разворотный круг ул. Катукова (21‐й микрорайон). | 2.98 |  |  |  | Получено положительное заключение № 48-1-1-3-081261-2023 от 26.12.2023 | 536113 |  | 226346 |  |  | Да | 42.22%
| 5 | 1.2 | Этап 1.2 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок пути от разв. круга ул. Катукова – Площадь танкистов до ул. Индустриальная. Участок пути от ул. Индустриальная до Октябрьского моста. Октябрьский мост. Участок пути от Октябрьского моста до узла ул. Металлургов, Узел ул. Металлургов – Краснозаводская ул. | 11 | 35.08% | 40.74% | 0% | Нет положительного заключения |  | 1903371.07 | 0 |  |  | Нет | 0%
| 4 | 1.3.3 | Этап 1.3.3 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений Участок ул. Метталургов от узла ул. Металлургов‐Краснозаводская ул. до ул. 9 Мая. Участок ул. 9 Мая от ул. Металлургов до разв. Круга (ул. 9 Мая). Разворотный круг (ул. 9 Мая). | 7.54 | 26.71% | 24.93% | 0% | Нет положительного заключения |  | 1761825.06 | 0 |  |  | Нет | 0%
| 3 | 1.1.1 | Этап 1.1.1 Реконструкция трамвайных путей, контактной сети, инженерных сетей и сооружений. Разворотное кольцо ул. 8 Марта (Центральный рынок). Участок ул. Терешковой от раз. круга 8 Марта до ул. Циолковского (вкл. Кривой участок) Участок ул. Циолковского от ул. Терешковой до ул. Московской. Участок ул. Московская от ул. Циолковского до пл. Николая Великолепова (до S‐образной кривой). S – образная кривая пл. Николая Великолепова. Узел ул. Московская (д. 79А). Разворотный круг 9 – го Микрорайона.) | 10.24 | 7.875% | 3.619% | 0% | Нет положительного заключения |  | 3506978 | 0 |  |  | Нет | 0%

## Ярославль
* На 1,2 млрд КС на проверке у заказчика (тех. Зак. КС подписаны)
Город | № Этапа |  | Название | Кол-во Кмоп | % готовности СМР |  |  | ПСД статус (Получено положительное заключение) | Стоимость строительства, ООО "Стройсервис", тыс.руб (с НДС) (Получено положительное заключение) | Прогнозная стоимость (по ССР на этапе загрузки В ГГЭ), тыс.руб (с НДС) | Подписано КС тыс.руб (с НДС) 11.11.24г. | Подписано ИД тыс.руб (с НДС) | Разница между ИД и КС тыс.руб (с НДС) | Запущено движение | % подписано КС
| По реализации | По проектированию |  |  | % выпол. Всего | % выпол. РШР | % выпол. КС
ИТОГО ЯРОСЛАВЛЬ: |  |  | В строительстве | 15.75 | 44.53% | 52.23% | 54% | 5 из 5 | 4479673 | 4697180 | 96360 | 572235.8665 | 475875.8665 | 0%
|  |  | Получено положительное заключение | 15.75 | [6 empty] | 2.151% | 12.77%
ЯРОСЛАВЛЬ | 1 | 1 | 1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до круга ул. Блюхера». Корректировка | 5.55 | 93.01% | 100% | 98% | Получено положительное заключение № 76-1-1-3-062002-2023 от 13.10.2023 | 891931 | 1109438 | 96360 | 572235.8665 | 475875.8665 | нет | 10.8%
| В составе этапа № 1 | 6 | 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра». | - | 30% | - |  | Получено положительное заключение № 76-1-1-3-062002-2023 от 13.10.2023 | 183225 | 183225 | 0 |  |  | - | 0%
| 2 | 2 | 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)». | 10.2 | 19.98% | 26.25% | 10% | Получено положительное заключение 09.09.2024 | 2195227 | 2195227 | 0 |  |  | нет | 0%
| - | 7 | Этап 7: «Строительство системы электроснабжения северного участка трамвайного пути, от разворотного круга «Больница №9» (29-я линия) - путепровод №2 в районе ул. Выставочная – разворотный круг ул. Блюхера» | - | 0% | - |  | Получено положительное заключение №76-1-1-3-061893-2024 от 21.10.2024 | 381563 | 381563 | 0 |  |  | - | 0%
|  | 8 | Этап 8: «Строительство системы электроснабжения южного участка трамвайного пути, путепровод №2 в районе ул. Выставочная – разворотный круг ул. Победы – разворотный круг на ул. Чкалова» | - | 0% |  |  | Получено положительное заключение №76-1-1-3-061910-2024 от 21.10.2024 | 827727 | 827727 | 0 |  |  |  | 0%