## ВОР
Ведомость исполнительных объемов работ
Наименование объекта изысканий: | О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области». 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)».
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Геодезия (Смета №1.1_ИГДИ) |  |  | ЭТП-37/22-2.2-ИГДИ, Книга 1, стр. 13
(СиЦ-01-01) - Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
1 | Полевые работы
1.1 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II | 1 пункт | 8 | Часть I, Глава 1, Таблица 8.п.3
Коэффициенты
| Стоимость определения координат пунктов опорных геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем |  |  | K1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2
| Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов на полевые работы |  |  | K2 = 0.7 Прим. к табл.8 п.1
1.2 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс. Категория сложности II | 1 пункт | 8 | Часть I, Глава 1, Таблица 8 п.4
Коэффициенты
| Стоимость производства измерений без закладки центров и реперов на полевые работы |  |  | K1 = 0.4 Прим. к табл.8 п.1
1.3 | Съемка плана, профиля и элементов земляного полотна железных дорог на перегонах. Количество главных путей на общем земляном полотне: 2. Категория сложности II | 1 км | 7.78 | Часть II, Глава 5, Таблица 22.п.2
1.4 | Создание инженерно-топографических планов в М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м. Застроенная территория, Категория сложности III | 1 га | 15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9. п.6
Коэффициенты
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  |  | K1 = 1.55, Примечание 4 к Таблице 9 - на застроенных территориях
| При производстве детальною обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, неполный объем - 50% |  |  | K2 = 1.3 * 50% , Прим. к табл.9 п.5
| Стоимость полевых работ при узких полос (Ширина полосы сьемки составляет 30 м) |  |  | K3 = 1.2 , Таблица 10, п. 1
1.5 | Изготовление и установка знаков: рабочие пункты. Категория сложности II | 1 пункт | 8 | Часть I, Глава 7, Таблица 46. п.11
1.6 | Итого по разделу: |  |  | Сумма от п. 1.1- п. 1.5
1.7 | При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года (г. Ярославль 20/Х- 5/V (6,5 месяцев) |  | 0.3 | ОУ, Табл. 2, п.2, R-0,3 от п.1.6
1.8 | Всего по разделу: |  |  | Сумма от п. 1.6 -п. 1.7
2 | Камеральные работы
2.1 | Плановая опорная сеть. Класс точности: 2 разряд. Категория сложности II | 1 пункт | 8 | Часть I, Глава 1, Таблица 8 п.3
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
| Стоимость определения координат пунктов опорных геодезических сетей с использованием спутниковых геодезических систем |  |  | K2 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2
2.2 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс. Категория сложности II | 1 пункт | 8 | Часть I, Глава 1, Таблица 8 п.4
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.3 | Съемка плана, профиля и элементов земляного полотна железных дорог на перегонах. Количество главных путей на общем земляном полотне: 2. Категория сложности II | 1 км | 7.78 | Часть II, Глава 5, Таблица 22.п.2
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.4 | Создание инженерно-топографических планов в М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м. Застроенная территория, Категория сложности III | 1 га | 15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9. п.6
Коэффициенты
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  |  | К1 = 1.55, Примечание 4 к Таблице 9 - на застроенных территориях
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К2 = 1.2, ОУ п. 15д
| При производстве детальною обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, неполный объем - 50% |  |  | K3 = 1.3 * 50% Прим. к табл.9 п.4
| Составления плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) |  |  | К4 = 1.1 , ОУ п. 15г
2.5 | Составление и вычерчивание продольных профилей трассы линейных сооружений (коммуникации). Количество ординат на 1 дм профиля: до 20 | 1 дм профиля | 44 | Часть II, Глава 8, Таблица 74.п.1
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.6 | Согласование подземных коммуникации с эксплуатирующими организациями. | организация | 10 | Часть II, Пункт 12 Таблица 75 прим.3
2.7 | Расходы на составление программы (предписания)по геодезическим работам. Составление программы (предписания) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб. | % | 4.3 | табл. 78 п.1
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.8 | Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб | % | 10 | табл. 79 п.1
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.9 | Итого по разделу: |  |  | Сумма от п. 2.1 - п. 2.8
2.10 | Всего по разделу: |  |  | Сумма от п. 2.9
3 | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 30 до 40 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св. 150 до 300 тыс.руб | % | 18,75 % от п.1.8 | ОУ п. 9 Таблица 4, п.6
3.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении от 500 до 1000 км. (Санкт-Питербург - Ярославль, 841.9 км). Продолжительность экспедиции 1 мес | % | 30,8% от п.1.8, 3.1 | ОУ п. 10 Таблица 5, п.4
3.3 | Расходы по организации и ликвидации работ |  | 6% от п.1.8, 3.1 | ОУ п. 13
3.4 | Итого по разделу |  |  | Сумма от п.3.1 - 3.3
4 | Итого по смете |  |  | Сумма от п.1.8 + п. 2.9 + п. 3.4
5 | Индекс на III квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Коэф - т 6.11 от п.4 | Письмо Минстроя России от 02.08.2024 №44121-ИФ/09
6 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.5
2 | Геодезия (Смета №1.2_ИГДИ_доп) |  |  | Табл. 4, 0484ГП.09-2-ИГДИ3, стр. 17
(СиЦ-01-01) - Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
1 | Полевые работы
1.1 | Создание инженерно-топографических планов в М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м. Застроенная территория, Категория сложности III | 1 га | 0.72 | Часть I, Глава 1, Таблица 9. п.6
Коэффициенты
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  |  | K1 = 1.55, Примечание 4 к Таблице 9 - на застроенных территориях
| При производстве детальною обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, неполный объем - 50% |  |  | K2 = 1.3 * 50%, Прим. к табл.9 п.5
| Стоимость полевых работ при съемке небольших участков (до 1 га) |  |  | K3 = 1.4, Таблица 10, п. 1
1.2 | Уборка снега плотного. Категория сложности II | 1000 м кв. | 7.2 | Часть III, Глава 10, Таблица 84, п.16
1.3 | Итого по разделу: |  |  | Сумма от п. 1.1 -1.2
1.4 | При проведении полевых работ без выплаты рабошикам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85 |  | 0.85 | ОУ, п.14 К-0,85 от п. 1.3
1.5 | При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года (г. Ярославль 20/Х- 5/V (6,5 месяцев) |  | 0.3 | ОУ, Табл. 2, п.2
1.6 | Всего по разделу: |  |  | Сумма от п. 1.4 - п. 1.5
2 | Камеральные работы
2.1 | Создание инженерно-топографических планов в М 1:500, с сечением рельефа 0,5 м. Застроенная территория, Категория сложности III | 1 га | 0.72 | Часть I, Глава 1, Таблица 9. п.6
Коэффициенты
| Стоимость съемки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций на застроенных территориях |  |  | К1 = 1.55, Примечание 4 к Таблице 9 - на застроенных территориях
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К2 = 1.2, 2004 г., ОУ п. 15д
| При производстве детальною обследования колодцев подземных коммуникаций и надземных коммуникаций, неполный объем - 50% |  |  | K3 = 1.3 * 50% Прим. к табл.9 п.4
| Составления плана подземных и надземных сооружений в цвете (красках) |  |  | К4 = 1.1, ОУ п. 15г
2.2 | Согласование подземных коммуникации с эксплуатирующими организациями. 9 организаций | организация | 24 | Часть II, Пункт 12 Таблица 75 прим.3
2.3 | Расходы на составление программы (предписания)по геодезическим работам. Составление программы (предписания) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб. | % | 4.3 | 4.3% от п.2.2, табл. 78 п.1
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.4 | Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб | % | 10 | 10% от п.2.2, табл. 79 п.1
Коэффициенты
| К стоимости изыскательских работ при необходимости выполнения камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий |  |  | К1 = 1.2, ОУ п. 15д
2.5 | Итого по разделу: |  |  | Сумма от п. 2.1 - п. 2.4
2.6 | Всего по разделу: |  |  | Сумма от п. 2.5
3 | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб | % | 16.25 | 16,25 % от п.1.6, ОУ п. 9 Таблица 4, п.4
3.2 | Расходы по организации и ликвидации работ | % | 6 | 6% от п.1.6, 3.1, ОУ п. 13
Коэффициенты
| Для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. |  |  | К1 = 2.5, ОУ п. 13, прим.1
3.3 | Итого по разделу |  |  | Сумма от п.3.1 - 3.2
4 | Итого по смете |  |  | Сумма от п.1.6 + п. 2.6 + п. 3.3
5 | Индекс на III квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Коэф - т 6,11 от п.4 | Письмо Минстроя России от 02.08.2024 №44121-ИФ/09
6 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.5
2 | Геология (Смета №3_ИГИ) |  |  | Таблица 2 - Виды и объемы работ, стр.11-12, 0484ГП.09-2-ИГИ
(СиЦ-91-02) - Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
1 | Полевые работы
1.1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошая. Категория сложности II | 1 км маршрута | 5.3 | Таблица 9 п.1
1.2 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: до 50. Категория сложности II. | 1 выработка (точка) | 19 | Таблица 93 п.4
Коэффициенты
| Стоимость предварительной разбивки местоположения выработок (точек) определяется по ценам с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.5 Часть VIII, Глава 25, примечание 1 к таблице 93
1.3 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками, м: до 50. Категория сложности II. | 1 выработка (точка) | 19 | Таблица 93 п.4
1.4 | Бурение скважины механическим ударно-канатным способом, диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной, м: до 20. Категория породы II | 1 м | 80 | Глава 5, Таблица 19, п.2
1.5 | Бурение скважины механическим ударно-канатным способом, диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной, м: до 20. Категория породы III | 1 м | 66 | Глава 5, Таблица 19, п.2
1.6 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, мм: св. 127 до 168. Глубина скважины, м: до 20 | 1 м | 89 | Глава 5, Таблица 20, п.2
Коэффициенты
| При выполнении гидрогеологических наблюдений без "тартания" к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.6 Часть II, Глава 5, п.7
1.7 | Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1 м/мин. Глубина до 10 м | 1 испытание | 9 | Глава 15, Таблица 45, п.5
Коэффициенты
| При зондировании с разбуриванием |  |  | K1 = 1,5 Примечание 1
| При расстоянии 50 и более метров между точками зондирования |  |  | K2 = 1,1 Примечание 2
1.8 | Крепление скважины при бурении диаметром, мм: св. 127 до 168. Глубина скважины, м: до 20 | 1 м | 89 | Глава 5, Таблица 20,. п.9
1.9 | Отбор монолитов с глубины, м: до 10. Из буровых скважин (связные грунты) | 1 монолит | 24 | Глава 1, Таблица 57, п.1
1.10 | Итого Полевые работы: |  |  | Сумма от п.1.1-1.9
1.11 | При проведении полевых работ без выплаты рабошикам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85 |  | 0.85 | ОУ, п.14 К-0,85 от п. 1.10
1.12 | Всего Полевые работы: |  |  | Сумма от п. 1.11
2 | Лабораторные работы
2.1 | Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10 %). Глинистые грунты. | 1 образец | 5 | Глава 17, Таблица 63, п.9
2.2 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидированном срезе под нагрузкой до 0,6 МПа. Глинистые грунты. | 1 образец | 17 | Глава 17, Таблица 63, п.11
2.3 | Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. Глинистые грунты | 1 образец | 17 | Глава 17, Таблица 62, п.27
2.4 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности). Глинистые грунты | 1 образец | 20 | Глава 17, Таблица 63, п.17
2.5 | Гранулометрический состав глинистых грунтов методом ареометра, с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм. Глинистые грунты. | 1 образец | 9 | Глава 17, Таблица 62, п.23
2.6 | Полный комплекс определений физических свойств | 2 образец | 2 | Глава 17, Таблица 65, п.1
2.7 | Определение коррозионной активности грунтов и воды. Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | 1 образец | 6 | Глава 18, Таблица 75, п.4
2.8 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 проба | 3 | Глава 18, Таблица 71, п.1
2.9 | Сокращенный анализ воды. | 1 проба | 4 | Глава 18, Таблица 73, п.3
2.10 | Итого Лабораторные работы: |  |  | Сумма от п.2.1-2.9
2.11 | Всего Лабораторные работы: |  |  | Сумма от п. 2.10
3 | Камеральные работы
3.1 | Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования св. 5 до 10 м. Исследуемая площадь до 1 км2 | 1 программа | 1 | Глава 20, Таблица 81, п.2
Коэффициенты
| Для районов II категории сложности инженерно-геологических условий к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 1.25 Часть VII, Глава 20, примечание 1 к таблице 81
3.2 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошая. Категория сложности II | 1 км маршрута | 5.3 | Таблица 9 п.1
3.3 | Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет: по цифровым показателям. Категория сложности II | 10 цифровых значений | 17 | Часть VII, Глава 20, Таблица 78, п.2-2
3.4 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. глинистых | % | 20% от п.2.1-2.5 | Таблица 86 п.1
3.5 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств грунтов (пород):. Песчаных | % | 15% от п.2.6 | Таблица 86 п.2
3.6 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | % | 15% от п.2.7 | Таблица 86 п.8
3.7 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений:. химического состава грунтов и почв | % | 12% от п.2.8 | Таблица 86 п.4
3.8 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений:. химического и бактериологического состава воды | % | 15% от п.2.9 | Таблица 86 п.5
3.9 | Камеральная обработка полевого испытания грунтов статическим зондированием с последующей корректировкой разреза по данным лабораторных работ, на глубину, м: 10 | 1 испытание | 9 | Таблица 83 п.1
3.10 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ без гидрогеологических наблюдений. Категория сложности инженерно-геологических условий II | 1 м выработки | 57 | Глава 21, Таблица 82, п.1
3.11 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий II | 1 м выработки | 89 | Глава 21, Таблица 82, п.2
3.12 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий II | % | 21% от п.3.2-3.11 | Таблица 87 п.1
Коэффициенты
| При составлении инженерно-геологических карт и разрезов с применением компьютерных технологий к ценам таблицы 87 СБЦ может быть применен повышающий коэффициент |  |  | K1 = 1.5 МП 2004 г, Приложение 6, СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г.
3.13 | Всего Камеральные работы: |  |  | Сумма от п. 3.1- п.3.12
4 | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 10 до 15 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св.5 до 10 тыс.руб |  | 12.5% | 12,5% от п.1.12
4.2 | Расходы по организации и ликвидации работ |  | 6% | 6% от п.1.12, 4.1
Коэффициенты
| Для изысканий со сметной стоимостью св. 5 до 10 тыс. руб. |  |  | К1 = 1.5, ОУ п. 13, прим.1
4.3 | Итого Прочие расходы |  |  | Сумма от п.4.1 - 4.2
4.4 | Всего Прочие расходы: |  |  | Сумма от п.4.3
5 | Итого по смете: |  |  | Сумма от п. 1.12, п.2.11, п.3.13, п.4.4
6 | Индекс на III квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | Коэф - т 69,54 от п.5 | Письмо Минстроя России от 02.08.2024 №44121-ИФ/09
7 | Всего по смете:
4 | Гидрометеорология (Смета №4_ИГМИ) |  |  | Таблица 1. Основные виды и объемы выполненных работ, стр.12 0484ГП.09-2-ИГМИ
(СиЦ-91-04) - Инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
1 | Полевые работы
1.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности I | 1 км маршрута | 5.5 | Часть II, Глава 8, Таблица 43, п.2
1.2 | Итого Полевые работы: |  |  | Сумма от п. 1.1
1.3 | При проведении полевых работ без выплаты рабошикам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85 |  | 0.85 | ОУ, п.14 К-0,85 от п. 1.2
1.4 | Всего Полевые работы: |  |  | Сумма от п.1.3
2 | Камеральные работы
2.1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки.Категория сложности I | 1 км маршрута | 5.5 | Часть II, Глава 8, Таблица 43, п.2
2.2 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических наблюдений. Подбор станций или постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности | 1 годостанция | 1 | Таблица 67 п.1
2.3 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций: 1. Число годостанций: до 50 | 1 записка | 1 | Часть II, Глава 12, Таблица 69, п.1
2.4 | Определение комплексных характеристик климата; 10 годостанций | 1 расчет | 1 | Часть II, Глава 12, Таблица 68, п.23
2.5 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений:до 50 | 1 схема | 1 | Часть II, Глава 11, Таблица 51, п.3
2.6 | Итого Камеральные работы: |  |  | Сумма от п. 2.1-2.5
2.7 | Стоимость полевых и камеральных работ, тыс. руб.: до 2 . Обоснование проекта (ТЭО) | 1 программа | 1 | Часть 2 Глава 11 Таблица 53-1.2, п.1
2.8 | Цена на составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 500 до 1000 руб. Степень гидрометеорологической изученности территории: изученная | % | 60 | Таблица 62, п.2
Коэффициенты
| При разнообразных физико-географических условиях района (участка) изысканий |  |  | K1 = 1,15 (прим 6 к табл.62)
2.9 | Всего Камеральные работы: |  |  | Сумма от п. 2.6-2.8
3 | Прочие расходы
3.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 10 до 15 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб | % | 13.75 | 13.75% от п.1.4, ОУ п. 9 Таблица 4, п.3
3.2 | Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб (К=2.5) | % | 6 | ОУ п. 13
Коэффициенты
| Для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб. |  |  | прим. 1 к ОУ п.13 - К=2,5
3.3 | Всего Прочие расходы: |  |  | Сумма от п.3.1-3.2
4 | Итого по смете: |  |  | Сумма от 1.4, п.2.9, п.3.3
5 | Индекс на III квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | 69.54 | Письмо Минстроя России от 02.08.2024 №44121-ИФ/09
6 | Краткая климатическая характеристика (температурный и ветровой режимы) района расположения объекта |  |  | Акт №БПБП-000551 от 13 июля 2023 г.
7 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.5-п.6
5 | Экология (Смета №5_ИЭИ) |  |  | Таблица 10 - Виды и объемы выполненных работ, стр.30-32, 0484ГП.09-2-ИЭИ
(СиЦ-91-02) - Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
1 | Полевые работы
1.1 | Инженерно-экологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II | 1 км маршрута | 5.5 | Глава 1, Таблица 9, п.1
Коэффициенты
| Стоимость инженерно-экологической рекогносцировки для II категории сложности |  |  | K1 = 1,1 примечание 1 к таблице 9
1.2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | 1 км маршрута | 5.5 | Глава 1, Таблица 10, п.4
Коэффициенты
| При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | K1 = 1,3 примечание 1 к таблице 10
1.3 | Отбор проб почвы на химическое загрязнение послойно методом конверта (0,0-0,2 м; 0,2 м -1,0 м) | 1 проба | 6 | Глава 16, Таблица 60, п.7
1.4 | Отбор проб почвы на бактериологическое загрязнение с одной пробной площадки (1 проба из 10 точечных) | 1 проба | 8 | Глава 16, Таблица 60, п.10
1.5 | Отбор проб для бактериологического анализа:почво-грунтов с одной пробной площадки | 1 проба | 8 | Глава 16, Таблица 60, п.10
Коэффициенты
| Стоимость отбора пробы почво-грунтов на гельминтологический анализ определяется по цене с применением коэффициента |  |  | K1 = 0.9 Часть V, Глава 16, примечание 4 к таблице 60
1.6 | Отбор проб почвы на радиоактивное загрязнение методами конверта | 1 проба | 4 | Глава 16, Таблица 60, п.7
Коэффициенты
| Стоимость отбора пробы на радиоактивное загрязнение |  |  | K1 = 1,2 Часть V, Глава 16, примечание 2 к таблице 60
1.7 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям:воды с глубины более 0,5 м | 1 проба | 1 | Глава 16, Таблица 60, п.2
Коэффициенты
| При отборе пробы без использования плавсредств |  |  | K1 = 0,5 Часть V, Глава 16, примечание 3 к таблице 60
1.8 | Радиационное обследование участка площадью, га:св. 1,0 | 0,1 га | 7.96 | Глава 24, Таблица 92, п.3
1.9 | Итого Полевые работы: |  |  | Сумма от п. 1.1- п. 1.8
1.10 | При проведении полевых работ без выплаты рабошикам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85 |  | 0.85 | ОУ, п.14 К-0,85 от п. 1.9
1.11 | Всего Полевые работы: |  |  | Сумма от п. 1.10
2 | Лабораторные работы
2.1 | Пробоподготовка для выполнения физико-химических исследований солей тяжелых металлов | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.85
2.2 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.84
2.3 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.83
2.4 | Водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.14
2.5 | Определения химического состава грунтов (почв) (Определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл)). Свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.57
2.6 | Ртуть | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.59
2.7 | Определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.66
2.8 | Определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.63
2.9 | Определение летучих ароматических углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | 6 | Таблица 70, п.67
Лабораторный химический анализ подземной воды
2.10 | Свинец. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 49
2.11 | Кадмий. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 15
2.12 | Цинк. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 75
2.13 | Медь. Пламенный атомно-абсорбционный метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 32
2.14 | Никель. Пламенный атомно-абсорбционный метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 40
2.15 | Марганец. Колориметрический метод с концентрированием | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 30
2.16 | Бенз(а)пирен. Углеводороды летучие ароматические. Хроматографический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 61
2.17 | Мышьяк. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 35
2.18 | Аммоний-ион. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 2
2.19 | Нитраты. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 41
2.20 | Нитриты. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 42
2.21 | Нефтепродукты. Метод тонкослойной хроматографии с УФ спектральным окончанием | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 38
2.22 | Растворенный кислород. Электрохимический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 22
2.23 | Ртуть. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 48
2.24 | Хлорид-ионы. Объемный метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 72
2.25 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анаоно-активные. Фотометрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 85
2.26 | Концентрация водородных ионов - рН. колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 24
2.27 | Фенолы. Фотометрический метод с пирамидоном | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 66
2.28 | Сульфаты. Весовой метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 55
2.29 | Фосфаты общие. Фотометрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 69
2.30 | Б.П.К.-5, биологическое потребление кислорода. Трехкратное определение кислорода, аэрация, фильтрование | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 78
2.31 | Химическое потребление кислорода | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 79
2.32 | Окисляемость пермангантная. Объемный метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 43
2.33 | Железо общее. Колориметрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 8
2.34 | Сероводород. объемный йодометрический метод | 1 образец | 1 | Таблица 72, п. 51
2.35 | Спектрометрия (альфа, или бета, или гамма) лабораторно с пробоподготовкой | 1 образец | 4 | Таблица 91, п. 4
2.36 | Итого Лабораторные работы: |  |  | Сумма от 2.1-2.35
2.38 | Всего Лабораторные работы: |  |  | Сумма от п. 2.36
3 | Камеральные работы
3.1 | Цены на составление программы производства работ. Средняя глубина исследования до 5 м. Исследуемая площадь до 1 км2 | 1 программа | 1 | Глава 20, Таблица 81, п.1
Коэффициенты
| Для районов II категории сложности инженерно-геологических условий к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 1.25 Часть VII, Глава 20, примечание 1 к таблице 81
3.2 | Инженерно-экологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II | 1 км маршрута | 5.5 | Глава 1, Таблица 9, п.1
Коэффициенты
| Стоимость инженерно-экологической рекогносцировки для II категории сложности |  |  | K1 = 1,1 примечание 1 к таблице 9
3.3 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | 1 км маршрута | 5.5 | Глава 1, Таблица 10, п.4
Коэффициенты
| При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  | K1 = 1,3 примечание 1 к таблице 10
3.4 | Радиационное обследование участка площадью, га:св. 1,0 | 0,1 га | 79.6 | Глава 24, Таблица 92, п.3
3.5 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | % | 20 | 20% от п.2.38, Таблица 86, п.6
3.6 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс.руб. Категория сложности инженерно-геологических условий II | % | 21 | 21% от п.3.2-3.5, Таблица 87, п.2
3.7 | Выдача государственными органами справок | 1 справка | 12 | Таблица 99, п.3
3.8 | Итого Камеральные работы: |  |  | Сумма от п. 3.1-3.7
3.9 | Всего Камеральные работы: |  |  | Сумма от п. 3.8
4 | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св.10 до 15 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб | % | 13.75% | 13.75% от п.1.11, ОУ п. 9 Таблица 4, п. 3
4.2 | Расходы по организации и ликвидации работ | % | 6% | ОУ п. 13, 6% от п.1.11, 4.1
Коэффициенты
| К=2.0 - для изысканий со сметной стоимостью свыше 2 до 5 тыс. руб. |  |  | прим.1 к ОУ п.13
4.3 | Всего Прочие расходы: |  |  | Сумма от п.4.1- п. 4.2
5 | Итого по смете: |  |  | Сумма от п. 1.11, п. 2.38, п. 3.9, п.4.3
6 | Индекс на III квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  | 69.54 | Письмо Минстроя России от 02.08.2024 №44121-ИФ/09
7 | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным госдарственной наблюдательной сети - 5 показателей | 1 показатель | 5 | Акт №БПБП-000551 от 13 июля 2023 г.
8 | Итого по фактическим затратам |  |  | Сумма от п.7
9 | Всего по смете: |  |  | Сумма от п.6, п.8
6 | Обследование трамвайных путей
6.1 | Обследовательские и обмерные работы трамвайных линий строительной длиной 10,675 км. Полевые работы | 100 м подъездного пути | 106.75
6.2 | Обследовательские и обмерные работы трамвайных линий строительной длиной 10,675 км. Камеральные работы | 100 м подъездного пути | 106.75
6.3 | Составление технического отчета (пояснительной записки) по результатам инженерно-геодезических работ. Стоимость полевых и камеральных работ св. 100 до 250 тыс.руб. | - | 1
6.4 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св.100 до 150 тыс.руб | % | 7.5
6.5 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 100 до 300 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес | % | 19.6
6.6 | Расходы по организации и ликвидации работ с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью свыше 75 до 150 тыс. руб (К=1.5) | % | 6
7 | Обследование остановочных павильонов
7.1 | Остановочные павильоны. Выполнение обмерных работ для каркасных одноэтажных зданий. I категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 4 м. 5 павильонов | м3 | 0.225
8 | Обследование контактной сети
8.1 | Сбор исходных данных по объекту (подстанции или линии электропередачи), поручаемый Заказчиком проектной организации. ЛЭП. (Применительно) | 1 объект | 2
Проектные работы (ПД + РД)
1 | Трамвайные пути |  | ПД+РД | Том 0484ГП.09-2-ТКР1
1.1 | Наземная линия скоростного трамвая протяженностью одиночного пути, км 5,49 км.о.п. - протяженность трамвайного пути в одну сторону) | км | 5.49 | Листы 33-36 (по ПДФ). В Ведомость объемов работ № 1 к тому 0484ГП.09-2-ТКР1
1.2 | Наземная линия скоростного трамвая протяженностью одиночного пути, км 4,71 км.о.п. - протяженность второго пути рядом с первым(в обратную сторону). | км | 4.71 | Том 0484ГП.09-2-ПЗ 2, Листы 21, 22
1.3 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 1000 до 3000 п.м включительно. | п.м. | 2950 | Том 0484ГП.09-2-ПЗ 2, Листы 23
2 | Контактная сеть |  | ПД+РД | 0484ГП.09-2-ТКР2
2.1 | Сети троллейбусных линий. Протяженность одиночного пути от 0.1 до 12 км. (линия КС трамвая в одном направлении - 5,49 км) | км | 5.49 | Ведомость объемов работ к тому 0484ГП.09-2-ТКР2, 0484ГП.09-2-ТКР2-ТЧ лист 7-8 Том 0484ГП.09-2-ПЗ 2, Листы 21, 22
2.2 | Сети троллейбусных линий. Протяженность одиночного пути от 0.1 до 12 км. ( 2-я проходящая рядом линия КС трамвая - 4,71 км) | км | 4.71 | Ведомость объемов работ к тому 0484ГП.09-2-ТКР2, 0484ГП.09-2-ТКР2-ТЧ лист 7-8 Том 0484ГП.09-2-ПЗ 2, Листы 21, 22
2.3 | Транспортные узлы контактной сети троллейбусных и трамвайных линий. Количество спецчастей в узле от 1 до 4. | 1 узел | 6 | Ведомость объемов работ к тому 0484ГП.09-2-ТКР2, п.15
3 | Электроснабжение и заземление остановок |  | ПД+РД
3.1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 1000 до 3000 п.м включительно. | п.м. | 2800
3.2 | Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ. Длина от 1 до 5 км включительно. | км | 3.429
4 | Наружное освещение |  | ПД+РД
4.1 | Электрическое наружное освещение. Остановочный пункт | объект | 21 | 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2-15 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2 ПЗ
4.2 | Линия наружного освещения кабельная. Протяженность от 3000 до 6000 п.м включительно. | п.м. | 3460 | 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2-15 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2 ПЗ
4.3 | Линия наружного освещения воздушная. Протяженность от 3000 до 6000 п.м включительно. |  | 5220 | 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2-15 0484ГП.09-2-ТКР4, Лист 2 ПЗ
5 | Водоотведение от трамвайных путей |  | ПД+РД
5.1 | Кольцевой дренаж. Длина свыше 1000 м. | м | 3195 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ
6 | Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций |  | ПД+РД
6.1 | Узел управления для обслуживания задвижек, гидрантов, воздушников, спускников линейного сооружения сети водоснабжения. Диаметр до 250 мм включительно. | узел | 1 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.2 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром до 150 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 15 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.3 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 150 до 300 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 45 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.4 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 300 до 600 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 248 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.5 | Линейные сооружения сети водоснабжения диаметром от 600 до 1000 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 30 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.6 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром до 300 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 251 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.7 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 300 мм включительно до 500 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 152 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.8 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 500 мм включительно до 800 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 161 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.9 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 800 мм включительно до 1200 мм, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 109 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.10 | Линейное сооружение сети водоотведения диаметром от 1200 мм включительно до 2000 мм включительно, открытым способом. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. | п.м. | 28 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.11 | Пересечение сетей инженерно-технического обеспечения с другими подземными инженерными коммуникациями (сооружениями) | пересечение | 23 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
6.12 | Камера индивидуальная (перепадная, поворотная, магистральная, распределительная и другие) на линейном сооружении сети водоотведения. Диаметр свыше 600 мм. | камера | 1 | 0484ГП.09-2-ТКР6 лист 3 0484ГП.09-2-ТКР6 Листы -3-9ГЧ СО-листы 1-11, Ведомость объемов работ № к тому 0484ГП.09-2-ТКР6
7 | Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение |  | ПД+РД
7.1 | Устройство отображения: алфавитно-цифровое табло | табло | 21 | 0484ГП.09-2-ТКР7-СО лист 1-2
7.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 1000 до 3000 п.м включительно. | п.м. | 1780 | 0484ГП.09-2-ТКР7-СО лист 1-2
7.3 | Система охранная телевизионная наружная (СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно. | шт | 42 | 0484ГП.09-2-ТКР7-СО лист 1-2
8 | Внешние каналы связи |  | ПД+РД
8.1 | Кабельные линии связи с волоконно-оптическим кабелем в составе: линейные сооружения. Протяженность до 500 км. | км | 7.093 | 0484ГП.09-2-ТКР7-СО лист 1-2 и 0484ГП.09-2-ТКР8-ВР
8.2 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камер от 2 до 12 | камера | 10 | 0484ГП.09-2-ТКР7-СО лист 1-2 и 0484ГП.09-2-ТКР8-ВР
9 | Автоматизация и обогрев стрелочных переводов |  | ПД+РД
9.1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 1000 до 3000 п.м включительно. | п.м. | 1236 | 0484ГП.09-2-ТКР9-СО лист 1-4
9.2 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 1000 до 3000 п.м включительно. | п.м. | 1784 | 0484ГП.09-2-ТКР9-СО лист 1-4
10 | Остановочные пункты |  | ПД+РД
10.1 | Пассажирские здания, турникетно-кассовые павильоны, навесы и платформы. Платформы низкие пассажирские или грузовые. Платформы низкие пассажирские или грузовые площадью до 1500 м2. - 21 шт | 10м2 | 6 | 0484ГП.09-2-ИЛО лист 2-3 ПЗ 0484ГП.09-2-ИЛО лист 2 ГЧ
10.2 | Остановочные павильоны (прим. Пассажирские здания, турникетно-кассовые павильоны, навесы и платформы. Навесы пассажирские. Навесы пассажирские площадью от 250 до 500 м2.) - 21 шт | м2 | 11.94 | Раздел проекта (шифр): 0484ГП.09-2-ИЛО (ВОР)
11 | ПОДД на период строительства |  | ПД+РД
11.1 | Автомобильные дороги общего пользования. Категория дороги III. Категория сложности проектирования: 1. Протяжение дороги св. 5 до 10 км. | км | 5.1 | 0484ГП.09-2-ПОС2-ВР лист 1-2
12 | ПОДД на период экслуатации |  | ПД+РД
12.1 | Автомобильные дороги общего пользования. Категория дороги III. Категория сложности проектирования: 1. Протяжение дороги св. 5 до 10 км. | км | 5.1 | 0484ГП.09-2-ПОС2-ВР лист 1-2
13 | Временное электроснабжение |  | ПД+РД
13.1 | Сооружения кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ. Протяженность от 100 до 500 п.м включительно. 1. 35 м - 4КЛ 600 В; 2. 35 м - 4КЛ 600 В. | м | 30
14 | Демонтаж |  | ПД+РД
14.1 | Демонтаж остановочных павильонов (прим. Пассажирские здания, турникетно-кассовые павильоны, навесы и платформы. Навесы пассажирские. Навесы пассажирские площадью от 250 до 500 м2.) 5 шт. | м2 | 11.94
14.2 | Наземная линия скоростного трамвая протяженностью одиночного пути, км. 5,49 км.о.п. - протяженность трамвайного пути в одну сторону | км | 5.49
14.3 | Наземная линия скоростного трамвая протяженностью одиночного пути, км. 4,71 км.о.п. - протяженность второго пути рядом с первым (в обратную сторону) | км | 4.71
14.4 | Сети троллейбусных линий. Протяженность одиночного пути от 0.1 до 12 км. (линия КС трамвая в одном направлении - 5,49 км) | км | 5.49
14.5 | Сети троллейбусных линий. Протяженность одиночного пути от 0.1 до 12 км. ( 2-я проходящая рядом линия КС трамвая - 4,71 км) | км | 4.71
| Главный инженер проекта |  |  | Д.Н. Гусев