## Сводная смета
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОДНАЯ СМЕТА
на проектные и изыскательские работы
Наименование строительства и стадии проектирования |  | Выполнение проектнол-изыскательских работ по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра»
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
№ пп | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на № смет по формам 2П, 3П | Полная стоимость работ, тыс. руб.
|  |  |  | Инженерные изыскания | Обмерные работы и обследования | Проектная документация | Рабочая документация | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Инженерно-геодезические изыскания (Строительство трамвайного диспетчерского центра. Этап 6) |  | Смета №1.1 | 635.8836 |  |  |  | 635.8836
2 | Инженерно-геодезические изыскания (Строительство трамвайного диспетчерского центра. Этап 6) Дополнительные работы |  | Смета №1.2 | 403.8984 |  |  |  | 403.8984
3 | Инженерно-геологические изыскания (Строительство трамвайного диспетчерского центра. Этап 6) |  | Смета №2 | 1241.156 |  |  |  | 1241.156
4 | Инженерно-экологические изыскания (Строительство трамвайного диспетчерского центра. Этап 6) |  | Смета №3 | 428.21 |  |  |  | 428.21
5 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания (Строительство трамвайного диспетчерского центра. Этап 6) |  | Смета №4 | 131.4731 |  |  |  | 131.4731
6 | Строительство трамвайного диспетчерского центра (Этап 6) |  | Смета №5 |  |  | 3186.502 | 4779.76 | 7966.262
9 | Итого по сводной смете |  |  | 2840.6211 | 0 | 3186.502 | 4779.76 | 10806.8831
10 | НДС |  | 20% от п.9 | 168.13 | 0 | 637.3004 | 955.952 | 2161.3766
11 | Всего по сводной смете |  | Сумма от п.9-10 | 3008.7511 | 0 | 3823.8024 | 5735.712 | 12968.26
| Директор по проектированию ООО "ЕДСО" |  |  |  |  | Ю.В. Трунов
| Зам.начальника СДО ООО "ЕДСО" |  |  |  |  | Е.А. Макеева

## 1.1 ИГДИ
форма №2П
Исполнительная смета № 1.1
на инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» «Этап 6: "Строительство трамвайного диспетчерского центра»
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
Исполнитель |  |  | ООО "Гелиом"
Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | '1) (СиЦ-01-01) - Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Плановая опорная сеть с закладкой центра 2 разряд. Категория сложности II | 1 пункт | 4 | Часть I, Глава 1, Таблица 8.п.3 A=6426 руб; Количество = 4 (1 шт.) | 6426 руб * 4 * 1.3 | 33415.2
| Коэффициенты |  |  | K1 = 1.3 Прим. к табл.8 п.2
1.2 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс. Категория сложности II | 1 пункт | 4 | Часть I, Глава 1, Таблица 8.п.4 A=1897 руб; Количество = 4 (1 пункт) | 1897 руб * 4 * 0.4 | 3035.2
| Коэффициенты |  |  | K1 = 0.4 Прим. к табл.8 п.1
1.3 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная | 1 га | 0.38 | Часть I, Глава 1, Таблица 9.п.6 A=4824руб; Количество = 0,38 (1 га) | 4824 руб * 0,38 * 1.55 * 1.4 | 3977.87
Коэффициенты
K1 = 1.55 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Примечание 4 к Таблице 9
K2 = 1.4 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Таблица 10, п.1.1 (маленький объем до 1 га)
1.4 | Итого по разделу: |  |  |  | Сумма от 1.1-1.3 | 40428.27
1.5 | При выполнении полевых изыскательских работ в неблагоприятный период года (г. Ярославль 20/Х- 5/V (6,5 месяцев) |  |  | ОУ, Табл. 2, п.2 | 0.3 | 12128.481
1.6 | Всего по разделу: |  |  |  | Сумма от п.1.4-1.5 | 52556.751
2 | Раздел |  |  | Камеральные работы
2.1 | Плановая опорная сеть с закладкой центра 2 разряд. Категория сложности II | 1 пункт | 4 | Часть I, Глава 1, Таблица 8.п.3 A=2538 руб; Количество = 4 (1 шт.) | 2538 руб * 4 * 1.2 | 12182.4
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.2 | Высотная опорная сеть. Класс точности: IV класс. Категория сложности II | 1 пункт | 4 | Часть I, Глава 1, Таблица 8.п.4 A=428 руб; Количество = 4 (1 пункт) | 428 руб * 4 * 1.2 | 2054.4
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.3 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная | 1 га | 0.38 | Часть I, Глава 1, Таблица 9, п.6 A=1559 руб; Количество = 0,38 (1 га) | 1559 руб * 0,38 * 1.55 * 1.2 * 1.1 | 1212.09
Коэффициенты
К1 = 1.55 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Примечание 4 к Таблице 9
К2 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
К3 = 1.1 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15г
2.4 | Согласование подземных коммуникации с эксплуатирующими организациями. (8 организаций) | 1 | 8 | Часть II, Пункт 12 Таблица 75 прим.3 A=480 руб; Количество = 8 (1 шт.) | 480 руб * 8 | 3840
2.5 | Расходы на составление программы (предписания)по геодезическим работам. Составление программы (предписания) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (табл. 78 п.1) | 4.3% от п.2.4 * 1,2 | 198.144
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.6 | Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (табл. 79 п.1) | 10% от п.2.4 * 1,2 | 460.8
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.7 | Итого по разделу: |  |  |  | Сумма от 2.1-2.6 | 19947.834
2.8 | Всего по разделу: |  |  |  | Сумма от п.2.7 | 19947.83
3 | Итого по смете: |  |  |  |  | 72504.581
Прочие расходы
4 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 20 до 30 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4, п.5) | 18,75% от п.1.6 | 9854.39 | 52556.751
5 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении от 500 до 1000 км. (Санкт-Питербург - Ярославль, 841.9 км). Продолжительность экспедиции 1 мес |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 10 Таблица 5, п.4) | 30,8% от п.1.6, 4 | 19222.63 | 62411.141
6 | Расходы по организации и ликвидации работ (К-2,0 - для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 до 75 тыс. руб.;) |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13) | 6% от п.1.6, 4, К-т 2 (прим. 1 к п. 13, ОУ) | 7489.34
7 | Всего по разделу: |  |  |  | Сумма от п.4-6 | 36566.36
8 | Итого |  |  |  | Сумма от п.3, 7 | 109070.941
9 | инд. 1 кв. 2024 г. к спр. 01.01.2001 на инж.из. |  |  | Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09 К=5.83 | Коэф - т 5.83 от п.8 | 635883.586
10 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п.9 | 635883.586
#REF!

## 1.2 ИГДИ
форма №2П
Исполнительная смета № 1.2
на инженерно-геодезические изыскания
Дополнительные работы
Наименование объекта изысканий: |  |  | Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» «Этап 6: "Строительство трамвайного диспетчерского центра»
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
Исполнитель |  |  | ИП Иванов Е.А.
Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | '1) (СиЦ-01-01) - Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная | 1 га | 2.15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9, п.6 A=4824руб; Количество = 2.15 (1 га) | 4824 руб * 2.15 * 1.55 * 1.2 | 19291.18
Коэффициенты
K1 = 1.55 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Примечание 4 к Таблице 9
K2 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Таблица 10, п.1.2 (маленький объем 1-5 га)
1.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная. Подеревная съемка | 1 га | 2.15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9, п.6 A=4824руб; Количество = 2.15 (1 га) | 4824 руб * 2.15 * 0,7 | 7260.12
Коэффициенты
K1 = 0,7 - подеревная съемка, СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., п.5
1.3 | Съемка сооружений: подземных. Количество колодцев, шурфов, выпусков, опор узлов, примыканий на 1 га участка: 20 и более | 1 колодец | 48 | Часть II, Глава 6, Таблица 37.п. п.1 A=36 руб; Количество = 48 (1 колодец) | 36 руб * 48 | 1728
1.4 | Нивелирование сооружений: подземных. Количество колодцев, шурфов, выпусков, опор узлов, примыканий на 1 га участка: 20 и более | 1 колодец | 48 | Часть II, Глава 6, Таблица 37.п. п.3 A=49 руб; Количество = 48 (1 колодец) | 49 руб * 48 | 2352
1.5 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками), м: до 50. Категория сложности III | 1 точка (выработка) | 8 | Часть II, Глава 7, Таблица 48.п. п.2 A=141 руб; Количество = 8 (1 колодец) | 141 руб * 8 | 1128
1.6 | Итого по разделу: |  |  |  | Сумма от п.1.1-1.5 | 31759.3
1.7 | Всего по разделу: |  |  |  | Сумма от п.1.5 | 31759.3
2 | Раздел |  |  | Камеральные работы
2.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная | 1 га | 2.15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9.п. п.6 A=1559 руб; Количество = 2.15 (1 га) | 1559 руб * 2.15 * 1.55 * 1.2 * 1.1 | 6857.89
Коэффициенты
К1 = 1.55 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., Примечание 4 к Таблице 9
К2 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
К3 = 1.1 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15г
2.2 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности III. Вид территории: застроенная. Подеревная съемка | 1 га | 2.15 | Часть I, Глава 1, Таблица 9.п. п.6 A=1559 руб; Количество = 2.15 (1 га) | 1559 руб * 2.15 * 0,7 | 2346.3
Коэффициенты
K1 = 0,7 - подеревная съемка, СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., п.5
2.3 | Согласование подземных коммуникации с эксплуатирующими организациями. 12 организаций | 1 | 12 | Часть II, Пункт 12 Таблица 75 прим.3 A=480 руб; Количество = 12 (1 шт.) | 480 руб * 12 | 5760
2.4 | Расходы на составление программы (предписания)по геодезическим работам. Составление программы (предписания) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб. |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (табл. 78 п.1) | 4.3% от п.1.3, 1.4, 1.5, 2.3 * 1,2 | 565.9488
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.5 | Расходы на составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам. Составление технического отчета (пояснительной записки) по геодезическим работам при стоимости полевых и камеральных работ, определенной по ценам глав 4-8, до 100 тыс. руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (табл. 79 п.1) | 10% от от п.1.3, 1.4, 1.5, 2.3 * 1,2 | 1316.16
Коэффициенты
К1 = 1.2 СБЦ на инж.из. для стр-ва. Инженерно-геодезические изыскания, 2004 г., ОУ п. 15д
2.6 | Итого по разделу: |  |  |  | Сумма от п.2.1-2.5 | 16846.2988
2.7 | Всего по разделу: |  |  |  | Сумма от п.2.6 | 16846.3
3 | Итого по смете: |  |  |  | Сумма от п.1.7, 2.7 | 48605.6
Прочие расходы
4 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 5 до 10 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 9 Таблица 4, п.2) | 11.25% от п.1.7 | 3572.92 | 31759.3
5 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении от 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции 1 мес (Ростов-на-Дону - Ярославль - 1 353,1 км) |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 10 Таблица 5, п.5) | 36.4% от п.1.7, 4 | 12860.93
6 | Расходы по организации и ликвидации работ (К-2,0 - для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 до 75 тыс. руб.;) |  |  | СБЦ на инж.из. для стр-ва "Инженерно-геодезические изыскания" (ОУ п. 13) | 6% от п.1.7, 4, К-т 2 (прим. 1 к п. 13, ОУ) | 4239.87 | 35332.22
7 | Итого Прочие расходы |  |  |  | Сумма от п.4 - 6 | 20673.72
8 | Итого |  |  |  | Сумма от п.3, 7 | 69279.32
9 | инд. 1 кв. 2024 г. к спр. 01.01.2001 на инж.из. |  |  | Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09 К=5.83 | Коэф - т 5.83 от п.8 | 403898.4356
10 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п.9 | 403898.4356

## 2. ИГИ
форма №2П
Исполнительная смета № 2
на инженерно-геологические изыскания
по объекту: |  |  | «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» «Этап 6: "Строительство трамвайного диспетчерского центра»"
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
Исполнитель |  |  | ИП Иванов Е.А.
Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | 1) (СиЦ-91-02) - Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. Изм | Кол- во. | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Раздел |  |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при проходимости: хорошей. Категория сложности II | 1 км маршрута | 0.4 | Таблица 09 п.1 A=23.3 руб; Количество = 0.4 (1км маршрута) | 23.3 руб * 0.4 | 9.32
1.2 | Механическое ударно-канатное бурение 8 скважин, диаметром свыше 127 до 168 мм, глубиной до. 20 м. Категория породы II | 1 м | 50 | Таблица 19 п.2.2 A=22.1 руб; Количество = 50 (1 м) | 22.1 руб * 50 | 1105
| Категория породы III | 1 м | 10 | Таблица 19 п.2.3 A=29.2 руб; Количество =10 (1 м) | 29.2 руб * 10 | 292
1.3 | Отбор монолитов связного грунта из буровых скважин с глубины: до 10 м. | 1 монолит | 21 | Таблица 57 п.1 A=22.9 руб; Количество = 21 (1 монолит) | 22.9 руб * 21 | 480.9
1.4 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром, св. 127 до 168 мм. Глубина скважины, до 20 м, без "тартания" | 1 м | 33.3 | Таблица 20 п.2, A=1.5 руб; Количество = 33,3 (1 м) | 1.5 руб * 33,3 * 0.6 | 29.97
Коэффициенты
| При выполнении гидрогеологических наблюдений без "тартания" к ценам применяется коэффициент |  |  | K1 = 0.6 Часть II, Глава 5, п.7
1.5 | Крепление скважин при бурении диаметром, мм: св. 127 до 168. Глубина скважины, м: до 20 | 1 м | 52 | Таблица 20 п.9 A=5.5 руб; Количество = 52 (1 м) | 5.5 руб * 52 | 286
1.6 | Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1м/мин. Глубина зондирования, до 10 м | 1 испытание | 6 | Таблица 45 п.1 A=128,3 руб; Количество =6 (1 испытание) | 128,3 руб * 6 * 1,5 | 1154.7
Прим. 1 с разбуриванием - К-т 1,5
1.7 | Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см2 удельным давлением, МПа: св. 0,5. Категория сложности I-II | 1 испытание | 4 | Таблица 54 п.17 A=657 руб; Количество = 4 (1 испытание) | 657 руб * 4 | 2628
1.8 | Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине до 10 м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см2 удельным давлением, МПа: св. 0,3 до 0,5. Категория сложности I-II | 1 испытание | 2 | Таблица 54 п.16 A=487 руб; Количество = 2 (1 испытание) | 487 руб * 2 | 974
1.9 | Итого Полевые работы: |  |  |  | Сумма от п.1.1-1.8 | 6959.89
1.10 | Всего Полевые работы: |  |  |  | Сумма от п. 1.9 | 6959.89
2 | Раздел |  |  | Лабораторные работы
2.1 | Определение полного комплекса физических свойств грунтов | 1 образец | 6 | Таблица 063. п.8 исключая таблица 062 п.5,23; А=22,3 руб. Количество = 6 (1 образец) | А * Количество (47,1 -17,6-7,2))руб. *6 | 133.8
2.2 | Определение грансостава ситовым методом и методом ареометра, с разделением на фракции от 10 до 0,005 мм | 1 образец | 21 | Таблица 062 п.23 A=17.6 руб; Количество =21 (1 образец) | 17.6 руб *21 | 369.6
2.3 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм (до 1 кг) | 1 образец | 10 | Таблица 064. п.9; А=11,4 руб. Количество = 10 (1 образец) | А * Количество 11,4 руб *10 | 114
2.4 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 образец | 6 | Таблица 075 п.4 A=18.2 руб; Количество = 6 (1 образец) | 18.2 руб * 6 | 109.2
2.5 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (3 точки) | 1 образец | 12 | Таблица 063. п.11 исключая таблица 062 п.5,23,31; А=94,0 руб. Количество =12 (1 образец) | А * Количество (135 -(7,2+17,6+16,2))руб. *12 | 1128
2.6 | Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом (3 точки) | 1 образец | 12 | Таблица 062 п.27 A=14.4 руб; Количество = 12 (1 образец) | 14.4 руб *12 | 172.8
2.7 | Водонасыщение грунта в приспособлениях с арретиром | 1 образец | 12 | Таблица 062 п.19 A=1.1 руб; Количество =12(1 образец) | 1.1 руб * 12 | 13.2
2.8 | Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви до 0,6 МПа 6 точек | 1 образец | 12 | Таблица 063. п.17 исключая таблица 062 п.5 п.23; А=77,1 руб. Количество = 12 (1 обр.) | А * Количество (101,9-(7,2+17,6)) руб*12 | 925.2
2.9 | Определение коэффициента фильтрации связных грунтов | 1 образец | 6 | Таблица 62 п.20 A=16.2 руб; Количество = 6(1 образец) | 16.2 руб * 6 | 97.2
2.10 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия. | 1 образец | 6 | Таблица 71 п.1 A=48.8 руб; Количество = 6 (1 образец) | 48.8 руб *6 | 292.8
2.11 | Приготовление водной вытяжки | 1 образец | 6 | Таблица 70 п.83 A=3.8 руб; Количество = 6 (1 образец) | 3.8 руб * 6 | 22.8
2.12 | Сокращенный анализ воды с определением агрессивности | 1 проба | 3 | Таблица 73. п.3 А=45,7 Количество = 3 (1 проба) | А * 45,7 *3 | 137.1
2.13 | Итого Лабораторные работы: |  |  |  | Сумма от 2.1-2.12 | 3515.7
2.14 | Всего Лабораторные работы: |  |  |  | Сумма от 2.13 | 3515.7
3 | Раздел |  |  | Камеральные работы
3.1 | Составление программы производства работ при средней глубине исследования, св. 10 м. Исследуемая площадь до 1 км2 | 1 программа | 1 | Таблица 081 п.3 A=800 руб; Количество = 1 (1 программа) | 800 руб * 1 * 1.25 | 1000
Коэффициенты
| Для районов II категорий сложности инженерно-геологических условий |  |  | K1 = 1.25 Часть VII, Глава 20, примечание 1 к таблице 81
3.2 | Камеральная обработка материалов буровых работ с гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий II | 1 м выработки | 33.3 | Таблица 82 п.2 A=9.3 руб; Количество =33,3 (1 м выработки) | 9.3 руб *33,3 | 309.69
3.3 | Камеральная обработка материалов буровых работ без гидрогеологическими наблюдениями.Категория сложности инженерно-геологических условий II | 1 м выработки | 26.7 | Таблица 82 п.1 A=8.2 руб; Количество =26,7 (1 м выработки) | 8.2 руб *26,7 | 218.94
3.4 | Камеральная обработка полевого испытания грунтов статическим зондированием на глубину до 10 м | 1 испытание | 6 | Таблица 83 п.1 A=29.7 руб; Количество = 6 (1 испытание) | 29.7 руб *6 | 178.2
3.5 | Камеральная обработка полевого испытания грунтов в скважинах, шурфах и горизонтальных выработках вертикальной статической нагрузкой (штампом, прессиомером) | 1 испытание | 6 | Таблица 083 п.6 A=94.7 руб; Количество = 6 (1 испытание) | 94.7 руб *6 | 568.2
3.6 | Итого Камеральные работы: |  |  |  |  | 2275.03
3.7 | Камеральная обработка лабораторных определений глинистых грунтов |  |  | СБЦ-99 (табл. 86, п.1) | 20% от п.2.1 - 2.2, 2.5 - 2.9 | 567.96
3.8 | Камеральная обработка лабораторных испытаний песчаных грунтов |  |  | СБЦ-99 (табл. 86, п.2) | 15% от п.2.3 | 17.1
3.9 | Камеральная обработка химического состава грунтов |  |  | СБЦ -99 (табл. 86, п.4) | 12% от п.2.10 - 2.11 | 37.87
3.10 | Камеральная обработка химического состава воды |  |  | СБЦ -99 (табл. 86, п.5) | 15% от п.2.12 | 20.57
3.11 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов |  |  | СБЦ -99 (табл. 86 п.8) | 15.0% от п.2.4 | 16.38
3.12 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ до 5 тыс. руб. Категория сложности инженерно-геологических условий III |  |  | СБЦ-99(табл. 87, п.1) Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства, Москва, 2004 г., приложение 6, ответ №26 | Коэф - т 1.5 и 21% от п.3.2 - 3.5, 3.7 - 3.11 | 609.4967
3.13 | Всего Камеральные работы: |  |  |  | Сумма от п.3.1 - 3.12 | 3544.41
4 | Раздел |  |  | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ св. 5 до 10 тыс.руб |  |  | СБЦ-99 (ОУ п. 9 Таблица 4) | 15,0 % от п.1.10 | 1043.98 | 6959.89
4.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес (Ростов-на-Дону - Ярославль - 1 353,1 км) |  |  | СБЦ -99 (ОУ п. 10 Таблица 5) | 36,4% от п.1.10, 4.1 | 2913.41
4.3 | Расходы по организации и ликвидации работ (К-т 1,5 - при стоимости св. 5 до 10 тыс.руб.) |  |  | СБЦ -99 (ОУ п. 13) | 6% от п.1.10, 4.1; К-т 1,5 | 720.35 | 8003.87
4.4 | Всего Прочие расходы: |  |  |  | Сумма от п.4.1-4.3 | 4677.74
5 | Итого по смете: |  |  |  | Сумма от п. 1.10, 2.14, 3.13, 4.4 | 18697.74
6 | Индекс на 1 квартал 2024 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.1991 |  |  | Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09 | Коэф - т 66.38 от п.6 | 1241155.9812
7 | Всего по смете: |  |  |  | Сумма от п. 6 | 1241155.9812

## 3. ИЭИ
Исполнительная смета № 3
на инженерно-экологические изыскания
Здание Диспетчерского центра 30х10х5,5
Наименование объекта, стадии, этапа изыскательских работ |  |  |  | Инженерно-экологические изыскания по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» «Этап 6: "Строительство трамвайного диспетчерского центра»
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
Исполнитель |  |  | ИП Иванов Е.А.
Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  | 1) (СиЦ-91-02) - Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г.
Исходные позиции:
| категория сложности условий | 2
| категория проходимости | 1
К= | 1 | районный коэффициент к ЗП работников изыскательских экспедиций
К= | 1 | неблагоприятный
К= | 66.38 | инфляционный индекс | Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
№ | Вид работ | Параграф, пункт, таблица, примечание из СБЦ | Ед. изм. | Кол-во | цена, руб. | К1 | К2 | К3 | ст-сть работ в базисных уровнях цен на 01.01.91, руб. | инфл. индекс | Стоимость в ценах 1 кв. 2024 г., руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
Сборник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 1999 г.
Подготовительные работы
1 | Сбор, обработка и анализ материалов изысканий прошлых лет. Анализ предоставленных заказчиком предпроектных материалов (для районов 2 кат. сложности инж.-геолог. условий) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 78, п. 2 | 10 цифровых значений | 10 | 3.6 | 1 | 1 |  | 36 | 66.38 | 2389.68
2 | Составление программы работ (2-я кат.сложности инж.-геолог. условий) | ИГиИЭ из.,1999, табл.81, п.1, прим. 1 | программа | 1 | 200 | 1.25 | 1 |  | 250 | 66.38 | 16595
3 | Выдача государственными органами справок: 1.Министерство лесного хозяйства и природопользования об ООПТ, 2. Государственная ветеринарная служба, 3. Государственная служба охраны объектов культурного наследия, 4. Министерство лесного хозяйства и природопользования (пути миграции и красная книга), 5. АО "Ярославльводоканал", 6. Мэрия города Ярославль | ИГиИЭ из.,1999, табл. 99, п.3 | 1 справка | 6 | 50.7 | 1 | 1 |  | 304.2 | 66.38 | 20192.796
Итого Подготовительные работы | [5 empty] | от п.1-3 |  |  | 590.2 | 66.38 | 39177.476 |  | 39177.476
Всего Подготовительные работы | [10 empty] | 39177.476 |  | 75965.272
Полевые работы
4 | Рекогносцировка при проходимости: хорошая. II категория сложности | ИГиИЭ из.,1999, табл.9, п.1, прим. 1 К-т 1,1 | 1 км | 1 | 23.3 | 1.1 | 1 |  | 25.63 | 66.38 | 1701.3194
5 | Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл.9, п.4, прим. 1 К-т 1,1 | 1 км | 1 | 3.24 | 1.1 | 1 |  | 3.564 | 66.38 | 236.5783
`6.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты современного экологического состояния при проходимости: хорошей в масштабе: 1:10000 - 1:5000 | ИГиИЭ из.,1999, табл.10, п. 3.1.1; | 1 км | 1 | 14.4 | 1 | 1 |  | 14.4 | 66.38 | 955.872
`6.2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | ИГиИЭ из.,1999, табл.10, п. 4.1.1; | 1 км | 1 | 16.3 | 1 | 1 |  | 16.3 | 66.38 | 1081.994
7 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | ИГиИЭ из.,1999, табл.10, п. 4.1.1, прим. 1 К=1,3 - При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | 1 | 16.3 | 1.3 | 1 |  | 21.19 | 66.38 | 1406.5922
8 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт: карты современного экологического состояния (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11,п.2.2.1, прим. 3 к табл. 11, К1=1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 11.7 | 1 | 1 | 1.15 | 23.4 | 66.38 | 1553.292
9 | Описание точек наблюдения при составлении почвенной карты (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11, п.2.2.1; прим.1 К1=0,4 - почвенная карта; прим. 3 к табл. 11, К2 = 1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 11.7 | 1 | 0.4 | 1.15 | 10.764 | 66.38 | 714.5143
10 | Описание точек наблюдения при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11, п.2.2.1; прим. 1 К1=1,3- с нанесением радиометрических наблюдений; прим. 3 к табл. 11, К2=1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 11.7 | 1 | 1.3 | 1.15 | 34.983 | 66.38 | 2322.1715
11 | Проходка горных выработок (прикопки) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 25, п.1 | прикопка | 1 | 1.9 | 1 | 1 |  | 1.9 | 66.38 | 126.122
12 | Отбор проб почвы на химическое загрязнение послойно методом конверта (до 5 м с глубин: 0,3-0,5; 0,5-1 м; 1-2 м далее чере 1 м;) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.7 | 1 проба | 3 | 6.9 | 1 | 1 |  | 20.7 | 66.38 | 1374.066
13 | Отбор проб почвы на агрохимические показатели, точечная (из 1 разреза -2 пробы) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.7 | 1 проба | 2 | 6.9 | 1 | 1 |  | 13.8 | 66.38 | 916.044
14 | Отбор проб почвы на бактериологическое загрязнение с одной пробной площадки (1 проба из 10 точечных) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.10, К=10 - 1 проба из 10 точечных; | 1 проба | 1 | 37.7 | 10 | 1 |  | 377 | 66.38 | 25025.26
15 | Отбор проб почвы на гельминтологическое загрязнение одной пробной площадки (1 проба из 10 точечных) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.10; К=0,9 - прим. 4; К=10 - 1 проба из 10 точечтных; | 1 проба | 1 | 37.7 | 10 | 0.9 |  | 339.3 | 66.38 | 22522.734
16 | Отбор проб почвы на радиоактивное загрязнение методами конверта | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.7, прим. 2 | 1 проба | 1 | 6.9 | 1 | 1.2 |  | 8.28 | 66.38 | 549.6264
17 | Отбор проб подземных вод с глубины более 0,5 м | ИГиИЭ из.,1999, табл. 60, п.2, прим. 3 к табл.60 К-т - 0,5 | 1 проба | 1 | 7.6 | 1 | 0.5 |  | 3.8 | 66.38 | 252.244
18 | Радиационное обследование территории | ИГиИЭ из.,1999, табл. 92, п.3 | 0,1 га | 3.8 | 49.2 | 1 | 1 |  | 186.96 | 66.38 | 12410.4048
19 | Изменение потока радона на площадке (радоноопасность) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 91, п.1, к-т 0,75 - неполный объем - 15 точек (применительно) | 20 точек | 1 | 535 | 0.75 | 1 |  | 401.25 | 66.38 | 26634.975 | 401.25
Итого Полевые работы | [8 empty] | 1503.221 | 66.38 | 99783.81 | 0.75
Всего Полевые работы | [10 empty] | 99783.81
Прочие расходы
20 | Расходы по внутреннему транспорту при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 5 тыс.руб. (1,503 тыс.руб.) (св. 15 до 20 км) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 4, п.4 | 16,25% от Полевых работ | % | 16.25% |  |  |  | 244.2734 | 66.38 | 16214.8691
21 | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях продолжительностью 1 мес. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении 1000 - 2000.(Ростов-на-Дону - Ярославль - 1 353,1 км) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 5, п.5 | о36,4% от Полевых работ + п. 20 | % | 36.4% |  |  |  | 88.9155 | 66.38 | 5902.2124 | 244.2734
22 | Организация и ликвидация работ (К-т -2,5, для изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб.) | ИГиИЭ из.,1999, ОУ, п.13, прим.1 | 6% от Полевых работ + п. 20 | % | 6% | 2.5 |  |  | 36.641 | 66.38 | 2432.2304 | 244.2734
Итого Прочие расходы | [6 empty] | Сумма от п.20-22 |  | 369.8299 | 66.38 | 24549.3119
Всего Прочие расходы | [10 empty] | 24549.3119
Лабораторные работы
23 | Комплексная расценка лабораторных работ по определению химического состава подземных вод (запах при 20 С, цветность, вкус, сухой остаток (минерализация), рН, мышьяк, кадмий, цинк, свинец, ртуть, медь, марганец, никель, нитраты, фенолы, ХПК, хлориды, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионо-активные) | ИГиИЭ из.,1999, табл..72, п.81, п.84, п.91, п.56, п.25, п.35, п.15, п.75, п.49, п.48, п.33, п.30, п.39, п.41, п.66, п.79, п.72, п.38, п.85 | проба | 1 | 131.3 | 1 | 1 |  | 131.3 | 66.38 | 8715.694
24 | Комплексная расценка лабораторных работ по определению химического состава грунтов (почв) (пробоподготовка, свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, бенз(а)пирен (определение полициклических ароматических углеводородов хроматографическим методом), нефтепродукты, рН солевой вытяжки) | ИГиИЭ из.,1999, табл.70, п. 85, п.57, п.57, п.57, п.57, п.57, п.59, п.59, п.66, п. 63, п.14 | проба | 3 | 254.8 | 1 | 1 |  | 764.4 | 66.38 | 50740.872
25 | Комплексная расценка лабораторных работ по определению агрохимического состава почв (рН водной вытяжки, рН солевой вытяжки, приготовление водной вытяжки, приготовление солянокислой вытяжки, гумус (по Тюрину), азот общий по Къельдалю, калий подвижный по Кирсанову или Мачигиной, Фосфор подвижный по Труогу или по Кирсанову | ИГиИЭ из.,1999, табл. 70, п. 14, п. 14, п. 83, п. 84, п. 22, п. 15, п. 29, п. 79 |  | 2 | 57.5 | 1 | 1 |  | 115 | 66.38 | 7633.7
Итого Лабораторные работы | [8 empty] | 1010.7 | 66.38 | 67090.266
Всего Лабораторные работы | [10 empty] | 67090.266
Камеральные работы
28 | Рекогносцировка при проходимости: хорошая. II категория сложности | ИГиИЭ из.,1999, табл.9, п.1, прим. 1 К-т 1,1 | 1 км | 1 | 18.5 | 1.1 | 1 |  | 20.35 | 66.38 | 1350.833
29 | Рекогносцировочное почвенное обследование при хорошей проходимости (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл.9, п.4, прим. 1 К-т 1,1 | 1 км | 1 | 1.69 | 1.1 | 1 |  | 1.859 | 66.38 | 123.4004
`30.1 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты современного экологического состояния при проходимости: хорошей в масштабе: 1:10000 - 1:5000 | ИГиИЭ из.,1999, ,табл.10, п. 3.1.2 | 1 км | 1 | 1.8 | 1 | 1 |  | 1.8 | 66.38 | 119.484
`30.2 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении почвенной карты при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | ИГиИЭ из.,1999, ,табл.10, п. 4.2.2 | 1 км | 1 | 2.1 | 1 | 1 |  | 2.1 | 66.38 | 139.398
31 | Наблюдения при передвижении по маршруту при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения при проходимости: хорошей в масштабе: 1:2000 - 1:1000 | ИГиИЭ из.,1999, табл.10, п.4.2.2, прим. 1 К=1,3-При определении мощности эквивалентной дозы гамма-излучения | 1 км | 1 | 2.1 | 1.3 | 1 |  | 2.73 | 66.38 | 181.2174
32 | Описание точек наблюдений при составлении инженерно-экологических карт: карты современного экологического состояния (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11,п.2.2.2, К1=1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 7.5 | 1 | 1 | 1.15 | 17.25 | 66.38 | 1145.055
33 | Описание точек наблюдения при составлении почвенной карты (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11, п.2.2.2; прим.1 К1=0,4 - почвенная карта; К2 = 1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 7.5 | 0.4 | 1 | 1.15 | 6.9 | 66.38 | 458.022
34 | Описание точек наблюдения при составлении карты фактического материала с определением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (II категория сложности) | ИГиИЭ из.,1999, табл. 11, п.2.2.1; прим. 1 К1=1,3- с нанесением радиометрических наблюдений; прим. 3, К2=1,15 - При составлении инженерно-экологических карт на застроенную территорию | точка | 2 | 7.5 | 1.3 | 1 | 1.15 | 22.425 | 66.38 | 1488.5715
35 | Радиационное обследование территории | ИГиИЭ из.,1999, табл. 92, п.3 | 0,1 га | 3.8 | 14.8 | 1 | 1 |  | 56.24 | 66.38 | 3733.2112
36 | Изменение потока радона на площадке (радоноопасность) - неполный объем 15 точек применительно К-т 0,75 | ИГиИЭ из.,1999,табл. 91, п.1 | 20 точек | 1 | 161 | 0.75 | 1 |  | 120.75 | 66.38 | 8015.385
37 | Камеральная обработка результатов анализов | ИГиИЭ из.,1999, табл. 86, п.6 |  | % | 20% |  |  |  | 202.14 | 66.38 | 13418.0532
Итого п.28-37 | [8 empty] | 454.544 | 66.38 | 30172.6307
38 | Составление технического отчета от стоимости камеральных работ до 5 тыс.руб. II категория сложности. | ИГиИЭ из.,1999, табл. 87, п.2 | 21 % от п.1,3, 28-37 | % | 21% |  | 1 |  | 166.8962 | 66.38 | 11078.5724
Итого Камеральные работы | [8 empty] | 621.4402 | 66.38 | 41251.2031
Всего камеральные работы | [10 empty] | 41251.2031
Всего по смете: | [8 empty] | 4095.3912 | 66.38 | 271852.067
39 | Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным госдарственной наблюдательной сети - 5 показателей | Акт №БПБП-000895 от 24 октября 2023 г. | 1 показатель | 5 | 4730 | [5 empty] | 23650
40 | Измерения шума **) | прейскурант ЦГиЭ в Краснодарском крае (http://https://cgekuban.ru/uslugi/preyskurant.php) 128 | 1 измерение | 1 | 731.44 | [5 empty] | 731.44
41 | Гельминтологический анализ | прейскурант ЦГиЭ в Краснодарском крае (http://https://cgekuban.ru/uslugi/preyskurant.php) 462 | проба | 1 | 543.44 | [5 empty] | 543.44
42 | Бактериологический анализ | прейскурант ЦГиЭ в Краснодарском крае (http://https://cgekuban.ru/uslugi/preyskurant.php) 374 | проба | 1 | 615.84 | [5 empty] | 615.84
| Итого по фактическим затратам: | [7 empty] | Сумма от 39-42 |  | 25540.72
| Итого по всем разделам работ: | [9 empty] | 428210

## 4. ИГМИ
Исполнительная смета № 4
на инженерно-гидрометеорологические изыскания
Наименование объекта изысканий: |  | «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. Этап 6 "Строительство трамвайного диспетчерского центра"
Заказчик |  |  | ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Генеральный проектировщик |  |  | ООО "ЕДСО"
Проектировщик |  |  | ООО «РГП»
Исполнитель |  |  | ИП Иванов Е.А.
1) (СиЦ-91-04) - Инженерно-гидрографические и инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках. 2000 г.
Сметный расчет составлен по следующим документам:
Сметный расчёт составлен: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках
№ п/п | Характеристика вида работ | Единица измерения | Кол- во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Полевые работы
1 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности I | км | 0.5 | табл. 43, §2.2 | 0,5 * 18,0 | 9
2 | Итого Полевые работы |  |  |  | от п. 1 | 9
Камеральные работы
3 | Рекогносцировочное обследование бассейна реки. Категория сложности I | км | 0.5 | табл. 43, §2.2 | 0,5 * 6,0 | 3
4 | Составление таблицы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдения до 50 | таблица | 2 | табл. 51, §1 | 2 * 105,0 | 210
5 | Составление схемы гидрометеорологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдения до 50 | схема | 1 | табл. 51, §3 | 1 * 61,0 | 61
6 | Составление климатической характеристики района изысканий при числе метеорологических станций 1. Число годостанций до 50 | записка | 1 | табл. 69 § 1.1 | 1 * 201,0 | 201
7 | Систематизация собранных материалов и данных метеорологических изысканий. Подбор станций и постов с оценкой качества материалов наблюдений и степени их репрезентативности | 1 годостанция | 1 | табл.67, §1 | 1 * 90,0 | 90
8 | Расчёт глубины промерзания грунта. Число годостанций 20. | расчёт | 4 | табл. 68 § 15 | 4 * 49,0 | 196
9 | Итого п.3-8 |  |  |  |  | 761
10 | Составление программы производства гидрологических работ для обоснования проекта (ТЭО) при стоимости камеральных работ до 2 тыс.руб | программа | 1 | табл.53, §2 | 1 * 450,0 | 450
11 | Составление технического отчета при стоимости камеральных работ св. 500 до 1000 руб., степень гидрометеорологической изученности территории - изученная | отчет | 1 | табл. 62 §4 | 1 * 761,00 * 60% * 1.15 | 525.09
| При разнообразных физико-географических условиях района изысканий, К-т 1,15 |  |  | прим. 6 к табл. 62
12 | Итого Камеральные работы |  |  |  | от п. 9-11 | 1736.09
Прочие расходы
13 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий св. 15 до 20 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 5 тыс.руб | % | 16.25 | табл.4,§ 4 | 16,25% * 9,00 | 1.4625
14 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св. 1000 до 2000 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес (Ростов-на-Дону - Ярославль - 1 353,1 км) | % | 36.4 | табл.5,§4 | 36,4% * (9,00+ 1,46) | 3.8083 | 10.4625
15 | Расходы по организации и ликвидации работ (К-т 2,5 - при стоимости до 2 тыс.руб.) | % | 6 | ОУ, п.13, примечание 1 | 6,0%*(9,00+ 1,46)*2,5 | 1.5694
16 | Итого Прочие расходы |  |  |  | Сумма от п.13-15 | 6.8402
17 | Итого в ценах 1991 г.: |  |  |  | Сумма от п.2, 12, 16 | 1751.9302
18 | Итого с учётом индекса изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1991 г. | Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09 |  |  | 66.38 | 116293.1283
19 | Краткая климатическая характеристика (температурный и ветровой режимы) района расположения объекта (Акт №БПБП-000895 от 24 октября 2023 г.) |  |  |  |  | 15180
20 | Всего по смете |  |  |  |  | 131473.1283

## 5
«Адепт: Проект в 16.5» © ООО «Адепт» |  |  | форма №2П, 707/пр
Смета №1
на проектные (изыскательские) работы
по объекту: |  | «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра»
Заказчик
Проектная организация
Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г.
№ пп | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ |  | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы |  | Расчет стоимости | Сметная стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Объект капитального строительства, для которого в НЗ отсутствуют параметры цены Трамвайный диспетчерский пункт, площадью 220,7м2 |  | Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.18. Нормативы цены на работы по подготовке проектной и рабочей документации для строительства объектов (Сстр(1кв 2024)) / (К2021*(К2024)^(1/4)) α=3.58; Ст. строит. I кв. 2024 г Сстр1кв2024=151, 17358(млн.руб) Сбаз=151,17358/(1.013*1.070*1,146*1,049)=116,0172505(млн.руб) К2021 = 1,049 индекс пересчета за 2021 год, принимаемый по строке «Инвестиции в основной капитал. индекс-дефлятор» по графе «2021 год оценка» в соответствии с данными Отчета социально-экономического развития Российской Федерации (далее – Отчет) К2022 = 1,146 индекс пересчета за 2022 год, принимаемый по строке «Инвестиции в основной капитал. индекс-дефлятор» по графе «2022 год оценка» в соответствии с данными Отчет социально-экономического развития Российской Федерации (далее – Отчет) |  | Полный комплекс работ (100%): C * a / 100 * Ктек 116,0172505 млн.руб * 3.58 / 100 * 1.37 | 5690182.07
К2023 = 1,07 индекс пересчета за 2022 год, принимаемый по строке «Инвестиции в основной капитал. индекс-дефлятор» по графе «2022 год оценка» в соответствии с данными Оценки социально-экономического развития Российской Федерации (далее – Оценка К2024 = 1,053 индекс пересчета за 2024 год, принимаемый по строке «Инвестиции в основной капитал. индекс-дефлятор» по графе «2024 год отчет» в соответствии с данными среднесрочного Прогноза 4√К2024 = 1,013 квартальный индекс пересчета за 2024 год 4√1,053=1,013 (4√К2024)1 = 1,013 индекс пересчета за 1 квартал 2024 года a = 3,58 норматив цены проектных работ для соответствующей стоимости строительства (пункт 3 таблицы 3.18 НЗ) Кп = 1,4 срочность Ипр = 1,37 индекс пересчета для I кв. 2024 г.
Коэффициенты
| инд.1кв.2024г.к 01.01.2021 на пр.раб. |  | Ктек = 1.37 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
Разделы документации
| 1. Пол ком раб |  | 100%
2 | Итого по смете: |  |  |  |  | 5690182.07
3 | В случае сокращения срока в 2 и более раз по требованию застройщика (технического заказчика) продолжительности проектных работ по сравнению с установленными нормами продолжительности проектирования при определении стоимости проектных работ по ценам МНЗ на проектные работы применяется ценообразующий коэффициент |  | Методика, 707/пр. Глава IX, п.169 |  | Коэф - т 1.4 от п.2 | 7966254.9
4 | Всего по смете: |  |  |  |  | 7966255
[5 empty] | ПД | 3186502
[5 empty] | РД | 4779753
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | отдела
|  |  | [наименование] |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## Индексы-дефляторы
Министерство экономического развития
Российской Федерации
Прогноз индексов цен производителей1 и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, в % г/г (Базовый вариант)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
| отчет2 | оценка | прогноз
Промышленность (BCDE)
дефлятор | 107.43 | 102.58 | 108.77 | 102.91 | 102.84
ИЦП | 111.38 | 102.41 | 108.55 | 103.78 | 103.28
в т. ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 108.57 | 102.68 | 106.43 | 104.37 | 103.91
Добыча полезных ископаемых (Раздел B)
дефлятор | 114.92 | 98.89 | 115.1 | 99.97 | 101.04
ИЦП | 114.7 | 100.17 | 114.41 | 100.52 | 101.14
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06+09)
дефлятор | 119.68 | 97.56 | 115.89 | 99.56 | 100.78
ИЦП | 121.091 | 98.93 | 115.32 | 100.08 | 100.81
Добыча угля (05)
дефлятор | 133.03 | 86.1 | 105.3552 | 102.5138 | 102.5827
ИЦП | 143.6661 | 80.0857 | 105.7489 | 102.9129 | 103.0012
уголь энергетический каменный3
ИЦП | 143.3393 | 94.244 | 105.0009 | 103.56 | 103.4157
Добыча сырой нефти и природного газа (06+09)
дефлятор | 118.1696 | 99.0637 | 117.2779 | 99.1701 | 100.5393
ИЦП | 117.9291 | 100.4481 | 115.9201 | 99.8884 | 100.6703
Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08)
дефлятор | 85.6303 | 112.0278 | 107.2109 | 104.0245 | 103.6436
ИЦП | 90.5102 | 110.9881 | 107.2793 | 104.2833 | 103.8572
Добыча металлических руд (07)
дефлятор | 77.9374 | 111.1281 | 107.1118 | 104.6417 | 104.0961
ИЦП | 83.3509 | 110.426 | 106.6203 | 104.7042 | 104.2163
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
дефлятор | 107.5152 | 114.0087 | 107.4291 | 102.6656 | 102.6472
ИЦП | 126.0388 | 112.5854 | 107.7448 | 102.9205 | 102.7986
Обрабатывающие производства (Раздел C)
дефлятор | 105.2873 | 103.0393 | 106.6129 | 103.8572 | 103.5662
ИЦП | 111.3394 | 101.8137 | 106.7782 | 104.2854 | 103.8593
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (10, 11, 12)
дефлятор | 112.3565 | 102.63 | 104.5889 | 102.91 | 102.8909
ИЦП | 113.272 | 102.4038 | 105.0678 | 103.4261 | 103.3543
Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15)
дефлятор | 118.9661 | 105.4646 | 105.5916 | 103.1089 | 103.4178
ИЦП | 117.0761 | 104.9262 | 105.4384 | 103.3077 | 103.2907
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
дефлятор | 95.2045 | 92.1426 | 106.5309 | 103.0663 | 103.5646
ИЦП | 108.9906 | 84.094 | 106.1867 | 103.6434 | 103.6595
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
дефлятор | 104.3057 | 93.6308 | 104.6708 | 103.2936 | 103.131
ИЦП | 111.1281 | 91.7139 | 104.9084 | 103.8587 | 103.3477
Производство нефтепродуктов (19.2)
дефлятор | 109.7824 | 102.6677 | 108.3488 | 103.0262 | 102.9028
ИЦП | 105.1637 | 99.9378 | 107.7479 | 103.2895 | 103.2359
Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22)
дефлятор | 107.7768 | 96.7823 | 106.5478 | 103.9592 | 103.9213
ИЦП | 118.3415 | 94.1637 | 107.5285 | 104.2254 | 103.9984
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
дефлятор | 119.624 | 106.0387 | 105.8124 | 104.5093 | 104.4986
ИЦП | 122.6087 | 106.1587 | 106.0604 | 104.5303 | 104.501
Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5)
дефлятор | 94.9543 | 101.6156 | 108.6496 | 103.9683 | 104.2948
ИЦП | 94.2358 | 98.3615 | 108.349 | 103.4377 | 104.0385
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4)
дефлятор | 104.5663 | 108.6013 | 107.2881 | 104.4705 | 103.4918
ИЦП | 105.9577 | 108.886 | 107.6473 | 104.5562 | 104.0378
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)
дефлятор | 99.3362 | 104.0194 | 106.1886 | 103.5838 | 104.3719
ИЦП | 117.7003 | 103.5685 | 105.942 | 103.2855 | 104.1687
Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33)
дефлятор | 107.4946 | 108.2332 | 106.0652 | 105.5253 | 103.9363
ИЦП | 117.0612 | 107.6859 | 106.1237 | 105.5964 | 104.0578
Прочие
дефлятор | 103.3399 | 102.9803 | 105.7898 | 103.865 | 103.875
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D)
дефлятор | 103.8759 | 111.4005 | 105.3137 | 104.7312 | 102.7019
индекс цен производителей (ИЦП) | 105.0972 | 111.9981 | 105.5798 | 104.9029 | 102.9919
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E)
дефлятор | 101.9226 | 108.4466 | 104.3449 | 106.0443 | 104.4591
ИЦП | 104.5784 | 108.3029 | 104.4373 | 106.0134 | 104.4769
Сельское хозяйство
дефлятор | 104.1681 | 100.6812 | 106.9492 | 104.1838 | 104.0883
- растениеводство
дефлятор | 101.7588 | 99.0578 | 108.5795 | 104.1706 | 103.9882
- животноводство
дефлятор | 107.8774 | 102.7474 | 104.8744 | 104.2006 | 104.2158
индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 106.53 | 102.2489 | 104.56 | 104.4462 | 104.493
Транспорт, вкл. трубопроводный
дефлятор4 | 112.1623 | 118.7578 | 107.6016 | 105.3055 | 104.4175
ИЦП5 | 114.7 | 123.484 | 108.3858 | 105.552 | 104.3497
ИЦП5 с исключением трубопроводн. транспорта | 113.93 | 108.9795 | 106.1199 | 105.1264 | 104.685
Инвестиции в основной капитал 6
дефлятор | 114.6314 | 106.9689 | 105.2726 | 104.762 | 104.58
индексы цен | 115.07
Строительство
дефлятор | 110.6958 | 105.7813 | 104.9603 | 104.5041 | 104.1446
ИЦП | 110.83 | 105.9369 | 105.1591 | 104.6132 | 104.2412
Потребительский рынок 7
оборот розничной торговли, дефлятор | 115.3659 | 104.5411 | 107.9652 | 104.1808 | 104.1263
ИПЦ на товары | 115.0749 | 104.2328 | 107.7194 | 103.9119 | 103.9138
платные услуги населению, дефлятор | 108.2085 | 111.0202 | 105.7113 | 104.9372 | 104.5568
ИПЦ на услуги | 110.0604 | 110.3034 | 105.7 | 104.8462 | 104.2678
1 - на продукцию, реализованную на внутренний рынок
2 - индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка
3 - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
4 - по виду деятельности "Транспортировка и хранение"
5 - индекс тарифов на грузовые перевозки
6 - за счет всех источников финансирования
7- с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки