УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор 
АО «ЕвроХим – СЗ»
___________ В.А. Михеев
«____» _______________ 2025 г

Техническое задание Е220-0073-000000.0000-ТЗ.СМР-001
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция СЖА».

1. Общая часть
Предметом настоящего задания является выполнение комплекса строительно-монтажных работ при проведении реконструкции цеха Хранения и Отгрузки Жидкого Аммиака (ХиОЖА) в соответствии с разделами рабочей документации. 
2. Техническая часть
Таблица 1. Техническая часть

	№ п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1. 
	Заказчик
	Акционерное общество «ЕвроХим-Северо-Запад»

	2. 
	Место расположения объекта
	Ленинградская область, Кингисеппский район промзона «Фосфорит», АО «ЕвроХим – СЗ», цех ХиОЖА

	3. 
	Состав объекта
	А2.2.1 Резервуары теплого аммиака;
А2.3 Компрессорная;
А2.3.1 Насосная станция изотерм;
А2.3.2 Отделение подогревателей аммиака;
А2.3.3 Отделение охладителей аммиака;
А2.3.4 Насосная станция аммиака;
А2.4 Эстакада железнодорожная сливоналивная;
А2.10 Узел охлаждения
Инфраструктура внутриплощадочная

	4. 
	Вид и этапы строительства
	4.1. Реконструкция 

	5. 
	Срок выполнения работ
	5.1. Срок выполнения работ в соответствии с графиком производства работ, согласованного Заказчиком

	6. 
	Гарантийный срок и гарантийные обязательства
	6.1. Гарантийный период на строительно-монтажные работы – не менее 36 месяцев с даты подписания акта по форме КС-11 о приемке завершенного строительством объекта.
6.2. Гарантийные обязательства выполнять согласно Договора.

	7. 
	Основные технико-экономические показатели объекта
	7.1. Сооружение узла приема и хранения сжиженного аммиака. Склад жидкого аммиака - относится к объектам производственного назначения.
7.2. Реконструкция склада жидкого аммиака проводится в связи с введением в эксплуатацию производства аммиака-2 и карбамида. Проектом предусмотрено увеличение мощности налива до 4000 т/сутки и организация узла выдачи аммиака во вновь проектируемый аммиакопровод.
7.3. На объекте реконструкции размещаются здания и сооружения производственного и складского назначения.
7.4. Склад жидкого аммиака – опасный производственный объект I класса опасности; идентификационный признак – нахождение опасного вещества (аммиака), в количестве, превышающем предельное для объектов I класса опасности; Режим работы – постоянный, круглосуточный; Требования регламентов АО «ЕвроХим-СЗ» в том числе требования внутриобъектового и пропускного режима, требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии, правила дорожного движения и т.д. (Приложение №6 к настоящему ТЗ); 
7.5. К особо опасным производственным объектам относятся: Изотермические хранилища; компрессорная; насосная станция изотерм; отделение подогревателей аммиака; отделение охладителей аммиака; насосная станции аммиака; эстакада железнодорожная сливоналивная; резервуары теплого аммиака; эстакады технологических трубопроводов: 5-I-101, 5-I-102, 5-I-103,
5-I-104, 5-I-105, 5-I-106, 5-I-107, 5-I-111, 5-I-101.1, эстакада ЕХС3-3 участок 4-6. 

	8. 
	Перечень выполняемых работ
	8.1. Строительно-монтажные работы в объеме и в соответствии Рабочей Документацией (Приложение №1 к настоящему ТЗ), необходимые для полного функционирования объекта включая, но не ограничиваясь: уборка раб. мест и мусора, утилизация мусора и отходов, подготовка документации в том числе приемо-сдаточной, паспортизация;
8.2. Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в объем выполняемых работ при изменении рабочей документации, либо вызванные производственной или технологической необходимостью.
8.3. Закупка, доставка, разгрузка и монтаж ТМЦ в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к настоящему ТЗ). Поставка ТМЦ осуществляется подрядчиком по согласованной разделительной ведомости;
8.4. Выполнение технологического присоединения к сетям предприятия;
8.5. Организация временных складских площадей, в объеме согласованным с Заказчиком;
8.6. Выполнение индивидуальных испытаний оборудования, узлов;
8.7. Участие в комплексных испытаниях;
8.8. Демонтаж существующих конструкций (при необходимости).

	9. 
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком
	9.1. Заказчик передает Подрядчику:
· Рабочую документацию (Приложение №1 к настоящему ТЗ) в составе:
E220-0073-8000487143-РД-01-03.02.080-ОВ_0_0_RU_IFC
E220-0073-8000487143-РД-01-10.02.030-ЭМ_0_0_RU_IFC
E220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ЭМ1_0_0_RU_IFC
E220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ЭМ2_0_0_RU_IFC (в разработке)
E220-0073-8000487143-РД-01-10.02.070-АТХ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.020-СОТ_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.030-ПС_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.030-СПС_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.031-СОО_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.050-AК_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-03.07.060-СС_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.010-ATX_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.021-АТХ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.021-ЭОМ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.030-АТХ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.030-ЭО_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.040-АТХ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.040-ЭМ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.040-ЭО_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.041-АТХ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.041-ЭM_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.041-ЭО_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ATX1_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ATX2_0_0_RU_IFC (в разработке)
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ЭГ1_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ЭГ2_0_0_RU_IFС (в разработке)
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.050-ЭО_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.060-ATX_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.060-ЭО_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.080-ATX_0_0_RU_IFС
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.080-ПТ_0_0_RU_IFC
Е220-0073-8000487143-РД-01-10.02.080-ЭС_0_0_RU_IFС
· Проектную документацию (Приложение №3 к настоящему ТЗ)

	10. 
	Контроль и приемка работ
	10.1. Заказчик самостоятельно или при помощи сторонней организации осуществляет контроль за соблюдением Исполнителем технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания, либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Исполнителем выявленных нарушений.
10.2. Исполнитель выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и графиком производства работ.
10.3. Приемка фактически выполненных Исполнителем работ осуществляется на основании Исполнительной документации, подтверждающей фактически выполненные объемы работ, подписанной всеми ответственными лицами.

	11. 
	Квалификационные требования
	· Обязательным условием для Исполнителя является (подтверждается документально):
· Наличие необходимых лицензий и свидетельства о допуске к работам предусмотренным рабочей документацией (Приложение №1 к настоящему ТЗ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, , в том числе на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства в соответствии со статьёй 48.1. Градостроительного Кодекса (в т.ч. у субподрядных организаций);
· Наличие необходимой строительной техники и оборудования в количестве необходимом для выполнения работ согласно данному Техническому заданию;
· Наличие квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ согласно данному Техническому заданию; наличие специалистов, включенных в национальный реестр в области строительства (НОСТРОЙ); ответственных за каждый объект должностных лиц; ответственных за безопасное производство работ на каждом объекте. Квалификация персонала, подтверждается предоставлением удостоверений, аттестаций, лицензий и т.д. К справке в свободной форме прилагается информация по контрактной загрузке Исполнителя на время производства работ;
· Наличие действующего членства в СРО с правом осуществлять работы по капитальному строительству/реконструкции по договору подряда в отношении объектов капитального строительства/реконструкции;
· Наличие действующих сертификатов (с указанием их регистрационных номеров, срок действия) необходимых для выполнения работ по данному Техническому заданию;
· Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
· Не находиться в состоянии неплатежеспособности, в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным несостоятельным (банкротом);
· Не являться организацией, на имущество которой наложен арест и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.
· Опыт/референции по аналогичным поставкам, выполненным Участником тендера в прошлом, наличие положительного имиджа на профессиональном рынке специализации, отраженного в публикациях профессионально ориентированных (специализированных) СМИ (подтверждается соответствующими документами, публикациями).

	12. 
	Поставка материалов / оборудования
	12.1. Подрядчик отвечает за закупку и поставку всех необходимых материалов, механизмов, изделий и оборудования, необходимого для производства работ, в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием и согласованной сторонами разделительной ведомости
12.2. Подрядчик отвечает за полное обеспечение процесса подготовки и ведения строительства основными, вспомогательными и расходными материалами.
12.3. Материалы поставляет Подрядчик, с предоставлением полной технической документации (паспорта, сертификаты и др.). На все оборудование предоставляет Заказчику гарантийные обязательства в соответствии с паспортными данными.
12.4. Подрядчик принимает риск увеличения стоимости (удорожания) материалов / оборудования на весь период действия договора. 
12.5. Подрядчик согласовывает с Заказчиком (либо, при наличии, с техническим заказчиком) технику и стоимость поставляемых материалов. 
12.6. Подрядчик самостоятельно производит поставку, транспортировку, приемку по количеству и качеству, разгрузку, складирование, хранение и доставку материалов, оборудования и строительной техники к месту производства работ.
12.7. Подрядчик обеспечивает проведение входного контроля материалов до их применения в работах.
12.8. Методы и средства выполнения контрольных измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, паспортов, сертификатов и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.
12.9. Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки  приобретенных собственными силами, а также полученных у Заказчика материалов и оборудования

	13. 
	Требования к субподрядным организациям (субподрядчикам)
	13.1. Исполнитель вправе для выполнения работ привлечь субподрядные организации.
13.2. В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчиков, Исполнитель обязан согласовать их с Заказчиком в установленном порядке Заказчика.
13.3. Договоры между Исполнителем и Субподрядчиками должны включать все требования, указанные в договоре между Заказчиком и Исполнителем.
13.4. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение всеми Субподрядчиками требований, указанных в договоре между Заказчиком и Подрядчиком
13.5. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные Субподрядчиками.
13.6. В случае привлечения Субподрядчика для выполнения работ, на него распространяются все требования, указанные  в настоящем Техническом задании

	14. 
	Требования к разрешительной документации
	14.1. Исполнитель должен предоставить разрешительную документацию Заказчику, дающую право на выполнение полного комплекса строительных работ (допуски СРО к видам работам, которые будут выполнены в рамках проекта), до начала производства работ передать комплект разрешительной документации.
14.2. Разрешительную документацию комплектовать отдельно по каждому Субподрядчику в рамках объема и с учетом видов производимых работ.

	15. 
	Требования к организационно- технологической документации
	15.1. Исполнитель должен разработать в соответствии с Обязательными техническими правилами и передать на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР). В случае необходимости разработки ППР для производства отдельных видов работ - ППР предоставляется на согласование до даты начала производства работ.
15.2. В случае отсутствия согласованного ППР Заказчик в праве приостановить работы. Приостановка работ по данной причине не должна служить основанием для смещения сроков производства работ Исполнителем.

	16. 
	Исполнительная документация
	Исполнительная документация предоставляется Исполнителем в соответствии перечнем в Рабочей документации и утверждённым Заказчиком.


	17. 
	Требования к календарно-сетевому планированию
	Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком:
Целевой детальный график выполнения работ в соответствии со структурой ИСПо проекта;
План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники на период выполнения работ;
Месячно-суточный график в соответствии с Целевым графиком и с учетом потенциальных отклонений от Целевого графика на ежемесячной основе.

	18. 
	Требования к отчетности
	Исполнитель должен формировать регулярную отчетность о ходе выполнения работ в установленные сроки и в соответствии с требованиями договора.

	19. 
	Управление изменениями
	В случае возникновения изменений, влияющих на изменения бюджета проекта, сроков и/или объемов выполнения работ по проекту, такие изменения должны быть зафиксированы в порядке, установленным Договором подряда.

	20. 
	Требования к системе контроля качества
	20.1. Исполнитель должен иметь подразделение по контролю качества строительно-монтажных работ в рамках организационной структуры с опытом применения и использования норм и стандартов, действующего законодательства, а также требований Заказчика.
20.2. Подразделение Исполнителя по контролю качества должно быть независимым от других структурных подразделений, в частности от подразделения по организации строительства, с целью обеспечения соответствующего уровня качества.
20.3. Используемые в ходе выполнения работ материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ и иным требованиям, и приобретаться у производителей или официальных дилеров. Данная информация подтверждается сертификатами качества на продукцию с обеспечением входного, лабораторного, химического и инструментального контроля.
20.4. По обнаруженным в результате контроля и приемки дефектам работ, несоответствиям Исполнитель должен разрабатывать меры по устранению и предупреждению несоответствий.

	21. 
	Требования к проверке и условия передачи Рабочей документации
	21.1. Исполнитель обязан осуществить входной контроль и учет Рабочей документации и РКД на предмет наличия любых недостатков/несоответствий и при наличии замечаний/предложений предоставить Заказчику «Перечень замечаний/предложений», содержащий ссылки на действующую НТД.

	
	
	

	22. 
	Данные о наличии и условиях предоставления подрядчику места для размещения собственных или использования существующих временных зданий и сооружений (ВЗиС),
	22.1. ВЗиС в полном объеме – зона ответственности Исполнителя в рамках предусмотренного лимита затрат согласно ТКП.
22.2. Исполнитель должен назначить ответственное лицо за уборку территории, переданной Заказчиком по акту. обеспечивает вывоз и утилизацию отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате выполнения работ/
22.3. Исполнитель должен предусмотреть проведение соответствующих санитарно-эпидемиологических мероприятий (дезинсекцию, дератизацию и т.д.) при размещении временных зданий и сооружений на пересеченной местности.
22.4. Исполнителю запрещено использовать машины и механизмы Заказчика, в том числе вахтовый транспорт для перемещения собственных сотрудников и сотрудников субподрядных организаций от места проживания к строительной площадке

	23. 
	Данные о наличии и условиях предоставления подрядчику временных инженерных коммуникаций
	23.1. Исполнитель за счет собственных средств должен выполнить технические мероприятия по подключению к сетям водоснабжения, электроснабжения в соответствии с техническими условиями, выданными Заказчиком
23.2. Точку подключения для получения ресурсов (эл. энергия) и уровень напряжения (эл. энергия) определяет Заказчик, исходя из имеющихся технических возможностей, согласно письменному запросу Исполнителя. 
23.3. Исполнитель должен установить приборы коммерческого учета потребляемой электроэнергии и мощности. 
23.4. Исполнитель должен организовать временную дренажную систему в целях обеспечения отвода поверхностных сточных вод.
23.5. Исполнитель должен обеспечить разделение, накопление и вывоз отходов с территорий ВЗиС в соответствии с существующими требованиями.

	24. 
	Требования в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности (ОТ, ПБ и ООС) и т.д. (нормативные требования и рекомендации СНиП, ГОСТ, ТУ, СП и т.п.)
	24.1. При выполнении строительно-монтажных работ Исполнитель обеспечивает на строительной площадке выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и экологической безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами (Приложение №6 к настоящему Заданию).
24.2. Исполнитель обязан:
предоставлять отчетность в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды по запросу Заказчика в указанные в запросе сроки;
разрабатывать мероприятия по устранению и предотвращению нарушений в области ОТ, ПБ и ООС согласно направляемым актам-предписаниям Заказчика, мероприятия и уведомления о их выполнении направлять в адрес Заказчика в установленные сроки;
при выезде с пятна застройки осуществлять мойку колес в соответствии с п.7.13 СП 48.13330.2019;
организовать временную стоянку транспорта, чтобы предотвратить загрязнение почв проливами ГСМ, предварительно согласовав данные решения с Заказчиком;
обустроить контейнерную площадку для временного хранения отходов (ТБО, строительный мусор и пр.) в соответствии с требованием природоохранного и санитарного законодательства;
осуществлять утилизацию бытовых и производственных (строительных) отходов;
предусмотреть площадку для  складирования грунта в пределах границ участка застройки, по предварительному согласованию с Заказчиком;
осуществлять установку информационных щитов в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019;
осуществлять периодическую очистку наружной поверхности ограждения (баннера) от пыли и грязи;
24.3. Формат контроля выполнения требований и мероприятия, предоставляемой отчетности согласовывается с Заказчиком при составлении договора.
24.4. Исполнитель обязан обеспечить безопасное проведение работ, применение всеми привлекаемыми сотрудниками средств индивидуальной защиты, включая противогазы. Выполнение работ на территории предприятия без СИЗ не допускается.

	25. 
	Требования к выполнению работ в особых погодных условиях
	25.1. До начала выполнения работ при отрицательных температурах Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком Программу подготовки и выполнения работ в зимний период, отразить в ППР.
25.2. В случае наличия значительных ветровых нагрузок, либо повышенных положительных температур мероприятия по выполнению работа так же указываются в ППР.

	26. 
	Дополнительные требования
	26.1. Устройство временных инженерных сетей и установка подключающих устройств для подачи электроэнергии, воды, пара, от точек подключения до строительной базы (штаба строительства) в зоне ответственности Исполнителя по согласованию с Заказчиком;
26.2. Устройство временных переездов из инвентарных сборных железобетонных плит через существующие коммуникации-должно быть учтено в ППР, в зоне ответственности Исполнителя;
26.3. Сооружение складских и монтажных площадок находится в зоне ответственности Исполнителя;
26.4. Исполнитель должен иметь допуск СРО в части выполнения строительно-монтажных работ;
26.5. Грузоподъемные механизмы и иная необходимая техника обеспечиваются Исполнителем работ;
26.6. При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать требования безопасности (Приложения №4 и №5 к настоящему ТЗ)
26.7. Вывоз отходов и строительного мусора осуществляется Исполнителем работ собственным автотранспортом, на площадки, предусмотренные проектом;

	27. 
	Требования к документации
	27.1. Исполнительная документации на выполненные работы готовится не менее чес в трех экземплярах (2 экземпляра для Заказчика) и 1 на электронном носителе;
27.2. Предоставить инструкции по эксплуатации в трех экземплярах на бумажном носителе и 1 на электронном;
27.3. Выпуск структурированной базы данных оборудования и строительных конструкций, в формате и объеме, согласованном с заказчиком;
27.4. Вся документация, входящая в объем данной работы (ИД, документация поставщиков, технический регламент, обучение и т.д.), деловая переписка и иные коммуникации между Заказчиком и Исполнителем, выполняются на Русском языке. Документы (например – поставщиков), должны быть переведены и представлены Заказчику на Русском языке, сроком предоставления считается предоставление версии на Русском языке. За качество и соответствие перевода, несет ответственность Исполнитель.
27.5. По требованию Заказчика Исполнитель обязан в течение 3 р.д. с даты поступления соответствующего запроса предоставить Заказчику электронные копии исполнительной документации.
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	Главный энергетик
	
	С.А. Соболев 

	Главный метролог
	
	А.В. Аненко

	Директор по ОТ, ПБ и ООС
	
	      Д.Н. Бахметьев

	Главный специалист ДКС
	
	
    А.Л. Галактионов

	Директор по капитальному строительству                    
	
	В.В. Маёров
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